## Лист1
|  | Перелік напрямів, завдань і заходів Програми благоустрою Нетішинської міської територіальної громади на 2020-2022 роки | [7 empty] | Додаток до програми ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення шістдесят четвертої сесії Нетішинської міської ради VII скликання 01.11.2019 № 64/4108 (у редакції рішення третьої сесії Нетішинської міської ради VIII скликання 11.12.2020 № 3/26)
№ п/п | Назва напряму (пріоритетні завдання) | Заходи програми | Строк виконання | Виконавці | Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн., у тому числі |  |  |  | Джерела фінансування | Очікуваний результат
[5 empty] | всього | 2020 | 2021 | 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 1.Утримання території благоустрою Нетішинської міської територіальної громади | 1.1.Електроенергія вуличного освітлення Нетішинської ТГ, електроенергія для включення міського фонтану | 2020/ 2022 | КП НМР «Благоустрій», Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 13258.87 | 4005.7 | 4406.27 | 4846.9 | Бюджет міської ОТГ/ бюджет міської ТГ | Забезпечення повного освітлення територій ТГ в вечірні та нічні години, включення міського фонтану в літній період для відпочинку населення
|  | 1.2.Утримання зовнішніх електричних мереж вуличного освітлення Нетішинської ТГ | 2020/ 2022 | КП НМР «Благоустрій», Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 8318.36 | 2513.1 | 2764.41 | 3040.85 |  | Утримання в належному стані електричних мереж вуличного освітлення Нетішинської ТГ
|  | 1.3.Утримання зелених насаджень, парків, видалення карантинних рослин: амброзії полинолистої, борщовика Сосновського та інших, шляхом викопування рослин з корінням, механічним методом (скошування), та утилізація цих рослин | 2020/ 2022 | КП НМР «Благоустрій», Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 25569.09 | 7724.8 | 8497.28 | 9347.01 | Бюджет міської ОТГ/ бюджет міської ТГ | Догляд за зеленими насадженнями, парками, скверами громади та утримання їх у належному стані, поливання зелених насаджень, косіння трави, видалення карантинних рослин з метою зменшення негативного впливу на здоров'я людей, оновлення квіткових клумб, газонів, посадка дерев, кущів, покращення естетичного вигляду територій громади та покращення екологічної ситуації довкілля.
|  |  |  | КП НМР «Комфорт», Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 1535.14 | 421.74 | 506.09 | 607.31
|  | 1.4.Прибирання території благоустрою, в т.ч. виконання суспільно-корисних робіт. Ремонт об’єктів і елементів благоустрою (МАФи, елементи сцени). | 2020/ 2022 | КП НМР «Благоустрій», Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 47779.52 | 14434.9 | 15878.39 | 17466.23 | Бюджет міської ОТГ/ бюджет міської ТГ | Утримання об'єктів благоустрою Нетішинської ТГ у належному стані, покращення їх зовнішнього вигляду, санітарного стану міста, догляд за парковою зоною та дрібні ремонти об'єктів і елементів благоустрою: МАФів, елементів сцени
|  |  |  | КП НМР «Комфорт», Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 7874.63 | 2163.36 | 2596.03 | 3115.24
|  | 1.5.Обслуговування території кладовищ | 2020/ 2022 | КП НМР «Благоустрій», Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 1332.28 | 402.5 | 442.75 | 487.03 | Бюджет міської ОТГ/ бюджет міської ТГ | Утримання території кладовищ в належному стані, забезпечення належних умов для поховань померлих
|  | 1.6.Утримання території тимчасового утримання безпритульних тварин та утримання безпритульних тварин | 2020/ 2022 | КП НМР «Благоустрій», Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 1431.7 | 1431.7 | 0 | 0 | Бюджет міської ОТГ/ бюджет міської ТГ | Відлов, стерилізація та утримання безпритульних тварин, ремонт існуючих та створення нових воль'єрів для тварин
|  |  |  | КП НМР «Комфорт», Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 3307.23 | 0 | 1574.87 | 1732.36
|  | 1.7.Утримання вулично-дорожньої мережі міської територіальної громади, обслуговування світлофорів, гідродинамічне очищення ділянок зливної каналізаційної мережі вулиць, нанесення дорожньої розмітки доріг та розмітки пішохідних переходів. | 2020/ 2022 | КП НМР «Благоустрій» Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 39979.5 | 12078.4 | 13286.24 | 14614.86 | Бюджет міської ОТГ/ бюджет міської ТГ | Утримання вулично-дорожньої мережі Нетішинської ТГ в належному стані (прибирання вулиць, обслуговування світлофорів, очищення зливової каналізаційної мережі вулиць, виконання дрібних ямкових ремонтів, встановлення дорожніх знаків, улаштування елементів зменшення швидкості, обслуговування автомобільних та пішоходних мостів, виконання розмітки доріг та розмітки пішоходних переходів)
|  | 1.8.Утримання та обслуговування технічної бази | 2020/ 2022 | КП НМР «Благоустрій», Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 3752.55 | 1133.7 | 1247.07 | 1371.78 | Бюджет міської ОТГ/ бюджет міської ТГ | Утримання виробничої бази в належному стані
|  | 1.9.Обслуговування території благоустрою с.Старий Кривин та с.Новий Кривин | 2020/ 2022 | КП НМР «Благоустрій», Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 11151.8 | 3399.9 | 3691.38 | 4060.52 | Бюджет міської ОТГ/ бюджет міської ТГ | Утримання території благоустрою сіл Старий Кривин та Новий Кривин у належному стані
|  | 1.10.Придбання, монтаж і демонтаж Новорічної ялинки. Придбання святкового оздоблення. | 2020/ 2022 | КП НМР «Благоустрій», Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 198.93 | 60.1 | 66.11 | 72.72 | Бюджет міської ОТГ/ бюджет міської ТГ | Проведення культурно-масових заходів та Новорічних свят
|  | 1.11.Утримання території пляжу, облаштування рятувального поста. | 2020/ 2022 | КП НМР «Комфорт», Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 2131.07 | 585.22 | 702.66 | 843.19 | Бюджет міської ОТГ/ бюджет міської ТГ | Утримання території міського пляжу у належному стані, забезпечення охорони життя населення громади на водних об'єктах
|  | 1.12.Утримання лісового господарства | 2020/ 2022 | КП НМР «Комфорт», Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 828.43 | 828.43 | 0 | 0 | Бюджет міської ОТГ/ бюджет міської ТГ | Утримання лісового господарства міста Нетішин у належному стані
|  | 1.13.Утримання та облаштування парків, зон відпочинку на території ТГ, збереження природо заповідного фонду, очищення русла обвідного каналу міста Нетішин | 2020/ 2022 | КП НМР «Комфорт», Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 11158.93 | 2464.8 | 3951.88 | 4742.25 | Бюджет міської ОТГ/ бюджет міської ТГ | Організація роботи щодо забезпечення збереження та відновлення зелених насаджень парків, зон відпочинку, улаштування МАФ та елементів благоустрою на цих об'єктах для покращення загального мікроклімату населених пунктів Нетішинської територіальноїх громади.
|  | 1.14.Проведення незалежної оцінки об'єктів благоустрою | 2020/ 2021 | Фонд комунального майна міста Нетішина, Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 60 | 20 | 40 | 0 | Бюджет міської ОТГ/ бюджет міської ТГ | Забезпечення проведення незалежної оцінки об'єктів благоустрою на території Нетішинської ТГ
|  | 1.15.Проведення інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою зеленого господарства, розробка інвентаризаційного плану об'єктів благоустрою, ведення реєстрів зелених насаджень | 2021 | КП НМР «Благоустрій», Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 200 | 0 | 200 | 0 | Бюджет міської ОТГ/ бюджет міської ТГ, кошти інших джерел | Одержання достовірних даних щодо кількісних і якісних характеристик зелених насаджень на території Нетішинської міської територіальної громади
| Всього |  |  |  | 179868.03 | 53668.35 | 59851.43 | 66348.25
2 | 2.Поточний ремонт об’єктів благоустрою, парків та рекреаційних зон Нетішинської міської ТГ | 2.1.Поточний ремонт доріг | 2020/ 2022 | КП НМР «Благоустрій», Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 32602.87 | 20402.8 | 12200.07 | У межах виділених коштів | Бюджет міської ОТГ/ бюджет міської ТГ | Утримання доріг Нетішинської міської територіальної громади в належному стані
|  | 2.2.Виготовлення технічних паспортів сцени, інших об'єктів та/або елементів благоустрою | 2020/ 2022 | УКБ ВК НМР, Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 32.8 | 32.8 | У межах виділених коштів | У межах виділених коштів | Бюджет міської ОТГ/ бюджет міської ТГ | Проведення експертної оцінки, виготовлення технічних паспортів та приведення відповідної документації у належний стан
|  |  |  | КП НМР «Комфорт», Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 436.8 | 120 | 144 | 172.8
|  | 2.3.Виготовлення ПКД для встановлення елементів благоустрою парків | 2020/ 2022 | КП НМР «Комфорт», Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 436.8 | 120 | 144 | 172.8 | Бюджет міської ОТГ/ бюджет міської ТГ | Проведення експертної оцінки та приведення відповідної документації у належний стан
|  | 2.4.Виготовлення технічних умов електропостачання парків | 2020/ 2022 | КП НМР «Комфорт», Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 393.12 | 108 | 129.6 | 155.52 | Бюджет міської ОТГ/ бюджет міської ТГ | Виготовлення технічних умов, підключення об'єктів до електропостачання та приведення у належний стан відповідної документації
|  | 2.5.Незалежна оцінка майна (дитячі ігрові майданчики) | 2020/ 2022 | КП НМР «Комфорт», Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 9.83 | 2.7 | 3.24 | 3.89 | Бюджет міської ОТГ/ бюджет міської ТГ | Проведення експертної оцінки та приведення відповідної документації на дитячі майданчики у належний стан
|  | 2.6.Управління у сфері благоустрою (поточний ремонт та облаштування адміністративного приміщення) | 2020/ 2022 | КП НМР «Комфорт», Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 1218.67 | 334.8 | 401.76 | 482.11 | Бюджет міської ОТГ/ бюджет міської ТГ | Поліпшення умов праці працівників КП НМР "Комфорт"
|  | 2.7.Обстеження технічного стану технічної бази ПНР | 2020 | КП НМР «Благоустрій», Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 90.2 | 90.2 | 0 | 0 | Бюджет міської ОТГ/ бюджет міської ТГ | Утримання технічної бази ПНР в належному стані
|  | 2.8.Видача сертифікатів по об'єктах: "Капітальний ремонт території загального користування (заміна тротуарів та пішохідних доріжок) просп.Незалежності та вул.Будівельників в м.Нетішин Хмельницької області"; "Будівництво ПЛ-10/0,38 кВ по вул.Садовій та вул.Привокзальній в с.Старий Кривин Славутського району Хмельницької області | 2020 | УКБ ВК НМР, Виконавчий комітет Нетішинської місткої ради | 19.4 | 19.4 | 0 | 0 | Бюджет міської ОТГ/ бюджет міської ТГ | Отримання сертифікатів при прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів
|  | 2.9.Розроблення проєкту схеми організації дорожнього руху на вуличній мережі по вул.Варшавська, вул.Снігурі у м.Нетішин, по вул.Богдана Хмельницького у с.Старий Кривин. Геодезичні вишукування для виконання проєкту організації дорожнього руху. | 2020 | КП НМР «Благоустрій», Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 36.36 | 36.36 | 0 | 0 | Бюджет міської ОТГ/ бюджет міської ТГ | Утримання вулично-дорожньої мережі Нетішинської ТГ в належному стані, забезпечення безпеки дорожнього руху
|  | 2.10.Послуга з приєднання електроустановок об'єкта замовника відповідно до схеми зовнішнього електрозабезпечення і проєктної документації, видача технічних умов та підключення електроустановок до електричних мереж системи розподілу садибної забудови м.Нетішин | 2020 | КП НМР «Благоустрій», Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 213.43 | 213.43 | 0 | 0 | Бюджет міської ОТГ/ бюджет міської ТГ | Забезпечення освітлення проїзджої частини по садибній забудові міста Нетішин
|  | 2.11.Поточний ремонт бетонного покриття по вулиці Перемоги (кишені для тимчасової зупинки автомобілей на ділянці біля пам'яника) в с.Старий Кривин | 2020 | КП НМР «Благоустрій», Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 40.97 | 40.97 | 0 | 0 | Бюджет міської ОТГ/ бюджет міської ТГ, кошти інших джерел | Упорядкування та благоустрій центральної вулиці населеного пункту, в т.ч. пам'ятних об'єктів.
|  | 2.12.Підсипка доріг щебнем по вулиці Енергетиків, Солов'їна, Дачна, Зарічна, Шевченка, Сухопілля, Мічуріна, в с.Старий Кривин | 2020 | КП НМР «Благоустрій», Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 23.94 | 23.94 | 0 | 0 | Бюджет міської ОТГ/ бюджет міської ТГ, кошти інших джерел | Забезпечення пропускної спроможності ґрунтових доріг населеного пункту
|  | 2.13.Геодезичне забезпечення об'єкту "Нове будівництво пішхідного моста через р. Горинь в районі вул. Михайлова м.Нетішин Хмельницької області" | 2020 | УКБ ВК НМР, Виконавчий комітет Нетішинської місткої ради | 48.15 | 48.15 | 0 | 0 | Бюджет міської ОТГ/ бюджет міської ТГ, кошти інших джерел | Забезпечення безпечного пересування та надійного функціонування пішохідного моста через р.Горинь
| Всього |  |  |  | 35603.34 | 21593.55 | 13022.67 | 987.12
3 | 3.Капітальні видатки | 3.1.Придбання машин, механізмів, предметів, обладнання довгострокового користування та оновлення автотракторної техніки. | 2020/ 2022 | КП НМР «Благоустрій», Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 6936.6 | 6936.6 | У межах виділених коштів | У межах виділених коштів | Бюджет міської ОТГ/ бюджет міської ТГ | Для належного обслуговування території благоустрою та ремонту доріг міської територіальної громади.
|  |  |  | КП НМР «Комфорт», Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 6667.29 | 1904.2 | 2165.04 | 2598.05 | Бюджет міської ОТГ/ бюджет міської ТГ | Для належного обслуговування, прибирання та утримання територій парків, скверів, місцевого пляжу, сценічного обладнання. Оснащення матеріально-технічної бази КП НМР "Комфорт"
|  | 3.2.Капітальний ремонт доріг та вулиць Нетішинської ТГ | 2020/ 2022 | УКБ ВК НМР, Виконавчий комітет Нетішинської місткої ради | 14645.75 | 10000 | 3000 | 1645.75 | Бюджет міської ОТГ/ бюджет міської ТГ | Забезпечення належного стану доріг та вулиць Нетішинської територіальної громади для безпечного пересування всіх учасників дорожнього руху
|  | 3.3.Реконструкція дренажно-обвідного каналу та ремонт елементів міського фонтану; нове будівництво скверу з реконструкцією фонтану по просп.Незалежності в м.Нетішин Хмельницької області. | 2020/ 2022 | УКБ ВК НМР, Виконавчий комітет Нетішинської місткої ради | 35000 | 12000 | 12000 | 11000 | Бюджет міської ОТГ/ бюджет міської ТГ | Проведення реконструкції дренажно-обвідного каналу, ремонту елементів міського фонтану для приведення у належний естетичний вигляд, улаштування місць відпочинку для мешканців і гостей міста Нетішин.
|  | 3.4.Будівництво паркувальних майданчиків (стоянок) вздовж дренажно-обвідного каналу, що на вулиці Шевченка | 2020 | УКБ ВК НМР, Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 504.88 | 504.88 | 0 | 0 | Бюджет міської ОТГ/ бюджет міської ТГ | Розвантаження центральних вулиць міста Нетішин та прибудинкових територій від автотранспортних засобів
|  | 3.5.Капітальний ремонт (місцеве розширення проїзної частини для улаштування зупинки автобусів) вулиці Набережна в м.Нетішин Хмельницької області | 2020/ 2022 | УКБ ВК НМР, Виконавчий комітет Нетішинської місткої ради | 2477.41 | 508.21 | 750 | 1219.2 | Бюджет міської ОТГ/ бюджет міської ТГ | Забезпечення громадян зручними умовами при користуванні громадським транспортом
|  | 3.6.Встановлення автобусних зупинок по вулиці Старонетішинська у районі житлових будинків №20, №50; по вулиці Солов'євська у районі житлових будинків №59-66, №51а-61/2, №271, №227-229 | 2020/ 2021 | УКБ ВК НМР, Виконавчий комітет Нетішинської місткої ради | 1728.3 | 529.51 | 1198.79 | 0 | Бюджет міської ОТГ/ бюджет міської ТГ | Встановлення автобусних зупинок. Забезпечення громадян зручними умовами при користуванні громадським транспортом
|  | 3.7.Будівництво міського парку культури та відпочинку в м.Нетішин Хмельницької області | 2020/ 2022 | УКБ ВК НМР, Виконавчий комітет Нетішинської місткої ради | 48007.94 | 30894.02 | 5386.79 | 11727.13 | Бюджет міської ОТГ/ бюджет міської ТГ | Проведення будівельних робіт з будівництва міського парку культури та відпочинку в м.Нетішин Хмельницької області
|  | 3.8.Будівництво пішохідного моста через р.Горинь в м.Нетішин Хмельницької області | 2020 | УКБ ВК НМР, Виконавчий комітет Нетішинської місткої ради | 7422.07 | 7422.07 | 0 | 0 | Бюджет міської ОТГ/ бюджет міської ТГ | Проведення будівельних робіт з будівництва пішохідного моста через р.Горинь в м.Нетішин у районі СК "Енергетик"
|  | 3.9.Будівництво (облаштування) спортивного майданчика у парку в районі вул.Набережна м.Нетішин Хмельницької області | 2020 | УКБ ВК НМР, Виконавчий комітет Нетішинської місткої ради | 1606.7 | 1606.7 | 0 | 0 | Бюджет міської ОТГ/ бюджет міської ТГ | Забезпечення мешканців міста Нетішин сучасним багатофункціональним спортивним майданчиком
|  | 3.10.Виготовлення ПД та будівництво спортивного майданчика по вул.Солов'євській | 2020 | УКБ ВК НМР, Виконавчий комітет Нетішинської місткої ради | 1000 | 1000 | 0 | 0 | Бюджет міської ОТГ/ бюджет міської ТГ | Отримання проектної документації та будівництво спортивного майданчика
|  | 3.11.Облаштування (будівництво) пірсу для забезпечення забору води пожежною технікою у с.Старий Кривин Славутського району, в т.ч. виконання ПКД, проведення вишукувальних робіт. | 2020 | КП НМР «Благоустрій», Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 250 | 250 | 0 | 0 | Бюджет міської ОТГ/ бюджет міської ТГ | Виготовлення проектної документації та облаштування (будівництво) пірсу для забезпечення надійного забору води пожежною технікою із водоймища поблизу Старокривинської Православної церкви.
|  | 3.12.Проведення реконструкції електричних мереж технічної бази ПНР по вул.Ринковій, 4/1 в м.Нетішин Хмельницької області | 2020 | КП НМР «Благоустрій», Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 85.1 | 85.1 | 0 | 0 | Бюджет міської ОТГ/ бюджет міської ТГ | Забезпечення освітленням виробничої бази
|  | 3.13.Будівництво тротуару по вул.Привокзальній в с.Старий Кривин Славутського району Хмельницької області | 2020 | УКБ ВК НМР, Виконавчий комітет Нетішинської місткої ради | 1750 | 1750 | 0 | 0 | Бюджет міської ОТГ/ бюджет міської ТГ | Забезпечення мешканців Нетішинської міської територіальної громади зручними умовами пересування.
|  | 3.14.Будівництво парку у районі вул.Набережна, вул.Будівельників та просп.Незалежності в м.Нетішин Хмельницької області | 2020/ 2022 | УКБ ВК НМР, Виконавчий комітет Нетішинської місткої ради | 6720 | 6720 | 0 | 0 | Бюджет міської ОТГ/ бюджет міської ТГ | Проведення робіт з будівництва парку у районі вулиці Набережна, що в м.Нетішин Хмельницької області
|  | 3.15.Капітальний ремонт (благоустрій) прилеглої території біля будівлі Старокривинської сільської ради та частини вулиці Перемоги в с.Старий Кривин Славутського району Хмельницької області | 2020 | УКБ ВК НМР, Виконавчий комітет Нетішинської місткої ради | 923.7 | 923.7 | 0 | 0 | Бюджет міської ОТГ/ бюджет міської ТГ | Приведення території благоустрою села Старий Кривин у належний стан.
|  | 3.16.Проєктні роботи, будівництво об'єкту "Нове будівництво вуличного освітлення (зони пішоходного мосту через р.Горинь) в районі вул.Михайлова м.Нетішин Хмельницької області" | 2020 | УКБ ВК НМР, Виконавчий комітет Нетішинської місткої ради | 133.87 | 133.87 | 0 | 0 | Бюджет міської ОТГ/ бюджет міської ТГ | Отримання проєктної документації, будівництво зовнішнього освітлення у районі пішохідного мосту у м.Нетішин для забезпечення безпечного пересування та надійного функціонування пішохідного моста
|  | 3.17.Будівництво ПЛІ - 0,4 кВ по вул.Привокзальній в с. Старий Кривин, Славутського району, Хмельницької області. Підключення ПЛІ від нового джерела постачання електричної енергії (КТП) вулиці Садової. | 2020 | УКБ ВК НМР, Виконавчий комітет Нетішинської місткої ради | 19.2 | 19.2 | 0 | 0 | Бюджет міської ОТГ/ бюджет міської ТГ | Забезпечення коригування проєктної документації та виконання будівельно-монтажних робі.
|  | 3.18.Будівництво лінії вуличного освітлення частини вулиці Лісова у місті Нетішин Хмельницької області (ділянки дороги від кільця "Інтеграл" до будівлі № 38, що на вул.Лісова ) | 2020 | УКБ ВК НМР, Виконавчий комітет Нетішинської місткої ради | 12.65 | 12.65 | 0 | 0 | Бюджет міської ОТГ/ бюджет міської ТГ | Забезпечення освітленням частини вулиці Лісова у місті Нетішин
|  | 3.19.Реконструкція проспекту Курчатова Хмельницької області, м.Нетішин | 2020-2022 | УКБ ВК НМР, Виконавчий комітет Нетішинської місткої ради | 41600 | 10000 | 20000 | 11600 | Бюджет міської ОТГ/ бюджет міської ТГ | Проведення реконструкції проспекту Курчатова для покращення його естетичного вигляду та ландшафтного дизайну
|  | 3.20.Розробка ПКД та будівництво ЛЕП-0,4 кВ для підключення території тимчасового утримання безпритульних тварин за адресою вул.Промислова м.Нетішин Хмельницької області | 2020-2022 | КП НМР «Благоустрій», Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | Бюджет міської ОТГ/ бюджет міської ТГ | Забезпечення освітленням території тимчасового утримання безпритульних тварин на вул.Промислова у місті Нетішин
|  | 3.21.Капітальний ремонт технічної бази ПНР Адмінбудинок на вул.Ринкова, 4/1 в м.Нетішин Хмельницької області (заміна конструкцій перекриття та покрівлі з підсиленням стійок) | 2020-2022 | КП НМР «Благоустрій», Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 49.6 | 49.6 | 0 | 0 | Бюджет міської ОТГ/ бюджет міської ТГ | Виготовлення ПКД та проведення капітального ремонту технічної бази ПНР
|  | 3.22.Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по вул.Будівельників, вул.Михайлова, проспект Незалежності м.Нетішин Хмельницької обл. (Улаштування додаткового освітлення для пішоходних переходів. Електропостачання); в т. ч. розроблення проєктної документації | 2020 | КП НМР «Благоустрій», Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 4.05 | 4.05 | 0 | 0 | Бюджет міської ОТГ/ бюджет міської ТГ | Забезпечення освітленням пішохідних переходів на вул.Будівельників, вул.Михайлова та просп.Незалежності у місті Нетішин
| Всього по капітальним видаткам |  |  |  | 177548.31 | 93257.56 | 44500.62 | 39790.13
| РАЗОМ |  |  |  | 393019.68 | 168519.46 | 117374.72 | 107125.5