УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

тридцять четвертої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

27.10.2017					Нетішин				      № 34/1842

Про виконання міської програми розвитку архівної справи на 2011-2015 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення четвертої (позачергової) сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 30 грудня 2010 року № 4/50 «Про міську програму розвитку архівної справи на 2011-2015 роки», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок та розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

1. Звіт про виконання міської програми розвитку архівної справи на  2011-2015 роки, затвердженої рішенням четвертої (позачергової) сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 30 грудня 2010 року № 4/50, взяти до відома (додається).

2. Зняти з контролю рішення четвертої (позачергової) сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 30 грудня 2010 року № 4/50 «Про міську програму розвитку архівної справи на 2011-2015 роки».

Міський голова									О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення тридцять четвертої

сесії Нетішинської міської

ради VІІ скликання

27.10.2017 № 34/1842

Заключний звіт

про виконання міської програми розвитку архівної справи на 2011-2015 роки

1. Основні дані

Рішенням четвертої (позачергової) сесії Нетішинської міської ради               VІ скликання від 30 грудня 2010 року № 4/50 було затверджено міську програму розвитку архівної справи на 2011-2015 роки.

Мета програми - створення належних умов для зберігання, збільшення та використання Національного архівного фонду, соціально значущих документів ліквідованих установ та підприємств міста для забезпечення захисту законних прав та інтересів громадян; зміцнення матеріально-технічної бази архівного відділу.

Виконання основних завдань програми забезпечили реалізацію її основної мети збереження духовної і культурної спадщини м.Нетішина, створення інформаційного поля для здійснення досліджень з історії сіл Нетішин і Солов’є, залучення до цього процесу місцевих науковців, краєзнавців, а також для задоволення соціальних потреб громадян.

2. Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико- нання | Планові обсяги фінансування тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела | бюджет міста | інші джерела |  |
| 1. | Придбання комп’ютера з принтером | виконавчий комітет міської ради | 2011 | 6,0 | - | - | - | кошти не виділялись |
| 2. | Придбання ксерокса | виконавчий комітет міської ради | 2011 | 3,0 | - | - | - | кошти не виділялись |
| 3. | Придбання картонних ящиків | виконавчий комітет міської ради | 2013 | 4,0 | - | - | - | використано пристосовані |
| 4. | Встановлення системи конди-ціювання повітря в архівосхови-щі та робочій кімнаті | виконавчий комітет міської ради | 2015 | 5,0 1,5 | - | - | - | кошти не виділялись |

2

| 5. | Придбання нових засобів пожежогасіння (вогнегасників) | виконавчий комітет міської ради | 2014 | 3,0 | - | - | - | забезпечено протипожеж-ними засоба-ми (8 вогне-гасників) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Перезарядка наявних засобів пожежогасіння (вогнегасників) | виконавчий комітет міської ради | 2012 | 0,7 | - | - | - | не проводили, бо придбані нові |
| 7. | Поточний ремонт приміщення архівосховища | виконавчий комітет міської ради | 2013 | 6,5 | - | - | - | кошти не виділялись |
| 8. | Ремонт робочої кімнати | виконавчий комітет міської ради | 2012 | 4,0 | - | - | - | кошти не виділялись |
| 9. | Придбання необхідних канцтоварів | виконавчий комітет міської ради | 2011 | 0,5 | - | - | - | надавались щороку |
| 10. | Придбання меблів у робочу кімнату | виконавчий комітет міської ради | 2012 | 5,0 | - | - | - | кошти не виділялись |
| 11. | Створення місь-кого Трудового архіву | виконавчий комітет міської ради | 2011 | - | - | - | - | створено у 2011 році |

3. Оцінка ефективності виконання програми

Показники результатів

|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Економічні |  |  |  |  |  |
| Соціальні | - | - | - | - | - |
| Екологічні | - | - | - | - | - |
| Інші |  |  |  |  |  |
| забезпечено вогнегасниками, шт. | - | - | - | 8 | - |

4. Заключний висновок

Рішенням четвертої (позачергової) сесії Нетішинської міської ради               VІ скликання від 30 грудня 2010 року № 4/50 було затверджено міську програму розвитку архівної справи на 2011-2015 роки.

Програма спрямована на виконання основної мети - збереження духовної і культурної спадщини м.Нетішина, створення інформаційного поля для здійснення досліджень з історії міста, задоволення соціальних потреб  громадян.

3

За час дії програми було створено Трудовий архів виконавчого комітету Нетішинської міської ради, який, відповідно до покладених на нього завдань, забезпечує комплектування документів з кадрових питань (особового складу) документів підприємств, установ, організацій, що діяли на території міста і ліквідувались без правонаступників; здійснює у встановленому порядку прийом таких документів, забезпечує зберігання, облік і охорону цих документів; видає підприємствам, установам і організаціям та громадянам в установленому порядку архівні довідки, копії та витяги з документів, що перебувають на зберігання в архіві, надає методичну допомогу в упорядкуванні відповідних документів і передачі їх до архіву.

З метою підвищення пожежної безпеки архівосховищ архівного відділу та Трудового архіву забезпечено 8 порошковими вогнегасниками ВП-5.

Щороку архіви забезпечувались необхідними канцтоварами.

Заступник міського голови							О.П.Бобіна

Відповідальний виконавець:

Начальник архівного відділу

виконавчого комітету

Нетішинської міської ради

Л.В.Макарчук

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

про результати виконання програми розвитку архівної справи

на 2011-2015 роки

Міська програма розвитку архівної справи на 2011-2015 роки (далі - програма), затверджена рішенням четвертої (позачергової) сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 30 грудня 2010 року № 4/50.

Мета програми - створення належних умов для зберігання, збільшення та використання Національного архівного фонду, соціально значущих документів ліквідованих установ та підприємств міста для забезпечення захисту законних прав та інтересів громадян; зміцнення матеріально-технічної бази архівного відділу.

На фінансово-економічне забезпечення програми передбачалось 39 тис. 200 гривень.

Кошти на виконання програми не виділялись. Неодноразово на ім’я секретаря міської ради у 2011-2014 роках подавались службові записки з проханням забезпечення архіву. Вони залишались без розгляду. Проте, у               2015 році, виконавчим комітетом міської ради були придбані 8 вогнегасників для потреб архівів.

Кожного року архіви забезпечувались необхідними канцтоварами.