УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

тридцять четвертої сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

07.04.2023        				Нетішин	                              	№ 34/1690

Про виконання міської комплексної програми підтримки постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції, бійців-добровольців антитерористичної операції та їхніх сімей на 2020-2022 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

1.  Заключний звіт про виконання міської комплексної програми підтримки постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції,  бійців-добровольців антитерористичної операції та їхніх сімей на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням шістдесят п’ятої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 29 листопада 2019 року № 65/4197, зі змінами, взяти до відома (додається).

2. Зняти з контролю рішення шістдесят п’ятої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 29 листопада 2019 року № 65/4197 «Про виконання міської комплексної програми підтримки постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції, бійців-добровольців антитерористичної операції та їхніх сімей на 2020-2022 роки» зі змінами.

Міський голова                                                                    Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення тридцять четвертої сесії Нетішинської міської

ради VІІI скликання

07.04.2023 № 34/1690

Заключний звіт

про виконання міської комплексної програми підтримки         постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції, бійців-добровольців антитерористичної операції та їхніх сімей

на 2020-2022 роки

- Основні дані.

Міська комплексна програма підтримки постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції, бійців-добровольців антитерористичної операції та їхніх сімей на 2020-2022 роки (далі – Програма) затверджена рішенням шістдесят п’ятої сесії Нетішинської міської ради          VII скликання від 29 листопада 2019 року № 65/4197, з наступними змінами.

Метою Програми є підвищення рівня соціального захисту постраждалих учасників Революції Гідності, учасників АТО/ООС, бійців-добровольців АТО та членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час здійснення АТО/ООС або померли після повернення з АТО/ООС. В частині надання комплексної допомоги метою Програми є мінімізація асоціальних проявів у життєдіяльності громади, передусім попередження насильства, підсилення ролі сімейних цінностей у суспільстві, підвищення рівня поінформованості учасників АТО/ООС, членів їх сімей та населення в цілому з питань соціальної підтримки учасників АТО/ООС, їх родин, поліпшення ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування та органів державної влади з міжнародними, регіональними громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО/ООС та членів їх родин.

Організовує, координує та контролює роботу щодо виконання програми управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

Задіяні у реалізації Програми: фінансове управління, відділ молоді та спорту, управління освіти, управління культури, відділ з організаційних питань, Фонд комунального майна виконавчого комітету міської ради, Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), Нетішинська міська філія Хмельницького обласного центру зайнятості, Нетішинське бюро правової допомоги Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, підприємства, установи та організації міста, міські громадські організації.

Термін виконання програми: 2020-2022 роки

2

2. Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн. |  |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. |  |  |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет НМТГ |  | інші джере- ла (заз-начити) |  |  | бюджет НМТГ |  | інші джере- ла (заз-начити) |  |  |
| 1. Надання матеріальних допомог та пільг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Надання матеріальної допомо-ги постраждалим учасникам Революції Гідності, учасникам антитерористичної операції, бійцям-добровольцям антите-рористичної операції, мобілізо-ваним на військову службу осо-бам на період воєнного стану | Управління соціального захисту населення, фінансове управління виконавчого комітету міської ради | 2020-2022 | 362,0 | - |  |  |  | 122,0 |  | - |  | Надана одноразова матеріальна допомога всього для 61 учасника АТО/ООС на загальну суму 122,0 тис. грн. |
| 1.2. | Надання матеріальної допомоги на поховання, вшанування та увічнення пам’яті загиблих (померлих) учасників АТО/ООС | Управління соціального захисту населення, фінансове управління виконавчого комітету міської ради | 2020-2022 | 127,5 | - |  |  |  | 30,0 |  | - |  | Надана матеріальна допомога всього 6 особам, членам сім’ї померлого учасника АТО, на виготовлення пам’ятника на загальну суму 30,0 тис. грн. |
| 1.3. | Звільнення постраждалих учас-ників Революції Гідності, учасників АТО/ООС, бійців-добровольців АТО/ ООС та сімей загиблих/померлих учас-ників АТО/ ООС від оплати послуги з управління/внесків на управління багатоквартирним будинком | Управління соціального захисту населення, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, управителі, КП НМР «ЖКО», ОСББ | 2020-2022 | 213,5 | - |  |  |  | 160,3 |  | - |  | 13 учасників АТО/ООС отри-мали пільгу щодо звільнення від оплати за користування житлом (квартплати) на загальну суму 160,3 тис. грн. |
| 1.4. | Відшкодування транспортних витрат, пов’язаних з доставкою учасників АТО/ООС до спеціалізованих медичних закладів, для поїздок до місць поховання загиблих воїнів АТО з метою їх вшанування та для поїздок для участі в парадах і маршах | Управління соціального захисту населення, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, міська громадська організація «Нетішинське об’єднання воїнів АТО» | 2020-2022 | 45,0 | - |  |  |  | 30,1 |  | - |  | Здійснювались поїздки учасників АТО/ООС до місць поховання загиблих(померлих) воїнів у м.Нетішин, м.Славута, с.Потере-ба Хмельницької обл. та сіл Рівненської області, у м.Київ на Марш Ветеранів у День незалежності України. Поїздка у м.Київ на марш захисників України до 30-річниці Незалежності України. |
| 1.5. | Формування реєстру дітей учасників АТО, соціального паспорту групи класу, закладів дошкільної та загальної середньої освіти | Заклади дошкільної та загальної середньої освіти, управління освіти виконавчого комітету міської ради | 2020-2022 | - | - |  |  |  | - |  | - |  | Сформовані соціальні паспорти груп та класів закладами дошкільної та загальної середньої освіти |
| 1.6. | Психолого-педагогічний супро-від дітей, батьки яких перебувають в зоні АТО/ООС, повернулися пораненими чи загинули під час виконання військових завдань | Заклади дошкільної та загальної середньої освіти, управління освіти виконавчого комітету міської ради | 2020-2022 | - | - |  |  |  | - |  | - |  | У закладах дошкільної та загальної середньої освіти ведеться психолого-педагогічний супровід дітей, батьки яких перебувають у зоні АТО/ООС, повернулися пораненими чи загинули під час виконання військових завдань |
| 1.7. | Безкоштовне відвідування колективів закладів культури та безкоштовне навчання у школах естетичного виховання дітьми учасників АТО/ООС, які зареєстровані або фактично проживають, або працюють на підприємствах, в установах, організаціях міста Нетішин | Управління культури, фінансове управління виконавчого комітету міської ради | 2020-2022 | 123,3 | - |  |  |  | 106.0 |  | - |  | 118 дітей учасників АТО/ООС були звільнені від плати за навчання у мистецьких школах та КЗ «Палац культури міста Нетішина», також діти даної категорії безкоштовно відвідують музей. |
| 1.8. | Забезпечення безкоштовним харчуванням дітей учасників АТО/ООС в закладах дошкіль-ної та загальної середньої освіти | Управління освіти, фінансове управління виконавчого комітету міської ради | 2020-2022 | 2254,7 | - |  |  |  | 792,8 |  | - |  | Забезпечено безкоштовним харчуванням 566 дітей учасників АТО/ООС на загальну суму 792,8 тис. грн. |
| 1.9. | Сприяння участі дітей постраж-далих учасників Революції Гідності, учасників АТО/ООС та бійців-добровольців АТО/ООС у культурно-масових заходах, екскурсіях, фестивалях | Відділ молоді та спорту, управління соціального захисту населення, управління освіти, управління культури, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, міська громадська організація «Нетішинське об’єднання воїнів АТО» | 2020-2022 | - | - |  |  |  | - |  | - |  | Діти учасників АТО та дітей із сімей загиблих учасників АТО, дітей військових, які загинули внаслідок повномасштабного російського вторгнення в Україну були залучені до заходів до Міжнародного дня захисту дітей 1 червня, (онлайн-конкурс «Країна дитячих мрій», «Острів щасливого дитинства»), до Дня усиновлення (онлайн-конкурс «Кожній дитині потрібна родина»), до Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» (онлайн-конкурс «Я проти насильства»); - - 2 сім’ї загиблих учасників АТО та 1 багатодітна сім’я переселенців із зони АТО в рамках акції «Творімо добро дітям» до Міжнародного дня захисту дітей отримали речову допомогу продуктами харчування. - 10 дітей із сімей загиблих учасників АТО/ООС та 2 дитини переселенців із зони АТО в рамках акції «Готуємо дітей до школи» отримали шкільне приладдя. - 9 дітей із сімей загиблих учасників АТО та 11 дітей із багатодітних сімей переселенців із зони АТО в рамках акції «Зима» отримали до Нового року набори солодощів та акції «Готуємо дітей до школи» отримали шкільне приладдя Брали участь у виставках: -виставка з нагоди 30-річчя української національної символіки-Державного прапора та Герба; - до Дня Незалежності, Дня українського козацтва; -тематична виставка до Дня Героїв Небесної сотні; - до Дня конституції України; -«Нескорені» (про Валерія Марківа,учасника Революції Гідності); - «Прапори нашої звитяги»; -КЗ «Публічна бібліотека Нетішинської міської територіальної громади» є учасником Всеукраїнської акції «Бібліотека українського воїна»; -проведення уроків пам’яті, виховних годин, лекцій, бесід та зустрічей учнів шкіл з учасниками АТО/ООС. Усі мають можливість займатися фізичною культурою та спортом на спортивних майданчиках, фізкультурно-спортивних об’єктах та спорудах, що належать до державної та приватної форми власності. Проведено 23 фізкультурно-спортивних заходів учасниками яких були у т.ч. діти учасників АТО. 78 дітей взяли участь у спортивних обласних та всеукраїнських змаганнях. |
| 1.10. | Поліпшення житлових умов учасників АТО/ООС та членів їх сімей, які цього потребують | Відділ містобудування, архітектури та благо-устрою виконавчого комітету міської ради, Фонд комунального майна виконавчого комітету міської ради | 2020-2022 | - | - |  |  |  | - |  | - |  | Протягом звітного періоду поліпшено житлові умови 6 учасникам АТО та членам їх сімей. |
| 1.11. | Вшанування учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих/померлих учасників АТО/ООС до державних та інших свят шляхом надання одноразової матеріальної допо-моги (до Дня Незалежності, Дня пам’яті захисників України, Дня захисника України, Дня Збройних сил України) | Управління соціального захисту населення, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, міська громадська організація «Нетішинське об’єднання воїнів АТО» | 2020-2022 | 249,8 | - |  |  |  | 249,0 |  | - |  | Надана одноразова грошова допомога по 1000 грн. до Дня пам’яті захисників України – 25 особам, до Дня незалежності – 50 особам, до Дня Захисника України – 60 особам, до Дня збройних сил України – 89 особам. Всього на загальну суму 249,0 тис. грн. |
| 1.12. | Відшкодування учасникам АТО/ООС вартості придбаних лічильників обліку води з метою їх встановлення за місцем проживання | Управління соціального захисту населення, фінансове управління виконавчого комітету міської ради | 2020-2022 | 16,5 | - |  |  |  | 5,9 |  | - |  | 3 учасники АТО/ООС отримали відшкодування вартості придбання лічильників обліку води на суму 5,9 тис. грн. |
| 2. Надання комплексної допомоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Формування Єдиного реєстру учасників АТО/ООС, оформ-лення соціального паспорту на кожного учасника АТО/ООС з метою визначення видів необхідної соціальної допомоги та надання комплексу соціальних послуг | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2020-2022 | - | - |  |  | - |  | - |  | Формування та наповнення Єдиного реєстру учасників АТО/ООС здійснювалось відповідно до надходження звернень учасників АТО/ООС. У звітному періоді, управлінням соціального захисту населення, взято на облік 34 учасники АТО/ООС та 10 членів сім’ї загиблого(померлого) ветерана війни і станом на 01.01.2023 на обліку перебувало 304 учасників АТО/ООС, з них 259 учасник бойових дій, 6 осіб з інвалідністю внаслідок війни (3 особи – ІІ групи, 3 осіб – ІІІ групи), 26 членів сім'ї загиблого/ померлого ветерана війни, 2 бійці-добровольці та 11 осіб ще без посвідчення. |  |
| 2.2. | Соціальний супровід учасників АТО/ООС після повернення із зони АТО/ООС, надання необхідних соціальних послуг | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 2020-2022 | - | - |  |  | - |  | - |  | - для 2 сімей учасників АТО/ООС надавалась психологічна підтримка. - для 3 сімей загиблих учасників АТО надавались соціальні послуги інформування, консультування, представництва інтересів. Надавалась гуманітарна допомога, 1 сім’я забезпечена дровима. |  |
| 2.3. | Висвітлення у засобах масової інформації заходів, спрямованих на підтримку учасників АТО/ООС та членів їх сімей | Управління соціального захисту населення, відділ з організаційних питань виконавчого комітету міської ради | 2020-2022 | - | - |  |  | - |  | - |  | У засобах масової інформації друкувались статті, замітки та інформації, оголошення, які стосувались учасників АТО/ООС. На сайтах Нетішинської міської ради та управління соціального захисту населення постійно роз-міщується актуальна інформація для учасників АТО/ООС та членів їхніх сімей. |  |
| 2.4. | Забезпечення земельними ділянками учасників АТО/ООС та членів їх сімей згідно з діючим земельним законодавством | Відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища виконавчого комітету міської ради | 2020-2022 | - | - |  |  | - |  | - |  | Для 5 осіб наданий дозвіл на виготовлення документації із землеустрою, 17 осіб оформили земельні ділянки. |  |
| 2.5. | Надання необхідної допомоги у працевлаштуванні, сприяння у професійній підготовці, перепідготовці, підвищенні кваліфікації, залучення до участі у громадських та тимчасових роботах учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих/померлих учасників АТО/ООС | Управління соціального захисту населення виконав-чого комітету міської ради, Нетішинська міська філія Хмельницького обласного центру зайнятості | 2020-2022 |  | - |  |  | - |  | - |  | До Нетішинської міської філії Хмельницького ОЦЗ звернулося 42 учасників АТО/ООС. Всього на обліку перебувало 93 особи, із них 76 осіб мали статус безробітного та 72 осіб мали право на допомогу по безробіттю. Усіх осіб було охоплено профорієнтаційними індивідуальними та груповими послугами; 25 осіб працевлаштовано, в тому числі за сприянням служби зайнятості 22 особи. До участі у громадських роботах та роботах тимчасового характеру вище зазначені особи не залучались, та жоден із зареєстрованих безробітних учасників АТО/ООС не виявив бажання пройти профе-сійну підготовку, перепідготовку чи підвищити кваліфікацію. |  |
| 2.6. | Забезпечення безкоштовним санаторно-курортним лікува-нням учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб шляхом надання грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам | Управління соціального захисту населення, фінансове управління виконавчого комітету міської ради | 2020-2022 | 551,5 | - |  |  | 279,3 |  | - |  | Безкоштовні путівки на санаторно-курортне лікування отримали 21 учасник АТО/ООС на суму 279,3 тис. грн. Також за рахунок коштів державного бюджету забезпечені безкоштов-ними путівками 13 учасників АТО/ООС на суму 158,2 тис. грн. |  |
| 2.7. | Фінансова допомога та під-тримка громадської організації «Нетішинське об’єднання воїнів АТО» | Управління соціального захисту населення, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, міська громадська організація «Нетішинське об’єднання воїнів АТО» | 2020-2022 | 40,6 | - |  |  | 35,1 |  | - |  | Надана фінансова допомога та підтримка міській громадській організації «Нетішинське об’єднання воїнів АТО» на загальну суму 35,1 тис. грн. |  |
| 2.8. | Надання безкоштовної юридич-ної допомоги учасникам АТО/ООС та членам їх сімей | Нетішинське бюро правової допомоги Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги | 2020-2022 | - | - |  |  | - |  | - |  | Надана безоплатна вторинна правова допомога для учасників АТО/ООС та членів їх сімей, а саме: надано 45 консультацій, роз’яснень з правових питань, по 20 зверненнях призначено пред-ставника/адвоката про надання вторинної допомоги, що полягає у складанні документів процесуального характеру та представлення інтересів у судах. 9 особам призначений представник - працівник Бюро. |  |
| 2.9. | Безкоштовне відвідування програм гастролюючих цирків та відвідування атракціонів луна-парків дітьми із сімей загиблих учасників АТО/ООС, дітьми, батьки яких є учасниками АТО/ООС | Управління соціального захисту населення, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, міська громадська організація «Нетішинське об’єднання воїнів АТО» | 2020-2022 | 34,7 | - |  |  | - |  | - |  | У зв’язку з тим, що в Україні від березня 2020 року встановлений карантин, а 24 лютого 2022 року розпочалась російсько-українська війна культурно-масові заходи на території Нетішинської міської ТГ не проводились. |  |
| 2.10. | Надання соціально-побутових послуг самотнім пенсіонерам, які є членами сімей загиблих/помер-лих учасників АТО/ООС і опинились у складних життєвих обставинах | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 2020-2022 | - | - |  |  | - |  | - |  | Соціальні послуги отримує 1 самотня пенсіонерка, яка є членом сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни. |  |
| 2.11. | Надання учасникам АТО/ООС та членам сімей загиблих/по-мерлих учасників АТО/ООС безоплатно соціальних послуг у Нетішинському територіаль-ному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 2020-2022 | - | - |  |  | - |  | - |  |  | Для учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих/померлих ветеранів війни надано 73 безкоштовних послуги перукаря та 68 безкоштовних послуг швачки. |
| 3. Медичне обслуговування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ведення та оновлення реєстру учасників АТО/ООС, які звернулися до КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» | 2020-2022 | - | - |  |  | - |  | - |  | Ведеться та оновлюється реєстр учасників АТО/ООС, які звертаються до КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» в кабінеті долікарського прийому відділення профілактики консультативно-діагностичної поліклініки. |  |
| 3.2 | Створення бази даних учасників АТО/ООС, які мають групу інвалідності | КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» | 2020-2022 | - | - |  |  | - |  | - |  | База даних учасників АТО/ООС, які мають інвалідність створена та ведеться в КНП НМР «Центр ПМСД». На обліку перебувають 6 осіб, з них 3 особи мають 2 групу інвалідності, 3 особи – 3 групу інвалідності. |  |
| 3.3 | Проведення профілактичних огля-дів, медикаментозне забезпечення та зубопротезування учасників АТО/ООС відповідно до законодавства | КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» | 2020-2022 | - | - |  |  | - |  | - |  | Проводяться профілактичні огля-ди, медикаментозне забезпечення учасників АТО/ООС відповідно до законодавства. У звітному періоді учасники АТО/ООС не зверталися на пільгове зубопротезування. |  |
| 3.4 | Безкоштовне проходження медич-них оглядів учасників АТО/ООС, якщо це не пов’язано з їх прямою професійною діяльністю, та безкоштовна видача бланків суворої звітності | КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» | 2020-2022 | 67,6 | - |  |  | 3,1 |  |  |  | Протягом 2020-2022 років 11 учасникам АТО надані відповідні послуги. |  |
| 3.5 | Проведення протезування дефектів зубних рядів учасникам АТО/ООС | КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» | 2020-2022 | 19,4 | - |  |  | - |  | - |  | У звітному періоді проведення протезування дефектів зубних рядів не проводилось |  |
| 4. Патріотичне виховання молодого покоління |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Організація зустрічей учнів з учасниками АТО/ООС та волонтерами, які надають їм допомогу | Управління освіти виконавчого комітету міської ради | 2020-2022 | - |  |  | - | - |  | - |  | Організовувались зустрічі здобувачів освіти закладів загальної середньої та позашкільної освіти з учасниками АТО/ООС (випускники закладів освіти м.Нетішин), представниками волонтерських організацій |  |
| 4.2. | Проведення лінійок та уроків пам’яті, засідань за круглим столом, конференцій, лекцій, виховних годин, бесід, вечорів, виставок малюнків та інших тематичних заходів, присвяче-них вшануванню пам’яті захис-ників, які віддали життя за незалежність України | Управління освіти виконавчого комітету міської ради | 2020-2022 | - |  |  | - | - |  | - |  | Упродовж звітного періоду в закладах середньої та позашкільної освіти проведено: - круглі столи, дискусійні майданчики, тематичні заняття «В єдності наша сила», «Бійці невидимого фронту»; «Хто вони Герої Небесної Сотні?»; «Зростаймо патріотами»; «Гідність і свобода українського народу» та багато інших. - майстер-класи з козацьких промислів, мистецьких і кулінарних традицій «Ярмарок майстрів», «Свято козацького кулешу»; - спільний захід з військовою частиною 3043 Національної гвардії України: конкурс «Тактична підготовка-дії підрозділу в бою»; - музично-спортивна розвага «Як козаки картоплю визволяли»; - фотовиставки, перегляд фільмів, проведення відеоуроків на тему: «Це стосується кожного»; «Небесна Сотня-Герої не вмирають», «Молитва за Україну" - ранкові кола, інформаційні хвилинки, виховні, тематичні години, спілкування та бесіди, «Цей день в історії України», «Покрова-свято козацьке»; -загальношкільні флешмоби; участь у Всеукраїнському відкритому літературно-музичному фестивалі вшанування воїнів «Розстріляна молодість» присвяченого Дню Героїв Небесної Сотні»; -участь у дитячо-юнацькому фестивалі мистецтв «Сурми звитяги»; - покладання квітів до пам’ятних знаків, меморіальної дошки учаснику АТО Сергію Карпенку і пам’ятників борцям за свободу та незалежність України; - виставки фотоматеріалів, літератури та інших матеріалів, що відображають подвиг Герої Небесної Сотні, учасників АТО, які захищали ідеали демократії; - перегляд документальних фільмів, соціальних роликів, книжкових виставок, які демонструють подвиг українців на шляху відстоювання прав і свобод людини, європейського майбутнього України; - створено відеосюжет до Дня Гідності та Свободи вихованцями гуртків «Тележурналістика» та «Юні відеооператори; - акції «Військові обереги від Святого Миколая», «З Новим роком,солдате», «Зігрій солдата», «Подарунок солдату» та ін.,тощо. |  |
| 4.3 | Проведення змагань з техніки пішохідного туризму в закритих приміщеннях на Кубок пам’яті Сергія Карпенка | Управління освіти виконавчого комітету міської ради | 2020-2022 | 17,5 |  |  | - | - |  | - |  | У зв’язку із введенням воєнного стану в Україні, складною епідемічною ситуацією в у 2020-2021 рр. та з метою дотримання протиепідемічних вимог, принципів дистанціювання, збереження життя та здоров’я дітей Центром туризму і краєзнавства учнівської молоді відкриті міські змагання з техніки пішохідного туризму в закритих приміщеннях на Кубок пам’яті Сергія Карпенка не проводилися. |  |
| 4.4 | Запровадження місцевими засо-бами масової інформації тематичних передач, публікацій матеріалів про героїчні вчинки учасників АТО/ООС та загиблих/по-мерлих осіб, які брали участь в АТО/ООС | Редакція газети «Нетішинський вісник» | 2020-2022 | - |  |  | - | - |  | - |  | На сторінках газети постійно розміщуються матеріали про життя, героїчні вчинки учасників АТО/ООС. У звітному періоді було 11 публікацій, зокрема: - Слава героям! У Нетішині вшанували українських добровольців; - Гвардієць з Нетішина взяв участь у Національному відборі на «Ігри Воїнів у США»; - Під покровом Божої Матері: у Нетішині вшанували захисників України; - Вогонь запеклих не пече (публікація до Дня Гідності та Свободи України); - Василь Войцеховський отримав відзнаку Верховної Ради; - По наших п’ятах бігли беркутівці й тітушки, озброєні бойовою зброєю; - Особливості перерахунку пенсій членам сімей загиблих (помер-лих) учасників АТО та інші. |  |
| 4.5 | Встановлення меморіальних дошок загиблим/померлим особам, які брали участь в АТО/ООС, на навчальних закладах міста | Виконавчий комітет міської ради, управління освіти виконавчого комітету міської ради, КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій» | 2020-2022 | 41,8 |  |  | - | - |  | - |  | Меморіальні дошки у звітному періоді не встановлювались |  |
| ВСЬОГО |  |  |  | 4165,4 |  |  | - | 1813,6 |  | - |  |  |  |

19

3. Оцінка ефективності виконання програми.

| Показники | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік |
| --- | --- | --- | --- |
| Економічні |  |  |  |
| Загальний обсяг виділених коштів з бюджету міста, тис. грн. | 564,1 | 734,1 | 515,4 |
| Соціальні |  |  |  |
| Охоплено заходами програми, осіб | 712 | 614 | 585 |
| Екологічні | - | - | - |
| Інші | - | - | - |

4. Заключний  висновок.

Упродовж 2020-2022 років управлінням соціального захисту населення взято на облік 34 учасники АТО/ООС та 10  членів сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни. Станом на 01 січня 2023 року на обліку перебувало                    304 учасники АТО/ООС, з них 259 учасників бойових дій, 6 осіб з інвалідністю внаслідок війни, 26 осіб зі статусом член сім'ї загиблого/померлого ветерана війни, 2 бійці-добровольці та 11 осіб ще без посвідчення.

Для досягнення мети програми виконані такі основні завдання програми: надання учасникам АТО/ООС та членам їх сімей, у тому числі, членам сімей загиблих/померлих ветеранів війни матеріальних допомог та пільг; комплексних медичних, психологічних та соціальних послуг; попередження загибелі та каліцтва учасників АТО/ООС; забезпечення потреб у медичному обслуговуванні та підтримці рівня здоров’я учасників АТО/ООС; сприяння у забезпеченні учасників АТО/ООС технічними засобами реабілітації та іншими виробами.

Планові обсяги фінансування програми на 2020-2022 роки становили 4165,4 тис. грн., фактичні обсяги фінансування програми склали 1813,6тис. грн.

Заходами програми охоплено всього 1911 осіб, тобто охоплені всі учасники АТО/ООС, які перебувають на обліку в управлінні соціального захисту населення, їхні діти, які навчаються в закладах освіти міста, відвідують позашкільні заклади, та інші члени сім’ї, які проживають з учасником АТО/ООС і на яких поширювались пільги. Тобто суттєве значення при виконанні програми мала адресність надання пільг, допомог та послуг, та й фінансові можливості бюджету міської ТГ, що дало змогу профінансувати програму в повній мірі від потреби.

Отож, у звітному періоді мета програми досягнута, основні завдання виконані, кошти бюджету міської ТГ використані ефективно та за призначенням.

Заступник міського голови 						Василь МИСЬКО

Відповідальний виконавець:

Начальник управління соціального захисту населення

виконавчого комітету міської ради  Валентина СКЛЯРУК

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до заключного звіту про виконання міської комплексної програми підтримки постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції, бійців-добровольців антитерористичної операції та їхніх сімей на 2020-2022 роки

Міська комплексна програми підтримки постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції, бійців-добровольців антитерористичної операції та їхніх сімей на 2020-2022 роки була прийнята з метою підвищення рівня соціального захисту учасників АТО/ООС, членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час здійснення АТО/ООС або померли після повернення з АТО.

Організовувало, координувало та контролювало роботу щодо виконання програми управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради. Задіяні у реалізації програми були фінансове управління, відділ молоді та спорту, управління освіти, культури, відділ з організаційних питань виконавчого комітету міської ради, Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), Нетішинська міська філія Хмельницького обласного центру зайнятості, підприємства, установи та організації міста, міські громадські організації, зокрема, міська громадська організація «Нетішинське об’єднання воїнів АТО».

Для досягнення мети програми виконані такі основні завдання: надання учасникам АТО/ООС та членам їх сімей, у тому числі, членам сімей загиблих/померлих учасників АТО/ООС матеріальних допомог та пільг; комплексних медичних, психологічних та соціальних послуг; попередження загибелі та каліцтва учасників АТО/ООС; забезпечення потреб у медичному обслуговуванні та підтримці рівня здоров’я учасників АТО/ООС; сприяння у забезпеченні учасників АТО/ООС технічними засобами та іншими матеріалами.

На фінансово-економічне забезпечення програми у 2020-2022 роках були передбачені кошти у сумі 4165,4 тис. грн. На виконання програми були спрямовані кошти бюджету Нетішинської МТГ у сумі 1813,6 тис. грн., з них 914,8 тис. грн. – кошти управління соціального захисту населення, 792,8 тис. грн. – кошти управління освіти, 106,0 тис. грн. – кошти управління культури.

Охоплено програмою всього 1911 осіб, тобто всі учасники АТО/ООС, які стали на облік в управлінні соціального захисту населення, їхні діти, які навчаються в закладах освіти міста, відвідують позашкільні заклади, та інші члени сім’ї, які проживають з учасником АТО/ООС і на яких поширювались передбачені програмою пільг. Тобто суттєве значення мала адресність надання пільг, допомог та послуг, та й, звичайно, фінансові можливості бюджету міста, що дало змогу профінансувати програму в повній мірі від потреби.

2

Відтак, мета програми досягнута, основні завдання і заходи програми виконані, кошти бюджету міста використані ефективно та за призначенням.

Начальник управління соціального захисту

населення виконавчого комітету міської ради                     Валентина СКЛЯРУК