УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

тридцять четвертої сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

07.04.2023        				Нетішин	                              	№ 34/1695

Про  виконання у 2022 році комплексної програми розвитку та підтримки комунальних підприємств охорони здоров’я Нетішинської міської територіальної громади і надання медичних послуг на 2021-2024 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм»,  Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний (проміжний) звіт про  виконання у 2022 році комплексної програми розвитку та підтримки комунальних підприємств охорони здоров’я Нетішинської міської територіальної громади і надання медичних послуг  на 2021-2024 роки, затвердженої рішенням четвертої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання від 23 грудня  2020 року № 4/183, з внесеними змінами,  взяти до відома (додається).

Міський голова                                                                  Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення тридцять четвертої сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

07.04.2023 № 34/1695

Щорічний  (проміжний) звіт

про виконання комплексної програми розвитку та підтримки комунальних підприємств охорони здоров’я Нетішинської міської територіальної громади  і надання медичних послуг на 2021-2024 роки

- Основні дані

Комплексна програма розвитку та підтримки комунальних підприємств охорони здоров’я Нетішинської міської територіальної громади і надання медичних послуг на 2021-2024 роки, затверджена рішенням четвертої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання 23 грудня 2020 року № 4/183, була прийнята з метою збереження та зміцнення здоров’я мешканців Нетішинської міської територіальної громади, підвищення ефективності заходів, спрямованих на профілактику захворювань, зниження рівнів захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості життя, забезпечення захисту прав громадян на охорону здоров’я.

Координація та контроль за виконанням програми покладено на відділ молоді та спорту виконавчого комітету Нетішинської міської ради. Відповідальними виконавцями програми є  КНП НМР «Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД», управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради. Учасники програми -  виконавчий комітет Нетішинської міської ради, управління освіти, служба у справах дітей виконавчого комітету Нетішинської міської ради, Нетішинське відділення ДУ «Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України», відділ поліцейської діяльності №1 Шепетівського управління поліції ГУ Національної поліції в Хмельницькій області,  міський центр зайнятості, управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради, місцеві ЗМІ.

Основними завданнями програми є:

- забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я;

- покращення  якості та доступності послуг у галузі охорони здоров’я;

- створення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних категорій населення безперешкодного середовища у закладах охорони здоров’я;

- забезпечення участі представників медичної громадськості та пацієнтів в реалізації заходів з побудови  нової  національної системи охорони здоров’я.

На виконання заходів програми  у 2022 році із бюджету Нетішинської міської територіальної громади були виділені кошти у сумі  23213,2 тис. гривень.

2

2. Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн |  | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет Нетішинської міської ТГ | Інші джерела | Бюджет Нетішинської міської ТГ |  | Інші джерела |  |
| Частина 1. Перелік заходів розвитку та підтримки комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечення поетапного придбання медичного обладнання для відділень КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м. Нетішин» | 2022 рік | 10050,0 | - | - |  | - | Для покращення рівня надання якісної медичної допомоги населенню у відділеннях КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» за кошти НСЗУ було придбано щипці для біопсії в кількості 4 шт. на загальну суму 56,2 тис.грн, 2 системи проти-пролежневих на суму 18,0 тис.грн, транскутанний білірубінометр за ціною 49,3 тис.грн. Окрім того, було придбано обладнання за кошти від операційної діяльності закладу на суму 678,0 тис.грн, а саме: резектоскоп за ціною 109,4 тис.грн, світильник операційний стельовий 218,0 тис.грн, прилад для реєстрації отоакустичної емісії на ціною 288,7 тис.грн, набір лінз для офтальмології за ціною 18,2 інше обладнання на суму 43,7 тис.грн. |
| 2 | Здійснення капітальних ремонтів будівель медичного закладу та реконструкції ( у тому числі виготовлення проєктної документації) | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД», управління капітального будівництва виконавчого комітету міської ради | 2022 рік | 3000,0 | - | - |  | - | Здійснено капітальний ремонт частини будівлі головного комплексу лікарні (заміна пожежної сигналізації) по вул..Лісова,1/1 м.Нетішин Хмельницької області (у т.ч. проєктні роботи) |
| 3 | Проведення поточних ремонтів приміщень та споруд закладу | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин | 2022 рік | 600,0 | - | 45,7 |  | - | На належне утримання будівель та безпечну експлуатацію каналізаційних систем медичного закладу були використані кошти бюджету Нетішинської міської ТГ у сумі 45,7 тис. гривень та кошти власних надходжень у сумі 188,0 тис. гривень |
| 4 | Покращення матеріально-технічної бази (закупівля комп’ютерної, оргтехніки та іншого ) | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «Центр ПМСД», КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2022 рік | 200,0 | - | - |  | - | У звітному періоді не відбувалася закупівля комп’ютерної техніки, оргтехніки та іншого. КНП НМР «Центр ПМСД» на закупівлю оргтехніки та іншого використало кошти НСЗУ у сумі 824,3 тис. гривень |
| 5 | Виплата заробітної плати з нарахуваннями працівникам медичного закладу ( в т.ч. виплати стимулюючого характеру) | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2022 рік | 28900,0 | - | 12493,2 |  | - | На виплату заробітної плати працівникам та нарахування ЄСВ на загально-обов’язкове державне соціальне страхування використано 12493,2 тис. гривень із бюджету Нетішинської міської ТГ, 62853,4 – кошти НСЗУ, 5678,9- кошти власних надходжень |
| 6 | Поточні видатки підприємства: забезпечення харчування хворих стаціонару, спецхарчування працівників закладу за роботу у шкідливих умовах праці, харчування донорів у день здавання крові; придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю та інше; оплата послуг, у тому числі комунальних. | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД» | 2022 рік | 17460,0 | - | 6981,4 |  |  | КНП НМР «Центр ПМСД» використало із місцевого бюджету 450,8 тис. гривень на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, внесків на утримання майна та прибудинкової території та 643,0 тис.гривень – кошти НСЗУ. Для належної організації забезпечення роботи КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» кошти місцевого бюджету у сумі 6530,6 тис. гривень були спрямовані на поточні видатки: предмети і матеріали - 141,9 тис. гривень, продукти харчування – 1381,3, оплата послуг, крім комунальних – 94,3, оплата комунальних послуг – 4913,1. Крім того, на поточні видатки були використані кошти НСЗУ у сумі 1654,0 тис. гривень, а саме на: 5,0 – продукти харчування, оплата послуг, крім комунальних – 1268,3, придбання малоцінних необоротних матеріальних активів – 380,7 тис.гривень, та кошти власних надходжень у сумі 2895,7 тис. гривень, з них: предмети і матеріали – 1044,0, продукти харчування-0,8, оплата послуг, крім комунальних -1224,5, оплата комунальних послуг - 406,2, інші видатки- 220,2. |
| 7 | Виплата пільгових пенсій працівникам медичного закладу | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2022 рік | 700,0 | - | 513,0 |  | - | На виконання пунктів «б», «з» ст.13 Закону України «Про пенсійне забезпечення», пункту 2 прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» використано 513,0 тис.гривень коштів бюджету Нетішинської міської ТГ на виплату 12 пільгових пенсій працівникам медичного закладу |
| 8 | Придбання ангіографічної системи для здійснення медичної практики (співфінансування з місцевого бюджету) | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин», Хмельницька обласна рада, КНП «Хмельницький обласний серцево-судинний центр» Хмельницької обласної ради | 2022 рік | - | - | - |  | - | Ангіограф був придбаний у 2021 році (кошти бюджету Нетішинської міської ТГ становили 8 975 471 гривня) |
| 9 | Сприяння заохоченню та відзначенню кращих фахівців галузі охорони здоров’я грамотами, подяками, грошовими винагородами, премією у галузі охорони здоров’я з нагоди професійного свята «За високий професіоналізм та вагомий внесок в охорону здоров’я Нетішинської міської територіальної громади» | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин”, КНП НМР «Центр ПМСД» | 2022 рік | 2120,0 | - | 634,4 |  | - | На відзначення фахівців КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» на премію до професійного свята Дня медичного працівника використано 634,4 тис.гривень із бюджету Нетішинської міської ТГ. У КНП НМР «Центр ПМСД» з нагоди професійного свята та за підсумками роботи у 2022 році виплачувалася матеріальна винагорода |
| 10 | Надання одноразової адресної грошової допомоги фахівцям галузі охорони здоров’я, запрошеним на роботу у комунальні некомерційні підприємства Нетішинської міської ради «СМСЧ м.Нетішин» та «Центр ПМСД», у розмірі 20 тис. грн. за наявності укладеного трудового договору та окремого договору про відпрацювання на посаді не менше 3-ти років | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД» | 2022 рік | 100,0 | - |  | 20,0 | - | Рішенням виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 16 грудня 2021 року № 574/2021 було затверджено Порядок надання одноразової адресної грошової допомоги для матеріального заохочення фахівців галузі охорони здоров’я комунальних некомерційних підприємств Нетішинської міської ради», відповідно до якого одному лікарю-терапевту КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» у 2022 році була виплачена грошова допомога у розмірі 20 тис. гривень |
| 11 | Сприяти забезпеченню фахівців медичної галузі службовим житлом | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин”, КНП НМР «Центр ПМСД» | 2022 рік | - | - | - |  | - | Службове житло у 2022 році не виділялося |
| 12 | Грошова компенсація за найм житла та відшкодування вартості комунальних послуг по договорах найму житла молодим спеціалістам, лікарям, які залучатимуться до роботи у комунальних медичних закладах міста, щомісячна адресна грошова допомога для покриття витрат на проживання впродовж трьох років | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин”, КНП НМР «Центр ПМСД» | 2022 рік | 200,0 | - | 120,0 |  | - | Рішенням виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 11 березня 2021 року № 141/2021 було затверджено Порядок надання щомісячної адресної грошової допомоги медичним працівникам Нетішинської міської територіальної громади для часткового покриття витрат за проживання в орендованому житлі. У 2022 році така допомога (щомісячно 3 тис. гривні) була виплачена двом сімейним лікарям КНП НМР «Центр ПМСД» та одному лікарю КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» (за січень-грудень) та одному лікарю КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» (за вересень- грудень) |
| 13 | Надання одноразової матеріальної допомоги медичним та іншим працівникам, які були безпосередньо задіяні у здійсненні заходів із запобігання поширенню гострої коронавірусної хвороби COVID-19 в умовах підвищеного ризику зараження, захворіли під час виконання своїх професійних обов’язків з розрахунку до 10 тис. гривень для однієї особи | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин, КНП НМР «Центр ПМСД» Нетішинська підстанція екстреної медичної допомоги Шепетівської станції ЕМД, Нетішинське відділення ДУ «Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» | 2022 рік | 200,0 | - | - |  | - | У 2022 році одноразова матеріальна допомога за здійснення заходів із запобігання поширенню на території Нетішинської міської територіальної громади коронавірусної хвороби COVID-19 не виплачувалася |
| 14 | Проведення тренінгів і сприяння дистанційній під-готовці та професійного, безперервного розвитку лікарів і медичних сестер загальної практики – сімейної медицини з питань спостереження за здоров’ям населення | КНП НМР «Центр ПМСД» | 2022 рік | - | - | - |  | - | У КНП НМР «Центр ПМСД» налагоджена система постійного навчання медичних працівників, яке здійснюється на курсах тематичного та передатестаційного удосконалення у вигляді занять, семінарів, тренінгів, участі у вебінарах, скайп-конференціях. Протягом 2022 року медпрацівники брали участь у 12 тренінгах, вебінарах та скайп-конференціях |
| 15 | Проведення інформаційно-просвітницької роботи з питань охорони громадського здоров’я, профілактики захворювань, імунопрофілактики, ефективного реагування на епідемічні виклики, формування здорового способу життя | КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД», управління освіти, служба у справах дітей, відділ молоді та спорту виконавчого комі-тету Нетішинської міської ради | 2022 рік | - | - | - |  | - | З метою пропагування здорового способу життя в закладах загальної середньої освіти та закладах позашкільної освіти Нетішинської міської територіальної громади проведені заходи в рамках тижнів здорового способу життя, знань з основ безпеки життєдіяльності, челенджи та мотиваційні флешмоби, загальношкільні руханки. Одним із напрямків роботи з учнями є активна популяризація здорового способу життя, профілактика шкідливих звичок. Значна інформаційно-просвітницька робота серед населення проводиться фахівцями медичних закладів. Медичні працівники приймали активну участь у навчанні населення міста наданню долікарської медичної допомоги у випадках, пов’язаних з воєнними діями. |
| 16 | Проведення роботи щодо професійної орієнтації учнів 9-11-х класів ЗОШ Нетішинської міської територіальної громади з метою їх подальшого навчання у медичних закладах | КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД», управління освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради, міський центр зайнятості | 2022 рік | - | - | - |  | - | Спеціалістами медичних закладів міста спільно з закладами загальної середньої освіти, міським центром зайнятості проводилися профоріє-нтаційні заходи з метою популяризації професії медичного працівника. У 2022 році працевлаштовано в КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» одного молодого спеціаліста на посаду лікаря-терапевта. |
| 17 | Забезпечення висвітлення в засобах масової інформації найважливіших та актуальних напрямків діяльності галузі. | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД», місцеві ЗМІ | 2022 рік | - | - | - |  | - | У засобах масової інформації, на офіційних сторінках виконавчого комітету Нетішинської міської ради і комунальних некомерційних підприємств Нетішинської міської ради «Центр ПМСД» та «СМСЧ м.Нетішин» регулярно здійснювалося висвітлення напрямків роботи медичних закладів міста, у тому числі і проблемні питання та досягнення. |
| Частина 2. Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачених програмою державних гарантій медичного обслуговування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сприяння формуванню груп загальнофізичного розвитку для дітей, яким протипоказане заняття в спортивних секціях у зв’язку з незадовільними показниками функціональних проб (проба Руф’є) | КНП НМР «Центр ПМСД», управління освіти виконавчого комітету міської ради, Нетішинська КДЮСШ ППО ХАЕС | 2022 рік | - | - | - |  | - | У Нетішинській КДЮСШ ППО ХАЕС відсутні групи загальнофізичного розвитку для дітей, яким протипоказане заняття в спортивних секціях у зв’язку з незадовільними показниками функціональних проб (проба Руф’є). Діти за медичними показами залучаються до занять у секціях з різних видів спорту. Також вони мають можливість займатися у спортивних гуртках з невеликими фізичними навантаженнями, що створені у закладах загальної середньої освіти Нетішинської міської ТГ. |
| 2 | Забезпечення придбання сучасного обладнання для облаштування кабінету ортоптики у консультативно-діагностичній поліклініці | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2022 рік | 200,0 | - | - |  | - | У 2022 році кошти із бюджету Нетішинської міської ТГ на придбання обладнання для облаштування кабінету ортоптики не виділялися |
| 3 | Організація співпраці з громадськими організаціями та засобами масової інформації з питань здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров’я та запобігання небажаної вагітності | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин”, управління соціа-льного захисту населення, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, ЗМІ, громадські організації | 2022 рік | - | - | - |  | - | Періодично висвітлюється в засобах масової інформації та соціальних мережах інформація про здоровий спосіб життя, збереження репродуктивного здоров’я та запобігання небажаної вагітності серед сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах |
| 4 | Створення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних категорій населення безперешкодного середовища у закладах охорони здоров’я | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД» | 2022 рік | 100,0 | - | - |  | - | У КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» виконані вимоги щодо створення безперешкодного середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних категорій населення. У 2022 році кошти на облаштування безперешкодного середовища для маломобільних груп населення не виділялися. |
| 5 | Забезпечення безкоштовного попереднього, щорічного медичного огляду окремих категорій населення | КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин» | 2022 рік | - | - | - |  | - | За 2022 рік було забезпечено проходження безкоштовних медичних оглядів для 2471 окремих категорій населення (працівники закладів освіти, культури, центр реабілітації, учасники бойових дій, призовники, особи по догляду за хворими, опікуни, абітурієнти та ін) |
| 6 | Забезпечення учасників АТО, ООС та визнаних учасниками бойових дій відповідно до п.19 ч.1 ст.6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» бланками (сертифікатами) для проходження медичного огляду | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин | 2022 рік | 3,2 | - | - |  | - | У 2022 році забезпечення учасників АТО, ООС та визнаних учасниками бойових дій відповідно до п.19 ч.1 ст.6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» бланками (сертифікатами) для проходження медичного огляду не відбувалося |
| 7 | Облаштування палат для лікування ветеранів війни та учасників бойових дій у відділеннях стаціонару | Виконачий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2022 рік | 100,0 | - | - |  | - | У 2022 році палати для лікування ветеранів війни та учасників бойових дій у медичному закладі не облаштовувалися |
| 8 | Забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю слуховими апаратами для використання в амбулаторних та побутових умовах. | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД» | 2022 рік | 50,0 | - | - |  | - | Забезпечення слуховими апаратами осіб, з інвалідністю, в т.ч. дітей з інвалідністю у 2022 році не проводилося |
| 9 | Придбання спеціальних медикаментів, необхідних для здійснення комплексної терапії при проведенні програмного гемодіалізу | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин» | 2022 рік | 80,0 | - |  |  | - | У 2022 році у міській громаді проживало 10 осіб, які потребували проведення процедури програмного гемодіалізу, яку вони отримували у Славутській міській лікарні/Шепетівській багатопрофільній лікарні. Додаткові кошти на придбання спеціальних медикаментів не виділялися. |
| 10 | Забезпечення відділення анестезіології та інтенсивної терапії необхідними лікарськими препаратами для проведення тромболізису хворим на ішемічний інсульт та гострий інфаркт міокарда | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин» | 2022 рік | 150,0 | - | - |  | - | Забезпечення ВАІТ необхідними лікарськими препаратами для проведення тромболізису хворим на ішемічний інсульт здійснювалося за рахунок коштів НСЗУ на суму 163,1 тис. гривень |
| 11 | Придбання медичних препаратів, виробів медичного призначення та дезінфікуючих засобів, засобів індивідувального захисту та іншого для надання медичної допомоги населенню Нетішинської міської територіальної громади з метою здійснення протиепідемічних заходів і запобігання поширенню коронавірусної хвороби, епідемій грипу, гострих респіраторних та інших інфекційних захворювань | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин”, КНП НМР «Центр ПМСД» | 2022 рік | 200,0 | - | 20,4 |  | - | КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» для надання медичної допомоги населенню Нетішинської міської ТГ для здійснення протиепідемічних заходів і запобігання поширенню коронавірусної хвороби, епідемій грипу, гострих респіраторних та інших інфекційних захворювань було використано на придбання засобів індивідуального захисту 20,4 тис.гривень із бюджету Нетішинської міської ТГ. На дезінфікуючі засоби і засоби індивідуального захисту було витрачено 61,7 тис. гривень коштів НСЗУ та 109,5 тис. гривень коштів власних надходжень. КНП НМР «Центр ПМСД» на ці цілі були використані кошти НСЗУ у сумі 723,6 тис. гривень. |
| 12 | Забезпечення виплати одноразової матеріальної допомоги Почесним доно-рам до Всесвітнього дня донора крові | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2022 рік | 33,0 | - | 21,5 |  | - | Відповідно до розпорядження міського голови у 2022 році одноразову матеріальну допомогу Почесним донорам України, які проживають на території Нетішинської міської територіальної громади отримали 86 осіб на суму 21 тис. 500 гривень |
| 13 | Удосконалення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо запобігання поширенню інфекційних хвороб, боротьба з якими проводиться відповідно до календаря профілактичних щеплень. Проведення моніторингу випадків побічної дії вакцин. | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД» | 2022 рік | - | - | - |  | - | В Україні обов’язковими є щеплення проти 10 небезпечних хвороб: туберкульозу, гепатиту В, кашлюку, дифтерії, правця, поліомієліту, гемофільної інфекції, кору, краснухи, паротиту («свинки»). Є ще ряд небезпечних інфекцій, щеплення від яких є рекомендованими-ротавірусна інфекція, вневмококова інфекція, менінгококова інфекція, вітряна віспа, гепатит А, вірус папіломи людини, грип. Впродовж 2022 року медичними закладами міста детально інформувалося населення міста про кожну з інфекцій, а також терміни проведення вакцинації, здійснювався моніторинг випадків побічної вакцини У 2022 році на території Нетішинської міської ТГ спалахів інфекційної захворюваності не зареєстровано. |
| 14 | Забезпечення своєчасного охоплення щепленнями цільових груп населення за епідемічними показаннями, проведення щорічної передсезонної імунопрофілактики грипу в групах ризику (у.т.ч. медпрацівникам закладів) | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «Центр ПМСД», КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2022 рік | 40,0 | - | - |  | - | Проведення щорічної передсезонної імунопрофілактики грипу в групах ризику серед медпрацівників закладу здійснювалося вакциною, що отримана за рахунок коштів державного бюджету |
| 15 | 5.3 Забезпечення виконання плану періодичних профілактичних флюорографічних оглядів населення | КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2022 рік | - | - | - |  | - | План періодичних профілактичних флюорографічних оглядів населення у 2022 році виконано на 77 % |
| 16 | Забезпечення належного облаштування ДОТ кабінету (кабінет контрольованого лікування хворих на амбулаторному етапі) | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «Центр ПМСД», КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2022 рік | 10,0 | - | - |  | - | У 2022 році протитуберкульозний диспансерний кабінет не функціонував |
| 17 | Забезпечення щорічного проведення туберкулінодіагностики серед дитячого населення, підлітків, тубконтактних осіб, осіб, що мають віраж туберкулінової проби та ВІЛ-інфікованих | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «Центр ПМСД», КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2022 рік | 70,0 | - | 13,4 |  | - | У 2022 році туберкулінодіагностикою охоплено 333 дитини віком 1-17 років при плані на рік у 229 проб. За кошти місцевого бюджету у сумі 13,4 тис. гривень було придбано достатню кількість доз туберкуліну. |
| 18 | Забезпечення 100% обстеження на ВІЛ-інфек-цію хворих на туберкульоз | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин” | 2022 рік | 1,0 | - | - |  | - | Впродовж 2022 року хворі на туберкульоз обстежені на ВІЛ-інфекцію |
| 19 | Проведення санітарно-просвітньої роботи серед населення з питань профілактики та боротьби з інфекційними захворюваннями, туберкульозом, ВІЛ/СНІДом, тютюнопалінням, наркоманією та ін. | КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД», управління освіти, управління соціального захисту населення, відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | 2022 рік | - | - | - |  | - | Нетішинським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) систематично проводиться санітарно-просвітницька робота серед найбільш вразливих верств населення з питань профілактики інфекційних захворювань, туберкульозу, ВІЛ/СНІДу, тютюнопаління, наркоманії. У закладах загальної середньої освіти Нетішинської міської територіальної громади проведені інформаційні кампанії з питань здорового способу життя, функціонують тренінгові кабінети з основ здоров’я. Систематично прово-диться санітарно-освітня робота серед хворих на туберкульоз, у вогнищах туберкульозної інфекції, здійснюється обстеження та соціальна підтримка членів сімей, в яких є хворий на туберкульоз. |
| 20 | Забезпечення стаціонарних хворих лікарськими засобами та виробами медичного призначення | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2022 рік | 3100,0 | - | 817,9 |  | - | Для забезпечення стаціонарних хворих лікарськими засобами використано кошти у сумі 374,0 тис.гривень, 443,9 тис. гривень використано для забезпечення реактивами, виробами медичного призначення та дезінфікуючими засобами. Крім того, коштів НСЗУ використано у сумі 2552,1, з них на лікарські засоби – 2239,1; коштів від операційної діяльності використано у сумі 771,4, в тому числі – 553,6 тис. грн на придбання лікарських засобів. |
| 21 | Забезпечення населення міста у разі амбулаторного лікування лікарськими засобами, які відпускаються за рецептами лікарів безоплатно або на пільгових умовах (ПКМУ №1303 від17.08.1998р.) | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «Центр ПМСД» | 2022 рік | 1500,0 | - | 1500,0 |  | - | На обліку в КНП НМР «Центр ПМСД» у 2022 році перебувало 1721 особа, які потребували пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування. Лікарями закладу протягом звітного періоду було виписано 2503 пільгових рецептів на суму 1500,0 тис. гривень. |
| 22 | Цільові кошти для відшкодування вартості препаратів інсуліну та придбання таблетованих цукрознижувальних лікарських засобів для лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин | 2022 рік | - | - | - |  | - | У звітному періоді на диспансерному обліку у лікаря-ендокринолога перебувало 181 пацієнт. З 01 жовтня 2021 року реімбурсація інсулінів здійснюється виключно за кошти Національної служби здоров’я України. |
| 23 | Забезпечення хворих, які страждають на рідкісні(орфанні) захворювання, медикаментами, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного харчування та виробами медичного призначення(перев’язувальні матеріали) (ПКМУ від 31.03.2015 № 160) | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД» | 2022 рік | 100,0 | - | - |  | - | Одна особа (хвора на бульозний епідермоліз) забезпечується медикаментами, лікарськими засобами за рахунок коштів державного та обласного бюджетів ( 5280,0) та відповідно до постанови КМУ від 31.03.2015 року №160 і одна пацієнтка (муковісцидоз) - відповідно до постанови КМУ від 31.03.2015 року № 160 |

23

3.Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Економічні(використано коштів на виконання заходів програми), тис.грн | - | 23213,2 | - | - |
| Соціальні: - кількість проведених інформаційно-просвітницьких заходів з питань охорони здоров’я - кількість Почесних донорів України, які отримали одноразову матеріальну допомогу з нагоди Всесвітнього дня донора крові -кількість фахівців галузі охорони здоров’я, які отримали різного виду стимулюючих грошових допомог з бюджету Нетішинської міської ТГ | - - - | 113 86 5 | - - - | - - - |

4. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби корегування завдань та заходів.

З метою  покращення стану здоров’я усіх верств населення, зниження рівнів захворюваності, інвалідності, смертності, продовження активного довголіття та тривалості життя, продовження активної демографічної політики  необхідно продовжувати впроваджувати сучасні медичні технології за рахунок  оснащення сучасним медичним обладнанням, використовувати галузеві та міжнародні стандарти щодо діагностики, лікування та профілактики захворювань та реабілітації хворих, вирішення кадрових питань медичної галузі, сприяти забезпеченню пільгових категорій населення ефективними та якісними  лікарськими засобами, виробами медичного призначення.

Видатки із бюджету Нетішинської міської територіальної громади на галузь «охорона здоров’я» у 2022 році становили:

- 21055,2 тис. гривень – КНП НМР «Спеціалізована медико-санітарна частина  м. Нетішин»;

- 1964,2 тис. гривень - КНП НМР «Центр первинної медико-санітарної допомоги».

Крім того, у звітному році  було профінансовано матеріальну допомогу медичним працівникам на суму 140,0 тис. гривень та одноразову матеріальну допомогу почесним донорам України на суму 21,5 тис. гривень.

Виконавчий комітет Нетішинської міської ради на суму 161,5 тис. гривень профінансував матеріальні допомоги медичним працівникам  закладів охорони здоров’я та почесним донорам України.

24

Активізація роботи щодо реалізації заходів програми дасть можливість підвищити рівень якості та ефективності надання медичної допомоги, здійснення соціальних заходів щодо медичного забезпечення хворих, розвитку галузі охорони здоров’я.

З огляду на прийняття 28 лютого 2023 року постанови Кабінету Міністрів України  № 174 «Деякі питання організації спроможної мережі закладів охорони здоров’я», перед органами місцевого самоврядування та  закладами охорони здоров’я постає важливе і складне завдання щодо консолідації часу, уваги, зусиль та нових підходів  в управління закладами охорони здоров’я для забезпечення сталого надання якісних медичних послуг мешканцям громади.

Заступник міського голови                                                                    Василь МИСЬКО

Відповідальний виконавець:

начальник відділу молоді та спорту

виконавчого комітету міської ради

Любов РЯБЧУК