УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

тридцять четвертої сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

07.04.2023        				Нетішин	                              	№ 34/1707

Про виконання програми природоохоронних заходів на території Нетішинської міської територіальної громади на 2022 рік

Відповідно до статті 25, пункт 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міський цільових програм», Нетішинська міська рада                      в и р і ш и л а:

1. Заключний звіт про виконання програми природоохоронних заходів на території Нетішинської міської територіальної громади на 2022 рік, затвердженої рішенням шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання від 19 листопада 2021 року № 16/1030 «Про програму природоохоронних заходів на території Нетішинської міської територіальної громади на 2022 рік» із внесеними змінами, взяти до відома згідно з додатком.

2. Зняти з контролю рішення шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання від 19 листопада 2021 року № 16/1030 «Про програму природоохоронних заходів на території Нетішинської міської територіальної громади на 2022 рік».

Міський голова							 Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення тридцять четвертої  сесії Нетішинської міської ради VІІI скликання

07.04.2023 № 34/1707

Заключний звіт

про виконання програми природоохоронних заходів на території Нетішинської міської територіальної громади на 2022 рік

1. Основні дані

Програма природоохоронних заходів на території Нетішинської міської територіальної громади на 2022 рік (далі - Програма), затверджена рішенням шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання від 19 листопада 2021 року № 16/1030 «Про програму природоохоронних заходів на території Нетішинської міської територіальної громади на 2022 рік» (зі змінами) була прийнята з метою проведення ефективної і цілеспрямованої діяльності організації і координації заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання і відтворення природних ресурсів на перспективу.

Координація виконання програми покладається на виконавчий комітет Нетішинської міської ради.

Моніторинг та контроль за виконанням Програми щорічно здійснюється Нетішинською міською радою.

Відповідальність за виконання Програми покладається на КП НМР «Благоустрій», КП НМР «ЖКО», КП НМР «Комфорт» та виконавчий комітет міської ради.

Строк виконання Програми – 2022 рік.

2

2. Виконання завдань і заходів:

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування тис. грн. |  | Фактичні обсяги фінансування тис. грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет міської ТГ | Інші джерела | Бюджет міської ТГ | Інші джерела |  |
| 1 | Придбання розсади квітів | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «Благоустрій» | 2022 | 236,5 | 0,0 | 63,7 | 0,0 | КП НМР «Благоустрій» придбана розсада квітів - 1521 шт. |
|  |  | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «Комфорт» |  | 0,9 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |  |
| 2 | Придбання насіння квітів | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «Благоустрій» | 2022 | 68,2 | 0,0 | 34,9 | 0,0 | Придбано насіння квітів – 5,17 кг. |
| 3 | Придбання насіння трави | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «Благоустрій», | 2022 | 19,5 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | Покращено озеленення міста та естетичний вигляд. Придбано насіння трави – 100,0 кг. |
|  |  | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «Комфорт» |  | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Придбання саджанців дерев, кущів | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «Благоустрій», КП НМР «Комфорт» |  | 90,8 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | КП НМР «Благоустрій» придбано 400 саджанців дерев та кущів. КП НМР «Комфорт» придбано 799 саджанців дерев та кущів. |
|  |  | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «Комфорт» |  | 103,0 | 0,0 | 99,7 | 0,0 |  |
| 5 | Придбання сміттєвозів | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «ЖКО» | 2022 | 0,0 | 1650,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти не виділялись, сміттєвози придбано не було |
| ВСЬОГО |  |  |  | 520,6 | 1650,0 | 243,3 | 0,0 |  |

4

3. Оцінка ефективності  виконання програми:

| Показники | 2022 |
| --- | --- |
| економічні |  |
| загальний обсяг виділених коштів з бюджету міста, тис.грн | 243,3 |
| соціальні |  |
| екологічні |  |
| покращено екологічну ситуацію довкілля, оновлено квіткові клумби, оформлено квітково – декоративне біорозманіття (придбано розсаду квітів), од. | 1521 |
| оновлено квіткові клумби, оформлено квітково – декоративне біорізноманіття (придбано насіння квітів), кг | 5,17 |
| покращено озеленення території міста, (придбано насіння трави), кг | 100,0 |
| насаджено нові дерева для покращення екологічної ситуації довкілля в місті та озеленено територію міста (придбано саджанці дерев та кущів), од. | 1199 |

4. Заключний висновок

Упродовж 2022 року проводилась робота щодо реалізації природоохоронних заходів на території Нетішинської міської територіальної громади. Протягом звітного періоду із бюджету територіальної громади на реалізацію заходів програми було виділено кошти у сумі 243,3 тис.грн.

Завдяки реалізації основних  природоохоронних заходів програми у 2022 році здійснені заходи з озеленення міста шляхом придбання розсади та насіння квітів, насіння трави, саджанців дерев та кущів.

Проведення ефективної і цілеспрямованої діяльності організації і координації заходів щодо охорони навколишнього природного середовища забезпечує екологічно безпечне середовище для життя, діяльності і здоров'я людей, раціонального використання і відтворення природних ресурсів на перспективу.

Заступник міського голови					Оксана ЛАТИШЕВА

Відповідальні виконавці:

Начальник відділу земельних ресурсів

та охорони навколишнього природного

середовища виконавчого комітету

міської ради Ганна Тонка

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до заключного звіту про виконання програми природоохоронних заходів на території Нетішинської міської територіальної громади на 2022 рік

Програма природоохоронних заходів на території Нетішинської міської територіальної громади на 2020 рік затверджена рішенням шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання від 19 листопада 2021 року № 16/1030 «Про програму природоохоронних заходів на території Нетішинської міської територіальної громади на 2022 рік» із внесеними змінами була прийнята з метою проведення ефективної і цілеспрямованої діяльності організації і координації заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання і відтворення природних ресурсів на перспективу.

Виконання програми забезпечували КП НМР «Благоустрій», КП НМР «ЖКО», КП НМР «Комфорт» та виконавчий комітет Нетішинської міської ради.

Програма передбачала виконання завдань щодо поліпшення якості навколишнього природного середовища, подальшої стабілізації екологічної ситуації у місті.

Програма діяла впродовж  2022 року. На виконання заходів Програми було передбачено за рахунок коштів бюджету міста кошти у сумі  520,6 тис. грн.

За період дії Програми у 2022 році на реалізацію природоохоронних заходів всього витрачено коштів у сумі 243,3 тис. грн.

Завдяки  реалізації основних природоохоронних заходів програми у 2022 році в більшій мірі забезпечено для жителів територіальної громади екологічно безпечні умови проживання, а саме:

- здійснено заходи з озеленення міста шляхом придбання розсади квітів у кількості 1521 шт. саджанців дерев та кущів у кількості 1199 шт. ;

- покращено озеленення території міста, оновлено квіткові клумби та оформлено квітково-декоративне біорізноманіття шляхом посіву  трави та квітів (придбано 5,17 кг насіння квітів та 100 кг насіння трави);

Заходи, що виконані за період дії та в рамках Програми, сприятимуть в подальшому покращенню екологічного стану міста, і, як наслідок, виконання запланованої мети Програми.

Бюджетні кошти були використані за призначенням.

Начальник відділу земельних ресурсів

та охорони навколишнього природного

середовища виконавчого комітету

міської ради                                                                                        Ганна ТОНКА