УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

тридцять четвертої сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

07.04.2023        				Нетішин	                              	№ 34/1709

Про виконання програми розвитку земельних відносин Нетішинської міської територіальної громади на 2020-2022 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада в и р і ш и л а:

1. Заключний звіт про виконання програми розвитку земельних відносин Нетішинської міської територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням шістдесят шостої сесії Нетішинської міської ради VII  скликання від 20 грудня 2019 року № 66/4280,  з внесеними змінами,  взяти до відома згідно з додатком.

2. Зняти з контролю рішення шістдесят шостої сесії Нетішинської міської ради VII  скликання від 20 грудня 2019 року № 66/4280 «Про Програму розвитку земельних відносин Нетішинської міської територіальної громади на 2020-2022 роки» зі змінами.

Міський голова							Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення тридцять четвертої

сесії Нетішинської міської

ради VІІІ скликання

07.04.2023 № 34/1709

Заключний звіт

про виконання програми розвитку земельних відносин

Нетішинської міської територіальної громади

на 2020-2022 роки

1.Основні дані

Програма розвитку земельних відносин Нетішинської міської територіальної громади на 2020-2022 роки розроблена з метою раціонального використання та охорони земельних ресурсів, спрямована на реалізацію державної політики України щодо забезпечення сталого розвитку землекористування, рівності права власності на землю територіальних громад та держави, захисту прав власників та користувачів земельних ділянок, а також створення більш сприятливих умов для залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки міста.

Програма затверджена рішенням шістдесят шостої сесії Нетішинської міської ради VII  скликання від 20 грудня 2019 року № 66/4280.

Основними виконавцями заходів програми є: виконавчий комітет Нетішинської міської ради,  КП НМР «ЖКО», КП НМР «Комфорт»,  КП НМР «Благоустрій»

Термін виконання програми: 2020-2022 роки

Обсяги та джерела фінансування програми:

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування, тис. грн.(у томі числі за роками) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |
|  | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| Бюджет міста | 645,0 | 111,6 | 605,0 | 221,3 | 245,0 | 20,0 |
| Інші джерела | 50,0 | 14,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |

2

2.Виконання завдань і заходів програми

| Захід програми | Головний виконавець | Термін вико-нання | Планові обсяги фінансування, тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджет НМОТГ/ бюджет НМТГ | інші джерела | бюджет НМОТГ/ бюджет НМТГ | інші джерела |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель, земельних ділянок | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 2020-2022 | 350,0 | 0 | 68,3 | 0 | Виготовлено: - технічна документація із нормативної грошової оцінки с. Новий Кривин; - технічна документація з нормативної грошової оцінки земельної ділянки за межами населеного пункту; - технічна документація із нормативної грошової оцінки с. Старий Кривин. |
| 2. Розробка документації із землеустрою щодо встановлення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг вздовж річок | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, | 2020-2022 | 180,0 | 0 | 0 | 0 | Кошти не виділялись. Документація із землеустрою щодо встановлення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг вздовж річок не розроблялась. |
| 3.Виготовлення документації із землеустрою | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, відділ КП НМР «Комфорт», КП НМР «ЖКО» КП НМР «Благоустрій» | 2020-2022 | 570,0 | 150,0 | 258,8 | 14,0 | Виготовлено 19 документацій із землеустрою: - у 2020 році 8 документацій ( у тому числі 1 проєкт землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальної одиниці с. Старий Кривин Славутського району Хмельницької області); - у 2021 році 10 документацій (у тому числі: 2 документації КП НМР «Комфорт», 1 документація КП НМР «Благоустрій», 1 документація КП НМР «ЖКО»); - у 2022 році 1 документація із землеустрою. |
| 4. Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, які пропонуються для продажу | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 2020-2022 | 75,0 | 0 | 14,3 | 0 | Виготовлено 7 звітів з експертно-грошової оцінки земельних ділянок (за рахунок коштів авансових внесків): - у 2020 році 2 звіти; - у 2021 році 5 звітів. Продано 7 земельних ділянок. |
| 5. Геодезичні роботи | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 2020-2022 | 60,0 | 0 | 4,5 | 0 | Проведені роботи з винесення меж на двох земельних ділянках, виготовлений графічний матеріал, на якому відображена існуюча ситуація в геодезичних координатах (2 од.). |
| 6. Інвентаризація земель, зайнятих захисними лісовими насадженнями лінійного типу (полезахисними лісовими смугами) | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 2020-2022 | 100,0 | 0 | 0,00 | 0 | Кошти не виділялись. Інвентаризація земель, зайнятих захисними лісовими насадженнями лінійного типу (полезахисними лісовими смугами) не проводилась. |
| 7. Підготовка лотів для продажу на аукціоні (проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок) | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 2020-2022 | 10,0 | 0 | 7,0 | 0,00 | Виготовлено 2 звіти про експертну грошову оцінку земельних ділянок для продажу права власності на земельні ділянки на земельних торгах у формі аукціону. Відбулися електронні земельні торги з продажу 1 земельної ділянки несільськогосподарського призначення. |
| Всього |  |  | 1345,0 | 150,0 | 352,9 | 14,0 |  |

5

3.  Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Економічні, грн. | 111,6 | 221,3 | 20,0 |
| Соціальні |  |  |  |
| Екологічні | - |  |  |
| Інші, одиниць |  |  |  |
| Розроблена технічна документація з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту с. Новий Кривин | 1 | - | - |
| Розроблена технічна документація з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту с. Старий Кривин Шепетівського району Хмельницької області | 1 |  |  |
| Розроблена технічна документація з нормативної грошової оцінки земельної ділянки із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, що надана в постійне користування для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, розташованої за межами населених пунктів Нетішинської міської ради Хмельницької області. | 1 |  |  |
| Виготовлено технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки | 1 |  |  |
| Виготовлено проєкти із землеустрою щодо відведення земельних ділянок | 4 | 5 | 1 |
| Виготовлено технічну документацію із землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок | 1 |  |  |
| Виготовлено технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) | 1 |  |  |
| Виготовлено проєкт землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальної одиниці с. Старий Кривин Славутського району Хмельницької області | 1 |  |  |
| Виготовлено проєкт землеустрою щодо організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду | 1 |  |  |

6

| КП НМР «Комфорт» виготовлено проєкти із землеустрою щодо відведення земельних ділянок | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| КП НМР «Благоустрій» виготовлено проєкт із землеустрою щодо відведення земельної ділянки | 1 |  |  |
| КП НМР «ЖКО» виготовлено технічну документацію із землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) | 1 |  |  |
| Проведені роботи з винесення меж на 2-х земельних ділянках, виготовлений графічний матеріал, на якому відображена існуюча ситуація в геодезичних координатах |  | 2 |  |
| Виготовлено звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок для їх продажу (за рахунок коштів від сплати авансового внеску) | 2 | 5 |  |
| Виготовлено звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок для їх продажу (підготовка лотів для продажу на аукціоні) |  |  | 2 |

4.Заключний висновок

Реалізація у 2020-2022 роках заходів Програми дозволила здійснити  використання та охорону земель на якісно новому рівні, надала можливість зберегти  та використовувати землю як складову частину природного ресурсу  і територіального базису, основне національне багатство перетворити в самостійний фактор зростання економіки, а також сприяти залученню інвестицій  у розвиток територіальної громади  та надала можливість створити сприятливі умови для збільшення надходжень коштів до бюджету Нетішинської міської територіальної громади.

Зокрема, впродовж 2020-2022 років розроблено 17 документацій із землеустрою.

За результатами земельних торгів продано право власності на  1 земельну ділянку та право оренди на 7 земельних ділянок.

Виготовлено 7 звітів з експертної грошової оцінки для продажу земельних ділянок (за рахунок коштів від сплати авансових внесків). Продано 7 земельних ділянок.

Розроблена технічна документація з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту с. Новий Кривин

Розроблена технічна документація з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту с. Старий Кривин Шепетівського району Хмельницької області.

Розроблена технічна документація з нормативної грошової оцінки земельної ділянки із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, що надана в постійне користування для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд   підприємств   переробної,   машинобудівної   та  іншої   промисловості,

7

розташованої за межами населених пунктів Нетішинської міської ради Хмельницької області.

Виготовлено проєкт землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальної одиниці с. Старий Кривин Славутського району Хмельницької області

Виготовлено проєкт землеустрою щодо організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду.

Проведені роботи з винесення меж на 2-х земельних ділянках, виготовлений графічний матеріал, на якому відображена існуюча ситуація в  геодезичних координатах.

Заступник міського голови                                                      Оксана ЛАТИШЕВА

Відповідальний виконавець:

Начальник відділу земельних ресурсів

та охорони навколишнього

природного середовища

Ганна ТОНКА

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до заключного звіту про виконання  програми розвитку земельних відносин Нетішинської міської територіальної громади на 2020-2022 роки

Програма розвитку земельних відносин Нетішинської міської територіальної громади на 2020-2022 роки розроблена з метою раціонального використання та охорони земельних ресурсів, спрямована на реалізацію державної політики України щодо забезпечення сталого розвитку землекористування, рівності права власності на землю територіальних громад та держави, захисту прав власників та користувачів земельних ділянок, а також створення більш сприятливих умов для залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки Нетішинської міської територіальної громади.

Програма затверджена рішенням шістдесят шостої сесії Нетішинської міської ради VII  скликання від 20 грудня 2019 року № 66/4280.

Моніторинг та контроль за виконанням програми щороку здійснюється Нетішинською міською радою.

На фінансово-економічне забезпечення програми у 2020-2022 роках передбачено:

- у 2020 році передбачено Програмою 645,0 тис.грн., з них використано 111,6 тис.грн. – з бюджету територіальної громади;

- у 2021 році передбачено Програмою 605,0 тис.грн., з них використано 193,0 тис.грн. з бюджету територіальної громади;

- у 2022 році передбачено Програмою 245,0 тис.грн., з них використано  20,0 тис.грн. з бюджету територіальної громади.

Начальник відділу земельних ресурсів

та охорони навколишнього

природного середовища                                                                       Ганна ТОНКА