УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

тридцять дев’ятої сесії Нетішинської міської ради

VII скликання

02.03.2018			         		  Нетішин				№ 39/2265

Про виконання програми зайнятості населення міста Нетішин на період до      2017 року

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання цільових програм», Нетішинська міська рада  в и р і ш и л а:

- Заключний звіт про виконання програми зайнятості населення міста Нетішин на період до 2017 року, затвердженої рішенням сорок третьої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 26 червня 2013 року № 43/968, із внесеними змінами, взяти до відома згідно з додатком.

- Зняти з контролю рішення сорок третьої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 26 червня 2013 року № 43/968 «Про програму зайнятості населення міста Нетішин на період до 2017 року».

Міський голова									О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення тридцять дев’ятої

сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

02.03.2018 № 39/2265

Заключний звіт

про виконання програми зайнятості

населення міста Нетішин

на період до 2017 року

1. Основні дані

Виконавчим комітетом Нетішинської міської ради реалізується політика підвищення рівня зайнятості населення, трудової активності громадян та забезпечення соціального захисту безробітних на ринку праці.

В місті виконуються завдання та заходи програми зайнятості населення міста Нетішин на період до 2017 року, затвердженої рішенням сорок третьої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 26 червня 2013 року              № 43/968, зі змінами та доповненнями (далі – програма).

Програма визначає основні напрямки реалізації державної політики зайнятості, заходи і шляхи розв’язання проблем у сфері зайнятості населення міста, а саме: шляхом зменшення рівня безробіття, збільшення рівня праце-влаштування неконкурентоспроможних верств населення (інвалідів, жінок, молоді), збільшення попиту та пропонування робочої сили на ринку праці.

Організовує, координує та контролює роботу щодо виконання програми зайнятості управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради. Задіяні у реалізації програми Нетішинський міський центр зайнятості, управління економіки, фінансове управління та управління освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради, Славутське об’єднане управління Пенсійного фонду України Хмельницької області, Нетішинське відділення Славутської ОДПІ ГУ ДФС у Хмельницькій області, Нетішинський професійний ліцей, підприємства, установи та організації міста, фізичні особи – підприємці, міські громадські організації.

Упродовж звітного періоду виконавчим комітетом міської ради та його структурними підрозділами вживалися заходи щодо впровадження економічних реформ у місті, забезпечення його комплексного розвитку, динамічного зростання економіки і соціальних стандартів, належного життєвого рівня населення та збереження стабільної суспільно-політичної ситуації.

2. Виконання завдань і заходів

Підсумовуючи діяльність усіх ланок державної виконавчої влади та міського центру зайнятості, пов’язаних з розробленням та виконанням заходів з регулювання ринку праці, слід зазначити, що в останні роки відчувається складність з виконанням програмних завдань, а тим більше утримання їх позитивної   динаміки.    В  першу    чергу,   це   стосується   працевлаштування

2

безробітних громадян, які потребують додаткових гарантій щодо сприяння працевлаштуванню, учасників антитерористичної операції, внутрішньо переміщених осіб, молоді віком до 35 років.

Виконання програми зайнятості залежить від економічної ситуації в місті, а саме: прозора реалізація інвестиційних проектів міста, створення та збереження робочих місць; легалізації робочих місць та надання вакансій роботодавцями до центру зайнятості; розвитку підприємництва; запровадження нових форм господарювання та створення інших форм зайнятості для вивільнюваних працівників; ліквідація заборгованості по виплаті заробітної плати, підвищення та своєчасна її виплата; наближення освітніх послуг до потреб ринку праці.

Підвищення соціальних стандартів. Зростання доходів населення

За 2017 рік обсяг реалізованої промислової продукції становив             60529884,0 тис. грн. (попередні дані).

Упродовж 2017 року виконано будівельних робіт на суму 110169 тисяч гривень, що більше на 18,1 відсотка від аналогічного показника за 2016 рік та         на 5 відсотків до загального обсягу по області.

Упродовж січня-вересня 2017 року введено в експлуатацію 6051,0 квадратних метрів житла.

Обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в економіку міста, станом               на 01 жовтня 2017 року становив 22,4 тисяч доларів США.

За 2017 рік освоєно 60864 тисяч гривень капітальних інвестицій, із них 42401 тис. грн. освоєно у житлове будівництво.

За січень-вересень 2017 року обсяг послуг, реалізованих підприємствами сфери нефінансових послуг, становив 45375,6 тисяч гривень. Населенню реалізовано послуг на суму 29036,4 тисяч гривень.

Ліквідація заборгованості із виплати заробітної плати

на економічно активних підприємствах

З метою посилення контролю за дотриманням роботодавцями законодавства про працю, зокрема з питань оплати праці, особлива увага в місті приділяється стану виплати заробітної плати та погашення заборгованості з неї.

Упродовж звітного року управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради здійснювався нагляд за додержанням законодавства про працю, мінімальних гарантій в оплаті праці, легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення в діяльності суб’єктів господарювання усіх форм власності.

Своєчасна виплата заробітної плати та погашення боргів з неї – першочергові питання, які вирішує управління соціального захисту населення в загальному комплексі соціально-економічних проблем, оскільки саме вони мають значний вплив на зростання добробуту населення. Згідно зі статистичними   даними,   заборгованість   із   виплати   заробітної   плати    по

3

підприємствах міста, що надають статистичну звітність з праці, упродовж 2017 року не виникала.

Питання своєчасної виплати заробітної плати розглядається на засіданнях міської тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. У 2017 році проведено 5 засідань міської тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

Підвищення рівня середньої заробітної плати

Одним із пріоритетних завдань програми є підвищення рівня середньої заробітної плати.

Середня заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій, що надають статистичну звітність з праці, у січні 2017 року становила 9 тисяч 866 гривень (по області – 5027 грн.). У грудні 2017 року середня заробітна плата у місті становила 16 тисяч 879 гривень (по області – 7559 грн.), тобто збільшилась на 7 тисяч 13 гривень або на 71 відсоток.

Значно впливає на загальний рівень оплати праці у місті рівень оплати праці на підприємстві ВП "ХАЕС".

Так, без показника ВП "ХАЕС" середня заробітна плата по місту становила: у січні 2017 року – 4713  грн., у грудні – 6965 грн.

Найвища середня заробітна плата штатних працівників становить у сфері промисловості. У січні 2017 року середня заробітна плата в цій сфері становила 12 тисяч 638 гривень (по області – 5704 грн.). У грудні 2017 року середня заробітна плата становила 22 тисячі 265 гривень (по області – 8718 грн.)

У сфері будівництва на початок 2017 року середня заробітна плата становила 4 тисячі 423 гривні (по області – 3547 грн.). У грудні 2017 року середня заробітна плата становила 8 тисяч 906 гривень (по області – 5707 грн.)

У сфері освіти на початок 2017 року середня заробітна плата становила     4 тисячі 689 гривень (по області – 4799 грн.). У грудні 2017 року середня заробітна плата становила 6 тисяч 601 гривня (по області – 6432 грн.).

У сфері охорони здоров’я на початок 2017 року середня заробітна плата становила 4 тисячі 649 гривень (по області – 4129 грн.). У грудні 2017 року середня заробітна плата становила 5 тисяч 943 гривні (по області – 5552 грн.)

Середньооблікова чисельність найманих працівників станом на 01.01.2018 року становила 9 тисяч 708 осіб, з яких заробітну плату в розмірі менше мінімального законодавчо встановленого рівня отримали 424 особи або 4,4 відсотка від усіх працюючих.

Підвищення рівня зайнятості населення

З метою посилення контролю своєчасної  виплати заробітної плати та сплати податків до бюджету, підвищення рівня заробітної плати, а також недопущення    використання   керівниками  праці  без  належного  оформлення

4

трудових відносин з найманими працівниками, у 2017 році проведено                  5 спільних засідань міської робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення та міської тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

На засіданнях розглянута робота 338 юридичних осіб та 122 фізичних осіб-підприємців, які нараховують заробітну плату працівникам нижче мінімального розміру. За підсумками засідань комісією прийняті рішення щодо збільшення заробітної плати найманим працівникам з урахуванням міжкваліфікаційних співвідношень.

Виконавчим комітетом Нетішинської міської ради, Славутським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Хмельницької області, Нетішинським відділенням Славутської ОДПІ ГУ ДФС у Хмельницькій області та Нетішинським міським центром зайнятості постійно проводиться роз’яснювальна робота щодо недопустимості використання робочої сили з порушеннями трудового законодавства. У 2017 році проведено 86 заходів з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.

Пенсійне забезпечення

Славутським об’єднаним управлінням Пенсійного Фонду України Хмельницької області спільно з виконавчим комітетом Нетішинської міської ради щодо захисту прав застрахованих осіб у соціальному страхуванні досягнуті позитивні результати.

Своєчасно та у повному обсязі проведена виплата пенсій. У 2017 році на виплату пенсій та допомог направлено 253 221,5 тисяч гривень, що на      45 300,5 тисяч гривень або на 18,1 відсотка більше, ніж в аналогічному періоді      2016 року.

Окрім того, залишається несплаченим до Пенсійного фонду України борг платниками на суму 2198,1 тисяч гривень, з якого борг платників зі страхових внесків, щодо яких тривають процедури банкрутства, становить 219,9 тисяч гривень або 10 відсотків загальної суми боргу.

З метою мобілізації коштів до бюджету Пенсійного фонду України вжиті  заходи спільно з місцевими правоохоронними та контролюючими органами щодо примусового стягнення заборгованості зі сплати страхових внесків. Це дозволило забезпечити надходження коштів в сумі 2753,4 тисяч гривень в рахунок погашення боргу.

Інформаційно-роз’яснювальною роботою, пов’язаною з реалізацією державної політики у сфері пенсійного забезпечення, охоплено 9 тисяч 52 громадянина, що становить 31,4 відсотка від тих, які підлягають інформуванню.

Зокрема, проведено 131 зустрічі з трудовими колективами підприємств, організацій, громадськими та профспілковими організаціями міста, міською організацією ветеранів та жителями міста за місцем проживання, якими охоплено 3459 осіб.

5

Окрім того, Славутським об’єднаним управлінням Пенсійного Фонду України Хмельницької області серед мешканців міста Нетішин залучено до роз’яснення основ пенсійного законодавства безробітних громадян, а саме: прочитано 13 лекції для 181 безробітних громадян.

З метою роз’яснення норм пенсійного законодавства, у 2017 році в засобах масової інформації міста розміщено 12 статей, озвучено на телебаченні              8 інформацій, виготовлено та розповсюджено на підприємствах, організаціях, установах, серед населення міста 10 видів буклетів, 10 листівок,                         12 інформаційних бюлетенів.

Виконання заходів програми зайнятості населення міста Нетішин

Упродовж 2017 року до Нетішинського міського центру зайнятості за сприянням у працевлаштуванні звернулись 842 безробітних громадянина. Всього з початку року перебувало на обліку 1458 безробітних, що менше на 364 особи, ніж у 2016 році. На обліку з числа зареєстрованих безробітних перебувало: 89 вивільнених осіб, 495 осіб, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, в тому числі 86 осіб з інвалідністю.

Чисельність зареєстрованих безробітних станом на 01 січня 2018 року становить 616 осіб, з них – 371 жінки, 259 - особи з числа молоді до 35 років, 231 осіб, які підпадають під п’ятивідсоткову квоту, в тому числі 34 особи з інвалідністю.

Упродовж 2017 року всього працевлаштовано 544 незайнятих осіб, з них  272 – зареєстровані безробітні. Рівень працевлаштування становив 20,3%. Одноразово виплачена допомога по безробіттю для організації підприємницької діяльності 6 безробітним. Організовано професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації для 74 безробітних громадян. До виконання  робіт тимчасового характеру протягом звітного періоду було залучено 50 осіб.

В цілому заходами активної політики зайнятості населення було охоплено         402 особи,  що складає 27,6 відсотка від зареєстрованих у службі зайнятості.

Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць

З метою збереження та створення робочих місць Нетішинським міським центром зайнятості проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед роботодавців щодо створення нових робочих місць, в тому числі для громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці. Так, упродовж   2017 року всього працевлаштовано 123 особи, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.

З метою стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць міським центром зайнятості забезпечено надання компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове  державне страхування.    Упродовж    2017   року   вісім   роботодавців   отримали    таку

6

компенсацію за працевлаштування 10 безробітних громадян на нові робочі місця, в тому числі в пріоритетних видах економічної діяльності.

З метою посилення мотивації громадян до легальної продуктивної зайнятості та забезпечення соціальних гарантій у сфері праці проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення та роботодавців щодо доцільності оформлення трудових відносин згідно з чинним законодавством, відповідальності за порушення вимог трудового та податкового законодавства. Упродовж 2017 року здійснено 244 виїздів на підприємства міста, де проводилась інформаційно-роз’яснювальна робота щодо змін в чинному законодавстві та легалізацію зайнятості населення. Всього роботодавцям надано 2620 послуг.

Проведено:

- 3 круглих столи на теми: «Легалізація трудових відносин — передумова успішного вирішення проблеми безробіття в місті», «Тісне соціальне партнерство — запорука успіху у вирішенні питань зайнятості населення», «Працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями. Проблеми та досягнення»;

- 12 семінарів для роботодавців «Легальне використання найманої праці»;

- 93 інформаційних семінарів для безробітних із загальних питань зайнятості населення та стану ринку праці, де піднімалося питання щодо легального працевлаштування;

- 12 семінарів “Легальна зайнятість”.

Щодо виявлення фактів нелегального використання робочої сили суб’єктами господарювання здійснюється щоквартальний обмін інформацією з Нетішинським відділенням Славутської ОДПІ та щоденний обмін зі Славутським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Хмельницької області. Під час кожної реєстрації в центрі зайнятості особа, яка звернулася з питання пошуку роботи, під особистий підпис ознайомлюється з положеннями статей 36, 39 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття». З початку року з такими пам’ятками ознайомлено 1458 осіб.

Міським центром зайнятості забезпечено надання безоплатних індивідуальних і групових консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності із залученням працівників органів державної влади, місцевого самоврядування. У 2017 році надано 6 індивідуальних консультацій для 6 осіб. Проведено 29 інформаційних семінарів «Як розпочати власний бізнес?» для  172 безробітних  та 9 тематичних семінарів «Від бізнес-ідеї до власної справи» для 39 осіб. Упродовж 2017 року 6 осіб за сприяння служби зайнятості отримали виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності. Всі вони пройшли навчання на базі Рівненського центру професійно-технічної освіти за напрямом «Підприємець-початківець», результатом чого стало написання бізнес-плану.

7

Для додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних роботодавцями були внесені 50 пропозицій для проведення робіт тимчасового характеру. Брали участь в таких роботах 50 безробітних, 3,4% до кількості безробітних на обліку, та 16,9% до завдання програми зайнятості.

З метою виконання завдань по збереженню та створенню робочих місць, вирішення питань зайнятості населення спільно з учасниками соціального діалогу проведено 44 семінари для роботодавців. Всього в семінарах взяли участь  532 роботодавця. За звітний період для роботодавців міста було проведено:  День роботодавця (3 заходи – взяли участь 29 роботодавців); День відкритих дверей (6 заходів - взяли участь 51 роботодавець);  День центру зайнятості (3 заходи – взяли участь 24 роботодавця).

Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності

економічно активного населення

На ринку праці продовжує спостерігатися дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили, між освітніми послугами та попитом робочої сили. Станом на 01 січня 2018 року на одну вакансію, заявлену роботодавцями до служби зайнятості, претендували 21 незайнята особа. Тривалість укомплектування вакансій становила 14 днів.

Всього навчалося в звітному періоді 66 осіб, що становить 36% до програми зайнятості та 5% до кількості зареєстрованих безробітних громадян на обліку. З початку року на обліку перебувало 74 особи, які закінчили навчання. Працевлаштовані за направленням служби зайнятості станом на 01 січня 2018 року 74 особи, що становить 100% працевлаштування після проходження професійного навчання. Пройшли навчання 4 особи, які не мають професії, або займали місця, що не потребують професійної підготовки.

Пріоритетним напрямом в організації професійного навчання залишається навчання на замовлення роботодавців. Перспективним для підвищення ефективності професійного навчання, його удосконалення й розвитку є широке впровадження стажування безробітних на виробничих базах роботодавців, навчання безробітних за індивідуальними планами та програмами. Такі форми навчання дають змогу роботодавцям придивитись до претендентів, підготувати працівника згідно вимог підприємства, а працівникам звикнути до режиму праці підприємства, та колективу.

Загалом упродовж  2017 року проходили професійне навчання 74 особи, з них - пройшли навчання за використанням навчальної бази в професійно-технічних закладах освіти 10 безробітних, в навчальних центрах служби зайнятості 8 безробітних, пройшли стажування на ПОУ м. Нетішин під конкретні замовлення роботодавців 56 осіб.

8

Так як значну частину суб’єктів господарювання міста Нетішина складають приватні підприємці-фізичні особи, вони значної мірою користуються можливістю підготувати працівників з числа безробітних безпосередньо на виробництві. При спілкуванні з роботодавцями, щодо співпраці з організації стажування в подальшому відгуки роботодавців свідчать, що цей напрямок навчання користується попитом. Організація навчання за курсовою формою проводиться на достатньому рівні, професійні знання і вміння робітників після проходження навчання відповідають потребам підприємства для працевлаштування, є перспективні замовлення на навчання з подальшим працевлаштуванням.

Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці

Одним з пріоритетних напрямів роботи Нетішинського міського центру  зайнятості на 2017 рік є підвищення конкурентоспроможності на ринку праці безробітних, особливо соціально вразливих категорій населення в умовах  реалізації нового Закону України «Про зайнятість населення». Шляхами реалізації цього напрямку роботи є надання якісних  індивідуальних та адресних соціальних послуг безробітним, особливо з числа осіб, які мають додаткові гарантії у сприянні в працевлаштуванні, зокрема неповнолітнім та дітям-сиротам, особам з інвалідністю, з метою формування активної позиції на ринку праці, мотивації їх до пошуку роботи та залучення до активних форм зайнятості. Упродовж 2017 року на обліку перебувало 495 зареєстрованих безробітних з числа тих, хто має додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, з них: отримали профорієнтаційні послуги 483 особи; працевлаштовано 123 особи, з них: 7 осіб з наданням компенсації роботодавцю фактичних витрат у розмірі єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне страхування; до професійного навчання залучено було 38 осіб, з них: працевлаштовано після проходження професійного навчання було 38 осіб. До робіт тимчасового характеру було залучено 28 осіб даної категорії.

Неповнолітні та діти-сироти протягом звітного періоду на обліку не перебували.

Станом на 01 січня 2018 року на обліку перебуває 150 зареєстрованих безробітних, які потребують додаткових гарантій у сприянні працевлаштуванню.

Упродовж 2017 року до Нетішинського міського центру зайнятості звернулося 42 особи з інвалідністю, всього з початку року на обліку перебувало 86 інвалідів, з них: отримали профорієнтаційні послуги 86 осіб; працевлаштовано 13 осіб.

Станом на 01 січня 2018 року на обліку перебуває 34 інваліди. Для осіб даної категорії проведено 4 інформаційні семінари, 3 профорієнтаційні заходи для осіб з особливими потребами «Відчуй себе  впевнено!».

9

Ресурсне забезпечення програми

На фінансове забезпечення програми на 2017 рік передбачено              150,0 тис.грн. із бюджету міста та 150,0 тис.грн. коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Ці кошти були передбачені для організації оплачуваних громадських робіт, які мають суспільно-корисну значимість, та інші роботи тимчасового характеру. Фактичні обсяги фінансування програми становили 23117,5 гривень з коштів бюджету міста та 23117,5 гривень коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Фактична сума витрат становить 46235,0 гривень.

Завдання і заходи програми та результативні показники

Таблиця 1. Основні показники ринку праці

| Найменування показника | 2011 звіт | 2012 звіт | 2013 звіт | 2014 звіт | 2015 звіт | 2016 звіт | 2017 прогноз | 2017 звіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Чисельність зайнятого населення віком 15 – 70 років (у середньому за період), тис. осіб – усього | 16,3 | 15,7 | 15,9 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 15,4 |
| з неї зайнятого населення працездатного віку | 15,9 | 15,3 | 15,1 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,4 |
| 2.Рівень зайнятості, у % до чисельності населення: віком 15 - 70 років | 57,4 | 56,7 | 56,9 | 57,9 | 57,9 | 57,9 | 57,9 | 64,2 |
| працездатного віку | 32,1 | 61,6 | 60,4 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 64,2 |
| віком 15 - 24 роки | 35,4 | 35,4 | 34,6 | 34,6 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 39,3 |
| 3.Чисельність безробітного населення віком 15-70 років, визначена за методологією МОП (у середньому за період), тис. осіб – усього | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,45 | 0,6 |
| працездатного віку | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,45 | 0,6 |

10

| 4.Рівень безробіття, визначений за методологією МОП, у % до чисельності економічно активного населення: віком 15 - 70 років | 9,6 | 11,2 | 10,2 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 2,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| працездатного віку | 9,6 | 10,5 | 10,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 2,0 |
| віком 15 - 24 роки | 9,8 | 10,6 | 10,7 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 2,0 |

Таблиця 2. Показники професійної підготовки та використання робочої сили

| Найменування показника | 2011 звіт | 2012 звіт | 2013 звіт | 2014 звіт | 2015 звіт | 2016 звіт | 2017 прогноз | 2017 звіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Кількість випускників навчальних закладів в регіоні, тис. осіб – усього | 0,196 | 0,219 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 4,3 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - випускників вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, усього | - | - | - | - | - | - | - | - |
| з них працевлаштовані як молоді працівники; | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - випускників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, усього | - | - | - | - | - | - | - | - |
| з них працевлаштовані як молоді працівники; | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - випускників професійно-технічних навчальних закладів, усього | 0,196 | 0,219 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,38 |
| з них працевлаштовані як молоді працівники | 0,196 | 0,219 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,38 |

11

| 2. Кількість укладених договорів про стажування між роботодавцем і особою, яка продовжує навчання, одиниць – усього | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| з них такі, що передбачають отримання заробітної плати, одиниць | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.Кількість укладених трудових договорів (строком не менш як на три роки) між роботодавцем та молодим працівником, що погоджується працювати в сільській місцевості, одиниць - усього | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в тому числі з отриманням: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одноразової адресної допомоги | - | - | - | - | - | - | - | - |
| житла | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.Середньооблікова штатна чисельність працівників, тис. осіб | 7,9 | 8,0 | 9,3 | 9,0 | 9,0 | 9,1 | 9,1 | 9,7 |
| 5.Кількість працівників, які знаходяться у вимушених неоплачуваних відпустках з ініціативи роботодавців, тис. осіб | 0,200 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 |
| у % до середньооблікової штатної чисельності працівників | 2,5 | 12,5 | 11,2 | 11,2 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 5,2 |

12

| 6.Кількість працівників, які працюють у режимі неповного робочого дня (тижня), тис. осіб | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| у % до середньооблікової штатної чисельності працівників | 2,5 | 3,7 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,1 |
| 8.Кількість працівників, які підвищили свою кваліфікацію, тис. осіб | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,7 |
| у % до середньооблікової штатної чисельності працівників | 30,3 | 31,3 | 28,1 | 28,1 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 28 |
| 9.Кількість працівників, які пройшли професійну підготовку та перепідготовку, тис. осіб | 0,55 | 0,55 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,6 |
| у % до середньооблікової штатної чисельності працівників | 6,9 | 6,8 | 7,3 | 7,3 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 6,2 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за кошти роботодавця | 6,9 | 6,8 | 7,3 | 7,3 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 6,2 |
| за власні кошти | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.Кількість осіб старше 45 років, що отримали ваучер, осіб | - | - | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | - |

Таблиця 3. Працевлаштування на нові робочі місця

| Найменування показника | 2011 звіт | 2012 звіт | 2013 звіт | 2014 звіт | 2015 звіт | 2016 звіт | 2017 прогноз | 2017 звіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Працевлаштування на нові робочі місця, осіб – усього | - | - | 356 | 356 | 357 | 359 | 361 | 246 |
| з них: 1.1. юридичними особами | - | - | 71 | 71 | 71 | 72 | 72 | 20 |

13

| 1.2. фізичними особами-підприємцями та іншими фізичними особами платниками податку з доходів фізичних осіб (включаючи робочі місця для найманих працівників) | - | - | 285 | 285 | 286 | 287 | 289 | 226 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * переробна промисловість | - | - |  |  |  |  |  |  |
| * постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 |
| * водопостачання, каналізація, поводження з відходами | - | - |  |  |  |  |  |  |
| * будівництво | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 21 |
| оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів | - | - | 156 | 156 | 157 | 159 | 161 | 156 |
| * транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 |
| * тимчасове розміщування та організація харчування | - | - |  |  |  |  |  | 4 |
| * інформація та телекомунікації | - | - |  |  |  |  |  | 2 |
| * фінансова та страхова діяльність | - | - |  |  |  |  |  |  |
| * операції з нерухомим майном | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - |
| * професійна, наукова та технічна діяльність | - | - |  |  |  |  |  |  |
| * діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | - | - |  |  |  |  |  |  |
| * державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | - | - |  |  |  |  |  |  |
| * освіта | - | - |  |  |  |  |  |  |
| * охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | - | - |  |  |  |  |  |  |

14

| * мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | - | - |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * надання інших видів послуг | - | - | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 38 |
| * діяльність домашніх господарств | - | - |  |  |  |  |  |  |
| * діяльність екстериторіальних організацій i органів | - | - |  |  |  |  |  |  |
| * інші види діяльності | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 |
| 3.Чисельність працівників, за яких роботодавцю надається компенсація фактичних витрат по сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, осіб - усього | - | - | 40 | 44 | 48 | 53 | 60 | 50 |
| в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.працівників у юридичних осіб, усього | - | - | 20 | 21 | 22 | 25 | 30 | 20 |
| за яких компенсовано: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50% суми нарахованого єдиного внеску, осіб | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 100% суми нарахованого єдиного внеску, осіб | - | - | 20 | 21 | 22 | 25 | 30 | 20 |
| 3.2.працівників у фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб – платників податку з доходів фізичних осіб, усього | - | - | 20 | 23 | 26 | 28 | 30 | 30 |
| за яких компенсовано: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50% суми нарахованого єдиного внеску, осіб | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 100% суми нарахованого єдиного внеску, осіб | - | - | 20 | 23 | 26 | 28 | 30 | 30 |

Потрібно зауважити, що визначення кількості новостворених робочих місць не обраховується з 2014 року у зв’язку з відсутністю статистичної звітності з цього показника та відсутністю методики його обрахунку.

Таблиця 4. Надання соціальних послуг Нетішинським міським центром зайнятості

15

| Найменування показника | 2011 звіт | 2012 звіт | 2013 звіт | 2014 звіт | 2015 звіт | 2016 звіт | 2017 прогноз | 2017 звіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Чисельність осіб, що перебувають на обліку та отримують послуги протягом періоду | 2632 | 2510 | 473 | 54 | 266 | 360 | 390 | 350 |
| 2.Чисельність осіб, які мають статус безробітного | 2290 | 2192 | 2449 | 2340 | 2096 | 2350 | 2300 | 1458 |
| 3.Чисельність працевлаштованих осіб з числа тих, що перебувають на обліку | 774 | 751 | 108 | 32 | 57 | 255 | 240 | 272 |
| 4.Чисельність працевлаштованих осіб з числа зареєстрованих безробітних | 506 | 482 | 705 | 596 | 491 | 465 | 480 | 272 |
| 5.Чисельність зареєстрованих безробітних, які проходитимуть професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації | 203 | 225 | 205 | 166 | 104 | 205 | 205 | 74 |
| 6.Чисельність осіб, залучених до участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру | 271 | 284 | 109 | 80 | 60 | 290 | 295 | 50 |
| з них зареєстрованих безробітних | 271 | 284 | 109 | 80 | 60 | 290 | 295 | 50 |
| 7.Чисельність осіб, яким надано послуги з питань організації підприємницької діяльності та ведення власної справи | 30 | 23 | 434 | 260 | 211 | 450 | 455 | 248 |
| з них організували власну справу | 30 | 23 | 26 | 27 | 24 | 28 | 27 | 6 |

16

Таблиця 5. Показники сприяння зайнятості інвалідів

(осіб)

| Найменування показника | 2011 звіт | 2012 звіт | 2013 звіт | 2014 звіт | 2015 звіт | 2016 прогноз | 2017 прогноз | 2017 звіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Чисельність працюючих інвалідів на підприємствах установах та організаціях, згідно із звітами, поданими до відділень Фонду соціального захисту інвалідів* | 208 | 73 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | - |
| 2.Кількість створених робочих місць за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.Чисельність інвалідів, що перебувають на обліку в Державній службі зайнятості України | 68 | 53 | 59 | 79 | 87 | 53 | 53 | 91 |
| 3.1. з них зареєстровані безробітні | 57 | 48 | 59 | 79 | 86 | 49 | 49 | 86 |
| 4.Чисельність інвалідів, працевлаштованих за сприяння Державної служби зайнятості України | 17 | 14 | 13 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 |
| 4.1.з них зареєстровані безробітні | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 11 | 11 | 13 |
| 4.1.1.у тому числі отримувачі одноразово виплаченої допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - |
| 5.Чисельність інвалідів, залучених до участі у громадських роботах | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 10 | 13 | 4 |
| 5.1.з них з числа зареєстрованих безробітних | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 10 | 13 | 4 |
| 6.Чисельність інвалідів, які проходили професійне навчання, усього | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 1 |
| зокрема за рахунок: |  |  |  |  |  |  |  |  |

17

| 6.1.коштів Фонду соціального захисту інвалідів | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 1 |
| 7.Чисельність інвалідів, працевлаштованих строком не менше ніж на два роки на нові робочі місця за направленням Державної служби зайнятості України, за яких роботодавцю надається компенсація витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Чисельність інвалідів, працевлаштованих на підприємства, установи, організації шляхом надання дотацій за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів | - | - | - | - | - | - | - | - |

18

Напрями діяльності та заходи програми

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін викона-ння заходу | Планові обсяги фінансування тис.грн. |  | Фактичні обсяги фі-нансування, тис.грн. | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | З метою збереження та створення робочих місць здійснювати економічне заохочення роботодавців у створенні робочих місць в тому числі для громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці | Управління економіки, управління соціального захисту населення виконавчого комі-тету міської ради, Нетішинський міський центр зайнятості, роботодавці міста | Щороку | Не потребує фінансування |  | - | Нетішинським міським центром зайнятості проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота для роботодавців щодо створення нових робочих місць, в тому числі для громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці. Так, у 2017 році усього працевлаштовані 123 особи, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню |
| 1.2 | З метою стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць забезпечити надання компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне страхування за: - працевлаштування безробітних громадян на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності; - влаштування на роботу молоді, для якої це перше робоче місце, соціально незахищених осіб; - створення високооплачуваних робочих місць | Нетішинський міський центр зайнятості, роботодавці міста | Щороку | Не потребує фінансування |  | - | Забезпечено надання компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне страхування. Упродовж 2017 року 8 роботодавців отримали таку компенсацію за працевлаштування 10 безробітних громадян на нові робочі місця, в тому числі в пріоритетних видах економічної діяльності |
| 1.3 | З метою посилення мотивації громадян до легальної продуктивної зайнятості та забезпечення соціальних гарантій у сфері праці активізувати інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення та роботодавців щодо доцільності оформлення трудових відносин згідно з чинним законодавством, відповідальності за порушення вимог трудового, податкового законодавства | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, управління Пенсійного фонду у м. Нетішині, Нетішинське відділення Славутської ОДПІ ГУ ДФС у Хмельницькій області, Нетішинський міський центр зайнятості, роботодавці міста | Щороку | Не потребує фінансування |  | - | З роботодавцями міста постійно проводиться роз’яснювальна робота щодо неприпустимості використання робочої сили з порушенням трудового законодавства. У 2017 році здійснено 244 виїздів на підприємства міста, де проводилась інформаційно-роз’яснювальна робота щодо змін в чинному законодавстві про зайнятість населення, можливостей служби зайнятості та збору оперативних вакансій. Усього роботодавцям надані 2620 послуг. Проведено: - 3 круглих столи на теми: «Легалізація трудових відносин — передумова успішного вирішення проблеми безробіття в місті», «Тісне соціальне партнерство — запорука успіху у вирішенні питань зайнятості населення», «Працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями. Проблеми та досягнення»; - 12 семінарів для роботодавців «Легальне використання найманої праці»; - 93 інформаційних семінарів для безробітних із загальних питань зайнятості населення та стану ринку праці, де піднімалося питання щодо легального працевлаштування; - 12 семінарів “Легальна зайнятість”. Щодо виявлення фактів нелегального використання робочої сили суб’єктами господарювання здійснюється щоквартальний обмін інформацією з Нетішинським відділенням Славутської ОДПІ та щоденний обмін зі Славутським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Хмельницької області. Під час кожної реєстрації в центрі зайнятості особа, яка звернулася з питання пошуку роботи, під особистий підпис ознайомлюється з положеннями статей 36, 39 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття». З початку року з такими пам’ятками ознайомлено 1458 осіб. |
| 1.4 | Сприяти залученню безробітних громадян до самозайнятості та створення нових робочих місць суб’єктами малого підприємництва шляхом надання безоплатних індивідуальних і групових консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності. Безробітним з числа застрахованих осіб, які виявили бажання провадити підприємницьку діяльність, виплачувати допомогу по безробіттю одноразово для організації такої діяльності | Управління еко-номіки, управ-ління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, Нетішин-ський міський центр зайнятості, Управління Пенсійного фонду у м. Нетішині, Нетішинське відділення Славутської ОДПІ ГУ ДФС у Хмельницькій області | Щороку | Не потребує фінансування |  | - | Міським центром зайнятості забезпечено надання безоплатних індивідуальних і групових консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності із залученням працівників органів державної влади, місцевого самоврядування. У 2017 році надано 6 таких консультацій для 6 осіб. Проведено 29 інформаційних семінарів «Як розпочати власний бізнес?» для 172 безробітних та 9 тематичних семінарів «Від бізнес-ідеї до власної справи» для 39 осіб. 6 осіб за сприяння служби зайнятості отримали виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності. Вони пройшли навчання у Рівненському центрі професійно-технічної освіти за напрямом «Підприємець-початківець» і написали бізнес-план. |
| 1.5 | Для додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних та інших осіб організовувати оплачувані громадські роботи, які мають суспільно – корисну значимість, та інші роботи тимчасового характеру | Управління соціаль-ного захисту насе-лення, управління освіти виконавчо-го комітету місь-кої ради, КП НМР "ЖКО", КП НМР "Нетішинський міський ринок", КП НМР "Торговий центр", Нетішинсь-кий міський центр зайнятості, КЗ "Палац культури м.Нетішин", Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (нада-ння соціальних послуг), Нетішинський центр соціальної реабіліта-ції дітей-інвалідів, міська громадська організація товариства Червоного Хреста України, Нетішинсь-кий міський краєзнавчий музей, КМЗ НМР «СМСЧ м.Нетішин», КП НМР "Благоустрій" | Щороку | Бюджет міста – 150,0 Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття – 150,0 |  | 23117,5 23117,5 | Для додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних роботодавцями були внесені 50 пропозицій для проведення робіт тимчасового характеру. Брали участь в таких роботах 50 безробітних, 3,4% до кількості безробітних на обліку, та 16,9% до завдання програми зайнятості. |
| 1.6 | Сприяти консолідації усіх гілок місцевої влади, соціальних партнерів, роботодавців для виконання завдань по збереженню та створенню робочих місць, вирішення питань зайнятості населення. Для цього проводити круглі столи, семінари | Управління та відді-ли виконавчого комі-тету міської ради, Нетішинське відді-лення Славутської ОДПІ ГУ ДФС у Хмельницькій облас-ті, управління Пенсійного фонду України в м.Нетішині, Нетішинський міський центр зайнятості, роботодавці міста | Щороку | Не потребує фінансування |  | - | З метою виконання завдань по збереженню та створенню робочих місць, вирішення питань зайнятості населення спільно з учасниками соціального діалогу проведено 44 семінари для роботодавців. Всього в семінарах взяли участь 532 роботодавця. За звітний період для роботодавців міста було проведено: День роботодавця (3 заходи – взяли участь 29 роботодавців); День відкритих дверей (6 заходів - взяли участь 51 роботодавець); День центру зайнятості (3 заходи – взяли участь 24 роботодавця). |
| 1.7 | Висвітлювати в засобах місцевої масової інформації про хід створення нових робочих місць, проведення ефективної політики зайнятості на ринку праці, розвитку підприємництва | Управління та відділи виконавчого комітету міської ради, Нетішинський міський центр зайнятості | Щороку | Не потребує фінансування |  | - | Діяльність центру зайнятості висвітлюється в місцевій пресі, на офіційних сайтах Державної служби зайнятості та місцевого самовряду-вання, сторінці Нетішинського міського центру зайнятості на фейс-буці. У 2017 році в газеті «Нетішинський вісник» розміщено 6 публікацій та 12 статей на офіційному сайті Хмельницької ДСЗ, які висвітлюють діяльність центру зайнятості |
| 2. | Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | З метою підвищення конкурентоспроможності працівників на ринку праці відповідно до вимог сучасного виробництва та сфери послуг забезпечити ефективне функціонування та розвиток системи професійного навчання на виробництві. Сприяти організації роботи з підтвердження результатів неформального професійного навчання за робітничими професіями | Виконавчий комітет міської ради, Нетішинський міський центр зайнятості, роботодавці міста | Щороку | Не потребує фінансування |  | - | На ринку праці продовжує спостерігатися дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили, між освітніми послугами та попитом робочої сили. Станом на 01 січня 2018 року на одну вакансію, заявлену роботодавцями до служби зайнятості, претендувало 21 незайнята особа. Тривалість укомплектування вакансій становила 14 днів. Всього навчалося в звітному періоді 66 осіб, що становить 36% до програми зайнятості та 5% до кількості зареєстрованих безробітних громадян на обліку. З початку року на обліку перебувало 74 особи, які закінчили навчання. Працевлаштовані за направленням служби зайнятості станом на 01 січня 2018 року 74 особи, що становить 100% працевлаштування після проходження професійного навчання. Проходило навчання 4 особи, які не мають професії, або займали місця, що не потребують професійної підготовки. |
| 2.2 | З метою сприяння працевлаштуванню безробітних організувати професійне навчання за інтегрованими професіями та за професіями і спеціальностями, які користуються попитом на ринку праці, під конкретне замовлення роботодавців шляхом стажування, за індивідуальною та модульною формами, у тому числі на виробництві | Нетішинський професійний ліцей, Нетішинський міський центр зайнятості, роботодавці | Щороку | Не потребує фінансування |  | - | Пріоритетним напрямом в організації професійного навчання залишається навчання на замовлення роботодавців. Перспективним для підвищення ефективності професійного навчання, його удосконалення й розвитку є широке впровадження стажування безробітних на виробничих базах роботодавців, навчання безробітних за індивідуальними планами та програмами. Такі форми навчання дають змогу роботодавцям придивитись до претендентів, підготувати працівника згідно вимог підприємства, а працівникам звикнути до режиму праці підприємства, та колективу. Загалом упродовж 2017 року проходили професійне навчання 74 особи, з них - пройшли навчання за використанням навчальної бази в професійно-технічних закладах освіти 10 безробітних, в навчальних центрах служби зайнятості 8 безробітних, пройшли стажування на ПОУ м. Нетішин під конкретні замовлення роботодавців 56 осіб. Загалом, у 2016 році, проходили професійне навчання 88 осіб, з них пройшли навчання з використанням навчальної бази в професій-но-технічних закладах освіти 9 безробітних, в навчальних центрах служби зайнятості – 8 безробітних, пройшли стажування на підприємствах, установах та організаціях міста під конкретні замовлення роботодавців 55 осіб |
| 2.3 | З метою приведення обсягів та напрямів професійної підготовки кадрів у відповідність із потребами економіки міста, проводити моніторинг освітніх послуг з підготовки робітничих кадрів у відповідності до потреб ринку праці міста, аналізувати соціально – економічну ситуацію області та міста | Виконавчий комітет міської ради, Нетішинський професійний ліцей, Нетішинський міський центр зайнятості, роботодавці міста | Щороку | Не потребує фінансування |  | - | Так як значну частину суб’єктів господарювання міста Нетішина складають приватні підприємці-фізичні особи, вони значної мірою користуються можливістю підготувати працівників з числа безробітних безпосередньо на виробництві. При спілкуванні з роботодавцями, щодо співпраці з організації стажування в подальшому відгуки роботодавців свідчать, що цей напрямок навчання користується попитом. Організація навчання за курсовою формою проводиться на достатньому рівні, професійні знання і вміння робітників після проходження навчання відповідають потребам підприємства для працевлаштування, є перспективні замовлення на навчання з подальшим працевлаштуванням. |
| 3. | Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | З метою підвищення мобільності робочої сили на ринку праці спів-працювати з суб’єктами господарю-вання, які надають послуги з посередництва у праце-влаштуванні шляхом укладення договорів про співпрацю, проведення спільних заходів, консультування з метою вдосконалення професійної практики та надання послуг роботодавцям і особам, що шукають роботу, в тому числі тих, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню | Виконавчий комітет міської ради, Нетішинський міський центр зайнятості, роботодавці міста | Щороку | Не потребує фінансування |  | - | За даними Нетішинського відділення Славутської ОДПІ ГУ ДФС у Хмельницькій області, на території міста Нетішин не зареєстровані суб’єкти господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні. |
| 3.2 | Проводити роз’яснювальну роботу серед роботодавців щодо додержання вимог законодавства з використання праці іноземців та осіб без громадянства. Здійснювати контроль за застосуванням праці іноземців в місті з метою запобігання їх нелегальній зайнятості | Управління та відділи виконавчого комі-тету міської ради, Нетішинське відділе-ння Славутської ОДПІ ГУ ДФС у Хмельницькій області, Нетішинський міський центр зайнятості, роботодавці міста | Щороку | Не потребує фінансування |  | - | Для роботодавців міста постійно проводиться роз’яснювальна робота щодо неприпустимості використання робочої сили іноземців та осіб без громадянства з порушенням трудового законодавства. За інформацією Нетішинського міського центру зайнятості 2017 році здійснено 244 виїзди на підприємства міста, де роз’яснювались вимоги у чинному законодавстві про працю та зайнятість населення. За інформацією Нетішинського відділення Славутської ОДПІ ГУ ДФС у Хмельницькій області проведена робота серед 426 юридичних осіб та 585 фізичних осіб-підприємців. За інформацією Славутського об’єднаного управління Пенсійного фонду України (м.Нетішин) проведено 123 зустрічі з трудовими колективами підприємств, організацій, громадськими та профспілковими організаціями міста, якими охоплено 2991 особа. |
| 4. | Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | З метою сприяння у працевлаштуванні на перше робоче місце за отриманою професією (спеціальністю) насамперед молоді та осіб з інвалідністю, осіб інших соціально вразливих верств населення компенсувати роботодавцю фактичні витрати у розмірі єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне страхування | Нетішинський міський центр зайнятості, роботодавці міста | Щороку |  | Не потребує фінансування | - | Шляхами реалізації цього напрямку роботи є надання якісних індивідуальних та адресних соціальних послуг безробітним, особливо з числа осіб, які мають додаткові гарантії у сприянні в працевлаштуванні, зокрема неповнолітнім та дітям-сиротам, особам з інвалідністю, з метою формування активної позиції на ринку праці, мотивації їх до пошуку роботи та залучення до активних форм зайнятості. Упродовж 2017 року на обліку перебувало 495 зареєстрованих безробітних з числа тих, хто має додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, з них: отримали профорієнтаційні послуги 483 особи; працевлаштовано 123 особи, з них: 7 осіб з наданням компенсації роботодавцю фактичних витрат у розмірі єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне страхування; до професійного навчання залучено було 38 осіб, з них: працевлаштовано після проходження професійного навчання було 38 осіб. До робіт тимчасового характеру було залучено 28 осіб даної категорії. Неповнолітні та діти-сироти на обліку не перебували. Станом на 01 січня 2018 року на обліку перебуває 150 зареєстрованих безробітних, які потребують додаткових гарантій у сприянні працевлаштуванню. |
| 4.2 | Надавати соціальні послуги особам з інвалідністю, сприяти підвищенню їх конкурентоспроможності шляхом залучення до активних форм зайнятості, в тому числі залучення до професійного навчання, з урахуванням рекомендацій МСЕК та індивідуальної програми реабілітації | Управління соціального захисту населення, Нетішинський міський центр зайнятості, роботодавці міста | Щороку |  | Не потребує фінансування | - | Упродовж 2017 року до Нетішинського міського центру зайнятості звернулося 42 особи з інвалідністю, всього з початку року на обліку перебувало 86 інвалідів, з них: отримали профорієнтаційні послуги 86 осіб; працевлаштовано 13 осіб. Станом на 01 січня 2018 року на обліку перебуває 34 інваліди. Для осіб даної категорії проведено 4 інформаційні семінари, 3 профорієнтаційні заходи для осіб з особливими потребами «Відчуй себе впевнено!». |

29

3. Оцінка ефективності виконання програми

Показники очікуваних результатів:

| Показники | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Економічні |  |  |  |  |  |
| Загальний обсяг коштів з бюджету міста, передбачених програмою | - | - | 50,0 | 150,0 | 150,0 |
| Загальний обсяг виділених коштів з бюджету міста, тис.грн. | - | - | 7,355 | 16,885 | 23117,5 |
| Залучені кошти | - | - | 50,0 | 150,0 | 150,0 |
| Загальний обсяг витрачених коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | - | - | 7,355 | 16,885 | 23117,5 |
| Соціальні |  |  |  |  |  |
| Охоплено заходами програми, осіб | 2449 | 2340 | 2096 | 2221 | 1458 |
| Екологічні | - | - | - | - | - |
| Інші | - | - | - | - | - |

4.Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми

За результатами аналізу виконання у 2013-2017 роках програми зайнятості населення міста Нетішин на період до 2017 року потрібно відзначити наступне.

Ситуація на ринку праці міста Нетішин залишається складною і є наслідком  економічних процесів, що відбуваються в Україні. В ході реалізації заходів програми певною мірою вдалося мінімізувати негативні процеси, які відбувалися на ринку праці.

Виконавчим комітетом Нетішинської міської ради проводиться робота, спрямована на збереження трудового потенціалу міста, підтримку сталої ситуації на ринку праці, залучення інвестицій для розвитку економіки міста.

Під час реалізації програми не були задіяні додаткові фінансові витрати з державного та місцевих бюджетів. Фінансове забезпечення виконання заходів Програми відбулось в межах кошторису їх виконавців.

Упродовж дії програми працевлаштовано всього 3150 осіб: 2013 рік – 809 осіб; 2014 рік – 628 осіб; 2015 рік – 562 особи; 2016 рік – 607 осіб; 2017 рік – 544 особи.

Аналіз стану виконання програми свідчить про те, що передбачені програмою показники в переважній більшості виконано.

30

З огляду на означене, для забезпечення поліпшення ситуації на ринку праці міста Нетішин, пропонується прийняти програму зайнятості населення міста на наступні роки.

Заступник міського голови                                                  О.П.Бобіна

Відповідальний виконавець:

начальник управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради  	В.Л.Склярук