УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

тридцять дев’ятої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

02.03.2018					Нетішин		             	№ 39 /2267

Про виконання міської комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2017 рік

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

1. Заключний звіт про виконання міської комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2017 рік, затвердженої рішенням двадцятої сесії Нетішинської міської VII скликання від 25 листопада 2016 року № 20/1051, із внесеними змінами, взяти до відома згідно з додатком.

2. Зняти з контролю рішення четвертої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 25 листопада 2016 року № 20/1051 «Про міську комплексну програму підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2016 рік» зі змінами.

Міський голова                                                                          		О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення тридцять дев’ятої

сесії Нетішинської міської

ради VІІ скликання

02.03.2018 № 39/2267

Заключний звіт

про виконання міської комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2017 рік

1. Основні дані.

Міська комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2017 рік, затверджена рішенням двадцятої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 25 листопада 2016 року №20/1051, із наступними змінами (далі – програма), прийнята з метою підвищення рівня соціального захисту учасників антитерористичної операції (далі – АТО), членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час здійснення АТО.

Міська комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – це комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні з метою фінансової та іншої соціальної підтримки нетішинців, яких скеровують у зону проведення антитерористичних операцій, та членів їх родин, сприяння вирішенню питань матеріально-побутового забезпечення учасників АТО, соціально-побутових питань осіб, які брали участь у проведенні АТО та членів їх сімей, а також членів сімей загиблих під час здійснення АТО тощо.

Метою програми у частині надання комплексної допомоги є мінімізація асоціальних проявів у життєдіяльності громади, передусім попередження насильства, підсилення ролі сімейних цінностей у суспільстві, підвищення рівня поінформованості учасників АТО, членів їх сімей та населення у цілому з питань соціальної підтримки учасників АТО, їх родин, поліпшення ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування та органів державної влади з міжнародними, регіональними громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО та членів їх родин.

Організовує, координує та контролює роботу щодо виконання програми управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради.

Задіяні у реалізації програми також фінансове управління, відділ молоді та спорту, управління освіти, управління культури, відділ з організаційних питань, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації виконавчого комітету міської ради, Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), Нетішинський міський центр зайнятості, підприємства, установи та організації міста, міські громадські організації.

2

Основними завданнями програми є надання учасникам АТО та членам їх сімей, у тому числі членам сімей загиблих учасників АТО, матеріальних допомог та пільг; комплексних медичних, психологічних та соціальних послуг; попередження загибелі та каліцтва учасників АТО; забезпечення потреб у медичному обслуговуванні та підтримання рівня здоров’я учасників АТО; сприяння у забезпеченні учасників АТО технічними засобами та іншими матеріалами.

Виконання програми дає змогу:

- посилити соціальний захист учасників АТО та членів їх сімей;

- забезпечити комплексною допомогою учасників АТО та членів їх сімей;

- підвищити довіру до влади міста;

- сформувати позитивне ставлення до військовослужбовців;

- зміцнення шлюбу та зменшення кількості розлучень.

Станом на 01 січня 2017 року на обліку в управлінні соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради перебували 182 учасники АТО, з них 169 осіб отримали статус учасника бойових дій, 4 особи отримала статус особи з інвалідністю війни (1 особа – ІІ групи, 3 особи – ІІІ групи), 9 осіб – статус члена сім'ї загиблого/померлого учасника АТО.

Станом на 01 січня 2018 року на обліку перебуває 211 учасників АТО (на 29 учасників АТО або на 16 % більше порівняно з 01.01.2017 р.), з них 192 особи мають статус учасника бойових дій, 6 осіб отримали статус особи з інвалідністю війни (1 особа – ІІ групи, 5 осіб – ІІІ групи), 14 осіб – статус члена сім'ї загиблого/померлого учасника АТО.

На фінансове забезпечення програми на 2017 рік передбачено 1748,2 тис. грн. коштів бюджету міста. Фактичні обсяги фінансування програми становили  598,0 тис.грн. коштів бюджету міста.

3

2. Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання заходу |  | Планові обсяги фінансування, тис.грн. |  |  |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. |  |  | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | бюджет міста |  |  |  | інші джере- ла (заз-начити) |  | бюджет міста |  | інші джере- ла (заз-начити) |  |
| 1. Надання матеріальних допомог і пільг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Надання матеріальної допомоги | Виконавчий комітет міської ради, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2017 |  | 200,0 |  | - |  |  |  | 121,0 |  | - | З місцевого бюджету надана матеріальна допомога для 97 учасників АТО на суму 121,0 тис. грн. |
| 1.2. | Звільнення від оплати за користування житлом (квартирної плати) | Управління соціального захисту населення, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, організації-надавачі житлово-комунальних послуг | 2017 |  | 70,0 |  | - |  |  |  | 40,5 |  | - | 14 учасників АТО отримали пільгу щодо звільнення від оплати за користування житлом (квартплати) на загальну суму 40,5 тис. грн. |
| 1.3. | Забезпечення транспорт-них витрат, пов’язаних з доставкою до спеціалізо-ваних медичних закладів та інших закладів АТО | Виконавчий комітет міської ради, фінансове управління виконавчого комітету міської ради | 2017 |  | 10,0 |  | - |  |  |  | - |  | - | Доставка учасників АТО до спеціалізованих медичних закладів та інших закладів упродовж 2017 року не здійснювалась через відсутність такої потреби |
| 1.4. | Безкоштовне відвідува-ння колективів закладів культури та безкоштовне навчання у школах есте-тичного виховання дітьми учасників АТО, які зареєстровані або фактично проживають, або працюють на підприєм-ствах, в установах, органі-заціях м.Нетішин | Управління культури виконавчого комітету міської ради, фінансове управління виконавчого комітету міської ради | 2017 |  | 24,2 |  | - |  |  |  | 21,5 |  | - | Відвідували гуртки закладів культури міста 31 дитина учасників АТО |
| 1.5. | Забезпечення безкоштов-ним харчуванням дітей учасників АТО у закладах освіти | Управління освіти, фінансове управління виконавчого комітету міської ради | 2017 |  | 190,0 |  | - |  |  |  | 190,0 |  | - | Забезпечено безкоштовним харчу-ванням 111 дітей учасників АТО на загальну суму 190,0 тис.грн., та поза програмою – на суму 16,8 тис.грн. |
| 1.6. | Сприяння участі дітей учасників АТО у куль-турно-масових заходах, екскурсіях, фестивалях | Відділ молоді та спорту, управління соціального захисту населення, управління освіти, управління культури, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | 2017 |  | 10,0 |  | - |  |  |  | - |  | - | У 2017 році проводились спортивні змагання, культмасові заходи з нагоди свят, у яких брали участь діти учасників АТО. У березні 2017 року започатковані спортивні змагання з пішохідного туризму на честь С. Карпенка |
| 1.7. | Поліпшення житлових умов учасників АТО та членів їх сімей, які цього потребують | Відділ комунального господарства виконавчого комітету міської ради | 2017 |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | У 2017 році на квартирний облік стали 4 учасників АТО. Усього на обліку перебувають 15 учасників АТО. |
| 1.8. | Вшанування учасників АТО та членів сімей загиб-лих/померлих учасників АТО до державних та інших свят (День Незалеж-ності України, День захис-ника України, День збройних сил України) | Виконавчий комітет міської ради, управління соціаль-ного захисту населення, фінансове управління вико-навчого комітету міської ради, міська громадська організація «Нетішинське об’єднання воїнів АТО» | 2017 |  | 34,5 |  | - |  |  |  | 34,5 |  | - | Надана одноразова грошова допомога до Дня незалежності – 14 особам, до Дня Захисника Вітчизни - 11 особам, до Дня збройних сил України – 10 особам. |
| 1.9. | Встановлення лічильників обліку спожитої води за місцем проживання учасників АТО | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, міська громадська орга-нізація воїнів АТО, фінан-сове управління виконавчого комітету міської ради | 2017 |  | 27,5 |  | - |  |  |  | 3,5 |  | - | Витрати на придбання лічильників обліку води – для 5 учасників АТО на суму 3,5тис. грн. |
| 2. Надання комплексної допомоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Формування Єдиного реєстру, оформлення соціального паспорту учасника АТО з метою визначення видів соціальної допомоги та надання комплексу соціальних послуг | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради |  | 2017 |  | - |  | - |  |  | - | - |  | Формування та наповнення Єдиного реєстру проводиться по мірі надходження зварень учасників АТО. Станом на 01 січня 2018 року на обліку перебуває 211 учасників АТО, з них 192 особи мають статус учасника бойових дій, 6 осіб – статус особи з інвалідністю війни (1 особа – ІІ групи, 5 осіб – ІІІ групи), 14 осіб – статус члена сім'ї загиблого/померлого учасника АТО. |
| 2.2. | Соціальний супровід учасників АТО після повернення із зони АТО, надання необхідних соціальних послуг | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради |  | 2017 |  | - |  | - |  |  | - | - |  | Соціальний супровід учасників АТО після повернення із зони АТО не здійснювалась через відсутність звернень учасників АТО |
| 2.3. | Висвітлення у засобах масової інформації заходів, спрямованих на підтримку учасників АТО та членів їх сімей | Відділ з організаційних питань, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації виконавчого комітету міської ради |  | 2017 |  | - |  | - |  |  | - | - |  | У засобах масової інформації друкувались статті, замітки та інформації, які стосувались учасників АТО у кількості 6 публікацій. На сайтах міської ради та управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради постійно розміщується актуальна для учасників АТО та членів їх сімей інформація. Відбулись 3 «круглих столи» з питань соціального захисту учасників антитерористичної операції за участю учасників АТО, влади міста |
| 2.4. | Забезпечення земельними ділянками учасників АТО та членів їх сімей для індивідуального будів-ництва згідно з діючим земельним законодавством | Відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища виконавчого комітету міської ради |  | 2017 |  | - |  | - |  |  | - | - |  | Для 78 осіб надані дозволи на виготовлення документації із землеустрою, з них 57 осіб вже оформили земельні ділянки. |
| 2.5. | Надання необхідної допо-моги у працевлаштуванні, сприяння у професійній підготовці, перепідготовці, підвищенні кваліфікації, залучення до участі у громадських та тимчасових роботах учас-ників АТО та членів сімей загиблих /померлих учасників АТО | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, міський центр зайнятості |  | 2017 |  |  |  | - |  |  | - | - |  | У 2017 році на обліку перебували 60 зареєстрованих безробітних з числа демобілізованих учасників АТО, з них отримали проф.-орієнтаційні послуги 60 осіб; працевлаштовані 17 осіб, 1 особа зняті з обліку у зв’язку з призовом на військову службу за контрактом |
| 2.6. | Надання матеріальної допомоги на поховання, вшанування та увічнення пам’яті загиблих (помер-лих) учасників АТО | Виконавчий комітет міської ради, фінансове управління, управління соціального за-хисту населення виконав-чого комітету міської ради |  | 2017 |  | 35,0 |  | - |  |  | 25,0 | - |  | Надана матеріальна допомога на облаштування пам’ятників на суму 25,0 тис. грн. |
| 2.7. | Забезпечення безкоштов-ним санаторно-курортним лікуванням учасників АТО | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, фінансове управління виконавчого комітету міської ради |  | 2017 |  | 800,0 |  | - |  |  | 147,5 | - |  | Безкоштовні путівки на санаторно-курортне лікування за рахунок коштів місцевого бюджету отримали 20 учасників АТО на суму 147,5 тис. грн.., за рахунок коштів державного бюджету забезпечені 5 учасників АТО на суму 30,5 тис. грн. |
| 2.8 | Допомога та підтримка громадської організації «Нетішинське об’єднання воїнів АТО» | Управління соціального захисту населення, фінансове управління виконавчого комітету міської ради громадська організація «Нетішинське об’єднання воїнів АТО» |  | 2017 |  | 6,0 |  | - |  |  | 4,7 | - |  | Надана фінансова допомога та підтримка громадській організації воїнів АТО на загальну суму 4,7 тис. грн. |
| 2.9 | Надання юридичної допомоги учасникам АТО та членам їх сімей | Нетішинське бюро правової допомоги Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги |  | 2017 |  | - |  | - |  |  | - | - |  | Надана безоплатна вторинна правова допомога для 10 учасників АТО |
| 2.10 | Безкоштовне відвідування програм гастролюючих цирків та відвідування атракціонів луна-парків дітьми із сімей загиблих учасників АТО, дітьми, батьки яких є учасниками АТО | Виконавчий комітет міської ради, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради |  | 2017 |  | - |  | - |  |  | - | - |  | 44 дитини учасників АТО відвідали безкоштовно програми гастролю-ючих цирків, театрів. |
| 2.11 | Надання соціально-побуто-вих послуг самотнім пенсіонерам, які є членами сімей загиблих (померлих) учасників АТО і опини-лись у складних життєвих обставинах | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) |  | 2017 |  | - |  | - |  |  | - | - |  | За наданням таких послуг самотні пенсіонери, які є членами сімей загиблих (померлих) учасників АТО і опинились у складних життєвих обставинах не звертались |
| 2.12 | Здійснення заходів щодо адаптації та реабілітації учасників АТО та членів їх сімей (безкоштовне відві-дування учасниками АТО та членами їх сімей плавального басейну СК ВП «ХАЕС», надання послуг військового психолога). | Управління соціального захисту населення, відділ молоді та спорту, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, КМЗ НМР «СМСЧ м.Нетішин», міська громадська організація «Нетішинське об’єднання воїнів АТО» |  | 2017 |  | 210,0 |  | - |  |  | 9,8 | - |  | В приміщенні Нетішинського терцентру психолог Романюк О., доцент кафедри психології Національного університету «Острозька академія», безкоштовно надавала психологічну допомогу учасникам АТО. Плавальний басейн СК ВП «ХАЕС» відвідували учасники АТО та члени їх сімей, на що витрачено 9,8 тис. грн. Учасники АТО при потребі забезпечуються направленнями в обласний госпіталь ветеранів війни. У 2017 році учасники АТО відві-дували басейн СК «ХАЕС», на що витрачено 9,8 тис. грн. |
| 2.13 | Надання учасникам АТО та членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО безкоштовних послуг перукаря та швеї у Нетішинському терторіа-льному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) |  | 2017 |  | - |  | - |  |  | - | - |  | З травня 2017 року безкоштовні послуги швачки отримали 8 учас-ників АТО, безкоштовні послуги перукаря – 3 учасники АТО |
| 3. Медичне обслуговування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ведення та оновлення реєстру учасників АТО, які звернулися до КМЗ НМР «СМСЧ м.Нетішин» | КМЗ НМР «СМСЧ м. Нетішин» |  | 2017 |  | - |  | - |  |  | - | - |  | Ведеться та оновлюється реєстр учасників АТО, які звертаються до КМЗ НМР «СМСЧ м. Нетішин». На обліку перебуває 248 учасників АТО, в т. ч. 214 – учасники бойових дій (з них 7- інваліди війни) |
| 3.2 | Створення бази даних учасників АТО, які мають 1 та 2 груп інвалідності | КМЗ НМР «СМСЧ м. Нетішин» |  | 2017 |  | - |  | - |  |  | - | - |  | Створена база даних учасників АТО, які мають інвалідність. На обліку перебувають 7 учасників АТО, з них 1 особа має 2 групу інвалідності, 6 осіб - 3 групу інвалідності. |
| 3.3 | .Проведення профілактичних оглядів, медикаментозне забезпечення та зубопро-тезування учасників АТО відповідно до законодавства | КМЗ НМР «СМСЧ м. Нетішин» |  | 2017 |  | - |  | - |  |  | - | - |  | Проводяться профілактичні огляди, здійснюється зубопротезування учасників АТО, на що у 2017 році витрачено 12,6 тис.грн коштів. |
| 4. Патріотичне виховання молодого покоління |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Організація зустрічей учнів з учасниками анти-терористичної операції та волонтерами, які надають їм допомогу | Управління освіти виконавчого комітету міської ради |  | 2017 |  | - |  |  |  | - | - | - |  | Упродовж 2017 року проведені 10 зустрічей з учасниками АТО - випускниками шкіл міста |
| 4.2. | Проведення лінійок та уроків пам’яті, засідань за круглим столом, конфе-ренцій, лекцій, виховних годин, бесід, вечорів, вис-тавок малюнків та інших тематичних заходів, присвячених вшануванню пам’яті захисників, які віддали життя за незалежність України | Управління освіти виконавчого комітету міської ради |  | 2017 |  | - |  |  |  | - | - | - |  | Упродовж 2017 року класними керівниками 1-11 класів шкіл міста проводились лінійки та уроки пам’яті, конференції, лекції, виховні години, виставки малюнків. Проведено 11 благодійних ярмарок. 1 грудня 2017 року організовано телеміст « Схід і захід разом. Діти» |
| 4.3 | Запровадження місцевими засобами масової інфор-мації тематичних передач, публікацій матеріалів про героїчні вчинки учасників АТО та загиблих/померлих осіб, які брали участь в АТО | Редакція газети «Нетішинський вісник», ТОВ «Лотел СКТБ» |  | 2017 |  | - |  |  |  | - | - | - |  | Знято 19 сюжетів, що стосуються учасників АТО, зустріч з батьками Устима Голоднюка, 1 сюжет про Небесну Сотню. |
| 4.4 | Встановлення меморіаль-них дощок загиблим (померлим) особам, які брали участь в АТО, на навчальних закладах | Виконавчий комітет міської ради, управління освіти виконавчого комітету міської ради, КП НМР «ЖКО» |  | 2017 |  | 12,0 |  |  |  | - | - | - |  | Меморіальні дошки у 2017 році не встановлювались |
|  | Усього |  |  |  |  | 1748,2 |  |  |  | - | 598,0 | - |  |  |

10

3. Оцінка ефективності виконання програми.

Показники очікуваних результатів:

| Показники | 2017 рік |
| --- | --- |
| Економічні |  |
| Загальний обсяг виділених коштів з бюджету міста, тис.грн. | 598,0 |
| Соціальні |  |
| Охоплено заходами програми, осіб | 694 |
| Екологічні |  |
| Інші |  |

4. Заключний висновок.

За результатами аналізу фінансового забезпечення міської комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на              2017 слід відмітити наступне.

На виконання у 2017 році зазначеної програми були спрямовані кошти бюджету міста у сумі 598,0 тис.грн., з них 365,5 тис. грн. – кошти управління соціального захисту населення, 21,0 тис.грн. – кошти виконавчого комітету міської ради (відділ бухгалтерського обліку), 190,0 тис.грн. – кошти управління освіти виконавчого комітету міської ради, 21,5 тис.грн. – кошти управління культури виконавчого комітету міської ради.

Відділом бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради здійснені виплати: матеріальна допомога - 1,0 тис.грн., матеріальна допомога на облаштування пам’ятників – 20,0 тис. грн.

Управлінням освіти виконавчого комітету міської ради забезпечено безкоштовним харчуванням 111 дітей учасників АТО на загальну суму 190,0 тис.грн. Також поза програмою здійснені видатки на оздоровлення дітей у пришкільних таборах на суму 22,1 тис.грн, оздоровлено поза межами міста 35 дітей на суму 171,0 тис. грн.

Управлінням культури виконавчого комітету міської ради здійснені виплати на забезпечення безкоштовного відвідування колективів закладів культури на суму  21,5  тис. грн.

Також управлінням соціального захисту населення з метою реалізації заходів державної програми соціальної та професійної адаптації учасників АТО організовано навчання для 8 осіб за спеціальністю «водій транспортних засобів категорії «С, D, E». Станом на 01.01.2018 року фінансування проведено на суму 64,8 тис. грн.

Відповідно до постанови КМУ від 08 квітня 2015 року № 185 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати матеріальної  допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби» виплачено матеріальну дорогому 28 особам на суму 68,5 тис. грн.

11

Заходами програми охоплено 694 особи. Слід відзначити, що програмою охоплені всі учасники АТО, які стали на облік в управлінні соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, їхні діти, які навчаються в закладах освіти міста, відвідують позашкільні заклади та інші члени сім’ї, які проживають з учасником АТО і на яких поширилась пільга щодо звільнення від квартирної плати. Тобто суттєве значення у цій програмі мала адресність надання пільг, допомог та послуг, та й, звичайно, фінансові можливості бюджету міста, що дало змогу профінансувати програму в повній мірі від потреби.

Заступник міського голови 						О.П.Бобіна

Відповідальний виконавець:

Начальник управління соціального

захисту населення виконавчого

комітету Нетішинської міської ради

В.Л.Склярук