УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

тридцять дев’ятої сесії Нетішинської міської ради

VII скликання

02.03.2018			         		  Нетішин				№ 39/2274

Про виконання у 2017 році цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту у місті Нетішині на період до 2020 року

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний звіт про виконання у 2017 році цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту у місті Нетішині на період до 2020 року, затвердженої рішенням двадцять другої сесії Нетішинської міської ради          VІІ скликання від  23 грудня 2016 року № 22/1116, з внесеними змінами, взяти до відома згідно з додатком.

Міський голова                                                                                    О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення тридцять дев’ятої

сесії Нетішинської міської

ради VІІ скликання

02.03.2018 № 39/2274

Щорічний звіт

про виконання у 2017 році цільової соціальної

програми розвитку фізичної культури і спорту у місті Нетішині

на період до 2020 року

1.Основні дані

Цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту у місті Нетішині на період до 2020 року, затверджена рішенням двадцять другої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 23 грудня 2016 року № 22/1116, була прийнята з метою відведення фізичній культурі і спорту в Україні провідної ролі як важливого фактора здорового способу життя, профілактики захворювань, формування гуманістичних цінностей, створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини, сприяння досягненню фізичної та духовної досконалості людини, формування патріотичних почуттів у громадян та позитивного іміджу держави у світовому співтоваристві.

Організовує, координує та контролює роботу щодо  виконання програми відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради. Учасниками програми є управління освіти виконавчого комітету міської ради, Нетішинський професійний ліцей, Нетішинська КДЮСШ та СК «Енергетик» ПО ХАЕС, громадські організації фізкультурно-спортивного спрямування.

Основними завданнями програми є:

- збільшення обсягу рухової активності учнівської молоді до 8-12 годин на тиждень;

- підвищення рівня залучення до змістовного дозвілля та відпочинку населення, насамперед молоді із щорічним збільшенням на 1-2 відсотки рівня охоплення населення руховою активністю;

- залучення до 20 відсотків дітей та молоді 6-23 років до занять у спортивних школах, створення умов для розвитку резервного спорту та ефективного поповнення складу збірних команд області та України;

- забезпечення збереження передових позицій успішної участі спортсменів міста в обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях;

- створення необхідних умов для залучення населення міста до занять фізичною культурою і спортом та підвищення рівня забезпеченості населення спортивними залами, плавальними басейнами та спортивними майданчиками, які б давали можливість забезпечити на даних спорудах мінімальний обсяг рухової активності;

- створення цивілізованих умов для соціальної адаптації та реабілітації інвалідів та осіб з обмеженими фізичними можливостями.

2

Фінансування підготовки та участі спортсменів міста в обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях проводилося за рахунок коштів бюджету міста, коштів ППО ХАЕС та залучених коштів.

У 2017 році на розвиток фізичної культури та спорту із бюджету міста виділено 564 тис. 434 гривні та 400 тис. гривень- на придбання житла срібній призерці Олімпійських  ігор Комащук  Аліні Іванівні.

У 2017 році отримано та спрямовано благодійні кошти на підтримку спортивної команди з волейболу у сумі 15,0 тис. грн.

Додаток до програми

2. Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн |  | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет міста | Інші джерела | Бюджет міста | Інші джерела |  |
| 1. | Запровадження у навчальних закладах міста рухової активності учнів в обсязі 8-12 годин на тиждень | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, Нетішинський професійний ліцей | 2017 рік | - | - | - | - | У місті Нетішині створені належні умови щодо забезпечення фізичного виховання і масового спорту в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах відповідно до норм обсягу рухової активності, враховуючи вікові та статеві особливості. У загальноосвітніх навчальних закладах міста проводились «Старти надій», змагання з футболу серед дітей та підлітків на приз клубу «Шкіряний м’яч», спартакіади школярів, фізкультурно-патріотичний фестиваль «Козацький гарт», спортивно-масовий захід серед дітей «Олімпійське лелеченя». Окрім того, були організовані та проведені дні здоров’я, тижні фіз-культури, спортивні свята, олімпійські уроки та тижні, фізкультурно-оздоровчі заходи у закладах відпочинку-таборах з денним перебування дітей, організованих на базі загальноосвітніх шкіл міста. Команди загальноосвітніх навчальних закладів брали активну участь у міських спортивних заходах, приурочених Дню Перемоги, Дню захисту дітей, Дню фізичної культури і спорту, Дню міста |
| 2. | Залучення населення до занять фізичною культурою і спортом за місцем роботи, проживання та відпочинку, утворення центру фізичного здоров’я населення міста «Спорт для всіх» | Виконавчий комітет міської ради, відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, фізкультурно-спортивні організації міста | 2017 рік | 50,0 | - | 50,0 | - | У місті Нетішині відсутній центр фізичного здоров’я населення міста «Спорт для всіх» За звітний період у спортивному комплексі «Енергетик» ППО ХАЕС проведено ХVІ Спартакіаду серед цехів та відділів ВП «ХАЕС» з 16 видів спорту ( у 2016 році- 12 видів спорту), традиційний турнір з футзалу на приз газети «Перспектива», змагання зі спортивної риболовлі, спортивно- масові заходи з нагоди державних свят, в яких взяли участь 1726 працівників підрозділу. Діє 52 групи здоров’я та загальної фізичної підготовки з 14 видів спорту,де займається 1128 працівників ВП «ХАЕС» та жителів міста. Збірні команди СК «Енергетик» брали активну участь у всеукраїнських, регіональних, галузевих Спартакіадах і інших масових спортивних змаганнях. |
| 3. | Проведення міських та участь в обласних масових фізкультурно-спортивних заходах серед посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, серед працівників галузей народного господарства, соціальної та побутової сфери | Підприємства, установи, організації міста, відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | 2017 рік | - | - | - | - | У 2017 році офіційні змагання серед посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, серед працівників галузей народного господарства, соціальної та побутової сфери у місті не проводилися. Але, за ініціативи депутата Нетішинської міської ради VІІ скликання Камозіна Ю.М., 29 червня 2017 року відбувася товариський матч між футбольною командою нетішинських депутатів та колегами міської ради міста Славута. |
| 4. | Залучення осіб з обмеженими фізичними можливостями до занять фізичною культурою і спортом. Створення належних умов для дітей з інвалідністю для занять з фізичною культурою. | Відділ молоді та спорту, управління освіти виконавчого комітету міської ради, Нетішинський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю, СК «Енергетик» ППО ХАЕС | 2017 рік | - | - | - | - | Особи з обмеженими фізичними можливостями приймали участь у спортивних змаганнях з шахів та шашок, які проводилися у місті Нетішині з нагоди державних свят. З нагоди Дня фізичної культури і спорту спортсмен з інвалідністю був відзначений премією «За вагомий внесок у розбудову фізкультурно-спортивного руху у місті». |
| 5. | Проведення інвентаризації спортспоруд та спортивних об’єктів з метою визначення потреб у їх подальшому облаштуванні для занять фізкультурою, спортом та фізкультурно-спортивною реабілітацією і безперешкодному доступу до всіх спортивних споруд для спортсменів та глядачів з обмеженими фізичними можливостями | Управління освіти, відділ молоді та спорту, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, Нетішинський професійний ліцей, ВП «ХАЕС» | 2017 рік | - | - | - | - | Особи з обмеженими фізичними можливостями у місті Нетішині не у повній мірі мають доступ до спортивних споруд. Власниками спортивних споруд здійснювалася інвентаризація спортспоруд та спортивних об’єктів, у результаті якої визначилися у їх подальшому належному облаштуванні для занять фізкультурою, спортом та фізкультурно-спортивною реабілітацією |
| 6. | Проведення Спартакіади допризовної та призовної молоді | Виконавчий комітет міської ради, відділ молоді та спорту, управління освіти виконавчого комітету міської ради, Нетішинський професійний ліцей | 2017 рік | 2,0 | - | 2,0 | - | З метою підвищення фізичної підготовленості молоді до проходження військової служби проведено Спартакіаду допризовної та призовної молоді серед навчальних закладів міста, у якій прийняли участь 48 учасників. |
| 7 | Залучення дітей та молоді до занять спортом у Нетішинській комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі | Нетішинська КДЮСШ ППО ХАЕС | 2017 рік | - | - | - | - | Підготовку спортсменів високої кваліфікації здійснює Нетішинська КДЮСШ ППО ХАЕС. У школі працює 17 тренерів-викладачів з таких видів спорту, як бокс, боротьба самбо, дзюдо, волейбол, легка атлетика, плавання, кікбоксинг, фехтування, футбол. Підвищують спортивну майстерність 956 учнів. Спортсмени міста у складах збірних команд області, України успішно виступали у всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Плідно працювали заслужені тренери України Геннадій Горохов (боротьба самбо), Ольга Штурбабіната Цисарук Віталій (фехтування), Моцюк Володимир (футбол), тренери Анатолій Олійник, Шпак Роман (плавання), Чужмарова Марина, Самурай Наталія (кікбоксинг). За звітний період підготовлено 10 кандидатів у майстри спорту з боротьби самбо, 18 спортсменів першого спортивного розряду, 239 спортсменів масових розрядів. У 2017 році 11 спортсменів міста входили до складу (основний, кандидати, резерв) національних збірних команд України з таких видів спорту: фехтування (2), боротьба самбо (3), волейбол – 1, портивна радіопеленгація-5. |
| 8 | Проведення НТЗ, участь у міських, обласних спортивних та всеукраїнських змаганнях з визнаних у державі олімпійських видів спорту серед спортсменів різних вікових груп (першості, чемпіонати, турніри, Кубки міста, чемпіонати області, України, Кубки України, спортивні ігри молоді області, юнацькі обласні спортивні ігри, багатоступеневі обласні ігри серед ветеранів, комплексні заходи тощо) | Виконавчий комітет міської ради, відділ молоді та спорту, управління освіти виконавчого комітету міської ради, НПЛ, Нетішинська КДЮСШ ППО ХАЕС, СК «Енергетик» ППО ХАЕС, фізкультурно-спортивні організації міста | 2017 рік | 466,557 | - | 466,557 |  | У 2017 році з олімпійських видів спорту у місті було проведено 85 змагань, забезпечено участь спортсменів міста у 75 обласних змаганнях, 46 всеукраїнських спортивних заходах.. Спортсменами міста здобуто понад 700 призових місць. Даними заходами охоплено понад 3000 осіб |
| 9 | Проведення НТЗ, участь у міських, обласних спортивних та всеукраїнських змаганнях з визнаних у державі з неолімпійських видів спорту серед спортсменів різних вікових груп (першості, чемпіонати, турніри, Кубки міста, чемпіонати області, України, Кубки України, спортивні ігри молоді області, юнацькі обласні спортивні ігри, багатоступеневі обласні ігри серед ветеранів, комплексні заходи тощо) | Виконавчий комітет міської ради, відділ молоді та спорту, управління освіти виконавчого комітету міської ради, НПЛ, Нетішинська КДЮСШ ППО ХАЕС, СК «Енергетик» ППО ХАЕС, фізкультурно-спортивні організації міста | 2017 рік | 100,0 | - | 28,877 |  | У 2017 році з неолімпійських видів спорту у місті було проведено 5 змагань, забезпечено участь спортсменів міста у 22 обласних змаганнях, 26 всеукраїнському спортивному заході. Спортсменами міста здобуто 125 призових місць. У заходах взяло участь понад 1000 осіб |
| 10 | Проведення міських,участь в обласних, всеукраїнських спортивних змаганнях з олімпійських, не олімпійських видів спорту серед спортсменів різних вікових груп, спорту інвалідів, спорту ветеранів | Виконавчий комітет міської ради, відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | 2017 рік | 5,0 | - | 5,0 |  | Протягом 2017 року спортсмени міста взяли участь у 17 змаганнях з видів спорту, а саме: у міжнародному турнір з тенісу настільного серед ветеранів, чеміонатах України з плавання, чемпіонатах області з гирьового спорту. У місті за участю ветеранів спорту були проведені заходи з футзалу, футболу, міський турнір з тенісу настільного, турніри з баскетболу, бадмінтону, шахів та шашок, волейболу, армспорту, у яких взяли участь 483 особи.. |
| 11 | Проведення тематичних семінарів для фахівців, працівників галузі фізичної культури і спорту, тренерів, спортсменів. | Відділ молоді та спорту, управління освіти виконавчого комітету міської ради, НПЛ, Нетішинська КДЮСШ ППО ХАЕС, СК «Енергетик» ППО ХАЕС, фізкультурно-спортивні організації міста | 2017 рік | - | - | - | - | Протягом 2017 року на шести засіданнях координаційної ради з питань фізичної культури і спорту при виконавчому комітеті міської ради, методичних об’єднаннях вчителів фізичної культури управління освіти виконавчого комітету міської ради, педагогічних радах Нетішинської КДЮСШ ППО ХАЕС аналізувалися результати виступів спортсменів міста в обласних, всеукраїнських та міських змаганнях, розглядалися питання стану матеріально-технічної бази у місті, роботи громадських організацій фізкультурно- спортивного спрямування, проведення фізкультурно-оздоровчої роботи за місцем навчання, роботи та проживання населення. |
| 12 | Здійснення модернізації, облаштування, реконструкції та капітального ремонту спортивних споруд міста | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «ЖКО»,КП НМР «Благоустрій»,КП НМР «Комфорт», управління освіти виконавчого комітету міської ради, НПЛ, ВП «ХАЕС» | 2017 рік | 1000,0 | - | - | - | У 2017 році із бюджету міста кошти на облаштування спортивних майданчиків не виділялися. |
| 13 | Будівництво нових спортивних споруд, у т.ч. фізкультурно-спортивного комплексу, спортивної споруди зі штучним льодом,спортзалу з легких швидкомонтуючих конструкцій | Виконавчий комітет міської ради, ВП «ХАЕС» | 2017 рік | 50000,0 | - | - | - | У 2017 році кошти на будівництво нових спортивних споруд, у т.ч. фізкультурно-спортивного комплексу, спортивної споруди зі штучним льодом,спортзалу з легких швидкомонтуючих конструкцій із бюджету міста та бюджету ВП «ХАЕС» не виділялися. |
| 14 | Залучення видатних спортсменів міста, тренерів, громадських організацій до участі у фізкультурно-спортивних заходах | Відділ молоді та спорту, управління освіти виконавчого комітету міської ради, НПЛ, Нетішинська КДЮСШ ППО ХАЕС, СК «Енергетик» ППО ХАЕС, фізкультурно-спортивні організації міста | 2017 рік | - | - | - | - | Видатні спортсмени, тренери міста є постійними активними учасниками фізкультурно-спортивних та масових заходів, які проводяться у місті Нетішині. За участі громадських організацій міста спортивного спрямування проводилися масові заходи з нагоди професійних та державних свят |
| 15 | Впровадження соціальної реклами щодо пропаганди здорового способу життя, підвищення рівня культури харчування, небезпеки активного та пасивного тютюнокуріння, вживання алкоголю та наркоманії. | Відділ молоді та спорту, управління освіти виконавчого комітету міської ради, НПЛ, Нетішинська КДЮСШ ППО ХАЕС, СК «Енергетик» ППО ХАЕС, фізкультурно-спортивні організації міста | 2017 рік | - | - | - | - | Під час проведення масових спортивних та розважальних заходів у місті розповсюджувалися буклети щодо пропаганди здорового способу життя, підвищення рівня культури харчування, небезпеки активного та пасивного тютюнокуріння, вживання алкоголю та наркоманії. Серед учнівської молоді міста із залученням фахівців КМЗ НМР «Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин»,Нетішинським відділенням поліції Славутського ГУНП в Хмельницькій області було проведено ряд виховних годин та бесід, тренінгів з питань популяризації здорового способу життя, попередження негативних звичок у молодіжному середовищі. Через засоби масової інформації здійснювалася пропаганда здорового способу життя |
| 16 | Висвітлювати на офіційному сайті міста, на сторінках ЗМІ інформацію про спортивні досягнення спортсменів міста, розвиток фізичної культури і спорту у місті | Відділ молоді та спорту, управління освіти виконавчого комітету міської ради, НПЛ, Нетішинська КДЮСШ ППО ХАЕС, СК «Енергетик» ППО ХАЕС, фізкультурно-спортивні організації міста | 2017 рік | - | - | - | - | У місцевих засобах масової інформації, на сайті Нетішинської міської ради щотижнево висвітлюються спортивні досягнення спортсменів міста Нетішина, інформація про стан виконання програми розвитку фізичної культури і спорту. |
| 17 | Сприяти заохоченню та відзначенню спортивних команд, кращих спортсменів, тренерів, фахівців галузі фізичної культури і спорту, переможців, призерів та учасників спортивних змагань міського, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів цінними подарунками, кубками, медалями, грамотами, подяками, одноразовими грошовими винагородами, премією «За вагомий внесок у розбудову фізкультурно-спортивного руху у місті» | Виконавчий комітет міської ради, відділ молоді та спорту, управлння освіти, виконавчого комітету міської ради, НПЛ, Нетішинська КДЮСШ ППО ХАЕС, СК «Енергетик» ППО ХАЕС, фізкультурно-спортивні організації міста, місцеві ЗМІ | 2017 рік | 40,0 | - | 9,0 |  | У місті Нетішині створена система матеріального заохочення провідних спортсменів міста та фахівців галузі спорту. Стипендії Нетішинського міського голови для талановитих перспективних спортсменів у 2017 році отримували 8 спортсменів та 7 фахівців галузі спорту. З нагоди Дня фізичної культури і спорту вручено премії Нетішинського міського голови «За вагомий внесок у розбудову фізкультурно-спортивного руху у місті» 14 кращим фахівцям галузі фізичної культури і спорту та команді ХАЕС-НАЕК з волейболу серед жіночих команд. |
| 18 | Здійснення матеріально-технічного забезпечення виконання програми | Відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | 2017 рік | 3,0 | - | 3,0 | - | У 2017 році на матеріально-технічне забезпечення виконання цільової соціальної програми розвитку фізич-ної культури і спорту були викорис-тані кошти у сумі 1 тис. 900 гривень, за які було придбано папір та папки для оформлення необхідної документації |
| 19 | Сприяти покращанню житлових умов спортсменів міста, які зайняли призові місця(І-ІІІ) на Олімпійських іграх шляхом придбання житла | Виконавчий комітет міської ради | 2017 рік | 400,0 | - | 400,0 |  | У 2017 році за кошти бюджету міста була придбана квартира срібній призерці Олімпійських ігор 2016 року у Ріо-де-Жанейро (Бразилія) Комащук Аліні Іванівні (фехтування). |
| 20 | Дольова участь у використанні спортивних споруд спортивного комплексу ВП «Хмельницька АЕС» для проведення спортивних змагань міського, обласного та всеукраїнського рівня, які фінансуються за рахунок коштів бюджету міта | Виконавчий комітет міської ради, ВП «Хмельницька АЕС» | 2017 рік | - | - | - | - | У 2017 році кошти із бюджету міста на дольову участь у використанні спортивних споруд спортивного комплексу ВП «Хмельницька АЕС» для проведення спортивних змагань міського, обласного та всеукраїнського рівня, які фінансуються за рахунок коштів бюджету міта, не виділялися. |

11

3.Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2017рік | 2018рік | 2019рік | 2020 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Економічні(виділено коштів на виконання заходів програми), тис.грн. | 964,434 | - | - | - |
| Соціальні: - проведено заходів у місті, шт.; - взято участь в обласних змаганнях, шт..; - взято участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях, шт; - кількість охоплених осіб спортивно-масовими заходами, осіб, - придбано житло для призерів олімпійських ігор, шт. | 90 97 66 5000 1 | - | - | - |
| Інші | - | - | - | - |

4.Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби корегування завдань та заходів.

У місті Нетішині проводиться відповідна робота щодо реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту. Організовуються та проводяться міські спортивні масові заходи з нагоди державних свят, фізкультурно-оздоровчі заходи, забезпечується участь спортсменів міста та спортивних команд в обласних, всеукраїнських змаганнях. Свідченням високих спортивних результатів є здобуті 825 призових місць.

Активно проводять спортивну діяльність міські громадські організації: футбольний клуб «Енергетик», дитячий боксерський клуб «Максим», спортивний клуб «Пульсар», спортивний клуб «ГК «Вершина», СК «Фламбер».   Навчально-матеріальна база з фізичної культури і спорту у місті знаходиться у належному стані. Протягом року проводились поточні ремонти спортивних споруд ВП «ХАЕС», навчальних закладів міста.

Програма потребує подальшого виконання і фінансування.

Заступник міського голови                                                             О.П.Бобіна

Відповідальний виконавець:

начальник відділу молоді та спорту

виконавчого комітету міської ради

Рябчук Л.І.