УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

тридцять дев’ятої сесії Нетішинської міської ради

VII скликання

02.03.2018			         		  Нетішин				№ 39/2263

Про виконання міської програми забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом на 2013-2017 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська  міська рада в и р і ш и л а:

1.Заключний звіт про виконання міської програми забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян на 2013-2017 роки,  затвердженої рішенням тридцять дев’ятої  сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 27 березня 2013 року № 39/862, взяти до відома згідно з додатком.

2.Зняти з контролю рішення  тридцять дев’ятої  сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 27 березня 2013 року № 39/862 «Про міську  програму забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом на 2013-2017 роки».

Міський голова                                                                                О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення тридцять дев’ятої

сесії Нетішинської міської

ради VІІ скликання

02.03.2018 № 39/2263

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ

про виконання міської програми  забезпечення молодих

сімей та одиноких молодих громадян житлом на 2013-2017 роки

1.Основні дані

Міська програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом на 2013-2017 роки, затверджена рішенням тридцять дев’ятої  сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 27 березня 2013 року № 39/862, була прийнята з метою створення належних умов для забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом.

Відповідальним виконавцем  заходів програми є виконавчий комітет Нетішинської  міської ради, а учасником – Хмельницьке регіональне управління спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву».

Основними завданнями програми є:

- розвиток різних видів пільгового молодіжного житлового кредитування, що передбачає створення накопичувального та відновлювального інвестиційного ресурсу держави для забезпечення молоді житлом (для забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом, які зареєстровані у регіональному управлінні Фонду та потребують  поліпшення житлових умов);

- формування організаційних засад для здешевлення вартості будівництва і придбання житла молодими сім’ями та одинокими молодими громадянами;

- розроблення фінансово-економічного механізму залучення у молодіжне житлове будівництво інвестицій для фінансування житлового будівництва для молодих сімей;

- розвиток системи молодіжних житлових комплексів та інших форм участі молоді в організації будівництва( придбання) житла.

На сьогодні у місті на обліку осіб, що потребують покращання житлових умов перебуває понад 500 молодих сімей та одиноких молодих громадян. Відділ  молоді та спорту виконавчого комітету міської ради співпрацює з Хмельницьким регіональним управлінням державної спеціалізованої установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» з питань поновлення банку даних молодих сімей, з підготовки проектів листів та контрольних документів щодо можливості отримання кредиту.

2

Протягом 2013-2017 років з питання процедури отримання пільгових довготермінових кредитів відділом молоді та спорту виконавчого комітету міської ради було надано 118 інформаційних консультацій молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам.

На виконання заходів програми протягом 2013-2017 років кошти  із бюджету міста не виділялися.

3

Додаток до програми

2.Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела | бюджет міста | інші джерела |  |
| 1. | Виділення коштів на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла у рамках програми | Виконавчий комітет міської ради | 2013-2017 роки | 1072,5 | 1072,5 | - | - | Протягом звітного періоду на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла кошти з бюджету міста не виділялись |

4

3.Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Економічні( виділено коштів на виконання програми)тис. грн | - | - | - | - | - |
| Соціальні - кількість сімей(осіб), які отримали пільговий кредит | - | - | - | - | - |
| Екологічні | - | - | - | - | - |
| Інші (надано інформаційних консультацій) | 24 | 32 | 30 | 32 | 2 |

4.Заключний висновок.

Однією із найбільших проблем молодої сім’ї та одиноких молодих громадян є житлово-побутова невлаштованість. Міська програма була спрямована на забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян на їх поліпшення соціально-побутового та економічного становища, на підтримку незаможних молодих людей у поліпшенні житлових умов.

У банку даних Хмельницького регіонального відділення Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву за станом на 01 січня 2018 року зареєстровано лише 4 молодих сімей міста Нетішина, які бажають одержати пільговий довготерміновий кредит на придбання житла. Більшість сімей не мають можливості отримати доступ на ринок житла без бюджетної підтримки.

На даний час дві сім’ї, які отримали пільгові довготермінові кредити, здійснюють погашення кредиту. Заборгованість згідно кредитного договору існує по одній сім’ї міста.

Протягом звітного періоду кошти із бюджету міста та обласного бюджету не виділялися.

Заступник міського голови				                               О.П.Бобіна

Відповідальний виконавець:

начальник відділу молоді та спорту

виконавчого комітету міської ради

Рябчук Л.І.