УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

тридцять дев’ятої сесії Нетішинської міської ради

VII скликання

02.03.2018			         		  Нетішин				№ 39/2270

Про виконання у 2017 році Програми розвитку освіти м.Нетішина на                 2013-2017 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 25 вересня 2013 року №47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада  в и р і ш и л а:

Щорічний звіт про виконання у 2017 році Програми розвитку освіти     м.Нетішина на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням тридцять п’ятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 26 грудня 2012 року № 35/752, з внесеними змінами, взяти до відома згідно з додатком.

Міський голова                                						О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення тридцять дев’ятої

сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

02.03.2018 № 39/2270

Щорічний   звіт

про виконання у 2017 році Програми розвитку освіти м.Нетішина

на 2013-2017 роки

1. Основні дані

Програма розвитку освіти м. Нетішина на 2013-2017 роки, затверджена рішенням тридцять п’ятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання               від 26 грудня 2012 року № 35/752, (далі - програма), із змінами, внесеними рішенням шістдесят четвертої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 31 жовтня 2014 року № 64/1508, рішенням двадцятої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 22 квітня 2016 року № 9/358, рішенням двадцятої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 25 листопада 2016 року «Про внесення змін до рішення тридцять п’ятої сесії Нетішинської міської ради                VІ скликання від 26 грудня 2012 року № 35/752 «Про Програму розвитку          м. Нетішина на 2013-2017 роки», була прийнята з метою створення умов для забезпечення сучасної, доступної та якісної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави; забезпечення ефективного управління розвитком освіти міста.

Організовує, координує та контролює роботу щодо виконання програми управління освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

Основними завданнями програми є:

- запровадження освітніх інновацій, інформаційно-комунікаційних педагогічних технологій;

- забезпечення варіативності навчання;

- впровадження здоров’язбережувальних технологій в навчально-виховний процес;

- створення толерантного середовища в навчальних закладах міста;

- створення сприятливих умов для пошуку, підтримки та розвитку обдарованих дітей і молоді;

- підтримка дітей і молоді з особливими потребами;

- забезпечення консолідації та взаємодії соціальних і наукових партнерів із метою інтенсифікації розвитку і удосконалення освітнього середовища;

- приведення матеріально-технічного стану навчальних закладів міста у відповідність із потребами сучасної освіти.

2. Виконання завдань і заходів

Розділ 1.Дошкільна освіта

| № п/п | Захід |  |  |  |  | Головний викона-вець |  | Термін викона-ння заходу |  | Планові обсяги фінансування тис.грн. |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування тис.грн |  |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет міста |  |  | інші дже-рела (заз-начити) | бюджет міста | інші дже-рела (заз-начити) |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 1.1. | Розвиток та оптимізація мережі дошкільних навчальних закладів: - організація додаткових освітніх послуг; - функціонування консультативних центрів для батьків і дітей, які виховуються в умовах сім'ї |  |  |  |  | управління освіти |  | 2017 |  | - |  |  | - | - | 89,9 (спеціаль-ний фонд) |  | Організовано надання додаткових освітніх послуг з вивчення англійської мови (ДНЗ № 9, ДНЗ (центр розвитку дитини, ДНЗ № 5, ДНЗ №3. На базі ДНЗ діють консультативні центри для батьків і дітей, які виховуються в умовах сім'ї. Відповідно до запитів батьків, надається консультативна допомога спеціалістами та педагогами ДНЗ |
|  | Забезпечення ведення самостійного бухгалтерського обслуговування дошкільних навчальних закладів №№ 2-9 шляхом уведення додаткових штатних одиниць бухгалтерів: 8 шт. одиниць. |  |  |  |  | керівники ДНЗ |  | 2017 |  | 426,0 |  |  | - | 426,0 | - |  | Уведено додаткові штатні одиниці бухгалтерів: 8 шт. одиниць |
| 1.2. | Модернізація матеріально-технічної та методичної бази дошкільних навчальних закладів: |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  | Вивчення та поширення кращого досвіду роботи дошкільних навчальних закладів |  |  |  |  | МК управління освіти керівники ДНЗ |  | 2017 |  | - |  |  | - | - | - |  | Поширено ППД Товстюк Тетяни Михайлівни, інструктора фізкультури ДНЗ № 7 з теми «Формування у дітей старшого дошкільного віку ціннісного ставлення до здорового способу життя в процесі фізичного виховання» |
| 1.3. | Проведення моніторингу стану здоров’я дітей |  |  |  |  | управління освіти керівники ДНЗ |  | 2017 |  | - |  |  | - | - | - |  | Аналіз рівня відвідування дітей, рівень захворюваності здійснюється щомісяця. Заслуховується на педраді, нараді при начальнику управління освіти, колегії |
|  | Збільшення обсягу фінан-сування для забезпечення виконання натуральних норм харчування дітей в дошкільних навчальних закладах |  |  |  |  | управління освіти керівники ДНЗ |  | 2017 |  | - |  |  | - | - | - |  | Вартість харчування на 1 дитину становив: раннього віку - 17.45 грн., дошкільного віку – 26.65грн.(батьки сплачують 60%, міський бюджет-40%) Виконання норм харчування дітей у 2017 році 73,5% (середньорічний показник) |
| 1.4. | Забезпечити фаховий психолого-педагогічний супровід дітей із особливими освітніми потребами в ДНЗ № 5 шляхом введення додаткових штатних одиниць: - асистента вихователя ставка, - вчителя-дифектолога 0,5ставки |  |  |  |  | керівник ДНЗ |  | 2017 |  | 54,0 27,4 |  |  | - | - | - |  | У 2017 році додаткові штатні одиниці асистента вихователя, вчителя-дифектолога в ДНЗ №5 не вводилися у зв’язку з відсутністю потреби у таких фахівцях |
| 1.5. | Забезпечення фахової допомоги дітям з вадами мовлення в дошкільних навчальних зак-ладах шляхом введення до-даткових штатних одиниць вчителів-логопедів – 8 ставок |  |  |  |  | керівник ДНЗ |  | 2017 |  | 509,0 |  |  |  | 509,0 |  |  | уведено додаткові штатні одиниці вчителів-логопедів : 8 шт. одиниць |
| Всього: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1016,4 |  |  | - | 935,0 | 89,9 |  |  |
| Розділ ІІ Загальна середня освіта Проект «Рівний доступ до якісної освіти» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  | Забезпечити повне охоплення навчанням дітей та підлітків шкільного віку |  |  | Управління освіти, керівники навчальних закладів |  |  | 2017 |  | - |  |  | - | - |  | - | 100 % дітей і підлітків шкільного віку, які підлягають навчанню, охоплено різними формами навчання |
|  |  | Забезпечити в навчальних закладах дотримання законодавства про мови в Україні, реалізація прав громадян щодо мов навчання |  |  | Управління освіти, керівники навчальних закладів |  |  | 2017 |  | - |  |  | - | - |  | - | Мережа навчальних закладів міста задовольняє освітні потреби національних меншин. В 2017-2018 н.р. 310 учнів 5-9 класів закладів загальної середньої освіти вивчає російську мову як предмет, 42 учні - факультативно, 250 учнів вивчають польську мову як предмет, 87 школярів вивчає польську мову факультативно. Збільшено кількість годин варіативної частини навчального плану на вивчення предметів україномовного циклу. Проведено міські олімпіади: з української мови, конкурси знавців української мови, ІІ етап Міжнародного конкурсу ім. П. Яцика, Міжнародний день рідної мови, День української писемності, міський етап конкурсу ім. Т. Г. Шевченка тощо |
|  |  | Проводити роботу щодо надання можливості отримання повної загальної середньої освіти екстерном |  |  | Управління освіти, керівники навчальних закладів |  |  | 2017 |  | - |  |  | - | - |  | - | В 2016-2017 н.р. на базі ЗОШ І – ІІІ ступенів № 2 дві особи здобули повну загальну освіту екстерном |
| 2.1.2. |  | Забезпечити ефективне функціонування локальних мереж, широке використання інформаційних ресурсів Інтернету в освітньому процесі навчальних закладів |  |  | Управління освіти, керівники навчальних закладів |  |  | 2017 |  |  |  |  | - |  |  | - | 1.Станом на 01.01.2018 року всі навчальні заклади міста комп’ютеризовано, підключено до мережі Internet. 2.Поновлено сайти у всіх закладах загальної середньої освіти. 3.Відповідно до Державних стандартів початкової, основної та повної загальної середньої освіти у 2-11 класах впроваджується вивчення курсу «Інформатика» 4. На базі ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 діє мультимедійний навчально-презентаційний центр. 5.Модернізовано навчально-матеріальну базу закладів загальної середньої освіти сучасним інформаційно-комунікативним обладнанням. 6.В початковій, основній та старшій школі при проведенні уроків широко використовуються мультимедійні засоби навчання, телевізори |
| 2.1.3. |  | Впровадження інформаційної системи управління освітою |  |  | Управління освіти, керівники навчальних закладів |  |  | 2017 |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  | 1.Створено єдину систему збору, обробки та зберігання інформації в розрізі кожного закладу загальної середньої освіти, яка забезпечує управління освіти, Департамент освіти і науки облдержадміністрації, МОН України повною оперативною та достовірною інформацією про діяльність навчальних закладів, дає можливість здійснювати освітній менеджмент на більш високому рівні. 2.Поновлено базу даних в інформаційній системі управління освітою та державній інформаційній системі освіти для формування статистичних звітів за формами ЗНЗ-1,76-РВК, 83-РВК,1-ЗСО, Д-4, Д-5, Д-6, Д 7-8, Д-9. Проведено навчання працівників ЗЗСО у сфері державних закупівель. |
|  |  | Здійснювати систематичне оновлення матеріально-тех-нічної бази та забезпечення м’яким інвентарем ЗНЗ (у тому числі придбання спортивного, побутового та сантехнічного обладнання) |  |  | Керівники навчальних закладів |  |  | 2017 |  | 1000,0 |  |  |  | 962,5 |  |  | Придбано: - оснащення для кабінетів трудового навчання та обслуговуючої праці в ЗОШ І–ІІІ ступенів №1,№2,№4 та НВК «ЗОШ І–ІІ ступенів та ліцей», - лінію роздачі їжі в харчоблок ЗОШ І-ІІІ ступенів №1,№2,№4 та НВК «ЗОШ І–ІІ ступенів та ліцей», - стільці для актової зали ЗОШ І–ІІІ ступенів №1,2, |
|  |  | Придбання мультимедійних, інтерактивних дошок та проекторів |  |  | керівники навчальних закладів |  |  | 2017 |  | 50,0 |  |  |  | 42,6 |  | 10,1 | Придбано: - екран проекційний в актову залу ЗОШ І–ІІІ ступенів №1, - ноутбук, проектор в кабінет біології НВК «ЗОШ І – ІІ ступенів та ліцей», - ноутбук та мультимедійний проектор в кабінет української мови та 3 ноутбуки та мультимедійний проектор в кабінети початкової школи , ЗОШ І–ІІІ ступенів №2 |
|  |  | Придбання меблів для облаштування 1-х класів |  |  | Керівники навчальних закладів |  |  | 2017 |  | 350,0 |  |  |  | 20,0 |  |  | Придбано меблі для 1-хкласів в ЗОШ І–ІІІ ступенів №2 |
|  |  | Придбання меблів для відкриття комп’ютерних класів |  |  | Керівники навчальних закладів |  |  | 2017 |  | 80,0 |  |  |  | 6,4 |  |  | Придбано: комп’ютерні столи для початкових класів ЗОШ І–ІІІ ступенів №1 |
| 2.1.3. |  | Проведення ремонтно-опоряджувальних робіт. |  |  |  |  |  | 2017 |  | 5000,0 |  |  |  |  |  |  | Виготовлено проектно-кошторисні документації та проведено експертизу ПКД |
|  |  | Забезпечення матеріалами для проведення ремонтних робіт( будівельні матеріали, сантехнічні, електротехнічні, господарські товари тощо) |  |  | Керівники навчальних закладів |  |  | 2017 |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  | Придбано матеріали (будівельні, сантехнічні, електротехнічні, господарські тощо) для проведення ремонтних робіт |
| 2.1.4. |  | Забезпечити регулярне без-коштовне підвезення учнів ЗОШ І-ІІІ ступенів №№ 1, 2, 4, НВК, ДНЗ № 9 (1 клас) із садибної частини міста до місця навчання і у зворотному напрямку |  |  | директор ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 |  |  | 2017 |  | 250,0 |  |  |  | 228,9 |  |  | Забезпечено регулярне безкоштовне підвезення (за договором) 142 учнів ЗОШ І-ІІІ ступенів №№ 1, 2 та НВК із садибної частини міста до місця навчання і в зворотному напрямі |
|  |  | Забезпечити введення до штатного розпису ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 0,5 ставки вихователя для супроводу дітей, що підвозяться до навчальних закладів |  |  | директор ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 |  |  | 2017 |  | 23,0 |  |  |  | 20,6 |  |  | Відповідно до чинних нормативних вимог, забезпечено супровід дітей, що підвозяться із садибної частини міста до ЗОШ І-ІІІ ступенів №№ 1, 2 та НВК та зворотному напрямі |
| 2.1..5. |  | Забезпечення харчування дітей 1-4 кл. |  |  | Керівники навчальних закладів |  |  | 2017 |  | 1800,0 |  |  |  |  |  |  | Забезпечено безкоштовним харчуванням учнів 1-4-х класів та дітей пільгових категорій 5-11 кл. |
|  |  | Введення додаткової штатної одиниці кухаря |  |  | Директор НВК |  |  | 2017 |  | 30,4 |  |  |  |  |  |  | Забезпечено якісне харчування дітей НВК |
| 2.1.6. |  | Забезпечення видатками на оплату праці і нарахування на заробітну плату |  |  | Керівники навчальних закладів |  |  | 2017 |  | 4200,0 |  |  |  |  |  |  | Забезпечено в повному обсязі виплатою заробітної плати працівникам закладів загальної середньої освіти за 2017рік |
| 2.1.7. |  | Забезпечення видатками на оплату комунальних послуг |  |  | Керівники навчальних закладів |  |  | 2017 |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  | Забезпечено в повному обсязі оплату комунальних послуг закладів загальної середньої освіти |
| 2.1.8. |  | Забезпечення підвезення учнів ЗОШ І-ІІІ ступенів №№ 1, 2, 4, НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів та ліцей» до пунктів проведення тестування і у зворотному напрямку |  |  | Керівники навчальних закладів |  |  | 2017 |  | 43,0 |  |  |  | 37,6 |  |  | Забезпечено підвезенням 207 випускників 11-х класів закладів загальної середньої освіти до пунктів тестування, розміщених в м. Славуті, м. Шепетівці, м. Хмельницький і в зворотньому напрямку |
|  |  | ВСЬОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 13 566,4 |  |  |  | 1 318,6 |  | 10,1 |  |
| Проект «Профільне навчання» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. |  | Проведено аналіз доцільності та якості використання годин варіативної складової робочих навчальних планів |  |  |  |  | Управління освіти, керівники навчальних закладів |  | 2017 |  |  |  |  | - |  | - | В закладах загальної середньої освіти години варіативної складової робочих навчальних планів використано на: - збільшення годин на поглиблене вивчення у 8-9 класах окремих предметів інваріантної складової; - в 10-11 класах при вивченні базових предметів на академічному рівні; - на вивчення історії України, Захист Вітчизни; - впровадження курсів за вибором, факультативів; - індивідуальні та групові заняття, (МАН) |
| 2.2.2. |  | Забезпечення відкритого доступу батьків та інших громадян до інформації щодо профілізації навчального закладу (через дошки оголошень, ЗМІ, WEB-cайти закладів та управління освіти) |  |  |  |  | Управління освіти, керівники навчальних закладів | 2017 |  | - |  |  | - | - |  | - | Забезпечено інформування батьків щодо профільності навчання шляхом: - проведення зборів учнів 9-х класів, - презентації старшокласниками обраного профілю навчання, - висвітлення на сайтах закладів загальної середньої освіти та управління освіти |
| 2.2.3. |  | Забезпечення підвищення кваліфікації педпрацівників з питань викладання профільних предметів, курсів за вибором, факультативів |  |  |  |  | Міський методичний кабінет | 2017 |  |  |  |  | - |  |  | - | Педагогічні працівники міста систематично беруть участь у семінарах при ХОІППО з питань викладання профільних предметів, курсів за вибором, факультативів. Вчителі початкових класів брали участь у семінарі з питань «Використання інноваційних педагогічних технологій в освітньому процесі початкової школи». Вчителі історії брали участь у обласному семінарі з питання «Передумови формування громадянського суспільства в Україні: історико-правовий дискурс». Методисти ММК брали участь в обласному семінарі-тренінгу «Науково-методологічні засади створення сучасного підручника». Вихователі ДНЗ брали участь в обласному науково-практичному семінарі з проблеми «Оптимізація інформаційно-освітнього середовища дошкільної галузі». Практичні психологи брали участь в обласному майстер-класі «Психологічний супровід дітей з особливими потребами у ДНЗ – вимога сьогодення» |
| 2.2.4 |  | Проведено аналіз працевлаштування випускників міста з урахуванням обраного профілю |  |  |  |  | Управління освіти, керівники навчальних закладів | 2017 |  | - |  |  | - | - |  | - | Проведено аналіз працевлаштування випускників 2017 року. Відповідно до обраного профілю 78,5% учнів 11 класів вибрали профільні предмети для проходження ЗНО |
| 2.2.5 |  | Поповнення матеріально-технічної та навчальної бази профільних кабінетів з математики, фізики, хімії, біології |  |  |  |  | Управління освіти, керівники навчальних закладів | 2017 |  |  |  |  | - | 100,3 |  |  | В 2017 році НВК «ЗОШ І – ІІ ступенів та ліцей» придбано обладнання для кабінетів математики та біології |
| ВСЬОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,3 |  |  |  |
| Проект «Професійний розвиток педагогічних працівників» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. |  | Забезпечити підготовку і навчання керівного складу закладів освіти засобами проведення постійно діючого семінару |  |  | Управління освіти, методичний кабінет |  |  | 2017 |  | - |  | - |  | - | - |  | Проведено семінари: «Науково-методичний супровід індивідуальних освітніх траєкторій розвитку педагогічного працівника»; «Відбір та методичне опрацювання сучасних наукових досліджень в галузі освіти, їх трансформування у педагогічний простір закладів освіти» |
|  |  | Сприяти організації курсів підвищення кваліфікації педагогів за індивідуальною формою навчання: надавати систему консультативну допомогу в організації і виборі тем та змісту самоосвітньої роботи |  |  | Управління освіти, методичний кабінет |  |  | 2017 |  | 106,0 |  |  |  |  |  |  | Налагоджено систему координування планів курсової підготовки педагогічних працівників. У 2017 році 134 педпрацівникам закладів освіти міста надано групові та індивідуальні консультації щодо змісту самоосвітньої роботи, здійснено рецензування курсових робіт та оцінювання індивідуальних домашніх завдань. Забезпечено методичний супровід проходження курсової підготовки за індивідуальною формою навчання шести педагогів. Тематика індивідуальних та групових консультацій: «Вимоги до оформлення курсових робіт та індивідуальних домашніх завдань»; «Діяльнісний підхід до проектування уроку»; «Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів відповідно до вимог нових Державних стандартів»; «Планування проектної діяльності»; «Про підготовку учнів до участі у ЗНО та ДПА»; «Мотивація навчальної діяльності учнів»; «Зміст навчально-методичного кейсу»; «Робота над науково-методичною проблемою. Алгоритм роботи педагога»; «Етапи організації самоосвіти педагогів»; «Особливості роботи вчителів які починають працювати з п‘ятикласниками»; «Особливості роботи вчителів до роботи за новою програмою у 5, 9 і 10 класах»; «Змістове та методичне наповнення уроку»; «Виявлення та педагогічний супровід обдарованої дитини»; «Підготовка до участі у міському етапі конкурсу «Вчитель року»; «Здійснення особистісно-орієнтованого підходу до виховання дітей дошкільного віку»; «Ефективність управлінської діяльності керівника дошкільного навчального закладу»; «Організація роботи в ДНЗ у 2017/2018 н.р.»; «Організація роботи дошкільних навчальних закладів у літній період 2017 року»; «Державні стандарти з питань формування основ безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку»; «Сучасні вимоги до уроку»; «Здоров’я як необхідна умова саморозвитку і самовдосконалення особистості»; «Аналіз та самоаналіз сучасного уроку»; «Роль запитань у критичному мисленні. Як сформулювати та оцінити питання»; «Формування самоосвітньої компетентності молодших школярів»; «Використання сучасних засобів навчання з метою розвитку особистості» |
|  |  | Продовжити практику презентації передового досвіду в закладах після проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічними працівниками |  |  | Управління освіти, методичний кабінет |  |  | 2017 |  | - |  | - |  | - | - |  | - Конончук Н.В., учителя української мови та літератури НВК «Загальноосвітня школа І-ІІ ст. та ліцей», з питання «Формування сучасного читача-інтерпретатора у мовно-літературному просторі школи засобами ейдос-технології»; - Карпової Т.О., учителя англійської мови НВК «Загальноосвітня школа І-ІІ ст. та ліцей», з питання Формування комунікативних компетентностей для творчого самовираження особистості засобами сучасних ІКТ»; - Дацюк О.І., учителя початкових класів ЗОШ №1, з питання «Розвиток креативно-логічного мислення молодших школярів на уроках математики»; - Панчук Л.С., керівника гуртка Клуб «Юний технік», з питання «Спортивне орієнтування як засіб оздоровлення учнівської молоді» |
|  |  | Надати інформаційну підтримку періодичним виданням шляхом публікації матеріалів з досвіду роботи педагогів міста |  |  | Управління освіти, методичний кабінет |  |  | 2017 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | - | 5,0 |  | Матеріали з досвіду роботи педагогів міста надруковано у фахових виданнях: - «Організація науково-дослідницької діяльності учнів початкових класів» (Юрчук М.М.)//стаття у науково-методичному журналі «Педагогічний вісник»; - «Впровадження основ соціальної та фінансової грамотності в освітній процес закладу дошкільної освіти» (Самчук Л.А., Максимчук Ю.П.) // Збірник практичних матеріалів; - «Система планування та організації походів за межі дошкільного закладу (дитячий туризм) для різних вікових груп». Практичний посібник (Шуберчук М.П., вихователь-методист); - «Забезпечення ефективного впровадження інновацій в освітньо-виховний процес дошкільного навчального закладу» (методичний посібник. Творча група ДНЗ№5, керівник Довгушко О. М.); - «Арт-терапія як засіб самовираження та розвитку дитини з особливими освітніми потребами». Методичний посібник. (Тимощук Н.П., вихователь); - «Майбутнє належить професіоналам». Проект формування кадрового резерву в дошкільному навчальному закладі (Борисюк А.М., завідувач); - Формування еколого-природничої компетентності дошкільників через проведення екологічних акцій (досвід роботи) (Загрудницька В.А., вихователь); - «Розвиваємо творчість». Програма роботи гуртка (художньо-естетичний розвиток) (Бабенко Л.В., вихователь); - Якість надання освітніх послуг в дошкільному навчальному закладі (творча група: Шевчук О.А., Максимчук Ю.П., Бредіхіна О.А.); - Досліджуй, думай, вивчай! Інноваційний проект з формування соціально-фінансової та економічної грамотності дітей старшого дошкільного віку (Табачинська Л.Ф., Радіо Г.П., вихователі); - Навчаюча, розвиваюча ейдетика. Розвиток асоціативного мислення, як обов’язкова умова формування творчої уяви (Коробчук С.В., вихователь); - Застосування коректурних таблиць для розвитку пізнавальної активності дітей дошкільного віку (за авторською технологією Н.Гавриш (Сороченко О.М., вихователь); - Таємниця розвитку у грі. Розвиток інтелектуальних та творчих здібностей дошкільників шляхом впровадження інноваційної технології розвиваючих ігор Б.П.Нікітіна. Методичний посібник (Підопригора І.В., вихователь); - «Педагоги-майстри. Хімічна освіта» (Троцик Л.В.)// Посібник; - «Використання ефективних форм та методів з метою формування пізнавальної активності учнів на уроках географії» (Соболик Т.А.)// посібник; - «Інформаційно-комунікаційні технології та Інтернет-ресурси на уроках хімії» (Шевчук І.М.) // посібник; - «Щоб урок був цікавим» (Радовинчик А.В.)//посібник; - «Топографічна підготовка в позашкіллі і не тільки» (Матус О.О.)// журнал «Географія, Краєзнавство, туризм»; - «Використання ІКТ для розвитку мовленнєвої та читацької культури учнів на уроках зарубіжної літератури» (Хвалько Н.В.) // Методичний посібник; - Електронний довідник з теорії літератури для учнів 5-6 класі (Хвалько Н.В.) // Практичний посібник; - «Використання ІКТ для стимулювання інтересу до читання та формування комунікативних компетенцій на уроках світової літератури» (Форсюк В.М.) // Методичний посібник; - «Розвиток творчих здібностей на уроках української мови та літератури» (Гізун Т.В.) // Методичний посібник; - «Методичний порадник» (Бойчук І.В.)// Методичний посібник; - «Права та обов’язки дітей і батьків» (Бойчук І.В.)// Методичний посібник. - «Методичні поради щодо організації роботи гуртка» (Бойчук І.В.)// Методичний посібник. |
|  |  | Брати участь у обласних семінарах з проблем: «Професійна компетентність учителя в умовах впровадження інноваційних технологій навчання»; «Творчість працівника психологічної служби як феномен формування його іміджу»; «Оптимізація навчально-виховної роботи з обдарованими дітьми. Стратегія розвитку та навчання обдарованих учнів»; «Навчання іноземної мови в умовах нової мовної політики. Особливості підготовки учнів до незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів»; «Науково-методичне забезпечення становлення особистості керівника освітнього закладу»; «Організація та шляхи впровадження регіональної моделі єдиного моніторингового середовища»; «Удосконалення системи роботи з апробації навчальної літератури» |  |  | Управління освіти, методичний кабінет |  |  | 2017 |  | 20,0 |  |  |  | - | - |  | 1. VІІ Всеукраїнському фестивалі педагогічних ідей «Мій особистісно зорієнтований урок», на якому представляли досвід роботи : - Фабрицька С.В., вчитель української мови та літератури НВК «ЗОШ І-ІІ ст. та ліцей» з питання «Виховання соціально активної особистості шляхом створення умов для її самореалізації на уроках української літератури»; - Приткова Д.Ф., учитель іноземної мови НВК «ЗОШ І-ІІ ст. та ліцей» з питання «Комунікативно- орієнтоване вивчення граматики як основа оволодіння учнями іноземної мови»; 2. регіональній науково-практичній конференції «Реалізація компетентнісного підходу на засадах міжпредметної інтеграції в змісті початкової освіти», на якій представила досвід Базан Лариса Петрівна, вчитель початкових класів ЗОШ І-ІІІ ст. №1 з питання «Компетентнісний підхід як ключова інноваційна ідея сучасної освіти»; 3. регіональній науково-практичній конференції «Реалізація компетентнісного підходу на засадах міжпредметної інтеграції в змісті початкової освіти», на якій представила досвід Стоянівська Оксана Володимирівна, вчитель початкових класів ЗОШ І-ІІІ ст. №2 з питання «Діяльність дитячої організації учнів початкових класів «Країна Сонячних Зайчиків» 4. регіональній науково-практичній конференції «Реалізація компетентнісного підходу на засадах міжпредметної інтеграції в змісті початкової освіти», на якій представила досвід Коренюк Тетяна Володимирівна, вчитель початкових класів ЗОШ І-ІІІ ст. №4 з питання «Дидактичний супровід курсу «»Християнська етика в українській культурі»; 5. всеукраїнському семінарі-практикумі «Освітні проекти: опановуємо технологію методичного конструктора» у м. Київ брали: Самчук Л.А., методист МК; вихователі-методисти ДНЗ №2, №3, №6, №7, ЦРД: Огоновська Л.В., Довгушко О.М,, Герасимчук Л.Ф., Погонець Н.П., Максимчук Ю.П.; 6. дев’ятій міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті» та Шостій міжнародній виставці освіти за кордом «World Edu» у м.Київ Петрук О.В., методист МК управління освіти; 7. обласному семінарі «Шляхи підвищення ефективності науково-методичної діяльності методиста природничо-математичних дисциплін у сучасних умовах» Петрук О.В., методист МК управління освіти; 8. обласному відкритому освітньому форумі вчителів природничих дисциплін Мельниченко Н.А., вчитель фізики ЗОШ І-ІІІ ст. №1; 9. обласному семінарі вчителів математики з питань модернізації шкільної математичної освіти як засобу розвитку обдарованої особистості Шахрай Г.П., вчитель математики НВК «Загальноосвітня школа І-ІІ ст. та ліцей»; 10. обласному засіданні круглого столу з проблеми «Літературна освіта – важливий фактор формування ключових життєвих компетентностей» Теслюк Г.С., вчитель української мови та літератури ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2; 11. обласному семінарі щодо організації навчальної діяльності з предметів освітньої галузі «Суспільствознавство» Комарецька Г.Є., вчитель історії та правознавства ЗОШ І-ІІІ ст. №1 ; 12. обласному семінарі-практикумі «Новий український дитячий садок: виклики часу, пріоритети, механізми реалізації навчальних освітніх завдань» стали Самчук Л,А., методист МК; педагоги ДНЗ № 2, 3, 4, 6, 7, ЦРД: Огоновська Л.В., Кмитюк О.В., Чернюк І.В., Доктор В.І., Мандебура Н.В., Музичук О.С., Данилюк І.Д., Шуберчук М.П., Гончарук О.М., Кирилюк О.М., Питель О.С., Погонець Н.П., Ємельянова О.В.; 13. організації і проведенні обласної методичної панорами з проблеми «Впровадження основ соціальної та фінансової грамотності в освітній процес закладу дошкільної освіти», який проведений на базі ДНЗ (центрі розвитку дитини). Досвідом роботи ділились Самчук Л.А. методист МК, Шевчук О.А., завідувач ДНЗ (центр розвитку дитини), Максимчук Ю.П., вихователь-методист ДНЗ (ЦРД); 14. регіональній науково-практичній конференції «Оновлення системи дошкільної освіти: нова якість, нові підходи», на якій презентували досвіди роботи: - Доктор В.І., Мандебура Н.В., вихователі ДНЗ № 3, з питання Лепбук як форма спільної діяльності дорослого і дитини»; 15. обласному тренінгу вихователів-методистів «Формування медіа інформаційної компетентності учасників освітнього процесу ДНЗ» Довгушко О.М., вихователь-методист ДНЗ № 5; 16. організації і проведенні Всеукраїнського семінару керівників обласних еколого-натуралістичних центрів, станцій юних натуралістів у м. Нетішині (Матус О.О., Троцик Л.В.); 17. організації і проведенні регіонального семінару за програмами «Родина твердиня» і «Майбутнє починається сьогодні» у м. Хмельницькому (Троцик Л.В., методист МК, Алєксєєва О.П., психолог ДНЗ №6, Клепко Н.В., вихователь ДНЗ № 5, Котик Л.Д., вчитель ЗОШ І-ІІІ ст. № 2), у м. Ізяславі, Славуті (Троцик Л.В., методист МК); 18. регіональному семінарі з гуманної педагогіки «Полюбіть майбутнє – крила виростуть», Троцик Л.В., методист МК, Клепко Н.В., вихователь ДНЗ № 5, Котик Л.Д., вчитель ЗОШ І-ІІІ ст. № 2; 19. Всеукраїнському семінарі «Сучасні підходи до реалізації програм та проектів у позашкільних навчальних закладах відповідно до європейського вектора розвитку» у м. Дніпрі (Матус О.О.); 20. обласному семінарі-практикумі для координаторів лідерів учнівського самоврядування Бойчук І.В., методист МК управління освіти. 21. обласній творчій майстерні з питань компетентнісного підходу до реалізації завдань національно-патріотичного виховання Бойчук І.В., методист управління освіти. 22. обласному семінарі-змаганні зі спортивної радіопеленгації на база ПНЗ клуб «Юний технік»; 23. регіональному зборі лідерів учнівського самоврядування на базі м.Нетішин; 24. всеукраїнському семінарі-практикумі заступників-директорів обласних ЕНЦ/СЮН на базі Нетішинського КПНЗ «ЦТКУМ»; 25. обласному засіданні творчої майстерні з проблеми «Інформаційно-комунікаційні технології у роботі шкільної бібліотеки» на тему «Сервіс Prezi для створення медіа-презентацій», Кравчук Л.В., бібліотекар ЗОШ І-ІІІ ст. № 4; 26. обласному семінарі з проблеми «Бібліотечно-інформаційний центр загальноосвітнього навчального закладу – нові можливості, нові ідеї», Коваль А.В., завідувач бібліотекою ЗОШ І-ІІІ ст. № 4; 27. Всеукраїнському семінарі-практикумі «Самбо у кожний навчальний заклад», Берчук І.М, методист МК; 28. навчальній програмі для викладачів спецкурсу « Базові навички медіатора у навчальному закладі. Забезпечення участі жінок і дітей у вирішенні конфліктів та миробудуванні» в обласних інститутах післядипломної освіти», організованій ГО «Ла Страда-Україна», Захаревич-Любченко Т.В., методист ММК; 29. у ІІІ етапі соціального тренінгу соціальної програми Марини Порошенко та благодійного фонду П.Порошенка «Інклюзивна освіта-рівень самосвідомості нації. Досвід. Перспективи. Результат»-у ролі тренерів-наставників-Бредіхіна О.А., практичний психолог ЦРД «Золотий ключик» та Галах Т.В., практичний психолог ДНЗ №9 «Пролісок»; 30. обласній науково-конференції «Шкільна освіта Хмельниччини: психолого-педагогічний супровід модернізаційних процесів» представили досвід: - Захаревич-Любченко Т.В., методист ММК з питання «Відновні практики як інструмент розвитку асертивності підлітка; - Танцюра Л.О., практичний психолог ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 з питання «Роль батьків у розв’язанні проблем навчання і виховання учнів»; - Веселовська О.М., практичний психолог НВК «ЗОШ І-ІІ ст. та ліцей» з питання «Життєстійкість як психічна складова здоров’язбережувальних технологій»; - Мохнач Н.В., соціальний педагог ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 з питання «Роль соціального педагога у попередженні професійного вигорання вчителів»; - Панкіна К.В., практичний психолог ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 з питання «Психологічна підтримка батьків як одна з умов здійснення успішної інклюзії»; - Щеховська А.В., соціальний педагог ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 з питання «Психологічний і соціальний супровід дітей, постраждалих внаслідок АТО та їхніх батьків». 31. Всеукраїнському Форумі українських патріотичних справ учнівської молоді “Ми – Українці!” Федорчук К.М., методист ЦТКУМ з презентацією досвіду «Цікаві форми організації учнівського самоврядування. Напрями діяльності». |
|  |  | Проводити моніторинг впливу підвищення кваліфікації педагогічних працівників на якість їхньої діяльності. |  |  | Управління освіти, методичний кабінет |  |  | 2017 |  | - |  | - |  | - | - |  | Вивчено роботу: з питання - «Реалізація завдань з національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку» в дошкільних навчальних закладах № 3, 5, 6, 7»; - «Логіко-математичний розвиток дошкільників шляхом впровадження інноваційних методик, технологій та завдань розвиваючого змісту» в дошкільних навчальних закладах № 4, № 9, ДНЗ (ЦРД)»; - «Стан викладання географії та економіки у загальноосвітніх навчальних закладах»; - «Стан викладання біології у загальноосвітніх навчальних закладах»; - «Стан викладання екології та використання годин варіативної складової у загальноосвітніх навчальних закладах»; - «Використання інноваційних технологій на уроках української мови та літератури в загальноосвітніх навчальних закладах»; - «Використання інновацій як засобу формування комунікативних компетентностей учнів на уроках зарубіжної літератури»; - «Формування мовленнєво-комунікативних умінь учнів на уроках англійської, німецької та французької мови»; - «Вивчення стану правовиховної роботи в закладах загальної середньої освіти м. Нетішина»; - «Стан викладання інформатики в 2-4 класах закладів загальної середньої освіти м. Нетішина»; - забезпечення науково-методичного супроводу інформатизації освіти, сприяння створенню ефективного освітнього середовища та оптимальних умов для підвищення рівня інформаційної освіти, аналізу використання ІКТ у навчально-виховному процесі закладів загальної середньої освіти; - формування мовленнєвої та інформаційної компетентностей учнів на уроках історії; - «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу»; - «Стан організації роботи практичних психологів та соціальних педагогів у закладах загальної середньої освіти»; - «Психологічне та соціально-педагогічне забезпечення створення належних соціально-педагогічних умов для комфортного психологічного середовища та захисту честі і гідності учнів загальної середньої освіти». |
|  |  | Проводити моніторинг якості освітніх послуг у навчальних закладах: - учнівський (навчальна діяльність зі шкільного предмету, рівень вихованості, самооцінка, емоційне ставлення до навчання, рейтинг навчальних предметів, соціометричний статус учня в учнівському колективі); - педагогічний (дослідження професійної компетентності вчителя, рівня управління учнівським колективом); - комплексний (включає основні компоненти діяльності закладу і спрямований на виявлення якості освіти); - психологічний (психологічний клімат педагогічного та учнівського колективу, адаптація першокласників до школи, перехід учнів молодшої ланки в середню, професійна орієнтація учнів старшої школи); - навчально-матеріальне забезпечення (наявність і % забепечення необхідним обладнанням, ТЗН, дидактичними матеріалами навчальних кабінетів, майстерень, спортивних залів) |  |  | Управління освіти, методичний кабінет |  |  | 2017 |  | - |  | - |  | - | - |  | Протягом року проведено: - моніторинг рівня навчальних досягнень учнів: - 4-х класів – з української мови, літературного читання, математики; - 10-их-11-х класів – з біології; - 7-их, 8-их, 10-х – з української мови та літератури; - 9-их, 10-х,11-х класів – з алгебри; - 11-х класів – з фізики; - 9-х класів – з хімії; - 10-х класів – з географії. - моніторингові дослідження: - рівня готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі; - рівень знань педагогів щодо реалізації завдань з національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку - виявлення рівня науково-методичних знань вихователів щодо впровадження інноваційних методик, технологій та завдань розвиваючого змісту з логіко-математичного розвитку дошкільників - стану викладання географії у профільних класах; - стану викладання екології; - ступеня адаптації дітей раннього віку до умов дошкільного навчального закладу; - рівня готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі; - стану адаптації учнів 1-их, 5-их, 10-х класів до умов навчання; - рівня поінформованості учнів щодо ВІЛ / СНІДу; - психологічної готовності дитини до навчання у школі; - з проблем протиправної поведінки учнів 9-х класів; - ставлення дітей до здорового способу життя учнів 4-х – 8-х класів; - діагностика поширення насилля та жорстокого поводження з дітьми; - діагностика моральних цінностей учнів 5-х – 8-х класів; - психологічної готовність учнів до ЗНО; - рівня професійного вигорання педагогічних працівників в ДНЗ; - виявлення рівня тривожності і агресивності в дітей середнього дошкільного віку; - виявлення впливу соціальних мереж на свідомість учнів. |
| ВСЬОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131,0 |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |
| 2.5.1 |  | Проект «Здоров'я учасників навчально-виховного процесу» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Забезпечити діяльність консиліуму з питань впровадження здоров’я-зберігаючих технологій |  | Методичний кабінет, керівники ЗНЗ |  |  |  | 2017 |  | - |  |  | - | - | - |  | В усіх загальноосвітніх навчальних закладах проведено консиліуми з питань впровадження здоров’язбережувальних технологій |
|  |  | Забезпечити участь педагогів у Всеукраїнському проекті «Вчимося жити разом» |  | Методичний кабінет, керівники ЗНЗ |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведено наради для керівників навчальних закладів та забезпечено участь 32 педагогів у Всеукраїнському проекті «Вчимося жити разом» |
|  |  | Забезпечити проведення за-ходів щодо популяризації здорового способу життя та профілактики шкідливих звичок: -науково-практичних конференцій; -«круглих столів»; -КВК; -«Маршруту безпеки» |  | Керівники навчальних закладів |  |  |  | 2017 |  | 2,0 |  |  | - | - | - |  | У закладах середньої та позашкільної освіти проведено: - тематичний тиждень присвячений Всесвітньому Дню боротьби зі СНІДом; - виховні години, години спілкування «Здоров’я людини – найвища цінність»; - виставка тематичних стінгазет «Наше здоров’я – в наших руках»; - міський флешмоб «Червона стрічка»; - відкриті тематичні лінійки «Майбутнє без СНІДу»; - інтерактивна виставка «Маршрут безпеки»; - усні журнали, бесіди, перегляд відео-фільмів «Життя», «Правда про наркотики»; - соціально-психологічний моніторинг рівня поінформованості щодо популяризації здоров’язбережувальних технологій серед учнів ЗНЗ; - шкільні науково-практичні конференції щодо популяризації здорового способу життя та профілактики шкідливих звичок; - тренінги за програмою «Майбутнє починається сьогодні» для батьків КРНЗ «Центр туризму і краєзнавства учнівської молоді». Та ЗОШ І-ІІІ ст. №2 |
|  |  | Залучати учнівську молодь до участі в програмах розвитку життєвих навичок: «Рівний-рівному», «Діалог», « Корисні навички», «Майбутнє починається сьогодні», «Родинна твердиня» |  | Керівники навчальних закладів |  |  |  | 2017 |  | 7,0 |  |  | - | - | - |  | У загальноосвітніх навчальних закладах функціонують 4 тренінгові кабінети. Впроваджує програми розвитку життєвих навичок 148 педагогів-тренерів. Охоплено програмами 1423 учні та вихованці позашкільних навчальних закладів. Забезпечено участь педагогів як тренерів та лекторів у виїзних семінарах-тренінгах міжнародного шкільного проекту |
|  |  | Проводити моніторинг стану здоров’я учнів навчальних закладів |  | Управління освіти, керівники ЗНЗ |  |  |  | 2017 |  | - |  |  | - | - | - |  | За результатами медичних оглядів створено групи для занять фізичною культурою. Проводиться медико-педагогічний контроль за уроками фізкультури. Проведено моніторинг стану здоров’я учнів. Результати моніторингу обговорено на нараді керівників навчальних закладів. |
| 2.5.2. |  | Забезпечити участь загальноосвітніх навчальних закладів у обласному конкурсі управлінських проектів «Новітні форми методичної роботи» |  | Методичний кабінет, керівники ЗНЗ |  |  |  | 2017 |  | - |  |  | - | - | - |  | У обласному огляді-конкурсі («Освіта Хмельниччини на шляхах реформування») здобув ІІІ місце учитель ЗОШ І-ІІІ ст. №1 |
|  |  | Проводити серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів: - спартакіаду з різних видів спорту; - змагання допризовної молоді "Юні козаки Поділля"; - міський етап змагань Все-українського фізкультурно-патріотичного фестивалю школярів "Нащадки козацької слави"; - міський тур дитячих спортивних ігор "Старти надій" серед учнів 7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів міста |  | Методичний кабінет, керівники ЗНЗ |  |  |  | 2017 |  | 30,0 |  |  | - | - | - |  | Серед учнів закладів загальної середньої освіти проведено: - спартакіаду «Нащадки козацької слави», «Старти надій», «Шкіряний м’яч», «Волейбол – юнаки, дівчата», «Футбол – юнаки;» - змагання допризовної молоді «Юні козаки Поділля»; - міський етап змагань Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю школярів «Нащадки козацької слави»; міський тур дитячих спортивних ігор «Старти надій» серед учнів 7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів міста |
|  |  | Забезпечити проведення міського етапу Всеукраїнських військово-патріотичних ігор |  | Методичний кабінет, керівники ЗНЗ |  |  |  | 2017 |  | 5,0 |  |  | - | - | - |  | Проведено міський етап Всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл-Джура» і забезпечено участь учнів у обласному етапі |
|  |  | Поповнювати фізкультурно-оздоровчу базу навчальних закладів обладнанням, фізкультурним інвентарем |  | Керівники навчальних закладів |  |  |  | 2017 |  | 5,0 |  |  |  | - |  |  | Поповнено фізкультурно-оздоровчу базу спортивним обладнанням |
|  |  | ВСЬОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 49,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект «Дитина з особливими освітніми потребами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 |  | Створити робочу групу з питань координації та впровадження інклюзивного навчання |  | Управління освіти |  |  |  | 2017 |  | - |  |  | - | - | - |  | Визначено відповідальних осіб за впровадження інклюзивного навчання. |
|  |  | Здійснити моніторинг кількості та контингенту дітей з вадами психофізичного розвитку, створити банк даних за нозологіями |  | Управління освіти, МПМПК |  |  |  | 2017 |  | - |  |  | - | - | - |  | На підставі результатів медичного огляду учнів проведено моніторинг кількості дітей з порушеннями психофізичного розвитку, створено банк даних за нозологіями. |
| 2.6.2 |  | Забезпечити ефективність діяльності психолого-медико-педагогічної консультації в частині організації корекційно-розвиткової роботи з дітьми дошкільного та шкільного віку в умовах інклюзивного навчання та навчання за індивідуальною формою (введення до штату міської ПМПК консультантів: вчителя-логопеда, вчителя-дефектолога, практичного психолога) |  | Управління освіти, МПМПК |  |  |  | 2017 |  | 150,0 |  |  | - | 93,7 | - |  | Міська ПМПК працює на постійно діючій основі, до складу якої входять: завідувач ПМПК -0,5 ст., консультанти ПМПК-1 ставка (2 особи). Обстежено 383 дітей шкільного та дошкільного віку. Направлено у логопедичні пункти 333 дітей. Рекомендовано інклюзивне навчання для 10 дітей у 8 інклюзивних групах ДНЗ №№ 3, 4, 6, ДНЗ центрі розвитку дитини; для 6 учнів ЗНЗ – інклюзивне навчання у 3-х закладах загальної середньої освіти. Індивідуальне навчання для 30 дітей у ЗНЗ. |
| 2.6.3. |  | Здійснити ресурсне забезпечення запровадження інклюзивного навчання: 1.оснащення класних кімнат спеціальними меблями, збільшення інтенсивності освітлення; 2.облаштування кабінетів учителя-дефектолога, психологічного розвантаження для проведення корекційних занять; 3.забезпечення спеціальними посібниками, корекційно-дидактичним матеріалом та технічними засобами навчання |  | Управління освіти, керівники навчальних закладів |  |  |  | 2017 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  | У ЗОШ №№1,2,4 облаштовано кабінети для проведення корекційних занять. Дітей з особливими освітніми потребами забезпечено спеціальними посібниками на 50%. |
|  |  | Спільно з ХОІППО забезпечити спеціальну підготовку та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів для робо-ти з дітьми з особливостями психофізичного розвитку в умовах інклюзивного навчання у дошкільних, загально-освітніх, позашкільних навчальних закладах |  | Управління освіти, керівники навчальних закладів |  |  |  | 2017 |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  | Подано запит в ХОІППО щодо спеціальної підготовки педагогічних кадрів для роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку. |
|  |  | Забезпечити корекційне навчання дітей із особливими освітніми потребами фахівцями в загальноосвітніх навчальних закладах, введення до штату вчителя-дефектолога |  | Керівники ЗНЗ |  |  |  | 2017 |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  | В загальноосвітніх навчальних закладах №1, 2, 4 введено до штату вчителя-дефектолога для забезпечення корекційного навчання дітей із особливими освітніми потребами. |
| 2.6.4. |  | Відкрити у загальноосвітніх навчальних закладах класи з інклюзивним навчанням |  | Управління освіти, керівники навчальних закладів |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | У загальноосвітніх навчальних закладах № 1, 2, 4 відкрито класи з інклюзивним навчанням, в яких навчаються 6 дітей із особливими освітніми потребами. |
|  |  | Забезпечити фаховий психолого-педагогічний супровід дітей із особливими освітніми потребами. |  | Управління освіти, методичний кабінет |  |  |  | 2017 |  | 55,0 |  |  |  |  |  |  | Забезпечено фаховий психолого-педагогічний супровід дітей із особливими освітніми потребами: асистентом- вчителя, вчителем-логопедом, практичним психологом. |
|  |  | Забезпечити наступність у запровадженні інклюзивного навчання дошкільних навчальних закладів початкової, середньої та старшої школи |  | Управління освіти, керівники навчальних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечено наступність у запровадження інклюзивного навчання у дошкільних навчальних закладах, початкової, середньої та старшої школи. У ДНЗ інклюзивні групи функціонують із 2015-2016 н.р. У ЗНЗ інклюзивні класи – із 2017-2018 н.р. |
| 2.6.5. |  | Забезпечити умови для здобуття позашкільної освіти дітьми з особливими освітніми потребами: 1.оснащення кімнат спеціальними меблями, пристосуваннями, освітленням; 2.облаштування кімнати психологічного розвантаження; 3.забезпечення необхідними навчально-методичними і технічними засобами. |  | Управління освіти |  |  |  | 2017 |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  | У закладах позашкільної освіти забезпечено доступ до будівель для дітей із особливими освітніми потребами. Діти з особливими освітніми потребами, постійно залучаються до роботи в гуртках, секціях, студіях ЗНЗ, ПНЗ – 83 учень, зокрема: у пнз-11 дітей, у ЗНЗ-72. |
| 2.6.6. |  | Забезпечити проведення семінарів, нарад для педагогічних працівників, що впроваджують інклюзивне навчання, консультантів міської психолого-медико-педагогічної консультації |  | Управління освіти, методичний кабінет |  |  |  | 2017 |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  | Проведено інструктивно-методичні наради з консультантами МПМПК, керівниками навчальних закладів. Надано 287 індивідуальних та групових консультації батькам, педагогічним працівникам щодо застосування методів та прийомів навчання, виховання дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку. |
| 2.6.7. |  | Запровадити системну організаційно-методичну, консультативно-роз’яснювальну роботу серед керівників навчальних закладів, педагогічних працівників, громадськості, батьків щодо забезпечення права дітей щодо забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на освіту |  | Методичний кабінет, керівники навчальних закладів |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведено: - інструктивно-методичну нараду з вчителями-логопедами щодо ведення ділової документації згідно з чинними вимогами; - інструктивно-методичну нараду з асистентами вчителя, вчителями-дефектологами щодо особливостей роботи з дітьми, які мають порушення психофізичного розвитку; - інструктивно-методичну нараду з заступниками директорів з навально-виховної роботи щодо ведення ділової документації педагогами, які забезпечують інклюзивне навчання; - методичні об’єднання з вчителями-логопедами «Використання арт-терапевтичних методик», «Модернізація логопедичної роботи інноваційними засобами», «Про підсумки логопедичної роботи у 2016-2017 н.р. та завдання на 2017-2018 н.р.» - методичні об’єднання з вчителями індивідуального навчання «Підвищення продуктивності навчання дітей з особливими освітніми потребами шляхом дотримання принципів спеціальної дидактики», «Особливості організації навчально-виховного процесу учнів, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку у 2017-2018 н.р.», «Корекційна спрямованість навчання дітей із особливими освітніми потребами»; - засідання динамічної групи вихователів інклюзивних груп «Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання», «Особливості розвитку дітей із інтелектуальними порушеннями. Організація ігрової діяльності», «Особливості розвитку дітей із розладами спектру аутизму. Організація ігрової діяльності». |
|  |  | ВСЬОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 473,0 |  |  |  | 93,7 |  |  |  |
| Проект «Обдаровані діти» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Науково-методичне забезпечення роботи з обдарованими дітьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. |  |  | Забезпечити систематичне оновлення Інтернет – каталога нормативно-правової та методичної літератури з питання виявлення, розвитку обдарованої особистості | Управління освіти, методичний кабінет |  |  |  | 2017 |  | - |  |  | - | - | - |  | Оновлено електронний каталог нормативно-правової та методичної літератури з питання виявлення, розвитку обдарованої особистості. |
|  |  |  | Розробити методичні рекомендації з питань організації роботи з обдарованою учнівською молоддю | Управління освіти, методичний кабінет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Надано на заклади середньої та позашкільної освіти рекомендації «На допомогу науковим керівникам учнів-членів МАН» |
|  |  |  | Проводити конкурси авторських посібників та науко-во-методичних розробок з питань шкільної та позашкільної освіти обдарованих дітей | Управління освіти, методичний кабінет |  |  |  | 2017 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  | Проведено конкурси авторських посібників та науко-во-методичних розробок з питань шкільної та позашкільної освіти обдарованих дітей |
|  |  |  | Провести семінари, круглі столи з питання використання інноваційних методів робо-ти з обдарованими дітьми | Управління освіти, методичний кабінет |  |  |  | 2017 |  | - |  |  | - | - | - |  | Надано психолого-педагогічні консультації педагогам, батькам щодо навчально-виховної системи роботи з обдарованою особистістю |
|  |  |  | Забезпечити проходження курсової підготовки керівників освітніх закладів, учителів, керівників гуртків, факультативів з питань роботи з обдарованими та талановитими дітьми | Управління освіти, методичний кабінет |  |  |  | 2017 |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  | Забезпечено проходження курсової підготовки керівників освітніх закладів, учителів, керівників гуртків, факультативів |
|  |  |  | Організувати підготовку та проведення майстер-класів для керівників гуртків, які працюють у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах | Управління освіти, методичний кабінет |  |  |  | 2017 |  | - |  |  | - | - | - |  | Створено картотеку передового досвіду педагогів міста з питання роботи з обдарованими |
|  |  |  | Пропагувати кращий досвід роботи педагогічних працівників з проблеми розвитку обдарованої особистості | Управління освіти, методичний кабінет |  |  |  | 2017 |  | - |  |  | - | - | - |  | На засіданнях методичних угруповань: - здійснювався обмін досвідом роботи з питання щодо виявлення, розвитку обдаровань учнів міста; - розглянуто питання щодо запозичення кращого досвіду підготовки учнів до участі в олімпіадах, конкурсах у закладах освіти України |
|  |  |  | Забезпечити поповнення електронного кейса «Обдарованість» та електронного посібника розробок педагогічних керівників учнів-членів МАН | Управління освіти, методичний кабінет |  |  |  | 2017 |  | - |  |  | - | - | - |  | Поповнено електронний посібник науко-во-методичних розробок, розроблених педагогами закладів освіти міста; поповнено матеріалами електронний кейс «Обдарованість». |
|  |  |  | Здійснювати інформаційний, порівняльний моніторинг особистих досягнень обдарованої особистості | Управління освіти, методичний кабінет |  |  |  | 2017 |  | - |  |  | - | - | - |  | Систематично здійснюється інформаційний, порівняльний моніторинг особистих досягнень обдарованої особистості. |
|  |  |  | Організувати підготовку та проведення майстер-класів для керівників гуртків, які працюють у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах | Управління освіти, методичний кабінет |  |  |  | 2017 |  | - |  |  | - | - | - |  | Проведено майстер-класи: Троцик Л.В. для керівників гуртків позашкільних закладів «Яким є стиль вашого виховання»; Юрчук М.М., учителя початкових класів ЗОШ І-ІІІ ст. №1 «Формування ключових та предметних компетентностей шляхом використання інтелект-карт»; Панчук Т.Є., учителя початкових класів ЗОШ №2 «Технології креативного мислення як шлях формування творчої особистості»; Шостак Н.В., учителя образотворчого мистецтва НВК для вчителів художньо-естетичного циклу «Малюємо шпаклівкою»; Хвалько Н.В., вчителя зарубіжної літератури ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 «Ключові тенденції в освіті. Імплементація адаптивного навчання в освітній процес»; Онойко А.С., учитель інформатики НВК «Створення сайту Gogle Sites»; Збаровська Л.М., учитель інформатики ЗОШ І-ІІІ ст. №1 «Робота з документами Word Online» |
|  |  |  | Організувати роботу творчих груп педагогів з питання виявлення та педагогічного супроводу обдарованих учнів | Управління освіти, методичний кабінет |  |  |  | 2017 |  | - |  |  | - | - | - |  | Проведено 4 засідання творчої групи «Еврика» вчителів природничого циклу з проблеми виявлення та педагогічного супроводу обдарованих учнів |
| 2. |  |  | Психологічний супровід обдарованості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | Продовжити функціонування міської програми соціально-психологічного супроводу обдарованих дітей | Психологічна служба |  |  |  | 2017 |  | - |  |  | - | - | - |  | Забезпечено роботу міської програми соціально-психологічного супроводу обдарованих дітей. |
| 2.2. |  |  | Забезпечити роботу міської психологічної лабораторії з питання використання різних методик виявлення здібних, обдарованих і талановитих дітей | Психологічна служба |  |  |  | 2017 |  | - |  |  | - | - | - |  | Діє психологічна лабораторія з питання використання різних методик виявлення здібних, обдарованих і талановитих дітей. №1,2,4, НВК |
| 2.3. |  |  | Здійснювати прогностичний моніторинг досягнень обдарованої особистості | Психологічна служба |  |  |  | 2017 |  | - |  |  | - | - | - |  | Систематично здійснюється моніторинг досягнень обдарованої особистості, та надаються рекомендації щодо подальшої роботи |
| 2.4. |  |  | Забезпечити проведення психологічних тренінгів з обдарованими дітьми-учасниками олімпіад, конкурсів | Психологічна служба |  |  |  | 2017 |  | - |  |  | - | - | - |  | Постійно ведеться робота за напрямками консультаційна, просвітницька, діагностична з обдарованими дітьми-учасниками олімпіад, конкурсів |
| 2.5. |  |  | Забезпечити проведення консультацій для педагогів з питання «Профілактика емоційних, розумових перевантажень обдарованих учнів» | Психологічна служба |  |  |  | 2017 |  | - |  |  | - | - | - |  | Постійно надаються консультації для педагогічних працівників з питання «Профілактика емоційних, розумових перевантажень обдарованих учнів» |
| 2.6. |  |  | Підготовити методичні рекомендації з питання профілактики емоційних, розумових перевантажень обдарованих учнів | Психологічна служба |  |  |  | 2017 |  | - |  |  | - | - | - |  | Підготовлено 6 методичних рекомендацій, 3 буклети, списки методичної літератури з питання профілактики емоційних, розумових перевантажень обдарованих учнів |
| 3 |  |  | Навчання, виховання та розвиток обдарованих дітей та учнівської молоді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Організувати роботу міжшкільних факультативів для учасників предметних олімпіад та конкурсів | Управління освіти, методичний кабінет |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | - | - | - |  | На базі НВК та ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, 2, 4 організовано роботу міжшкільних факультативів з програмування, української літератури та основ дослідницької діяльності, біології |
|  |  |  | Проводити міські етапи олімпіад з базових дисциплін, конкурсів, турнірів, змагань | Управління освіти, методичний кабінет |  |  |  | 2017 |  | 7.0 |  |  | - | 3,0 | - |  | Проведено міські етапи олімпіад з 21 базової дисципліни; 2 Інтернет-олімпіади з математики та програмування; «Зоряний шлях», «Технік винахідник», знавців української мови ім. П. Яцика, конкурс журналістів, Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді ім. Т. Г. Шевченка, «Біощит», «Птах року», «Юний біолог», «Юний еколог», «Юний хімік», «Юний географ, філософ, релігієзнавець», «Юний дослідник», конкурс-захист науково-дослідницьких робіт МАН. Заочний конкурс з інформаційних технологій, відкритий конкурс з інформаційних технологій, «Інтел-техно-Україна», «Інтел-Еко-Україна», «Енергія і середовище», «Юних інспекторів дорожнього руху», фольклорних колективів «За сонячним колесо», патріотичної пісні «Україно, любий край»; акції: «Майбутнє лісу в твоїх руках», «Посади ліс», «Весняна толока»; регіональний фестиваль «Молодь обирає здоров‘я», змагання: «Старти надій», «Олімпійське лелеченя», «Шкіряний м’яч», з футболу, волейболу, з військово-спортивного триборства, з військово-прикладних видів спорту «Юні козаки Поділля» |
|  |  |  | Забезпечувати участь учнівських команд у обласних, всеукраїнських, міжнародних етапах олімпіад, конкурсів, змагань | Управління освіти, методичний кабінет |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | - | 180,0 | 78,6 – творчі конкурси за кошти батьків |  | 1 447 школярів нашого міста були учасниками 12 міжнародних конкурсів: у 7 інтелектуальних змаганнях взяла участь 1 331 нетішинська дитина; а у 5 творчих -116. Учні нашого міста у міжнародних конкурсах отримали 1 223 перемоги. 479 учнів та вихованців позашкільних навчальних закладів взяли участь у 25 конкурсах Всеукраїнського рівня у 15 інтелектуальних; 6 творчих; 2 технічних; 2 туристсько-краєзнавчих. Ми отримали 61 перемогу. |
|  |  |  | Організувати роботу наукового товариства «Юний дослідник» для учнів 5-8 класів | Управління освіти, методичний кабінет |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | - | 0,8 | - |  | Забезпечено роботу наукового товариства «Юний дослідник» для учнів 5-8 класів |
|  |  |  | Забезпечити участь учнів у Міжнародних конкурсах «Кенгуру», «Левеня», «Лелеченя», «Гринвіч», Всеукраїнських конкурсах «Колосок», «Кришталева сова», «Соняшник» «Кристали» | Управління освіти, методичний кабінет |  |  |  | 2017 |  | - |  |  | - | - | - |  | Забезпечено участь учнів ЗНЗ у Всеукраїнських та міжнародних інтерактивних конкурсах. |
|  |  |  | Забезпечити участь учнів в Інтернет - олімпіадах з навчальних предметів | Управління ос-віти, методичний кабінет |  |  |  | 2017 |  | - |  |  | - | - | - |  | Забезпечено участь учнів Інтернет - олімпіадах з математики, програмування |
|  |  |  | Забезпечити участь педагогів і учнів у виїзних навчаннях з базових дисциплін | Управління ос-віти, методичний кабінет |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  | 2,4 |  |  | Забезпечено участь 20 учнів та 7 педагогів у виїзних навчаннях з базових дисциплін у м. Шепетівці, 3 педагогів – у виїзних навчаннях у м. Хмельницькому |
| 4. |  |  | Забезпечення підтримки об-дарованої молоді та вчителів їх творчих керівників |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  | 104,4 |  |  | Забезпечено літнє оздоровлення 20 обдарованих учнів |
| 4.1. |  |  | Порушувати щороку клопотання про призначення стипендій міського голови для творчих вчителів, керівників гуртків, вихователів | Управління освіти, методичний кабінет |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | - | - | - |  | Підготовлено списки претендентів на отримання стипендій міського голови для творчих вчителів, керівників гуртків, вихователів. Отримують стипендії педагогічні керівники обдарованих учнів та обдаровані учні. |
| 4.2. |  |  | Висвітлювати в засобах масової інформації хід та результативність реалізації проекту «Обдаровані діти» | Управління освіти, методичний кабінет |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | - | - | - |  | Постійно діяльність з питань участі учнів та педагогів в інтелектуальних змаганнях висвітлювалася на сторінках місцевої газети «Нетішинський вісник», демонструвалася по місцевому телебаченню |
|  |  |  | Всього: |  |  |  |  |  |  | 23,5 |  |  | - | 290,6 | 78,6 |  |  |
|  |  |  | Разом |  |  |  |  |  |  | 15259,3 |  |  | 5,0 | 2 738,2 | 183,6 |  |  |

Розділ ІІІ Позашкільна освіта

| № п/п | Захід | Головний виконавець | Термін викона-ння заходу | Планові обсяги фі-нансування тис.грн. |  | Фактичні обсяги фі-нансування тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші дже-рела (заз-начити) | бюджет міста | інші дже-рела (заз-начити) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.1. | Забезпечення методичного супроводу впровадження сучасних виховних технологій у педагогічну практику | Методичний кабінет. керівники ЗНЗ, ПНЗ | 2017 |  |  |  |  | Систематично здійснюється методичний супровід впровадження виховних технологій у педагогічну практику |
|  | Проведення тренінгів, семінарів-практикумів з проблеми: - виховна система школи: концептуальні ідеї; - інноваційні аспекти діяльності класного керівника | Методичний кабінет, керівники ЗНЗ | 2017 |  |  | 6,2 |  | Проведено міське методичне об‘єднання «Шляхи розвитку творчого потенціалу педагога позашкільної установи на етапі сучасного розвитку суспільства як важливий чинник у процесі формування творчих здібностей вихованців»; «Національно-патріотичне виховання, як підґрунтя формування свідомої духовно-моральної, життєво-компетентної особистості, здатної само реалізуватися в соціумі, як громадянин, професіонал, сім’янин». Тренінги, семінари-практикуми: - «Форми і методи превентивного виховання на заняттях гуртків туристичного напряму»; - «Розвиток пізнавальних інтересів дітей засобами краєзнавства на заняттях гуртків еколого-натуралістичного напряму»; - «Формування та розвиток повноцінної особистості засобами козацько-лицарського виховання»; -круглий стіл «Національно-патріотичне виховання в системі туристсько-краєзнавчої діяльності» |
| 3.2. | Забезпечення співпраці закладів загальної середньої та позашкільної освіти з громадськими організаціями щодо змістовного дозвілля дітей | Керівники ЗНЗ та ПНЗ | 2017 |  |  |  |  | Організовано та проведено благодійні ранки до Дня Святого Миколая для дітей сиріт, дітей- інвалідів міста, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей учасників АТО та тимчасово переселених з окупованих територій. Започатковано проект «Схід і Захід разом. Діти» (Організовано скайп-міст з дітьми , які проживають в зоні АТО (Луганська область). Спільно з ГО «Вернісаж-Енергофест» організовано проведення Міжнародного фестивалю-конкурсу молодих виконавців естрадної пісні «Вернісаж-Енергофест». Здійснена співпраця з Школою бойового гопака «Сварог» щодо участі у масових заходах міста. Організовано благодійні заходи спільно з ГО «38 сотня імені Устима Голоднюка». |
|  | Налагодження роботи дитячих організацій. Введення в ЗОШ І-ІІІ ступенів №№,1,2,4,НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів та ліцей» додаткової 0,5 ставки педагога організатора | Керівники ЗНЗ | 2017 | 200,0 |  |  |  | В ЗОШ І-ІІІ ступенів №№,1,2,4,НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів та ліцей» введено додатково 0,5 ставки педагога організатора |
| 3.3. | Проведення моніторингу ефективності системи виховання у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах | Керівники ЗНЗ, ПНЗ | 2017 |  |  |  |  | Забезпечено проведення моніторингу ефективності системи виховання у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах |
| 3.4. | Виявлення, підтримка та розвиток природних нахилів і здібностей дітей з особливими освітніми потребами, залучення їх до навчання в гуртках, секціях, студіях загальноосвітніх навчальних закладів | Управління освіти, Керівники ЗНЗ, ПНЗ | 2017 |  |  |  |  | Діти з особливими освітніми потребами, постійно залучаються до роботи в гуртках, секціях, студіях ЗНЗ, ПНЗ – 83 учень, зокрема: у пнз-11 дітей, у ЗНЗ-72 |
| 3.5. | Оптимізація мережі гуртків в позашкільних навчальних закладах | Керівники ПНЗ | 2017 |  |  |  |  | У 2017 році згідно рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 11.04. 2017р. №175/2017 збільшилась кількість гуртків Клубу «Юний технік». Відкрито гуртки «Історико-технічне стендове моделювання», «Моделювання одягу». |
|  | Організувати надання платних послуг для учнів молодшого шкільного віку в хореографічних та вокальних групах | Директор БДТ | 2017 |  |  |  |  | Для 20 дітей молодшого шкільного віку надаються платні послуги в хореографічних та вокальних групах БДТ |
| 3.6 | Відкриття при Будинку дитячої творчості Школи раннього творчого розвитку дітей (3-5 років) | Управління освіти, директор БДТ | 2017 |  |  |  |  | Школу раннього творчого розвитку дітей (3-5 років) не відкрито |
| 3.7. | Розроблення авторських програм гуртків | Керівники ПНЗ | 2017 |  |  |  |  | На Всеукраїнський конкурс рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти підготовлено та подано програму «Малюємо англійською», БДТ, програму гуртка «Фольклорно-етнографічне краєзнавство», ЦТКУМ. Методичною радою управління освіти затверджено адаптовані програми гуртків «Іграшки», «Дівочий хор», «Вокально-інструментальний», народна творчість», «Бісероплетіння», «Гончарик», «Вокальний ансамбль та студія естрадної пісні «Вернісаж», КЮТ – «Юні відооператори» |
| 3.8. | Реалізація творчих проектів: - - міський фестиваль дитячої творчості «Різдвяні дзвіночки»; - - «Віденський бал»; - новорічні ранки; - відкритого фестивалю-конкурсу молодих виконавців естрадної пісні «Вернісаж-ЕнергоФест | Керівник ПНЗ «Будинок дитячої творчості», ЦТКУМ | 2017 | 200,0 |  | 200,0 |  | Проведено фестиваль-конкурс молодих виконавців естрадної пісні «Вернісаж-ЕнергоФест», придбано оргтехніку, апаратуру, поліграфічну, сувенірну та іншу продукцію, кубки, спецодяг (футболки з логотипами); відкриті міські змагання з пішохідного туризму на Кубок пам’яті Сергія Карпенка |
| 3.9. | Проведення персональних виставок робіт творчо обда-рованих вихованців, учнів | Керівники ЗНЗ, ПНЗ | 2017 |  |  |  |  | Проведено персональні виставки робіт: «Обереги» Бендиль Валерія, Рудюк Дарина (гурток «Виготовлення іграшок»); «Соловейки» Суханевич Олександр, Коваленко Олександр, Кирилюк Максим (гурток «Гончарик»); «Веселковий світ» Баранова Мар’яна, Максимович Дарина (гурток «Народна творчість»). |
|  | Поповнення позашкільних навчальних закладів сучасним обладнанням | Керівники ПНЗ | 2017 | 200,0 |  |  |  | Поповнено матеріально-технічну базу ПНЗ |
|  | ВСЬОГО: |  |  | 600,0 |  | 206,2 |  |  |
|  | РАЗОМ: |  |  | 15859,3 | 5,0 | 2 944,4 | 183,6 |  |

47

3. Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2017 |
| --- | --- |
| Економічні (використано коштів на виконання програми) тис.грн. | 1 288,8 - бюджет міста, 105,0 – спеціальний фонд |
| Соціальні (тис.грн.) | 1 655,6 – бюджет міста, 78,6- благодійні внески, 26,4-спеціальний фонд |
| Екологічні ( кількість заходів) | 17 |
| Наукові (кількість заходів) | 93 |

Заступник міського голови							О.П.Бобіна

Відповідальний виконавець:

Начальник управління освіти

виконавчого комітету

Нетішинської міської ради

Мисько В.М.