УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

тридцять дев’ятої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

02.03.2018					Нетішин		             	№ 39/2279

Про виконання у 2017 році програми розвитку малого і середнього підприємництва м.Нетішин на                 2016-2018 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний звіт про виконання у 2017 році програми розвитку малого і середнього підприємництва м.Нетішин на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням п’ятнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання                         від 22 липня 2016 року № 15/642, взяти до відома згідно з додатком.

Міський голова									О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення тридцять дев’ятої

сесії Нетішинської міської

ради VІІ скликання

02.03.2018 № 39/2279

Щорічний (проміжний)  звіт про виконання у 2017 році програми

розвитку малого і середнього підприємництва м.Нетішин

на 2016-2018 роки

1. Основні дані

Малий бізнес є вагомою та невід’ємною частиною ринкового господарства України, що мобілізує фінансові й виробничі ресурси, вирішує проблему зайнятості населення, а також формує економічно стійний і стабільний середній клас.

Підтримка малого і середнього підприємництва - один з основних напрямів економічної політики, оскільки малий бізнес не тільки виступає фактором економічного розвитку, а й сприяє соціально-політичній стабілізації суспільства.

Малий і середній бізнес є специфічним сектором економіки країни, розвиток якого сприятиме вирішенню найважливіших завдань соціально-економічного розвитку, зокрема формуванню конкурентного середовища, насиченню ринків товарами та послугами, забезпеченню зайнятості населення тощо.

Програма розвитку малого і середнього підприємництва м.Нетішин на 2016-2018 роки спрямована на створення сприятливих соціальних, правових, організаційних та економічних умов для подальшого розвитку малого підприємництва в місті, підвищення добробуту мешканців шляхом розвитку малого і середнього бізнесу та сприяння насиченню ринкового середовища  високоякісними товарами й послугами.

За офіційними даними Головного управління статистики у Хмельницькій області у м.Нетішин станом на 1 січня 2017 року діяло 106 малих підприємств (без врахування фермерських господарств, фізичних осіб – підприємців).

Значну роль відіграє мале підприємництво у підвищенні рівня зайнятості працездатного населення. Станом на 01 січня 2017 року кількість зайнятих працівників на малих підприємствах становить 792 особи.

Упродовж січня-листопада 2017 року зареєстровано 226 фізичних осіб-підприємців та 20 новостворених юридичних осіб (в тому числі громадські організації, благодійні фонди, ОСББ тощо). У той же час 191 фізична особа-підприємець та 11 юридичних осіб припинили господарську діяльність.

Упродовж 2017 року погоджено режими роботи 12 об’єктам торгівлі, у тому числі: 7 магазинам, 1 приватна лікарська практика, 1 заклад, який здійснює діяльність у сфері освіти, 1 студія краси, 1 торговий зал, 1 об’єкт громадського харчування. Надано 25 погоджень на розміщення об’єктів  тимчасової торгівлі.

2

У зв’язку встановленим розміром мінімальної заробітної плати на рівні 3200 гривень та з метою сприяння розвиту малого підприємництва у місті, рішенням 23 сесії  Нетішинської міської ради було встановлено ставки єдиного податку у місті для платників податку другої групи, яку було зменшено більше ніж у 2 рази. Також, удвічі було зменшено ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

21 вересня 2017 року між Нетішинською міською радою та                           ПАТ «Державний ощадний банк України» (філія – Хмельницьке обласне управління) підписано угоду про співробітництво у сприянні розвитку та фінансової підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва міста Нетішин.

З метою підвищення правової обізнаності суб’єктів господарювання та інформаційної підтримки підприємництва у місті проводились консультаційні та роз’яснювальні заходи. Так, у приміщенні КП НМР «Агенція місцевого розвитку» громадськими організаціями проведено семінар – практикум на тему: «Трудове законодавство та оплата праці», на якому розглянуто новації в трудовому законодавстві, розміри штрафних санкцій, що діють з початку             2017 року, порядок проведення перевірок Держпраці, алгоритм дій, судова практика, трудовий договір або цивільно-правова угода.

У 2016 році комунальне підприємство Нетішинської міської ради «Агенція місцевого розвитку» подало заявку на участь у Проекті розвитку громад Корпусу Миру США в Україні і успішно пройшло відбір.

На початку червня 2017 року до Нетішина прибув волонтер Корпусу Миру США в Україні Тобі Гастлер, який працює над проектом «Розвиток громад». Зокрема, волонтер спільно з колективом КП НМР «Агенція місцевого розвитку» працює над написанням грантових заявок і проектів.

5 квітня 2017 року у місті Нетішин відбувся Економічний форум, на якому презентовані основні тенденції розвитку ХАЕС, досягнення та найближчі плани підприємництва Хмельниччини, потенційні можливості, які сприятимуть розвитку бізнесу та поповнять бюджет міста.

КП НМР «Агенція місцевого розвитку» взяла участь у конкурсі проектів «Успішні локальні громади» та стала одним із отримувачів грантових коштів у сумі 27,0 тис. гривень на реалізацію проекту «Люби природу, сортуй сміття – думай про своє майбутнє вже зараз». Зазначений проект реалізовано упродовж вересня-грудня 2017 року. Організаторами конкурсу є Фонд «Освіта для демократії» (Варшава, Польща), ГО «Наше Поділля» (м.Вінниця), ГО «Точка доступу» (м.Краматорськ).

Від березня 2018 року у місті реалізовуватиметься проект під назвою «Netishyn Leadership Seminar». Реалізація проекту полягає у проведенні безкоштовних семінарів для розвитку лідерських якостей у громадян, навчання для людей, які бажають створити громадську організацію та розвивати її,  тренінги з розвитку малого бізнесу та мікропідприємництва. Проект реалізовуватиметься за кошти Корпусу Миру США в Україні.

3

У грудні 2017 року проведено робочу зустріч з молодими підприємцями Нетішина і керівниками комунальних підприємств «Агенція місцевого розвитку» та «Комфорт». Мета зустрічі – обговорення питання щодо сприяння соціально-економічному розвитку міста через туристичний потенціал та розвиток підприємництва. Презентовано присутнім «Стратегію розвитку бізнесу в парках Нетішина на 2018 рік» та орієнтовні напрямки співпраці з підприємцями.

Також, у рамках реалізації угоди про співпрацю між містами-партнерами м.Нетішин та м.Новий Сонч (Республіка Польща) у грудні відбулась робоча поїздка міського голови Нетішина до м.Новий Сонч. На зустрічі були присутні представники міжнародних організацій, які співпрацюють з Європейським союзом. У ході ділових зустрічей відбулось обговорення проблемних питань та практичних аспектів реалізації інвестиційних проектів у сферах житлово-комунального господарства, сортування та утилізації відходів.

.

2. Напрями діяльності та стан виконання заходів програми розвитку малого і середнього підприємництва міста Нетішин на 2016-2018 роки у 2017 році

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходу | Головні виконавці | Термін виконання | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Забезпечення системності, узгодженості прийняття регуляторних актів у сфері господарської діяльності | Забезпечення виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» | Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради | 2017 | Упродовж 2017 року оприлюднено 10 проектів рішень разом з аналізами регуляторного впливу: «Про встановлення вартості послуг, які надаються КП НМР «Нетішинський міський ринок», «Про встановлення вартості послуг, які надаються КП НМР «Торговий центр», «Про внесення змін до рішення двадцять дев’ятої (позачергової) сесії Нетішинскької міської ради VI скликання від 20 червня 2012 року № 29/580 «Про Порядок пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішин», «Про внесення змін до рішення восьмої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 31 березня 2011 року № 8/157 «Про розмір орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності у межах міста Нетішин», «Про затвердження тарифу з вивезення побутових відходів (збирання, перевезення, захоронення)», «Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів», «Порядок приватизації об’єктів комунальної власності», «Порядок подання та розгляду пропозицій щодо передачі об’єктів у комунальну власність міста Нетішина та утворення і роботи комісії з питань передачі об’єктів», «Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності», «Про Правила благоустрою на території міста Нетішин» |
| 2. | Забезпечення систематизації регуляторних актів; підвищення ефективності державної регуляторної політики | Формування та актуалізація реєстру діючих регуляторних актів; формування плану-графіку здійснення відстежень їх результативності | Управління економіки виконавчого комітету міської ради | 2017 | На офіційному сайті міської ради щопівроку розміщується реєстр регуляторних актів. Так, станом на 01.01.2018 року оновлено реєстр діючих регуляторних актів та план-графік здійснення відстежень результативності діючих регуляторних актів на 2018 рік. Окрім того, упродовж 2017 року структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради здійснено 12 відстежень діючих регуляторних актів |
| 3. | Забезпечення публічності та прозорості реалізації регуляторної політики; залучення громадськості до здійснення державної регуляторної політики | Забезпечення вільного доступу суб’єктів господарювання, громадських організацій до інформації з питань впровадження державної регуляторної політики; публічне обговорення проектів регуляторних актів, їх розгляд на засіданнях консультативно-дорадчих органів при виконавчому комітеті міської ради | Управління економіки виконавчого комітету міської ради | 2017 | На офіційному сайті міської ради у розділі «Регуляторна політика» розміщуються аналізи регуляторного впливу разом з проектами регуляторних актів, графік відстеження та звіти про результати відстеження регуляторних актів, плани підготовки проектів регуляторних актів на поточний рік та зміни до них. Окрім того, у зазначеному розділі міститься інформація щодо посадових осіб, які відповідальні за здійснення державної регуляторної політики у місті, реєстр власних регуляторних актів та нормативно-правові акти щодо здійснення державної регуляторної політики. 2 лютого та 29 вересня 2017 року відбулися засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва при виконавчому комітеті міської ради, на яких розглянуті питання про зміни у податковому законодавстві з оподаткування фізичних осіб - підприємців, про внесення змін до місцевих податків і зборів, проекти регуляторних актів:«Про встановлення вартості послуг, які надаються КП НМР «Нетішинський міський ринок» та «Про встановлення вартості послуг, які надаються КП НМР «Торговий центр» |
| 4. | Підвищення ефективності державної регуляторної політики | Затвердження планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів | Управління економіки виконавчого комітету міської ради | 2017 | Рішенням тридцять шостої Нетішинської міської ради VІІ скликання від 24.11.2017 № 36/1961 затверджено план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік, які затверджуються міською радою. Рішенням виконавчого комітету міської ради від 27.11.2017 № 546/2017 затверджено план діяльності виконавчого комітету Нетішинської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік. Плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, із відповідними доповненнями оприлюднено на офіційному сайті міської ради (www.netishynrada.gov.ua) в розділі «Регуляторна політика» та у газеті територіальної громади міста «Нетішинський вісник» |
| 5. | Формування активного бізнесового середовища та громадськості | Забезпечення роботи координаційної ради з питань розвитку підприємництва | Управління економіки виконавчого комітету міської ради | 2017 | 2 лютого та 29 вересня 2017 року відбулися засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва при виконавчому комітеті міської ради, на яких були розглянуті питання про зміни у податковому законодавстві з оподаткування фізичних осіб - підприємців, про внесення змін до місцевих податків і зборів, проекти регуляторних актів, доведено до відома присутніх про можливості підвищення кваліфікації управлінських кадрів для сфери підприємництва України шляхом стажування у Федеративній Республіці Німеччина. Затверджено план роботи координаційної ради з питань розвитку підприємництва на 2017 рік. Також було поінформовано щодо податків на підприємницьку діяльність, про відповідальність за порушення законодавства про працю. У ході проведення координаційних рад у учасників засідань виникало чимало запитань, що свідчить про зацікавленість підприємців у застосуваннях норм законодавства при реалізації підприємницької діяльності, оформленні трудових відносин з найманими працівниками, уникнення штрафних санкцій тощо |
| 6. | Забезпечення конструктивної взаємодії влади та бізнесу | Проведення семінарів з питань податкового законодавства для суб’єктів малого та середнього підприємництва | Управління економіки виконавчого комітету міської ради, Нетішинське відділення СОДПІ ГУ ДС у Хмельницькій області | 2017 | З початку 2017 року розміщено 32 інформації про необхідність дотримання законодавства про працю на офіційному сайті управління соціального захисту населення (socnetishin.ml), 16 інформацій на офіційному сайті Нетішинської міської ради (www.netishynrada.gov.ua.), 10 інформацій в газеті «Нетішинський вісник», 3 відео-ролика на телеканалі ТОВ ТРК «Лотел-СКТБ». У 2017 році міською робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення при виконавчому комітеті Нетішинської міської ради проведено 3 рейди-обстеження підприємців, які займаються торгівлею та орендують торгові площі на території КП НМР «Торговий центр», КП НМР «Міський ринок» та в магазині «Універмаг». Для 116 суб’єктів господарської діяльності надано роз’яснення щодо порядку використання найманої праці відповідно до вимог чинного трудового законодавства та щодо соціальних ризиків для громадян, які не легалізують свою зайнятість та отримують заробітну плату неофіційно. Всім фізичним особам-підприємцям надані пам’ятки для роботодавця щодо належного працевлаштування найманих працівників та оплати праці. За інформацією Нетішинського міського центру зайнятості з початку 2017 року, з метою проведення роз’яснювальної роботи щодо додержання вимог законодавства про працю, відбулось 408 зустрічей з роботодавцями та трудовими колективами міста Нетішин. За інформацією Нетішинського відділення Славутської ОДПІ ГУ ДФС у Хмельницькій області роз’яснювальна робота щодо додержання вимог законодавства про працю з початку 2017 року проведена серед 426 юридичних осіб та 585 фізичних осіб-підприємців. |
| 7. | Забезпечення прозорих умов функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності | Забезпечення інформаційного супроводу суб’єктів господарювання щодо вимог та процедур отримання документів дозвільного характеру | Відділ з орга-нізації діяль-ності центру надання адмі-ністративних послуг вико-навчого комі-тету міської ради, дозвільні органи | 2017 | З початку 2017 року розглянуто 329 звернень суб’єктів господарювання, видано 238 документів дозвільного характеру, зареєстровано 104 декларації, відмовлено у видачі 34 декларацій та 37 дозволів |
| 8. | Забезпечення конструктивної взаємодії влади та бізнесу | Узагальнення проблемних питань здійснення підприємницької діяльності з метою подання пропозицій центральним органам виконавчої влади щодо удосконалення нормативно-правової бази, що регламентує діяльність суб’єктів підприємництва; проведення моніторингу створення та припинення діяльності суб’єктів господарювання | Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради | 2017 | Упродовж 2017 року відбулось 2 засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва при виконавчому комітеті міської ради, на яких розглядались особливості застосування норм діючого законодавства. Окрім того, 5 квітня 2017 року у місті Нетішин відбувся Економічний форум, на якому презентовано основні тенденції розвитку ХАЕС, досягнення та найближчі плани підприємництва Хмельниччини, потенційні можливості, які сприятимуть розвитку бізнесу та поповнять міський бюджет, інвестиційну мапу міста. На початку грудня 2017 року міський голова провів робочу зустріч з підприємцями Нетішина і керівниками комунальних підприємств «Агенція місцевого розвитку» та «Комфорт». Мета зустрічі – обговорення питання щодо сприяння соціально-економічному розвитку міста через туристичний потенціал та розвиток підприємництва Разом з тим, у приміщенні КП НМР «Агенція місцевого розвитку» громадськими організаціями проведено семінар – практикум на тему: «Трудове законодавство та оплата праці», на якому розглянуто новації в трудовому законодавстві, розміри штрафних санкцій, що діють з початку 2017 року, порядок проведення перевірок Держпраці, алгоритм дій, судова практика, трудовий договір або цивільно-правова угода. Упродовж січня-листопада 2017 року зареєстровано 226 фізичних осіб-підприємців та 20 новостворених юридичних осіб (в тому числі громадські організації, благодійні фонди, ОСББ тощо). У той же час 191 фізична особа-підприємець та 11 юридичних осіб припинили господарську діяльність |
| 9. | Удосконалення системи надання адміністративних послуг | Реалізація комплексу заходів, необхідних для якісного надання адміністративних послуг через центр надання адміністративних послуг | Управління економіки, відділ з організації діяльності центру надання адмі-ністративних послуг виконавчого комітету міської ради | 2017 | Упродовж 2017 року у центрі надання адміністративних послуг надано 19224 адміністративних послуг, у тому числі 238 послуг в отриманні документів дозвільного характеру, 369 послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, 2543 послуги у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно, 2124 послуги щодо реєстрації місця проживання, 725 послуг з видачі паспортних документів, 1020 послуг, суб’єктом надання яких є Держгеокадастр, 12205 – інші послуги |
| 10. | Залучення фінансових ресурсів у сферу малого та середнього підприємництва | Надання фінансової підтримки незайнятому населенню через виплату одноразової допомоги з безробіття для започаткування власної справи; сприяння залученню суб’єктів малого і середнього підприємництва до участі у вітчизняних та зарубіжних бізнес-форумах, виставках, ярмарках та інших заходах з метою презентації інвестиційного потенціалу міста; | Нетішинсь-кий міський центр зайнятості населення, управління економіки виконавчого комітету міської ради, КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | 2017 | З метою сприяння розвитку підприємницької діяльності для 6 безробітних громадян виплачено одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності. Організовано професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації для 74 безробітних громадян. 20 січня 2017 року відбулась зустріч представників влади міста Нетішин, КП НМР «ЖКО» із польською делегацією на чолі з президентом правління Grupa MGGP Євою Ласкоз. Темою для зустрічі стало обговорення можливості будівництва сміттєпереробного комплексу на території Нетішинської міської ради. 13 березня Нетішин відвідала делегація із Сербії. Делегати місії – представники Мережі Асоціації Місцевих органів Влади у Південно-Східній Європі (NALAS) та регіональної Мережі сприяння бізнес-сертифікації (Regional Network for Business-Friendly Certification), директор Хмельницького регіонального офісу реформ, начальник відділу з питань розвитку підприємництва та регуляторної політики управління з питань розвитку підприємництва та споживчого ринку Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Хмельницької ОДА, радник (GIZ Україна, програма U-LEAD з Європою). Метою їх візиту є вивчення можливості застосування інструменту сертифікування муніципалітетів щодо їхньої відповідності міжнародним стандартам прозорості та сприятливого ставлення до бізнесу (Business Friendly Certification) в українських умовах. 5 квітня 2017 року у місті Нетішин відбувся Економічний форум, на якому презентовано основні тенденції розвитку ХАЕС, досягнення та найближчі плани підприємництва Хмельниччини, потенційні можливості, які сприятимуть розвитку бізнесу та поповнять міський бюджет, інвестиційну мапу міста. 14 серпня 2017 року виконавчим комітетом міської ради проведено робочу зустріч із представниками Північної екологічної фінансової корпорації NEFCO (Nordic Environment Finance Corporation). Під час зустрічі розглянуто питання підвищення енергоефективності системи зовнішнього освітлення міста за рахунок Інвестиційного фонду НЕФКО. На початку грудня 2017 року міський голова провів робочу зустріч з підприємцями Нетішина і керівниками комунальних підприємств «Агенція місцевого розвитку» та «Комфорт». Мета зустрічі – обговорення питання щодо сприяння соціально-економічному розвитку міста через туристичний потенціал та розвиток підприємництва. Також у грудні відбулась робоча поїздка міського голови Нетішина до м.Новий Сонч (Республіка Польща) в рамках реалізації угоди про співпрацю між містами-партнерами. Окрім того, упродовж року в приміщенні ХАБу проводились зустрічі та круглі столи з суб’єктами господарювання міста. Основною тематикою заходів були перспективи розвитку туристичної, промислової галузей, міжнародне співробітництво. Промисловим підприємствам міста запропоновано презентувати власну продукцію для презентації промислового потенціалу області. До відома суб’єктів господарювання через засоби масової інформації, офіційний сайт міської ради доводиться інформація щодо проведення виставок, ярмарків, форумів, підвищення кваліфікації управлінських кадрів для сфери підприємництва України шляхом стажування у Федеративній Республіці Німеччина. Окрім того, нетішинцям запропоновано долучитись до проекту “Купуй товари Хмельниччини” |
| 11. | Створення конкурентного середовища у сфері державних закупівель | Залучення суб’єктів малого підприємництва до участі в закупівлях на виконання замовлень за рахунок бюджетних коштів | Головні розпоряд- ники бюджетних коштів | 2017 | Суб’єкти малого та середнього підприємництва мають вільний доступ до закупівлі товарів, робіт, послуг за рахунок коштів бюджету міста |
| 12. | Забезпечення фінансово-кредитної підтримки суб’єктів підприємництва за рахунок обласного бюджету та бюджету міста | Сприяння суб’єктам малого та середнього підприємництва в отриманні кредитів з Регіонального фонду підтримки малого підприємництва шляхом участі на конкурсній основі бізнес-проектів; виділення коштів на часткове відшкодування з бюджету міста на безповоротній основі відсоткових ставок за креди-тами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації бізнес-проектів | Управління економіки виконавчого комітету міської ради | 2017 | Програмою розвитку малого і середнього підприємництва міста Нетішин на 2016-2018 роки у 2017 році передбачено 100,0 тис. грн. на часткове відшкодування з бюджету міста на безповоротній основі відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів. Упродовж 2017 року за фінансовою підтримкою суб’єкти малого та середнього бізнесу за рахунок коштів бюджету міста не звертались, кошти Регіонального фонду підтримки малого підприємництва не залучались. Разом з тим, між Нетішинською міською радою та ПАТ «Державний ощадний банк України» (філія – Хмельницьке обласне управління) 21 вересня 2017 року підписано угоду про співробітництво у сприянні розвитку та фінансової підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва міста Нетішин |
| 13. | Сприяння розвитку підприємницької ініціативи | Надання безробітним особам, які виявили бажання започаткувати власну справу, допомоги в підготовці бізнес-планів для організації та започаткування підприєм-ницької діяльності | КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | 2017 | КП НМР «Агенція місцевого розвитку» надається суб’єктам господарювання допомога в розробці та написанні бізнес-проектів. Також, комунальним підприємством у 2017 році проводились семінари, тренінги щодо започаткування власного бізнесу, нових можливостей самореалізації та працевлаштування |
| 14. | Прийняття участі у конференціях, форумах та семінарах для залучення інвесторів, залучення міжнародної технічної допомоги | Організація та супровід міжнародних конференцій; написання проектів та програм для соціальної сфери | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | 2017 | КП НМР «Агенція місцевого розвитку» у 2017 році написано та подано 21 проектну заявку з них 3 отримали позитивні відповіді. Упродовж вересня-грудня 2017 року реалізовано проект «Люби природу, сортуй сміття – думай про своє майбутнє вже зараз». Вартість реалізації 27,0 тис. гривень. Організаторами конкурсу є Фонд «Освіта для демократії» (Варшава, Польща), ГО «Наше Поділля» (м.Вінниця), ГО «Точка доступу» (м.Краматорськ). Окрім того, у місті перебуває волонтер Корпусу Миру США в Україні Тобі Гастлер, який працює над проектом «Розвиток громад». Зокрема, волонтер спільно з колективом КП НМР «Агенція місцевого розвитку» працює над написанням грантових заявок і проектів |
| 15. | Інформаційне забезпечення залучення іноземних інвестицій у сферу розвитку малого бізнесу | Забезпечення розміщення інвестиційних проектів та пропозицій суб’єктів малого і середнього підприємництва в мережі Інтернет на веб-сайті міста | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | 2017 | На електронному сервісі «Розумне місто» розміщено інформаційну мапу міста із зазначенням переліку вільних приміщень, земельних ділянок та їх місцезнаходження. Сформовано базу даних інвестиційних проектів (пропозицій), які можуть реалізовуватись у місті. Окрім того, на офіційному сайті міської ради постійно розміщуються оголошення щодо надання рекламно-іміджевої продукції суб’єктів господарювання міста з метою розповсюдження такої продукції під час участі керівників міста на різноманітних виставкових заходах. Також, суб’єктам господарювання міста пропонується брати участь у вітчизняних та закордонних ярмарках, виставках, форумах, бізнес-зустрічах тощо |
| 16. | Створення позитивного іміджу та підвищення інвестиційної привабливості міста | Розробка та періодичне оновлення рекламно-іміджевої продукції та інформаційно-презента-ційних матеріалів про місто; представлення ін-вестиційного потенціалу міста на вітчизняних та за-кордонних інвестиційних форумах, виставках, конфе-ренціях, інших виставково-організаційних заходах | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | 2017 |  |
| 17. | Ресурсне забезпечення суб’єктів малого підприємництва | Забезпечення постійного оновлення баз даних щодо вільних приміщень комунальної власності, об’єктів незавершеного будівництва, земель несільськогосподарського призначення, умов їх оренди та придбання; Передача комунального майна суб’єктам малого підприємництва на умовах довгострокової оренди, лізингу, викупу шляхом аукціонів, конкурсу | Відділи, управління виконавчого комітету міської ради, Фонд комунального майна міста Нетішин | 2017 | Перелік вільних приміщень, земельних ділянок розміщено на електронному сервісі «Розумне місто». Сформовано базу даних інвестиційних проектів (пропозицій), які можуть реалізовуватись у місті. Упродовж 2017 року передано в оренду 31 приміщення комунальної власності територіальної громади міста загальною площею 1438,37 кв.м, 255 суб’єктам господарювання продовжено договори оренди загальною площею 5438,13 кв.м, поновлено договори оренди земельних ділянок для 12 суб’єктів господарювання загальною площею 0,802 гектарів, передано в оренду 1 суб’єкту господарювання 2 земельні ділянки |
| 18. | Інформаційне забезпечення суб’єктів господарювання з питань правового, соціального захисту | Проведення семінарів з роботодавцями з питання роз’яснення чинного законодавства щодо ведення соціально відповідального бізнесу | Виконавчий комітет міської ради, Спільно з відповідними структурами | 2017 | У 2017 році міською робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення при виконавчому комітеті Нетішинської міської ради проведено 3 рейди-обстеження підприємців, які займаються торгівлею та орендують торгові площі на території КП НМР «Торговий центр», КП НМР «Міський ринок» та в магазині «Універмаг». Для 116 суб’єктів господарської діяльності надано роз’яснення щодо порядку використання найманої праці відповідно до вимог чинного трудового законодавства та щодо соціальних ризиків для громадян, які не легалізують свою зайнятість та отримують заробітну плату неофіційно. Всім фізичним особам-підприємцям надані пам’ятки для роботодавця щодо належного працевлаштування найманих працівників. Інспектором парці проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу на підтримку легалізації праці, розповсюджено пам’ятки про основні права та переваги під час перебування в офіційних трудових відносинах «Поважай свою працю і відстоюй свої права!» Окрім того, з початку 2017 року розміщено 32 інформації про необхідність дотримання законодавства про працю на офіційному сайті управління соціального захисту населення (socnetishin.ml), 16 інформацій на офіційному сайті Нетішинської міської ради (www.netishynrada.gov.ua.), 10 інформацій в газеті «Нетішинський вісник», 3 відео-ролика на телеканалі ТОВ ТРК «Лотел-СКТБ» |
| 19. | Сприяння розвитку культури та туризму в місті | Організація роботи в галузі відпочинку, розробці карт місцевості, туристичних маршрутів, спортивно-оздоровчої діяльності | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «Агенція місцевого розвитку», | 2017 | 16-17 вересня 2017 року у місті відбувся ІІ Відкритий фестиваль-конкурс молодих виконавців естрадної пісні «Вернісаж.Енергофест» до організації якого були залучені суб’єкти господарювання КП НМР «Агенція місцевого розвитку» розроблено 3 туристичні маршрути: «Поглянь на атомну енергетику іншими очима», «Цікавинки регіону», «Місто Острог» |
| 20. | Формування управлінського кадрового потенціалу підприємництва | Реалізація Програми заходів з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва «Українська ініціатива» | Виконавчий комітет міської ради | 2017 | Інформація щодо реалізації Програми заходів з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва “Українська ініціатива” розміщена на офіційному сайті міської ради та доведена до відома суб’єктів господарювання |
| 24. | Стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва | Створення «грінфілдів» та «браунфілдів» для можливостей оренди малими та середніми підприємствами | Виконавчий комітету міської ради, КП НМР «АМР» | 2017 | Виконавчим комітетом міської ради щорічно оновлюється інформація щодо вільних земельних ділянок типу «грінфілд» та «браундфілд» |

18

3. Оцінка ефективності виконання програми

| Показники | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Економічні: - створення сприятливих умов для розвитку міжнарод-ного співробітництва (розвиток культурного та інтелектуального потенціалу спільноти Нетішина шляхом створення Інноваційного Хабу) | 79,05 – бюджет міста 153,85 – інші джерела | - |  |
| Соціальні: - кількість підготовлених соціальних проектів; - інформаційне забезпечення суб’єктів господарювання з питань правового, соціального захисту; - надання фінансової підтримки незайнятому населенню через виплату одноразової допомоги з безробіття для започаткування власної справи | 11 132 6 | 21 177 6 |  |
| Екологічні | - |  |  |
| Інші - передача комунального майна суб’єктам малого підприємництва на умовах довгострокової оренди, лізингу, викупу шляхом аукціонів, конкурсу; - забезпечення прозорих умов функціонування дозвіль-ної системи у сфері господарської діяльності; - кількість прийнятих регуляторних актів; - кількість розроблених регуляторних актів; - кількість відстежених регуляторних актів | 50 486 6 7 14 | 32 329 5 10 12 |  |

4. Заключний висновок

Слід зазначити, що активізація малого бізнесу є суттєвим фактором успішного розвитку ринкових відносин і стабілізації економіки. Розв’язання проблем малого бізнесу та його інтенсивного розвитку – це один з вирішальних елементів перспективного розвитку економіки міста в цілому. Проведений аналіз свідчить про позитивні зрушення у розвитку малого та середнього підприємництва.  Разом з тим, міська рада та її виконавчий комітет у межах своїх повноважень створюють усі належні умови шляхом прийняття відповідних рішень, зокрема щодо місцевих податків і зборів, оренди майна, тощо. Так, у місті на сьогодні одні з найнижчих ставок єдиного податку, земельного податку, податку на нерухоме майне, відмінне від земельного податку. Створені зручні умови для отримання документів дозвільного характеру, започаткування бізнесу.

19

Основними проблемами розвитку малого і середнього підприємництва у місті є низький рівень впровадження інноваційних технологій та незначні обсяги виробничої діяльності, збільшення податкового навантаження. Низький рівень користування консультаційним послугами. Недостатній рівень фінансування та можливість залучення на вигідних умовах кредитних ресурсів. Проблеми у формуванні кадрового забезпеченні суб’єктів господарювання

Програма потребує подальшого виконання та, у разі необхідності, фінансування за рахунок коштів бюджету міста.

Перший заступник

міського голови								Є.В.Юрчук

Відповідальний виконавець:

начальник управління економіки

виконавчого комітету міської ради

Заріцька Н.М.