УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

тридцять дев’ятої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

02.03.2018					Нетішин		             	№ 39 /2286

Про виконання у 2014-2017 роках міської програми забезпечення житлом  дітей-сиріт та  дітей, позбавлених батьківського  піклування, на 2014-2018 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 25 вересня 2013 року №47/1018 “Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм” міська рада  в и р і ш и л а:

1.Заключний звіт про виконання у 2014-2017 роках міської програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2014-2018 роки, затвердженої рішенням п’ятдесят третьої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 21 січня  2014  року № 53/1168, взяти до відома згідно з додатком.

2.Достроково припинити дію міської програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2014-2018 роки.

3.Зняти з контролю рішення п’ятдесят третьої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 21 січня  2014  року № 53/1168 “Про міську програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2014-2018 роки”.

Міський голова									О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення тридцять дев’ятої

сесії Нетішинської міської

ради VІІ скликання

02.03.2018 № 39/2286

Заключний звіт

про виконання у 2014-2017 роках міської програми забезпечення

житлом  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,

на 2014-2018 роки

- Основні дані.

Міська програма забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2014-2018 роки, затверджена рішенням п’ятдесят третьої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 21 січня 2014 року №53/1168 (далі програма) була прийнята з метою виконання заходів, спрямованих на забезпечення житлом дітей-сиріт та  дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Організовувала, координувала та контролювала роботу щодо виконання програми служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради. Були задіяні у реалізації програми, крім служби у справах дітей, відділ з питань обліку, розподілу та приватизації житла виконавчого комітету Нетішинської міської ради (до моменту його реорганізації), міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (до моменту його ліквідації).

Основною метою програми є поступове розв’язання проблеми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа. Вона є інструментом реалізації державної політики щодо забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа в цілому і захисту їх житлових прав зокрема.

Основними завданнями програми були:

- облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які не мають власного житла;

- збереження житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування;

- забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- придбання житла дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- переоформлення спадщини на нерухоме майно та земельні паї дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Програма діяла впродовж 2014-2017 років.

2

На фінансово-економічне забезпечення  програми  було передбачено            2 млн 155 тис грн . З них: 1 млн 115 тис грн. - коштів міського бюджету та         1  млн грн. – кошти з державного бюджету.  На 2014-2017 роки  передбачено  924 тис. грн. коштів міського бюджету (по 231 тис. грн. щорічно).

Кошти з бюджету міста та з державного бюджету на виконання заходів програми у 2014-2017 роках  не виділялися.

2. Виконання завдань і заходів.

| № п/п | Захід | Головний викона вець | Термін вико нання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюд жет міста | Інші джерела (зазначити) | Бюд жет міста | Інші джере ла (зазна чити) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які не мають власного житла. Забезпечити ведення банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які не мають власного житла | Служба у справах дітей | 2014 - 2017 | - | - | - | - | Створено та ведеться банк даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, щодо забезпечення їх житлом. Дані щодо наявності житла у дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, внесенні до Єдиної інформаційно-аналітичної системи “Діти”. На первинному обліку служби у справах дітей перебувало дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: у 2014 році – 57, у 2015 році -63, у 2016 році -55, у 2017 році – 51. Наразі 51 дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування, забезпечена житлом: 26 – на праві власності, 25 – на праві користування. Окрім того, на контролі органу опіки та піклування перебувало осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: у 2014 році -24, у 2015 році - 25, у 2016 році – 28, у 2017 році – 35. З них 12 осіб є власниками/співвласниками нерухомого майна, 23 – мають право користування житловими приміщеннями, Окрім того, 28 осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов. |
| 2. | Організовувати та надавити юридичну, психологічну, соціальну допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, а також сім’я опікунів (піклувальників), усиновителів, прийомним сім’ям, батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу щодо збереження наявного житла та майна дітей даної категорії та отримання соціального житла тими дітьми, у яких воно відсутнє | Служба у справах дітей, відділ з питань обліку, розподілу та приватизації житла, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 2014 - 2017 | - | - | - | - | Протягом року працівниками служби у справах дітей надавалася юридична, психологічна та соціальна допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, опікунам, піклувальникам, усиновителям, прийомним батькам щодо збереження наявного житла та майна дітей даної категорії та постановки на облік на отримання соціального житла. Станом на 31.12.2017 року власне майно мають 51 дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування. Акти опису майна передані опікунам (піклувальникам), а також додані до особових справ дітей. Виконавчим комітетом Нетішинської міської ради збережено житло за 18 дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, які перебувають під опікою, піклуванням та на повному державному триманні. Прийняті рішення виконавчого комітету міської ради щодо збереження житла: у 2014 році – 5 дітей, у 2015 році - 8 дітей, у 2016 році - 3 дітей, у 2017 році – 2 дітей. Для осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (до моменту його ліквідації) надавалися інформаційні, правові та психологічні консультації з житлових питань. |
| 3. | Забезпечити взяття дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які не мають власного житла, на соціальний квартирний облік. | Служба у справах дітей, відділ з питань обліку, розподілу та приватизації житла | 2014 - 2017 | - | - | - | - | Особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на обліку за місцем проживання у виконавчому комітеті міської ради на отримання соціального житла не перебувають. На квартирному обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов перебувало: - у 2014 році - 15 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 13 осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; - у 2015 році 21 дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування, та 14 осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; - у 2016 році 13 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 21 особа з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; - у 2017 році - 10 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 28 осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Впродовж звітного періоду за клопотанням служби у справах дітей поставлено на квартирний облік громадян, які потребують покращення житлових умов, 21 дитину-сироту та дитину, позбавлену батьківського піклування, після досягнення ними 16-річного віку. За досягненням повноліття вибули протягом 2014-2017 років 28 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них 10 дітей забезпечені житлом на праві власності, 18 – на праві користування. |
| 4 | Збереження житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування Виділяти кошти на ремонт житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | Виконавчий комітет міської ради | 2014-2017 | 80,0 | - | - | - | Кошти на ремонт житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у 2014-2017 роках не виділялися. Проведено обстеження стану житлових приміщень, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування. За результатами проведення обстеження стану житлових приміщень встановлено, що одна кімната у гуртожитку, право користування якою має дитина, позбавлена батьківського піклування, потребує ремонту. Комунальним підприємством Нетішинської міської ради “Житлово-комунальне об’єднання” розроблено кошторисну вартість на виконання ремонтних робіт. |
| 5. | На період перебування дітей цієї категорії у державних інтернатних закладах вживати заходи щодо збереження майна та житла, що належить їм на правах особистої або сумісної власності та житла, яке перебуває у їх користуванні. | Служба у справах дітей міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 2014-2017 | - | - | - | - | В інтернатних закладах у 2014-2017 роках на повному державному утриманні перебувало 9 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них: 1 дитина мала житло на праві власності, 8 дітей – на праві користування, 1 дитина житла не мала. Виконавчим комітетом міської ради прийнято 9 рішень щодо збереження житла за дітьми. |
| 6. | Систематично заслуховувати на засіданнях комісії з питань захисту прав дітей звіти опікунів та піклувальників про стан збереження житла та майна, що належить підопічним | Служба у справах дітей | 2014-2017 | - | - | - | - | На засіданнях комісії з питань захисту прав дитини в грудні місяці щорічно заслуховувалися звіти опікунів, піклувальників про стан збереження житла та майна, що належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування. Письмові звіти опікунів, піклувальників проаналізовані та долучені до особових справ дітей. За результатами звітів та обстеження умов проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, встановлено, що майно та житло дітей зберігається в належному стані. Відчуження житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, у 2014-2017 роках не було. |
| 7. | З метою надання допомоги щодо утримання та ремонту житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, особам із їх числа, залучати позабюджетні кошти, не заборонені законодавством | Служба у справах дітей, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділ бухгалтерського обліку | 2014-2017 | - | 8,0 Залу чені кош ти, не або ронені чин ним законодавств вом | - | - | У 2014-2017 роках позабюджетні кошти на надання допомоги щодо утримання та ремонту житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, особам із їх числа, не залучалися, оскільки ніхто з опікунів, піклувальників, прийомних батьків, осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з даного питання не зверталися. Звернень до органу опіки та піклування щодо надання допомоги на утримання та ремонт житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, не надходило. |
| 8. | Організовувати та проводити семінари, наради, "круглі" столи з питань соціального та правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, збереження їх житла та майна, отримання соціального житла | Служба у справах дітей, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 2014-2017 | - | - | - | - | Щорічно проводилися наради за участю працівників служби у справах дітей, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (до моменту його ліквідації), відділу молоді та спорту, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради з питання соціального та правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, про збереження їх житла та майна. |
| 9. | Придбання житла дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування Придбання однокімнатних квартир, житлових приміщень у гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб із їх числа, які не мають власного житла | Виконавчий комітет міської ради | 2014-2017 | 800,0 | 800,0 державний бюд жет | - | - | Кошти на придбання однокімнатних квартир, житлових приміщень у гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб із їх числа, які не мають власного житла у 2014-2017 роках не виділялися. |
| 10. | Забезпечити дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, житлом після завершення їх виховання в різних формах влаштування після досягнення ними 18-річного віку, якщо вони не мають свого житла відповідно до житлових нормативів або мають житло з характеристиками, нижчими за встановлені житлові нормативи | Виконавчий комітет міської ради | 2014-2017 | - | - | - | - | Впродовж 2014-2017 років 6 осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечено впорядкованим житлом, а саме: - у 2014 році 1 особі виділено ліжко-місце в гуртожитку; - у 2015 році 2 особам виділено ліжко-місце в гуртожитку; - у 2016 році 1 особі виділено ліжко-місце в гуртожитку; - у 2017 році 1 особі виділено кімнату у гуртожитку, та 1 особі виділено ліжко-місце в гуртожитку. Наразі 28 осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і надалі продовжують перебувати на обліку громадян, які потребують покращення житлових умов. |
| 11. | Виділення коштів для переоформлення спадщини на нерухоме майно та земельні паї дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Оформлення спадщини на нерухоме майно та земельні паї, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, особам із їх числа. | Виконавчий комітет міської ради | 2014-2017 | 40,0 | - | - | - | Кошти на оформлення спадщини на нерухоме майно та земельні паї, яке належиться дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, особам із їх числа у 2014-2017 роках не виділялися. Разом з тим службою у справах дітей проводилася робота з опікунами, піклувальниками, законними представниками дітей, щодо необхідності оформлення спадщини на нерухоме майно, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування. Так протягом звітного періоду за 13 дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, переоформлена спадщина після смерті їхніх батьків (частки у квартирах, приватний будинок, кімната у гуртожитку, земельні ділянки, паї, тощо). |
| 12. | Матеріально-технічне забезпечення виконання програми Придбання бланків особових та квартирно – облікових справ підоблікових, папки для особових справ, підставки та ін. | Виконавчий комітет міської ради | 2014-2017 | 4,0 | - | - | - | Кошти на придбання бланків особових та квартирно-облікових справ підоблікових, папки для особових справ, підставки та інше у 2014-2017 роках не виділялися. |
|  | Усього: |  |  | 924,0 | 808,0 | - | - |  |

11

3. Оцінка ефективності виконання програми:

Показники очікуваних результатів:

| Показники | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Всього |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Економічні | - | - | - |  |  |
| Соціальні кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які поставлені на облік громадян, які потребують покращення житлових умов кількість осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які отримали житло | 81 8 1 | 88 7 2 | 83 6 1 | 86 - 2 | 109 21 6 |
| Екологічні | - | - | - | - | - |
| Інші | - | - | - | - | - |

4.Заключний висновок.

Впродовж звітного періоду проводилася робота з виконання заходів, спрямованих на  забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Забезпечено житлом одну 6 осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які закінчили навчання, повернулися із інтернатних закладів та вибули із сімей піклувальників, прийомних батьків. Одній із осіб виділено кімнату у гуртожитку, 5 особам – ліжко-місце у гуртожитку.

За клопотанням служби у справах дітей на  квартирний облік громадян, які потребують покращення житлових умов поставлено 21 дитину-сироту та дитину, позбавлену батьківського піклування. Станом на кінець року на вище зазначеному обліку перебуває 10 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 28 особа з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Кошти  бюджету міста на виконання заходів програми не виділялись.

Завдяки реалізації основних заходів програми вдалося забезпечити такі показники:

12

- забезпечити облік майна та житла 87 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на паперових носіях та в Єдиній інформаційно-аналітичній системі “Діти”;

- забезпечити збереження житла за 28 дітьми-сиротами  та дітьми, позбавленими батьківського піклування;

- забезпечити впорядкованим житлом 6 осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- забезпечити захист майнових прав та інтересів 87 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 53 осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- забезпечити переоформлення спадщини на 17 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, після смерті їхніх батьків;

- поставити на квартирний облік 21 дитину-сироту та дитину, позбавлену батьківського піклування, тощо.

Рішенням тридцять шостої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 24 листопада 2017 року №36/1978 затверджена  програма захисту дітей міста Нетішина на 2018-2022, на фінансування якої  передбачено  із бюджету міста  2 млн.150 тис. та збільшено фінансування на проведення заходів з метою захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Рекомендуємо достроково припинити дію програми, оскільки показники даної програми передбачені у програмі захисту дітей міста Нетішина на 2017-2021 роки.

Заступник міського голови							О.П.Бобіна

Відповідальний виконавець:

Начальник служби у справах дітей

виконавчого комітету міської ради

Єльява А.А.

Пояснювальна записка

до проекту рішення  сесії Нетішинської міської ради про виконання

у 2014-2017 роках міської програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2014-2018 роки

Міська програма забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2014-2018 роки, затверджена рішенням п’ятдесят третьої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 21 січня  2014  року №53/1168 (далі програма), була прийнята з метою поступового розв’язання проблеми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, реалізації державної політики щодо забезпечення організаційно-правових умов  соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа в цілому і захисту їх житлових прав зокрема.

Організовувала, координувала та контролювала роботу щодо виконання програми служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради. Були задіяні у реалізації програми, крім служби у справах дітей, відділ з питань обліку, розподілу та приватизації житла виконавчого комітету Нетішинської міської ради (до моменту його реорганізації), міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (до моменту його ліквідації).

Основними завданнями програми були:

- облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які не мають власного житла;

- збереження житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування;

- забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- придбання житла дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- переоформлення спадщини на нерухоме майно та земельні паї дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Програма діяла впродовж 2014-2017 років.

На фінансово-економічне забезпечення  програми  було передбачено            2 млн 155 тис грн . З них: 1 млн 115 тис грн. - коштів міського бюджету та         1  млн грн. – кошти з державного бюджету.  На 2014-2017 роки  передбачено  924 тис. грн. коштів міського бюджету (по 231 тис. грн. щорічно).

Кошти з бюджету міста та з державного бюджету на виконання заходів програми у 2014-2017 роках  не виділялися.

Завдяки реалізації основних заходів програми вдалося забезпечити такі показники:

- забезпечити облік майна та житла 87 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на паперових носіях та в Єдиній інформаційно-аналітичній системі “Діти”;

2

- забезпечити збереження житла за 28 дітьми-сиротами  та дітьми, позбавленими батьківського піклування;

- забезпечити впорядкованим житлом 6 осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- забезпечити захист майнових прав та інтересів 87 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 53 осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- забезпечити переоформлення спадщини на 17 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, після смерті їхніх батьків;

- поставити на квартирний облік 21 дитину-сироту та дитину, позбавлену батьківського піклування.

З метою оптимізації програм, які перебували на виконанні служби у справах дітей, рішенням тридцять шостої сесії Нетішинської міської ради        VIІ скликання від 24 листопада 2017 року №36/1978 затверджена  програма захисту дітей міста Нетішина на 2018-2022, на фінансування якої  передбачено  із бюджету міста  2 млн.150 тис.,  та збільшено фінансування на проведення акцій з метою соціальної підтримки дітей міста.

Рекомендуємо достроково припинити дію програми, оскільки показники даної програми передбачені у програмі захисту дітей міста Нетішина на      2017-2021 роки.