УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

тридцять дев’ятої сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

22.09.2023					Нетішин				      № 39/1943

Про виконання у 2022 році комплексної  програми розвитку цивільного захисту Нетішинської міської територіальної громади на 2020-2024 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний  (проміжний) звіт про виконання у 2022 році комплексної програми розвитку цивільного захисту  Нетішинської міської територіальної громади на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням шістдесят дев’ятої  сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 28 лютого 2020 року № 69/4467 зі змінами, взяти до відома згідно з додатком.

Міський голова							  Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення тридцять дев’ятої сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

22.09.2023 № 39/1943

Щорічний (проміжний) звіт

про виконання у 2022 році  комплексної програми розвитку цивільного захисту  Нетішинської міської територіальної громади

на 2020-2024 роки

1. Основні дані.

Рішенням шістдесят дев’ятої  сесії Нетішинської міської ради                  VІІ скликання від 28 лютого 2020 року № 69/4467  було затверджено комплексну програму розвитку цивільного захисту  Нетішинської міської  територіальної громади на 2020-2024 роки.

Програма спрямована відповідно до Кодексу цивільного захисту України на впровадження державної політики щодо вжиття ефективних заходів захисту населення і території міста від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності території від наслідків НС та поліпшення зусиль органів самоврядування у сфері запобігання надзвичайним ситуаціям, ефективного реагування на них, забезпечення збереження життя і здоров'я людей, мінімізацію наслідків забруднення території міста, своєчасне та якісне проведення відновлюваних робіт.

На фінансово-економічне забезпечення програми на 2022 рік з бюджету Нетішинської міської ТГ було виділено 2588211,14 гривень.

2

2.Виконання завдань і заходів програми

| № | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет міста | Інші джерела (зазначити) | Бюджет міста | Інші джерела (зазначити) |  |
| 1. | Придбання півмасок фільтруючих «СПЕКТР-3» FFP3 NRD | Виконавчий комітет Нетішин-ської міської ради, відділ з питань цивільного захисту виконавчого комітету міської ради | 2022 | - | - | - | - | На 2022 рік кошти не заплановані та не виділялися |
| 2. | Придбання таблеток калію йодид по 0,25г № 10 | Виконавчий комітет Нетішин-ської міської ради, відділ з питань цивільного захисту виконавчого комітету міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2022 | - | - | - | - | На 2022 рік кошти не передбачались |
| 3. | Капітальний ремонт, реконструкція та поточний ремонт захисних споруд | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, відділ з питань цивільного захисту населення, управління освіти, Управління капітального будівництва виконавчого комітету міської ради, КП НМР «ЖКО», Фонд комунального майна м.Нетішин, ОСББ | 2022 | 4050,0 | 3000,0 (державний бюджет) | - | - | В 2022 році кошти субвенції не надходили. Фінансування не проводилось. |
| 3.1 | Встановлення та поновлення на житлових будинках, спорудах, зупинках громадського транспорту та інших будівлях інформації щодо розташування найближчих укриттів, схеми руху до них та відповідних вказівників | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КП НМР «ЖКО», управління освіти виконавчого комітету міської ради, ОСББ, КП НМР «Благоустрій» | 2022 | 20,0 | - | - | - | Захід не виконувався, фінансування не проводилось |
| 3.2 | Придбання додаткового обладнання, ремонт нар, стелажів тощо для ЗС ЦЗ на території МТГ | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КП НМР «ЖКО», управління освіти виконавчого комітету міської ради, ОСББ, КП НМР «Благоустрій» | 2022 | 100,0 | - | 46,5 |  | Проводився ремонт нар в ЗС ЦЗ № 86235 за адресою: вул.Шевченка,1 |
| 4. | Проведення роз'яснювальної роботи щодо профілактики пожеж, дій на випадок НС і запобігання випадків травмування та загибелі людей | Відділ з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради, ШРУ ГУ ДСНС України в Хмельницькій області, КП НМР «ЖКО» | 2022 | - | - | - | - | Проводилася роз’яснювальна робота щодо профілактики пожеж, дій на випадок НС (радіаційна аварія, повітряна тривога, артобстріли та ін.)і запобігання випадків травмування та загибелі людей |
| 5 | Реалізація наказу начальника цивільного захисту області-голови обласної державної адміністрації від 15.02.2008 №3 «Про створення та організацію роботи консультаційних пунктів щодо дій у надзвичайних ситуаціях, при пожежах та інших небезпечних подіях при органах місцевого самоврядування області» | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КП НМР «ЖКО» | 2022 | 1,8 | - | - | - | Консультаційний пункт діє на базі КП НМР «ЖКО», за 2022 рік надано 35 консультацій для 93 громадян |
| 6 | Виготовлення та розміщення в ліфтах, холах, коридорах загального користування житлових будинків, гуртожитків табличок, листівок, плакатів з короткими інструкціями в діях при НС | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КП НМР «ЖКО» | 2022 | 0,5 | - | - | - | Розміщені в ліфтах, коридорах загального користування житлових будинків, гуртожитків таблички, листівки, плакати з інструкціями про дії у НС |
| 7. | Реалізація розпорядження міського голови від «Про навчання керівного складу та фахівців м.Нетішин, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, у Навчально-методичному центрі ЦЗ та безпеки життєдіяльності Хмельницької області та НКП м.Нетішин у 2021 році» | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КП НМР «ЖКО» | 2022 | - | - | - | - | Відповідно до розпорядження міського голови за державним замовленням пройшли навчання працівники диспетчерських служб та керівники спеціалізованих служб |
| 8. | Придбання акустичної системи типу «Кларіті» | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, відділ з питань цивільного захисту населення, управління культури виконавчого комітету міської ради | 2022 | - | 9,0 | - | - | У 2022 році кошти субвенції не надходили |
| 9. | Проведення лінії зв’язку; Монтаж гучномовців; Підключення нових гучномовців та сирен до єдиної системи оповіщення; Закупівля переносних гучномовців рупорних гучномовців, мегафонів тощо | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 2022 | 450,0 | - | 74,385 | - | Придбані 2 комплекти сирен оповіщення повітряної тривоги та комплект мегафонів |
| 10. | Створення та оновлення місцевого матеріального резерву для ліквідації наслідків НС техногенного і природного характеру та запобігання їх виникненню. Першочергове життєзабезпечення постраждалого населення в зонах надзвичайних ситуацій | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, відділ з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради, КП НМР «Благоустрій», КП НМР «ЖКО», КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин», 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області (в користуванні 8 ДПРЧ по охороні м.Нетішин) | 2022 | 3000,0 | - | 935,473 | - | Придбані єврокуби харчові для води, теплових гармат для пунктів незламності, бочки для паливо-мастильних матеріалів, радіостанції з комплектуючими, генератори |
| 11. | Створення та поповнення місцевого матеріального резерву для екстренного розгортання, належних умов функціонування, забезпечення безперебійної роботи карантинних постів (в т.ч. забезпечення харчуванням, засобами ЗІЗ чергових на карантинних постах) | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, відділ з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради, КП НМР «Благоустрій», КП НМР «ЖКО», КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин», », 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області (в користуванні 8 ДПРЧ по охороні м.Нетішин) | 2022 | - | - | - | - | Захід не виконувався, фінансування не проводилось |
| 11.1 | Створення та поповнення матеріального резерву для забезпечення належних умов життєдіяльності населення | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, відділ з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради, КП НМР «Благоустрій», КП НМР «ЖКО», КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин», », 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області (в користуванні 8 ДПРЧ по охороні м.Нетішин), відділ поліцейської діяльності № 1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області | 2022 | 1000,0 | - | 379,476 |  | Придбані паливо-мастильні матеріали та продукти харчування |
| 11.2 | Забезпечення безперебійної життєдіяльності населення Нетішинської МТГ; забезпечення та придбання інженерного обладнання для об’єктів на території громади, створення умов для забезпечення сталого функціонування комунальних підприємств, установ та закладів в умовах мирного та особливого періодів; придбання транспортних засобів, запчастин та ін.; облаштування приміщень комунальних підприємств (придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю) для забезпечення сталої життєдіяльності населення тощо | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, відділ з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради, КП НМР «Благоустрій», КП НМР «ЖКО», КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин», », 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області (в користуванні 8 ДПРЧ по охороні м.Нетішин), відділ поліцейської діяльності № 1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області | 2022 | 5000,0 | - | 1150,726 | - | Придбані генератори, бойлери на дровах, акумулятори, зарядні пристрої, електричне обладнання |
| 12. | Придбання та повірка ЗІЗ (протигазів) для спеціалізованих служб ЦЗ | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій», КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2022 | 100,0 | - | - | - | Кошти не виділялись |
| 12.1 | Придбання, респіраторів протигазів для працівників виконавчого комітету міської ради та його структурних підрозділів, комунальних підприємств, закладів освіти і культури | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради та його структурні підрозділи, комунальні підприємства, заклади освіти і культури | 2022 | 200,0 | - | 1,65 | - | Придбані 150 респіраторів для працівників ВК НМР |
| 13. | Необхідне знезараження людей, запровадження карантину та обсервації, своєчасна локалізація зони біологічного ураження та ін. | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин», 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельни-цькій області | 2022 | 200,0 | - | - | - | Кошти не виділялись |
| Всього: |  |  |  | 14127,3 | 3009,0 | 2588,21 |  |  |

14

3.Оцінка ефективності виконання програми

| Показники | 2022 рік |
| --- | --- |
| Економічні | - |
| Обсяг видатків всього, грн.: | 2588211,14 |
| - в т.ч.кошти місцевого бюджету: | 2588211,14 |
| - в т.ч. кошти субвенції | - |
| Соціальні: |  |
| Придбано: |  |
| - єврокуби харчові (1000л), шт. | 10 |
| -бочки пластмасові, шт. | 3 |
| Бочки для пального (220 л), шт. | 10 |
| - Паливо-мастильні матеріали, л | 3880 |
| Масло 4-тактне, л | 200 |
| - респіратори, шт. | 150 |
| Теплові гармати, шт. | 10 |
| Пуско-зарядні пристрої, шт. | 5 |
| Акумулятори, шт. | 19 |
| Електричне обладнання | 23 шт. (електротовари), 660 м (провід, світлодіодна стрічка, кабель) |
| Сирена повітряної тривоги, шт. | 2 |
| Прилад віддаленого керування системи оповіщення, шт. | 2 |
| Бойлери на дровах, шт. | 5 |
| Радіостанція в комплекті, шт. | 12 |
| Комплект мегафонів, шт. | 5 |
| Генератор, шт. | 17 |
| Поточний ремонт стелажів (нар) у захисній споруді цивільного захисту, шт. | 200 |

4. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби корегування завдань та заходів.

Реалізація програми у 2022 році поліпшила цивільний захист населення Нетішинської міської територіальної громади під час дії воєнного стану в країні, забезпечила умови для безперебійної життєдіяльності населення в період блекауту, забезпечила оповіщення населення, яке проживає в с. Старий Кривин та садибній забудові міста та ін.

15

Програма є актуальною для громади та потребує продовження роботи по реалізації заходів у 2023 році.

Секретар міської ради							Іван РОМАНЮК

Відповідальні виконавці:

Перший заступник міського голови

Олена Хоменко

Завідувач сектору оперативно-чергової служби

відділу з питань цивільного захисту населення

виконавчого комітету міської ради

Оксана Брянська