## Лист1
Додаток до рішення
сорок другої сесії Нетішинської
міської ради VІ скликання
31.05.2013 № 42/938
Звіт про виконання у 2012 році Програми природоохоронних заходів на території м. Нетішин на 2012рік,
що підлягають фінансуванню з міського фонду охорони навколишнього середовища
№п/п | Мета та напрям діяльності | Перелік заходів прогами | Термін виконання | Відповідальні виконавці | Джерела фінансування | Планові обсяги фінансування, тис.грн | Планові обсяги впровадження,одиниць | Затверджено розписом тис.грн | Профінансовано тис.грн | Фактичні обсяги впровадження,одиниць | Місце впровадження | Досягнутий результат | % виконання програми
1 | Організація контролю за місцями чи обєктами розміщення відходів для запобігання шкідливого впливу їх на навколишнє природне середовище | Придбання урн для сміття | 2012 | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР ЖКО | Бюджет міста Фонд охорони навколишнього природного середовища | 76 | 226 шт. | 76 | 76 | 227 шт | Територія міста | Підвищено рівень санітарного очищення міста | 100.5
2 | Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, відходів та небезпечних хімічних речовин, впровадження ефективної системи збору та видалення відходів | Придбання сміттєвозів | 2012 | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР ЖКО | Бюджет міста Фонд охорони навколишнього природного середовища | 640 | 2 шт. | 640 | 0 | 0 | Територія міста | Причиною невиконання - є непроведення тендерної процедури на придбання сміттєвозів | -
3 | Покращення екологічної ситуаціі довкілля, оновлення квіткових клумб,оформлення квітково-декоративного біорізноманіття | Розсада квітів | 2012 | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР ЖКО | Бюджет міста Фонд охорони навколишнього природного середовища | 42 | 10950 шт | 41.175 | 41.175 | 10950 шт | Територія міста | Покращення естетичного вигляу міста | 100
4 | Покращення озеленення територіі міста, покращення екологічної ситуаціі довкілля в місті | Насіння трави | 2012 | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР ЖКО | Бюджет міста Фонд охорони навколишнього природного середовища | 3.5 | 60 кг | 3.5 | 3.48 | 60 кг | Територія міста | Озеленення міста, покращення екологічної ситуаціі довкілля | 100
5 | Покращення екологічної ситуаціі довкілля, оновлення квіткових клумб,оформлення квітково-декоративного біорізноманіття | Насіння квітів | 2012 | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР ЖКО | Бюджет міста Фонд охорони навколишнього природного середовища | 6.2 | 5,2 кг | 6.2 | 6.1996 | 5,2 кг | Територія міста | Озеленення міста, покращення естетичного вигляду | 100
6 | Видалення аварійних дерев та насадження нових для покращення екологічної ситуаціі довкілля в місті та озеленення територіі міста | Садженці дерев,кущів | 2012 | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР ЖКО | Бюджет міста Фонд охорони навколишнього природного середовища | 38 | 6398 шт | 38 | 28.636 | 6197 шт | Територія міста | Озеленення міста, покращення екологічної ситуаціі довкілля | 96.8
7 | Підживлення грунту квіткових клумб, газонів для забезпечення оптимального живлення та росту рослин | Завезення рослинного ґрунту для клумб та газонів /торф фрезерний/ | 2012 | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР ЖКО | Бюджет міста Фонд охорони навколишнього природного середовища | 17 | 100 т. | 17 | 3.96 | 22 т | Територія міста | Підвищення ефективності живлення та росту рослин | 22
8 | Забепчення безперебійної роботи механічних засобів для ефективної роботи з озеленення міста | Запчастина до кущоріза "косільна головка " SUPER OUT 40-2" | 2012 | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР ЖКО | Бюджет міста Фонд охорони навколишнього природного середовища | 0.7 | 2 шт | 0.7 | 0.7 | 2 шт | Територія міста | Забепчення ефективності роботи механічних засобів для озеленення міста | 100
9 | Стрижка кущів та живоплоту для довговічності рослини та декоративного вигляду | Мотоножиці -HS45 | 2012 | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР ЖКО | Бюджет міста, Фонд охорони навколишнього природного середовища | 6 | 2 шт. | 6 | 5.998 | 2 шт | Територія міста | Покращення естетичного вигляу зелених насаджень міста | 100
10 | Своєчасне скошування травостою, для покращення якості трав"яного покрову та естетичного вигляду газонів | Кущоріз "Штіль"-FS450 | 2012 | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР ЖКО | Бюджет міста, Фонд охорони навколишнього природного середовища | 14 | 2 шт. | 13.98 | 13.98 | 2 шт | Територія міста | Покращення естетичного вигляу зелених насаджень міста | 100
11 | Обстеження дна акваторіі водоймища на теритріі масового відпочинку населення прфесіональними водолазами. Проведення очистки водного об"єкту від сторонніх небезпечних предметів. | Обстеження дна акваторії водного об”єкту | 2012 | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР ЖКО | Бюджет міста, Фонд охорони навколишнього природного середовища | 5.6 | По договору | 5.6 | 3.6 | Акт виконаних робіт №1 від 30.06.2012р,згідно договора №56 від 31.05.2012р | Територія міста | Забезпечення охорони життя населення міста на водних об"єктах | 64.3
| Всього |  |  |  |  | 849 |  | 848.155 | 183.7286