Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

сорок четвертої сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

26.01.2024					Нетішин				     № 44/2102

Про План реалізації Стратегії розвитку освіти Нетішинської міської територіальної громади у 2024 році

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України  від 04 серпня 2023 року № 816 «Про затвердження Порядку  розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу реалізації зазначених стратегій і планів заходів», рішення сорок четвертої сесії Нетішинської міської ради       VІІІ скликання від 26 січня 2024 року № 44/2100 «Про Стратегію розвитку освіти Нетішинської міської територіальної громади на 2024-2027 роки» та  з метою забезпечення комплексного економічного і  соціального  розвитку громади,  Нетішинська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити План реалізації Стратегії розвитку освіти в Нетішинській міській територіальній громаді у 2024 році (далі - План), що додається.

2. Управлінню освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради (Ольга Бобіна) спільно з фінансовим управлінням виконавчого комітету Нетішинської міської ради (Валентина Кравчук) забезпечити розподіл необхідних коштів для фінансового забезпечення виконання Плану за рік та джерелами фінансування.

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Нетішинської міської ради (Валентина Кравчук):

3.1. при формуванні бюджету міської територіальної громади на 2024 рік передбачати кошти на виконання Плану;

3.2. щокварталу інформувати міську раду про фінансове забезпечення Плану.

4. Управлінню освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради (Ольга Бобіна) та Центру професійного розвитку педагогічних працівників (Ольга Назаренко) у першому кварталі 2025 року, інформувати міську раду про хід виконання Плану.

2

5.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Нетішинської міської ради VIIІ скликання з питань гуманітарної сфери, регламенту, депутатської діяльності, законності, правопорядку, антикорупційної діяльності та заступника міського голови Василя Миська.

Міський голова                                                                   Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення сорок четвертої сесії

Нетішинської  міської ради

VIІІ скликання

26.01.2024 № 44/2102

План реалізації

Стратегії розвитку освіти

Нетішинської міської територіальної громади

у 2024 році

2

| СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1. ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ Є БЕЗПЕЧНИМ КОМФОРТНИМ ІНКЛЮЗИВНИМ І СУЧАСНИМ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання |  | Джерела фінансування |  | Орієнтовний обсяг фінансування (тис.грн) |  | Відповідальні |  |
| Операційна ціль 1.1. У закладах та установах освіти облаштовано безпечне освітнє середовище |  |  |  |  |  |  |  |
| Дошкільна освіта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Забезпечення закладів дошкільної освіти захисними спорудами цивільного захисту відповідно до чинних вимог. Будівництво захисної споруди цивільного захисту на території ЗДО № 2, ЗДО № 3 |  | Бюджет міської територіальної громади |  | - |  | управління освіти, Управління капітального будівництва виконавчого комітету міської ради, керівники закладів дошкільної освіти |  |
| 1.1.2. Приведення у відповідність до санітарно-гігієнічних, інженерно-технічних та протипожежних вимог закладів дошкільної світи освіти |  | Бюджет міської територіальної громади |  | - |  | управління освіти, управління капітального будівництва виконавчого комітету міської ради, керівники закладів дошкільної освіти |  |
| 1.1.3.Забезпечення безбар’єрного доступу до будівель та споруд закладів освіти для осіб з обмеженими фізичними можливостями |  | Бюджет міської територіальної громади |  | - |  | управління освіти, управління капітального будівництва виконавчого комітету міської ради, керівники закладів дошкільної освіти |  |
| 1.1.4. Створення освітнього середовища закладів освіти, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації |  | Бюджет міської територіальної громади |  | - |  | керівники закладів дошкільної освіти |  |
| 1.1.5. Проведення поточних ремонтів закладів дошкільної освіти |  | Бюджет міської територіальної громади |  | - |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів дошкільної освіти |  |
| 1.1.6. Проведення капітального ремонту частини приміщення ЗДО № 8 |  | Бюджет міської територіальної громади |  | - |  | управління капітального будівництва виконавчого комітету міської ради, управління освіти, керівник ЗДО № 8 |  |
| Загальна середня освіта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. Забезпечення закладів загальної середньої освіти захисними спорудами цивільного захисту відповідно до чинних вимог. Капітальний ремонт підвального приміщення з облаштуванням найпростішого укриття Нетішинської гімназії «Гармонія», поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту Нетішинської гімназії «Ерудит» |  | Бюджет міської територіальної громади |  | - |  | управління капітального будівництва виконавчого комітету міської ради, управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів загальної середньої освіти |  |
| 1.1.8. Приведення у відповідність до санітарно-гігієнічних, інженерно-технічних та протипожежних вимог закладів загальної середньої освіти |  | Бюджет міської територіальної громади |  | - |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів загальної середньої освіти |  |
| 1.1.9. Забезпечення безбар’єрного доступу до будівель та споруд закладів освіти для осіб з особливими освітніми потребами |  | Бюджет міської територіальної громади |  | - |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів загальної середньої освіти |  |
| 1.1.10. Створення освітнього середовища закладів освіти, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації |  | Бюджет міської територіальної громади |  | - |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів загальної середньої освіти |  |
| 1.1.11. Підвищення рівня безпеки в освітньому середовищі (утримання штатної одиниці «Спеціаліст з безпеки в освітньому середовищі») 1 штатна одиниця |  | Бюджет міської територіальної громади |  | 258,2 |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради |  |
| 1.1.12. Облаштування «Класів безпеки» в ЗЗСО |  | Бюджет міської територіальної громади |  | 1876,4 |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів загальної середньої освіти |  |
| 1.1.13. Проведення поточних ремонтів закладів загальної середньої освіти |  | Бюджет міської територіальної громади |  | 397,9 |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів загальної середньої освіти |  |
| Позашкільна освіта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.14. Реконструкція окремої будівлі, яка відповідатиме сучасним вимогам та задовольнятиме потреби |  | Бюджет міської територіальної громади |  | - |  | управління капітального будівництва виконавчого комітету міської ради |  |
| 1.1.15. Забезпечення закладів позашкільної освіти захисними спорудами цивільного захисту відповідно до чинних вимог. |  | Бюджет міської територіальної громади |  | - |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів позашкільної освіти |  |
| 1.1.16. Проведення поточних ремонтів приміщень ЗПО |  | Бюджет міської територіальної громади |  | - |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів позашкільної освіти |  |
| 1.1.17. Приведення у відповідність до санітарно-гігієнічних, інженерно-технічних та протипожежних вимог закладів позашкільної освіти |  | Бюджет міської територіальної громади |  | - |  | управління капітального будівництва, управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів позашкільної освіти |  |
| Установи освіти («Інклюзивно-ресурсний центр») |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.18. Облаштування сходів протиковзким покриттям; встановлення вказівників відповідно до міжнародних символів доступності (тактильні, візуальні). |  | Бюджет міської територіальної громади |  | - |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівник ІРЦ |  |
| 1.1.19. Поточний ремонт кабінетів та приміщень установи із заміною дерев’яних вікон на металопластикові |  | Бюджет міської територіальної громади |  | - |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівник ІРЦ |  |
| Всього |  |  |  | 2532,5 |  |  |  |
| Операційна ціль 1.2. У закладах дошкільної та загальної середньої освіти створено умови для здорового харчування, медичного обслуговування здобувачів освіти |  |  |  |  |  |  |  |
| Дошкільна освіта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Забезпечення харчування дітей у ЗДО відповідно до чинного законодавства |  | Бюджет міської територіальної громади |  | 7698,2 |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів дошкільної освіти |  |
| 1.2.3. Оновлення технологічного обладнання харчоблоків ЗДО |  | Бюджет міської територіальної громади |  | - |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів дошкільної освіти |  |
| 1.2.4. Оновлення обладнання медичних блоків ЗДО |  | Бюджет міської територіальної громади |  | - |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів дошкільної освіти |  |
| 1.2.5. Функціонування профілактично-реабілітацій них центрів на базі ЗДО № 3, ЗДО № 5 (утримання додаткових штатних одиниць ПРЦ) |  | Бюджет міської територіальної громади |  | 649,7 |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники ЗДО № 3, ЗДО № 5 |  |
| Загальна середня освіта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.Забезпечення харчування дітей у ЗЗСО відповідно до чинного законодавства |  | Бюджет міської територіальної громади |  | 6447,4 |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів загальної середньої освіти |  |
| 1.2.7.Оновлення технологічного обладнання харчоблоків ЗЗСО |  | Бюджет міської територіальної громади |  | - |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів загальної середньої освіти |  |
| 1.2.8.Оновлення обладнання медичних кабінетів ЗЗСО |  | Бюджет міської територіальної громади |  | - |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів загальної середньої освіти |  |
| 1.2.9. Утримання додаткових штатних одиниць в закладах загальної середньої освіти оператора мийної установки 4 штатні одиниці (Нетішинський академічний ліцей, Нетішинські гімназії «Гармонія», «Ерудит», «Енергія»), кухаря 3 штатні одиниці (Нетішинські гімназії «Гармонія», «Ерудит», «Енергія»). |  | Бюджет міської територіальної громади |  | 860,9 |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів загальної середньої освіти |  |
| Всього |  |  |  | 15656,2 |  |  |  |
| Операційна ціль 1.3. У закладах позашкільної освіти створено комфортне, інклюзивне і мотивуюче освітнє середовище для усіх учасників освітнього процесу |  |  |  |  |  |  |  |
| Позашкільна освіта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Забезпечення безбар`єрного доступу для осіб з обмеженими фізичними можливостями |  | Бюджет міської територіальної громади |  | - |  |  | Управління капітального будівництва, управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів позашкільної освіти |
| 1.3.2. Забезпечення якісного освітнього інклюзивного простору з урахуванням принципів універсального дизайну та розумного пристосування |  | Бюджет міської територіальної громади |  | - |  |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів позашкільної освіти |
| 1.3.3. Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких проявів насильства та дискримінації |  | Бюджет міської територіальної громади |  | - |  |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів позашкільної освіти |
| 1.3.4. Забезпечення психологічної підтримки всіх учасників освітнього процесу (в тому числі осіб з ООП) |  | Бюджет міської територіальної громади |  | - |  |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів позашкільної освіти |
| 1.3.5. Забезпечення профілактичної інформаційно-просвітницької роботи з безпеки життєдіяльності |  | Бюджет міської територіальної громади |  | - |  |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів позашкільної освіти |
| 1.3.6. Забезпечення оздоровлення обдарованих дітей у літніх оздоровчих таборах |  | Бюджет міської територіальної громади |  | - |  |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів позашкільної освіти |
| 1.3.7. Організація та проведення заходів, конкурсів, фестивалів різних рівнів |  | Бюджет міської територіальної громади |  | 10,0 |  |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів позашкільної освіти |
| 1.3.8. Забезпечення участі вихованців та педагогічних працівників в конкурсах, фестивалях різних рівнів (в тому числі за кордоном) |  | Бюджет міської територіальної громади |  | 145,9 |  |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів позашкільної освіти |
| 1.3.9. Стимулювання учасників освітнього процесу шляхом присвоєння стипендії Нетішинського міського голови та Нетішинської міської ради у галузях освіти, культури та спорту |  | Бюджет міської територіальної громади |  | - |  |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів позашкільної освіти |
| Всього по |  |  |  | 155,9 |  |  |  |
| ВСЬОГО по 1 |  |  |  | 18344,6 |  |  |  |
| СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ НАДАЮТЬСЯ ЯКІСНІ ОСВІТНІ ПОСЛУГИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Дошкільна освіта |  |  |  |  |  |  |  |
| Операційна ціль 2.1. Забезпечено функціонування гнучкої та оптимальної мережі закладів дошкільної освіти |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Забезпечення рівного доступу дітей до дошкільної освіти |  | Бюджет міської територіальної громади |  | - |  |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів дошкільної освіти |
| 2.1.2. Запровадження різних форм охоплення дітей дошкільною освітою |  | Бюджет міської територіальної громади |  | - |  |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів дошкільної освіти |
| 2.1.3. Функціонування центрів консультативної допомоги батькам з питань адаптації до умов закладів дошкільної освіти ; психолого-педагогічного супроводу дітей тощо. |  | Бюджет міської територіальної громади |  | - |  |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів дошкільної освіти |
| Операційна ціль 2.2. Діє система якісних освітніх послуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Підвищення якості надання освітніх послуг, впровадження інноваційних освітніх методик та технологій в практику роботи ЗДО |  | Бюджет міської територіальної громади, інші джерела фінансування |  | - |  |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів дошкільної освіти |
| 2.2.2. Розширення спектру надання додаткових освітніх послуг |  | Бюджет міської територіальної громади, інші джерела фінансування |  | - |  |  | керівники закладів дошкільної освіти |
| 2.2.3. Забезпечення фахової логопедичної допомоги (утримання додаткових 8 штатних одиниць вчителів-логопедів у ЗДО) |  | Бюджет міської територіальної громади |  | 1781,2 |  |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів дошкільної освіти |
| Всього |  |  |  | 1781,2 |  |  |  |
| Операційна ціль 2.3. Створено сучасний, інклюзивний, розвивальний, комфортний, динамічний освітній простір |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. Оновлення матеріально-технічної, навчально-методичної бази ЗДО |  | Бюджет міської територіальної громади |  | - |  |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів дошкільної освіти |
| 2.3.2. Облаштування ігрового простору, групових приміщень, прогулянкових майданчиків, спортивних територій ЗДО для дітей (в т.ч. дітей з особливими освітніми потребами) |  | Бюджет міської територіальної громади |  | - |  |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів дошкільної освіти |
| Всього |  |  |  | - |  |  |  |
| Загальна середня освіта |  |  |  |  |  |  |  |
| Операційна ціль 2.4. Мережа закладів освіти є доступною та ефективною |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. Забезпечення рівного доступу дітей до повної загальної середньої освіти |  | Бюджет міської територіальної громади |  | - |  |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів загальної середньої освіти |
| 2.4.2. Створення умов для здобуття учнями повної загальної середньої освіти через різні форми навчання (очну, дистанційну, екстернатну, індивідуальну, сімейну) |  | Бюджет міської територіальної громади |  | - |  |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів загальної середньої освіти |
| 2.4.3. Створення умов для здобуття повної загальної середньої освіти внутрішньо переміщеним особам, переміщеним з тимчасово окупованих територій районів проведення військових дій |  | Бюджет міської територіальної громади |  | - |  |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів загальної середньої освіти |
| 2.4.4. Оптимізація мережі закладів загальної середньої освіти з урахуванням освітніх запитів і потреб жителів мікрорайонів міста |  | Бюджет міської територіальної громади |  | - |  |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів загальної середньої освіти |
| 2.4.5. Організація підвезення учнів та педагогічних працівників до закладів загальної середньої освіти та у зворотному порядку учнів |  | Бюджет міської територіальної громади |  | 1162,5 |  |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів загальної середньої освіти |
| 2.4.6. Організація роботи (утримання додаткових штатних одиниць вихователя для супроводу дітей (Нетішинський академічний ліцей 0,5 штатної одиниці) |  | Бюджет міської територіальної громади |  | 90,8 |  |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівник академічного ліцею |
| Всього |  |  |  | 1253,3 |  |  |  |
| Операційна ціль 2.5. Функціонує система підвищення якості освітніх послуг відповідно до Державних стандартів освіти, з урахуванням компетентнісного підходу до навчання |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. Підвищення якості освітніх послуг відповідно до Державних стандартів освіти, з урахуванням компетентнісного підходу до навчання |  | Бюджет міської територіальної громади |  | - |  |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів загальної середньої освіти |
| 2.5.2. Впровадження у освітній процес інноваційних освітніх технологій |  | Бюджет міської територіальної громади |  | - |  |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів загальної середньої освіти |
| 2.5.3. Організація роботи щодо утримання додаткових штатних одиниць вихователь групи продовженого дня (Нетішинські гімназії «Гармонія», «Ерудит», «Енергія» 1,5 штатної одиниці), педагог-організатор (Нетішинська гімназія «Енергія» 0,5 штатної одиниці), заступник директора з виховної роботи 1,5 штатної одиниці), заступник директора з навчально-виховної роботи 2 штатні одиниці) |  | Бюджет міської територіальної громади |  | 932,2 |  |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів загальної середньої освіти |
| Всього |  |  |  | 932,2 |  |  |  |
| Операційна ціль 2.6. Створено сучасний інклюзивний, освітній простір, який забезпечує рівні, безпечні умови для якісного навчання |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. Забезпечення кабінетів ЗЗСО STEM-лабораторіями, навчально-дидактичним та матеріально- технічним оснащенням відповідно до змісту «Нової української школи» Нетішинського академічного ліцею, Нетішинської гімназії «Гармонія», Нетішинської гімназії «Ерудит», Нетішинської гімназії «Енергія», Старокривинської гімназії «Патріот» |  | Бюджет міської територіальної громади |  | - |  |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів загальної середньої освіти |
| 2.6.2. Оснащення предметних кабінетів відповідно до змістовного наповнення Державного стандарту освіти на профільному рівні Нетішинського академічного ліцею |  | Бюджет міської територіальної громади |  | - |  |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівник академічного ліцею |
| 2.6.3. Комплектування бібліотечних фондів навчально-методичною, художньою та довідковою літературою |  | Бюджет міської територіальної громади |  | - |  |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів загальної середньої освіти |
| 2.6.4. Підтримка та оновлення матеріально- технічної бази, забезпечення необхідним інвентарем спортивних залів закладів загальної середньої освіти |  | Бюджет міської територіальної громади |  | - |  |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів загальної середньої освіти |
| Всього |  |  |  | - |  |  |  |
| Операційна ціль 2.7. Науково-дослідницька, пошукова, експериментальна діяльність сприяє самореалізації учасників освітнього процесу |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. Створення умов для інтелектуального розвитку, самовдосконалення та самореалізації, конкурентоздатної творчої особистості |  | Бюджет міської територіальної громади |  | - |  |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів загальної середньої, позашкільної освіти |
| 2.7.2. Забезпечення участі здобувачів освіти у олімпіадах, турнірах, конкурсах різних рівнів |  | Бюджет міської територіальної громади |  | 263,9 |  |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів загальної середньої, позашкільної освіти |
| 2.7.3. Стимулювання учасників освітнього процесу шляхом присвоєння стипендії Нетішинського міського голови та Нетішинської міської ради у галузях освіти, культури та спорту |  | Бюджет міської територіальної громади |  | - |  |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів загальної середньої, позашкільної освіти |
| Всього |  |  |  | 263,9 |  |  |  |
| Операційна ціль 2.8. Національно-патріотичне виховання є ключовим елементом в утвердженні української національної та громадянської ідентичності |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1. Проведення заходів, спрямованих на реалізацію концепції національно-патріотичного виховання в закладах освіти. |  | Бюджет міської територіальної громади |  | 90,2 |  |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів освіти |
| 2.8.2. Підтримка та сприяння волонтерським проектам, налагодження співпраці з військовими формуваннями України як мотивація готовності до вибору військових професій |  | Бюджет міської територіальної громади |  | - |  |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів освіти |
| 2.8.3. Забезпечення роботи відділу національно-патріотичного виховання на базі ЗПО «ЦНПВКТУМ» |  | Бюджет міської територіальної громади |  | - |  |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів освіти |
| 2.8.4. Реалізація положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру "Сокіл" ("Джура") |  | Бюджет міської територіальної громади |  |  |  |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів освіти |
| Всього |  |  |  | 90,2 |  |  |  |
| - Операційна ціль 2.9. Учнівське самоврядування - сучасний засіб соціалізації молоді |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.1. Організація роботи міської Ради лідерів учнівського самоврядування (участь в регіональних і обласних зборах ради старшокласників, реалізація проектної діяльності) |  | Бюджет міської територіальної громади |  | - |  |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів освіти |
| 2.9.2. Забезпечення функціонування освітнього ХАБу для учнівського самоврядування |  | Бюджет міської територіальної громади |  | - |  |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів освіти |
| Всього |  |  |  | - |  |  |  |
| Позашкільна освіта |  |  |  |  |  |  |  |
| Операційна ціль 2.10. Мережа закладів освіти є доступною, гнучкою та ефективною |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.1. Збереження та розширення мережі позашкільної освіти з урахуванням потреб громади |  | Бюджет міської територіальної громади |  | - |  |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів позашкільної освіти |
| 2.10.2. Створення умов для інтеграції вимушено переміщених осіб, дітей вразливих категорій, дітей з девіантною поведінкою |  | Бюджет міської територіальної громади |  | - |  |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів позашкільної освіти |
| Всього |  |  |  | - |  |  |  |
| Операційна ціль 2.11. Діє система надання якісних освітніх послуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11.1. Підвищення якості надання освітніх послуг, впровадження сучасних, інноваційних методик та технологій в практику роботи ЗПО |  | Бюджет міської територіальної громади |  | - |  |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів позашкільної освіти |
| Всього |  |  |  | - |  |  |  |
| Операційна ціль 2.12. Створено сучасний, інклюзивний освітній простір, який забезпечує рівні, безпечні умови для якісного навчання |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12.1. Формування сучасного освітнього середовища, яке забезпечить необхідні умови, засоби і технології для надання якісних освітніх послуг здобувачам освіти, педагогам і батькам |  | Бюджет міської територіальної громади |  | - |  |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів позашкільної освіти |
| 2.12.2. Оновлення матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладів |  | Бюджет міської територіальної громади |  | - |  |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів позашкільної освіти |
| Всього |  |  |  | - |  |  |  |
| Операційна ціль 2.13. Національно-патріотичне виховання є ключовим елементом в утвердженні української національної та громадянської ідентичності |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13.1. Забезпечення реалізації заходів з реалізації концепції національно-патріотичного виховання |  | Бюджет міської територіальної громади |  | - |  |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів позашкільної освіти |
| 2.13.2. Підтримка та сприяння волонтерським проектам, налагодження співпраці з військовими формуваннями України |  | Бюджет міської територіальної громади |  | - |  |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів позашкільної освіти |
| 2.13.3. Реалізація положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру "Сокіл" ("Джура") |  | Бюджет міської територіальної громади |  | - |  |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів позашкільної освіти |
| Всього |  |  |  | - |  |  |  |
| Установи освіти («Інклюзивно-ресурсний центр») |  |  |  |  |  |  |  |
| Операційна ціль. 2.14. У громаді надаються якісні психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14.1. Придбання допоміжних засобів для осіб з особливими освітніми потребами (спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку) |  | Бюджет міської територіальної громади |  | - |  |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівник ІРЦ |
| 2.14.2. Забезпечення змістовного наповнення вебплатформи дистанційного надання послуг. |  | Бюджет міської територіальної громади |  | - |  |  | керівник ІРЦ |
| Всього |  |  |  | - |  |  |  |
| ВСЬОГО по 2 |  |  |  | 4320,8 |  |  |  |
| СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3. ОСВІТНІ ПОСЛУГИ У ЗАКЛАДАХ ТА УСТАНОВАХ ОСВІТИ НАДАЮТЬСЯ ВМОТИВОВАНИМИ ТА КВАЛІФІКОВАНИМИ ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Операційна ціль 3.1. Створено резерв управлінських кадрів закладів дошкільної і загальної середньої освіти, здійснюється їх професійний розвиток відповідно до професійних стандартів |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Функціонування спільноти управлінського резерву |  |  |  | - |  |  | Центр професійного розвитку педагогічних працівників |
| Операційна ціль 3.2. Здійснюється підтримка молодих фахівців. У закладах загальної середньої освіти впроваджується педагогічна інтернатура. Розбудовується інститут наставництва |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Функціонування загальноміської спільноти наставників |  |  |  | - |  |  | Центр професійного розвитку педагогічних працівників |
| 3.2.2. Забезпечено функціонування спільноти для інтернів та педагогів зі стажем роботи до трьох років |  |  |  | - |  |  | Центр професійного розвитку педагогічних працівників |
| Операційна ціль 3.3. Забезпечено умови для безперервного професійного розвитку та підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів та установ освіти |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. Забезпечення можливостей для обміну досвідом у межах громади |  |  |  | - |  |  | Центр професійного розвитку педагогічних працівників |
| 3.3.2. Функціонування загальноміських професійних спільнот |  |  |  | - |  |  | Центр професійного розвитку педагогічних працівників |
| 3.3.3. Імплементація професійних стандартів управлінських та педагогічних кадрів закладів освіти |  |  |  | - |  |  | Центр професійного розвитку педагогічних працівників |
| 3.3.4. Забезпечення супроводу педагогічних працівників у проєктах професійного розвитку різних рівнів |  |  |  | - |  |  | Центр професійного розвитку педагогічних працівників |
| Операційна ціль 3.4. Рівень інформаційно-цифрової компетентності управлінських та педагогічних кадрів сприяє розвитку цифрової інфраструктури закладів і установ освіти |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. Реалізація заходів професійного розвитку, що сприяють розвитку інформаційно-цифрової компетентності управлінських та педагогічних кадрів закладів освіти |  |  |  | - |  |  | Центр професійного розвитку педагогічних працівників |
| ВСЬОГО по 3 |  |  |  | - |  |  |  |
| СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 4. У ЗАКЛАДАХ ТА УСТАНОВАХ ОСВІТИ АКТИВНО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ МОЖЛИВОСТІ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| Операційна ціль 4.1. Цифровізація та діджиталізація освітніх та управлінських процесів |  |  |  |  |  |  |  |
| Дошкільна освіта |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Забезпечення ЗДО сучасним комп’ютерним обладнанням, швидкісним інтернетом та використання інформаційно-комунікаційних технологій в практику роботи ЗДО |  | Бюджет міської територіальної громади |  | - |  |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів дошкільної освіти |
| Загальна середня освіта |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. Забезпечення закладів загальної середньої освіти сучасним комп’ютерним обладнанням і швидкісним інтернетом |  | Бюджет міської територіальної громади |  | 240,0 |  |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів загальної середньої освіти |
| 4.1.3. Продовження цифровізації освітніх та управлінських процесів у закладах освіти |  | Бюджет міської територіальної громади |  | - |  |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів загальної середньої освіти |
| Позашкільна освіта |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4. Забезпечення ЗПО сучасним комп’ютерним обладнанням, мультимедійною технікою, швидкісним Інтернетом та використання інформаційно-комунікаційних технологій в практиці роботи ЗПО |  | Бюджет міської територіальної громади |  | - |  |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів позашкільної освіти |
| 4.1.5. Впровадження інноваційних цифрових технологій навчання |  | Бюджет міської територіальної громади |  | - |  |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів позашкільної освіти |
| Установи освіти («Інклюзивно-ресурсний центр») |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.6. Забезпечення ІРЦ сучасним комп`ютерним обладнанням, мультимедійною технікою, швидкісним інтернетом |  | Бюджет міської територіальної громади |  | - |  |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівник ІРЦ |
| 4.1.7. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в практиці роботи установи |  | Бюджет міської територіальної громади |  | - |  |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівник ІРЦ |
| Установи освіти (Центр професійного розвитку педагогічних працівників) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.8. Осучаснення комп’ютерної техніки |  | Бюджет міської територіальної громади |  | - |  |  | Центр професійного розвитку педагогічних працівників |
| ВСЬОГО по 4 |  |  |  | 240,0 |  |  |  |
| СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 5. ДІЮТЬ ЕФЕКТИВНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ ТА УСТАНОВАМИ ОСВІТИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Операційна ціль 5.1. Підвищення ефективності управління та фінансування освіти |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. Формування системи моніторингу сфери освіти для прийняття ефективних управлінських рішень | Бюджет міської територіальної громади |  | - |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів освіти |  |  |
| 5.1.2. Підтримка програм підвищення фахового рівня, що забезпечують ефективну професійну підготовку керівників закладів освіти та управлінців освітньої сфери як фахівців з менеджменту | Бюджет міської територіальної громади |  | - |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів освіти |  |  |
| Всього |  |  | - |  |  |  |  |
| Дошкільна освіта |  |  |  |  |  |  |  |
| Операційна ціль 5.2 Забезпечення ефективного управління освітою шляхом формування сервісних підходів та розумної автономії закладів освіти |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. Забезпечення самостійного бухгалтерського обслуговування закладів дошкільної освіти (утримання додаткових 8 штатних одиниць бухгалтерів у ЗДО) |  | Бюджет міської територіальної громади |  | 1065,6 |  |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів дошкільної освіти |
| 5.2.2. Забезпечення самостійного бухгалтерського обліку, дотримання чинного законодавства щодо публічних закупівель (утримання додаткових 0,5 штатної одиниці фахівця з публічних закупівель в ЗДО № 3) |  | Бюджет міської територіальної громади |  | 66,6 |  |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівник ЗДО № 3 |
| Всього |  |  |  | 1132,2 |  |  |  |
| Загальна середня освіта |  |  |  |  |  |  |  |
| Операційна ціль 5.3. Забезпечення ефективного управління освітою шляхом формування сервісних підходів та розумної автономії закладів освіти |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. Забезпечення самостійного бухгалтерського обслуговування закладів загальної середньої освіти (утримання додаткових 4 штатних одиниць бухгалтерів у ЗЗСО) |  | Бюджет міської територіальної громади |  | 540,1 |  |  | управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів загальної середньої освіти |
| Всього |  |  |  | 540,1 |  |  |  |
| Всього по 5 |  |  |  | 1672,3 |  |  |  |
| ВСЬОГО |  |  |  | 24577,7 |  |  |  |

Секретар міської ради							Іван РОМАНЮК