Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

сорок шостої сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

05.04.2024					Нетішин				      № 46/2158

Про виконання у 2023 році міської програми організації відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків Нетішинської міської ТГ на 2022-2025 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада

ВИРІШИЛА:

Щорічний (проміжний) звіт про виконання у 2023 році міської програми організації відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків  Нетішинської міської ТГ на 2022-2025 роки, затвердженої рішенням шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання від 19 листопада 2021 року № 16/1006, взяти до відома (додається).

Міський голова							Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення сорок шостої сесії 	Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

05.04.2024 № 46/2158

Щорічний (проміжний) звіт

про виконання у 2023 році міської програми організації відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків  Нетішинської міської ТГ

на 2022-2025 роки

- Основні дані

Міська  програма організації відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків  Нетішинської міської територіальної громади на 2022-2025 роки затверджена рішенням шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання від 
19 листопада 2021 року № 16/1006 (далі – Програма).

Метою Програми є:

- створення сприятливих умов та реалізація прав дітей на якісне оздоровлення і відпочинок;

- збільшення кількості дітей, охоплених відпочинком та оздоровленням;

- оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

Організація, координація та контроль за виконанням програми покладались на управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

Учасниками програми є: виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР  «Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД», управління соціального захисту населення, управління культури, освіти, служба у справах дітей, фінансове управління виконавчого комітету Нетішинської міської ради, Фонд комунального майна міста Нетішина, КП НМР «Благоустрій», КП НМР «Комфорт», КП НМП «ЖКО», Нетішинське  відділення ДУ «Хмельницький обласний  центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України», Славутське управління ГУ   Держпродспоживслужби  в Хмельницькій області,  відділ поліцейської діяльності №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, Шепетівське РУ ГУ  ДСНС України у Хмельницький області.

Строк виконання програми:  2023 рік.

2

2. Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання заходу | Планові обсяги фінансування, тис. грн |  | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет НМТГ | Інші джерела | Бюджет НМТГ | Інші джерела |  |
| - Оздоровча діяльність |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Сприяти утворенню та діяльності нових типів дитячих закладів відпочинку. | Управління освіти, соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2023 | 110,0 | - | - | - | У 2023 року відпочинкові заклади не працювали та не утворювались. |
| 1.2. | 1.2.Першочергово забезпечувати оздоровленням та відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-24 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціа-льного захисту"; дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти), або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення АТО, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Росій-ської Федерації у Доне-цькій та Луганській областях бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в АТО, у здійсненні заходів із забезпечення національ-ної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; діти загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 101 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту; дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи; дітей, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення; рідніх дітей батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї; дітей, взятих на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах; дітей з інваліднідністю; дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; дітей з багатодітних сімей; дітей з малозабезпечених сімей; дітей, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві або під час виконання службових обов’язків, у тому числі дітей журналістів, які загинули під час виконання служ-бових обов’язків; дітей, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи; дітей, які перебувають на диспан-серному обліку; талановитих та обдарованих дітей-переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, лідерів дитячих громад-ських організацій; дітей - учасників дитячих творчих колективів та спортивних команд; дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села; дітей працівників бюджетної сфери, комунальних підприємств Нетішинської міської ТГ | Виконавчий комітет міської ради, управління соціального захисту населення, управління освіти, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, установи, організації, підприємства міста | 2023 | - | - | - | - | Упродовж 2023 року оздоровлено всього 50 дітей: -12 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків-ського піклування; -15 дітей УБД; -1 дитина загиблого УБД; -1 дитина ВПО; -2 дитини з багатодітної сім’ї; -1 дитини з малозабезпеченої сім’ї; -18 дітей талановито-обдарованих |
| 1.3 | Забезпечувати надання адресної соціальної допомоги для оздоров-лення та відпочинку дітей у дитячих оздоровчих таборах для дітей працівників бюджетної сфери, комунальних підприємств Нетішинської міської ОТГ, талановитим і обдарованим дітям, дітям осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-24 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; діти загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 101 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в антитерористичних операцій, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; бойових дій чи збройних конфліктів; дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту; відповідно до рішення виконав-чого комітету міської ради щорічно. | Виконавчий комітет міської ради, управління освіти, фінансове управління, управління соціального захисту населення, культури виконавчого комітету міської ради, управління капітального будівництва виконавчого комітету міської ради, ФКМ, КП НМР «Благо-устрій», КП НМР «Комфорт» КП НМР «ЖКО», КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД» КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» | 2023 | 1700,0 | - | 395,4 | - | Надано адресної соціальної допомоги для оздоровлення та відпочинку дітей у дитячих оздоровчих таборах на суму 395480,00 грн. на відпочинок 34 дітей, з них: - 1 дитина загиблого УБД; - 15 дітям УБД; - 18 талановитим та обдарованим дітям |
| 1.4 | Забезпечувати організацію направлення на оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки у ДПУ «МДЦ «Артек» та ДП «УДЦ «Молода гвардія», ДОТ «Артек-Прикарпаття» на базі ТОВ «Оздоровчо-профілактичний комплекс «Планета здоров’я», ДТОВ та патріотичного виховання дітей та молоді в Карпатах «Соко-лята» на базі ТОВ «Лаяр СІТІ» | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2023 | - | - | - | - | У зв’язку із введенням воєнного стану у 2023 році працював лише ДПУ «МДЦ «Артек», бажаючих відпочити у ньому не було. |
| 1.5 | Організація роботи закладів відпочинку-таборів з денним перебуванням дітей на базі загальноосвітніх навчальних закладів Нетішинської міської ТГ: 1.5.1. забезпечити збалансоване харчування дітей у таборах з денним перебуванням дітей відповідно до віку дитини; 1.5.2 організовувати дозвілля дітей, які відпочивають у таборах з денним перебуванням дітей | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, управління культури виконавчого комітету міської ради | 2023 | 700,0 | - | - | - | Табори з денним перебуванням дітей на базі загальноосвітніх навчальних закладів у звітному періоді не працювали. |
| 1.6 | Забезпечувати організоване групове перевезення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки Нетішинської міської ТГ до місць організованого збору дітей та у зворотному напрямку за путівками, наданими Департаментом соціального захис-ту населення ХОДА. Створення безпечних умов під час перевезе-ння організованих груп дітей. | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2023 | 30,0 | - | 18,0 | - | Перевезення до м. Хмельницький та у зворотньому напрямку групи дітей пільгових категорій. |
| 1.7 | Забезпечувати направлення дітей пільгових категорій Нетішинської міської ТГ на оздоровлення до санаторних закладів України | КНП НМР «Центр ПМСД» | 2023 | - | - | - | - | Не направлялись |
| 2.Організаційно-координаційна та освітньо-виховна діяльність |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Забезпечити надання організа-ційної, інформаційної допомоги установам, організаціям, дитячим закладам відпочинку щодо органі-зації проведення літньої оздоров-чої кампанії. Проводити засідання координаційної ради з питань оздоровлення та відпочинку дітей | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2023 | - | - | - | - | Надавались інформаційні роз’яснення, щодо надання адресної соціальної допомоги, надання путівок за кошти обласного бюджету та інше. |
| 2.2 | Здійснювати комісійне обстеження дитячих закладів відпочинку до початку літньої оздоровчої кампанії з метою перевірки створення належних умов для охорони життя і здоров’я дітей, якісного харчування, санітарних, дотримання протипожежних правил | Управління освіти, соціа-льного захисту населення виконавчого комітету міської ради, Славутське управління ГУ Держпродспоживслужби в Хмельницькій області, Шепетівське РУ ГУ ДСНС України у Хмельницький області | 2023 | - | - | - | - | Комісійне обстеження дитячих закладів відпочинку до початку літньої оздоровчої кампанії не проводилось. |
| 2.3 | Здійснювати безкоштовне медичне обстеження дітей, які направля-ються на відпочинок та оздоровле-ння у дитячі оздоровчі табори та працівників, які працюватимуть у дитячих закладах відпочинку | КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД» | 2023 | - | - | - | - | Усі діти отримали безкоштовне медичне обстеження. |
| 2.4 | Створити інформаційний банк даних дітей і підлітків, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки і потребують оздоровлення | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2023 | - | - | - | - | У 2023 році у інформаційному банку даних дітей і підлітків, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки та потребують оздоровлення, перебувало 2560 дітей. |
| 2.5 | Висвітлювати інформацію про підготовку та проведення оздоровлення та відпочинку дітей, діяльність закладів відпочинку у засобах масової інформації | Управління освіти, соціаль-ного захисту населення виконавчого комітету міської ради, місцеві ЗМІ | 2023 | - | - | - | - | У 2023 році інформація про проведення оздоров-лення та відпочинку дітей висвітлювалась на сторін-ці управління соціального захисту населення у мережі Фейсбук. |
| 2.6 | Визначити позашкільні навчальні заклади Нетішинської міської ТГ центрами методичного та організаційного забезпечення для проведення культурно-масової та фізкультурно-спортивної роботи, змістовного дозвілля дітей у закладах відпочинку | Управління культури, освіти виконавчого комітету міської ради | 2023 | - | - | - | - | Позашкільні навчальні заклади Нетішинської міської ТГ центрами методичного та організа-ційного забезпечення у 2023 році не визначались, у зв’язку з тим що пришкільні табори не працювали. |
| 2.7 | Забезпечити надання психолого-педагогічної, інформаційної, соці-альної допомоги дітям, проведе-ння профілактично-просвітниць-ких заходів з питань пропаганди здорового способу життя, попередження негативних проявів у дитячому середовищі | Служба у справах дітей, відділ поліцей-ської діяльності №1 Шепетівсь-кого РУП ГУНП в Хмельницькій області | 2023 | - | - | - | - | Допомога не надавалась, оскільки не працювали пришкільні табори. |
| 2.8 | Забезпечити безоплатне відвідува-ння дітьми, що відпочиватимуть у дитячих закладах відпочинку, культурно-масових, мистецьких заходів | КЗ «Палац культури міста Нетішин», Нетішинський міський краєзнавчий музей | 2023 | - | - | - | - | Дитячі заклади відпочинку на території громади не працювали. |
|  | Усього |  |  | 2540,0 |  | 413,4 |  |  |

11

3.Оцінка ефективності виконання програми

| Показники | 2023 |
| --- | --- |
| Економічні (виділено коштів на виконання програми), тис. грн. | 413,4 |
| Соціальні (оздоровлено дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки): - діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування; - діти з інвалідністю; - діти із багатодітних і малозабезпечених сімей; - діти постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС; - діти працівників бюджетної сфери; - діти, які перебувають на диспансерному обліку; - талановиті та обдаровані діти; - діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи; - діти учасників антитерористичної операції та бойових дій; - діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення АТО та бойових дій або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення АТО та бойових дій; - рідні діти прийомних батьків, які проживають в одній прийомній сім’ї; - діти, взяті на облік службою у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах | 12 - 3 - - - 18 1 15 1 - - |
| Екологічні | - |
| Інші - функціонування таборів з денним перебуванням дітей; - функціонування позаміського закладу оздоровлення та відпочинку «Військово-спортивний наметовий табір «Форпост» | - - |

4. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби коригування завдань та заходів.

У 2023 році із бюджету Нетішинської міської ТГ на виконання програми були виділені кошти у сумі 413,4 тис. гривень. Фактично використано коштів на надання адресної соціальної допомоги на оздоровлення дітей у сумі 
395,4 тис. гривень та 18 тис. гривень на перевезення  групи дітей до місця організованого збору дітей у м. Хмельницький, які оздоровлювались за кошти обласного бюджету.   За     умови   закінчення   воєнного стану, або при роботі оздоровчих таборів у безпечних регіонах Україні з дотриманням усіх вимог,

12

активізація роботи щодо реалізації заходів програми у наступні періоди дасть можливість створити сприятливі умови та реалізувати право дітей на якісне оздоровлення та відпочинок.

Секретар міської ради							Іван РОМАНЮК

Відповідальні виконавці:

Заступник міського голови

Василь Мисько

Начальник управління соціального

захисту населення виконавчого комітету

міської ради Валентина Склярук

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту про виконання  у 2023 році комплексної програми міської програми організації відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків  Нетішинської міської ТГ на 2022-2025 роки

Міська  програма організації відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків  Нетішинської міської ТГ на 2022-2025 роки затверджена рішенням шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання від 19 листопада 2021 року № 16/1006 (далі – Програма).

Метою Програми є:

- створення сприятливих умов та реалізація прав дітей на якісне оздоровлення і відпочинок;

- збільшення кількості дітей, охоплених відпочинком та оздоровленням;

- оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

Організація, координація та контроль за виконанням програми покладались на управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

Учасниками програми є: виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР  «Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД», управління соціального захисту населення, управління культури, освіти, служба у справах дітей, фінансове управління виконавчого комітету Нетішинської міської ради, Фонд комунального майна міста Нетішина, КП НМР «Благоустрій», КП НМР «Комфорт», КП НМП «ЖКО», Нетішинське  відділення ДУ «Хмельницький обласний  центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України», Славутське управління ГУ   Держпродспоживслужби  в Хмельницькій області,  відділ поліцейської діяльності №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, Шепетівське РУ ГУ  ДСНС України у Хмельницький області.

У 2023 році із бюджету Нетішинської міської ТГ були виділені кошти у сумі 413,4 тис. гривень. Кошти використано на надання адресної соціальної допомоги на оздоровлення дітей у сумі 395,4 тис. гривень та 18 тис. гривень на перевезення  групи дітей до місця організованого збору дітей у 
м. Хмельницький, які оздоровлювались за кошти обласного бюджету.

За умови закінчення воєнного стану, або при роботі оздоровчих таборів у безпечних регіонах Україні з дотриманням усіх вимог, активізація роботи щодо реалізації заходів програми у наступні періоди дасть можливість створити сприятливі умови та реалізувати право дітей на якісне оздоровлення та відпочинок.

Начальник управління

соціального захисту населення

виконавчого комітету міської ради	                          	Валентина СКЛЯРУК