Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

сорок шостої сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

05.04.2024					Нетішин				      № 46/2167

Про виконання у 2023 році Програми управління безхазяйним майном та майном відумерлої спадщини на території Нетішинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення тридцять дев'ятої сесії Нетішинської міської ради VІI скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада

ВИРІШИЛА:

Щорічний (проміжний) звіт про виконання у 2023 році Програми управління безхазяйним майном та майном відумерлої спадщини на території Нетішинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням тридцять дев'ятої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання від 22 вересня 2023 року № 39/1929, взяти до відома згідно з додатком.

Міський голова							Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення сорок шостої сесії Нетішинської міської ради       VІІІ скликання

05.04.2024 № 46/2167

Щорічний (проміжний) звіт

про виконання у 2023 році Програми управління безхазяйним майном та майном відумерлої спадщини на території Нетішинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки

- Основні дані

Метою Програми є здійснення заходів щодо взяття на облік, збереження, використання та забезпечення набуття Нетішинською міською територіальною громадою, в особі Нетішинської міської ради, права комунальної власності на безхазяйне майно та майно відумерлої спадщини, розташованих на території Нетішинської міської територіальної громади.

Виконання заходів забезпечить раціональне використання майна, яке розташоване в межах території Нетішинської міської територіальної громади для задоволення потреб мешканців та інших осіб, які на законних підставах перебувають та/або здійснюють свою діяльність на території Нетішинської міської територіальної громади та прогнозованого стабільного наповнення дохідної частини бюджету територіальної громади, вирішення комплексу завдань щодо прийняття до комунальної власності Нетішинської міської територіальної громади нерухомого майна, яке є потенційно безхазяйним або визнане судом відумерлою спадщиною.

Рішенням тридцять дев'ятої сесії Нетішинської міської ради 
VІІІ скликання від 22 вересня 2023 року № 39/1929 було затверджено Програму управління безхазяйним майном та майном відумерлої спадщини на території Нетішинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки (далі – Програма).

Виконавці Програми: виконавчий комітет Нетішинської міської ради, Фонд комунального майна міста Нетішина.

Термін реалізації програми: 2023-2025 роки.

2

- Виконання завдань і заходів:

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис. грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет міста | Інші джерела (зазначити) |  |
|  |  |  |  | Бюджет міста | Інші джерела (зазначити) |  |  |  |
| 1. | Проведення обстеження виявленого безхазяйного майна та майна відумерлої спадщини | Фонд комунального майна, відділи виконавчого комітету Нетішинської міської ради | Протягом 2023 року | - | - | - | - | Складено 13 актів обстеження об'єктів нерухомого майна по вул.Промислова у місті Нетішин |
| 2. | Вжиття заходів, надсилання запитів щодо встановлення власників безхазяйного майна | Фонд комунального майна міста Нетішина | Протягом 2023 року | - | - | - | - | Надіслано 9 листів щодо встановлення власників об'єктів нерухомого майна |
| 3. | Заходи щодо присвоєння адрес об'єктам безхазяйного майна | Фонд комунального майна міста Нетішина, відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Нетішинської міської ради | Жовтень 2023 року | - | - | - | - | Присвоєно адреси 3-м об'єктам нерухомого майна |

3

3. Оцінка ефективності виконання програми

| Показники | 2023 рік |
| --- | --- |
| Економічні | - |
| Соціальні | - |
| Екологічні | - |
| Інші | За результатами проведеної роботи обстежено 10 земельних ділянок, на території яких виявлено 23 об'єкти нерухомості. Внаслідок проведеної роботи вдалось встановити власників 19 об'єктів нерухомого майна. Також, надіслано листи для ПАТ «УБ ХАЕС» та ТОВ «БМУ № 7 УБ ХАЕС» щодо необхідності здійснення державної реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна у встановленому законодавством порядку, та повідомлено, що в разі не вчинення дій щодо реєстрації права власності, виконавчим комітетом Нетішинської міської ради буде розпочато процедуру визнання майна безхазяйним. |

4. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми:

Програма управління безхазяйним майном та майном відумерлої спадщини на території Нетішинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки є актуальною та потребує подальшої реалізації та фінансування заходів протягом 2024-2025 років, що створить умови для виявлення безхазяйних об'єктів нерухомого майна, їх збереження та утримання в належному технічному стані, набуття права комунальної власності на об'єкти безхазяйного майна та майна відумерлої спадщини, а також підвищить ефективність використання комунального майна шляхом відчуження або передачу його в оренду.

Секретар міської ради 							Іван РОМАНЮК

Відповідальні виконавці:

Заступник міського голови

Оксана Латишева,

Директор Фонду комунального

майна міста Нетішина

Надія Коваль