Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

сорок шостої сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

05.04.2024					Нетішин				      № 46/2168

- Про виконання у 2023 році програми розвитку земельних відносин Нетішинської міської територіальної громади на 
2023-2025 роки (нова редакція)

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міський цільових програм», Нетішинська міська рада

ВИРІШИЛА:

Щорічний звіт про виконання у 2023 році Програми розвитку земельних відносин Нетішинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки (нова редакція), затвердженої рішенням тридцять четвертої сесії Нетішинської міської ради VІII  скликання від 07 квітня 2023 року № 34/1699, з внесеними змінами, взяти до відома згідно з додатком.

Міський голова                                                                    Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення сорок шостої сесії Нетішинської міської ради       VІІІ скликання

05.04.2024 № 46/2168

- Щорічний звіт

про виконання у 2023 році міської розвитку земельних відносин Нетішинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки

(нова редакція)

- Основні дані

Програма розвитку земельних відносин Нетішинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки (нова редакція) затверджена рішенням тридцять четвертої сесії Нетішинської міської ради VІII  скликання від 07 квітня 2023 року №34/1699 з внесеними змінами (далі-програма), прийнята з метою раціонального використання та охорони земельних ресурсів, спрямована на реалізацію державної політики України щодо забезпечення сталого розвитку землекористування, рівності права власності на землю територіальних громад та держави, захисту прав власників та користувачів земельних ділянок, а також створення більш сприятливих умов для залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки міста.

Координація виконання програми покладається на відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

Моніторинг та контроль за виконанням програми щорічно здійснюється Нетішинською міською радою.

Відповідальність за виконання програми покладається на виконавчий комітет міської ради, КП НМР «Комфорт», КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій».

Основними заходами програми є:

- - виготовлення документації із землеустрою;

- - проведення геодезичних робіт;

- виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель, земельних ділянок;

- проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок які пропонуються для продажу без проведення земельних торгів;

- підготовка лотів для продажу на земельних торгах (проведення експертної грошової оцінки)

3

2. Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Термін вико-нання | Головний виконавець | Планові обсяги фінансування тис. грн. |  | Фактичні обсяги фінансування тис. грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет Нетішин-ської МТГ | інші джерела | Бюджет Нетішин-ської МТГ | інші джерела |  |
| 1 | Виготовлення документації із землеустрою | 2023 | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій», КП НМР «Комфорт» | 380,00 | 50,0 | 31,3 | 10,0 | Виготовлена та затверджена документація із землеустрою: Технічна документація щодо поділу земельної ділянки- 2 од.; технічна документація щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) – 1 од. Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок - 7 од.; Технічна документація щодо поділу та об’єднання земельних ділянок – 3 од. (за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством) Проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки (замовник КП НМР «ЖКО) – 1 од (Разом витрачено з бюджету НМТГ на виготовлення документації із землеустрою 44,3 тис. грн, з них за результатами земельних торгів відшкодовано витрати на підготовку лотів для проведення земельних торгів та відновлено касових видатків на загальну суму 13 тис. грн. з них: 5,5 тис. грн – Куниць О.Д., 3,7 тис. грн. ФОП Ковальчук В.Р., 3,7 тис. грн. – ТОВ «Будспецмонтаж-К» |
| 2 | Геодезичні роботи |  |  | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Геодезичні роботи не проводились, кошти не виділялись |
| 3. | Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель, земельних ділянок | 2023 | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 100,00 | 0,00 | 84,6 | 0,00 | Виготовлено технічну документацію з нормативної грошової земельних ділянок за межами населених пунктів – 17 од. |
| 4 | Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, які пропонуються для продажу без проведення земельних торгів | 2023 | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 16,0 | 0,00 | 4,0 | 0,0 | Виготовлені та затверджені звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок – 2 од. |
| 5 | Підготовка лотів для продажу на земельних торгах (проведення експертної грошової оцінки) | 2023 | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 12,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | Виготовлені та затверджені звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок – 5 од. (Разом витрачено з бюджету НМТГ 10,0 тис. грн. За результатами земельних торгів відшкодовано вітрати на підготовку лотів для продажу на земельних торгах відновлено касових видатків на суму 2,0 тис. грн (Куниць О.Д.) |
| Всього |  |  |  | 518,0 | 50,0 | 127,9 | 10,0 |  |

6

3. Оцінка ефективності виконання програми

| Показники | 2023 |
| --- | --- |
| економічні |  |
| Обсяг видатків: тис.грн. | 127,9 |
| соціальні |  |
| екологічні |  |
| інші |  |
| Розроблено технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, од. | 2 |
| Розроблено технічну документацію із землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), од. | 1 |
| Розроблено проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, од. | 8 |
| Проведено експертну грошову оцінку земельних ділянок, які пропонуються для продажу без проведення земельних торгів, од. | 2 |
| Проведено експертну грошову оцінку земельних ділянок для продажу на земельних торгах (проведення експертної грошової оцінки), од. | 5 |
| Виготовлено технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок за межами населених пунктів, од. | 17 |

4. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми

Реалізація в 2023-2025 роках Програми дозволить здійснити використання та охорону земель на якісно новому рівні, надасть можливість зберегти та використовувати землю як складову частину природного ресурсу і територіального базису, основне національне багатство перетворити в самостійний фактор зростання економіки, а також сприяти залученню інвестицій у розвиток економіки міста та надасть можливість створити сприятливі умови для збільшення надходжень коштів до бюджету територіальної громади.

Секретар міської ради						            Іван РОМАНЮК

Відповідальні виконавці:

Заступник міського голови

Оксана Латишева

начальник відділу земельних ресурсів

та охорони навколишнього природного

середовища виконавчого комітету міської ради

Ганна Тонка

Пояснювальна записка

до звіту  про виконання у 2023 році програми розвитку

земельних відносин Нетішинської міської територіальної громади

на 2023-2025 роки (нова редакція)

Програма Про виконання у 2023 році програми розвитку земельних відносин Нетішинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки (нова редакція) затверджена рішенням тридцять четвертої сесії Нетішинської міської ради VІII  скликання від 07 квітня 2023 року № 34/1699 з внесеними змінами.

Відповідальність за виконання Програми покладається на виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій».

На виконання Програми у 2023 році було заплановано коштів бюджету Нетішинської міської територіальної громади в сумі 518,0 тис. грн.

У 2023 році з бюджету територіальної громади на реалізацію заходів програми витрачено 142,9 тис. грн. За результатами земельних торгів відшкодовано витрати на підготовку лотів для продажу на земельних торгах та відновлено касових видатків в сумі 15,0 тис. грн. Таким чином, сума видатків з бюджету Нетішинської міської територіальної громади складає 127,9 тис. грн.

Повернено витрати минулих років за підготовку лотів до проведення земельних торгів (виготовлення документації із землеустрою та звітів з експертної грошової оцінки) в сумі 57,2 тис. грн.

Начальник відділу земельних ресурсів

та охорони навколишнього

природного середовища  							Ганна ТОНКА