Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

сорок шостої сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

05.04.2024					Нетішин				      № 46/2179

Про виконання програми часткової компенсації вартості генераторів в умовах воєнного стану на 2022-2023 роки

Відповідно до статті 26, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Заключний звіт про виконання програми часткової компенсації вартості генераторів в умовах воєнного стану на 2022-2023 роки, затвердженої рішенням тридцять першої (позачергової) сесії Нетішинської міської ради VІIІ скликання від 06 грудня 2022 року № 31/1572, зі змінами, взяти до відома згідно з додатком.

2. Зняти з контролю рішення тридцять першої (позачергової) сесії Нетішинської міської ради VІIІ скликання від 06 грудня 2022 року № 31/1572 «Про програму часткової компенсації вартості генераторів в умовах воєнного стану на 2022-2023 роки» зі змінами.

Міський голова							Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення сорок шостої сесії Нетішинської міської ради       VІІІ скликання

05.04.2024 № 46/2179

Заключний звіт

про виконання програми часткової компенсації вартості генераторів в умовах воєнного стану на 2022-2023 роки

1.Основні дані

Програма часткової компенсації вартості генераторів в умовах воєнного стану на 2022-2023 роки розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Метою програми є забезпечення фізичних осіб-підприємців, власників домоволодінь, співвласників багатоквартирних будинків та управителів багатоквартирних будинків Нетішинської міської територіальної громади в умовах воєнного стану альтернативними джерелами електроенергії та зниження фінансового навантаження на них під час придбання таких приладів.

Програма затверджена рішенням тридцять першої (позачергової) сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання від 06 грудня 2022 року № 31/1572, зі змінами.

Відповідальними виконавцями програми є виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КП НМР «Агенція місцевого розвитку».

Термін виконання програми: 2022-2023 роки.

2

2.Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис. грн. |  |  | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет МТГ | Інші джерела (зазначити) | Бюджет МТГ |  | Інші джерела (зазначити) |  |  |
| 1 | Ресурсне забезпечення фізичних осіб-підприємців, мешканців міської територіальної громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Надання часткової компенсації вартості закупівлі нових генераторів для фізичних осіб-підприємців, власників домоволодінь, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та управителів багатоквартирних будинків Нетішинської міської ТГ | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | 2022-2023 | 2022 рік -2000,0 2023 рік – 1500,0 | - | 2022 рік -581,3 2023 рік – 1264,506 |  | - | Надано безповоротну фінансову матеріальну допомогу на часткову компенсацію вартості закупівлі нових генераторів: 2022 рік: 13 фізичним особам-підприємцям виплачено 266,0 тис. гривень, 22 громадянам територіальної громади – 315,3 тис. гривень. Загалом за рік виплачено 581,3 тис. грн. 2023 рік: 25 фізичним особам-підприємцям виплачено 560,951 тис. грн., 49 громадянам територіальної громади - 703,555 тис. грн. Загалом за рік виплачено 1264,506 тис. грн. Виплати здійснені за рахунок коштів бюджету Нетішинської міської територіальної громади |  |

3

3. Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2022 рік | 2023 рік | Разом |
| --- | --- | --- | --- |
| Економічні, тис. грн. | 581,3 | 1264,506 | 1845,806 |
| Соціальні | 13 фізичних осіб-підприємців та 22 громадяни територіальної громади (власники домоволодінь) отримали часткову компенсацію вартості закупівлі нових генераторів | 25 фізичних осіб-підприємців (в т.ч. 1 ОСББ), 49 громадян територіальної громади (власники домоволодінь) отримали часткову компенсацію вартості закупівлі нових генераторів | 38 фізичних осіб-підприємців (в т.ч. 1 ОСББ), 71 громадянин територіальної громади (власники домоволодінь) отримали часткову компенсацію вартості закупівлі нових генераторів |
| Екологічні | - | - | - |
| Інші | - | - | - |

4. Заключний висновок.

Програма часткової компенсації вартості генераторів в умовах воєнного стану на 2022-2023 роки розроблена з метою забезпечення фізичних осіб-підприємців, власників домоволодінь, співвласників багатоквартирних будинків та управителів багатоквартирних будинків Нетішинської міської територіальної громади в умовах воєнного стану альтернативними джерелами електроенергії та зниження фінансового навантаження на них під час придбання таких приладів. Термін дії програми завершено та продовження дії програми, наразі, не актуально. Упродовж дії зазначеної програми 38 фізичних осіб-підприємців (в т.ч. 1 ОСББ) та 71 громадянин територіальної громади (власники домоволодінь) отримали часткову компенсацію вартості закупівлі нових генераторів на суму 826,951 тис. грн. та 1018,855 тис. грн. відповідно.

Секретар міської ради						              Іван РОМАНЮК

Відповідальні виконавці:

Перший заступник міського голови

Олена Хоменко,

Начальник відділу економіки

виконавчого комітету міської ради

Наталія Заріцька

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
про результати виконання програми часткової компенсації вартості
генераторів в умовах воєнного стану на 2022-2023 роки

Програма затверджена рішенням тридцять першої (позачергової) сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 06 грудня 2022 року № 31/1572, зі змінами.

Метою програми є забезпечення фізичних осіб-підприємців, власників домоволодінь, співвласників багатоквартирних будинків та управителів багатоквартирних будинків Нетішинської міської територіальної громади в умовах воєнного стану альтернативними джерелами електроенергії та зниження фінансового навантаження на них під час придбання таких приладів.

Термін дії програми завершено та продовження дії програми, наразі, не актуально. Упродовж дії зазначеної програми 38 фізичних осіб- підприємців (в т.ч. 1 ОСББ) та 71 громадянин територіальної громади (власники домоволодінь) отримали часткову компенсацію вартості закупівлі нових генераторів на суму 826,951 тис. грн. та 1018,855 тис. грн. відповідно.

Начальник відділу економіки						Наталія ЗАРІЦЬКА