Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

сорок шостої сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

05.04.2024					Нетішин				      № 46/2162

Про виконання у 2023 році  комплексної програми «Турбота» на  2023-2025 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний (проміжний) звіт про виконання у 2023 році комплексної   програми «Турбота» на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням тридцятої сесії Нетішинської міської ради VІII скликання від 04 листопада 2022 року №30/1534, зі змінами, взяти до відома (додається).

Міський голова                                                                    Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення сорок шостої сесії 	Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

05.04.2024 № 46/2162

Щорічний (проміжний) звіт

про виконання комплексної програми «Турбота» на 2023-2025 роки

1. Основні дані

Комплексна програма «Турбота» на 2023-2025 роки, затверджена рішенням тридцятої сесії Нетішинської міської ради VІII скликання від                  04 листопада 2022 року №30/1534 (далі – програма), прийнята з метою створення комплексу організаційно-правових, матеріально-фінансових, соціально-економічних та культурних заходів, спрямованих на підвищення ефективності системи соціальної допомоги в територіальній громаді з метою підтримки та надання адресної допомоги соціально незахищених категорій громадян, підвищення якості їх життя.

Організовує, координує та контролює роботу щодо виконання програми управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради. Задіяні у реалізації програми також Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), Нетішинський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Мрія», фінансове управління, служба у справах дітей, відділ у справах молоді та спорту, управління освіти, виконавчий комітет міської ради, Нетішинська міська філія Хмельницького обласного центру зайнятості, КП НМР «ЖКО», КНП НМР «СМСЧ  м. Нетішин», підприємства, установи та організації міста, міські громадські організації.

Основними завданнями програми  є:

- виявлення й облік найбільш соціально вразливих категорій громадян територіальної громади, продовження формування єдиного інформаційного банку даних громадян - одержувачів адресної соціальної допомоги;

- визначення і надання для найбільш соціально вразливих категорій громадян конкретних видів адресної соціальної, матеріальної та гуманітарної допомоги;

- підвищення якості надання соціальних послуг, матеріально-побутового та соціального обслуговування найбільш соціально вразливих категорій громадян територіальної громади;

- розвиток волонтерського руху;

- підтримка та сприяння діяльності громадських організацій осіб з інвалідністю та ветеранів.

2

На фінансове забезпечення програми на 2023 рік передбачено 
10864,6 тис.грн, в тому числі 10844,6 тис.грн. кошти бюджету громади та 
20,0 тис.грн. залучених коштів. Фактичні обсяги фінансування програми за 2023 рік  становили всього 8516,9  тис.грн., в тому числі 8393,1 тис.грн. - кошти бюджету громади та 123,8 тис.грн. – залучені кошти.

3

2. Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн. |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста |  |  | інші джере- ла (за-зна-чити) | бюджет міста | інші джере- ла (за-зна-чити) |  |
| 1.Організаційно-правове забезпечення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Надавати одноразову грошову допомогу мешканцям та працівникам Нетішинської міської територіальної громади , в тому числі внутрішньо переміщеним особам (ВПО) | Управління соціального захисту населення, фінансове управління вико-навчого комітету міської ради, Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соці-альних послуг) | 2023 |  | 3142,0 в т.ч. ВПО 210,0 |  | - | 3084,0 в т.ч. ВПО 184,0 | - | У 2023 році надано матеріальну допомогу для 759 мешканців міста на загальну суму 3084,0 тис. грн. В тому числі, для 62 ВПО на суму 184,0 тис.грн. Зокрема, через терцентр - для 758 осіб на суму 3 034,00 тис. грн., управління СЗН – 1 на суму 50,0 тис.грн, |
|  |  | Виконавчий комітет міської ради, фінансове управління вико-навчого комітету міської ради |  |  | 961,0 |  | - | 942,0 | - | Виконавчим комітетом міської ради у 2023 році надана грошова допомога для 146 осіб на суму 942 тис. грн. |
|  | Призначати та виплачувати компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги | Управління соціального захисту населення, фінансове управління виконавчого комітету міської ради | 2023 |  | 928,4 |  | - | 555,5 | - | У 2023 році надано компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги для 27 осіб на суму 555,5 тис.грн. |
| 1.3. | Надавати одноразову грошову допомогу соціально незахищеним громадянам садибної забудови міста для підключення до мереж водопостачання | Управління соціального захисту населення, фінансове управління вико-навчого комітету міської ради, Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соці-альних послуг) | 2023 |  | 15,0 |  | - | - | - | Упродовж звітного періоду на зазна-чені цілі кошти не виділялись в зв’язку з відсутністю звернень. |
| 1.4. | Надавати допомогу на поховання осіб, які не досягли пенсійного віку, та на момент смерті не працювали, не перебували на службі, не були зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні | Виконавчий комітет міської ради, фінансове управління вико-навчого комітету міської ради | 2023 |  | 166,0 |  | - | 62,5 | - | У 2023 році надано допомогу на поховання для 25 осіб на суму 62,5 тис.гривень. |
| 1.5. | Надавати пільгу з оплати за користування житлом/утримання житла в розмірі 100% знижки в межах 21 кв.м загальної площі житла на одну особу з інвалідністю та додатково 10,5 кв.м на сім’ю особам з інвалідністю 1-ої групи (особам з інвалідністю загального захворювання, з дитинства) та дітям з інвалідністю у разі, якщо вони не користуються такою пільгою згідно з чинним законодавством | Управління соці-ального захисту населення, фінансове управління вико-навчого комітету міської ради, організації - надавачі послуг | 2023 |  | 500,8 |  | - | 451,8 | - | Надана пільга особам з інвалідністю І групи та дітям з інвалідністю для 165 осіб на суму 451,8 тис. гривень. |
| 1.6. | Відшкодовувати витрати за надані пільги з оплати послуг зв’язку окремим категоріям громадян міста (ветерани війни, багатодітні сім'ї, громадяни, постраждалі внаслідок ЧК, ветерани органів внутрішніх справ) відповідно до законодавства України | Управління соці-ального захисту населення, фінансове управління вико-навчого комітету міської ради, організації - надавачі послуг | 2023 |  | 31,7 |  | - | 25,7 | - | Відшкодовано пільги окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку для 34 осіб на суму 25,7 тис. гривень. |
| 1.7. | Забезпечувати путівками на санаторно-курортне лікування ветеранів війни, членів сімей загиблих або померлих ветеранів війни відповідно до законодавства України | Управління соціального захисту населення, фінансове управління виконавчого комітету міської ради | 2023 |  | 150,0 |  | - | 59,9 | - | Придбані путівки для осіб окремих пільгових категорій за рахунок коштів місцевого бюджету для 4 осіб на суму 59,9 тис. гривень. |
| 1.8. | Відшкодовувати вартість проїзду один раз у рік громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до законодавства України | Управління соціального захисту населення, фінансове управління виконавчого комітету міської ради | 2023 |  | 56,3 |  | - | 8,9 | - | Відшкодовано вартість проїзду 1 раз у рік для громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи для 16 осіб на суму 8,9 тис. грн. |
| 1.9. | Забезпечити відшкодування компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування та залізничним транспортом у приміському сполученні відповідно до законодавства України | Управління соціального захисту насе-лення, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, перевізники, ВП «Козятинська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Південно-Західна залізниця" АТ «Українська залізниця» | 2023 |  | 418,0 |  | - | 210,1 | - | Відшкодовано компенсацію витрат у 2023 році на суму 107,2 тис.грн КП НМР «Благоустрій» за пільговий проїзд окремих категорій громадян на приміському маршруті «Нетішин-ст.Кривин», та АО «Укрзалізниця» - 102,9 тис.грн. |
| 1.10. | Щороку організовувати та проводити фестиваль творчості осіб з обмеженими фізичними можливостями «Повір у себе» до Міжнародного дня людей з інвалідністю | Управління соціального захисту населення, управління культури виконавчого комітету міської ради, Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування, (надання соціальних послуг), міські громадські організації | 2023 |  | - |  | 7,0 | - | - | Через воєнний стан такий фестиваль у 2023 році не проводився. |
| 1.11. | Щороку організовувати та проводити новорічний ранок для дітей з інвалідністю, дітей учасників АТО, мобілізованих на військову службу осіб на період воєнного стану та дітей внутрішньо переміщених багатодітних осіб із врученням їм новорічних подарунків | Управління соціального захисту населення, управління куль-тури, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, Нетішинський територіальний центр соціального обслу-говування (надання соціальних послуг) | 2023 |  | 153,6 |  | 9,0 | 110,3 | 8,5 | За рахунок коштів місцевого бюджету придбані новорічні подарунки для 707 дітей (193 дит. з інвал, 209 – дітей УБД, 276 – мобілізованих осіб, 29 – загиблих/померлих військовосл.) на суму 110,3 тис.грн. За рахунок благодійників надано новорічні подарунки для дітей внутрішньо переміщених з багато-дітних сімей, які проживають на території Нетішинської МТГ – 31 дитині на суму 4200,00 грн., та для дітей загиблих (померлих) учасників АТО та військовослужбовців, які проживають на території Нетішинської МТГ – 30 дітям на суму 4252,50 грн . |
| 1.12. | Надавати матеріальну допомогу окремим категоріям осіб до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Дня Чорнобильської трагедії, Дня Перемоги над нацизмом у другій світовій війні, Дня партизанської слави, Дня захисника України, Міжнародного дня осіб з інвалідністю, Дня ліквідатора наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та інших загальнодержавних свят та визначних дат; проводити дні пам’яті, урочисті зібрання, організовувати інші культурно-мистецькі заходи | Виконавчий комітет міської ради, управління соціального захис-ту населення, управління куль-тури, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, Нетішин-ський територі-альний центр со-ціального обслу-говування (на-дання соціальних послуг) | 2023 |  | 154,9 |  | - | 154,9 | - | Надано для 195 осіб окремих категорій громадян одноразову грошову допомогу на загальну суму 154,9 тис. грн. до окремих державних свят, визначних дат та днів пам’яті: Дня вшанування УБД на території інших держав 55 ос. - 27,5 тис. грн; Дня Чорнобильської трагедії 100 ос. - 41,4 тис.грн; Дня Перемоги 11 ос. - 5,5 тис.грн, Дня партизанської слави 2 ос. - 1,0 тис.грн, Дня захисника 8 ос. - 4,0 тис.грн; Дня осіб з інвалідністю 14 ос. – 73,0 тис.грн; Дня ліквідатора 5 ос. – 2,5 тис.грн. |
| 1.13. | Витрати на організацію святкувань загальнодержавних свят та визначних дат, днів пам’яті, доставку одноразової грошової допомоги додому відділенням поштового зв’язку | Управління соціального захисту населення, фінансове управління виконавчого ко-мітету міської ради | 2023 |  | 25,1 |  | - | 18,4 | - | Витрати на заходи (пошт. збір, квіти, подарунки, листівки) склали у 2023 р. 18,4 тис.грн. |
| 1.14. | Залучати волонтерську молодь до на-дання допомоги одиноким непра-цездатним громадянам похилого віку та особам з інвалідністю, багатодітним та малозабезпеченим сім’ям | Управління соціального захисту населення виконавчого ко-мітету міської ради | 2023 |  | - |  | - | - | - | До роботи з надання допомоги одиноким непрацездатним громадянам похилого віку та особам з інвалідністю залучались волонтери – члени громадських організацій, які опікуються людьми таких категорій. |
| 1.15. | Широко залучати комерційні структури, релігійні та громадські організації, фонди та громадськість міста до надання благодійної та шефської допомоги непрацездатним громадянам, малозабезпеченим сім’ям та сім’ям, які опинилися в складних життєвих обставинах | Виконавчий комітет міської ради, управління соціального захисту населення ви-конавчого комі-тету міської ради, Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціа-льних послуг) | 2023 |  | - |  | - | - | 115,3 | Упродовж звітного періоду залучено благодійної натуральної допомоги Нетішинським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на суму 33,2 тис.грн. Також, Нетішинським центром комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Мрія» залучено допомоги (матеріали та обладнання для центру) на суму 82,1 тис.грн. |
| 1.16.. | Надавати фінансову допомогу та підтримку міським громадським організаціям, які опікуються питаннями соціально вразливих категорій громадян | Управління соціального захисту населення, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, міські громадські організації | 2023 |  | 178,8 |  | - | 143,6 | - | На виконання статутної діяльності міських громадській організацій ветеранів, «афганців», «чорнобильців» надана фінансова підтримка, що включає відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку та фінансову винагороду членам організації у 2023 році на суму 143,6 тис.грн. |
| 1.17. | Надавати одноразову грошову допомогу окремим категоріям соціально незахищених громадян міста для компенсації витрат на сплату внесків на здійснення капітального ремонту житлових будинків та ліфтів | Управління соціального захисту населення, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 2023 |  | 30,0 |  | - | 10,0 | - | Надано одноразову грошову допомогу з окремих категорій соціально незахищених громадян для компенсації витрат на сплату внесків на здійснення капітального ремонту житлових будинків та ліфтів у 2023 році для 10 осіб на суму 10,0 тис.гри. |
| 1.18. | Здійснювати часткове відшкодування витрат особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю для придбання засобів особистої гігієни, в тому числі внутрішньо переміщеним особам | Управління соціального захисту населення, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, Нетішин-ський терто-ріальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг | 2023 |  | 1210,6 в т.ч. ВПО 85,0 |  | - | 1089,6 в т.ч. ВПО 49,4 | - | Забезпечено часткове відшкодування витрат особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю для придбання засобів особистої гігієни у 2023 році для 67 осіб на суму 1089,6 тис. грн, в т.ч. для 3 ВПО на суму 49,4 тис.грн. |
| 1.19. | Здійснювати часткове відшко-дування витрат з оплати електроенергії собам з інвалідністю 1-ої групи загального захворювання, особам з інвалідністю з дитинства, сім’ям, в яких є діти з інвалідністю, які проживають в садибній забудові міста та селах Старий і Новий Кривин, якщо вони не користуються такою пільгою згідно з чинним законодавством | Управління соціального захисту населе-ння, фінансове управління виконавчого комітету міської ради | 2023 |  | 98,3 |  |  | 61,3 |  | Здійснено часткове відшкодування витрат з оплати електроенергії для осіб з числа осіб з інвалідністю 1-ої групи загального захворювання, осіб з інвалідністю з дитинства, сім’ям, в яких є діти з інвалідністю, які проживають в садибній забудові міста та селах Старий і Новий Кривин, якщо вони не користуються такою пільгою згідно з чинним законодавством у 2023 р. для 19 осіб на суму 61,3 тис.грн. |
| 1.20. | Надавати грошову допомогу постраждалим/власникам/наймачам об’єктів нерухомого майна житлового фонду, об’єктів незавершеного будівництва житлового фонду пошкодженого внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України | Управління соціального захисту населення, фінансове управління виконавчого комітету міської ради | 2023 |  | 1000,0 |  |  | 43,1 |  | Надано матеріальну допомогу для 11 осіб на суму 43,1 тис. гривень. |
| 2.Поліпшення соціально-побутового обслуговування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Розширювати перелік соціально-побутових послуг, які надаються Нетішинським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 2023 |  | - |  | - | - | - | На обліку у Нетішинському територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) перебувало у 2023 р. 1938 осіб. Для них надаються всі види послуг відповідно до їх запитів та потреб. Загалом терцентром надається 124 види соціально-побутових послуг. Соціальні послуги надаються як безоплатно так і за плату. |
| 2.2 | Забезпечити звільнення від плати за надання платних соціальних послуг Нетішинським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) окремих категорій громадян, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд та допомогу | Управління соціального захисту населення, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 2023 |  | 13,0 |  | - | - | - | Відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради звільнено від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) Нетішинським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у 2023 році 64 особи. |
| 2.3 | Надавати безоплатні соціальні послуги швачки та перукаря дітям з інвалідністю | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг | 2023 |  | - |  | - | - | - | Упродовж звітного періоду надавалися безоплатні соціальні послуги швачки та перукаря для 19 дітей з інвалідністю. |
| 2.4. | Надавати соціально незахищеним жителям територіальної громади хлібобулочні вироби. | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), фінансове управління виконавчого комітету міської ради | 2023 |  | 127,3 |  | - | 118,2 | - | Отримували щотижня по одній буханці хліба та одному батону у 2023 році – 94 особи. |
| 2.5. | Надавати окремим категоріям соціально незахищених громадян продуктові набори, в тому числі внутрішньо переміщеним особам (ВПО) | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), фінансове управління виконавчого комітету міської ради | 2023 |  | 140,7, в т.ч. ВПО 14,3 |  | - | 140,0 в т.ч. ВПО 13,9 | - | У 2023 році 225 малозабезпечених осіб отримали 238 продуктових наборів на суму 140,0 тис. грн., в т.ч. в0 ВПО отримали 24 набори на суму 13,9 тис.грн. |
| 2.6. | Забезпечити організацію похо-вання одиноких непрацездатних громадян та осіб без визначеного місця проживання | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), фінансове управління виконавчого комітету міської ради | 2023 |  | 122,7 |  | - | 52,0 | - | Організовано поховання у 2023 році 7 одиноких пенсіонерів. |
| 2.7. | Проводити пільгову підписку преси для одиноких пенсіонерів, осіб з інвалідністю внаслідок війни, осіб з інвалідністю, які користуються інвалідними візками та міських громадських організацій, які опікуються питаннями соціально незахищених громадян | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), фінансо-ве управління виконавчого комітету міської ради | 2023 |  | 94,8 |  | 4,0 | 82,8 | - | Здійснено передплату газети «Нетішинський вісник» для одиноких пенсіонерів, осіб з і інвалідністю візочників, осіб з інвалідністю війни та міських громадських організацій у 2023 р. 146 примірників. |
| 2.8. | Забезпечити перевезення до місця навчання і додому школярів, які навчаються в спеціалізованих навчальних закладах міста Острога та потребують корекції фізичного та (або) розумового (психічного) розвитку | Управління соціального захисту населення, фінансове управ-ління виконавчого комітету міської ради | 2023 |  | 378,2 |  | - | 328,9 | - | 10 дітей перевозились на навчання і додому до двох спеціалізованих навчальних закладів міста Острог |
| 2.9. | Сприяти створенню та організації роботи пунктів прийому від жителів міста одягу та взуття, бувшого в користуванні | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціаль-них послуг) | 2023 |  | - |  | - | - | - | Одяг та взуття, бувші у користування, приймались від громадян міста Нетішинським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг). Цей одяг та взуття надані потребуючим особам. |
| 2.10. | Забезпечувати громадян соціально незахищених категорій видаленими зеленими насадженнями, які видаляються на території територіальної громади | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціаль-них послуг), КП НМР «Благоустрій» | 2023 |  | - |  | - | - | - | Упродовж звітного періоду таких звернень від громадян не було |
| 3.Медичне обслуговування, оздоровлення та реабілітація |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Забезпечити функціонування пункту прокату при Нетішинському територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) з метою забезпечення осіб з обмеженими фізичними можливостями технічними засобами реабілітації, протезно-ортопедичними виробами та засобами пересування | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 2023 |  | - |  | - | - | - | При Нетішинському територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) функціонує пункт прокату технічних засобів реабілітації. Упродовж 2023 року такими послугами скористалося 37 осіб. |
| 3.2. | Забезпечити функціонування соціальної палати при КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» для тимчасового перебування осіб без визначеного місця проживання та малозабезпечених осіб, які потребують медичної допомоги | КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» | 2023 |  | - |  | - | - | - | Соціальна палата в КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» для тимчасового пере-бування осіб без визначеного місця проживання та для малозабезпечених осіб, які потребують медичної допомоги, утворена та функціонує. |
| 3.3. | Забезпечення пільгових категорій громадян безкоштовним зубопротезуванням | Управління соціального захисту населення, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2023 |  | 217,0 |  | - | 176,9 |  | Забезпечено пільгових категорій громадян безкоштовним зубопроте-зуванням у 2023 р. 56 осіб на суму 176,9 тис.грн. |
| 3.4. | Забезпечення перевезення осіб з нирковою недостатністю на процедури гемодіалізу (штучної нирки) у спеціальні медичні заклади | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), фінансове управління виконавчого комітету міської ради | 2023 |  | 252,6 |  | - | 252,1 |  | Забезпечено перевезення осіб з нирковою недостатністю на процедури гемодіалізу (штучної нирки) у спеціальні медичні заклади у 2023 р. – 10 осіб на суму 252,1 тис.грн |
| 3.5. | Здійснювати відшкодування витрат на проходження дорого-вартісного обстеження (комп’ю-терної томографії) для окремих пільгових категорій громадян | Управління соціального захисту населення, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2023 |  | 120,0 |  | - | 118,0 |  | Здійснено відшкодування витрат на проходження дороговартісного обсте-ження (комп’ютерної томографії) у 2023 р. для 51 особи на суму 118,0 тис.грн. |
| 4. | 4. Забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.Забезпечити під час проекту-вання, будівництва нових та реконструкції існуючих об’єктів житлового та громадського при-значення безбар’єрний доступ для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення за умов дотримання державних буівельних норм. | Відділ містобудування та архітектури, відділ державної архітектурно-будівельної інспекції виконавчого комітету міської ради | 2023 |  | - |  | - | - | - | У місті повністю забезпечені безперешкодним доступом органи місцевого самоврядування, заклади охорони здоров’я, соціального захисту, культури та освіти |
|  | 4.2. Широко залучати комерційні структури, релігійні та громадські організації, фонди та громадськість міста до вирішення питань облаштування безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до житлових будинків, об’єктів соціального та громадського призначення, пристосування інженерно-транспортної, дорожньо-транспортної мережі та благоустрою території міста | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 2023 |  | - |  | - | - | - | Виконавчим комітетом міської ради спільно з громадськими організаціями та жителями міста постійно здійснюється моніторинг житлових будинків, у яких проживають особи з обмеженими фізичними можливос-тями, з метою виявлення їх потреб у створенні безбар’єрного середовища |
|  | 4.3. Забезпечення під час розроблення або коригування генерального плану міста проектів забудови територій та земельних ділянок з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, виділення місць для паркування автотранспортних засобів, які належать особам з інвалідністю | Відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Нетішинської міської ради, КП НМР «Благоустрій» | 2023 |  | - |  | - | - | - | Питання забезпечення безперешкод-ного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення перебуває на постійному контролі та розглядається на засіданнях міського комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфра-структури у громаді. |
|  | 4.4.Облаштування та поточний ремонт металевих пандусів (з'їздів) для інвалідних колясок до житлових будинків та в під'їздах житлових будинків, де проживають особи з інвалідністю, та до об’єктів громадського призначення; облаштування та поточний ремонт металевих конструкцій (місць, приміщень) для зберігання інвалідних візків або інших технічних засобів для пересування, якими забезпечені особи з інвалідністю відповідно до чинного законодавства | Управління соціального захисту населення, фінансове управління, | 2023 |  | 95,0 |  | - | 85,1 | - | Упродовж 2023 році встановлено 2 металевих пандуси. |
|  | 4.5. Забезпечити облаштування пішохідної, веловізкової, інжене-рно-транспортної та дорожньо-транспорної мережі для зручного і безпечного переміщення осіб з інвалідністю на візках та інших маломобільних груп населення (пониження бордюрів) | Управління соціального захисту населення, фінансове управління, управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради, КП НМР «Благоустрій», ОСББ | 2023 |  | - |  | - | - | - | Упродовж звітного періоду на зазначені цілі кошти не виділялись |
| 5. | Підтримка cім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.Розповсюдження соціальної реклами щодо пропаганди позитивного іміджу сім’ї та її соціальної підтримки, проведення широкомасштабних інформаційних кампаній щодо популяризації сімейного способу життя, формування національних сімей-них цінностей з питань здорового способу життя, з питань профіла-ктики абортів та збереження репродуктивного здоров’я, ген-дерної рівності, демографічного розвитку, попередження насиль-ства в сім’ї та протидії торгівлі людьми | Управління соціального захисту населення, управління освіти, фінансове управління виконавчого комітету Нетішинської міської ради, КМЗ НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2023 |  | 2,1 | - |  | - | - | Проводиться інформування громадськості через місцеві засоби масової інформації. На офіційному сайті виконавчого комітету Нетішинської міської ради (netishynrada.gov.ua), на офіційному сайті управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради (socnetishin.pp.ua), у соціальних мережах розміщено соціальний ролик з протидії торгівлі людьми. |
|  | 5.2. Надавати молодим сім’ям інформаційно-консультативні послуги з питань планування сім’ї, збереження репродуктивного здоров’я, набуття вмінь, знань і навичок з питань виховання дітей, попередження насильства в сім’ї | КМЗ НМР«СМСЧ м.Нетішин | 2023 |  | - | - |  | - | - | У жіночій консультації забезпечено надання молодим сім’ям інформаційно-консультативних послуг з питань планування сім’ї, збереження репродуктивного здоров’я, набуття вмінь, знань і навичок з питань виховання дітей, попередження насильства в сім’ї |
|  | 5.3. Надавати сім’ям статус багатодітних сімей. Забезпечити придбання посвідчень для батьків та дітей з багатодітної сім’ї | Управління соціального захисту населення, фінансове управління виконавчого комітету Нетішинської міської ради | 2023 |  | 7,5 | - |  | 7,5 | - | у 2023 році управлінням видано батькам 117 посвідченнь, дітям – 376 посвідчень. |
|  | 5.4. Підготовка та оформлення нагородних матеріалів на присвоєння почесного звання України „Мати-героїня”. Придбання квітів для привітання жінок, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня». | Управління соціального захисту населення, фінансове управління виконавчого комітету Нетішинської міської ради | 2023 |  | 1,5 | - |  | - | - | Надано інформаційно-консультативну допомогу 2 жінкам щодо отримання почесного звання «Мати-героїня». |
|  | 5.5. Надання матеріальної допомоги сім’ям, в яких народилося троє і більше дітей | Управління соціального захисту населення, фінансове управління виконавчого комітету Нетішинської міської ради | 2023 |  | 50,0 | - |  | - | - | Упродовж звітного періоду таких звернень не було, відповідно кошти на означені цілі не виділялись. |
|  | 5.6.Забезпечувати функціону-вання консультативних пунктів при пологових будинках з метою надання комплексу соціальних послуг жінкам, які потрапили в складні життєві обставини і мають намір відмовитися від новонароджених дітей, жінкам, які народили дитину з функціональними обмеженнями і батькам, які тимчасово залишили дитину | КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2023 |  | - | - |  | - | - | На базі акушерсько- гінекологічного відділення функціонує консультати-вний пункт профілактики раннього сирітства та школа відповідального батьківства, яку відвідують вагітні. Упродовж звітного періоду відмов від новонароджених малят не було. |
|  | 5.7. Щорічно проводити міський етап Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» з 25 листопада по 10 грудня | Управління соціального захисту населення, служба у справах дітей, управління освіти, фінансове управління виконавчого комітету Нетішинської міської ради, Нетішинське ВП Славутського ВП ГУНП України в Хмельницькій області | 2023 |  | 1,7 | - |  | - | - | Упродовж звітного періоду з 25 листопада до 10 грудня у громаді проведена Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства» відповідно до затверджених заходів. |
|  | 5.8. Проводити тижні гендерної просвіти, спрямовані на підвищення ролі жінок у суспільстві, формування рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, подолання гендерних стереотипних уявлень | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради | 2023 |  | - | - |  | - | - | В рамках роботи організовано цикл бесід, засідань, лекторіїв, анкетування та ін. щодо інформаційно-просвітницької роботи з питань підвищення рівня обізнаності щодо гендерних особливостей ринку праці, ознак дискримінації на ринку праці та форм, яких вона може набувати, ознайомлення з чинним законодав-ством щодо прав жінок та чоловіків, гендерними програмами. |
|  | ВСЬОГО |  |  |  | 10844,6 | 20,0 |  | 8393,1 | 123,8 |  |

24

3. Оцінка ефективності виконання програми

Показники очікуваних результатів:

| Показники | 2023 рік |
| --- | --- |
| Економічні |  |
| Загальний обсяг виділених коштів з бюджету міста, тис.грн. | 8393,1 |
| Соціальні |  |
| Охоплено заходами програми, осіб | 9214 |
| Екологічні | - |
| Інші | - |

4. Заключний висновок

Виконання програми дало змогу посилити соціальний захист населення та дозволило реально підтримати найбільш соціально вразливі категорії мешканців.

Суттєве значення набула адресність надання соціальних допомог, та й, звичайно, фінансові можливості бюджету міста. В окремих випадках, виходячи з конкретної ситуації, одноразова грошова допомога надавалась у досить значних сумах – по 10 тисяч гривень.

З огляду на означене, слід відмітити, що мета програми досягнута, кошти використовувалися ефективно та з врахуванням адресності їх надання.

Секретар міської ради							Іван РОМАНЮК

Відповідальні виконавці:

Заступник міського голови

Василь Мисько,

начальник управління соціального

захисту населення виконавчого комітету

міської ради Валентина Склярук

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту про виконання у 2023 році комплексної   програми «Турбота»

на 2023-2025 роки

Комплексна програма «Турбота» на 2023-2025 роки, затверджена рішенням тридцятої сесії Нетішинської міської ради VІII скликання від                  04 листопада 2022 року №30/1534 (далі – програма), прийнята з метою створення комплексу організаційно-правових, матеріально-фінансових, соціально-економічних та культурних заходів, спрямованих на підвищення ефективності системи соціальної допомоги в територіальній громаді з метою підтримки та надання адресної допомоги соціально незахищених категорій громадян, підвищення якості їх життя.

Організовує, координує та контролює роботу щодо виконання програми управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради.

На фінансове забезпечення програми на 2023 рік передбачено 10864,6 тис.грн, в тому числі 10844,6 тис.грн. кошти бюджету громади та 20,0 тис.грн. залучених коштів. Фактичні обсяги фінансування програми за 2023 рік  становили всього 8516,9  тис.грн., в тому числі 8393,1 тис.грн. - кошти бюджету громади та 123,8 тис.грн. – залучені кошти.

Виконання програми дало змогу посилити соціальний захист населення та дозволило реально підтримати найбільш соціально вразливі категорії мешканців.

Суттєве значення набула адресність надання соціальних допомог, та й, звичайно, фінансові можливості бюджету міста. В окремих випадках, виходячи з конкретної ситуації, одноразова грошова допомога надавалась у досить значних сумах – по 10 тисяч гривень.

З огляду на означене, слід відмітити, що мета програми досягнута, кошти використовувалися ефективно та з врахуванням адресності їх надання.

Начальник управління

соціального захисту населення

виконавчого комітету міської ради				Валентина СКЛЯРУК