Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

30.05.2024					Нетішин				      № 47/2282

Про виконання у 2023 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Нетішинської міської територіальної громади на 2020-2024 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада

ВИРІШИЛА:

Щорічний (проміжний) звіт про виконання у 2023 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Нетішинської міської територіальної громади на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням шістдесят дев’ятої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 28 лютого 2020 року № 69/4467, зі змінами, взяти до відома згідно з додатком.

Міський голова							Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради       VІІІ скликання

30.05.2024 № 47/2282

Щорічний (проміжний) звіт

про виконання у 2023 році  комплексної програми розвитку цивільного захисту  Нетішинської міської територіальної громади

на 2020-2024 роки

1. Основні дані.

Рішенням шістдесят дев’ятої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 28 лютого 2020 року № 69/4467 було затверджено комплексну програму розвитку цивільного захисту  Нетішинської міської  територіальної громади на 2020-2024 роки.

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України Програма спрямована на впровадження державної політики щодо вжиття ефективних заходів захисту населення і території міста від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності території від наслідків НС та поліпшення зусиль органів самоврядування у сфері запобігання надзвичайним ситуаціям, ефективного реагування на них, забезпечення збереження життя і здоров'я людей, мінімізацію наслідків забруднення території міста, своєчасне та якісне проведення відновлюваних робіт.

На фінансово-економічне забезпечення програми на 2023 рік з бюджету Нетішинської міської ТГ було виділено 1055184,96 гривень.

2

2.Виконання завдань і заходів програми

| № | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет міста | Інші джерела | Бюджет міста | Інші джерела |  |
| 1. | Придбання півмасок фільтруючих «СПЕКТР-3» FFP3 NRD | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, відділ з питань цивільного захисту виконавчого комітету міської ради | 2023 | 375,0 | - | - | - | На 2023 рік кошти не заплановані та не виділялися |
| 2. | Придбання таблеток калію йодид по 0,25г № 10 | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, відділ з питань цивільного захисту виконавчого комітету міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2023 | 8,0 | - | - | - | На 2023 рік кошти не виділялись |
| 3. | Капітальний ремонт, реконструкція та поточний ремонт захисних споруд | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, відділ з питань цивільного захисту населення, управління освіти, Управління капітального будівництва виконавчого комітету міської ради, КП НМР «ЖКО», Фонд комунального майна м.Нетішин, ОСББ | 2023 | - | 4000,0 (державний бюджет) | - | - | В 2023 році кошти субвенції не надходили. Фінансування не проводилось. |
| 3.1 | Встановлення та поновлення на житлових будинках, спорудах, зупинках громадського транспорту та інших будівлях інформації щодо розташування найближчих укриттів, схеми руху до них та відповідних вказівників | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КП НМР «ЖКО», управління освіти виконавчого комітету міської ради, ОСББ, КП НМР «Благоустрій» | 2023 | 15,0 | - | 0,635 | - | Протягом 2023 року виготовлялась інформаційна продукція стенду протирадіаційного укриття. |
| 3.2 | Придбання додаткового обладнання, ремонт нар, стелажів тощо для ЗС ЦЗ на території МТГ | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КП НМР «ЖКО», управління освіти виконавчого комітету міської ради, ОСББ, КП НМР «Благоустрій» | 2023 | 100,0 | - | - |  | На 2023 рік кошти не виділялись |
| 3.3 | Проведення технічної інвентаризації ПРУ, виготовлення технічних паспортів | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, Фонд комунального майна міста | 2023 | 400,00 | - | 99,436 | - | За 2023 рік виготовлено 15 технічних паспортів на будинки м.Нетішин за адресами: просп.Незалежності,9; просп.Героїв України, 1; вул.Набережна, 21, вул.Будівельників, 9; вул.Будівельників, 11; просп.Незалежності, 3; пров.Миру, 4; вул.Набережна, 15; вул.Набережна, 15а; вул.Шевченка, 24; вул.Набережна, 13; вул.Набережна, 9; просп.Незалежності, 30; вул.Варшавська, 15; вул. Варшавська, 17 |
| 3.4 | Оплата судових та виконавчих зборів, витрати на виконавчі провадження тощо | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, Фонд комунального майна міста | 2023 | 300,00 | - | - | - | Кошти не виділялись |
| 4. | Проведення роз'яснювальної роботи щодо профілактики пожеж, дій на випадок НС і запобігання випадків травмування та загибелі людей | Відділ з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради, ШРУ ГУ ДСНС України в Хмельницькій області, КП НМР «ЖКО» | 2023 | - | - | - | - | Проводилася роз’яснювальна робота щодо профілактики пожеж, дій на випадок НС (радіаційна аварія, повітряна тривога, артобстріли та ін.)і запобігання випадків травмування та загибелі людей. |
| 5 | Реалізація наказу начальника цивільного захисту області-голови обласної державної адміністрації від 15.02.2008 №3 «Про створення та організацію роботи консультаційних пунктів щодо дій у надзвичайних ситуаціях, при пожежах та інших небезпечних подіях при органах місцевого самоврядування області» | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КП НМР «ЖКО» | 2023 | 3,0 | - | - | - | Консультаційний пункт діє на базі КП НМР «ЖКО», за 2023 рік надано 43 консультацій для 141 громадянина |
| 6. | Виготовлення та розміщення в ліфтах, холах, коридорах загального користування житлових будинків, гуртожитків табличок, листівок, плакатів з короткими інструкціями в діях при НС | КП НМР «ЖКО», ОСББ | 2023 | 0,5 | - | - | - | Розміщені в ліфтах, коридорах загального користування житлових будинків, гуртожитків таблички, листівки, плакати з інструкціями про дії у НС |
| 7. | Реалізація розпорядження міського голови «Про навчання керівного складу та фахівців м.Нетішин, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, у Навчально-методичному центрі ЦЗ та безпеки життєдіяльності Хмельницької області | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КП НМР «ЖКО» | 2023 | - | - | - | - | Відповідно до розпорядження міського голови за державним замовленням пройшли навчання працівники диспетчерських служб та керівники спеціалізованих служб. |
| 8. | Придбання та обслуговування засобів зв’язку (мобільного, супутникового інтернету та радіозв’язку), присвоєння радіочастот (для роботи рацій) з періодичним обслуговуванням, широкосмугового радіодоступу, сплата обов’язкових реєстраційних та ін.платежів та внесків, пов’язаних з витратами за використання, передавання даних радіозв’язку та ін. послуг, що належить до сфери надання та обслуговування зв’язку і оповіщення | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради та його структурні підрозділи | 2023 | 200,00 | - | 80,934 | - | Упродовж 2023 року було придбано два пристрої глобальної супутникової системи Starlіnk; та здійснювалась: оплата тарифного плану за послуги з обслуговування пристрою глобальної супутникової системи Starlіnk; оплата послуг, пов’язана з розрахунком електромагнітної сумісності та присвоєння радіочастот; послуги з технічного обслуговування обладнання; послуги монтажу засобів радіозв’язку (встановлення радіо та телевізійних передавачів); послуга з виготовлення інформаційної продукції стенду протирадіаційного укриття; послуга з надання дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу, що не потребує розрахунків ЕМ/С; сплата податку (рентна плата) за користування радіочастотним ресурсом. |
| 9. | Проведення лінії зв’язку; Монтаж гучномовців; Підключення нових гучномовців та сирен до єдиної системи оповіщення; Закупівля переносних гучномовців рупорних гучномовців, мегафонів тощо | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 2023 | 250,0 | - | - | - | Кошти не виділялись |
| 10 | Створення та оновлення місцевого матеріального резерву для ліквідації наслідків НС техногенного і природного характеру та запобігання їх виникненню. Першочергове життєзабезпечення постраждалого населення в зонах надзвичайних ситуацій | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, відділ з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради, КП НМР «Благоустрій», КП НМР «ЖКО», КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин», 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області (в користуванні 8 ДПРЧ по охороні м.Нетішин) | 2023 | 3000,0 | - | 204,4 | - | Упродовж 2023 року придбані паливно- мастильні матеріали, ємкості для води. |
| 11. | Створення та поповнення місцевого матеріального резерву для екстренного розгортання, належних умов функціонування, забезпечення безперебійної роботи карантинних постів (в т.ч. забезпечення харчуванням, засобами ЗІЗ чергових на карантинних постах) | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, відділ з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради, КП НМР «Благоустрій», КП НМР «ЖКО», КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин», », 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області (в користуванні 8 ДПРЧ по охороні м.Нетішин) | 2023 | - | - | - | - | Захід не виконувався, фінансування не проводилось |
| 11.1 | Створення та поповнення матеріального резерву для забезпечення належних умов життєдіяльності населення | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, відділ з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради, КП НМР «Благоустрій», КП НМР «ЖКО», КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин», », 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області (в користуванні 8 ДПРЧ по охороні м.Нетішин), відділ поліцейської діяльності № 1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області | 2023 | 2000,0 | - | - | - | Кошти не виділялись |
| 11.2 | Забезпечення безперебійної життєдіяльності населення Нетішинської МТГ; забезпечення та придбання інженерного обладнання для об’єктів на території громади, створення умов для забезпечення сталого функціонування комунальних підприємств, установ та закладів в умовах мирного та особливого періодів; придбання транспортних засобів, запчастин та ін.; облаштування приміщень комунальних підприємств (придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю) для забезпечення сталої життєдіяльності населення тощо | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, відділ з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради, КП НМР «Благоустрій», КП НМР «ЖКО», КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин», », 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області (в користуванні 8 ДПРЧ по охороні м.Нетішин), відділ поліцейської діяльності № 1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області | 2023 | 4000,0 | - | - | - | Кошти не виділялись |
| 12. | Придбання та повірка ЗІЗ (протигазів) для спеціалізованих служб ЦЗ | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій», КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2023 | 100,0 | - | - | - | Кошти не виділялись |
| 12.1 | Придбання та повірка протигазів, респіраторів для працівників виконавчого комітету міської ради та його структурних підрозділів, комунальних підприємств, закладів освіти і культури | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради та його структурні підрозділи, комунальні підприємства, заклади освіти і культури | 2023 | 200,0 | - | 120,78 | - | Протягом 2023 року придбані 22 протигази для працівників виконавчого комітету та його структурних підрозділів. |
| 12.2 | Придбання та повірка протигазів для непрацюючого населення, яке потрапляє в зону можливого хімічного забруднення | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 2023 | 1000,00 | - | 549,00 | - | Упродовж 2023 року придбано 100 протигазів для непрацюючого населення. |
| 13. | Необхідне знезараження людей, запровадження карантину та обсервації, своєчасна локалізація зони біологічного ураження та ін. | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин», 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області | 2023 | 100,0 | - | - | - | Кошти не виділялись |
| 14. | Забезпечення евакуаційних органів, збірних пунктів евакуації, формувань ЦЗ засобами радіаційно-хімічного захисту (дозиметри, захисні костюми тощо), засобами дезактивації та ін. майном, необхідним для проведення евакозаходів та підготовкою до них (в т.ч. забезпечення витрат під час проведення командно-штабних навчань та тренувань) | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради та його структурні підрозділи, комунальні підприємства, заклади освіти і культури | 2023 | 100,00 | - | - | - | Кошти не виділялись |
| Всього: |  |  |  | 12151,50 | 4000,00 | 1055,185 | - |  |

14

3.Оцінка ефективності виконання програми

| Показники | 2023 рік |
| --- | --- |
| Економічні | - |
| Обсяг видатків всього, грн.: | 1055184,96 |
| - в т.ч.кошти місцевого бюджету: | 1055184,96 |
| - в т.ч. кошти субвенції | - |
| Соціальні: |  |
| Придбано: |  |
| Пристрій глобальної супутникової системи Старлінк | 2 |
| -ємкість для води, шт. | 5 |
| -паливо-мастильні матеріали, л | 3000 |
| -протигази для працівників виконкому та його структурних підрозділів, шт. | 22 |
| -протигази для непрацюючого населення, шт. | 100 |

4. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби корегування завдань та заходів.

Реалізація програми у 2023 році поліпшила цивільний захист населення Нетішинської міської територіальної громади під час дії воєнного стану в країні, забезпечила умови для захисту населення в разі потрапляння в зону можливого хімічного забруднення.

Програма є актуальною для громади та потребує продовження роботи по реалізації заходів у 2024 році.

Секретар міської ради							Іван РОМАНЮК

Відповідальні виконавці:

Перший заступник міського голови

Олена Хоменко

Начальник відділу з питань

цивільного захисту населення

виконавчого комітету міської ради

Оксана Коваль

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту про виконання у 2023 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Нетішинської міської територіальної громади

на 2020-2024 роки»

Комплексна програма розвитку цивільного захисту Нетішинської міської територіальної громади на 2020-2024 роки затверджена рішенням шістдесят дев’ятої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 28 лютого 2020 року №69/4467.

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України Програма спрямована на впровадження державної політики щодо вжиття ефективних заходів захисту населення і території міста від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності території від наслідків НС та поліпшення зусиль органів самоврядування у сфері запобігання надзвичайним ситуаціям, ефективного реагування на них, забезпечення збереження життя і здоров'я людей, мінімізацію наслідків забруднення території міста, своєчасне та якісне проведення відновлюваних робіт.

На фінансово-економічне забезпечення програми на 2023 рік з бюджету Нетішинської міської ТГ було виділено 1055184,96 гривень.

За виділені кошти було профінансовано та закуплено глобальну супутникову систему Старлінк, ємкості для води, паливо-мастильні матеріали, протигази для непрацюючого населення та працівників виконкому та його структурних підрозділів.

Реалізація програми у 2023 році поліпшила цивільний захист населення Нетішинської міської територіальної громади під час дії воєнного стану в країні, забезпечила умови для захисту населення в разі потрапляння в зону можливого хімічного забруднення.

Програма є актуальною для громади та потребує продовження роботи по реалізації заходів у 2024 році.

Начальник відділу з питань цивільного

захисту населення виконавчого комітету

Нетішинської міської ради	                         Оксана КОВАЛЬ