УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

п’ятдесят другої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

01.03.2019					Нетішин				      № 52/3531

Про виконання у 2018 році програми поводження з твердими побутовими відходами міста Нетішин на 2017-2020 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міський цільових програм», Нетішинська міська рада  в и р і ш и л а:

Щорічний (проміжний) звіт про виконання у 2018 році програми поводження з твердими побутовими відходами міста Нетішин на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням двадцять другої сесії Нетішинської міської ради          VIІ скликання від 23 грудня 2016 року № 22/1117 зі змінами, взяти до відома згідно з додатком.

Міський голова 									О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення п’ятдесят другої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання

01.03.2019 № 52/3531

Щорічний (проміжний)  звіт

про виконання у 2018 році програми поводження

з твердими побутовими відходами міста Нетішин

на 2017-2020 роки

1.Основні дані.

Рішенням двадцять другої сесії Нетішинської міської ради VІI скликання від 23 грудня 2016 року № 22/1117 (зі змінами) затверджено програму поводження з твердими побутовими відходами міста Нетішин на 2017-2020 роки.

Програма спрямована на створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, перевезення, утилізації, знешкодження та захоронення побутових відходів, обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я людини, для забезпечення реалізації загальнодержавної програми поводження з твердими побутовими відходами та державної політики в цій сфері, яка спрямована на підвищення ресурсозбереження, зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров'я людей.

Координація виконання програми покладається на відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища Нетішинської міської ради.

Моніторинг та контроль за виконанням програми щороку здійснюється Нетішинською міською радою.

Відповідальність за виконання Програми покладається на відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

Основними напрямками реалізації програми є:

- забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів;

- зменшення негативного впливу твердих побутових відходів на навколишнє природне середовище;

- зменшення обсягів захоронення твердих побутових відходів;

- вилучення ресурсоцінних компонентів та виготовлення додаткової товарної продукції за рахунок утилізації ресурсоцінних компонентів твердих побутових відходів;

- покращення якості обслуговування жителів міста у сфері поводження з побутовими відходами.

2

2. Виконання завдань та заходів програми

| № з/п | Захід | Термін виконання | Головний виконавець | Планові обсяги фінансування тис. грн. |  | Фактичні обсяги фінансування тис. грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела | бюджет міста | інші джерела |  |
| 1 | Будівництво СПК | 2017-2020 | Кошти інвесторів | - | - | - | - | Інвестиції не надходили |
| 2 | Впровадження роздільного збирання ТПВ. Придбання контейнерів для роздільного збирання | 2017-2020 | КП НМР «ЖКО» | 16,0 | - | - | - | Кошти не виділялись, контейнери для роздільного збирання сміття не були придбані |
| 3 | Створення мережі приймальних пунктів ТПВ | 2017-2020 | Приватні підприємці | - | - | - | - | Інвестиції не надходили. Сортувальні пункти не створювались |
| 4 | Будівництво лінії електропостачання до полігону твердих побутових відходів | 2017-2018 | КП НМР «ЖКО» | - | - | - | - | Кошти не виділялись Будівництво лінії електропостачання не відбувалось |
| 5 | Створення полігону компостування органічних відходів | 2017-2020 | КП НМР «ЖКО» | - | - | - | - | Кошти не виділялись. Полігон компостування органічних відходів не створювався |

| 6 | Рекультивація полігону ТПВ | 2017-2020 | КП НМР «ЖКО» | - | - | - | - | Кошти не виділялись Рекультивація полігону ТПВ не проводилась |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Облаштування контейнерних майданчиків для збору побутових відходів від житлових будинків | 2017-2020 | КП НМР «ЖКО» | 8,0 | - | - | - | Кошти не виділялись, контейнерні майданчики для збору відходів не облаштовувались |
| 8 | Придбання контейнерів для сміття | 2017-2020 | КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій» | 42,0 | - | - | - | Кошти не виділя-лись, контейнери для сміття придбані не були |
| 9 | Придбання та встановлення урн для сміття | 2017-2020 | КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій» | 47,6 | - | - | - | Кошти не виділя-лись, урни придбані не були |
| 10 | Придбання сміттєвозів | 2018-2019 | КП НМР «ЖКО» | 950,0 | - | - | - | Кошти не виділя-лись, смітєвози придбані не були |
| 11 | Придбання автомобільної ваги | 2018 | КП НМР «ЖКО» | 143,2 | - | - | - | Кошти не виділя-лись, ваги придбані не були |
| 12 | Ліквідація насанкціонованих сміттєзвалищ, утилізація безхазяйних відходів, збір та утилізація небезпечних відходів | 2017-2020 | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій» | 30,0 | - | 0,964 |  | Ліквідовано 2 несанкціонованих сміттєзваища, вивезено 30 м3 твердих побутових відходів |
| 13 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт огорожі звалища твердих побутових відходів КП НМР «ЖКО» в м.Нетішин Хмельницької області» | 2017-2020 | виконавчий комітет міської ради, КП НМР «ЖКО» | 14,159 | - | - | - | Кошти не виділя-лись, проектно-кошторисна документація не розроблялась |
| 14 | Капітальний ремонт огорожі полігону ТПВ | 2017-2020 | виконавчий комітет міської ради, КП НМР «ЖКО» | - | - | - | - | Кошти не виділялись Капітальний ремонт огорожі полігону ТПВ не проводився |

| 15 | Проведення освітньо-інформаційних заходів | 2017-2020 | виконавчий комітет міської ради, управління освіти виконавчого комітету міської ради | - | - | - | - | У загальноосвітніх навчальних закладах міста проведено освітньо-інформаційні заходи щодо роздільного збирання сміття |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всього |  |  |  | 1250,959 | - | 0,964 | - |  |

3. Оцінка ефективності виконання програми.

| показники | 2018 |
| --- | --- |
| економічні |  |
| Обсяг видатків: тис.грн. | 0,964 |
| соціальні |  |
| екологічні |  |
| Ліквідовані несанкціоновані сміттєзвалища, од. | 2 |
| інші, одиниць |  |
| економічні |  |

6

4. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби  коригування завдань та заходів

Упродовж 2018 року робота щодо поводження з твердими побутовими відходами проведена тільки в частині ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ. На реалізацію цього заходу спрямовано кошти у сумі 0,964 тис. грн.

Решта заходів програми не реалізована у зв’язку з відсутністю фінансування.

З метою зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров’я населення необхідно віднайти у 2019 році у бюджеті міста кошти на виконання цієї програми.

Заступник

міського голови						     	                      О.В.Латишева

Відповідальний виконавець:

Відділ земельних ресурсів та охорони

навколишнього природного

середовища виконавчого комітету

міської ради