УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

п’ятдесят другої  сесії  Нетішинської міської ради

VІІ скликання

01.03.2019		          			Нетішин				      № 52/3543

Про виконання у 2018 році Програми розвитку освіти міста Нетішина на           2018-2022 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 21 грудня 2018 року №48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада вирішила:

Щорічний (проміжний) звіт про хід виконання у 2018 році Програми розвитку освіти міста Нетішина на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням тридцять сьомої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2017 року № 37/2069 з внесеними змінами, взяти до відома згідно з додатком.

Міський голова                                						О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення п’ятдесят другої

сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання

01.03.2019 №  52/3543

Щорічний (проміжний)   звіт

про виконання у 2018 році Програми розвитку освіти

міста Нетішина на 2018-2022 роки

1. Основні дані

Програма розвитку освіти міста Нетішина на 2018-2022 роки, затверджена рішенням тридцять сьомої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 20127 року № 37/2069, (далі - програма), із змінами, внесеними рішенням тридцять дев’ятої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 02 березня 2018 року № 39/2246, рішенням сорок третьої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 13 липня 2018 року № 43/2771, рішенням сорок четвертої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 07 вересня 2018 року, рішенням п’ятдесятої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 25. Січня 2019 року  «Про внесення змін до рішення тридцять сьомої сесії Нетішинської міської ради    VІІ скликання від 21 грудня 2017 року № 37/2069 «Про Програму розвитку міста Нетішина на 2018-2022 роки», була прийнята з метою створення умов для розвитку рівної доступності до якісної  освіти населення міста,  що відповідає актуальним і перспективним запитам особистості суспільства і держави, міжнародним критеріям; створення належних умов для навчання, розвитку та комфортного перебування дітей у закладах освіти, забезпечення їх якісного функціонування та збереження  і зміцнення здоров’я  учасників освітнього процесу.

Організовує, координує та контролює роботу щодо виконання програми управління освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

Основними завданнями програми є:

- Впровадження концепції «Нова українська школа».

- Забезпечення умов для здобуття сучасної, доступної та якісної освіти,    відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави.

- Підвищення рівня професійної компетентності педагогів.

- Модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти.

- Підвищення рівня навчальних досягнень учнів.

- Підвищення якості вихованості  дітей та учнівської молоді.

- Створення позитивного іміджу освіти в соціумі міста.

2

2. Виконання завдань і заходів

Розділ І. Управління освітою

| № п/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування тис. грн. |  | Фактичні обсяги фінансування тис. грн.. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші дже-рела (заз-начити) | бюджет міста | інші дже-рела (заз-начити) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1. | Вдосконалення системи управління галуззю на основі впровадження інформаційних технологій | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів освіти | 2018 |  |  |  |  | З 01.10.2018 року відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 27.09.2018 № 477/2018 було запроваджено електронну реєстрацію дітей до комунальних закладів дошкільної освіти міста з використанням електронної системи «ІСУО», що забезпечило рівний доступ всім батькам до інформації про заклади дошкільної освіти та до системи реєстрації, мінімізувало людський вплив на порядок прийняття дітей в ЗДО. |
|  | Продовжити роботу колегії управління освіти | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів освіти | 2018 |  |  |  |  | Проведено три засідання колегії управління освіти, на яких розглянуто питання: 1. Про підсумки діяльності дошкільних навчальних закладів у 2017 році за основними показниками. 2. Про якісні показники успішності учнів закладів загальної середньої освіти за підсумками І семестру 2017-2018 н.р. 3. Про стан і результативність з профілактики травматизму в закладах освіти міста. 4. Про стан роботи із зверненнями громадян у 2017 році 5. Про підготовку педагогічних працівників до впровадження Концепції «Нова українська школа». 6. Про підсумки навчальних досягнень учнів закладів загальної середньої освіти за 2017-2018 н.р. 7. Звіт керівників закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти про стан охорони праці та безпеки життєдіяльності за підсумками 2017-2018 н.р. 8. Про результати зовнішнього незалежного оцінювання в 2018 році. 9. Про стан виконання заходів щодо запобігання випадків спалаху кишкових інфекцій в закладах освіти міста. 10. Про результати перевірки організації харчування дітей у закладах дошкільної та загальної середньої освіти. |
|  | Внесення змін до установчих документів закладів освіти, виготовлення печаток, штампів, вивісок | Керівники закладів освіти | 2018 | 75,0 |  |  |  | Фінансування на внесення змін до установчих документів закладів освіти, виготовлення печаток, штампів, вивісок не здійснювалося |
| 1.2. | Проведення моніторингових досліджень щодо рівня навчальних досягнень учнів | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів загальної середньої освіти | 2018 |  |  |  |  | Проводиться моніторингові дослідження за результатами навчальних досягнень за семестр, навчальний рік, порівнюється якісний показник успішності початкової, основної та старшої школи, динаміка успішності в порівнянні з минулим семестром, навчальним роком, результати навчання школярів в 4-х та 5-х класах. |
|  | Проведення моніторингових досліджень щодо рівня знань випускників початкової , базової та старшої школи за результатами ДПА/ЗНО | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів загальної середньої освіти | 2018 |  |  |  |  | Проведено моніторингові дослідження щодо рівня навчальних досягнень випускників 4-х, 9-х, 11-х класів за результатами ДПА. Здійснено аналіз якісних показників результатів ДПА і проведено порівняння з якісним показником річного оцінювання, визначено класи з низьким якісним показником успішності. |
|  | Проведення аналізу працевлаштування випускників школи з урахуванням вибраного профілю | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів загальної середньої освіти | 2018 |  |  |  |  | Проаналізовано відповідність профілю навчання випускників 11-х класів і їх вступ до вищих навчальних закладів у 2018 році. Із 18 випускників фізико-математичного та 29 математичного профілів 44 особи (72 %) – вступили до вступили до технічних вузів. Із 19 випускників біолого - хімічного профілю 3 особи (16 %) обрали вузи, в яких профільний предмет біологія і хімія; із 19 випускників історичного профілю 3 особи (16 %) вступило до вищих навчальних закладів пов’язаних з продовженням вивчення суспільно-гуманітарних наук, із 30 випускників економічного профілю 3 особи (10 %) обрали спеціальність пов’язану з географією і економікою, із 72 учнів 11-х класів профілю української філології 23 особи (32 %) вступило у вузи гуманітарного профілю. |
| 1.3 | Розвиток учнівських ініціатив шляхом підготовки учнівських проектів соціально-економічного розвитку міста | Керівники закладів загальної середньої освіти | 2018 | 200,0 |  |  |  | Учні члени Малої академії наук України представили на Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт проекти на тему «Роль лідера в реалізації проектів малих населених пунктів на прикладі м. Нетішина », «Ефективність програми сортування сміття в м. Нетішині», «Грошова оцінка енергозбереження на прикладі міської багатоповерхівки». |
|  | Забезпечення реалізації заходів щодо зміцнення демократичних засад у діяльності закладу, у тому числі шляхом активізації роботи Ради закладу, щорічного звітування керівника перед громадськістю міста, розвитку учнівського самоврядування | Керівники закладів освіти | 2018 |  |  |  |  | З метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою в травні–червні 2018 року проведено звітування керівників дошкільної та загальної середньої освіти. В жовтні–листопаді минулого року на загальних зборах трудового колективу закладів дошкільної та загальної середньої освіти проведено звіт голови Ради закладу, голів комісій про їх діяльність, таємним (відкритим) голосуванням оцінено роботу, затверджено основні напрями вдосконалення діяльності ЗДО та ЗЗСО. В усіх закладах загальної середньої освіти функціонують органи учнівського самоврядування, голови (президенти) яких входять до міської Ради старшокласників. |
| 1.4. | Залучення школярів до конкурсного відбору за «Програмою обміну майбутніх лідерів» (FLEX) | Керівники закладів загальної середньої освіти | 2018 |  |  |  |  | В 2017-2018 н. р. двоє учнів ЗОШ І–ІІІ ступенів № 4 пройшли конкурсний відбір за «Програмою майбутніх лідерів (FLEX). Програма надала можливість учням навчатися в американській школі і жити в американській сім’ї протягом одного навчального року безкоштовно. |
|  | Установлення міжнародних, міжрегіональних, регіональних зв’язків організаторами пошуку, навчання і виховання | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів освіти | 2018 | 5,0 |  |  |  | В БДТ реалізується проект «Схід-Захід разом. Діти». Організовано зустріч з учнями закладів загальної середньої освіти Луганської області. З метою культурного обміну вихованці творчих колективів БДТ брали участь в міжнародних заходах, які проходили в країнах: Іспанії, Литві, Латвії, Чехії, Німеччині, Грузії, Румунії. Вихованці гуртка «Спортивної радіопеленгації» КЮТ брали участь у міжнародних змаганнях за участю команд Кореї, Чехії, Польщі, Молдови, Китаю, Румунії, Болгарії. |
| ВСЬОГО |  |  |  | 280,0 | - | 0,0 | - |  |

Розділ ІІ. Дошкільна освіта

| № п/п | Захід |  |  | Головний виконавець | Термін викона-ння заходу | Планові обсяги фінансування тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування тис.грн |  |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | бюджет міста | інші дже-рела (заз-начити) | бюджет міста | інші дже-рела (заз-начити) |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 2.1. | Виготовлення ПКД та проведення експертизи проекту нового закладу дошкільної освіти |  |  | Управління капітального будівництва управління освіти | 2018 | 491,7 |  | 471,7 |  |  | Використано кошти на виготовлення ПКД на «Реконструкцію будівлі центру соціальних служб для молоді під будівлю позашкільного навчального закладу» по пр.Курчатова, 8 м.Нетішин Хмельницької області |
|  | Розширення мережі груп та закладів дошкільної освіти різних типів та форм власності |  |  | управління освіти керівники закладів дошкільної освіти | 2018 |  |  |  |  |  | Забезпечено функціонування закладів дошкільної освіти різних типів; 3- загального типу, 4- комбінованого типу, 1-центр розвитку дитини. Збільшено кількість дошкільних груп, у зв’язку з виведенням семи 1-х класів із приміщень дитячих садків. Функціонує 7 інклюзивних груп для дітей з особливими освітніми потребами. |
|  | Розширення спектру надання додаткових освітніх послуг |  |  | Управління освіти керівники закладів дошкільної освіти | 2018 |  |  |  |  |  | Відповідно до варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти організовано надання додаткових освітніх послуг з вивчення англійської мови (ДНЗ № 9, ДНЗ (центр розвитку дитини ДНЗ № 5) |
|  | Створення сімейних центрів на базі закладів дошкільної освіти, як локальних осередків консультативної допомоги з питань соціальної адаптації в умовах нового дитячого колективу, психолого-педагогічного супроводу дітей тощо |  |  | керівники закладів дошкільної освіти | 2018 |  |  |  |  |  | На базі ДНЗ № 3, ДНЗ № 4, ДНЗ (центрі розвитку дитини), ДНЗ № 9 діють консультативні центри для батьків і дітей, які виховуються в умовах сім'ї. Відповідно до запитів батьків, надається консультативна допомога спеціалістами та педагогами ДНЗ. |
|  | Утримання додаткових 8 штатних одиниць бухгалтерів у ЗДО |  |  | керівники закладів дошкільної освіти | 2018 | 417,0 |  | 417,0 |  |  | Проводилося утримання додаткових штатних одиниць бухгалтерів ДНЗ: 8 шт.одиниць. |
| 2.2. | Модернізація технологічного та електрообладнання |  |  | управління освіти керівники закладів дошкільної освіти | 2018 | 181,0 |  | 153,3 |  |  | Придбано: - ваги електронні (ДНЗ № 2); - швейну машинку, столи виробничі, комплектуючі частини до технологічного обладнання, електротехнічні товари (ДНЗ № 3); - електрогазонокосарка, електрокущоріз, холодильник, м’ясорубка, пилесмок, ваги електронні, електротехнічні товари (ДНЗ № 3); - холодильник, праска (ДНЗ № 7); - пилесмок, електроконфорки, праска (ДНЗ (центр розвитку дитини); - холодильник (ДНЗ № 9) |
|  | Заміна старих меблів, м’якого інвентарю |  |  | управління освіти керівники закладів дошкільної освіти | 2018 | 321,0 |  | 321,0 |  |  | Оновлено в ДНЗ: - меблі (шафи дитячі, стільці дитячі, шафи, столи письмові тощо).; - м’який інвентар (наматрацники, дитячі покривала, килими, халати, рушники махрові тощо) |
|  | Забезпечення закладів дошкільної освіти іграшками, атрибутами, спортивно-ігровим обладнанням та іншими наочно-дидактичними матеріалами |  |  | управління освіти керівники закладів дошкільної освіти | 2018 | 303,4 |  | 112,3 |  |  | Придбано: - ДНЗ № 2: м’ячі, набори ігрові, конструктори, настільні ігри, іграшки; - ДНЗ № 3: дидактичний матеріал: дитячі конструктори бізіборди; - ДНЗ № 4: іграшки, спортивно – ігрове обладнання, наочно-дидактичні матеріали; - ДНЗ № 5: навчально-ігрові посібники, спортивний інвентар; - ДНЗ № 6: іграшки, спортивно – ігрове обладнання, наочно-дидактичні матеріали; - ДНЗ № 7: спортивний інвентар, наочно – дидактичні посібники - ДНЗ (центр розвитку дитини): наочно-дидактичні посібники; - ДНЗ № 9: сухий басейн, палички Х. Кюізенера |
|  | Модернізація інформаційного середовища |  |  | управління освіти керівники закладів дошкільної освіти | 2018 | 200,0 |  | 71,5 |  |  | Придбано: - ДНЗ №2, ДНЗ №3: багатофункціональні пристрої; - ДНЗ №4 , ДНЗ №6: комп’ютерну техніку ; - ДНЗ №5: засіб криптографічного захисту інформації, зовнішній диск; - ДНЗ (центр розвитку дитини): ноутбук, принтер |
|  | Формування фондів навчально-наукової, довідкової, методичної, дитячої, фахової літератури |  |  | управління освіти керівники закладів дошкільної освіти | 2018 | 50,0 |  | 50,0 |  |  | Оновлено фонд навчальної та методичної літератури; здійснено підписку на фахові періодичні видання |
| 2.3. | Утримання додаткових 8 штатних одиниць вчителів-логопедів у закладах дошкільної освіти |  |  | управління освіти керівники закладів дошкільної освіти | 2018 | 556,8 |  | 556,8 |  |  | Проводилося утримання додаткових штатних одиниць вчителів-логопедів ДНЗ: 8 шт. одиниць |
|  | Впровадження інноваційних освітніх методик та технологій |  |  | методичний кабінет управління освіти керівники закладів дошкільної освіти |  |  |  |  |  |  | Активно впроваджено педагогами міста в освітній процес з дошкільниками такі інноваційні технології: - Психолого-педагогічне проекту-вання, Т.Піроженко (ДНЗ № 7); - Музейну педагогіку (ДНЗ № 5); - Теорію розв’язання винахідницьких завдань, Г.Альтшуллер (ДНЗ № 6); - Коректурні таблиці, Н.Гавриш (ДНЗ № 9); - «Освіта для сталого розвитку», Н. Гавриш, О. Саприкіна, О. Пометун (ДНЗ № 5, ДНЗ № 6); - Театр фізичного виховання, М.Єфименко (ДНЗ № 4-7); - Кольорові палички Х. Кьюізенера (ДНЗ (црд), ДНЗ № 7); - Навчання ранньому читанню Л. Шелестової ( ДНЗ № 3); - Розвивальні ігри Б.Нікітіна (ДНЗ № 4); - Логічні блоки Е.Дьєнеша (ДНЗ № 9, ЦРД). В усіх закладах дошкільної освіти впроваджуються такі здоров’язбері-гаючі технології як: кольоротерапія, музикотерапія, пісочна терапія, психогімнастика, степ-гімнастика. |
|  | Вивчення та поширення кращого досвіду роботи закладів дошкільної освіти |  |  | методичний кабінет управління освіти керівники закладів дошкільної освіти | 2018 |  |  |  |  |  | Вивчено досвід роботи: - Довгушко О.М., вихователя-методиста ЗДО № 5 з теми: «Модернізація освітнього процесу дошкільного навчального закладу засобами інформаційно-комунікацій-них технологій»; - Муштук І.М., музичного керівника ЗДО № 4 з проблеми «Художньо-естетичний розвиток та виховання дошкільнят засобами хореографічного мистецтва»; - Васільєвої Л.П., вихователя ЗДО (ЦРД) «Золотий ключик» з проблеми «Виховання у дітей толерантного відношення до людей інших національностей». Поширено досвіду роботи Халатової В.М., вихователя ЗДО № 4 з теми «Формування екологічного світорозуміння у дошкільників засобами пошуково-дослідницької діяльності». |
|  | Забезпечення роботи науково-практичних семінарів, семінарів-практикумів з питань дошкільної освіти, участі у професійних конкурсах педагогів закладів дошкільної освіти |  |  | Методичний кабінет управління освіти керівники закладів дошкільної освіти | 2018 |  |  |  |  |  | Проведено обласну Школу педагогічної майстерності з питання «Впровадження програми соціальної та фінансової освіти дошкільників «Афлатот» в роботі закладів дошкільної освіти» на базі ЗДО (центру розвитку дитини) «Золотий ключик». В обласному етапі Всеукраїнського конкурсу на кращий стан фізичного виховання ЗДО №5 «Теремок» посів ІІІ місце. За результатами обласної виставки «Освіта Хмельниччини на шляхах реформування» у 2018 році 20 педагогів ЗДО міста нагороджені дипломами І, ІІ, ІІІ ступеня (І місць – 7, ІІ місць – 11, ІІІ місць – 2). На практичній регіональній конференції в ОІППО «Новий заклад дошкільної освіти: сучасні підходи» презентували досвід 4 педагоги: Довгушко О.В., вихователь-методист ЗДО №5, Олесюк Н.В., вихователь-методист ЗДО (ЦРД), Бредіхіна О.А., практичний психолог ЗДО (ЦРД), Страхонюк О.П., вихователь-методист ЗДО № 9. Пилипюк Н.І, завідувач ЗДО № 7 презентувала досвід роботи закладу на обласному семінарі керівників методичних об’єднань педагогічних працівників закладів дошкільної освіти з проблеми «Інтеграція освітнього процесу як одна з ключових ідей стандартів дошкільної і початкової освіти», Довгушко Ольга Миколаївна, вихователь-методист ДНЗ № 5 на обласній серпневій конференції «Дошкільна освіта – фундамент Нової української школи» з питання «Формування медіа інформаційної компетентності учасників освітнього процесу ДНЗ». 12 педагогів закладів дошкільної освіти підготували статті до обласного збірника наукових та науково-методичних праць «Новий заклад дошкільної освіти: сучасні підходи». 3 педагоги були учасниками четвертого Львівського фестивалю гуманної педагогіки «Сім’я –лоно культури людства», 2 – педагоги учасникам конференції «Ранній розвиток дитини –право кожного» у м.Києві. У рейтингу порталу Педпреса а «Кращу групову кімнати» перемож-цями стали 9 педагогів з 12. 15 педагогів стали переможцями та нагороджені дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів Всеукраїнського педагогіч-ного форуму «Презентація досвіду». |
| Всього: |  |  |  |  |  | 2520,9 | - | 2153,6 | - |  |  |
| Розділ ІІІ. Загальна середня освіта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Захід | Головний виконавець |  | Термін викона-ння заходу | Планові обсяги фінансування тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування тис.грн |  |  | Етап виконання |
|  |  |  |  |  |  | бюджет міста | інші дже-рела (заз-начити) | бюджет міста |  | інші дже-рела (заз-начити) |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| 3.1. |  | Створення умов для здобуття учнями повної загальної середньої освіти через різні форми навчання: очну, дистанційну, екстернатну, індивідуальну, сімейну) | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів загальної середньої освіти |  | 2018 |  |  |  |  |  | Право громадян на доступну освіту реалізується шляхом запровадження різних форм навчання. В 2018-2019 н.р. індивідуальною формою навчання охоплено 32 учні, інклюзивним навчанням -9 учнів. В 2017-2018 н.р. базову загальну середню освіту екстерном здобув 1 учень, повну загальну середню освіту - 1уч. учень . |
|  |  | Оптимізація мережі закладів загальної середньої освіти з урахуванням освітніх запитів і потреб жителів мікрорайонів міста | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів загальної середньої освіти |  | 2018 |  |  |  |  |  | Забезпечено стабільне функціонування 4 закладів загальної середньої освіти та якісне надання освітніх послуг. Оптимізовано мережу класів шляхом збільшення кількості учнів у класі. Середня наповнюваність по місту рівна 26,4 учня |
|  |  | Створення умов для здобуття повної загальної середньої освіти учням, які переміщені з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів загальної середньої освіти |  | 2018 |  |  |  |  |  | Створено умови для здобуття повної загальної освіти для 20 учнів, які переміщені з тимчасово окупованої території ООС. |
|  |  | Задоволення освітніх потреб громадян, які належать до національних меншин та проживають на території міста | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів загальної середньої освіти |  | 2018 |  |  |  |  |  | Забезпечено право національних меншин на вивчення рідної мови. Польську мову як предмет вивчають 319 учнів, факультативно-129 школярів. Російську мову як предмет вивчають 163 учні, факультативно-62 школярі. |
| 3.2. |  | Проведення оптимізації мережі з урахуванням напрямів профілізації закладів загальної середньої освіти | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів загальної середньої освіти |  | 2018 |  |  |  |  |  | Створено умови для вивчення предметів на профільному рівні учнями старшої школи, відповідно до їх схильності та інтересів,. Із 408 учнів 10-11 класів на профільному рівні українську мову вивчає 88 учнів, українську мову та літературу - 88, математику - 123, фізику і математику - 57, історію - 24, біологію і хімію-28. |
|  |  | Забезпечення впровадження нового змісту освіти | Керівники закладів загальної середньої освіти |  | 2018 |  |  |  |  |  | Організовано системну роботу щодо оновлення змісту освіти та створення сучасного освітнього простору відповідно до Концепції «Нова українська школа». Забезпечено підвищення кваліфікації вчителям іноземної мови та класним керівникам 1-х класів, оновлено навчально-методичну та матеріально-технічну базу 1-х класів. Отримано безкоштовно ігрові набори LEGO Play BOX. В ЗОШ І–ІІІ ступенів № 1, № 2 працюють: - творча лабораторія технологіч-ного навчання; - творча група вчителів початкових класів «НУШ переорієнтація з процесу на результат». Адміністраціями НВК «ЗОШ І–ІІ ступенів та ліцей», ЗОШ І–ІІІ ступенів № 2, № 4 вивчається досвід та формується база даних найкращих практик управління в сфері освіти. |
|  |  | Участь в програмах іннова-ційного розвитку загальної середньої освіти «Школа-діалог» (ЗОШ І– ІІІ ст. № 1) «Гармонія інтелекту та розвитку (ЗОШ І–ІІІ ст. №2», «Я дослідник» (НВК «ЗОШ І-ІІ ст. та ліцей») | Керівники закладів загальної середньої освіти |  | 2018 |  |  |  |  |  | ЗОШ І–ІІІ ступенів № 1 Департаментом освіти і науки Хмельницької ОДА надано статус експериментального закладу регіо-нального рівня з проблеми «Створення діалогічного простору освітнього процесу як реалізація засад педагогіки партнерства». Розроблено Програму розвитку ЗОШ І–ІІІ ступенів №1 на 2018-2022 роки як моделі Школа-діалог. |
|  |  | Створення освітньої карти допрофільного та профільного навчання учнів закладів загальної середньої освіти | Управління освіти виконавчого комітету міської ради |  | 2018 |  |  |  |  |  | Створено освітню карту допрофільного та профільного навчання закладів загальної середньої освіти, шляхи їх реалізації у 2018-2019 н.р. |
|  |  | Реалізація науково-педагогічного проекту «Інтелект України» | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, адміністрація ЗОШ І – ІІІ ступенів №1 |  | 2018 |  |  |  |  |  | В ЗОШ І–ІІІ ступенів №1 в 1-А та 2-А класах реалізується Всеукраїнський науково-педагогічний проект «Інтелект України». На педагогічній раді закладу розглянуто питання «Про схвалення Освітньої програми та робочого навчального плану для учнів 1-А та 2-А класів на 2018-2019 н.р., які навчаються за науково-педагогічним проектом «Інтелект України та «Аналіз роботи проектних класів школи І ступеня в умовах науково-педагогічного проекту «Інтелект України». |
|  |  | Введення до штатного розпису ЗОШ І – ІІІ ступенів №1 - 0,5 ставки вихователя групи продовженого дня для учнів 1-го класу, які працюють за Всеукраїнським науково-педагогічним проектом «Інтелект України». | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, адміністрація ЗОШ І – ІІІ ступенів №1 |  | 2018 | 36,0 |  | 12,0 |  |  | З метою створення комфортних умов для дітей і врахуванням індивідуальних, психологічних та фізичних особливостей відповідного віку до штатного розпису ЗОШ І–ІІІ ступенів № 1 введено 0,5 ставки вихователя ГПД для учнів1-го класу, які працюють за Всеукраїнським науково-педагогічним проектом «Інтелект України . |
|  |  | Комплектування бібліотечних фондів навчально-методичною, художньою та довідковою література. | Керівники закладів загальної середньої освіти |  | 2018 | 80,0 |  |  |  |  | Шкільні бібліотеки укомплектовано підручниками для 1-х, 5-х, 10-х класів, які навчаються за новими програмами. Придбано художню літературу в медіатеку ЗОШ І–ІІІ ступенів № 1 з метою створення комфортних умов для дітей і врахуванням індивідуальних, психологічних та фізичних особливостей відповідного віку. |
| 3.3. |  | Видання авторських посібників та науково - методичних розробок з питань шкільної та позашкільної освіти обдарованих дітей | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, методичний кабінет |  | 2018 | 1,5 |  |  |  |  | Створено бібліотеку авторських посібників та науково - методичних розробок з питань шкільної та позашкільної освіти обдарованих дітей. Видано посібники: Адамчук А.П. «Спрямування критичного мислення учнів на розвиток креативності на уроках географії»; Токман Н.А. «Роль критичного мислення у формуванні здоров’я-зберігаючих компетентностей у вихованців закладу позашкільної освіти»; Коритовська Ю.А. «Впровадження інтерактивних форм роботи на уроках хімії»; Троцик Л.В. «Організація роботи з обдарованими дітьми у галузі природничих наук». Керівники гуртків закладів позашкільної освіти, які видали методичні посібники стали переможцями обласної педагогічної виставки «Освіта Хмельниччини на шляхах реформування»: БДТ – Звонарьова Н.М., Гончарук Т.В., Стицюк Ю.О.; КЮТ – Панчук Л.С., Беланова Л.Ф.; КПНЗ «ЦТКУМ» - Федорчук К.М., Кондратюк І.М. «Портфоліо як інструмент самоосвіти» творча група учителів іноземної мови ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1. «Формування комунікативних компетентностей для творчого самовираження особистості засобами сучасних ІКТ» автор Карпова Т.О., учитель англійської мови НВК «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей». «Welcome to our club (презентація роботи гуртка "Happy English"») автор Івчук І.В., учитель англійської мови ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1. Посібник "Європа в школі" автор Гусар О.В. учитель іноземної мови ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1. «Особливості виховання читача в цифрову епоху» автор Власюк М.М. методист МК. «Літературний маркетинг як форма організації читацької діяльності учнів» автор Фабрицька С.В., учитель української мови та літератури НВК «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей». «Основні аспекти виховання та розвитку творчих здібностей школярів на основі трансформації педагогічних ідей В.О. Сухомлинського» автор Власюк М.М., методист МК. «Слово – еліксир для дитячого мозку. В.Сухомлинський» автор Фабрицька С.В., учитель української мови та літератури НВК «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей». |
|  |  | Провести семінари, майстер – класи, круглі столи з питання організації роботи з обдарованими дітьми відповідно до вимог нового Закону України «Про освіту» | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, методичний кабінет, керівники закладів загальної середньої та позашкільної освіти |  | 2018 | 3,0 |  |  |  |  | Проведено засідання круглого столу «Обдарованість: суть, види, принципи. Форми і методи роботи з обдарованими дітьми» Спільно з обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти проведено 14 вебінарів «Особливості підготовки учнів з навчальних дисциплін до участі в конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН України» Проведено майстер-класи вчителів, які забезпечують високу результативність розвитку обдарованості учнів: Васільчук В.Г., Лотюк В.О., Юрєва Ю.Л., Ковалінської І.Ю., Фабрицької С.В., Бондарь Н.Г., Кузьменко С.М. «Роль вчителя у розвитку природних здібностей учнів». Майстер-клас учителя англійської мови ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 Замашнюк А.Ю. на тему «Розвиток здібностей учнів до самоосвіти на уроках іноземної мови в умовах реалізації завдань Нової української школи». Майстер-клас учителя української мови та літератури НВК «Загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів та ліцей» Фабрицької С.В. на тему «Інноваційні підходи у викладанні української мови та літератури та їхня роль у педагогічній підтримці обдарованих учнів». Авторський семінар Олександра Авраменка «Подолання функціональної неграмотності». |
|  |  | Пропагувати кращий досвід роботи педагогічних працівників з проблеми розвитку обдарованої особистості шляхом забезпечення участі педагогів в обласних, Всеукраїнських конференціях, семінарах, педагогічних читаннях, засіданнях творчих майстерень, шкіл вищої педагогічної майстерності | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, методичний кабінет |  | 2018 | 3,0 |  |  |  |  | 1. Вчителі біології ЗОШ №4 Власюк О.І., НВК Боднар Н.О. брали участь в обласному науково-практичному семінарі у м. Хмельницькому з питань підвищення якості шкільної біологічної освіти; 2. Вчителі географії Коритовський І.Д., біології Лукашук О.І., хімії Шевчук І.М. пройшли навчання координаторів з підготовки учнів до ЗНО; 3. Вчителі Фабрицька С.В., Самчук О.А., методист МК Власюк М.М. брали участь у Всеукраїнському фестивалі педагогічних ідей «Мій особистісно зорієнтований урок» 4. Вчителі Фабрицька С.В., Самчук О.А., методист МК Власюк М.М. брали участь в обласній науково-практичній конференції «Реалізація гуманістичних ідей В.Сухомлинського в умовах нової української школи». У VІІІ Всеукраїнському фестивалі педагогічних ідей «Мій особистісно зорієнтований урок», на якому представляли досвід роботи : - Фабрицька С.В., вчитель української мови та літератури НВК «ЗОШ І-ІІ ст. та ліцей» з питання «Виховання соціально активної особистості шляхом створення умов для її самореалізації на уроках української літератури»; - Власюк М.М., методист методичного кабінету управління освіти з питання «Удосконалення професійної компетентності вчителя як умова його успішної самореалізації в інноваційному освітньому просторі» - Самчук О.А., учитель української мови та літератури НВК «ЗОШ І-ІІ ст. та ліцей» з питання «Формування компетентної особистості шляхом використання проблемно-діалогічного навчання на уроках української мови та літератури». Обласна науково-практична конференція «Реалізація гуманістичних ідей В.Сухомлинського в умовах Нової української школи»: - Власюк М.М., методист методичного кабінету управління освіти з питання «Основні аспекти виховання та розвитку творчих здібностей школярів на основі трансформації педагогічних ідей В.О. Сухомлинського»; - Фабрицька С.В., «Слово – еліксир для дитячого мозку» В.Сухомлинський»; Засідання круглого столу з проблеми «Сучасний читач: хто він?»: - Власюк М.М., методист методичного кабінету управління освіти з питання «Особливості виховання читача в цифрову епоху»; - Фабрицька С.В., «Літературний маркетинг як форма організації читацької діяльності учнів». |
|  |  | Забезпечити проходження курсової підготовки керівників освітніх закладів, учителів, керівників гуртків, факультативів з питань роботи з обдарованими та талановитими дітьми | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, методичний кабінет |  | 2018 | 20,0 |  |  |  |  | Фінансування на проходження курсової підготовки керівників освітніх закладів, учителів, керівників гуртків, факультативів з питань роботи з обдарованими та талановитими дітьми не здійснювалося |
|  |  | Cприяти участі педагогічних працівників у всеукраїнських, міжнародних програмах, конкурсах, проектах з питань розвитку обдарувань учнів | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, методичний кабінет |  | 2018 | 3,0 |  |  |  |  | Управлінням освіти забезпечено участь 32 обдарованих учнів у 15 Всеукраїнських конкурсах, у яких вони посіли 16 призових місць. На участь у них виділено 27 000 грн. Управлінням освіти забезпечено участь 417 обдарованих учнів у 27 обласних конкурсах. Профінансовано 93 528 грн цих конкурсів, і здобуто 128 призових місць, серед яких 6 призових командних місць з кількістю учасників від 6 до 20 осіб. |
|  |  | Забезпечити участь обдарованих учнів у виїзних навчаннях, лекторіях, тренінгах | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, методичний кабінет |  | 2018 | 2,0 |  |  |  |  | Забезпечено 5 денну підготовку учасника Всеукраїнської олімпіади з біології та його педагогічного керівника на базі Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, участь у роботі виїзного консульпункту 10 юних науковців та 5 їхніх педагогічних керівників у м. Шепетівку |
|  |  | Створити лабораторію «Психологічний супровід обдарованості» | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, психологічна служба |  | 2018 | 2,0 |  |  |  |  | Забезпечено психологічний супровід обдарованих учнів, систематично практичні психологи навчальних закладів проводили діагностику обдарованості, розвиваючі заняття (групові та індивідуальні) з обдарованими учнями. Проведено заходи «Як знайти і не загубити себе», «Як стати успішним», в рамках психологічного проекту «Давай поговоримо off line». |
|  |  | Проводити заходи з профілактики емоційних, розумових перевантажень обдарованих учнів | Психологічна служба |  | 2018 | 0,5 |  |  |  |  | Проводились заходи з профілактики емоційних, розумових перевантажень обдарованих учнів (тренінги, години психолога). |
|  |  | Проводити міські етапи олімпіад з базових дисциплін, конкурсів, турнірів, змагань | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, методичний кабінет |  | 2018 | 4,0 |  |  |  |  | Протягом листопада-грудня 2018 року проведено міські предметні олімпіади з 20 базових дисциплін; 25-31.01.2018 - заочна виставка-конкурс науково-технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!»; 21.02.-15.03.2018 - огляд конкурс художньої самодіяльності й виставки декоративно ужиткового мистецтва закладів освіти міста 19.02.-22.03.2018 - конкурс «Моральний вчинок»; 06.03.2018 - Міжнародний українсько-литовський конкурс малюнків «Здай кров заради життя»; 07.03.2018 - виставка-конкурс декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край»; 30.03.2018 - заочна виставка-конкурс робіт учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання; 10-11.04.2018 - дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура»); 26.04.2018 – конкурс малюнка «Дільничний офіцер поліції очима дітей»; 27.09.2018 - Чемпіонат міста серед працівників закладів освіти з пішохідного туризму «Вересень-2018» |
|  |  | Проводити міські етапи олімпіад з базових дисциплін, для учнів 3-7 класів | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, методичний кабінет |  | 2018 | 0,5 |  |  |  |  | Проведено міські олімпіади учнів початкових класів з математики, природознавства, іноземних мов. |
|  |  | Забезпечувати участь учнівських команд у обласних, всеукраїнських, міжнародних етапах олімпіад, конкурсів, змагань | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, методичний кабінет |  | 2018 | 240,0 |  |  |  |  | Управлінням освіти забезпечено участь 32обдарованих учнів у 15 Всеукраїнських конкурсах, у яких вони посіли 16 призових місць. На участь у них виділено 27 000 грн. Управлінням освіти забезпечено участь 417 обдарованих учнів у 27 обласних конкурсах. Профінансовано 93 528 грн цих конкурсів, і здобуто 128 призових місць, серед яких 6 призових командних місць з кількістю учасників від 6 до 20 осіб. |
|  |  | Забезпечувати участь учнівських команд у обласних, всеукраїнських, турнірах з базових дисциплін | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, методичний кабінет |  | 2018 | 40,0 |  |  |  |  | - Заочна виставка-конкурс науково-технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!»; - огляд конкурс художньої самодіяльності й виставки декоративно ужиткового мистецтва закладів освіти міст; - конкурс «Моральний вчинок»; - міжнародний українсько-литовський конкурс малюнків «Здай кров заради життя»; - виставка-конкурс декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край»; - заочна виставка-конкурс робіт учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання; - дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура»); - конкурс малюнка «Дільничний офіцер поліції очима дітей»; - 56-й Чемпіонат області зі спортивного туризму; - II та III етап Кубку області зі спортивного орієнтування серед учнівської молоді у 2018 році. |
|  |  | Забезпечити участь учнів у Міжнародних конкурсах «Кенгуру», «Левеня», «Лелеченя», «Гринвіч», Всеукраїнських конкурсах «Колосок», «Кришталева сова», «Соняшник», «Soneflower», «Геліантус», «PUZZLE» тощо | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, методичний кабінет |  | 2018 |  |  |  |  |  | Забезпечено участь учнів у Міжнародних конкурсах «Кенгуру», «Левеня», «Лелеченя», «Гринвіч», Всеукраїнських конкурсах «Колосок», «Кришталева сова», «Соняшник», «Soneflower», «Геліантус», «PUZZLE» тощо |
|  |  | Щорічне клопотання про призначення стипендій міського голови для творчих вчителів, керівників гуртків, вихователів | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, методичний кабінет |  | 2018 |  |  |  |  |  | Підготовлено клопотання на призначення стипендій міського голови для 29 творчих вчителів, керівників гуртків, вихователів |
|  |  | Організовувати і проводити міські свята-віншування учнів-переможців всеукраїнських, міжнародних, обласних конкурсів, олімпіад, змагань та педагогів, які їх підготували | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, методичний кабінет |  | 2018 | 10,0 |  |  |  |  | Забезпечено поїздку 12 учнів-переможців всеукраїнських, міжнародних, обласних конкурсів, олімпіад, змагань та педагогів, які їх підготували у м. Хмельницький на свято-віншування |
|  |  | Опублікувати збірки творчих робіт учнів-переможців літературних конкурсів | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, методичний кабінет |  | 2018 | 2,0 |  |  |  |  | Видано збірки творчих робіт Сотник Анастасії «У вирії думок…» Плисківської Іванни «Посттравматичний синдром» Ковалінської Анастасії «Витоки» Калінського Олександра «Безіменний» Галах Каріни «Усе буде інакше» Міщенко Ілони, Данилюк Ірини «Земне усе…» Жерновської Юлії «Думаю про тебе, Україно» Коханенко Анни «Про Шевченка» |
|  |  | Практикувати обмін делегаціями обдарованої учнівської молоді та молодіжних творчих колективів з іншими містами та закордонними партнерами | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, методичний кабінет |  | 2018 | 20,0 |  |  |  |  | Фінансування для проведення обміну делегаціями обдарованої учнівської молоді та молодіжних творчих колективів з іншими містами та закордонними партнерами не здійснювалося |
|  |  | Передбачити кошти для участі учнів, педагогічних працівників в комплексних навчально-виховних заходах (конкурсах, фестивалях, виставках тощо), спортивних змаганнях міжнародного рівня на оплату внесків, харчування, проживання, доїзди тощо Всеукраїнського та міжнародного рівнів | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, методичний кабінет, директори закладів освіти |  | 2018 | 50,0 |  |  |  |  | Профінансовано участь: - Брянської Маргарити, учениці 11 класу ЗОШ І-ІІІ ст. №2 та Балагур Юліанни, учениці 9 класу НВК у четвертому етапі Всеукраїнської олімпіади з правознавства; - команди учнів ЗЗСО у Всеукраїнському турнірі юних правознавців у м. Вінниця. - VІІІ Всеукраїнському фестивалі педагогічних ідей «Мій особистісно зорієнтований урок», на якому представляли досвід роботи: - Фабрицька С.В., вчитель української мови та літератури НВК «ЗОШ І-ІІ ст. та ліцей» з питання «Виховання соціально активної особистості шляхом створення умов для її самореалізації на уроках української літератури»; - Власюк М.М., методист методичного кабінету управління освіти з питання «Удосконалення професійної компетентності вчителя як умова його успішної самореалізації в інноваційному освітньому просторі» - Самчук О.А., учитель української мови та літератури НВК «ЗОШ І-ІІ ст. та ліцей» з питання «Формування компетентної особистості шляхом використання проблемно-діалогічного навчання на уроках української мови та літератури»; - IV Міжнародній науково-практичній конференції «STEM-освіта стан впровадження та перспективи розвитку» у м.Київ, Петрук О.В., методист МК управління освіти; - у ІV Львівському фестивалі Гуманної педагогіки. Тема: «Сім’я – лоно культури людства» брали участь методисти: Юрчук М.М., Власюк М.М.; педагоги НВК Фабрицька С.В., Самчук О.А.; ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 Базан Л.П., Осіпова І.А.; ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 Полюхович С.; ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 Крошко А.В.; 32 учасники Всеукраїнських конкурсів/змаганнь: «Птах року»; «Юний дослідник»; Конкурс-захист МАН; «Дотик природи» Всеукраїнський конкурс дослідницьких робіт учнів 6-8 класів Конкурс винахідницьких і раціоналізаторських проектів «Парки – легені міст і сіл» «Енергія і середовище» Всеукраїнський турнір юних правознавців IV етап Всеукраїнських предметних олімпіад Міжнародний мовно-літературний конкурс імені Т.Шевченка Всеукраїнський конкурс учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої» Всеукраїнський творчий конкурс «Слово про Україну» (м. Київ) Всеукраїнського конкурсу есе «Я - європеєць» (м. Київ) Міжнародний українсько-литовський конкурс «Здай кров заради життя», які посіли 16 призових місць 417 учасників обласних конкурсів та змагань: «Вчимося заповідувати» обласного конкурсу знавців географії конкурс з біології та екології «В об’єктиві натураліста» обласна науково-практична конференція конкурс науково-дослідницьких робіт учнів 6-8 класів «Парки – легені міст і сіл» МАН-юніор-дослідник Моя Батьківщина – Україна» Обласна Інтернет-олімпіада з математики Обласний фінал Всеукраїнських змагань з усного математичного рахунку ІІІ етап Всеукраїнських предметних олімпіад Обласні турніри з біології, хімії, географії, математики, правознавства Міжнародний мовно-літературний конкурс імені Т.Шевченка Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика Всеукраїнський конкурс учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої» обласний конкурс художнього перекладу Обласний фестиваль читців Обласний літературний конкурс Всеукраїнський учнівський турнір юних журналістів Обласний молодіжний літературний конкурс «Усі чекають справжнього поета» Міжнародний мовно-літературний конкурс імені Т.Шевченка II етап обласної заочної виставки-конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» Обласна заочна виставка-конкурс робіт учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання Обласний заочний конкурс робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!» II тур Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна» II тур краєзнавчо-дослідницьких робіт конкурсу Всеукраїнської краєзнавчої акції учнівської молоді «Українська революція: 100 років надії і боротьби», які посіли 128 призових місць. |
| 3.4. |  | Забезпечення кабінетів початкової школи навчально- дидактичним та матеріально- технічним оснащенням відповідно до змісту «Нової української школи» | Керівники закладів загальної середньої освіти |  | 2018 | 2073,0 |  | 282,3 |  |  | Відповідно змісту «Нової української школи» модернізовано матеріально-технічну та навчально – методичну базу навчальних кабінетів 1-х класів закладів загальної середньої освіти, а саме придбано одномісні парти, комп'ютерне обладнання, дидактичні матеріали для навчальних занять (1 кл.) |
|  |  | Оснащення предметних кабінетів відповідно до змістовного наповнення державного стандарту освіти на профільному рівні | Керівники закладів загальної середньої освіти |  | 2018 | 202,0 |  | 2,2 |  |  | Відповідно до чинних вимог оснащено картами з історії України та всесвітньої історії в ЗОШ І–ІІІ ступенів №2. За кошти державного бюджету придбано кабінети біології та хімії. |
|  |  | Оснащення кабінетів природничо-математичних дисциплін | Керівники закладів загальної середньої освіти |  | 2018 | 722,0 |  |  |  |  | За кошти державного бюджету ЗЗСО придбано: комп’ютерне та демонстраційне обладнання для кабінету хімії, географії, фізики, математики, біології в ЗОШ І–ІІІ ступенів №1,2,4, НВК. |
|  |  | Оновлення меблів | Керівники закладів загальної середньої освіти |  | 2018 | 466,0 |  | 233,5 |  |  | В ЗОШ І – ІІІ ступенів №1 придбано: с меблі для кабінету обслуговуючої праці стелажі для архіву та бібліотеки, ЗОШ І–ІІІ ступенів №2- меблі для медіатеки, шафа для взуття і одягу, парти та стільці; НВК «ЗОШ І–ІІ ступенів та ліцей» придбано: столи комп'ютерні та стіл для засідань, стелажі в медіатеку, меблі в кабінет директора та приймальню |
|  |  | Оновлення обладнання для шкільної їдальні | Керівники закладів загальної середньої освіти |  | 2018 | 330,0 |  | 203,9 |  |  | Для шкільної їдальні ЗОШ І–ІІІ ступенів № 1 придбано: 130 табуреток стелажі металеві для харчоблоку; ЗОШ І–ІІІ ст. № 2- протирочнорізальну машину, м`ясорубку, компресор, кухонний посуд; НВК «ЗОШ І–ІІ ступенів та ліцей» в шкільну їдальню придбано: кухонний посуд, морозильний ларь, протирочно-різальну машину, ЗОШ І–ІІІ ступенів № 4 - протирочнорізальну машину, сушку для посуду, посуд. |
|  |  | Заміна стільців для актової зали, комплекту гардин до актової зали | Директор НВК «ЗОШ І – ІІ ступенів та ліцей» |  | 2018 | 419,0 |  | 357,4 |  |  | Придбано крісла театральні та штори для актової зали НВК « ЗОШ І–ІІ ступенів та ліцей». |
|  |  | Забезпечення комп’ютерної підтримки викладання профільних дисциплін | Керівники ЗОШ І – ІІІ ступенів №1,НВК |  | 2018 | 233,0 |  | 100,0 |  |  | В НВК «ЗОШ І–ІІ ступенів та ліцей» в кабінет географії і кабінет математики придбано 2 інтерактивні дошки, 2 мультимедійні проектори, 3 ноутбуки. |
|  |  | Оснащення матеріально-технічної бази кабінетів предмету «Захист Вітчизни» сучасним обладнанням | Керівники закладів загальної середньої освіти |  | 2018 | 400,0 |  | 0,8 |  |  | Придбано плакати до розділів предмету «Захист Вітчизни» в ЗОШ І–ІІІ ступенів №1. |
|  |  | Придбання спортивного обладнання (в.т.ч. влаштування тренажерного майданчика) | Керівники ЗОШ І – ІІІ ступенів №1,НВК |  | 2018 | 212,1 |  | 54,4 |  |  | Придбано спортивне обладнання та інвентар в заклади загальної середньої освіти (м'ячі, палиці гімнастичні, карімати, мати ПВХ гімнастичні). |
| 3.5. |  | Забезпечення підвезення учнів, які проживають в садибній частині міста, до закладів загальної середньої освіти і в зворотному напрямі | Адміністрація ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 |  | 2018 | 280,00 |  | 275,5 |  |  | Забезпечено регулярне безкоштовне підвезення (за договором) 142 учнів ЗОШ І-ІІІ ступенів №№ 1, 2 та НВК із садибної частини міста до місця навчання і в зворотному напрямі. |
|  |  | Введення до штатного розпису ЗОШ І – ІІІ ступенів №1 - 0,5 ставки вихователя для супроводу дітей, які проживають в садибній частині міста | Адміністрація ЗОШ І – ІІІ ступенів №1 |  | 2018 | 23,5 |  | 16,1 |  |  | Відповідно до чинних нормативних вимог, забезпечено супровід дітей, що підвозяться із садибної частини міста до ЗОШ І-ІІІ ступенів №№ 1, 2 та НВК та зворотному напрямі. |
|  |  | Підвезення випускників 11-х класів та їх супроводжуючих до пунктів зовнішнього незалежного оцінювання і в зворотному напрямку | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів загальної середньої освіти |  | 2018 | 65,0 |  | 58,1 |  |  | Забезпечено підвезенням 200 випускників 11-х класів закладів загальної середньої освіти до пунктів тестування, розміщених в м. Славуті, м. Шепетівці, м. Хмельницький і в зворотному напрямках. |
| 3.6. |  | Забезпечення видатками на оплату праці і нарахування на заробітну плату педагогічних працівників ЗЗСО | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів загальної середньої освіти |  | 2018 | 5091,8 |  | 5091,8 |  |  | Забезпечено в повному обсязі виплатою заробітної плати працівникам закладів загальної середньої освіти за 2018 рік. |
|  |  | Утримання додаткової штатної одиниці бухгалтера ІІ категорії в закладах освіти | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів загальної середньої освіти |  | 2018 | 254,0 |  | 254,0 |  |  | Проводилося утримання 4 додаткових штатних одиниць бухгалтерів ІІ категорії закладів загальної середньої освіти. Забезпечено належну організацію бухгалтерського обліку в ЗЗСО. |
| 3.7. |  | Забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів загальної середньої освіти |  | 2018 | 2995,0 |  | 2349,2 |  |  | Згідно рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 26 грудня 2017 року №612/2017 «Про організацію харчування дітей у закладах дошкільної та загальної середньої освіти у 2018 році» 100% учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти забезпечено безкоштовним харчуванням |
|  |  | Введення додаткових штатних одиниць в закладах загальної середньої освіти шеф-кухаря, оператора миючих машин та кухаря (НВК»ЗОШ І – ІІ ступенів та ліцей») | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів загальної середньої освіти |  | 2018 | 490,5 |  | 490,5 |  |  | Згідно рішення 48 сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21.12.2018р. №48/3377 затверджено додаткові штатні одиниці в закладах загальної середньої освіти оператора миючих машин та кухаря (4), шеф-кухар (1) |
| ВСЬОГО |  |  |  |  |  | 14774,4 | - | 9781,7 |  | - |  |

Розділ ІІІ Позашкільна освіта

| № п/п | Захід | Головний виконавець | Термін викона-ння заходу | Планові обсяги фінансування тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші дже-рела (заз-начити) | бюджет міста | інші дже-рела (заз-начити) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4.1. | Збереження мережі позашкільних навчальних закладів та розширення мережі гуртків | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів поза-шкільної освіти | 2018 | 122,0 |  |  |  | У 2018 функціонувало 3 заклади позашкільної освіти . У 57 гуртках художньо-естетичного науково-технічного, історико-краєзнавчого напрямків здобували позашкільну освіту 1361 вихованець |
|  | Охоплення дітей різними формами позашкільної освіти | Керівники закладів позашкільної освіти | 2018 |  |  |  |  | У закладі позашкільної освіти Клуб «Юний технік» для дітей з особливими освітніми потребами за заявами батьків організовано індивідуальне навчання. |
|  | Створення єдиного освітнього простору щодо взаємодії позашкільної освіти з різними ланками освіти | Керівники закладів позашкільної освіти | 2018 |  |  |  |  | Забезпечено взаємодію закладів позашкільної освіти із закладами загальної середньої освіти |
|  | Проведення міських масових заходів, участь дитячих творчих колективів у всеукраїнських і міжнародних конкурсах, фестивалях, за напрямами позашкільної освіти (художньо-естетичний, науково-технічний, туристсько-краєзнавчий, еколого-натуралістичний, військово-патріотичний., та інші напрями) | Керівники закладів позашкільної освіти, методичний кабінет, управління освіти | 2018 | 300,0 |  |  |  | Протягом року проведено та забезпечено участь вихованців 223 заходах , у тому числі за кошти міського бюджету – 44 |
|  | Забезпечення участі вихованців у конкурсах, фестивалях, проектах, які відбуваються за кордоном | Керівник Будинку дитячої творчості | 2018 | 500,0 |  | 162,3 |  | У 2018 році за рішенням комісії з відбору серед творчої молоді міста галузі освіти та культури на участь у міжнародних конкурсах та фестивалях, змаганнях та чемпіонатах, які проводяться за межами України 2 колективи БДТ, зразковий ансамбль «Шарм» та народний вокальний ансамбль «Вернісаж», взяли участь у престижних міжнародних заходах які проходили в європейських країнах - Іспанії та Чехії. Вихованці гуртка «Спортивна радіопеленгація» Клубу «Юний технік» здобули призові місця в Чемпіонаті Європи зі спортивної радіопеленгації, який відбувся у м. Кишинів Молдова, та перше місце в Чемпіонаті Світу зі спортивної радіопеленгації (м. Докси, Чехія). |
|  | Забезпечити участь педагогічних працівників закладів позашкільної освіти у конкурсах майстерності, на кращу методичну розробку, авторську програму з питань позашкільної освіти і виховання | Методичний кабінет, керівники закладів позашкільної освіти | 2018 |  |  |  |  | Забезпечено участь у міському і обласному етапах конкурсу майстерності педагогічних працівників закладів позашкільної освіти «Джерело творчості» у номінації «Методист-2018» |
|  | Організація майстер-класів, проведення семінарів міського, обласного та всеукраїнського рівнів | Методичний кабінет, керівники закладів позашкільної освіти | 2018 | 20,0 |  |  |  | Спільно з Хмельницьким обласним центром науково-технічної творчості проведено практичний семінар керівників гуртків з початкового технічного моделювання |
|  | Організація фестивалю-конкурсу молодих виконавців естрадної пісні «Вернісаж-ЕнергоФест» | Керівник Будинку дитячої творчості | 2018 | 200,0 |  | 200,0 |  | Організовано Міжнародний фестиваль-конкурс молодих виконавців естрадної пісні «Вернісаж. ЕнергоФест». Учасниками третього фестивалю стали більше 200 дітей з 22 областей України, а також з країн Грузії, Молдови, Литви та Румунії. |
|  | Ювілей Криниченька 20 років | Керівник Будинку дитячої творчості | 2018 | 50,0 |  |  |  | На ювілей кошти не виділялися |
| 4.2. | Забезпечення умов соціально- психологічної та професійної адаптації дітей з особливими потребами для розкриття їх творчого потенціалу в позашкільних навчальних закладах | Керівники закладів позашкільної освіти | 2018 |  |  |  |  | Забезпечено умови соціально- психологічної та професійної адаптації дітей з особливими потребами для розкриття їх творчого потенціалу Всього охоплено позашкільною освітою 11 дітей з інвалідністю |
|  | Здійснення роботи щодо пошуку та підтримки обдарованих дітей, дітей з девіантною поведінкою, охоплення їх позашкільною освітою; здійснювати професійну орієнтацію учнівської молоді через залучення її до дослідницько- експериментальної діяльності та створювати умови для до профільної підготовки і профільного навчання | Керівники закладів позашкільної освіти | 2018 |  |  |  |  | Здійснювалась робота щодо розвитку творчих здібностей обдарованих дітей, дітей з девіантною поведінкою, а також проводилась професійна орієнтація учнівської молоді через залучення її до дослідницько-експериментальної діяльності. |
| 4.3. | Придбання технологічного обладнання (побутова пральна машина з сушкою) | Керівник Будинку дитячої творчості | 2018 | 26,5 |  |  |  | На придбання технологічного обладнання (побутової пральної машини з сушкою) кошти не виділялися |
|  | Сценічне взуття | Керівник Будинку дитячої творчості | 2018 | 38,6 |  | 35,0 |  | Придбано взуття для концертної діяльності вихованців студії сучасного танцю «Флеш» та зразкового ансамблю «Шарм» |
|  | Електричний гончарний круг | Керівник Будинку дитячої творчості | 2018 | 17,5 |  |  |  | На придбання електричного гончарного круга кошти не виділялися |
|  | Модернізація матеріально-технічної бази КПНЗ «Центр туризму та краєзнавства учнівської молоді» (КПНЗ «ЦТКУМ») | Керівник КПНЗ «ЦТКУМ» | 2018 | 50,0 |  |  |  | Кошти на модернізацію матеріально-технічної бази КПНЗ «Центр туризму та краєзнавства учнівської молоді» (КПНЗ «ЦТКУМ») не виділялися |
|  | Створення умов для вивчення учнями шкіл міста автосправи з видачею посвідчення водія | Керівник Клубу «Юний технік» | 2018 | 70,0 |  |  |  | На створення умов для вивчення учнями шкіл міста автосправи з видачею посвідчення водія кошти не виділялися |
|  | Придбання верстата лазерної різки | Керівник Клубу «Юний технік» | 2018 | 80,0 |  |  |  | На придбання верстата лазерної різки кошти не виділялися |
|  | Придбання 3Д принтера | Керівник Клубу «Юний технік» | 2018 | 40,0 |  |  |  | На придбання ЗД принтера кошти не виділялися |
|  | Переобладнання підсобних приміщень в навчальні класи | Керівник Клубу «Юний технік» | 2018 | 100,0 |  |  |  | На переобладнання підсобних приміщень в навчальні класи кошти не виділялися |
|  | Будівництво картодрому | Керівник Клубу «Юний технік» | 2018 | 2,5 |  |  |  | На будівництво картодрому кошти не виділялися |
| ВСЬОГО |  |  |  | 1617,1 | - | 397,3 | - |  |

Розділ V   Освіта дітей з особливими потребами

| № п/п | Захід | Головний виконавець | Термін викона-ння заходу | Планові обсяги фінансування тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші дже-рела (заз-начити) | бюджет міста | інші дже-рела (заз-начити) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5.1. | Систематичне поповнення банку даних про дітей з особливими потребами за нозологіями | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів освіти | 2018 |  |  |  |  | З метою визначення потреби в організації інклюзивних груп та класів, індивідуального навчання учнів, надання вчасної допомоги дітям та їх батькам систематично поновлюється банк даних про дітей з особливими потребами за нозологіями |
|  | Обстеження, облаштування будівель та прилеглої території закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти відповідно до норм в частині доступності мало-мобільних груп населення, у тому числі з інвалідністю з порушеннями зору, слуху та опорно-рухового апарату (встановлення ліфтів, облаштування туалетів, дверних прорізів) згідно ДБН В.2.2.-17:2006, ДСТУ-Н Б В.2.2.-31: 2011, ДСТУ Б ISO 21542: 2013 | Керівники закладів освіти | 2018 | 1000,0 |  | 34,5 |  | Обладнано туалетний блок в ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 |
|  | Охоплення дітей з особливими освітніми потребами (в т.ч. з інвалідністю) освітою з урахуванням їх стану здоров’я, інтелектуального, психофізичного розвитку шляхом утворення інклюзивних груп та класів | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів освіти | 2018 |  |  |  |  | Всього в закладах загальної середньої освіти навчалося у 2018 році 80 дітей з інвалідністю, в закладах дошкільної освіти- 15. У ЗДО утворено 7 інклюзивних груп, де інклюзивним навчання охоплено 13 дітей. У ЗЗСО утворено 7 інклюзивних класів, організовано інклюзивне навчання для 9-ти дітей |
|  | Придбання спеціального обладнання, технічних засобів для забезпечення умов інклюзивного навчання в закладах дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти | Керівники закладів освіти | 2018 | 120,0 |  |  |  | На придбання спеціального обладнання, технічних засобів для забезпечення умов інклюзивного навчання в закладах дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти кошти не виділялися |
|  | Придбання дидактичних посібників для навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку | Керівники закладів освіти | 2018 | 20,0 |  |  |  | На придбання дидактичних посібників для навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку кошти не виділялися |
|  | Облаштування кабінетів учителя-дефектолога, психологічного розвантаження для проведення корекційних занять | Керівники закладів освіти | 2018 | 150,0 |  |  |  | На облаштування кабінетів учителя-дефектолога, психологічного розвантаження для проведення корекційних занять кошти не виділялися |
|  | Забезпечення перепідготовки педагогів для роботи з дітьми з особливими потребами в умовах інклюзивного та індивідуального навчання | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів освіти | 2018 | 209,0 |  |  |  | У жовтні 2018 року працівниками ХОІППО було проведено для 45 педагогів, які працюють з дітьми з особливими потребами в закладах загальної середньої освіти, курси підвищення кваліфікації |
|  | Забезпечення фахового супроводу дітей із особливими освітніми потребами: введення до штатних розписів закладів дошкільної та загальної середньої освіти, де утворені інклюзивні групи та класи посади вчителя-дефектолога | Керівники закладів освіти | 2018 | 78,9 |  | 78,9 |  | До 1 вересня 2018 року було введено до штату закладів освіти, де утворені інклюзивні групи та класи, посади вчителів-дефектологів. |
| 5.2. | Облік, систематизація та аналіз даних про кількість дітей, які потребують корекції психофізичного та розумового розвитку | Психолого-медико-педагогічна комісія | 2018 |  |  |  |  | Здійснюється облік, систематизація та аналіз даних про кількість дітей, які потребують корекції психофізичного та розумового розвитку |
|  | Утворення інклюзивно-ресурсного центру з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження | Нетішинська міська рада, управління освіти виконавчого комітету міської ради | 2018 | 560,0 |  | 190,6 |  | Рішенням сорокової сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 30.03.2018 року № 40/2415 у м. Нетішині утворено інклюзивно-ресурсний центр. |
|  | Забезпечення господарського обслуговування «Інклюзивно-ресурсного центру» Нетішинської міської ради :введення до штатного розпису посад діловода та прибиральника службових приміщень | Нетішинська міська рада, управління освіти | 2018 | 18,8 |  | 18,8 |  | Забезпечено утримання 0,5 ставки – діловод 0,5 ставки – прибиральник службових приміщень |
|  | Проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, в тому числі коефіцієнта її інтелекту, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги відповідно до потенційних можливостей психофізичного розвитку дитини | Психолого-медико-педагогічна комісія | 2018 |  |  |  |  | Проведено комплексну оцінку психолого-педагогічного розвитку дітей з особливими освітніми потребами ( 307- з порушеннями мовлення, 13- з порушеннями психофізичного розвитку) |
|  | Ведення реєстру навчальних закладів, реабілітаційних установ системи охорони здоров’я, соціального захисту та громадських об’єднань, а також реєстру фахівців, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами | Психолого-медико-педагогічна комісія | 2018 |  |  |  |  | ІРЦ забезпечено ведення реєстру навчальних закладів, реабілітаційних установ системи охорони здоров’я, соціального захисту та громадських об’єднань, а також реєстру фахівців, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами |
|  | Провадження інформаційно-просвітницької діяльності шляхом проведення конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, тренінгів, майстер-класів з питань організації надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами | Методичний кабінет, психолого-медико-педагогічна комісія | 2018 | 1,8 |  |  |  | Проведено: - 3 засідання команд психолого-педагогічного супроводу закладів загальної середньої освіти, 5- в закладів дошкільної освіти; - 2 тренінги для асистентів вчителя та асистентів вихователя; - майстер-клас для вчителів-дефектологів. |
|  | Надання консультативно-психологічної допомоги батькам дітей з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей | Методичний кабінет, психолого-медико-педагогічна комісія, керівники закладів освіти | 2018 |  |  |  |  | Проведено 62 індивідуальні консультації батькам дітей з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей |
| ВСЬОГО |  |  |  | 2158,5 | - | 322,8 | - |  |

Розділ VІ   Інформатизація системи освіти

| № п/п | Захід | Головний виконавець | Термін викона-ння заходу | Планові обсяги фінансування тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші дже-рела (заз-начити) | бюджет міста | інші дже-рела (заз-начити) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6.1. | Забезпечення закладів освіти комп'ютерною технікою, навчальними комп’ютерними комплексами, інтерактивними комплексами, сучасним ліцензованим програмним забезпеченням, електронними посібниками тощо. | Керівники закладів освіти | 2018 | 200,0 |  |  |  | На забезпечення закладів освіти комп'ютерною технікою, навчальними комп’ютерними комплексами, інтерактивними комплексами, сучасним ліцензованим програмним забезпеченням, електронними посібниками кошти не виділялися |
|  | Здійснення заміни застарілої комп’ютерної техніки | Керівники закладів освіти | 2018 | 200,0 |  |  |  | Заміна застарілої комп’ютерної техніки не проводилася |
| 6.2. | Забезпечення функціонування та систематичного наповнення web-сайтів закладів освіти | Управління освіти Керівники закладів освіти | 2018 | 10,0 |  | 1,5 |  | Створено новий сайт управління освіти, Функціонують сайти закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти та систематично оновлюються і наповнюються контентом. |
|  | Забезпечення закладів освіти програмно-технічними засобами з фільтрації контенту та мережевої безпеки | Керівники закладів освіти | 2018 | 100,0 |  |  |  | Використано безкоштовні програмні засоби «Zilya!» |
|  | Забезпечення реалізації проекту «ІСУО – ДІСО інформаційна система управління освітою» | Керівники закладів освіти | 2018 |  |  |  |  | Здійснюється інформаційний обмін баз даних між закладами освіти та управлінням освіти, налагоджено інформаційну звітність |
|  | Забезпечити використання освітянських віртуальних мереж, наповнення їх матеріалами педагогів міста | Керівники закладів освіти Методичний кабінет | 2018 |  |  |  |  | Матеріали виставки педагогічних ідей розміщено на Google дисках, та надано доступ для перегляду, педагоги розміщують свої напрацювання на Інтернет ресурсах «Всеосвіта», «Методичний портал», платформі «Уміти вчити», на сторінках соціальних мереж «STEMусі», «Методична служба м. Нетішина», «Дошкілля Нетішина» власних сайтах та блогах. |
|  | Сприяти участі закладів освіти міста у конкурсах web-сайтів | Керівники закладів освіти Методичний кабінет | 2018 |  |  |  |  | Заклади освіти поінформовано про проведення Всеукраїнських конкурсів сайтів та надано рекомендації щодо реєстрації та участі в конкурсі |
| 6.3. | Здійснення навчання педагогів закладів освіти міста з питань використання та впровадження сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій та хмарних сервісів | Керівники закладів освіти Методичний кабінет | 2018 |  |  |  |  | ## Проведено ряд тренінгів для вчителі історії та правознавства «Робота з онлайн сервісом LearningApps.org», «Створення інфографіки Vizualize.me», для вчителів фізики-математичного циклу «Візуалізаія навчального матеріалу», «Googlе додатки в прфесійній діяльності вчителя», для методистів МК «Робота з Google формами». |
|  | Створити на базі методичних кабінетів навчальних закладів робочі місця для вільного доступу до електронних інформаційних ресурсів | Керівники закладів освіти | 2018 |  |  |  |  | Педагоги закладів освіти міста мають вільний доступ до мережі Інтернет, та електронних інформаційних ресурсів |
|  | Сприяти участі навчальних закладів у веб - нарадах, Інтернет-конференціях, комунікаційних проектах | Керівники закладів освіти Методичний кабінет | 2018 |  |  |  |  | Педагогічні працівники брали участь у Інтернет-конференції «Сучасні освітні тенденції: STEM, STEAM та учнівські проекти» (Петрук О.В.), Інтернет-форумі «Науково-методичний супровід педагогічних працівників у світлі Концепції НУШ» (Захарєвич-Любченко Т.В.), вебінарах ХОІППО, платформ «Уміти вчитись», «Всеосвіта», «EdEra» видавництва «Ранок», «Основа», «MCFR», «На Урок», «Prometheus», тощо |
| ВСЬОГО |  |  |  | 510,0 | - | 1,5 | - |  |

Розділ VІІ Здоров'я учасників освітнього процесу

| № п/п | Захід | Головний виконавець | Термін викона-ння заходу | Планові обсяги фінансування тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші дже-рела (заз-начити) | бюджет міста | інші дже-рела (заз-начити) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7.1. | Забезпечити функціонування тренінгових кабінетів Основ здоров’я | Управління освіти методичний кабінет, керівники закладів загальної середньої освіти | 2018 | 5,0 |  |  |  | На забезпечення функціонування тренінгових кабінетів Основ здоров’я кошти не виділялися |
|  | Забезпечити підготовку педагогів для впровадження превентивних освітніх програм | Управління освіти методичний кабінет, керівники закладів загальної середньої освіти | 2018 | 5,0 |  |  |  | На забезпечення підготовки педагогів для впровадження превентивних освітніх програм кошти не виділялися |
|  | Підтримка та удосконалення матеріально- технічної бази спортивних залів закладів освіти міста, забезпечення закладів освіти необхідним інвентарем | Керівники закладів освіти | 2018 | 100,0 |  | 44,1 |  | З метою поповнення матеріально- технічної бази спортивних залів закладів освіти міста придбано спортивний інвентар |
|  | Облаштування та оновлення спортивних та дитячих майданчиків | Керівники закладів освіти | 2018 | 45,0 |  |  |  | На облаштування та оновлення спортивних та дитячих майданчиків кошти не виділялися |
| 7.2. | Проведення фахових конкурсів міського рівня, забезпечення участі у конкурсах, змаганнях обласного і всеукраїнського рівнів | Керівники закладів освіти, методичний кабінет, управління освіти | 2018 | 6,0 |  | 1,5 |  | Участь у конкурсі «Учитель року» Герасимчука В.П., учителя фізичної культури ЗОШ І-ІІІ ст. №1. Міський етап Всеукраїнського конкурсу на кращий стан фізичного виховання в закладах дошкільної освіти. ДНЗ №5 посів ІІІ місце в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу на кращий стан фізичного виховання в закладах дошкільної освіти. |
| 7.3. | Забезпечення і впровадження превентивних освітніх програм варіативної складової | Управління освіти методичний кабінет, керівники закладів загальної середньої освіти | 2018 | 5,0 |  |  |  | Забезпечено впровадження в усіх закладах загальної середньої освіти превентивних освітніх програм варіативної складової: |
|  | Забезпечити участь учнівської молоді у обласних, всеукраїнських, міжнародних заходах з пропаганди здорового способу життя | Управління освіти методичний кабінет, керівники закладів загальної середньої освіти | 2018 | 19,0 |  | 19,0 |  | Забезпечено участь учнівської молоді - в обласному фізкультурно-патріотичному фестивалі «Козацький гарт – 2018»; - в обласній Спартакіаді з шахів; - в обласних зональних змаганнях з волейболу серед дівчат; - в обласних зональних змаганнях з волейболу серед юнаків; - в обласних змаганнях з волейболу серед дівчат; - в обласних змаганнях з легкої атлетики; - в обласних дитячих спортивних іграх «Старти надій» |
|  | Організація роботи батьківських лекторіїв на базі навчальних закладів міста з питання превентивного виховання дітей | Управління освіти методичний кабінет, керівники закладів загальної середньої освіти | 2018 |  |  |  |  | «Рівний рівному», «Захисти себе від ВІЛ», «Майбутнє починається сьогодні» Тренерами Міжнародного шкільного проекту Троцик Л.В., Алєксєєвою О.П., Клепко Н.В. базі ЗОШ І-ІІІст №2 та КПНЗ «Центр туризму і краєзнавства учнівської молоді», ДНЗ №5, ДНЗ№3 було проведено треніги для батьків за програмою «Родинна твердиня» |
|  | Організація роботи методичних об’єднань, проведення майстер-класів, семінарів та інших форм методичної роботи | Методичний кабінет управління освіти | 2018 | 2,0 |  |  |  | Організовано роботу методичних об’єднань: - Педагогічна майстерність вчителя фізичної культури в умовах реформування освіти. - Сучасні підходи до викладання предмету фізичної культури. - Впровадження в педагогічну практику засобів фізкультурно-оздоровчої роботи. - Реалізація здоров’язбережувальної компетентності дітей на заняттях з фізичного виховання. - Формування основ здорового способу життя у дошкільнят засобами фізкультурно-оздоровчої роботи: оптимізація рухової активності. Парне пласти-шоу – новітня форма естетико-оздоровчої роботи. |
|  | Створення відеотеки кращих уроків учителів фізичної культури та інструкторів з фізичного виховання | МК управління освіти | 2018 |  |  |  |  | Створено відеотеку кращих уроків учителів фізичної культури та інструкторів фізичного виховання |
|  | Організація спільних навчально-методичних заходів учителів фізичної культури, Захисту Вітчизни, Основ здоров`я та профільних гуртків, спрямованих на формування здоров`язбережувального простору міста | Керівники закладів освіти, МК управління освіти | 2018 | 1,0 |  |  |  | Проведено: - Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура»); - заходи і змагання з військово-прикладних видів спорту «Юні козаки Поділля». - «Маршрут безпеки». |
|  | Проведення систематичної роботи щодо формування здорового способу життя серед дітей та учнівської молоді (використання просвітницьких тренінгових програм, гуртково-секційна робота, проведення шкільних спартакіад) | Керівники закладів освіти, МК управління освіти | 2018 |  |  |  |  | Проведено Спартакіаду школярів: - «Шкіряний м’яч» - «Нащадки козацької слави» |
| 7.4. | Здійснення соціально-психологічного супроводу навчально-виховного процесу в закладах освіти міста | Керівники закладів освіти | 2018 |  |  |  |  | Здійснюється соціально-психологічного супроводу навчально-виховного процесу в закладах освіти міста |
|  | Створення системи соціально-психологічної підтримки школярів із девіантною поведінкою, соціально вразливих категорій | Керівники закладів освіти, МК управління освіти | 2018 |  |  |  |  | Створена система соціально психологічної підтримки школярів із девіантною поведінкою, соціально вразливих категорій. Проведені методичні об’єднання: - «Робота практичного психолога ЗДО з дітьми із соціально незахищених категорій»; - «Форми і методи роботи соціального педагога ЗЗСО з підлітками з питання профілактики шкідливих звичок»; - «Попередження, виявлення і подолання випадків насильства та жорстокого поводження з дітьми в освітньому середовищі». |
| 7.5 | Утримання додаткових штатних одиниць ПРЦ для дітей, які часто хворіють, на базі закладу дошкільної освіти №3: Лікар - 0,5 сестра медична з масажу -0,75 Сестра медична з фізіотерапії -1 Сестра медична з лікувальної фізкультури-0,75 Санітарка-0,75 | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівник закладу дошкільної освіти №3 | 2018 | 176,5 |  | 150,0 |  | Забезпечено утримання додаткових штатних одиниць ПРЦ на базі ЗДО №3: - лікар-педіатр; - сестра медична з масажу - сестра медична з фізіотерапії; - сестра медична з лікувальної фізкультури; - санітарка. |
|  | Утримання додаткових штатних одиниць ПРЦ для дітей з порушеннями постави та плоскостопістю, на базі закладу дошкільної освіти №5: Лікар - 0,5 Хореограф -0,75 Сестра медична з масажу - 0,75 Санітарка - 0,75 Сестра медична з лікувальної фізкультури -0,75 | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівник закладу дошкільної освіти №5 | 2018 | 135,1 |  | 116,6 |  | Забезпечено утримання додаткових штатних одиниць ПРЦ на базі ЗДО №5: - лікар - 0,5; - хореограф - 0,75; - сестра медична з масажу - 0,75; - санітарка - 0,75; - сестра медична з лікувальної фізкультури - 0,75; |
|  | Модернізація матеріально-технічної та методичної бази профілактично-реабілітаційних центрів | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів дошкільної освіти №3, №5 | 2018 | 35,0 |  |  |  | На модернізацію матеріально-технічної та методичної бази профілактично-реабілітаційних центрів кошти не виділялися |
| 7.6 | Створення в закладах освіти безпечних для навчання та виховання дітей умов | Керівники закладів освіти | 2018 |  |  |  |  | У всіх освітніх закладах міста створено безпечні умови, які сприяють збереженню та зміцненню здоров’я дітей. Посилено контроль за знаходженням на території осіб, які не задіяні в проведенні освітнього процесу. Проведено роз'яснювальну роботу з вихованцями, учнями, працівниками та батьківською громадськістю за участю співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій та правоохоронних органів, учасників бойових дій у зоні АТО, волонтерів щодо правил поведінки у випадку виявлення вибухонебезпечних та підозрілих предметів. Учасників освітнього процесу ознайомлено з правилами, розробленими ДСНС України, щодо дій при виявленні підозрілих та вибухових пристроїв. Виконувались чинні вимоги щодо перевезення організованих груп дітей автомобільним транспортом. |
|  | Організація Тижнів знань з основ безпеки життєдіяльності із залученням працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій | Керівники закладів освіти, МК управління освіти | 2018 |  |  |  |  | У квітні та жовтні, проведено Тижні знань з основ безпеки життєдіяльності із залученням працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Також проведено пожежно-профілактичні відпрацювання з евакуації учнів, вихованців, персоналу на випадок пожежі, бесіди, вікторини з означеної тематики. |
|  | Проведення відкритих уроків, занять, конкурсів, вікторин з питань безпечної життєдіяльності та профілактики травматизму із залученням фахівців підрозділів та установ системи ДСНС України | Керівники закладів освіти, МК управління освіти | 2018 |  |  |  |  | Проведено конкурс малюнка «Охорона праці очима дітей». Проведено міську олімпіаду «Охорона безпеки життєдіяльності». |
| 7.7 | Створення на базі одного із навчальних закладів мовного табору | Управління освіти виконавчого комітету міської ради Керівники закладів освіти | 2018 | 41,2 |  |  |  | На створення на базі одного із навчальних закладів мовного табору кошти не виділялися |
| ВСЬОГО |  |  |  | 575,8 | - | 331,2 | - |  |

Розділ VІІІ Формування особистості

| № п/п | Захід | Головний виконавець | Термін викона-ння заходу | Планові обсяги фінансування тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші дже-рела (заз-начити) | бюджет міста | інші дже-рела (заз-начити) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8.1. | Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави, відзначення знаменних, урочистих і пам’ятних дат: | Методичний кабінет управління освіти | 2018 | 4,0 |  |  |  | Організація заходів щодо відзначення знаменних, урочистих і пам’ятних дат: -День вшанування учасників бойових дій на території інших держав; -участь в обласному етапі Всеукраїнського форуму патріотичних справ «Ми-Українці!»; -конкурс патріотичної пісні; -заходи приурочені трагедії на Чорнобильській АЕС; -День Пам’яті та примирення; -День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні; -День Конституції України; -День Державного прапора України -День незалежності України; -День міста -День працівників освіти -День захисника України; -визволення України від нацистських загарбників; -День Гідності та Свободи; -День Героїв Небесної Сотні -роковини Голодоморів в Україні -День Соборності України. |
|  | Ціннісне ставлення до людей. | Методичний кабінет управління освіти | 2018 | 1,0 |  |  |  | Ціннісне ставлення до людей: -організація благодійних заходів, акцій, роботи волонтерських загонів; -Міжнародний українсько-литовський конкурс малюнків «Здай кров заради життя» -Всеукраїнська благодійна акція «Назустріч мрії»; -Всеукраїнська благодійна акція «Серце до серця»; -Всеукраїнський конкурс «Моральний вчинок». |
|  | Ціннісне ставлення до праці: Формування стійкого інтересу до пошукової діяльності | Методичний кабінет управління освіти | 2018 | 500,0 |  |  |  | Конкурси технічної творчості «Наш пошук і творчість - тобі, Україно!»; -Всеукраїнський конкурс малюнка «Охорона праці очима дітей»; |
|  | Ціннісне ставлення до мистецтва: -огляд конкурс художньої самодіяльності та виставки декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва; -конкурс декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край»; -конкурс робіт учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання; -конкурс робіт юних фотоаматорів; -конкурс писанкарства. | Методичний кабінет управління освіти | 2018 | 8,0 |  |  |  | На ціннісне ставлення до мистецтва кошти не виділялися |
|  | Ціннісне ставлення до природи: - реалізація екологічних проектів по збору і сортуванню сміття; - оновити роботу природничих громадських дитячих організацій на базі НВК «Загальноосвітня школа I-II ст. та ліцей» та ЗСО I-III ст. №2 - забезпечити участь учнівської молоді у заходах природоохоронної діяльності, краєзнавчих експедиціях, конференціях . | Методичний кабінет управління освіти | 2018 | 3,0 |  | 1,5 |  | В усіх закладах загальної середньої освіти реалізовано екологічні проекти по збору і сортуванню сміття; - оновлено роботу природничих громадських дитячих організацій на базі НВК «Загальноосвітня школа I-II ст. та ліцей» та ЗСО I-III ст. №2 - забезпечено участь учнівської молоді у заходах природоохоронної діяльності «Біощит», «Майбутнє лісу – у твоїх руках», «Весняна толока», краєзнавчих експедиціях «Моя Батьківщина - Україна»; забезпечено участь 4 учнів та їх педагогічних керівників у 2 обласних науково-практичних конференціях з питання природоохоронної діяльності Реалізація екологічного проекту по збору і сортуванню сміття «Люби природу, сортуй сміття й думай про своє майбутнє»; - налагоджено співпрацю з працівниками Нетішинського та Кривинського лісництва. |
|  | Робота міської Ради лідерів учнівського самоврядування: участь в регіональних обласних зборах ради старшокласників: | Методичний кабінет управління освіти | 2018 | 100,0 |  |  |  | 13.11.2018 онлайн-збір старшокласників області і їх координаторів: - організація акцій, флешмобів «Червона стрічка», «Квітковий флеш-моб»; - заходи в рамках Всесвітнього уроку доброти «Гуманне та відповідальне ставлення до тварин»; - до відзначення Дня місцевого самоврядування «Лідери в ролі державних службовців» (04.12.2018) |
| 8.2 | Реалізація заходів: -прикладної фізичної підготовки; -програми гуртка військово-патріотичного виховання «Школа безпеки»; -Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») -заходи і змагання з військово-прикладних видів спорту «Юні козаки Поділля». | Методичний кабінет | 2018 | 8,0 |  |  |  | Проведена військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура») Змагання з військово-прикладних видів спорту «Юні козаки Поділля». |
| 8.3 | Реалізація заходів за напрямами: -психо-діагностична робота; -консультативна робота; -корекційно-відновлювальна та розвивальна робота; -психологічна просвіта; -навчальна діяльність; -організаційно-методична робота; -зв’язки з громадськістю. Впровадження і реалізація міської комплексної програми трирівневої моделі профілактики правопорушень серед неповнолітнього населення міста; Забезпечити проведення психологічних тренінгів з обдарованими дітьми-учасниками олімпіад, конкурсів; Реалізовувати технології супроводу сімей, які виховують дітей з особливими освітніми проблемами; -реалізація навчально-профілактичних програм | Методичний кабінет | 2018 | 10,0 |  |  |  | Організовано моніторингові дослідження: - ступеня адаптації дітей раннього віку до умов дошкільного навчального закладу; - рівня готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі; - стану адаптації учнів 1-их, 5-их, 10-х класів до умов навчання; - рівня поінформованості учнів щодо ВІЛ / СНІДу; - психологічної готовності дитини до навчання у школі; - з проблем протиправної поведінки учнів 9-х класів; - ставлення дітей до здорового способу життя учнів 4-х – 8-х класів; - діагностика поширення насилля та жорстокого поводження з дітьми; - діагностика моральних цінностей учнів 5-х – 8-х класів; - психологічної готовність учнів до ЗНО; - Обстеження педагогів ДНЗ за методикою Д.Джонсона і Ф. Джонсона «Діагностика стратегій розв’язання конфліктних ситуацій»; - виявлення рівня тривожності і агресивності в дітей середнього дошкільного віку; - дослідження пріоритетів учнів у віртуальному просторі. Анкета «Я у світі інтернету». Консультативна робота Надання психологічних та соціально-педагогічних консультацій учасникам навчально-виховного процесу (учням, педагогічним працівників, батькам). Консультування спеціалістів психологічної служби з питань планування діяльності, атестації, участі у конкурсах, підготовці робіт на виставки або до друку, тощо. Консультування методистів ММК з питань психологічного супроводу навчально-виховного процесу. Консультування молодих та новопризначених спеціалістів психологічної служби. Організовано і проведено міський етап Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» у номінації «Профілактичні програми». Впроваджується і реалізовується міська комплексна програма трирівневої моделі профілактики правопорушень серед неповнолітнього населення міста; у закладах освіти використовуються у роботі відновні практики (медіація, Коло). Організовано психологічний супровід виконання державних, галузевих та регіональних програм, наказів МОН. Налагоджена співпраця з Службою у справах дітей, управлінням соціального захисту, поліцією, ювенальною превенцією. Забезпечено проведення психологічних тренінгів з обдарованими дітьми-учасниками олімпіад, конкурсів; Реалізовуються технології супроводу сімей, які виховують дітей з особливими освітніми проблемами; Реалізовується використання навчально-профілактичних програм; |
| ВСЬОГО |  |  |  | 634,0 | - | 1,5 | - |  |

Розділ ІХ Науково-методична робота

| № п/п | Захід | Головний виконавець | Термін викона-ння заходу | Планові обсяги фінансування тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші дже-рела (заз-начити) | бюджет міста | інші дже-рела (заз-начити) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9.1 | Забезпечення умов для проходження курсової підготовки педагогів у тому числі тих, хто працює з учнями з особливими потребами. | методичний кабінет, керівники закладів | 2018 | 400,0 |  | 306,0 |  | Налагоджено систему координування проходження курсової підготовки педагогічних працівників. У 2018 році 237 педагогічних працівників пройшли курсову підготовку при ХОІППО з них 45 педагогів індивідуального навчання. Педагогічним працівникам закладів освіти надано групові та індивідуальні консультації з питань реалізації завдань Концепції «Нової української школи». |
|  | Забезпечити підготовку та перепідготовку керівних і педагогічних кадрів щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні і організації навчально-виховного процесу. | методичний кабінет, керівники закладів освіти | 2018 | 20,0 |  |  |  | Проведено ряд тренінгів для вчителі історії та правознавства «Робота з онлайн сервісом LearningApps.org», «Створення інфографіки Vizualize.me», для вчителів фізики-математичного циклу «Візуалізація навчального матеріалу», «Googlе додатки в професійній діяльності вчителя», для методистів МК «Робота з Google формами». |
|  | Сприяти організації курсів підвищення кваліфікації педагогів за індивідуальною формою навчання: надавати системну консультативну допомогу в організації і виборі тем та змісту самоосвітньої роботи | методичний кабінет, керівники закладів освіти | 2018 | 20,0 |  |  |  | На організацію курсів підвищення кваліфікації педагогів за індивідуальною формою навчання кошти не виділялися |
| 9.2 | 1. Здійснення науково-методичного супровіду педагогічних працівників у світлі Концепції «Нової української школи» | Методичний кабінет управління освіти | 2018 |  |  |  |  | Проведено семінар-практикум вчителів біології „Прогнозування результативності викладання біології у відповідності до вимог Нової української школи”; Проведено семінар-практикум вчителів природознавства та географії - „Роль вчителя у формуванні ключових компетентностей учня у відповідності до вимог Нової української школи”; Проведено семінар-практикум вчителів хімії „Формування творчості та ініціативності учня на уроках хімії у відповідності до вимог Нової української школи”. Для вчителів хімії проведено педагогічний лекторій «Творчість та ініціативність – необхідні складові випускника Нової української школи» провела для вчителів. Для вчителів фізико-математичного циклу предметів, суспільно-гуманітарних дисциплін проведено міські методичні об’єднання: - Нові професійні ролі і завдання сучасного вчителя в контексті Концепції Нової української школи. - Професійна компетентність учителя математики, інформатики в умовах реформування освіти. - Елементи STEM-освіти на уроках математики, фізики, інформатики. Звернено особливу увагу на компетентнісно-оріентовані завдання на уроках інформатики, математики, фізики. Проаналізовано програми з інформатики для 10-11 класів, та підручники нового покоління. На допомогу вчителям надані матеріали (ресурси за посиланнями у відкритому доступі): (Фабули задачі, задачі економічного, екологічного змісту, уроки безпеки, урок відсотки, уроки з підприємницьким тлом, основи споживчих знань, ділова активність). Проведено міські методичні об’єднання учителів гуманітарного напряму на теми: - Реалізація наскрізних змістових ліній через візуалізацію навчального матеріалу на уроках зарубіжної літератури та мов національних меншин; - Реалізація компетентнісного підходу на уроках української мови та літератури в умовах Нової української школи; - Наскрізного впровадження механізму реалізації завдань компетентнісного підходу в навчанні української мови в контексті положень «Нової української школи». Майстер-клас учителя англійської мови ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 Замашнюк А.Ю. на тему «Розвиток здібностей учнів до самоосвіти на уроках іноземної мови в умовах реалізації завдань Нової української школи». Майстер-клас учителя української мови та літератури НВК «Загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів та ліцей» Фабрицької С.В. на тему «Інноваційні підходи у викладанні української мови та літератури та їхня роль у педагогічній підтримці обдарованих учнів». Авторський семінар Олександра Авраменка «Подолання функціональної неграмотності». Пріоритетні напрями роботи в закладах загальної середньої освіти в 2018-2019 році» - «До системи цінностей НУШ через створення безпечного освітнього середовища»; - «Пріоритетні напрями роботи в закладах позашкільної освіти в 2018-2019 році»; - «CTEM-освіта як інноваційний підхід до реалізації сучасних вимог освітнього процесу закладу позашкільної освіти». До роботи в НУШ підготовлено 35 учителів початкових класів, 5 педагогів мистецьких дисциплін, 1 учитель фізичного виховання, 9 учителів англійської мови. Впродовж 10 тренінгових занять педагоги вивчали основи управління класом, опановували методичні прийоми формування в учня власної ідентичності й готовності до змін через вироблення поваги до інших, через обмірковування прийнятих у класі соціальних норм і усвідомлення відповідальності за свої вчинки. Учителі майбутніх першокласників детально розглянули особливості формування фізичного середовища, облаштування навчальних осередків як необхідної умови продуктивного навчання. Активні практичні вправи, інформаційні повідомлення, дискусійні та дослідницькі питання були опрацьовані педагогами в групах з метою з’ясування сутності та завдань кооперативного навчання, яке розглядається сучасною методичною наукою як одна з пріоритетних форм підвищення якості освіти. Також організована робота Школи учителя 1-го класу, в рамках якої учителі навчилися моделювати тематичні дні та тижні, ранкові зустрічі, створювати тематичні лепбуки. Видрукувано методичний посібник «Ранкові зустрічі. 1 клас». Проведено: - групові та індивідуальні консультації та надано рекомендації на теми: «Особливості ведення ділової документації у 1-му класі», «Формувальне оцінювання навчальних досягнень у 1-му класі», «Робота з першокласниками в адаптаційний період», «Сертифікація учителя початкових класів»; - семінар-практикум «Креативне мислення – шлях до формування творчої особистості»; - психолого-педагогічний семінар «Стем-освіта у початковій школі»; - коучинг для учителів початкових класів ЗЗСО та вихователів ЗДО «Впевнений старт до Нової української школи»; - круглий стіл «Використання стін класної кімнати як засобу комунікації та інформації»; - тематичну нараду із заступниками директорів ЗЗСО з питання «Сертифікація учителів початкових класів». |
|  | 2. Здійснювати науково-методичне супровід психологічної служби: - розробити технології супроводу сімей, які виховують дітей з особливими потребами; - забезпечити методичний супровід профілактики різних форм насильства серед учнів шляхом упровадження відновних практик у навчальних закладах. Впроваджувати програми соціально-педагогічної і психологічної роботи з профілактики насильства і конфліктів в учнівському середовищі з використанням медіації: - забезпечити реалізацію навчально-профілактичних програм «Дорослішай на здоров’я», «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція», «Розвиток психологічної стійкості до стресу»; - впроваджувати інформаційно-освітню протиалкогольну програму «Сімейна розмова»; - забезпечити організацію та проведення семінарів, тренінгів, круглих столів для керівників закладів і установ освіти з метою підвищення якості управлінської діяльності в умовах формування «Нової української школи»; - забезпечити матеріально-технічні умови (окремі кабінети, обладнання, науково-методична база) для організації діяльності працівників психологічної служби та діяльності Шкільних Служб Порозуміння. | методичний кабінет, керівники закладів освіти методичний кабінет, керівники закладів освіти | 2018 2018 | 200,0 |  |  |  | Розроблено технології супроводу сімей, які виховують дітей з особливими потребами. Проведено методичне об’єднання практичних психологів ДНЗ і соціальних педагогів «Соціалізація дітей з особливими освітніми потребами у інклюзивних групах ДНЗ», проведено майстер-клас О.А. Бредіхіної, практичного психолога ДНЗ ЦРД на тему «Психологічна підтримка дитини з особливими потребами у інклюзивній групі». Фахівці психологічної служби взяли участь у 20-годинному семінарі кандидата психологічних наук Кампанець Н.М. на тему «Дитина з проблемною поведінкою:діагностика, навчання, корекція». - Проведені семінари за участю відомого рівненського дитячого психіатра Галябара В.С. на тему «Запобігання дезадаптації дітей у закладах освіти і стратегія вирішення проблеми» для практичних психологів, соціальних педагогів загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних закладів та педагогів міста. - Забезпечено методичний супровід профілактики різних форм насильства серед учнів шляхом упровадження відновних практик ,впроваджуються програми соціально-педагогічної і психологічної роботи з профілактики насильства в учнівському середовищі. - Проведено методичне об’єднання практичних психологів «Система роботи з учнями, медіаторами однолітків як запорука успішної діяльності ШСП - Проведено методоб’єднаня соціальних педагогів «Попередження, виявлення і подолання випадків насильства та жорстокого поводження з дітьми в освітньому середовищі» - Забезпечується реалізація з навчально-профілактичних програм «Дорослішай на здоров’я», «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція», «Розвиток психологічної стійкості до стресу». Проведено методоб’єднання практичних психологів на тему «Життєстійкість як важливий компонент самореалізації старшокласників». Впроваджується інформаційно-освітня протиалкогольна програма «Сімейна розмова»; Забезпечується організація та проведення семінарів, тренінгів, круглих столів для керівників закладів і установ освіти з метою підвищення якості управлінської діяльності в умовах формування «Нової української школи»; Не забезпечені належним чином матеріально-технічні умови (окремі кабінети, обладнання) для організації діяльності працівників психологічної служби та діяльності Шкільних Служб Порозуміння |
| 9.3 | Проводити міські конкурси «Учитель року», «Класний керівник року», «Керівник гуртка року», «Методист року позашкільного закладу освіти», «Вихователь року» та ін. | методичний кабінет | 2018 | 15,0 |  |  |  | З метою виявлення і підтримки творчої праці вчителів, підвищення їх професійної компетентності, популяризації педагогічних здобутків проведено міський конкурс у номінаціях: учитель «Інклюзивного класу», «Географії», «Захист Вітчизни», «Основи здоров’я», «Французької мови», а також «Методист року закладу позашкільної освіти». |
|  | Забезпечити участь педагогів у обласних та Всеукраїнських конкурсах «Учитель року», «Класний керівник року», «Керівник гуртка року», «Методист року позашкільного закладу освіти», «Вихователь року» та ін. | методичний кабінет | 2018 | 7,0 |  |  |  | Забезпечено участь в обласному конкурсі «Учитель року». Нагороджено дипломом ІІ ступеня Скрипнюк Т.В., учитель французької мови НВК. Дипломантом обласного конкурсу стала Власюк О.І., учитель основи здоров’я, ЗОШ І-ІІІ ст. №4. |
| 9.4 | Продовжити практику презентації передового педагогічного досвіду в закладах освіти після проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічними працівниками. | методичний кабінет, заступники керівників закладів | 2018 |  |  |  |  | Ухвалено досвід роботи у 2018 році таких педагогічних працівників: - Довгушко О.М., вихователя методиста ЗДО №5 «Теремок» з питання «Модернізація освітнього процесу ЗДО засобами ІКТ та технічних засобів»; - Васільєвої Л.П., вихователя ЗДО №8 (ЦРД) з питання «Виховання у дітей толерантного відношення до людей інших національностей»; - Конончук Н.В., учителя української мови та літератури НВК «Загальноосвітня школа І-ІІ ст. та ліцей» з питання «Формування сучасного читача-інтерпретатора у мовно-літературному просторі школи засобами ейдос-технології»; - Карпової Т.О., учителя англійської мови НВК «Загальноосвітня школа І-ІІ ст. та ліцей» з питання «Формування комунікативних компетентностей для творчого самовираження особистості на уроках англійської мови з використанням сучасних ІКТ»; - Адамчук А.П., учителя географії ЗОШ І-ІІІст. №1 з питання «Спрямування критичного мислення учнів на уроках географії»; - Дацюк О.І, учителя початкових класів ЗОШ І-ІІІ ст. №4 з питання «Розвиток творчих здібностей учнів початкових класів»; - Березської В.В., учителя математики ЗОШ І-ІІІ ст. №2 з питання «Інтерактивні форми і методи навчання як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках математики»; - Панчук Л. С., керівника гуртка Клубу «Юний технік» з питання «Спортивне орієнтування як засіб оздоровлення учнівської молоді»; - Бєланової Л.Ф., керівника гуртка Клубу «Юний технік» з питання « Формування профорієнтаційних понять у молодших школярів на заняттях гуртка початкового технічного моделювання»; - Муштук І.М., музичного керівника ЗДО №4 з питання «Художньо-естетичний розвиток та виховання дошкільнят засобами хореографічного мистецтва» - Панчук Т.Є., учителя початкових класів ЗОШ І-ІІІ ст. №2 з питання «Креативна педагогіка як засіб формування ключових компетентностей молодших школярів»; - Вербової Ю.М., учителя початкових класів ЗОШ І-ІІІ ст. №2 з питання «Використання ІКТ на уроках у початкових класах»; - Панкіної Т.Н., учителя початкових класів ЗОШ І-ІІІ ст. №2 з питання «Нестандартні завдання на уроках математики в початковій школі»; - Костюк О.Л., учителя початкових класів ЗОШ І-ІІІ ст. №4 з питання «Ефективність використання інноваційних педагогічних технологій у формуванні інтелектуальної культури та особистісних якостей молодшого школяра». |
|  | Поліпшити систему виявлення, вивчення, узагальнення перспективного педагогічного досвіду освітян. | методичний кабінет | 2018 |  |  |  |  | Підготовлено посібник «Перспек-тивний педагогічний досвід: технологія виявлення, вивчення, узагальнення та поширення» |
|  | Підготувати методичні рекомендації щодо здійснення корекційної роботи у закладах освіти з питань вивчення, узагальнення, перспективного педагогічного досвіду педагогічних працівників, які підтверджують звання «Учитель-методист», «Старший учитель». | методичний кабінет | 2018 |  |  |  |  | Підготовлено методичні рекомендації: - Вивчення системи роботи вчителя; - Основні етапи виявлення досвіду; - Основні методи вивчення досвіду; - Схема опису власного педагогічного досвіду; - Основні етапи впровадження досвіду; - Основні форми поширення досвіду. |
|  | Вивчати якісні та кількісні показники підвищення кваліфікації педагогічних працівників: - аналіз виконання плану проходження курсів підвищення кваліфікації в навчальних закладах; - рівень навчальних досягнень учнів, яких навчає даний вчитель (по роках); - узагальнення матеріалів вчителів, які пройшли курси підвищення кваліфікації, брали участь в міжкурсових заходах (виступи, творчі звіти, підбірка матеріалів з проблеми тощо); - впровадження перспективного педагогічного досвіду педагогічних працівників міста, області, України. | методичний кабінет | 2018 |  |  |  |  | Педагогічні працівники брали участь у між курсових заходах: - VІІІ Всеукраїнському фестивалі педагогічних ідей «Мій особистісно зорієнтований урок», на якому представляли досвід роботи: - Фабрицька С.В., вчитель української мови та літератури НВК «ЗОШ І-ІІ ст. та ліцей» з питання «Виховання соціально активної особистості шляхом створення умов для її самореалізації на уроках української літератури»; - Власюк М.М., методист методичного кабінету управління освіти з питання «Удосконалення професійної компетентності вчителя як умова його успішної самореалізації в інноваційному освітньому просторі» - Самчук О.А., учитель української мови та літератури НВК «ЗОШ І-ІІ ст. та ліцей» з питання «Формування компетентної особисто-сті шляхом використання проблемно-діалогічного навчання на уроках української мови та літератури»; - обласній науково-практичній конференції «Реалізація гуманістичних ідей В.Сухомлинського в умовах Нової української школи»: - Власюк М.М., методист методичного кабінету управління освіти з питання «Основні аспекти виховання та розвитку творчих здібностей школярів на основі трансформації педагогічних ідей В.О. Сухомлинського»; - Фабрицька С.В., «Слово – еліксир для дитячого мозку» В.Сухомлинський»; - обласному засіданні круглого столу з проблеми «Сучасний читач: хто він?»: - Власюк М.М., методист методичного кабінету управління освіти з питання «Особливості виховання читача в цифрову епоху»; - Фабрицька С.В., «Літературний маркетинг як форма організації читацької діяльності учнів»; - IV Міжнародній науково-практичній конференції «STEM-освіта стан впровадження та перспективи розвитку» у м. Київ, Петрук О.В., методист МК управління освіти; - у ІV Львівському фестивалі Гуманної педагогіки. Тема: «Сім’я – лоно культури людства» брали участь методисти: Юрчук М.М., Власюк М.М.; педагоги НВК Фабрицька С.В., Самчук О.А.; ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 Базан Л.П., Осіпова І.А.; ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 Полюхович С.; ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 Крошко А.В.; - у семінар-стажуванні учителів та викладачів польської мови в умовах реалізації українсько-польського освітнього проекту «Нові знання – нові можливості 2018» у м. Кельце Польща (Шатковська В.Т., учитель польської мови ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2); - І літній Всеукраїнській STEM-школі у м. Києві, Петрук О.В., методист МК управління освіти; - авторському семінарі Олександра Авраменка «Подолання функціональної неграмотності» Власюк М.М., Фабрицька С.В., Машук З.М., Афанасьєва С.В.; - регіональній науково-практичній конференції «Нова українська школа: виклики сьогодення, реалії, впровадження, перспективи», на якій представив досвід Оскома Олександр Миколайович, вчитель початкових класів ЗОШ І-ІІІ ст. №2 з питання «Впровадження STEM-освіти у початковій школі»; - регіональній науково-практичній конференції «Нова українська школа: виклики сьогодення, реалії, впровадження, перспективи», на якій представила досвід Анашкіна Юлія Юріївна, вчитель початкових класів НВК «ЗОШ І-ІІ ст. та ліцей» з питання «Тайм-менеджмент для підвищення ефективності роботи педагога НУШ»; - регіональній науково-практичній конференції «Нова українська школа: виклики сьогодення, реалії, впровадження, перспективи», на якій представила досвід Парай Світлана Євгенівна, вчитель початкових класів НВК «ЗОШ І-ІІ ст. та ліцей» з питання «Вплив навчання письма на психічний розвиток дитини»; - регіональній науково-практичній конференції «Нова українська школа: виклики сьогодення, реалії, впровадження, перспективи», на якій представила досвід Савчук Людмила Олександрівна, вчитель початкових класів НВК «ЗОШ І-ІІ ст. та ліцей» з питання «Креативні фідбеки, або як отримати зворотній зв’язок від учнів на уроках у початковій школі»; - десятій міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті» та Сьомій міжнародній виставці освіти за кордом «World Edu» у м. Київ Петрук О.В., методист МК управління освіти; - обласному семінарі «Шляхи підвищення ефективності науково-методичної діяльності методиста природничо-математичних дисциплін у сучасних умовах» Петрук О.В., методист МК управління освіти; - обласному семінарі вчителів математики з питань модернізації шкільної математичної освіти як засобу розвитку обдарованої особистості Шевчук О.А., вчитель математики ЗОШ І-ІІІст.№1, Кондратюк К.О., вчитель математики ЗОШ І-ІІІст.№2, Шахрай Г.П., вчитель математики НВК «Загальноосвітня школа І-ІІ ст. та ліцей»; - 4-х засіданнях обласної школи педагогічної майстерності методистів МК з виховної роботи Бойчук І.В. - обласному семінарі спеціалістів методистів, відповідальних за роботу музеїв при навчальних закладах, керівників шкільних музеїв Бойчук І.В., методист управління освіти; - II Хмельницьких обласних читань з гуманної педагогіки «Чисті думки дива творять» Бойчук І.В., Петрук О.В., методисти МК управління освіти; - обласному науково-методичному семінарі для вчителів які викладатимуть історію у 10-му класі за новою програмою Комарецька Г.Є., вчитель історії та правознавства ЗОШ І-ІІІст.№1; - обласному семінару-тренінгу «Вчителі історії - агенти змін» з підготовки тренерів для вчителів суспільних дисциплін щодо використання ІТ-технологій на уроках історії Соколінська В.В., вчитель історії та правознавства ЗОШ І-ІІІст.№4; - організації і проведенні обласної Школи педагогічної майстерності з проблеми «Впровадження програми соціальної та фінансової освіти дошкільників «Афлатот» в роботі закладів дошкільної освіти». який проведений на базі ЗДО (центрі розвитку дитини). Досвідом роботи ділились Самчук Л.А. методист МК та Олесюк Н.В., вихователь-методист ДНЗ (ЦРД); - регіональній науково-практичній конференції «Новий заклад дошкільної освіти: сучасні підходи», на якій представляла досвід Довгушко Ольга Миколаївна, вихователь-методист ЗДО №5 з питання «Сучасні підходи до організації методичної роботи у закладі дошкільної освіти»; - регіональній науково-практичній конференції «Новий заклад дошкільної освіти: сучасні підходи», на якій представляла досвід Страхонюк Оксана Петрівна, вихователь-методист ЗДО №9 з питання «Співпраця закладу дошкільної освіти з центром комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю»; - регіональній науково-практичній конференції «Новий заклад дошкільної освіти: сучасні підходи», на якій представляла досвід Олесюк Наталія Володимирівна, вихователь-методист ЗДО (ЦРД) з питання «Педагогіка партнерства між дитиною, психологом і батьками: батьківське самоврядування в закладі дошкільної освіти»; - регіональній науково-практичній конференції «Новий заклад дошкільної освіти: сучасні підходи», на якій представляла досвід Бредіхіна Олена Анатоліївна, практичний психолог ЗДО (ЦРД) з питання «Соціально-педагогічний патронат як одна з форм впровадження інклюзивної освіти у закладі дошкільної освіти»; - обласному семінарі керівників методичних об’єднань педагогічних працівників закладів дошкільної освіти з проблеми «Інтеграція освітнього процесу як одна з ключових ідей стандартів дошкільної і початкової освіти» представляла досвід Пилипюк Наталії Іванівні, завідувач ЗДО №7 з питання «Психолого-педагогічне проектування – метод інтеграції освітнього процесу»; - обласній серпневій конференції «Дошкільна освіта – фундамент Нової української школи» виступала Довгушко Ольга Миколаївна, вихователь-методист ЗДО №5 з питання «Формування медіа інформаційної компетентності учасників освітнього процесу ЗДО»; - організації і проведенні регіонального семінару за програмами «Родина твердиня» і «Майбутнє починається сьогодні» у м. Хмельницькому (Троцик Л.В., методист МК, Матус О.О., директор КПНЗ «ЦТКУМ», Котик Л.Д., вчитель ЗОШ І-ІІІ ст. №2, Защик К.С., вчитель НВК); - регіональному семінарі з гуманної педагогіки, Троцик Л.В., методист МК, Гапонюк Т.О., педагог-організатор ЗОШ І-ІІІ ст. №4; - обласному науково-практичному семінарі «Культурна спадщина олімпійського руху в системі гуманітарної освіти школярів України», Стецюк І.В., учитель фізичного виховання, НВК «Загальноосвітня школа І-ІІ ст. та ліцей»; - обласному семінарі з питань впровадження нових варіативних модулів навчальної програми з фізичної культури, Стецюк І.В., учитель фізичного виховання, НВК «Загальноосвітня школа І-ІІ ст. та ліцей»; - обласному семінарі-практикумі «Формування в учнів ціннісного ставлення до здоров’я на засадах компетентнісного підходу», Сотник Н.М., методист МК; - ІІІ обласному інтернет-форумі «Науково-методичний супровід педагогічних працівників у світлі Концепції нової української школи» з питання «Відновні практики як інструмент гармонізації освітнього простору», Захаревич-Любченко Т.В., методист ММК - ІІІ обласній науково-практичній конференції «Шкільна освіта Хмельниччини: психолого-педагогічний супровід модерніза-ційних процесів» представили досвід: - Захаревич-Любченко Т.В., методист ММК з питання «Відновні практики як інструмент розвитку безпечного освітнього середовища»; - Танцюра Л.О., практичний психолог ЗОШ І-ІІІ ст.№4 з питання «Співпраця сім’ї та школи- запорука створення безпечного освітнього середовища»; - Василевська. Г.Г., практичний психолог БДТ з питання «Проблема професійного вигорання в педагогічній діяльності»; - Матвійчук Р.В., соціальний педагог ЗОШ №2, з питання «Роль соціального педагога у забезпеченні здоров’язберігаючого освітнього середовища у ЗССО»; - Шлейнік І.В., практичний психолог ЗОШ №2, з питання «Психологічний супровід інноваційної діяльності педагога»; - обласній науково-практичній конференції «Новий заклад дошкільної освіти: сучасні підходи» представила досвід Бредіхіна О.А., практичний психолог ЦРД «Золотий ключик», з питання «Соціально-педагогічний патронат як одна з форм впровадження інклюзивної освіти у закладі дошкільної освіти». |
| ВСЬОГО |  |  |  | 662,0 | - | 306,0 | - |  |
| ВСЬОГО по програмі |  |  |  | 24308,5 | - | 13295,6 | - |  |

83

3. Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2018 |
| --- | --- |
| Економічні (використано коштів на виконання програми) тис.грн. | 13 295,6 |
| у тому числі: |  |
| Утримання додаткових шт.одиниць закладів освіти | 2 110,7 |
| Забезпечення видатками на оплату праці і нарахування на заробітну плату педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти | 5 091,8 |
| ПКД на «Реконструкцію будівлі центру соціальних служб для молоді під будівлю позашкільного навчального закладу» по пр.Курчатова, 8 м.Нетішин Хмельницької області | 271,7 |
| Модернізація технологічного, кухонного та електрообладнання | 357,2 |
| Меблів та м’який інвентар | 946,9 |
| Спортивне обладнання та інвентар | 210,8 |
| Наочно-дидактичні матеріали, навчально-наукова, довідкова, методична, дитяча та фахова література | 53,0 |
| Модернізація інформаційного середовища, оновлення матеріально-технічної бази | 455,3 |
| Регулярне безкоштовне підвезення учнів закладів загальної середньої освіти | 275,5 |
| Підвезення учнів 11-х класів до пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання | 58,1 |
| Безкоштовне харчування учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти | 2 349,2 |
| Участь у конкурсах, фестивалях, проектах, обласних, всеукраїнських і міжнародних заходах | 184,3 |
| Організація міжнародного фестивалю-конкурсу «Вернісаж ЕнергоФест» | 200,0 |
| Утримання Інклюзивно-ресурсного центру | 190,6 |
| Обладнано туалетний блок в ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 | 34,5 |
| Курсова підготовка педагогічних працівників | 306,0 |
| Соціальні |  |
| Екологічні (кількість заходів) | 15 заходів |
| Наукові (кількість заходів) | 114 заходів |
| Інші |  |
| Курсова підготовка педагогічних працівників | 237 пед.працівників |
| Створено інклюзивно-ресурсний центр | 1 |
| Організовано Міжнародний фестиваль-конкурс «Вернісаж ЕнергоФест» | 1 |
| Забезпечено безкоштовне харчування учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти | 1 680 учнів |
| Забезпечено регулярне безкоштовне підвезення учнів закладів загальної середньої освіти | 142 учні |
| Забезпечено підвезення учнів 11-х класів до пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання | 200 учнів |

4. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби корегування завдань та заходів.

У 2019 році продовжити роботу щодо надання якісних освітніх послуг. Для забезпечення подальшого виконання програми необхідно збільшити фінансування для участі в обласних, всеукраїнських конкурсах, турнірах, змаганнях педагогічних працівників та учнів.

Фактичні обсяги фінансування здійснювати в повному обсязі та враховувати показник інфляції за 2018 рік.

Заступник міського голови							О.П.Бобіна

Відповідальний виконавець:

Начальник управління освіти

виконавчого комітету

Нетішинської міської ради

Мисько В.М.