УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

п’ятдесят другої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

01.03.2019					Нетішин				№ 52/3520

Про виконання програми розвитку малого і середнього підприємництва м.Нетішин на 2016-2018 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2018 року №48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

1.Заключний звіт про виконання програми розвитку малого і середнього підприємництва м.Нетішин на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням п’ятнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 22 липня        2016 року №15/642, взяти до відома згідно з додатком.

2.Зняти з контролю рішення п’ятнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 22 липня 2016 року № 15/642 «Про програму розвитку малого і середнього підприємництва м.Нетішин на 2016-2018 роки».

Міський голова								О.О.Супрунюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням п’ятдесят другої

сесії Нетішинської міської

ради VІІ скликання

01.03.2019 № 52/3520

Заключний звіт про виконання

програми розвитку малого і середнього підприємництва м.Нетішин на 2016-2018 роки

1.Основні дані

Мале і середнє підприємництво займає  важливе місце у соціально-економічному розвитку міста як провідний сектор ринкової економіки, що забезпечує насиченість ринку товарами та послугами, сприяє здоровій конкуренції, задоволенню споживчого попиту населення та створенню нових робочих місць. Мале і середнє підприємництво є фундаментальною основою у формуванні середнього класу.

Для забезпечення сприятливих умов щодо подальшого ефективного розвитку малого і середнього підприємництва в місті розроблено «Програму розвитку малого і середнього підприємництва м.Нетішин на 2016-2018 роки» (далі - програма).

Нормативно-правовою базою розробки програми є закони України «Про розвиток  та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності», Указ Президента України «Про заходи щодо забезпечення підтримки та дальшого розвитку підприємницької діяльності».

Мета розробки програми – сприяння розвитку малого і середнього підприємництва, підвищення ролі цього сектору економіки як одного з джерел зміцнення економіки міста та вирішення соціальних проблем, поліпшення бізнес-клімату в місті, запровадження нових ефективних форм співпраці місцевих органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування та суб’єктів малого і середнього підприємництва, громадських об’єднань підприємців, установ інфраструктури підтримки підприємництва, на засадах соціального партнерства.

Програма затверджена рішенням п’ятнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 22 липня 2016 року №15/642.

Відповідальними виконавцями Програми є управління економіки виконавчого комітету міської ради.

Термін виконання Програми – 2016-2018 роки.

2

2.Виконання завдань і заходів програми розвитку малого і середнього підприємництва міста Нетішин

на 2016-2018 роки

| № п/п | Назва напряму (пріоритетні завдання) |  | Головний виконавець | Термін виконання |  | Планові обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |  |  |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет міста |  | Інші джерела (зазначити) |  | Бюджет міста |  |  |  | Інші джерела (зазначити) |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |
| 1.Нормативно-правове регулювання підприємницької діяльності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» |  | Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради | 2016-2018 роки |  | - |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | На виконання статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рішеннями Нетішинської міської ради та її виконавчого комітету затверджуються плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на рік та за потреби, зміни до них, які оприлюднюються на офіційному сайті міської ради в розділі «Регуляторна політика» та у газеті «Нетішинський вісник». З метою забезпечення реалізації заходів державної регуляторної політики, публічності, прозорості, гласності у процесі підготовки проектів регуляторних актів упродовж 2016-2018 років оприлюднено 24 аналізи регуляторного впливу разом з проектами рішень. Окрім того, відповідно до статті 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з метою отримання пропозицій щодо удосконалення проектів рішень, які виносяться на розгляд міської ради, розробниками регуляторних актів надсилались проекти регуляторних актів до Державної регуляторної служби України. |
| 2 | Формування та актуалізація реєстру діючих регуляторних актів |  | Управління економіки виконавчого комітету міської ради | 2016-2018 роки |  | - |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | На офіційному сайті міської ради щопівроку оприлюднюється реєстр діючих регуляторних актів. Щороку розміщується план-графік відстеження регуляторних актів. Упродовж звітного періоду здійснено перегляд 35 регуляторних актів щодо їх відповідності принципам державної регуляторної політики, звіти щодо яких оприлюднено на офіційному сайті міської ради. Окрім того, починаючи з 2018 року забезпечено розміщення на єдиному державному порталі відкритих даних актуальної інформації у сфері регуляторної діяльності Нетішинської міської ради та її виконавчого комітету |
| 3 | Формування плану-графіку здійснення відстежень результативності регуляторних актів |  | Управління економіки виконавчого комітету міської ради | 2016-2018 роки |  | - |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 4 | Забезпечення вільного доступу суб’єктів господарювання, громадських організацій до інформації з питань впровадження державної регуляторної політики |  | Управління економіки виконавчого комітету міської ради | 2016-2018 роки |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  | Одним із основних принципів державної регуляторної політики є прозорість та врахування громадської думки, в основі якого лежить: відкритість для фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань дій регуляторних органів на всіх етапах регуляторної діяльності; обов'язковість розгляду регуляторними органами ініціатив, зауважень і пропозицій, наданих у встановленому законом порядку; доведення прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань; інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності. Саме для реалізації цього принципу вживались заходи щодо доведення до відома громадськості інформації про регуляторну діяльність, зокрема, на сторінках газети «Нетішинський вісник» та офіційному веб-сайті міської ради у розділі «Регуляторна політика», постійно та своєчасно висвітлювалися проекти регуляторних актів разом із аналізами регуляторного впливу, плани діяльності, графіки проведення процедур з відстеження, інша інформація. Окрім того, проекти регуляторних актів розглядалися на засіданнях координаційної ради з питань розвитку підприємництва при виконавчому комітеті міської ради |
| 5 | Проведення публічних обговорень проектів регуляторних актів, розгляд проектів регуляторних актів на засіданнях консультативно-дорадчих органів при виконавчому комітеті міської ради |  | Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради | 2016-2018 роки |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |
| 6 | Затвердження планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів |  | Управління економіки виконавчого комітету міської ради | до 15.12.2016 до 15.12.2017 до 15.12.2018 |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  | Управлінням економіки виконавчого комітету міської ради забезпечено затвердження планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Нетішинської міської ради та її виконавчого комітету. До зазначених планів вносились зміни. Всі рішення вчасно оприлюднювались |
| 7 | Забезпечення роботи координаційної ради з питань розвитку підприємництва |  | Управління економіки виконавчого комітету міської ради | 2016-2018 роки |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  | Упродовж 2016-2018 років проведено 4 засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва при виконавчому комітету міської ради. На засіданнях координаційної ради розглядалися питання про зміни у податковому та пенсійному законодавстві, нарахування та сплати податку на майно, акцизного збору, про відповідальність за порушення законодавства у сфері працевлаштування, розміру ставок місцевих податків і зборів, встановлення вартості послуг, які надаються КП НМР «Торговий центр» та КП НМР «Нетішинський міський ринок», інших актуальних питань. Разом з тим, за участі членів координаційної ради з питань розвитку підприємництва при виконавчому комітеті міської ради проводились зустрічі, наради, семінари з питань оподаткування, розвитку місцевого бізнез-клімату, удосконалення податкової системи. Окрім того, до відома суб’єктів господарювання доводилася інформація щодо навчальних програм, програм стажування, підвищення кваліфікації управлінських кадрів для сфери підприємництва як в Україні так і за кордоном |
| 8 | Проведення семінарів з питань податкового законодавства для суб’єктів малого та середнього підприємництва |  | Управління економіки виконавчого комітету міської ради, Нетішинське відділення Славутської ОДПІ ГУ ДФС у Хмельницькій області | 2016-2018 роки |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  | У засобах масової інформації постійно розміщуються інформації щодо змін у законодавстві, роз’яснення щодо їх застосування. Окрім того, упродовж 2016-2018 років проведено ряд інформаційно-роз’яснювальних заходів, круглих столів, робочих зустрічей. У 2017 році проведено економічний форум, на якому розглянуто потенційні можливості, що сприятимуть розвитку бізнесу, досягнення суб’єктів господарювання, презентовано інвестиційну мапу міста |
| 9 | Забезпечення інформаційного супроводу суб’єктів господарювання щодо вимог та процедур отримання документів дозвільного характеру |  | Відділ з організації діяльності центру надання адміністративних послуг управління економіки виконавчого комітету міської ради, дозвільні органи | 2016-2018 роки |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  | Загалом через центр надання адміністративних послуг упродовж звітного періоду надано 51833 послуги, у тому числі: 960 послуг щодо отримання документів дозвільного характеру, 1705 послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, 8363 послуги у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно, 6947 послуг щодо реєстрації місця проживання, 2400 послуг з видачі паспортних документів, 3667 послуг, суб’єктом надання яких є Держгеокадастр, 27791 - соціальні та інші адміністративні послуги |
| 10 | Проведення моніторингу створення та припинення діяльності суб’єктів господарювання |  | Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради | 2016-2018 роки |  | - |  |  | - - | - - |  |  |  |  | - |  | Упродовж 2016-2018 років зареєстровано 610 суб’єктів господарювання, у т.ч. 481 фізична особа та 129 юридичних осіб (включаючи ОСББ, громадські організації тощо). Станом на 01 січня 2019 року у місті зареєстровано 627 юридичних осіб та 1219 фізичних осіб-підприємців. Так, станом на 01.01.2017 року кількість малих та середніх підприємств становила 112, на 01.01.2018 року – 122. |
| 11 | Реалізація комплексу заходів, необхідних для якісного надання адміністративних послуг через центр надання адміністративних послуг |  | Управління економіки виконавчого комітету міської рад | 2016-2018 роки |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  | У центрі надання адміністративних послуг запроваджено попередній запис на отримання адміністративних послуг, консультування, також адміністративні послуги можна отримати в електронному вигляді шляхом використання системи Igov, забезпечено доступ суб’єктів звернень та суб’єктів надання адміністративних послуг до електронних сервісів. Для зручності користування зазначеною програмою на офіційному сайті Нетішинської міської ради створено окрему сторінку під назвою «Електронні послуги». У зв’язку з передачею повноважень державної архітектурної інспекції налагоджено співпрацю щодо надання адміністративних послуг ДАБі через створений відділ архітектурно-будівельної інспекції виконавчого комітету міської ради. У зв’язку із розширенням повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг, рішенням шостої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 29.01.2016 року № 6/148 утворено реєстраційний відділ виконавчого комітету Нетішинської міської ради. Встановлено програмний продукт «ЦНАП-SOS», який використовується для прийому та обробки документів щодо реєстрації місця проживання громадян, формування та видачі довідок про склад сім’ї або зареєстрованих осіб. Продовжує свою роботу електронний сервіс «Розумне місто» – веб-сервіс, що реалізує концепцію «Smart City» і надає інструменти для оптимізації процесів надання адміністративних послуг в електронній формі |
| 2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1.Надання фінансової підтримки незайнятому населенню через виплату одноразової допомоги з безробіття для започаткування власної справи 2.Сприяння залученню суб’єктів малого і середнього підприємництва до участі у вітчизняних та зарубіжних бізнес-форумах, виставках, ярмарках та інших заходах з метою презентації інвестиційного потенціалу міста | Нетішинський міський центр зайнятості населення |  |  | 2016-2018 роки |  | - |  | - |  | - | - |  |  |  | З метою сприяння розвитку підприємницької діяльності для 15 безробітних громадян виплачено одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності. Також, Нетішинським міським центром зайнятості організовано підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації для 213 безробітних громадян, проведено 100 навчальних семінарів, тренінгів щодо організації та розвитку власної справи |  |
|  |  | Управління економіки виконавчого комітету міської ради, КП НМР «Агенція місцевого розвитку» |  |  | 2016-2018 роки |  |  |  |  |  | 79,05 | 153,85 грантові кошти |  |  |  | З метою розвитку інвестиційного потенціалу та презентації міста на внутрішньому та зовнішньому ранках, до відома суб’єктів господарювання постійно доводиться інформація щодо проведення виставок, ярмарків, форумів тощо. Пропонується розповсюдження їх рекламних проспектів серед представницьких місій іноземних держав, на міжнародних заходах. Разом з тим, упродовж 2016-2018 років продовжується співпраця з Республікою Польща. Так, у 2016 році підписана угода про наміри партнерства та співпрацю між містами Нетішин та Новий Сонч. У рамках реалізації зазначеної угоди здійснювались робочі візити, проводились ділові зустрічі, у ході яких, відбулись обговорення проблемних питань та практичних аспектів реалізації інвестиційних проектів у сферах житлово-комунального господарства, сортування та утилізації відходів. КП НМР «Агенція місцевого розвитку» отримано кошти грантового проекту посольства Канади в Україні «Розвиток культурного та інтелектуального потенціалу громади міста Нетішин шляхом створення Інноваційного Хабу». 19 вересня 2016 року за участі Посла Канади в Україні відбулось урочисте відкриття «Netishyn Innovation Hub». |  |
| 13 | Залучення суб’єктів малого підприємництва до участі в закупівлях на виконання замовлень за рахунок бюджетних коштів | Головні розпорядники бюджетних коштів |  |  | 2016-2018 роки |  | - |  | - |  | - | - |  |  |  | Суб’єкти господарювання мають вільний доступ до інформації щодо закупівель товарів, робіт, послуг, які проводяться за бюджетні кошти. |  |
| 14 | 1.Сприяння суб’єктам малого та середнього підприємництва в отриманні кредитів з Регіонального фонду підтримки малого підприємництва шляхом участі на конкурсній основі бізнес-проектів суб’єктів підприємництва 2.Виділення коштів на часткове відшкодування з бюджету міста на безповоротній основі відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів | Управління економіки виконавчого комітету міської ради |  |  | 2016-2018 роки |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | Програмою розвитку малого і середнього підприємництва міста Нетішин на 2016-2018 роки передбачено 300,0 тис. грн. на часткове відшкодування з бюджету міста відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів. Упродовж звітного періоду суб’єкти господарювання міста не зверталися до виконавчого комітету міської ради за таким відшкодуванням, кошти Регіонального фонду підтримки малого підприємництва у місті не реалізовувались. Разом з тим, у вересні 2017 року між Нетішинською міською радою та ПАТ «Державний ощадний банк України» підписано угоду про співробітництво у сприянні розвитку фінансової підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва міста Нетішин |  |
|  |  | Виконавчий комітет міської ради |  |  | 2016-2018 роки |  | 300,0 |  | Бюджет міста |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Надання безробітним особам, які виявили бажання започаткувати власну справу, допомоги в підготовці бізнес-планів для організації та започаткування підприємницької діяльності | КП НМР «Агенція місцевого розвитку |  |  | 2016-2018 роки |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | КП НМР «Агенція місцевого розвитку» надається допомога у розробці та написанні бізнес-планів. |  |

|  | Залучення інвестицій |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Організація та супровід міжнародних конференцій | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | 2016-2018 роки |  |  | - |  |  | З метою залучення інвестицій у місто КП НМР «Агенція місцевого розвитку» написано та подано 45 проектів та заявок на участь у грантових проектах. Так, упродовж 2016-2018 років у місті реалізувались такі проекти: - «Розвиток культурного та інтелектуального потенціалу спільноти Нетішина шляхом створення Інноваційного Хабу». У рамках діяльності «Netishyn Innovation Hub» проводились навчання, тренінги, семінари для суб’єктів господарювання, у тому числі щодо надання методичної допомоги щодо розробки інвестиційних проектів, реалізації проектів міжнародної технічної допомоги тощо; - «Netishyn Leadership Seminar» полягає у проведенні безкоштовних семінарів для розвитку лідерських якостей у громадян, навчання для людей, які бажають створити громадську організацію та розвивати її, тренінги з розвитку малого бізнесу та мікропідприємництва. Проект реалізовувався за кошти Корпусу Миру США в Україні; - «Люби природу, сортуй сміття - думай про своє майбутнє вже зараз» - «Розвиток культурного та інтелектуального потенціалу усіх учасників освітнього процесу міста Нетішин шляхом створення сучасної бібліотеки-медіатеки», 21 листопада 2018 року у ЗОШ №1 відкрили мультифункціональну медіатеку. |
| 17 | Написання проектів та програм для соціальної сфери | КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | 2016-2018 роки |  |  | 79,05 - - 131,3 | 153,85 грантові кошти 2,5 тис. дол. США 27,92 грантові кошти 230,2 грантові кошти |  |  |
| 18 | Забезпечення розміщення інвестиційних проектів та пропозицій суб’єктів малого та середнього підприємництва в мережі Інтернет на веб-сайті міста | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | 2016-2018 роки |  | - | - |  |  | На електронному сервісі «Розумне місто» розміщено інформаційну мапу міста із зазначенням переліку вільних приміщень, земельних ділянок та їх місцезнаходження. Сформовано базу даних інвестиційних проектів (пропозицій), які можуть реалізовуватись у місті. Окрім того, на офіційному сайті міської ради постійно розміщуються оголошення щодо надання рекламно-іміджевої продукції суб’єктів господарювання міста з метою розповсюдження такої продукції під час участі керівників міста на різноманітних виставкових заходах. |
| 19 | 1.Розробка та періодичне оновлення рекламно-іміджевої продукції та інформаційно-презентаційних матеріалів про місто 2.Представлення інвестиційного потенціалу міста на вітчизняних та закордонних інвестиційних форумах, виставках, конференціях, інших інвестиційно-орієнтованих заходах | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | 2016-2018 роки | 30,0 | Бюджет міста | - |  |  | Щороку оновлюється інвестиційний паспорт міста, який розміщується на офіційному сайті міської ради. Суб’єктам господарювання міста пропонується брати участь у вітчизняних та закордонних ярмарках, виставках, форумах, бізнес-зустрічах тощо. Окрім того, виконавчим комітетом міської ради надавались для облдержадміністрації зразки друкованої рекламно-іміджевої продукції товаровиробників міста з метою їх розповсюдження під час участі у міжнародних виставкових заходах, бізнес зустрічах. |
|  |  | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | 2016-2018 роки | 10,0 | Бюджет міста | - |  |  |  |
| 20 | Сприяння у наданні пільг (місцеві податки, пільгові умови оренди тощо) суб’єктам господарювання, що впроваджують інвестиційні проекти, які мають стратегічне значення для економічного розвитку міста | Виконавчий комітет міської ради | 2016-2018 роки | - | - | - | - |  | Упродовж 2016-2018 років суб’єктам господарювання, які запроваджують інвестиційні проекти, не надавались пільги зі сплати місцевих податків і зборів |
| 21 | Налагодження контактів з міжнародними та іноземними організаціями, що займаються програмами технічної допомоги, участь у цих програмах | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | 2016-2018 роки | - | - | - | - |  | З 2017 року виконавчим комітетом міської ради проводиться активна робота щодо залучення коштів Північної екологічної фінансової корпорації NEFCO (Nordic Environment Finance Corporation) на підвищення енергоефективності системи зовнішнього освітлення міста. Реалізація проекту запланована на 2019-2023 роки. |
| 24 | Забезпечення комплексного інформаційного супроводу проходження дозвільно-погоджувальних процедур суб’єктами господарювання при реалізації ними стратегічно важливих для міста інвестиційних проектів | Виконавчий комітет міської ради | 2016-2018 роки |  | - | - |  |  | Виконавчий комітет міської ради забезпечує повний інформаційний супровід проходження дозвільно-погоджувальних процедур суб’єктам господарювання, які мають намір реалізувати у місті інвестиційні проекти |
|  | Ресурсне та інформаційне забезпечення, формування інфраструктури підприємництва |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Забезпечення постійного оновлення баз даних щодо вільних приміщень комунальної власності, об’єктів незавершеного будівництва, земель несільськогосподарського призначення, умов їх оренди та придбання | Відділи, управління виконавчого комітету міської ради, Фонд комунального майна міста Нетішин | постійно |  | - | - |  |  | Перелік вільних приміщень, земельних ділянок розміщено на електронному сервісі «Розумне місто». Сформовано базу даних інвестиційних проектів (пропозицій), які можуть реалізовуватись у місті. Упродовж 2016-2018 років передано в оренду 115 приміщень комунальної власності територіальної громади міста загальною площею 8291,56 кв.м, 600 суб’єктам господарювання продовжено договори оренди загальною площею 18273,4 кв.м, поновлено договори оренди земельних ділянок для 85 суб’єктів господарювання загальною площею 9,389 гектарів, передано в оренду 10 земельних ділянок. Також у 2016 році проведено земельний аукціон з продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 3 гектари. У 2018 році проведено земельні торги з продажу права оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення розмірами 5,7206 га та 51,0000 га. |
| 26 | Передача комунального майна суб’єктам малого підприємництва на умовах довгострокової оренди, лізингу, викупу шляхом аукціонів, конкурсу | Фонд комунального майна міста Нетішин, комунальні підприємства міста | постійно |  | - | - |  |  |  |
| 27 | Проведення семінарів з роботодавцями з питання роз’яснення чинного законодавства щодо ведення соціально відповідального бізнесу | Виконавчий комітет міської ради, Нетішинське відділення Славутської ОДПІ ГУ ДФС у Хмельницькій області, управління Пенсійного фонду України у м.Нетішин | 2016-2018 роки |  | - | - |  |  | При виконавчому комітеті міської ради функціонує міська робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення. Зазначеною робочою групою проводяться рейди-обстеження підприємців, які займаються торгівлею та орендують торгові площі на території КП НМР «Торговий центр», КП НМР «Нетішинський міський ринок» та в магазині «Універмаг», суб’єктам господарської діяльності надаювалися роз’яснення щодо порядку використання найманої праці відповідно до вимог чинного трудового законодавства та щодо соціальних ризиків для громадян, які не легалізують свою зайнятість та отримують заробітну плату неофіційно та пам’ятки для роботодавця щодо належного працевлаштування найманих працівників. Від 20 листопада 2017 року прийнято на посаду спеціаліста I категорії відділу з питань торгівлі та підприємництва управління економіки виконавчого комітету міської ради, на якого покладено функції інспектора праці. Інспектором праці проводиться активна інформаційно-роз’яснювальна робота на підтримку легалізації праці, розповсюджено пам’ятки про основні права та переваги під час перебування в офіційних трудових відносинах «Поважай свою працю і відстоюй свої права!». Інспектором праці виконавчого комітету Нетішинської міської ради проведено 17 відвідувань роботодавців міста щодо інформування самих роботодавців та їх працівників про найбільш ефективні способи дотримання законодавства про працю, моніторинг стану його дотримання, у тому числі щодо оформлення трудових відносин відповідно до пункту 33 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 295 "Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Станом на 31 січня 2018 року здійснено 6 контрольних заходів з питань дотримання законодавство про працю, за результатом проведення яких накладено штрафні санкції на одного суб’єктів господарювання. Окрім того, у засобах масової інформації та на офіційних сайтах Нетішинської міської ради та управління соціального захисту населення постійно розміщувалися інформації про необхідність дотримання законодавства про працю. На телеканалі ТОВ ТРК «Лотел-СКТБ» транслювалися відповідні тематичні відео-ролики |
| 28 | 1.Популяризація досягнень суб’єктів підприємницької діяльності шляхом проведення урочистих заходів з нагоди Дня підприємця 2.Сприяння суб’єктам підприємництва у проведенні конкурсів та фестивалів професійної майстерності з нагоди відзначення професійних (галузевих) свят | Виконавчий комітет міської ради | 2016-2018 роки | - |  | - |  |  | Щороку у вересні у місті відбувається Відкритий фестиваль-конкурс молодих виконавців естрадної пісні «Вернісаж.Енергофест» до організації якого активно залучаються суб’єкти господарювання. За активну громадську діяльність, високий професіоналізм, вагомий внесок в економічний розвиток міста та з нагоди Дня підприємця грамотами виконавчого комітету відзначено трьох суб’єктів господарювання - членів ГО ТП «Край». Окрім того, з метою відзначення кращих суб’єктів господарювання міста відзнаками ОДА, надається інформація щодо таких суб’єктів. У 2018 році нагороджено граматою ОДА керівника ПП «Техноиаркет» |
|  |  | Виконавчий комітет міської ради | 2016-2018 роки | - |  | - |  |  |  |
| 29 | Організація роботи в галузі відпочинку, розробці карт місцевості, туристичних маршрутів, спортивно-оздоровчої діяльності | Виконавчий комітет місько ради, КП НМР «Агенція місцевого розвитку», громадські організації, волонтери, мешканці міста | 2016-2018 роки | У межах коштів на виконання програми розвитку КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | Бюджет міста, залучені кошти | - |  | - | КП НМР «Агенція місцевого розвитку» розроблено 3 туристичні маршрути: «Поглянь на атомну енергетику іншими очима», «Цікавинки регіону», «Місто Острог». |
| 30 | Реалізація Програми заходів з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва “Українська ініціатива” | Виконавчий комітет міської ради | 2016-2018 роки |  | - | - |  |  | Інформація щодо реалізації Програми заходів з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва “Українська ініціатива” розміщена на офіційному сайті міської ради та доведена до відома суб’єктів господарювання |
| 33 | Створення «грінфілдів» та «браунфілдів» для можливостей оренди малими та середніми підприємствами | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | 2016-2018 роки |  | - | - |  |  | Виконавчим комітетом міської ради щорічно оновлюється інформація щодо вільних земельних ділянок типу «грінфілд» та «браундфілд» |

17

3. Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2016рік | 2017 рік | 2018 рік |
| --- | --- | --- | --- |
| Економічні - створення сприятливих умов для розвитку міжнародного співробітництва (розвиток культурного та інтелектуального потенціалу спільноти Нетішина шляхом створення Інноваційного Хабу) - проект «Netishyn Leadership Seminar» | 79,05 – бюджет міста 153,85 – інші джерела | - | 2,5 тис. дол. США |
| Соціальні - кількість підготовлених соціальних проектів; - інформаційне забезпечення суб’єктів господарювання з питань правового, соціального захисту; - надання фінансової підтримки незайнятому населенню через виплату одноразової допомоги з безробіття для започаткування власної справи - реалізація проекту «Розвиток культурного та інтелектуального потенціалу усіх учасників освітнього процесу міста Нетішин шляхом створення сучасної бібліотеки-медіатеки» | 11 132 6 - | 21 177 6 - | 13 186 3 131,3 бюджет міста 230,2 грантові кошти |
| Екологічні - проект «Люби природу, сортуй сміття - думай про своє майбутнє вже зараз» | - | - | 27,0 грантові кошти |
| Інші - передача комунального майна суб’єктам малого підприємництва на умовах довгострокової оренди, лізингу, викупу шляхом аукціонів, конкурсу; - забезпечення прозорих умов функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності; - кількість прийнятих регуляторних актів; - кількість розроблених регуляторних актів; - кількість відстежених регуляторних актів | 50 486 6 7 14 | 32 329 5 10 12 | 33 390 2 7 9 |

18

4. Заключний висновок

Мале та середнє підприємництво виконує важливу роль в розвитку конкуренції, споживчого ринку, насиченні ринку товарами та послугами, забезпечення робочими місцями працездатне населення, підвищення рівня життя та поліпшення соціального середовища. Активно залучається громадськість, суб’єкти господарювання  до обговорення проблемних питань, проектів рішень міської ради та виконавчого комітету, проводяться інформаційно-консультаційні семінари, тренінги, розповсюджуються інформаційні матеріали для суб’єктів малого і середнього підприємництва.

Міська влада сприяє розвитку підприємництва у місті, так упродовж 2017-2018 років ставки місцевих податків і зборів залишалися на рівні встановлених на 2016 рік. Створено зручні та прозорі умови у сфері адміністративних послуг, регуляторній діяльності, сприятливого інвестиційного клімату для залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій у виробничу та інноваційну сфери тощо.

Загалом, у місті спостерігаються позитивні тенденції розвитку малого та середнього підприємництва.

Перший заступник міського голови					І.В.Романюк

Виконавець:

Начальник управління

економіки виконавчого

комітету міської ради

Н.М.Заріцька

Пояснювальна записка

до заключного звіту  про результати виконання програми розвитку малого і середнього підприємництва міста Нетішин

на 2016-2018 роки

Головна мета розробки програми – сприяння розвитку малого і середнього підприємництва, підвищення ролі цього сектору економіки як одного з джерел зміцнення економіки міста та вирішення соціальних проблем, поліпшення бізнес-клімату в місті, запровадження нових ефективних форм співпраці місцевих органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування та суб’єктів малого і середнього підприємництва, громадських об’єднань підприємців, установ інфраструктури підтримки підприємництва, на засадах соціального партнерства.

Програма спрямована на створення сприятливих соціальних, правових, організаційних та економічних умов для подальшого розвитку малого і середнього  підприємництва в місті та являє собою комплекс заходів з відповідними термінами реалізації.

Основні цілі реалізації програми досягнуто частково, створювались умови для подальшого розвитку малого та середнього бізнесу у місті, стимулювання підприємницької ініціативи за рахунок власних та залучених фінансових, майнових, трудових ресурсів, підтримки приватної ініціативи громадян з метою самозайнятості, наповнення державного та місцевих бюджетів, підвищення підприємницької культури населення, формування активного підприємницького середовища та громадянської самосвідомості підприємців.