УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

п’ятдесят другої сесії  Нетішинської міської ради

VІІ скликання

01.03.2019		          			Нетішин				      № 52/3522

Про виконання Програми забезпечення містобудівною документацією міста Нетішина на 2018 рік

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

1. Заключний звіт про виконання Програми забезпечення містобудівною документацією міста Нетішина на 2018 рік, затвердженої рішенням тридцять шостої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 24 листопада             2017 року № 36/1981, взяти до відома згідно додатком.

2. Зняти з контролю рішення тридцять шостої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 24 листопада 2017 року № 36/1981 «Про програму забезпечення містобудівною документацією міста Нетішин на 2018 рік».

Міський голова									О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення п’ятдесят другої

сесії Нетішинської міської

ради VІІ скликання

01.03.2019 № 52/3522

Заключний звіт

про виконання Програми забезпечення містобудівною

документацією міста Нетішина на 2018 рік

1. Основні дані

Мета Програми - організаційне, матеріальне та фінансове забезпечення розроблення містобудівної документації на території міста Нетішина для реалізації державної політики, динамічного збалансованого соціально-економічного розвитку території, гармонійного узгодження інтересів та ефективної взаємодії влади, бізнесу і громадськості, залучення інвестицій.

Рішенням тридцять шостої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 24 листопада 2017 року № 36/1981 «Про програму забезпечення містобудівною документацією міста Нетішин на 2018 рік» затверджено Програму.

2. Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обся-ги фінансува-ння, тис.грн. |  |  | Фактичні обся-ги фінансува-ння, тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела | бюджет міста |  | інші джерела |  |
| 1 | Детальний план частини території у межах вулиць Висоцького та Набережна м.Нетішин (ІІ та ІІІ етап) | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 2018 рік | 78,500 | - | - |  | - | ІІ та ІІІ етап роботи з виготовлення Детального плану частини території у межах вулиць Висоцького та Набережна м.Нетішин невиконаний |
| 2 | Детальний план території мікрорайону № 11 | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 2018 рік | 185,512 | - | - |  | - | На виготовлення Детального плану території мікрорайону № 11 кошти не виділялись |
| 3 | План земельно-господарського устрою міста | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 2018 рік | 94,897 | - | - |  | - | На виготовлення Плану земельно-господарського устрою міста кошти не виділялись |
|  | Разом: |  |  | 358,909 |  |  |  |  |  |

3

3. Оцінка ефективності виконання програми

| Показники | 2018 рік |
| --- | --- |
| Економічні | - |
| Соціальні | - |
| Екологічні | - |
| Інші | - |

4. Заключний висновок

У зв’язку закінченням дії Програми щодо забезпечення містобудівною документацією міста Нетішин на 2018 рік, рішенням п’ятдесятої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 25 січня 2019 року № 50/3458 «Про Програму забезпечення містобудівною документацією міста Нетішин на 2019-2020 роки» затверджено Програму забезпечення містобудівною документацією міста Нетішин на 2019-2020 роки, для розробки та внесення змін до відповідної містобудівної документації згідно із заходами затвердженої Програми.

Перший заступник

міського голови									І.В.Романюк

Відповідальний виконавець:

Відділ містобудування, архітектури

та благоустрою виконавчого комітету

Нетішинської міської ради

Пояснювальна записка

до звіту про результати виконання Програми забезпечення містобудівною документацією міста Нетішина на 2018 рік

Рішенням тридцять шостої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 24 листопада 2017 року № 36/1981 «Про Програму забезпечення містобудівною документацією міста Нетішина на 2018 рік» затверджено Програму забезпечення містобудівною документацією міста Нетішина на 2018 рік. На виконання пункту 3 зазначеної програми та відповідно до рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм»  доводиться до відома заключний звіт про виконання Програми забезпечення містобудівною документацією міста Нетішина на 2018 рік.

Основною метою Програми - організаційне, матеріальне та фінансове забезпечення розроблення містобудівної документації на території міста Нетішина для реалізації державної політики, динамічного збалансованого соціально-економічного розвитку території, гармонійного узгодження інтересів та ефективної взаємодії влади, бізнесу і громадськості, залучення інвестицій.

У зв’язку закінченням дії Програми щодо забезпечення містобудівною документацією міста Нетішин на 2018 рік, рішенням п’ятдесятої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 25 січня 2019 року № 50/3458 «Про Програму забезпечення містобудівною документацією міста Нетішин на 2019-2020 роки» затверджено Програму забезпечення містобудівною документацією міста Нетішин на 2019-2020 роки, для розробки та внесення змін до відповідної містобудівної документації згідно із заходами затвердженої Програми.