УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

п’ятдесят друга сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

01.03.2019					Нетішин				№ 52/3527

Про виконання програми пріоритетів розвитку громадського суспільства,  соціокультурного простору, та сприятливого клімату для залучення донорських коштів, спрямованих на розвиток громади на         2018 рік

###### Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, частина 3 пункту 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, рішення сорок першої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2018 року                       № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

1.Заключний звіт про виконання програми пріоритетів розвитку громадського суспільства, соціокультурного простору, та сприятливого клімату для залучення донорських коштів,спрямованих на розвиток громади на           2018 рік, затвердженої рішенням тридцять шостої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 24 листопада 2017 року № 36/1996, з внесеними змінами та доповненнями, взяти до відома згідно з додатком.

2.Зняти з контролю рішенням тридцять шостої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 24 листопада 2017 року № 36/1996 «Про програму пріоритетів розвитку громадського суспільства, соціокультурного простору, та сприятливого клімату для залучення донорських коштів, спрямованих на розвиток громади на 2018 рік» з внесеними змінами та доповненнями.

### Міський голова									О.О.Супрунюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням п’ятдесят другої сесії

Нетішинської міської ради

VIІ скликання

01.03.2019 № 52/3527

Заключний звіт

про виконання програми пріоритетів розвитку громадського суспільства, соціокультурного простору,та сприятливого клімату для залучення донорських коштів,спрямованих на розвиток громади на 2018 рік

1. Основні дані

Програма пріоритетів розвитку громадського суспільства, соціокультурного простору,та сприятливого клімату для залучення донорських коштів,спрямованих на розвиток громади на 2018 рік, затверджена рішенням тридцять шостої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від                    24 листопада 2017 року № 36/1996 (далі – програма), прийнята з метою підвищити спроможність громадян брати участь у вирішенні актуальних питань життєдіяльності міста та навчання через суспільно-корисну роботу в громаді, навчання лідерству, навичкам прийняття рішень, спілкування та взаємодії, публічним виступам та презентаціям, управління конфліктом шляхом проведення тренінгів, навчальних курсів, покращення співпраці між державними установами, громадськими організаціями та бізнесом задля реалізації спільними зусиллями проектів в громаді.

Основною метою програми є діяльність в інтересах міста та покращення економічних і соціальних результатів, підвищення добробуту населення. Програма спрямована на розвиток міста у всіх сферах, через пошук грантів, проведення різноманітних зустрічей, тренінгів та семінарів. Участь і організація конкурсів та фестивалів. Розвиток інфраструктури та залучення інвестицій до міста, розвиток та реалізації програм та проектів, підвищення соціальної активності населення. Спрямована на ефективне використання бюджетних коштів, спрямованих на розв’язання проблем міста, та активного залучення додаткових позабюджетних ресурсів.

Забезпечення виконання завдань програми передбачалось шляхом поетапного та якісного виконання пріоритетних завдань та заходів виконавцями.

Фінансове забезпечення програми здійснювалось в межах бюджетних призначень бюджету міста, коштів підприємств і організацій та інших джерел фінансування, що не суперечать чинному законодавству.

2. Виконання завдань і заходів

2

2. Виконання завдань і заходів

| № п/п | Назва напряму (пріоритетні завдання) | Заходи програми | Виконавці | Орієнтовні обсяги фінансування, грн., у тому числі |  | Фактичні обсяги фінансування, грн., у тому числі |  | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет міста | Інші джерела | Бюджет міста | Інші джерела |  |
| 1. | Розвиток громади | 1.1. залучення добровольців (волонтерів) Корпусу Миру 1.2. проведення оцінки потреб розвитку громади; 1.3 пошук партнерів та встановлення зв’язків з організаціями в межах України та за кордоном; 1.4. пошук та розробка енергоефективних програм спрямованих на покращення управління ОСББ | КП НМР «Агенція місцевого розвитку», управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, комунальні підприємства, громадські організації, волонтери, мешканці міста | - | 100000,00 | - | - | Проекти реалізовано без фінансових затрат. Залучено добровольця Корпусу Миру, проведено оцінку потреб громади(соцопитування) |
| 2. | Сприяння розвитку культури та туризму у місті | 2.1. супровід всеукраїнського вокального фестивалю в м.Нетішин; 2.2. організація роботи в галузі відпочинку, розробці карт місцевості, туристичних маршрутів, спортивно-оздоровчої діяльності; 2.3. фінансова підтримка організації роботи культурно-інноваційного клубу (хабу) 2.4. організація та супровід ре-гіональних культурних форумів; | КП НМР «Агенція місцевого розвитку», управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, комунальні підприємства, громадські організації, волонтери, мешканці міста | 80000,00 | 300000,0 | 56067,31 | - | Фінансова підтримка організації роботи культурно-інноваційного клубу (хабу) |
| 3. | Впровадження е-урядування | 3.1. вивчення досвіду впро-вадження е-урядування; 3.2.залучення спеціалістів галузі ІТ; 3.3.створення належних умов для коректного функціонування системи (техніка, мережа); 3.4.організація взаємодії між управліннями, відділами, іншими структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради, комунальними підприємствами; 3.5.організація роботи з популяризації електронних сервісів; 3.6.адміністрування системи е-урядування; 3.7.розробка та продаж продуктів інтелектуальної власності; 3.8.впровадження системи електронного документообігу у виконавчому комітеті міської ради та ЦНАПі; 3.9. підтримка роботи інформаційної система «Розумне місто» | виконавчий комітет міської ради, КП НМР «Агенція місцевого розвитку» управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, комунальні підприємства |  | 400000,00 | - | - | Продовжується робота по проекту «Розумне місто». Переформатовано роботу РМ - визначено відповідальних осіб за підготовку та розміщення актуальної інформації на порталі «Розумне місто» та для швидкого реагування на звернення громадян. |
| 4. | Організація навчання, тренінгів, курсів | 4.1.надання консультаційних послуг та практичної допомоги; 4.2.надання довідково-інформаційних послуг; 4.3.консультування з питань в галузі ІТ; 4.4.фінансова підтримка на залучення модераторів | виконавчий комітет міської ради, КП НМР «Агенція місцевого розвитку»» | 20000,00 | 100000,0 | 18500,00 | - | Залучено модераторів, створено «Школу ефективного ОСББ» |
| 5. | Забезпечення матеріально-технічної бази | 5.1.Фінансова підтримка на придбання меблів, канцелярських товарів; навчання щодо публічних закупівель в Україні;послуги з обслуговування оргтехніки, комп’ютерної техніки та встановлення програмного забезпечення | виконавчий комітет міської ради, КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | 25000,00 |  | 15488,00 | - | Придбання токенів, канцелярських товарів, обслуговування комп’ютерної техніки, інформаційно-консультаційні послуги |
| 6. | Прийняття участі у конференціях, форумах та семінарах для залучення інвесторів | 6.1.фінансова підтримка прийняття участі у міжнародних конференціях; 6.2. фінансова підтримка організації та супроводу міжнародних конференцій; 6.3.фінансова підтримка організації роботи з представленням міста та стратегії розвитку міста | виконавчий комітету міської ради, КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | 11000,00 |  | 6634,8 | - | Прийняття участі у семінарах та конференціях. |
| 7. | Впровадження Громадського телебачення | 7.1.організація роботи щодо створення соціальних проектів; 7.2.залучення молоді для участі в проекті 7.3.Висвітлення громадської думки | КП НМР «Агенції місцевого розвитку», громадські організації, волонтери, мешканці міста |  | 200000,00 | - | - | Даний проект не створено |
| 8. | Залучення міжнародної технічної допомоги | Написання проектів та програм для соціальної сфери | КП НМР «Агенції місцевого розвитку» |  | 200000,00 | - | - | Проекти реалізовано без фінансових затрат з бюджету установи. |
| 9. | Реалізація та супровід програм та проектів | 9.1.фінансова підтримка організації роботи з розробки програм та проектів, 9.2. фінансова підтримка участі у підготовці цільових місцевих програм | виконавчий комітету міської ради, КП НМР «Агенції місцевого розвитку» | 555100,00 |  | 554531,81 | - | Видатки на організацію роботи з розробки програм та проектів |
|  |  | УСЬОГО: |  | 691100,00 | 1300000,00 | 651221,92 | 0,00 |  |

5

3. Оцінка ефективності виконання програми

Показники очікуваних результатів:

| Показники | 2018 рік |
| --- | --- |
| Економічні |  |
| Загальний обсяг виділених коштів з бюджету міста, грн. | 651221,92 |
| Соціальні |  |
| Охоплено заходами програми, осіб | 2000 |
| Створено школу ефективного ОСББ | 1 |
| Залучено модераторів | 5 |
| Екологічні | - |
| Інші | - |

4. 4. Заключний висновок

На виконання програми з бюджету міста у 2018 році кошти у розмірі 651221,92грн .

Заходи із реалізації програми дали можливість:

- Продовжити роботу добровольців (волонтерів) Корпусу Миру, провести оцінку потреб розвитку громади, віднайти партнерів та встановити зв’язки з іншими організаціями в межах України та за кордоном;

- Сприяти розвитку культури та туризму у місті, а саме: супровід всеукраїнського вокального фестивалю в м.Нетішин; Організовано роботу в галузі відпочинку, розробці карт місцевості, туристичних маршрутів, спортивно-оздоровчої діяльності (міжнародний півмарафон марафон); підтримка організації роботи культурно-інноваційного клубу (Хабу), який дає можливість розвитку та самореалізації активних громадян міста.

- Впровадження та розвиток системи електронного врядування (Громадський бюджет);

- Організовано і проведено навчання, тренінги для Голів ОСББ (Продовжено роботу навчальних курсів «Школа ефективних ОСББ»

- Залучено матеріальну допомогу у вигляді грантових коштів:

1) Назва проекту " Розвиток культурного та інтелектуального потенціалу усіх учасників освітнього процесу міста Нетішин шляхом створення сучасної бібліотеки медіатеки." Дата подання: 2 липня 2018 року. Дата реалізації: до 03.12.2018. 361 491,61 грн., з яких 230 234,98 тис.грн – це грантові кошти. А 131 256,63 тис.грн – співфінансування НМР

2) Назва проекту: Netishyn Leadership Seminal. Дата подання: 15 жовтня 2017 року. Дата реалізації: березень - травень 2018 року. Залучено 2500 у.о.

Отже, в 2018 році Агенцією реалізовано грантових проектів на загальну суму 431 тис. 491грн. 61 коп.

6

Мета програми розвитку КП НМР «Агенція місцевого розвитку» на 2018 рік досягнута. Завдання і заходи програми у 2018 році виконані.

Перший заступник

міського голови 								І.В.Романюк

Відповідальний виконавець:

Директор КП НМР «Агенція місцевого

розвитку»	К.М.Кирилюк

Пояснювальна записка

до заключного звіту про  результати виконання  Програми розвитку

КП НМР «Агенція місцевого розвитку» на 2018 рік

Програма розвитку КП НМР «Агенція місцевого розвитку» на 2018 рік, затверджена рішенням двадцятої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від від 24 листопада 2017 року № 36/1996 (далі – програма), прийнята з метою підвищити спроможність громадян брати участь у вирішенні актуальних питань життєдіяльності міста та навчання через суспільно-корисну роботу в громаді, навчання лідерству, навичкам прийняття рішень, спілкування та взаємодії, публічним виступам та презентаціям, управління конфліктом шляхом проведення тренінгів, навчальних курсів, покращення співпраці між державними установами, громадськими організаціями та бізнесом задля реалізації спільними зусиллями проектів в громаді.

Забезпечення виконання завдань програми передбачалось шляхом поетапного та якісного виконання пріоритетних завдань та заходів виконавцями.

Фінансове забезпечення програми здійснювалось в межах бюджетних призначень бюджету міста, коштів підприємств і організацій та інших джерел фінансування, що не суперечать чинному законодавству. Заходи із реалізації програми дали можливість:

- Продовжити роботу добровольців (волонтерів) Корпусу Миру, провести оцінку потреб розвитку громади, віднайти партнерів та встановити зв’язки з іншими організаціями в межах України та за кордоном;

- Сприяти розвитку культури та туризму у місті, а саме: супровід всеукраїнського вокального фестивалю в м.Нетішин; Організовано роботу в галузі відпочинку, розробці карт місцевості, туристичних маршрутів, спортивно-оздоровчої діяльності (міжнародний півмарафон марафон); підтримка організації роботи культурно-інноваційного клубу (Хабу), який дає можливість розвитку та самореалізації активних громадян міста.

- Впровадження та розвиток системи електронного врядування (Громадський бюджет);

- Організовано і проведено навчання, тренінги для Голів ОСББ (Продовжено роботу навчальних курсів «Школа ефективних ОСББ»

- Залучено матеріальну допомогу у вигляді грантових коштів:

1) Назва проекту " Розвиток культурного та інтелектуального потенціалу усіх учасників освітнього процесу міста Нетішин шляхом створення сучасної бібліотеки медіатеки." Дата подання: 2 липня 2018 року. Дата реалізації: до 03.12.2018. 361 491,61 грн., з яких 230 234,98 тис.грн – це грантові кошти. А 131 256,63 тис.грн – співфінансування НМР

2) Назва проекту: Netishyn Leadership Seminal. Дата подання: 15 жовтня 2017 року. Дата реалізації: березень - травень 2018 року. Залучено 2500 у.о.

Отже, в 2018 році Агенцією реалізовано грантових проектів на загальну суму 431тис 491грн 61 коп.

2

Мета програми розвитку КП НМР «Агенція місцевого розвитку» на 2018 рік досягнута. Завдання і заходи програми у 2018 році виконані.

Загалом за 2018 рік подано 13 проектних заявок:

- Дата подання: 15 жовтня 2017 року. Дата реалізації: березень - травень 2018 року.

Назва проекту: Netishyn Leadership Seminal

- Дата подання: лютий 2018 року
Назва проекту: Vernissage-Energo Fest

- Дата подання: березень 2018 року

Назва проекту: Оснащення палати реабілітації дітей з інвалідністю та для дітей з захворюваннями опорно-рухового апарату та кістково-м’язової системи.

- Дата подання: березень 2018 року

Назва проекту: Волонтерьско-молодіжний рух в громадах для спрямування молоді до ініціативних дій та обмін досвідом

- Дата подання: квітень 2018 року

Назва проекту: Проект "Люби природу, сортуй сміття – думай про своє майбутнє вже зараз"

- Дата подання: квітень 2018 року

Назва проекту: Подаруємо шанс жінкам бути здоровими

- Дата подання: травень 2018 року

Назва проекту: "Схід-Захід разом.Діти"

- Дата подання: травень 2018 року

Назва проекту: Фестиваль «Вернісаж.ЕнергоФест»

- Дата подання: травень 2018 року

Назва проекту: Перший Нетішинський Півмарафон «Незалежні люди»

- Дата подання: червень 2018 року

Назва проекту: Концептуальна записка ""ПОДАРУЄМО ЖІНКАМ ШАНС БУТИ ЗДОРОВИМИ"

- Дата подання: червень 2018 року

Назва проекту: Обладнання зїздів для інвалідів – доступ до рівних можливостей

- Дата подання: липень 2018 року

Назва проекту: Розвиток культурного та інтелектуального потенціалу усіх учасників освітнього процесу міста Нетішин шляхом створення сучасної бібліотеки медіатеки.

- Дата подання: вересень 2018 року

Назва проекту: На конкурс мікропроектів сталого місцевого розвитку  - Капітальний ремонт штучного покриття спортивного майданчика Нетішинського НВК "ЗОШ 1-2 ступенів - ліцей"

Окрім того,  1 січня по 31 грудня 2018 року працівниками КП НМР "Агенція місцевого розвитку" для вивчення досвіду, покращення інвестиційного клімату, набуття нових знань та навиків прийнято участь у семінарах та тренінгах.

3

- 12-13 лютого 2018 року - В рамках програми «Успішні локальні громади» Від імені організаторів – Фонд «Освіта для демократії» (Варшава, Польща), Громадська організація «Наше Поділля» (Вінниця) та Громадська організація «Точка доступу» (Краматорськ). Презентування проектів, поширення успішного досвіду в громадах.

- 3 жовтня 2018 року – семінар "Розвиток та правильність складання змістових та фінансових звітів"

Агенцією місцевого розвитку проведено підготовчу роботу для проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди на земельні ділянки. На аукціон виставлено 2 лоти: земельні ділянки площею 5, 7206 га та 51, 0000 га. Категорія земель – землі сільськогосподарського призначення. Розроблено інформаційні буклети, підготовлено перелік потенційних учасників, надіслано інформаційні матеріали для 18 потенційних учасників, проведена додаткова робота з учасниками, які зацікавилися аукціоном щодо надання  усієї необхідної інформації. 20.12.2018 року Аукціон було проведено відповідальними особами. Земельна ділянка 51 га отримала нового орендаря. Стартова ціна оренди -26 118 грн 95 коп. Кінцева 270 340 грн 95 коп.

Також, працівники КП НМР «Агенція місцевого розвитку» взяли активну участь в оргкомітетах, , пошуку спонсорів для проведення соціальних заходів. Були співорганізатори міжнародного пів марафону  "Незалежні люди". Взяли участь у проведенні заходів до Дня Молоді, долучились до Дня Незалежності України та до Дня Міста. Прийнято участь у всеукраїнському фестивалі «Вернісаж.ЕнергоФест», залучені до проведення фестивалю.

За період діяльності культурно-інноваційного клубу (хабу) з 1 січня по 31 грудня 2018 року проведено більше 100 заходів на різну тематику: інтелектуальна гра мафія, заходи діяльності по ОСББ та функціонування ПРУ, заходи по фінансовій грамотності,  English spiking club, Зустрічі з чорнобильцями, Атовцями, зустрічі із особами засудженими до покараннь не пов’язаних з позбавленням волі,  заходи які організовували Нетішинська міська рада, управління освіти міста, реабілітаційний центр міста, громадські слухання. Курси програмування, зустрічі з підприємцями, тощо. Орієнтовна кількість осіб, які відвідали Хаб становить близько 2000 людей.

Мета програми розвитку КП НМР «Агенція місцевого розвитку» на 2018 рік досягнута. Завдання і заходи програми у 2018 році виконані.