УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

п’ятдесят четвертої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

12.04.2019		 			Нетішин				№ 54/3633

Про  виконання у 2018 році комплексної програми поетапного покращання надання медичної допомоги населенню міста Нетішина та розвитку галузі охорони здоров’я  на  2017-2020 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм»,  Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний (проміжний) звіт про  виконання у 2018 році комплексної програми поетапного покращання надання медичної  допомоги населенню міста Нетішина  та розвитку галузі охорони здоров’я на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням двадцять третьої сесії Нетішинської міської ради         VІІ скликання від 14 лютого 2017 року № 23/1203, з внесеними змінами,  взяти до відома згідно з додатком.

Міський голова                                                                                     О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення п’ятдесят четвертої

сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

12.04.2019 № 54/3633

Щорічний  (проміжний) звіт

про виконання комплексної програми поетапного покращання надання медичної допомоги населенню міста Нетішина  та розвитку галузі охорони здоров’я на 2017-2020 роки

- Основні дані

Комплексна програма поетапного покращання надання медичної допомоги населенню міста Нетішина  та розвитку галузі охорони здоров’я на 2017-2020 роки, затверджена рішенням двадцять третьої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання 14 лютого 2017 року № 23/1203, була прийнята з метою зміцнення здоров’я  жителів міста, підвищення рівня якості та ефективності медичної допомоги,   створення сприятливого для здоров’я середовища, формування культури здоров’я, яка відповідає реальним потребам населення з організацією виконання соціальних заходів щодо  медичного забезпечення хворих, забезпечення соціальної справедливості і прав громадян  на охорону здоров’я, поліпшення демографічної ситуації та розвиток галузі охорони здоров’я.

Координація та контроль за виконанням програми покладено на відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради. Відповідальними виконавцями програми є  КНП НМР «Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД», управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради. Учасники програми -  виконавчий комітет Нетішинської міської ради, управління освіти, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, Нетішинський міськрайонний відділ ДУ Хмельницького обласного лабораторного центру МОЗ України,  Нетішинське відділення поліції Славутського відділу поліції ГУ Національної поліції в Хмельницькій області,  міський центр зайнятості, управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради, місцеві ЗМІ.

Основними завданнями програми є:

- забезпечення державної політики у сфері охорони здоров’я;

- збільшення якості та доступності послуг у галузі охорони здоров’я;

- створення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних категорій населення безперешкодного середовища у закладах охорони здоров’я;

- участь представників медичної громадськості та пацієнтів в реалізації заходів з побудови  нової  національної системи охорони здоров’я;

2

- зміцнення трудоресурсного потенціалу країни за рахунок підвищення якості медичної допомоги, збільшення обсягів профілактики захворювань та ефективної діяльності громадської охорони здоров’я.

На виконання заходів програми  у 2018 році із бюджету міста були виділені кошти у сумі          1915,7 тис. гривень.

3

2. Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн |  | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет міста | Інші джерела | Бюджет міста | Інші джерела |  |
| 1. | Проведення тренінгів і сприяння дистанційній під-готовці та професійного, безперебійного розвитку лікарів і медичних сестер загальної практики – сімейної медицини з питань спостереження за здоров’ям населення | КНП НМР “СМСЧ м. Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД» | 2018 рік | - | - | - | - | У КНП НМР «Спеціалізована медико-санітарна частина м Нетішин» та КНП НМР «Центр ПМСД» налагоджена система постійного навчання медичних працівників, яке здійснюється на курсах тематичного та передатестаційного удосконалення у вигляді занять, семінарів, тренінгів, участі у вебінарах, скайп-конференціях. У 2018 році пройшли навчання 9 лікарів,7 медичних сестер. Протягом поточного року медпрацівники брали участь у трьох тренінгах та восьми вебінарах. |
| 2 | Розроблення та видача карток імунізації | Виконавчий комітет міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД» | 2018 рік | 2,0 | - | - | - | У КНП НМР «Центр ПМСД» розроблені картки імунізації. Кошти із бюджету міста на їх виготовлення не виділялися. |
| 3 | Проведення інформаційно-просвітницької роботи з питань охорони громадського здоров’я, профілактики захворювань, імунопрофілактики, ефективного реагування на епідемічні виклики, формування здорового способу життя | КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД», управління освіти, служба у справах дітей, відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | 2018 рік | - | - | - | - | У місті проводиться інформаційно-просвітницька робота серед учнівської молоді щодо профілактики негативних звичок. У загальноосвітніх навчальних закладах міста створені куточки здоров’я, які містять інформацію про наслідки для здоров’я людини вживання алкоголю, тютюнових та наркотичних виробів. Проводяться конкурси малюнків, плакатів, стінгазет на тему «Як вберегтися від СНІДу». У школах реалізовуються навчальні програми «Основи здоров’я», «Я і Україна» і превентивні програми розвитку життєвих навичок «Рівний –рівному», «Діалог», «Школа проти СНІДу», «Захисти себе», «Майбутнє починається сьогодні», тренінговий курс «Я-моє здоров’я-моє життя». З метою підвищення ефективності впровадження зазначених програм у ЗОШ міста створені тренінгові кабінети з основ здоров’я. Спеціалістами медичних закладів серед населення міста проводилася роз’яснювальна робота щодо необхідності проведення профілактичних щеплень для дітей відповідно до віку на тему «Профілактичні щеплення-єдиний оберіг від інфекційних захворювань». З учнями шкіл проведено семінар на тему «Реформа у галузі охорони здоров’я. Здоровий спосіб життя». |
| 4 | Проведення роботи щодо професійної орієнтації учнів 9-11 класів ЗОШ міста з метою їх подальшого навчання у медичних закладах | КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин”, КНП НМР «Центр ПМСД», управління освіти виконавчого комітету міської ради, міський центр зайнятості | 2018 рік | - | - | - | - | Спеціалістами медичних закладів міста спільно з управлінням освіти виконавчого комітету міської ради, міським центром зайнятості проведено ряд профорієнтаційних заходів у загальноосвітніх навчальних закладах міста з метою популяризації професії медичного працівника. |
| 5 | Сприяти формуванню груп на базі плавального басейну ВП «ХАЕС» для дітей та молоді з індивідуальними потребами та проведення їм фізкультурно-спортивної реабілітації | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин”, КНП НМР «Центр ПМСД», ВП «ХАЕС» | 2018 рік | 10,0 | - | - | - | У плавальному басейні ВП «ХАЕС» відсутня посада лікаря-реабілітолога, який би проводив заняття з фізкультурно-спортивної реабілітації для дітей та молоді з індивідуальними потребами. У 2018 році формування таких груп не відбувалося. |
| 6 | Сприяння формуванню груп загальнофізичного розвитку для дітей, яким протипоказане заняття в спортивних секціях у зв’язку з незадовільними показниками функціональних проб (проба Руф’є) | КНП НМР “Центр ПМСД”, управління освіти виконавчого комітету міської ради, Нетішинська КДЮСШ ППО ХАЕС | 2018 рік | - | - | - | - | У Нетішинській КДЮСШ ППО ХАЕС відсутні групи загальнофізичного розвитку для дітей, яким протипоказане заняття в спортивних секціях у зв’язку з незадовільними показниками функціональних проб (проба Руф’є). Такі діти мають можливість займатися у спортивних гуртках з невеликими фізичними навантаженнями, що створені у загальноосвітніх навчальних закладах міста. |
| 7 | Забезпечити матеріально-технічне оснащення палати для дітей з інвалідністю у дитячому соматичному відділенні стаціонару | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин” | 2018 рік | - | - | - | - | У дитячому соматичному відділенні стаціонару функціонує палата для забезпечення перебування дітей з інвалідністю на стаціонарному лікуванні. На даний час палата доукомплектовується необхідним інвентарем для реабілітації дітей з інвалідністю. |
| 8 | Забезпечити придбання сучасного обладнання для облаштування кабінету орт-оптики у консультативно-діагностичній поліклініці | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин” | 2018 рік | - | - | - | - | У жовтні 2017 року із бюджету міста були виділенні кошти у сумі 93580 гривень для закупівлі необхідного обладнання, яке так і не було закуплено(обладнання було російського виробника). Кошти були перенапраправленні на закупівлю іншого обладнання (камери для передачі зображення з LED-освітлювачем, офтальмоскопа). У 2018 році кошти на закупівлю обладнання кабінету ортоптики не виділялися. |
| 9 | Забезпечити діяльність служби репродуктивного здоров’я, планування сім’ї. У разі відмови від дитини (на час утримання у пологовому відділенні) забезпечення засобами гігієни, виробами медичного призначення та медикаментами. | Виконавчий комітет міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин”, управління соціального захисту населення, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | 2018 рік | 0,5 | - | - | - | За звітний період на облік було взято 353 вагітні жінки. На базі акушерсько- гінекологічного відділення функціонує консультативний пункт профілактики раннього сирітства та школа відповідального батьківства, яку відвідують 95% вагітних. У 2018 році відмов від новонароджених малят не було. |
| 10 | Придбання сучасного холодильника для зберігання вакцин у кабінеті проведення щеплень | Виконавчий комітет міської ради, КНП НМР «Центр ПМСД» | 2018 рік | 130,0 | - | - | - | У КНП НМР « Центр ПМСД» створені належні умови для зберігання імунобіологічних препаратів. За власні кошти підприємства було закуплено три холодильники на суму 79 тис. 500 гривень. |
| 11 | Створення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних категорій населення безперешкодного середовища у закладах охорони здоров’я | КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин”, КНП НМР «Центр ПМСД» | 2018 рік | - | - | - | - | Адміністраціями медичних закладів вживаються заходи щодо дотримання вимог доступності у заклади особами з інвалідністю та іншими маломобільними категоріями населення та вільного пересування у ньому. |
| 12 | Забезпечення пільгових категорій населення послугами з безкоштовного зубопротезування | Виконавчий комітет міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин”, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2018 рік | 150,0 | - | 119,8 | - | За кошти місцевого бюджету надавалися послуги з безкоштовного зубопротезування пільговим категоріям населення (64 особам), у тому числі учасникам бойових дій надано послуг на суму 4704 грн. Окрім того, послуги надавались для осіб,що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС за кошти державного бюджету на суму 33598грн. (23 особам). |
| 13 | Забезпечувати безкоштовний попередній, щорічний медичний огляд окремих категорій населення | КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД» | 2018 рік | - | - | - | - | Щорічно КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» затверджується план обов’язкових профілактичних медоглядів, у тому числі і населення міста, що відносяться до медичних, соціальних та професійних груп ризику, що становило у 2018 році 4861 особа. |
| 14 | Забезпечення учасників АТО та визнаних учасниками бойових дій відповідно до п.19 ч.1 ст.6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» бланками (сертифікатами) для проходження медичного огляду | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин” | 2018 рік | 3,2 | - | 0,130 | - | Протягом звітного 2018 року лікарями закладу було видано 32 бланки (сертифікати) нарколога і психіатра на суму 130,78 грн, а також 2 довідки водіїв (безкоштовно). |
| 15 | Облаштування палат для лікування ветеранів війни та учасників бойових дій у відділеннях стаціонару | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин” | 2018 рік | - | - | - | - | Для забезпечення належного медичного обслуговування, обстеження та лікування учасників війни та бойових дій,у кожному відділенні стаціонару обладнані палати для їх госпіталізації. Проте вони потребують до оснащення меблями, побутовою технікою. Кошти у 2018 році на ці цілі не передбачалися. |
| 16 | Забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами для використання в амбулаторних та побутових умовах. | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «Центр ПМСД» | 2018 рік | - | - | - | - | Забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами у 2018 році здійснювалось по міській комплексній програмі «Турбота». Окрім того, за кошти медичної субвенції закуплено памперсів на суму 28320 гривень (отримували їх 7 осіб з інвалідністю). |
| 17 | Забезпечення осіб з інвалідністю та дітей слуховими апаратами для використання в амбулаторних та побутових умовах. | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» | 2018 рік | - | - | - | - | У 2018 році не закуповувалися слухові апарати. |
| 18 | Забезпечувати транспортування осіб з нирковою недостатністю на процедури гемодіаліз (штучної нирки) у спеціальні заклади | Виконавчий комітет міської ради, КНП НМР “Центр ПМСД”,територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2018 рік | 95,0 | - | 79,5 | - | У 2018 році 100% забезпечувалося транспортування дев’яти хворих осіб з нирковою недостатністю на процедури гемодіалізу (штучної нирки) спочатку до м. Шепетівка, а потім до м. Славута. Із бюджету міста на ці цілі використані кошти у сумі 79454,73 гривень. |
| 19 | Придбання спеціальних медикаментів, необхідних для здійснення комплексної терапії при проведенні програмного гемодіалізу | Виконавчий комітет міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин”, КНП НМР «Центр ПМСД» | 2018 рік | 279,3 | - | 40,3 | - | У КНП НМР «Центр ПМСД» під диспансерним наглядом у звітному періоді знаходилось 9 осіб із захворюваннями нирок, що потребують лікування методом системного гемодіалізу. На пільгове забезпечення медикаментами у поточному році було використано 40327,62 гривень із місцевого бюджету. |
| 20 | Забезпечення відділення анестезіології та інтенсивної терапії необхідними лікарськими препаратами для проведення тромболізису хворим на ішемічний інсульт та гострий інфаркт міокарда | Виконавчий комітет міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин” | 2018 рік | 125,0 | - | - | - | У 2018 році лікарські засоби для проведення тромболізису хворим на ішемічний інсульт та гострий інфаркт міокарда не закуповувались через їх відсутність у національному переліку лікарських засобів. |
| 21 | Забезпечити виплату одноразової матеріальної допомоги Почесним донорам до Всесвітнього дня донора крові | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин» | 2018 рік | 16,0 | - | 16,0 | - | У 2018 році одноразова матеріальна допомога (250 гривень) з нагоди Всесвітнього дня донора крові була виплачена для 64 почесних донорів, які проживають або працюють у місті Нетішині на постійній основі. |
| 22 | Забезпечувати донорів у день здавання крові та (або) її компонентів наборами продуктів харчування (додаткове) | Виконавчий комітет міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин» | 2018 рік | 63,0 | - | - | - | У 2018 році спеціалістами КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» було прийнято 1470 донорів. Донори у день здачі крові та (або) її компонентів забезпечувались талонами на харчування, вартість яких становить 80,00 грн (кафе «Візит») та сніданками перед здачею крові, вартість яких становить 5,70 гривень (буфет медичного закладу). |
| 23 | Забезпечення належного облаштування ДОТ кабінету (кабінет контрольованого лікування хворих на амбулаторному етапі) | КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД» | 2018 рік | - | - | - | - | Лікування хворих на туберкульоз на амбулаторному етапі проводиться у облаштованому протитуберкульозному кабінеті під наглядом лікаря-фтизіатра. Спеціалістами тубкабінету ведеться електронний облік реєстрації хворих. У звітному році на обліку знаходилось 44 особи із захворюванням на туберкульоз. |
| 24 | Забезпечити щорічне проведення туберкулінодіагностики серед дитячого населення, підлітків, тубконтактних осіб, осіб, що мають віраж туберкулінової проби та ВІЛ-інфікованих | Виконачий комітет міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД» | 2018 рік | 230,0 | - |  |  | Систематично проводиться санітарно-освітня робота серед хворих на туберкульоз, у вогнищах туберкульозної інфекції, здійснюється обстеження членів сімей, в яких є хворий на туберкульоз. Спеціалістами КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» протягом звітного періоду зроблено 130 відвідування до хворих з активним туберкульозом (6 осіб), подано 14 екстрених повідомлень до Нетішинського міськрайонного відділу ДУ Хмельницького обласного лабораторного центру МОЗ України. Туберкулінодіагностикою було охоплено 62,6 % дітей. Туберкулін у 2018 році за кошти місцевого бюджету не закуповувався. |
| 25 | Забезпечити 100% обстеження на ВІЛ-інфекцію хворих на туберкульоз | Виконавчий комітет міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин» | 2018 рік | 1,0 | - | - | - | Протягом 2018 року у КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» було обстежено на ВІЛ-інфекцію 13 хворих на туберкульоз. |
| 26 | Забезпечити повноцінне функціонування кабінету «Довіра» | Виконавчий комітет міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин» | 2018 рік | - | - |  | - | У КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» функціонує кабінет «Довіра», що дає можливість наблизити допомогу до ВІЛ-інфікованого хворого, проходити добровільне тестування на ВІЛ. У 2018 році на обліку перебувало 46 осіб зі статусом ВІЛ-позитивних. Дотестове консультування у кабінеті «Довіра» за звітний період пройшло 1387 осіб. |
| 27 | Забезпечення стаціонарних хворих лікарськими засобами та виробами медичного призначення | Виконавчий комітет міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин» | 2018 рік | - | - | - | - | У 2018 році вартість медикаментозного забезпечення 1 ліжко–дня стаціонарного лікування дорослого складала 22,10 гривень, дитячого- 25,74 гривень. Хворих, що перебували у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії -364,31гривень. |
| 28 | Забезпечення акушерсько-гінекологічного відділення препаратами для надання невідкладної медичної допомоги при масивних акушерських кровотечах (карбетоцин, розчини модифікованого рідкого желатину, ГЕК, апротеїни, кортикостероїди) | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин” | 2018 рік | 23,0 | - | - | - | У 2018 році акушерсько- гінекологічне відділення було забезпечене медичними препаратами для надання допомоги при масивних кровотечах за рахунок централізованого постачання (пабал,трактоцил на суму 8839,6гривень) |
| 29 | Сприяти забезпеченню населення міста у разі амбулаторного лікування лікарськими засобами, які відпускаються за рецептами лікарів безоплатно або на пільгових умовах (Постанова Кабінету Міністрів України №1303 від17.08.1998р.) | Виконавчий комітет міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД» | 2018 рік | 2542,0 | - | 314,5 | - | Забезпечення лікарськими засобами населення міста на пільговій основі у 2018 році здійснювалось за рахунок коштів медичної субвенції та бюджету міста. У звітному періоді на обліку в КНП НМР «Центр ПМСД» перебувало 5 279 осіб, які потребували пільгового забезпечення медикаментами. Лікарями закладу було виписано пільгових рецептів на суму 474,1 тис. гривень, у т. ч. кошти медичної субвенції становили 112,6 тис. гривень. |
| 30 | Цільові кошти для лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет для відшкодування вартості препаратів інсуліну та препарату «Мінірін», що застосовується для лікування нецукрового діабету | Виконавчий комітет міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2018 рік | 295,0 |  | 247,8 |  | Відшкодування вартості інсуліну у 2018 році здійснювалося за рахунок коштів місцевого бюджету та медичної субвенції (97,8тис.гривень) |
| 31 | Забезпечення хворих на бульозний епідермоліз відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного харчування, та виробами медичного призначення (перев’язувальні матеріали) | Виконавчий комітет міської ради, КНП НМР «Центр ПМСД», КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2018 рік | 54,4 |  | 16,7 |  | Забезпечено трьох хворих спеціальним дієтичним харчуванням на суму 10,0 тис.гривень, перев’язувальними матеріалами на суму 6,7 тис.гривень. |
| 32 | Сприяти заохоченню та відзначенню кращих фахівців галузі охорони здоров’я грамотами, подяками та грошовими винагородами з нагоди професійних свят | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «Центр ПМСД», КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2018 рік | 660,0 | - | - | - | З нагоди професійного свята кращі фахівці галузі охорони здоров’я міста були відзначені Почесними грамотами виконавчого комітету Нетішинської міської ради. Працівники медичних закладів отримали премію. |
| 33 | Сприяти забезпеченню молодих спеціалістів житлом | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «Центр ПМСД», КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2018 рік | - | - | - | - | У 2018 році для одного працівника КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» було виділено житлове приміщення у гуртожитку. |
| 34 | Грошова компенсація за найм житла та відшкодування вартості комунальних послуг по договорах найму житла молодим спеціалістам (лікарям), які залучатимуться до роботи у комунальних некомерційних медичних підприємствах міста. | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «Центр ПМСД», КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2018 рік | - | - | - | - | Грошова компенсація за найм житла та відшкодування вартості комунальних послуг по договорах найму житла молодим спеціалістам (лікарям), які залучатимуться до роботи у комунальних медичних закладах міста планується проводитись з 2019 року. |
| 35 | Закупівля, встановлення та налаштування необхідного обладнання для проведення інформатизації галузі та навчання персоналу медичного закладу з питань користування системою | Виконавчий комітет міської ради, КМЗ НМР “СМСЧ м.Нетішин”, КНП НМР «Центр ПМСД» | 2018 рік | 430,0 | - | 257,5 | - | КНП НМР «Центр ПМСД» підключено до сервісу, який дозволяє записатися на прийом до лікаря за допомогою Інтернет-мережі. У 2018 році КНП НМР СМСЧ м. Нетішин» закуплено комп’ютерної техніки на суму 257,5 тис.гривень.Продовжується удосконалення роботи електронної реєстратури. |
| 36 | Підготовка системи управління КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» до наглядового сертифікаційного аудиту відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015 та національного стандарту ДСТУ ISO 9001:2009 | Виконавчий комітет міської ради, КМЗ НМР “СМСЧ м.Нетішин” | 2018 рік | - | - | - | - | Для підготовки системи управління КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» до наглядового сертифікаційного аудиту відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015 та національного стандарту ДСТУ ISO 9001:2009 кошти із бюджету міста у 2018 році не виділялися. |
| 37 | Виготовлення проектно-кошторисної документації та реконструкція будівлі для розміщення амбулаторії сімейного лікаря на вул.Солов’євській,135, у м.Нетішин Хмельницької області | Управління капітального будівництва виконавчого комітету міської ради | 2018 рік | - | - | - | - | Управлінням капітального будівництва виконавчого комітету міської ради, якому передані функції замовника з реконструкції будівлі для розміщення амбулаторії загальної практики- сімейної медицини за адресою вул.Солов’євська, буд.135, виготовлена у 2017 році проектно-кошторисна документація. |
| 38 | Забезпечення поетапного придбання медичного обладнання для відділення функціональної діагностики, хірургічного та інших відділень закладу | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2018 рік | 1000,0 | - | 438,5 | - | З метою покращення рівня надання медичної допомоги населенню КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» у 2018 році було придбано медичне обладнання на суму 438,5 тис.грн. |
| 39 | Здійснення капітальних ремонтів будівель медичного закладу | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин», управління капітального будівництва виконавчого комітету міської ради | 2018 рік | 2775,0 | - | - | - | У 2018 році завершено ремонт приймального відділення, операційного блоку хірургічного відділення, відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Проведено заміну вікон у приміщенні дитячої поліклініки та на 1-4-х поверхах консультативно-діагностичної поліклініки. Функції замовника на виконання цих робіт було управління капітального будівництва виконавчого комітету міської ради. |
| 40 | Проведення поточних ремонтів приміщень та споруд закладу | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2018 рік | 145,0 | - | - |  | У 2018 році у КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» проведений поточний ремонт харчоблоку, актової зали,окремих палат. |
| 41 | Покращення матеріально-технічної бази (закупівля комп’ютерної, оргтехніки та іншого ) | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «Центр ПМСД» | 2018 рік | 385,0 |  | 385,0 |  | Підключені робочі місця лікарів до системи «Електронне здоров’я» відповідно до Закону України від 19.10.2017 №2168-VІІІ «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення». Закуплено комп’ютери та оргтехніка: -385 тис. гривень - кошти місцевого бюджету; -205тис. гривень – кошти Національної служби здоров’я України. |
| 42 | Виплата заробітної плати з нарахуваннями працівникам медичного закладу | КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2018 рік | - | - | - | - | У 2018 році заробітна плата з нарахуваннями у КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» проводилась поза програмою. |
| 43 | Поточні видатки підприємства: забезпечення харчування хворих стаціонару, спецхарчування працівників закладу за роботу у шкідливих умовах праці, харчування донорів у день здавання крові; придбання предметів, матеріалів, обладнаня, інвентаря та інше; оплата послуг, у тому числі і комунальних. | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2018 рік | - | - | - | - | У 2018 році поточні видатки проводились поза програмою. |
| 44 | Виплата пільгових пенсій працівникам медичного закладу | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2018 рік | - | - | - | - | У 2018 році виплата пільгових пенсій працівникам медичного закладу не проводилась. |

22

3.Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Економічні(використано коштів на виконання заходів програми), тис.грн | - | 1915,7 |  |  |
| Соціальні: - кількість проведених інформаційно-просвітницьких заходів з питань охорони здоров’я - кількість Почесних донорів України, які отримали одноразову матеріальну допомогу з нагоди Всесвітнього дня донора крові | - - | 72 64 |  |  |
| Екологічні |  |  |  |  |
| Інші |  |  |  |  |

4. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби корегування завдань та заходів.

З метою  покращення стану здоров’я усіх верств населення, зниження рівнів захворюваності, інвалідності, смертності, продовження активного довголіття та тривалості життя, продовження активної демографічної політики необхідно запровадити ефективну систему багатоканального фінансування,  збільшення бюджетних фінансувань на охорону здоров’я у місті Нетішині, розвивати первинну медико-санітарну допомогу населенню на засадах сімейної медицини, сприяти забезпеченню пільгових категорій населення ефективними та якісними  лікарськими засобами, виробами медичного призначення, підготувати систему управління КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» до наглядового сертифікаційного аудиту відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015 та національного стандарту ДСТУ ISO 9001:2009.

Видатки комунальному медичному закладу Нетішинської міської ради «Спеціалізована медико-санітарна частина  м. Нетішин» у 2018 році становили по загальному фонду 50 596,7 тис. грн. (у тому числі кошти медичної субвенції – 26044,2 тис. грн.) та спеціальному фонду 258,3 тис. грн. (кошти місцевого бюджету).

Цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет по     комунальному некомерційному підприємству Нетішинської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги» у 2018 становили 925,1 тис. грн. ( у тому числі кошти субвенції 775,1 тис. грн.).

23

Видатки на утримання комунального некомерційного підприємства Нетішинської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги» у 2018 році становили по загальному фонду -5227,0 тис. грн. (в тому числі кошти медичної субвенці – 4598,9 тис. грн.) та по спеціальному фонду – 667,0 тис. грн. (у тому числі кошти медичної субвенції – 282,0 тис. грн.), а на виконання заходів програми у 2018 році було виділено коштів на суму  836,0 тис. гривень.

Окрім того, на дію Урядової програми «Доступні ліки», яка передбачає передбачає безкоштовний або з частковою доплатою відпуск лікарських засобів під час амбулаторного лікування хворих на цукровий діабет ІІ типу, хворих на бронхіальну астму та серцево-судинні захворювання використані кошти у сумі   294,2 тис.  гривень.

Активізація роботи щодо реалізації заходів програми дасть можливість підвищити рівень якості та ефективності надання медичної допомоги, здійснення соціальних заходів щодо медичного забезпечення хворих, розвитку галузі охорони здоров’я.

Заступник міського голови                                                               О.П. Бобіна

Відповідальний виконавець:

начальник відділу молоді та спорту

виконавчого комітету міської ради

Рябчук Л.І.