УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

п’ятдесят п’ятої сесії Нетішинської міської ради

VІ скликання

28.02.2014					Нетішин				№ 55/1223

Про програму соціально-економічного розвитку міста Нетішина на 2014 рік

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, частини 2 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада    в и р і ш и л а:

1.Затвердити програму соціально-економічного розвитку міста Нетішина на 2014 рік (далі – програма) згідно з додатком.

2.Виконавчому комітету міської ради поінформувати про виконання програми у І кварталі 2015 року.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти заступників міського голови, постійні комісії міської ради.

Секретар міської ради							О.М.Марчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням п’ятдесят п’ятої

сесії Нетішинської міської

ради VІ скликання

28.02.2014 № 55/1223

ПРОГРАМА

соціально-економічного розвитку

міста Нетішина на 2014 рік

2

ПАСПОРТ

Програми соціально-економічного розвитку міста Нетішина на 2014 рік

(назва програми)

1.Ініціатор розроблення програми – Управління економіки виконавчого комітету міської ради

2.Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми  - Закони України: «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України», «Про місцеве самоврядування в Україні»

3.Розробник програми - Управління економіки виконавчого комітету міської ради

4.Співрозробники програми – Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, комунальні підприємства міста

5.Відповідальний виконавець програми - Управління економіки виконавчого комітету міської ради

6.Учасники програми - Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, комунальні підприємства міста

7.Термін реалізації програми -  2014 рік

7.1.Етапи виконання програми – програма розрахована для реалізації на один рік

8.Обсяги та джерела фінансування - будуть визначатися відповідно до затверджених міських цільових програм

1.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Незважаючи на позитивну динаміку розвитку міста в цілому, залишилась ще низка проблемних питань розвитку окремих секторів економіки та соціальної сфери, від вирішення яких великою мірою залежатиме виконання програми соціально-економічного розвитку міста у 2014 році. Основними факторами, що обмежують розвиток, є:

- у промисловості: нестача власних обігових коштів та капітальних вкладень у модернізацію виробничих потужностей, розширення асортименту та нарощування обсягів виробництва; зростання цін на енергоносії, що негативно впливає на собівартість продукції та її конкурентоспроможність; високий знос основних фондів, низькі темпи впровадження інноваційних процесів у виробництво;

- у будівництві: відсутність замовлень на будівництво соціально-значимих об’єктів;

- на ринку праці: складна демографічна ситуація, трудова міграція за межі міста, в тому числі за кордон, низька мотивація до праці, невідповідність професійно-кваліфікаційної структури попиту та пропозиції на місцевих ринках праці, наявність тіньової зайнятості; низькі темпи зростання реальної заробітної плати; наявна заборгованість із виплати заробітної плати;

- у бюджетній сфері: велика мережа закладів соціально-культурного призначення, висока питома вага зносу основних засобів та енергоємність підприємств житлово-комунального господарства, недостатня фінансова дисципліна суб’єктів господарювання та розпорядників бюджетних коштів.

3

До найголовніших проблемних питань соціально-економічного розвитку міста можна віднести структурні проблеми, вирішення яких неможливе у коротко- і середньостроковій перспективі, зокрема:

- зношеність основних фондів підприємств;

- значна енерго- та матеріалоємність виробництва;

- відсутність впровадження інноваційних процесів у виробництво та  освоєння нових видів конкурентоспроможної продукції;

- низька інвестиційна активність підприємств та динаміка залучення іноземних інвестицій;

- недостатнє використання інвестиційних переваг міста;

- розбалансована структура зайнятості населення на фоні тінізації економічних процесів;

- диспропорції у розвитку окремих галузей.

Саме на вирішення проблем та досягнення основної мети – забезпечення зростання добробуту населення спрямовані пріоритетні завдання  розвитку міста у 2014 році.

2.Визначення мети програми

Основною метою програми є розвиток соціально-економічного та інвестиційного потенціалу міста як основної передумови забезпечення економічного зростання та підвищення добробуту населення.

Програма спрямована на досягнення економічної стабільності, ефективне використання виробничого потенціалу міста, забезпечення          конкурентоспроможності господарського комплексу через інноваційний розвиток, освоєння  нових видів  продукції  та  послуг, підвищення інвестиційної привабливості міста шляхом реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на підвищення його конкурентоспроможності та через презентації його можливостей на міжнародних форумах, виставково-ярмаркових заходах, як в Україні так і за кордоном, створення умов для розвитку підприємницької діяльності та поліпшення бізнес-клімату міста та зростання економічної активності суб’єктів господарювання, забезпечення ефективного використання міських ресурсів, здійснення ефективного управління комунальним майном та земельними ресурсами, реформування житлово-комунального господарства міста та забезпечення його стабільної роботи, реалізація комплексу заходів з енергозбереження та підвищення ефективності використання енергоресурсів у всіх сферах господарювання, удосконалення системи соціального захисту, забезпечення функціонування соціальної та гуманітарної сфери, створення умов для стабільного функціонування закладів освіти, культури, спорту та інших установ соціально-культурної сфери, розвиток і модернізація міської інфраструктури (спортивної, транспортної, соціальної, комунальної), покращення іміджу та промоція м.Нетішина в Україні й за кордоном, надання якісних адміністративних послуг з метою підвищення задоволення замовників, забезпечення правопорядку та безпеки громадян.

3.Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання програми

Забезпечення виконання завдань програми передбачається шляхом поетапного та якісного виконання пріоритетних завдань та заходів виконавцями.

4

Заходи передбачають формування механізмів, що сприятимуть поліпшенню інвестиційного клімату в місті, результатів фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання міста, розв’язанню проблемних питань соціально-економічного та культурного розвитку, у тому числі підвищення рівня зайнятості та оплати праці, детінізації економічних процесів, тощо. Система заходів визначає терміни та конкретних виконавців і буде впроваджена до виконання шляхом прийняття відповідних рішень. Основними виконавцями заходів програми є управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради,   суб’єкти господарювання, які здійснюють господарську діяльності на території міста.

Фінансове забезпечення програми здійснюватиметься в межах бюджетних призначень бюджету міста, коштів підприємств і організацій та інших джерел фінансування, що не суперечать чинному законодавству.

4.Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Перелік напрямів, завдань та заходів визначений у додатку до програми.

5.Напрями діяльності та заходи програми

Головними напрямами  програми  є:

- впровадження реформ в реальному секторі економіки та у соціальній сфері з метою закріплення позитивної динаміки макроекономічних показників, розширення ринку праці, зростання доходів бюджету міста та населення, покращення умов життєзабезпечення населення міста;

- створення сприятливих умов для залучення інвестицій та ведення бізнесу в місті через впровадження заходів щодо ефективної роботи дозвільних служб за принципом організаційної єдності, дерегуляцію господарської діяльності, зменшення тиску контролюючих органів на суб’єктів господарювання, використання можливостей пільгового оподаткування окремих видів господарської діяльності;

- забезпечення ефективного енергоспоживання на об’єктах бюджетної сфери з метою запобігання надмірному використанню енергоносіїв та зростанню видатків бюджету міста на утримання закладів бюджетної сфери; забезпечення економії енергоресурсів;

- підвищення якості надання послуг, створення умов для впровадження здорового способу життя, залучення населення до масового спорту як важливої складової покращення якості та тривалості активного життя населення.

Заходи програми спрямовані на забезпечення єдиної політики розвитку міста у 2014 році шляхом об’єднання інтересів і можливостей місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, громадськості для реалізації пріоритетних напрямків та забезпечення сприятливих умов для розвитку міста та покращення рівня життя населення.

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль про хід виконання програми здійснює управління економіки виконавчого комітету міської ради.

7.Напрями діяльності та заходи програми соціально-економічного розвитку міста Нетішина на 2014 рік

| № п/п | Назва напряму (пріоритетні завдання) |  | Заходи програми |  | Термін виконання |  | Виконавці |  | Орієнтовні обся-ги фінансу-вання, тис.грн. |  | Джерела та обсяги фінансування |  |  |  | Очікувані результати |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Підвищення соціальних стандартів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Розширення сфери застосування пра-ці економічно ак-тивного населення за рахунок збере-ження наявних та створення нових робочих місць |  | Створення нових робочих місць з належними умовами та оплатою праці |  | 2014 рік |  | Виконавчий комітет міської ради, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, Нетішинський міський центр зайнятості, роботодавці |  | - |  |  | - |  |  | Створення 365 нових робочих місць |
| 2 |  | Забезпечення за-хисту прав праців-ників на своєчасне та у повному розмірі отримання заробітної плати |  | Легалізація виплати заробітної плати та зайнятості населе-ння |  | 2014 рік |  | Виконавчий комітет міської ради, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, Нетішинський місь-кий центр зайнятості, Нетішинсь-ке відділення Славутської ОДПІ ГУ МД, роботодавці |  | - |  |  | - |  |  | Підвищення со-ціальних стан-дартів, зростання доходів населення |
| 3 |  | Забезпечення дотримання норм трудового законодавства |  | Проведення контро-лю за дотриманням законодавства з оплати праці |  | 2014 рік |  | Головний державний інспек-тор праці Територіальної державної інспекції праці в Хмельницькій області |  | - |  |  | - |  |  | Підвищення соціальних стан-дартів, зростання доходів населення |
| 4 |  |  |  | Погашення робо-тодавцями забор-гованості із виплати заробітної плати |  | 2014 рік |  | Виконавчий комітет міської ради, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради |  | - |  |  | - |  |  | Ліквідація забо-ргованості із виплати заробіт-ної плати |
| 5 |  | Збереження та ефективне вико-ристання робо-чих місць |  | Розширення сфери застосування праці економічно акти-вного населення за рахунок збереження наявних та створення нових робочих місць |  | 2014 рік |  | Виконавчий комітет міської ради, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, Нетішинський міський центр зайнятості, роботодавці |  | - |  |  | - |  |  | Підвищення со-ціальних стан-дартів, зростання доходів населення |
| 6 |  | Сприяння робото-давцям у забезпе-ченні кадрами відповідно до заявлених вакансій |  | Сприяння забез-печенню економіки міста кваліфікованими кадрами |  | 2014 рік |  | Виконавчий комітет міської ради, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, Нетішинський міський центр зайнятості, роботодавці |  | - |  |  | - |  |  | Зменшення без-робіття |
| 7 |  | Детінізація тру-дових відносин |  | Здійснення контролю за дотриманням робо-тодавцями законодав-ства щодо мінімаль-них гарантій в оплаті праці, обов’язковості укладення трудових угод з найманими працівниками |  | 2014 рік |  | Головний державний інспектор праці Територіальної державної інспекції праці в Хмельницькій області, Нетішинський міський центр зайнятості, Нетішинське відділення Славутської ОДПІ ГУ МД, виконавчий комітет міської ради |  | - |  |  | - |  |  | Легалізація зай-нятості |
| 8 |  |  |  | Проведення роз’ясню-вальної роботи серед роботодавців та насе-лення міста щодо дот-римання трудового законодавства, посилення мотивації до легальної трудової діяльності |  | 2014 рік |  | Виконавчий комітет міської ради, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, Нетішинсь-кий міський центр зайнятості, Нетішинське відділення Славутської ОДПІ ГУ МД |  | - |  |  | - |  |  | Підвищення со-ціальних стан-дартів, зростання доходів населення, легалізація зайня-тості населення |
| 9 |  | Підвищення рівня зайнятості населення |  | Виконання заходів програми зайнятості населення м.Нетішин на період до 2017 року |  | 2014 рік |  | Виконавчий комітет міської ради, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, Нетішинський міський центр зайнятості, роботодавці |  | У межах коштів, визначених програмою |  |  |  |  |  | Підвищення рівня зайнятості населе-ння, трудової активності громадян, забез-печення соціально-го захисту безробіт-них на ринку праці |
| 10 |  | Організація громадських робіт |  | Залучення осіб, які потребують сприяння у працевлаштуванні, до участі у громадських роботах |  | 2014 рік |  | Нетішинський міський центр зайнятості, роботодавці |  | 172,8 |  |  | 86,4 –бюджет міста; 86,4 кошти Фонду ЗДСС |  |  | Організація 280 громадських робіт |
| 11 |  | Захист вразливих верств населення |  | Вчасне призначення та виплата усіх видів соціальних допомог, субсидій, пільг та компенсацій |  | 2014 рік |  | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради |  | У межах бюджетних призначень |  |  |  |  |  | Підвищення со-ціальних станда-ртів |
| 12 |  |  |  | Проведення інформа-ційно-роз’яснювальної роботи щодо набуття прав громадян на отримання усіх видів соціальної допомоги |  | 2014 рік |  | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради |  | - |  |  |  | - |  | Підвищення со-ціальних станда-ртів |
| 13 |  |  |  | Забезпечення соціа-льним обслугову-ванням вдома одиноких непрацез-датних громадян |  | 2014 рік |  | Управління соціального захис-ту населення виконавчого комі-тету міської ради, Нетішинсь-кий територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) |  | У межах бюджетних призначень |  |  |  |  |  | Підвищення со-ціальних станда-ртів |
| 14 |  | Покращення умов проживання людей з особливими пот-ребами |  | Забезпечення заходів стосовно соціальної адап-тації людей з особ-ливими потребами |  | 2014 рік |  | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради |  | - |  |  | - |  |  | Підвищення со-ціальних станда-ртів |
| 15 |  |  |  | Здійснення заходів стосовно створення необхідних умов для безперешкодного дос-тупу осіб з обмежени-ми фізичними можли-востями до будинків і приміщень |  | 2014 рік |  | Виконавчий комітет міської ради, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради |  | У межах бюджетних призначень |  |  |  |  |  | Улаштування пандусів у жит-ловому фонді |
| 16 |  | Зменшення мас-штабів бідності та пом’якшення її проявів, покраще-ння добробуту жителів міста |  | Виконання міської програми «Турбота» на 2012-2016 роки |  | 2014 рік |  | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради |  | 750,0 |  |  | Бюджет міста |  |  | Посилення соціального захисту населення |
| 17 |  | Забезпечення населення міста якісними послугами |  | Придбання комп’ю-терної техніки для управління соціально-го захисту населення виконавчого комітету міської ради |  | 2014 рік |  | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради |  | 38,8 |  |  | Бюджет міста |  |  | Покращення на-дання послуг населенню міста |
| 18 |  | Організація нав-чання для дітей інвалідів |  | Придбання комп’ю-терної техніки для ор-ганізації навчання ді-тей у Нетішинському центрі соціальної реа-білітації дітей інвалідів |  | 2014 рік |  | Нетішинський центр соціальної реабілітації дітей інвалідів, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради |  | 18,0 |  |  | Бюджет міста |  |  | Покращення навчально-вихо-вних умов для дітей інвалідів |
| 19 |  | Посилення со-ціального захисту населення |  | Придбання комп’ю-терної техніки для Не-тішинського терито-ріального центру со-ціального обслуго-вування (надання соціальних послуг) |  | 2014 рік |  | Виконавчий комітет міської ради, Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) |  | 18,0 |  |  | Бюджет міста |  |  | Підвищення со-ціальних станда-ртів |
| 20 |  |  |  | Придбання необорот-них активів для роз-ширення соціальних послуг, що надає Нетішинський терито-ріальний центр соціального обслу-говування (надання соціальних послуг) |  | 2014 рік |  | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) |  | 79,0 |  |  | Бюджет міста |  |  | Підвищення со-ціальних станда-ртів |
| 21 |  | Надання якісних соціальних послуг |  | Забезпечення приміщенням Нетішинського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) |  | 2014 рік |  | Виконавчий комітет міської ради |  | - |  |  | - |  |  | Підвищення со-ціальних станда-ртів |
| 2.Всебічний розвиток людини Освіта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Зміцнення матеріально-технічної та інформаційної бази навчальних закладів |  | - ремонт спортивних та ігрових майданчиків ДНЗ; - інформатизація та комп’ютеризація навчального процесу, забезпечення сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін (кабінети хімії, фізики, біології, трудового навчання); - забезпечення необхідними сучасними навчально-методичними та технічними засобами позашкільні навчальні заклади |  | 2014 рік |  | Відділ освіти виконавчого комітету міської ради, керівники навчальних закладів |  | 210,0 |  |  | Бюджет міста |  |  | Модернізація матеріально-технічної бази та оновлення змісту освіти |
| 23 |  | Підвищення якості навчально-виховного процесу |  | - забезпечення дош-кільних навчальних закладів навчально-ме-тодичним матеріа-лом, необхідним обладнанням, іграшками, дитячою літературою, іншими засобами навчання і виховання; - оснащення предметних кабінетів відповідно до змістов-ного стандарту освіти на профільному рівні; - поповнення бібліо-течних фондів закла-дів освіти художньою, енциклопедичною, науково-популярною, методичною та іншою літературою |  | 2014 рік |  | Відділ освіти виконавчого комітету міської ради, керівники навчальних закладів |  | 50,0 |  |  | Бюджет міста |  |  | Впровадження інноваційних технологій, підвищення професійного рівня педагогів |
| 24 |  | Розпочати процес виведення початкових класів із дошкільних нав-чальних закладів |  | Створення умов для навчання учнів 1-х класів на базі загальноосвітніх шкіл |  | 2014 рік |  | Відділ освіти виконавчого комітету міської ради, керівники навчальних закладів |  | У межах додаткових бюджетних призначень |  |  |  |  |  | Збільшення кі-лькості місць в ДНЗ |
| 25 |  | Створення умов для впроваджу-ння електронної системи обліку дітей, які потре-бують місць у ДНЗ |  | Забезпечення прог-рамою для ведення електронної сис-теми обліку дітей ДНЗ |  | 2014 рік |  | Відділ освіти виконавчого комітету міської ради |  | - |  |  | - |  |  | Вільний доступ до інформації, впровадження електронного документообігу |
| 26 |  | Підвищення стандартів у галузі освіта |  | Виконання програми розвитку освіти м.Нетішин на 2013-2017 роки |  | 2014 рік |  | Відділ освіти виконавчого комітету міської ради, керівники навчальних закладів |  | 1142,9 |  |  | Бюджет міста |  |  | Створення умов для забезпечення сучасної, доступної та якісної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави; забезпечення ефективного управління розвитком освіти міста |
| 27 |  | Відкриття на базі загальноосвітньої школи I-III ступенів № 2 класу для дітей з вадами зору |  | Виконання міської програми забезпечення роботи профілактично-реабілітаційних центрів, що діють на базі дошкільних навчальних закладів №№ 3, 4, 5 на 2013-2017 роки |  | 2014 рік |  | Відділ освіти виконавчого комітету міської ради, керівники навчальних закладів |  | 125,5 |  |  | Бюджет міста |  |  | Забезпечення дошкільною освітою дітей з особливими потребами відповідно до їх задатків, нахилів, здібностей |
| 28 |  | приведення у відповідність до вимог нормативно-правових актів з пожежної безпеки закладів освіти |  | Заміна автоматичної пожежної сигналізації на сертифіковану у навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів та ліцей» |  | 2014 рік |  | Відділ освіти виконавчого комітету міської ради, директор НВК «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей» |  | 250,0 |  |  | Бюджет міста |  |  | Забезпечення безпечних умов для провадження навчального процесу |
| Підтримка сім’ї, дітей та молоді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Реалізація дер-жавної молоді-жної політики |  | Розвиток громадської активності молоді, забезпечення співпра-ці з молодіжними та дитячими громадсь-кими організаціями, формування інфор-маційного простору реалізації державної молодіжної політики |  | 2014 рік |  | Відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти, служба у справах дітей, управління культури виконавчого комітету міської ради, МЦСССДМ, центр ресоціалізації наркозалежної молоді «Твоя перемога» |  | 1,5 |  |  | Бюджет міста |  |  | Залучення молоді, громадських організацій, орга-нів учнівського самоврядування до процесів при-йняття рішень щодо реалізації молодіжної по-літики у місті |
| 30 |  | Формування у молоді почуття патріотизму та духовності, роз-витку творчого потенціалу мо-лоді |  | Розвиток духовності, патріотизму, творчого та інтелектуального потенціалу молодих людей, організація змістовного дозвілля |  | 2014 рік |  | Відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти, служба у справах дітей, управління культури виконавчого комітету міської ради, МЦСССДМ, центр ресоціалізації наркозалежної молоді «Твоя перемога» |  | 31,5 |  |  | Бюджет міста |  |  | Збільшення кількості молоді, залучених до роботи у позаш-кільних закладах, гуртках, секціях |
| 31 |  | Формування гендерної культури та усунення гендерних стереотипів |  | Правова та гендерна освіта молоді |  | 2014 рік |  | Відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти, служ-ба у справах дітей, управління культури виконавчого комітету міської ради, МЦСССДМ, центр ресоціалізації наркозалежної молоді «Твоя перемога», Неті-шинський МВ УМВС України в Хмельницькій області |  | 1,0 |  |  | Бюджет міста |  |  | Підвищення рівня поінформованості молоді у галузі пра-вової та гендерної культури, зменше-ння кількості молодих людей, які мають асо-ціальну поведінку |
| 32 |  | Забезпечення професійного самовизначення молоді |  | Організація зайня-тості молоді та розвитку підприє-мницьких ініціатив |  | 2014 рік |  | Відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти, служба у справах дітей, управління культури виконавчого комітету міської ради, МЦСССДМ, Нетішинський міський центр зайнятості |  | 1,0 |  |  | Бюджет міста |  |  | Зменшення кіль-кості безробітної молоді, підтримка підприємницьких ініціатив молоді |
| 33 |  | Формування мо-тивації молоді до здорового способу життя, безпечної поведінки та стій-кої громадської позиції |  | Формування здо-рового способу життя, запобігання негативним явищам у молодіжному середовищі |  | 2014 рік |  | Відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, НПЛ, МЦСССДМ, центр ресоціалізації наркозалежної молоді «Твоя перемога» |  | 2,0 |  |  | Бюджет міста |  |  | Зниження рівня негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі |
| 34 |  | Формування по-зитивного іміджу сім’ї, підвищення її престижу, реалізація державної політики у сфері протидії торгівлі людьми |  | Підтримка сім’ї, демографічного розвитку та утвердження гендерної рівності, протидія торгівлі людьми, попере-дження насильства в сім’ї |  | 2014 рік |  | Відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, служба у справах дітей, управління культури, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, МЦСССДМ, центр ресоціалізації наркозалежної молоді «Твоя перемога», Нетішинський МВ УМВС України в Хмельницькій області |  | 13,4 |  |  | Бюджет міста |  |  | Підвищення прес-тижу сім’ї, зниже-ння рівня соціаль-ного сирітства, підвищення рівня відповідальності батьків за утрима-ння, виховання та розвиток дітей, їх життя та здоров’я, зменшення кількос-ті вчинення сімей-ного насильства |
| 35 |  | Підвищення якості надання оздоровчих та відпочинкових послуг |  | Створення нових типів дитячих закладів відпочинку, а саме наметового містечка, дитячого закладу праці та відпочинку |  | 2014 рік |  | Відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, МЦСССДМ |  | 150,0 |  |  | Бюджет міста |  |  | Охоплення орга-нізованим відпо-чинком дітей, які потребують особ-ливої соціальної уваги та підтримки |
| 36 |  | Якісне прове-дення оздоров-лення та відпо-чинку дітей |  | Оздоровлення дітей працівник бюджет-тної сфери |  | 2014 рік |  | Відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти, фінансове управління, управління культури, соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, МЦСССДМ, центр ресоціалізації наркоза-лежної молоді «Твоя перемога», ФКМ |  | 100,0 |  |  | Бюджет міста |  |  | Збільшення кількості оздо-ровлених дітей |
| 37 |  |  |  | Організація роботи закладів відпочинку, таборів з денним пере-буванням дітей на базі загальноосвітніх нав-чальних закладів міста |  | 2014 рік |  | Відділ освіти виконавчого комітету міської ради |  | 150,0 |  |  | Бюджет міста |  |  | Охоплення органі-зованим відпочин-ком дітей, які пот-ребують особливої соціальної уваги та підтримки |
| 38 |  |  |  | Організація оздоров-лення та відпочинку дітей соціально-неза-хищених категорій та обдарованих дітей міста |  | 2014 рік |  | Відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти виконавчого комітету міської ради |  | 30,0 |  |  | Бюджет міста, обласний та державний бюджети |  |  | Збільшення кількості оздо-ровлених дітей |
| 39 |  | Створення умов для реалізації права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на виховання у сім’ї |  | Вчасне встановлення статусу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та їх влаштування під опіку, піклування, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї та усиновлення |  | 2014 рік |  | Служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради |  | - |  |  | - |  |  | Влаштування у сімейні форми виховання 5 дітей, позбавлених батьківського піклування |
| 40 |  | Захист та мате-ріальна підтримка дітей-сиріт та дітей, позбав-лених батьків-ського піклування |  | Виконання міської програми соціального захисту та матеріальної підтри-мки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклу-вання, на 2012-2016 роки |  | 2014 рік |  | Служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради |  | 36,2 |  |  | Бюджет міста – 33,2; інші кошти – 3,0 |  |  | Забезпечення со-ціального захисту та матеріальної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбав-лених батьківсь-кого піклування |
| 41 |  |  |  | Виконання міської програми забезпе-чення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-ківського піклування, на 2014-2018 роки |  | 2014 рік |  | Служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради |  | 231,0 |  |  | Бюджет міста |  |  | Забезпечення жит-лом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського пік-лування, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбав-лених батьківсь-кого піклування |
| 42 |  | Реформування системи закладів із створенням умов для проживання та виховання дітей, наближених до сімейних |  | Виконання цільової соціальної програми реформування сис-теми закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-ківського піклування, у місті на 2009-2017 роки |  | 2014 рік |  | Служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради |  | 1,0 |  |  | Бюджет міста |  |  | Збільшення кіль-кості дітей, повер-нутих у біологічну родину та усинов-лених громадяна-ми України та влаш-тованих у сім’ї гро-мадян за місцем по-ходження дитини. Зменшення кіль-кості дітей, вилу-чених із сімейного середовища та нап-равлених до інтер-натних закладів |
| 43 |  | Здійснення заходів щодо запобігання бездоглядності і безпритульності серед дітей |  | Проведення профілак-тичних заходів спрямо-ваних на подолання не-гативних проявів серед дітей, запобігання без-доглядності, безпри-тульності, профілакти-ка правопорушень у підлітковому середови-щі (в рамках програми запобігання дитячій бездоглядності у місті на 2011-2015 роки) |  | 2014 рік |  | Служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради |  | 32,0 |  |  | Бюджет міста |  |  | Недопущення проявів у місті бездоглядних та безпритульних дітей, зниження рівня злочинності у підлітковому середовищі |
| 44 |  | Забезпечення розвитку фізичної культури і спорту |  | Створення умов для фізичного виховання і спорту у навчальних закладах міста, за міс-цем роботи, прожива-ння та масового відпочинку населення |  | 2014 рік |  | Відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти виконавчого комітету міської ради, НПЛ, підприємства, установи, організації міста |  | 32,0 |  |  | Бюджет міста |  |  | Збільшення кіль-кості населення міста, охоплених заняттями фізич-ною культурою і спортом |
| 45 |  |  |  | Забезпечення розвит-ку дитячого, дитячо-юнацького спорту та резервного спорту |  | 2014 рік |  | Нетішинська КДЮСШ ППО ХАЕС |  |  |  |  | Кошти ППО ХАЕС |  |  | Збільшення кіль-кості дітей та мо-лоді віком від 6 до 23 років охоп-лених спортом |
| 46 |  | Створення умов для фізичного виховання і масового спорту |  | Забезпечення розви-тку спорту вищих досягнень, спорту ветеранів та інвалідів |  | 2014 рік |  | Відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти виконавчого комітету міської ради, НПЛ, Нетішинська КДЮСШ ППО ХАЕС, СК «Енергетик», фізкультурно-спортивні організації міста |  | 459,5 |  |  | Бюджет міста |  |  | Підвищення ре-зультатів висту-пів спортсменів, спортивних ко-манд міста, у різнорівневих змаганнях |
| 47 |  | Поступове оновле-ння матеріально-технічної бази закладів фізичної культури і спорту |  | Здійснення модерніза-ції, облаштування, ре-конструкції та капіта-льного ремонту спор-тивних споруд міста |  | 2014 рік |  | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «ЖКО», відділ освіти виконавчого комітету міської ради, НПЛ, ВП «ХАЕС» |  | 250,0 |  |  | Бюджет міста, залучені кошти |  |  | Покращення матеріально-технічної спортивної бази |
| 48 |  | Будівництво спортивних споруд |  | Будівництво нових спор-тивних споруд, у т.ч. фіз-культурно-спортивного ко-мплексу, спортивної спору-ди зі штучним льодом, спортзалу з легких швидко-монтуючих конструкцій |  | 2014 рік |  | Виконавчий комітет міської ради, ВП «ХАЕС» |  | 13,0 |  |  | Бюджет, залучені кошти |  |  | Зміцнення матеріально-технічної бази |
| Збереження та примноження культурної спадщини |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Модернізація та технічне перео-снащення закла-дів культури |  | Придбання книг, підписка періодичних видань |  | 2014 рік |  | Міська централізована бібліотечна система |  | 120,0 |  |  | Інші кошти спеціального фонду |  |  | Задоволення інформаційних потреб населе-ння міста |
| 50 |  |  |  | Придбання комп'ютерної техніки |  | 2014 рік |  | Управління культури виконавчого комітету міської ради, Нетішинський міський краєзнавчий музей, КЗ "Палац культури міста Нетішина" |  | 19,683 |  |  | Бюджет міста |  |  | Оновлення матеріально-технічної бази закладів |
| 51 |  |  |  | Придбання мульти-медійної установки |  | 2014 рік |  | Нетішинський міський краєзнавчий музей |  | 7,7 |  |  | Бюджет міста |  |  | Оновлення матеріально-технічної бази закладів |
| 52 |  | Популяризація національної культурної спадщини |  | Придбання музе-йних експонатів |  | 2014 рік |  | Нетішинський міський краєзнавчий музей |  | 2,0 |  |  | 1,0 - власні кошти спеціа-льного фонду, 1,0 - бюджет розвитку |  |  | Відкриття зали "Іхтіофауна регіону" |
| 53 |  | Модернізація та технічне перео-снащення закла-дів культури |  | Придбання підси-лювача |  | 2014 рік |  | КЗ "Палац культури міста Нетішина" |  | 6,0 |  |  | Бюджет міста |  |  | Оновлення матеріально-технічної бази закладу |
| 54 |  |  |  | Придбання роялю |  | 2014 рік |  | ПСМНЗ "Нетішинська міська школа мистецтв" |  | 254,138 |  |  | власні кошти спеціального фонду |  |  | Оновлення мате-ріально-технічної бази закладу |
| 55 |  |  |  | Придбання оверлоку, швейної машинки |  | 2014 рік |  | ПСМНЗ "Нетішинська міська художня школа" |  | 4,05 |  |  | власні кошти спеціального фонду |  |  | Оновлення мате-ріально-технічної бази закладу |
| 56 |  |  |  | Здійснення поточ-ного ремонту закладів культури |  | 2014 рік |  | Управління культури, Нетішинський міський краєзнавчий музей |  | 39,555 |  |  | Бюджет міста |  |  | Створення умов для задоволення культурно-дозві-ллевих потреб населення |
| 57 |  |  |  | Здійснення капіта-льного ремонту закладів культури |  | 2014 рік |  | КЗ "Нетішинський міський будинок культури", КЗ "Палац культури міста Нетішина", ПСМНЗ "Нетішинська міська школа мистецтв" |  | 1357,5 |  |  | Інші кошти спеціального фонду |  |  | Створення умов для задоволення культурно-дозві-ллевих потреб населення |
| Підвищення безпеки життя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | Підвищення готов-ності органів управ-ління до оператив-ного реагування |  | Завершення проведе-ння інвентаризації за-хисних споруд цивіль-ного захисту населення |  | 2014 рік |  | Управління з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради, КП НМР «ЖКО» |  | У межах бюджетних призначень |  |  |  |  |  | Виготовлення документації за наслідками інвентаризації |
| 59 |  | Посилення ро-боти щодо без-печної життє-діяльності насе-лення |  | Реалізація державної політики, спрямованої на збереження життя та здоров’я працівників усіх галузей економіки у процесі трудової діяльності |  | 2014 рік |  | Управління соціального захисту населення, з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради |  | - |  |  | - |  |  | Зменшення рівня виробни-чого та побутового тра-вматизму, про-фесійних захво-рювань та попередження аварій |
| 60 |  | Підвищення готовності орга-нів управління до оперативного реагування |  | Створення, накопи-чення, поновлення та утримання місцевого резерву матеріально-технічних засобів для запобігання і ліквіда-ції надзвичайних ситуацій та їх наслідків |  | 2014 рік |  | Управління з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради |  | У межах бюджетних призначень |  |  |  |  |  | Ліквідація надз-вичайних ситуа-цій |
| 61 |  | Контроль за ста-ном утримання ву-лично-дорожньої мережі та техніч-них засобів регу-лювання дорожнім рухом |  | Влаштування засобів примусового зниже-ння швидкості руху автотранспорту, типу «лежачий поліцейсь-кий», встановлення дорожніх знаків |  | 2014 рік |  | КП НМР «ЖКО», виконавчий комітет міської ради |  | У межах бюджетних призначень |  |  |  |  |  | Підвищення без-пеки нагляду за дорожнім рухом |
| 62 |  | Вдосконалення організації дорожнього руху у місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод та на аварійно-небезпечних ділянках |  | Встановлення камер відеоспостереження на перехрестях вулиць та в залежності від оперативної обстановки та інших вулицях міста |  | 2014 рік |  | Виконавчий комітет міської ради, ВДАІ Нетішинського МВ УМВС України в Хмельницькій області по обслуговуванню міста Нетішин |  | 300,0 |  |  | Бюджет міста |  |  | Попередження та розкриття злочинів, неза-конних заволо-дінь транспорт-ними засобами, розшуку осіб, які зникли з місць ДТП на 10% |
| 63 |  | Забезпечення безпеки дорожнього руху, запобігання дорожньо-транспортним пригодам |  | Виконання програми підвищення безпеки дорожнього руху в м.Нетішин на 2014-2017 роки |  | 2014 рік |  | ВДАІ Нетішинського МВ УМВС України в Хмельницькій області по обслуговуванню міста Нетішин |  | 23,870 |  |  | 6,2 – бюджет міста, 17,670 –державний бюджет |  |  | Покращення ефективності управління безпекою дорожнього руху, створення безпечних та комфортних умов руху на вулично-дорожній мережі міста |
| 64 |  | Запобігання загибелі людей на водних об’єктах |  | Організація рятування людей на водних об’єктах |  | 2014 рік |  | Управління з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради |  | У межах бюджетних призначень |  |  |  |  |  | Зменшення загибелі людей на водних об’єктах |
| 65 |  | Створення безпечних умов життєдіяльності населення |  | Перевірка стану цивільної оборони, захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру |  | 2014 рік |  | Управління з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради |  | - |  |  | - |  |  | Запобігання надзвичайним ситуаціям |
| Розвиток споживчого ринку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | Запобігання роз-повсюдженню товарів та послуг, які не відповідають обов’язковим вимогам |  | Здійснення контролю за якістю та безпекою товарів робіт і послуг |  | 2014 рік |  | Управління економіки виконавчого комітету міської ради, спільно з контролюючими органами |  | - |  |  | - |  |  | Запобігання надходженню на споживчий ринок неякісних, фальсифікованих, контрафактних, небезпечних для життя і здоров’я людей товарів |
| 67 |  |  |  | Проведення заходів, спрямованих на припинення несанк-ціонованої торгівлі на вулицях міста |  | 2014 рік |  | Управління економіки виконавчого комітету міської ради, спільно з контролюючими органами |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 68 |  | Створення спри-ятливих умов для розширення мережі фірмової торгівлі продукцією місцевих товаровиробників |  | Розвиток фірмової торгівлі з метою недопущення встановлення необґрунтованих цін на соціальні групи товарів |  | 2014 рік |  | Управління економіки виконавчого комітету міської ради |  | - |  |  | - |  |  | Наповнення споживчого ринку якісними товарами, у першу чергу місцевого виробництва |
| 69 |  | Забезпечення рівня цін на основну групу продовольчих товарів на рівні не вище середніх по України |  | Проведення обстеження закладів торгівлі з метою недопущення встановлення необґрунтованих цін на соціальні групи товарів |  | 2014 рік |  | Управління економіки виконавчого комітету міської ради |  | - |  |  | - |  |  | Попередження необґрунтованого зростання цін на товари |
| 70 |  | Забезпечення належного захисту прав споживачів |  | Всебічний і вчасний розгляд звернень громадян та уникнення причин і умов, що сприяють порушенню прав споживачів |  | 2014 рік |  | Управління економіки виконавчого комітету міської ради |  | - |  |  | - |  |  | Створення сприят-ливого соціаль-ного клімату та забезпечення належних умов для реалізації прав та інтересів споживачів |
| 3. Сталий економічний розвиток Підвищення енергоефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | Підвищення енергоефектив-ності в житлово-комунальній, бюджетній сфе-рі |  | Впровадження енерго-зберігаючих техно-логій у житлових будинках, на об’єктах комунального господарства, бюд-жетних закладах |  | 2014 рік |  | Підприємства житлово-комунального господарства, бюджетні установи міста |  | У межах бюджетних призначень |  |  |  |  |  | Зменшення ви-користання паливно-енерге-тичних ресурсів на 25% |
| 72 |  |  |  | Виконання комплекс-них програм, енерго-ефективності Хмель-ницької області, роз-роблення міської програми енергое-фективності міста Нетішин |  | 2014 рік |  | Виконавчий комітет міської ради, підприємства, установи, організації міста |  |  |  |  |  |  |  | Впровадження енергоефектив-них та енерго-зберігаючих тех-нологій у реаль-ному секторі економіки |
| Продуктивне використання промислового потенціалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | Сприяння стабі-льному вироб-ництву |  | Забезпечення надій-ної і безперебійної експлуатації енерго-блоків ВП “ХАЕС” |  | 2014 рік |  | ВП «ХАЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» |  | - |  |  | - |  |  | Приріст вироб-ництва проду-кції промисло-вості |
| 74 |  |  |  | Будівництво комп-лексу по переробці радіоактивних від-ходів |  | 2014 рік |  | ВП «ХАЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» |  | 22302 |  |  | За рахунок коштів ДП «Енергори-нок» |  |  | - |
| 75 |  |  |  | Будівництво ЛЕП-750 кв для видачі потужностей Рівненської та Хмельницької АЕС |  | 2014 рік |  | ВП «ХАЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» |  | 2000 |  |  | За рахунок коштів ДП «Енергоринок» |  |  | Уведення в експлуатацію об’єкта |
| 76 |  | Модернізації виробничих процесів |  | Реконструкція об’єктів фіззахисту енергоблоків №№1,2 |  | 2014 рік |  | ВП «ХАЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» |  | 57400 |  |  | За рахунок коштів ДП «Енергоринок» |  |  | Модернізації виробничих процесів |
| 77 |  | Створення сприятливих умов для розвитку виробництва |  | Залучення промислових підприємств до участі у виставкових заходах, що проводяться в Україні та за її межами |  | 2014 рік |  | Управління економіки виконавчого комітету міської ради |  | - |  |  | - |  |  | Забезпечення виробникам нових ринків збуту |
| 78 |  | Сертифікація систем управ-ління якістю |  | Проведення просвіт-ницької роботи з пи-тань впровадження систем управління якістю та безпечністю харчової продукції згідно з вимогами ДСТУ ISO 9001:2009 та ДСТУ ISO 22000:2007 се-ред підприємств, ус-танов і організацій міста |  | 2014 рік |  | Управління економіки виконавчого комітету міської ради |  | - |  |  | - |  |  | Збільшення кі-лькості підприє-мств, які сертифікували власну систему якості на відпо-відність держав-ним та між-народним стан-дартам |
| Розвиток будівництва та забезпечення населення житлом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  | Своєчасне забе-зпечення міста та території міської ради містобудівною документацією |  | Розробка та затверд-ження містобудівної документації шляхом виконання програми забезпечення містобу-дівною документацією міста Нетішин на 2011- 2015 роки, зокрема: |  | 2014 рік |  | Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради |  | 291,145 |  |  | Бюджет міста |  |  | Затвердження містобудівної документації |
|  |  |  |  | внесення змін до генерального плану міста |  | 2014 рік |  | Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради |  | дофінансу- вання – 51,145 |  |  | Бюджет міста |  |  | Затвердження містобудівної документації |
|  |  |  |  | розробка плану зе-мельно-господарсь-кого устрою міста |  | 2014 рік |  | Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради |  | 120,0 |  |  | Бюджет міста |  |  |  |
|  |  |  |  | розробка плану зонування території (зонінг) |  | 2014 рік |  | Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради |  | 120,0 |  |  | Бюджет міста |  |  |  |
| 80 |  | Створення сприятливих умов для залучення інвестицій в житлове будів-ництво |  | Будівництво житло-вих будинків |  | 2014 рік |  | Забудовники міста |  | За рахунок коштів забудовників |  |  |  |  |  | Уведення в експлуатацію 11 тис.кв.м житла |
| 81 |  |  |  | Сприяння розвитку житлового будівництва шляхом надання земельних ділянок індивідуальним забудовникам |  | 2014 рік |  | Відділ з земельних питань та охорони природного навко-лишнього середовища вико-навчого комітету міської ради |  | - |  |  | - |  |  | Уведення в експлуатацію житла індивідуальними забудовниками |
| 82 |  | Забезпечення мешканців міста централізованим водопостачанням |  | Продовження робіт з будівництва мережі водо постачання (об’єкта цивільного призначення: водозабезпечення) у садибній забудові міста |  | 2014 рік |  | Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради |  | 5240 |  |  | Державний бюджет |  |  | Уведення в експлуатацію II черги мереж водопостачання |
| 83 |  | Улаштування додаткових місць для стоя-нок транспорт-них засобів на об’єктах благоу-строю міста Нетішина |  | Виготовлення проектно-коштори-сної документації |  | 2014 рік |  | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради |  | 100,0 |  |  | Бюджет міста |  |  | Улаштування стоянок, покра-щення умов проживання мешканців міста |
| 84 |  | Будівництво пішохідного моста через р.Горинь у садибній забудові міста |  | Виготовлення проектно-коштори-сної документації та отримання до куме-нтів дозвільного характеру |  | 2014 рік |  | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради |  | У межах бюджетних призначень |  |  |  |  |  | Спорудження моста через р.Горинь у садибній забудові міста, покращення умов проживання мешканців садибної забудови міста |
| Реформування житлово-комунального господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  | Технічне перео-снащення житлово-кому-нального гос-подарства, ско-рочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво житлово-кому-нальних послуг |  | Капітальний ремонт внутрішньобудинк-ових систем холод-ного та гарячого водопостачання, во-довідведення |  | 2014 рік |  | КП НМР «ЖКО» |  | 2804,809 |  |  | Державний бюджет, бюджет міста |  |  | Зменшення непродуктивних витрат |
| 86 |  |  |  | Утеплення фасаду житлового будинку по вул. Варшавська,21 |  | 2014 рік |  | КП НМР «ЖКО» |  | 3620,788 |  |  | Державний бюджет, бюджет міста |  |  | Підвищення якості надання послуг |
| 87 |  |  |  | Капітальний ремонт фасадів житлових будинків (зовнішніх стиків панелей) |  | 2014 рік |  | КП НМР «ЖКО» |  | 7809,8 |  |  | Державний бюджет, бюджет міста |  |  | Зменшення непродуктивних витрат |
| 88 |  |  |  | Капітальний ремонт покрівель житлових будинків |  | 2014 рік |  | КП НМР «ЖКО» |  | 5530,117 |  |  | Бюджет міста |  |  | Підвищення якості надання послуг та продовження терміну експ-луатації будіве-ль |
| 89 |  |  |  | Поточний ремонт під’їздів житлових будинків |  | 2014 рік |  | КП НМР «ЖКО» |  | 80,0 |  |  | Державний бюджет, бюджет міста |  |  | Зменшення непродуктивних витрат |
| 90 |  |  |  | Заміна електро-технічного обладна-ння (ВРП/ВРЩ) |  | 2014 рік |  | КП НМР «ЖКО» |  | 214,54 |  |  | Державний бюджет, бюджет міста |  |  | Зменшення непродуктивних витрат |
| 91 |  |  |  | Придбання водо-струйного апарату «Посейдон» ВНА 110-12 |  | 2014 рік |  | КП НМР «ЖКО» |  | 35,2 |  |  | Державний бюджет, бюджет міста |  |  | Зменшення непродуктивних витрат |
| 92 |  | Впровадження енергозберігаю-чих заходів |  | Встановлення теп-лолічильників в житлових будинках |  | 2014 рік |  | КП НМР «ЖКО» |  | 2010,0 |  |  | Державний бюджет, бюджет міста |  |  | Економія споживання паливно-енергетичних ресурсів |
| 93 |  | Приведення у відповідність до вимог нормати-вних актів пожежної безпеки будинків підвищеної поверховості |  | Капітальний ремонт сис-тем димовидалення у житлових будинках підвищеної поверховості |  | 2014 рік |  | КП НМР «ЖКО» |  | 301,524 |  |  | Державний бюджет, бюджет міста |  |  | Забезпечення пожежної безпеки мешканців житло-вих будинків |
| 94 |  |  |  | Придбання первин-них засобів пожежо-гасіння (вогнегасни-ки, пожежні рукави) |  | 2014 рік |  | КП НМР «ЖКО» |  | 25,0 |  |  | Державний бюджет, бюджет міста |  |  | Забезпечення пожежної безпеки мешканців житло-вих будинків |
| 95 |  | Забезпечення прав громадян на приватизацію житла |  | Виготовлення техніч-ної документації для гуртожитків №№ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 |  | 2014 рік |  | КП НМР «ЖКО» |  | 100,0 |  |  | Бюджет міста |  |  | Завершення приватизації гуртожитків |
| 96 |  | Відновлення ліфтового господарства |  | Проведення експертної оцінки |  | 2014 рік |  | КП НМР «ЖКО» |  | 9030,535 |  |  | Бюджет міста |  |  | Забезпечення надійної та безпечної експ-луатації ліфтів і ліфтового обла-днання |
| 97 |  |  |  | Проведення заміни ліфтів |  | 2014 рік |  | КП НМР «ЖКО» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  |  |  | модернізація та капі-тальний ремонт ліфтів |  | 2014 рік |  | КП НМР «ЖКО» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  |  |  | Диспетчеризація ліфтів |  | 2014 рік |  | КП НМР «ЖКО» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  | Утримання території благоустрою міста |  | Електроенергія вуличного освіт-лення міста, у т.ч. для включення міського фонтану |  | 2014 рік |  | КП НМР «ЖКО» |  | 596,9 |  |  | Бюджет міста |  |  | Забезпечення пов-ного освітлення міста в вечірні та нічні години, включення фон-тану в літній пе-ріод для відпо-чинку населення |
| 101 |  |  |  | Утримання зовнініх електромереж вулич-ного освітлення, тех-нічне обслуговування світлоточок садибної забудови міста |  | 2014 рік |  | КП НМР «ЖКО» |  | 471,6 |  |  |  |  |  | Утримання в належному стані мереж вуличного освітлення міста |
| 102 |  |  |  | Утримання зелених насаджень міста |  | 2014 рік |  | КП НМР «ЖКО» |  | 1323,4 |  |  |  |  |  | Догляд за зелени-ми насадженнями в місті, оновлення квіткових клумб, оновлення газонів, посадка дерев, кущів, тощо |
| 103 |  |  |  | Утримання та ремонт об’єктів благоустрою міста |  | 2014 рік |  | КП НМР «ЖКО» |  | 994,5 |  |  | Бюджет міста |  |  | Утримання об’єк-тів благоустрою міста в належному стані, покращення зовні-нього вигля-ду та санітарного стану міста |
| 104 |  | Утримання території благоустрою міста |  | Утримання території пляжу, облаштування рятувального поста |  | 2014 рік |  | КП НМР «ЖКО» |  | 94,8 |  |  | Бюджет міста |  |  | Утримання тери-торії пляжу в належному стані, забезпечення охорони життя населення міста на водних об’єктах |
| 105 |  |  |  | Утримання території кладовища |  | 2014 рік |  | КП НМР «ЖКО» |  | 62,4 |  |  | Бюджет міста |  |  | Утримання тери-торії кладовища в належному стані, забезпечення належних умов для поховання |
| 106 |  |  |  | Утримання пункту приймання безпри-тульних тварин |  | 2014 рік |  | КП НМР «ЖКО» |  | 129,1 |  |  | Бюджет міста |  |  | Відлов та стери-лізація безпри-тульних тварин |
| 107 |  | Належна експ-луатація автомо-більних доріг |  | Утримання вулично-дорожньої мережі міста |  | 2014 рік |  | КП НМР «ЖКО» |  | 1675,0 |  |  | Бюджет міста |  |  | Утримання ву-лично-дорожньої мережі міста в належному стані |
| 108 |  | Покращення благоустрою території міста |  | Інвентаризація зелених насаджень, доріг, вуличного освітлення |  | 2014 рік |  | КП НМР «ЖКО» |  | 376,9 |  |  | Бюджет міста |  |  | Підтвердження наявності об’єктів нерухомого майна, елементів благоус-трою, та оцінка їх технічного стану |
| 109 |  | Організація новорічних та різдвяних свят |  | Придбання, монтаж та демонтаж Новорічної ялинки |  | 2014 рік |  | КП НМР «ЖКО» |  | 26,9 |  |  | Бюджет міста |  |  | Проведення культурно-масових заходів |
| 110 |  | Капітальний ремонт об’єктів благоустрою міста |  | Придбання машин, ме-ханізмів, предметів та обладнання довгостро-кового користування |  | 2014 рік |  | КП НМР «ЖКО» |  | 74,3 |  |  | Бюджет міста |  |  | Належне обслуго-вування благоус-трою та ремонт доріг міста |
| 111 |  |  |  | Оновлення автотракторної техніки (придбання спецтехніки) |  | 2014 рік |  | КП НМР «ЖКО» |  | 1250,0 |  |  | Бюджет міста |  |  | Належне обслу-говування бла-гоустрою та ремонт доріг міста |
| 112 |  |  |  | Капітальний ремонт автомобільних доріг міста |  | 2014 рік |  | КП НМР «ЖКО» |  | 1423,2 |  |  | Бюджет міста, держаний та об-ласний бюджети |  |  | Утримання доріг міста в належному стані |
| 113 |  |  |  | Реконструкція фонта-ну по вул.Шевченка в районі будівлі № 3 |  | 2014 рік |  | КП НМР «ЖКО» |  | 1232,5 |  |  | Бюджет міста |  |  | Покращення есте-тичного вигляду благоустрою міста |
| 114 |  | Поточний ремонт об’єктів благоустрою міста |  | Поточний ремонт до-ріг, внутрішньо-дво-рових та тротуарів міста, розмітка дороги |  | 2014 рік |  | КП НМР «ЖКО» |  | 1130,1 |  |  | Бюджет міста |  |  | Утримання доріг міста в належ-ному стані |
| 115 |  | Забезпечення належного функціонування об’єктів матеріа-льно-технічної бази КП НМР «ЖКО» |  | Ремонт покрівель побутових і вироб-ничих приміщень |  | 2014 рік |  | КП НМР «ЖКО» |  | 19,0 |  |  | Бюджет міста |  |  | Продовження терміну експлуатації об’єктів бази |
| 116 |  |  |  | Поточний ремонт побутових приміщень |  | 2014 рік |  | КП НМР «ЖКО» |  | 30,5 |  |  | Бюджет міста |  |  |  |
| 117 |  |  |  | Відновлення бетонного покриття території бази |  | 2014 рік |  | КП НМР «ЖКО» |  | 20,0 |  |  | Бюджет міста |  |  |  |
| 118 |  | Оновлення автотранспортного парку підприємства |  | Придбання нових сміттєвозів |  | 2014 рік |  | КП НМР «ЖКО» |  | 740,0 |  |  | Бюджет міста |  |  | Підвищення якості надання послуг, зменшення витрат на ПММ, своєчасне виконання аварійних заявок |
| 119 |  |  |  | Придбання вантажно-пасажирського автомобіля для обслуговування диспетчерської служби |  | 2014 рік |  | КП НМР «ЖКО» |  | 280,0 |  |  | Бюджет міста |  |  | Вчасне усунення аварійних ситуацій |
| 120 |  |  |  | Придбання компресору ПКСД-5, 25Д |  | 2014 рік |  | КП НМР «ЖКО» |  | 30,0 |  |  | Бюджет міста |  |  |  |
| 121 |  | Безпечна експлуатація транспорту |  | Придбання запчастин для транспорту |  | 2014 рік |  | КП НМР «ЖКО» |  | 98,0 |  |  | Бюджет міста |  |  | Зменшення простою транс порту та попередження аварійних ситуацій на дорогах |
| 122 |  | Забезпечення надання якісних житлово-комунальних послуг |  | Придбання програмного забезпечення для забезпечення по будинкового обліку доходів і витрат |  | 2014 рік |  | КП НМР «ЖКО» |  | 55,0 |  |  | Власні кошти підприємства |  |  | Вчасне проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій |
| Підвищення конкурентоспроможності економіки та покращення інвестиційного клімату |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Збільшення надходжень до бюджетів та фінансова стабільність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 |  | Забезпечення сталого розвитку економіки |  | Підвищення результа-тивності бюджетних видатків і відповідаль-ності розпорядників бюджетних коштів за досягнення визначе-них цілей, забезпече-ння збалансованості та стійкості бюджетної системи |  | 2014 рік |  | Фінансове управління виконавчого комітету міської ради, головні розпорядники коштів |  | - |  |  | - |  |  | Збалансованість показників бюджету міста |
| 124 |  |  |  | Підвищення якості та ефективності витрат бюджету розвитку шляхом спрямування таких коштів переваж-но на реалізацію пріо-ритетних інвестицій-них програм (проек-тів) з урахуванням оцінки їх економічної ефективності |  | 2014 рік |  | Фінансове управління виконавчого комітету міської ради, головні розпорядники коштів |  | - |  |  | - |  |  | Підвищення рівня фінансової самодостатності бюджету міста |
| 125 |  | Дотримання бюджетного законодавства |  | Здійснення контролю за станом розрахункової дисципліни розпоря-дників бюджетних коштів |  | 2014 рік |  | Фінансове управління виконавчого комітету міської ради, головні розпорядники коштів |  | - |  |  | - |  |  | Дотримання всіма учасни-ками бюджет-ного процесу норм бюджет-ного закон ода-вства |
| 126 |  | Дотримання бюджетного та податкового законодавства |  | Забезпечення надходжень податків, зборів та інших обов’язкових платежів до зведеного бюджету |  | 2014 рік |  | Фінансове управління виконавчого комітету міської ради, Нетішинське відділення Славутської ОДПІ ГУ Міндо-ходів у Хмельницькій області |  | - |  |  | - |  |  | Збільшення надходжень до зведеного бюджету |
| 127 |  | Покращення роботи суб’єктів господарювання |  | Здійснення аналізу показників фінан-сових результатів від звичайної діяльності до оподаткування підприємств з метою їх покращення та попередження нега-тивного результату |  | 2014 рік |  | Управління економіки виконавчого комітету міської ради |  | - |  |  | - |  |  | Зменшення підприємств, які декларують збиткову діяльність |
| Ефективне використання комунальної власності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 |  | Контроль за діяльністю комунальних підприємств |  | Недопущення наявності збиткових госпрозрахункових підприємств, простроченої забор-гованості з виплати заробітної плати |  | 2014 рік |  | Управління економіки виконавчого комітету міської ради, комунальні підприємства міста |  | - |  |  | - |  |  | Прибуткова діяль-ність комунальних підприємств та надходження платежів до бюджетів усіх рівнів |
| 129 |  |  |  | Проведення моніто-рингу ефективності використання майна комунальними підприємствами, установами |  | 2014 рік |  | Фонд комунального майна м.Нетішина, управління економіки виконавчого комітету міської ради, комунальні підприємства міста |  | - |  |  | - |  |  | Збільшення надходжень до бюджету міста від плати за оренду комунального майна |
| 130 | Ефективне використання комунального майна |  | Проведення чергової інвентаризації об’єк-тів комунальної влас-ності та подальше упорядкування їх обліку |  | 1 квартал 2014 року |  | Фонд комунального майна м.Нетішина |  | - |  |  | - |  |  | Упорядкування об’єктів комунальної власності територіальної громади міста |  |
| 131 | Пошук ефектив-ного власника майна |  | Приватизація об’єктів комунальної власності |  | 2014 рік |  | Фонд комунального майна м.Нетішина |  | У межах бюджетних призначень |  |  |  |  |  | Надходження до бюджету міста від приватизації, поява ефективних власників |  |
| 132 | Забезпечення при-леглої території КП НМР «Торго-вий центр» елек-троживленням, освітлення тим-часових споруд |  | Будівництво КТП для електропостачання тимчасових споруд на території КП НМР «Торговий центр» |  | 2014 рік |  | КП НМР «Торговий центр» |  | 128,281 |  | Бюджет міста (за рахунок 30-ти відсотків орендної плати) |  |  |  | Освітлення при-леглої території КП НМР «Торговий центр» |  |
| 133 | Забезпечення зручних умов для здійснення діяльності |  | Встановлення на-криття над тимчасо-вими спорудами |  | 2014 рік |  | Орендарі, приватні підприємці |  | За рахунок коштів суб’єктів господарювання |  |  |  |  |  | Створення зручних цивілізованих умов для здійснення тор-гівельної діяльності |  |
| 134 | Ефективне вико-ристання об’єктів комунальної власності |  | Проведення інвента-ризації зовнішньої реклами міста. Упо-рядкування місць та встановлення постій-ного контролю щодо розміщення зовніш-ньої реклами в місті |  | 1 квартал 2014 року |  | Фонд комунального майна |  | - |  | - |  |  |  | Збільшення над-ходжень коштів до бюджету міста від розміщення зовнішньої реклами |  |
| Підтримка та співпраця з підприємництвом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Забезпечення відкритості та ефективності регуляторної політики |  | Дотримання вста-новлених процедур прийняття регуля-торних актів |  | 2014 рік |  | Управління економіки виконавчого комітету міської ради |  | - |  | - |  |  |  | Залучення суб’єк-тів господарюва-ння до обговоре-ння регуляторних актів |  |
| 136 | Подальше спрощення дозвільно-погоджувальних процедур |  | Забезпечення повно-форматної роботи сис-теми надання адмініс-тративних послуг через центр надання адміністративних послуг з урахуванням орієнтації на потреби споживачів |  | 2014 рік |  | Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради |  | - |  | - |  |  |  | Створення належних умов концентрації адміністративних процедур у центрі надання адміністративних послуг |  |
| 137 | Розвиток підприємництва у місті |  | Реалізація заходів програми підтримки малого підприємницт-ва в місті Нетішині на 2013-2014 роки |  | 2014 рік |  | Управління економіки виконавчого комітету міської ради |  | У межах бюджетних призначень |  |  |  |  |  | Збільшення кількості суб’єктів господарювання |  |
| 138 |  |  | Залучення підприєм-ницьких кіл до участі в національних, регіо-нальних, місцевих та міжнародних вистав-ках, ярмарках, фести-валях, конкурсах тощо |  | 2014 рік |  | Управління економіки виконавчого комітету міської ради |  | - |  | - |  |  |  | Залучення інвестицій у мале підприємництво |  |
| Збільшення капіталовкладень у розвиток міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Створення сприятливого інвестиційного клімату |  | Сприяння використа-нню внутрішніх та за-лучення додаткових джерел фінансування інвестиційних проектів, пов’язаних з оновленням основних фондів підприємств та організацій міста |  | 2014 рік |  | Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради |  | - |  | - |  |  |  | Збільшення інвестицій у роз-виток економіки |  |
| 140 | Залучення до-даткового фіна-нсування на реа-лізацію проектів |  | Участь у проектах та гран-тових програмах з метою залучення інвестицій на розвиток економіки |  | 2014 рік |  | Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради |  | - |  | - |  |  |  | Реалізація інвес-тиційних проектів у бюджетній сфері |  |
| 141 | Створення умов для активізації інвестиційної діяльності |  | Формування та систе-матичне оновлення баз даних інвестиційних проектів та пропози-цій, вільних та пропо-нованих до використа-ння об’єктів нерухо-мості, земельних ділянок |  | 2014 рік |  | Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради |  | - |  | - |  |  |  | Залучення інве-стицій в еконо-міку міста |  |
| 142 |  |  | Створення позитив-ного іміджу міста та презентація його інве-стиційних можливос-тей шляхом розміще-ння відповідної інфор-мації в мережі Internet, а також організації та участі у регіональних, національних та міжнародних заходах (форумах, виставках, конкурсах, ярмарках тощо) із залученням зацікавлених під-приємств, організацій |  | 2014 рік |  | Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради |  | - |  | - |  |  |  | Залучення інве-стицій в еконо-міку міста |  |
| 143 | Стимулювання процесу залучення інвестицій в економіку міста |  | Створення сприятли-вих умов для розвитку міжнародного співробітництва |  | 2014 рік |  | Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради |  | - |  | - |  |  |  | Збільшення іноземних інвестицій |  |
| Підвищення якості муніципального управління |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | Підвищення якості надання послуг виконавчим комітетом міської ради |  | Впровадження ефективних систем менеджменту якості на основі міжнарод-ного стандарту серії ISO 9001 |  | 2014 рік |  | Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради |  | У межах бюджетних призначень |  |  |  |  |  | Сертифікація міжнародного стандарту серії ISO 9001 |  |
| 145 |  |  | Удосконалення надання адміністра-тивних послуг |  | 2014 рік |  | Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради |  |  |  |  |  |  |  | Збільшення кіль-кості адміністра-тивних послуг, які надаються у цент-рі надання адмініс-тративних послуг |  |