УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

п’ятдесят п’ятої сесії Нетішинської міської ради

VІ скликання

28.02.2014					Нетішин				№ 55/1234

Про виконання у 2013 році міської програми соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2012-2016 роки

Відповідно до статті 25, частини 2 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради            VІ скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний звіт про хід виконання у 2013 році міської програми соціального захисту та матеріальної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2012-2016 роки, затвердженої рішенням шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 11 листопада 2011 року № 16/328, взяти до відома (додається).

Секретар міської ради								М.О.Марчук

Додаток

до рішення п’ятдесят п’ятої

сесії Нетішинської міської

ради VI скликання

28.02.2014 № 55/1234

Щорічний (проміжний) звіт про хід виконання у 2013 році міської програми соціального захисту та матеріальної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2012-2016 роки

Програма соціального захисту та матеріальної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2012-2016 роки, затверджена рішенням шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 11 листопада                2011 року № 16/328 (надалі програма) із змінами, внесеними рішенням п’ятдесят третьої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 21 січня 2014 року №53/1166  “Про внесення змін до рішення шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради                   VІ скликання від 11 листопада 2011 року № 16/328 “Про міську програму соціального захисту та матеріальної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2012-2016 роки” була прийнята з метою попередження дитячої безпритульності, бездоглядності, соціального сирітства, підвищення матеріального рівня життя дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, міста.

Організовує, координує та контролює роботу щодо виконання програми служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради. Задіяні у реалізації програми, крім служби у справах дітей, відділ освіти, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, КМСД УМВС України у Хмельницькій області, ДЗ “СМСЧ №4 МОЗ України”, міська громадська організація Товариство Червоного Хреста.

Основними завданнями програми є:

- підвищення ефективності роботи відповідних відділів, управлінь, інших структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, Нетішинського МВ УМВС України в Хмельницькій області щодо попередження дитячої безпритульності, бездоглядності, соціального сирітства, підвищення матеріального рівня життя дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- удосконалення форм соціальної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа;

- забезпечення захисту житлових, майнових та інших прав і законних інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- створення належних умов для соціально-психологічної адаптації, фізичного, інтелектуального і духовного розвитку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, реалізації їх права на сімейне виховання та здоровий розвиток, підготовка до самостійного життя;

- створення умов для надання психологічної, медичної та педагогічної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

На виконання вищевказаної програми на 2012-2016 роки передбачено в програмі 181 тис.грн. З них: 166 тис.грн. - кошти міського бюджету; 15 тис.грн. - залучені кошти. У 2013 році на виконання програми передбачено – 34900 грн., виділено з бюджету міста - 14800 грн.

2.Виконання завдань і заходів

| № п/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання заходу | Планові обсяги фінансування тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування тис.грн |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела (зазна- чити) | бюджет міста | інші джерела (зазна- чити) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Запобігання соціальному сирітству 1.1.Координувати діяльність управ-лінь, відділів та інших структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради щодо забезпечення соціального захисту та матеріальної підтримки дітей-сиріт та дітей, поз-бавлених батьківського піклування | служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | 2012- 2016 | - | - | - | - | Організовувала та координувала діяльність управлінь, відділів та інших структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради щодо забезпечення соціального захисту та матеріальної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради |
|  | 1.2. Забезпечувати вчасне влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків | служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | 2012- 2016 | - | - | - | - | У 2013 році на первинний облік служби у справах дітей виконавчого комітету міської ради поставлено 11 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Всім дітям відповідно до рішень виконавчого комітету міської ради надано статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та своєчасно влаштовано: 10 дітей – під опіку, піклування громадян міста, одну дитину - на повне державне утримання до професійного ліцею, в якому навчається |
|  | 1.3. Забезпечити поновлення та ведення банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 2012- 2016 | - | - | - | - | Постійно ведеться та поновлюється банк даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа. На обліку перебуває 59 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (сиріт – 12; дітей, позбавлених батьківського піклування, - 47). Із них: 52 – влаштовані під опіку (піклування) в сім’ї громадян; 1 – до прийомної сім'ї; 5 - перебувають в інтернатних установах: 3 – у Вовковинецькій загальноосвітній школі-інтер-наті І-ІІІ ступенів для дітей-сиріт та дітей, позбав-лених батьківського піклування, Хмельницької області; 1 – в Острозькій спеціальній загально-освітній школі-інтернаті Рівненської області; 1 – в Ладижинському дитячому будинку-інтернаті для розумово відсталих дітей Вінницької області; 1 - в Понінківському професійному ліцеї на повному державному утриманні. Знято з первинного обліку служби у справах дітей впродовж року 5 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Окрім того, на контролі служби у справах дітей перебуває 24 особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |
|  | 1.4. Забезпечити поновлення та ведення банку даних щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з приводу яких виникли юридичні підстави для усиновлення | служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 2012-2016 | - | - | - | - | На обліку служби у справах дітей перебуває 7 дітей, позбавлених батьківського піклування, з приводу яких виникли юридичні підстави для усиновлення. У 2013 році на місцевий облік з усиновлення поставлено 4 дитини-сироти та дитини, позбавлених батьківського піклування. Знято з місцевого обліку з усиновлення 3 дитини |
|  | 1.5.Забезпечити ведення банку даних потенційних усиновителів, опікунів (піклувальників), прийомних батьків, батьків-вихователів | служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | 2012-2016 | - | - | - | - | У 2013 році на облік служби у справах дітей поставлено 3 сім’ї кандидатів в усиновлювачі, 1 сім’ю кандидатів в прийомні батьки, 10 кандидатів в опікуни/піклувальники (всі 10 кандидатів призна-чені опікунами/ піклувальниками 13 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування) |
|  | 1.6.Забезпечити своєчасне влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклу-вання, дітей, до альтернативних форм виховання та утримання, надаючи перевагу родинному вихованню, з метою реалізації права кожної дитини на проживання в сім’ї (родині) | служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | 2012-2016 | - | - | - | - | Із 59 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 53 дитини влаштовані до сімейних форм виховання: 52 – під опіку/піклування, 1 –до прийомної сім’ї; 6 дітей перебувають на повному державному утриманні. У 2013 році до сімейних форм виховання влаштовано 91% дітей, які залишилися без піклування батьків. |
| 2. | Поліпшення умов для розвитку, виховання та здобуття освіти діть-ми-сиротами та дітьми, позбавле-ними батьківського піклування 2.1.Систематично удосконалювати форми і методи індивідуальної виховної роботи щодо підготовки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до самостійного життя | служба у справах дітей, відділ освіти виконавчого комітету міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 2012- 2016 | - | - | - | - | Практичними психологами навчальних закладів протягом року проводилась індивідуальна робота з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, відповідно до індивідуальних корекційних програм. З метою підготовки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до самостійного життя з ними систематично проводилися індивідуальні бесіди, консультації працівниками служби у справах дітей, відділу освіти, міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |
|  | 2.2.Забезпечити роботу щодо виявлення обдарованих дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, сприяти їх подальшому навчанню та працевлаштуванню відповідно до їх здібностей | відділ освіти, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту виконав-чого комітету міської ради | 2012- 2016 | - | - | - | - | Із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, виявлено 6 обдарованих дітей, які приймають активну участь в олімпіадах, конкурсах. |
|  | 2.3.Залучати дітей-сиріт та дітей, поз-бавлених батьківського піклування, до занять у спортивних секціях, гуртках, клубах, самодіяльних творчих колек-тивах. Надавати матеріальну допомогу для участі їх у Всеукраїнських та міжна-родних творчих конкурсах, олімпіадах | відділ освіти, управління культури, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комі-тету міської ради | 2012-2016 | - | - | - | - | Із 36 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до занять у спортивних секціях, гуртках, клубах, самодіяльних творчих колективах, факультативах залучено 34 дитини; 2 дитини охоплено індивідуальною формою навчання. |
| 3. | Створення умов для соціальної адап-тації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 3.1.Організовувати та надавати юри-дичну, психологічну, соціальну допо-могу дітям-сиротам та дітям, позбав-лених батьківського піклування, а також сім’ям опікунів (піклувальни-ків), усиновителів, прийомним сім’ям | служба у справах ді-тей, відділ у справах сім’ї, молоді та спор-ту управління соціаль-ного захисту населе-ння виконавчого комітету міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 2012-2016 | - | - | - | - | Протягом звітного року постійно надавалась юридична, психологічна, соціальна допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, сім’ям опікунів (піклувальників), усиновителям, прийомним сім’ям з питань захисту прав дітей, щодо здорового гармонійного фізичного та психологічного розвитку дітей, їх навчання та змістовного відпочинку. |
|  | 3.2. Здійснювати профорієнтаційну підготовку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з урахуванням їх здібностей | відділ освіти виконавчого комітету міської ради , міський центр зайнятості, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 2012-2016 | - | - | - | - | Вибір гуртків, секцій, факультативів дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, здійснювався з урахуванням їхніх здібностей, інтересів, нахилів з метою подальшого профорієнтаційного спрямування дітей. |
|  | 3.3. Створити банк даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які не мають повної загальної середньої освіти, не навчаються і не працюють, залучати їх до навчання та працевлаштування | служба у справах дітей, відділ освіти виконавчого комітету міської ради, міський центр зайнятості, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 2012-2016 | - | - | - | - | Дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку служби у справах дітей виконавчого комітету міської ради та не здобувають повної загальної середньої освіти, немає. Одна дитина навчанню не підлягає, перебуває на повному державному утриманні в інтернатному закладі Міністерства соціальної політики, потребує стороннього догляду. Всього у місті проживає 52 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. Із них: 36 - навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах міста, 6 - відвідують дошкільні навчальні заклади, 7 – у професійних ліцеях та коледжах; 1 – в гімназії м.Острога; 1 – вищому учбовому закладі, 1 – вдома. |
|  | 3.4.Влаштовувати виявлених дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ї громадян, на повне державне утримання в інтернатні заклади, тимчасово - у притулок для дітей | служба у справах дітей, відділ освіти виконавчого комітету міської ради | 2012-2016 | - | - | - | - | У 2013 році виявлено 11 дітей, які залишилися без піклування батьків. Дітям вчасно надано статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та влаштовано у сім’ї громадян під опіку/піклування, одну дитину – на повне державне утримання до професійного ліцею. Одну дитину, позбавлену батьківського піклування, після припинення опіки над нею, тимчасово влаштовано до притулку для дітей, згодом - під опіку громадянина міста Нетішина. |
| 4. | Нормативно правове забезпечення прав дітей-сиріт та дітей, позбав-лених батьківського піклування 4.1.Забезпечити безкоштовне відвіду-вання дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклува-ння, дошкільних навчальних закладів | відділ освіти виконавчого комітету міської ради | 2012-2016 | - | - | - | - | Опікуни дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, звільнені від оплати за харчування підопічних в дошкільних навчальних закладах (в 2013 році 6 дітей вказаної категорії відвідувало дошкільні навчальні заклади м.Нетішина) |
|  | 4.2.Забезпечити своєчасну видачу єдиних квитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | адміністрація навчально-виховного закладу | 2012-2016 | - | - | - | - | Всі учні із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечені єдиними квитками. У 2013 році отримали єдині квитки 11 дітей |
|  | 4.3.Забезпечити безкоштовними гарячими обідами дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у навчально-виховних закладах міста | відділ освіти вико-навчого комітету міської ради, Нетішинський професійний ліцей | 2012-2016 | - | - | - | - | У 2013 році 36 учнів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, були забезпечені безкоштовними гарячими сніданками в шкільних їдальнях (з розрахунку 6,03 грн. на дитину в день) |
|  | 4.4.Забезпечити безкоштовну своєчасну видачу шкільної та спортивної форм для учнів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | відділ освіти вико-навчого комітету міської ради, Неті-шинський профе-сійний ліцей, служ-ба у справах дітей виконавчого комі-тету міської ради | 2012-2016 | - | - | - | - | Забезпечено безкоштовну видачу шкільної та спортивної форми для 37 учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |
|  | 4.5.Забезпечити проходження дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, медичного огляду (двічі на рік) | служба у справах дітей, відділ освіти виконавчого комі-тету міської ради, ДЗ "СМСЧ № 4 МОЗ України" | 2012-2016 | - | - | - | - | Всі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, двічі за 2013 рік пройшли медичне обстеження. Висновки про стан здоров’я, розумовий та фізичний стан дітей долучені до особових справ підопічних. |
|  | 4.6.Забезпечувати працевлаштування дітей цієї категорії після закінчення навчання їх в загальноосвітніх школах та ліцеях | відділ освіти виконавчого комітету міської ради, навчально-виховні заклади, міський центр зайнятості | за необхідністю | - | - | - | - | За звітний період 4 випускники навчальних закладів продовжили навчання у Нетішинському професійному ліцеї, 1 дитина - у Шепетівському медичному коледжі, 1 випускник став студентом І курсу Київського національного університету. |
|  | 4.7.Проводити роботу щодо забезпечення гарантованого першого робочого місця, яке не може бути змінено за бажанням роботодавця протягом трьох років з моменту початку такої роботи, а в разі неможливості надання такого робочого місця – встановлення грошової компенсації на цей період, яка виплачується особі із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів | міський центр зайнятості | за необхід-ністю | - | - | - | - | Міський центр зайнятості впродовж звітного року проводив інформаційно-роз’яснювальну роботу з роботодавцями та випускниками Нетішинського професійного ліцею, зокрема з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, особами із їх числа, щодо гарантованого працевлаштування на перше робоче місце після закінчення навчання. У 2013 році після закінчення навчання у Нетішинському професійному ліцеї 7 особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-ківського піклування, при працевлаштуванні Нетішинським професійним ліцеєм виплачена допомога у розмірі 48174,0 грн. (по 6882 грн. кожному). А також виплачена допомога 7 особам на придбання одягу при працевлашту-ванні у розмірі 4760 грн. (по 680 грн. кожному) |
|  | 4.8.Забезпечити видачу мінімального стандарту разової державної фінансової допомоги після закінченні такими дітьми виховного, навчального закладу чи при закінченні перебування таких дітей у різних формах влаштування після досягнення ними 18-річного віку | відділ освіти виконавчого комітету міської ради | 2012-2016 | - | - | - | - | Відділом освіти виконавчого комітету міської ради виплачена одноразова державна допомога 5 особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, після досягнення ними 18-річного віку. Всього виплачено коштів у сумі 9050 грн. (по 1810 грн. на одну особу) |
|  | 4.9.Забезпечити видачу мінімального стандарту щомісячного утримання таких дітей та осіб із їх числа за умови навчання їх до досягнення 23-річного віку | Нетішинський професійний ліцей | 2012-2016 | - | - | - | - | Забезпечено видачу мінімального стандарту щомісячного утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, які навчаються в Нетішинському професійному ліцеї. У 2013 році виплачено: - стипендію у розмірі 22100,0 грн. (26 дітям по 850,0 грн. кожному); - щорічну матеріальну допомогу у розмірі 3536,0 грн. (26 дітям по 136,0 грн. кожному); - кошти на поповнення гардеробу у розмірі 6009,50 грн. (14 дітям І-ІІ курсу по 386,75 грн. кожному, 1 дитині І курсу - 595,0 грн.). Окрім того, забезпечено харчування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, які перебувають на повному державному утриманні - по 44,17 грн. в день на кожного, по 17,67 грн. в день на кожного - які влаштовані під піклування грома-дян. У неділю та святкові дні норма харчування збільшена на 10 % і становить 48,59 грн. |
|  | 4.10.Забезпечити щорічну виплату грошової допомоги для придбання навчальної літератури у розмірі три-місячної стипендії особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які нав-чаються, до завершення їх навчання | Нетішинський професійний ліцей | 2012-2016 | - | - | - | - | Забезпечено щорічну виплату грошової допомоги для придбання навчальної літератури особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються, до завершення їх навчання у розмірі 11550,0 грн. (14 особам по 825,0 грн. кожному) |
|  | 4.11.Забезпечити видачу мінімального стандарту грошового забезпечення прийомних батьків | управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2012-2016 | - | - | - | - | У місті створено та функціонує 4 прийомних сім’ї, в яких виховується 4 дитини, позбавлених батьківського піклування. Управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради забезпечено видачу мінімального стандарту грошового забезпечення одному із прийомних батьків в кожній прийомній сім’ї: в поточному році виплачено 40868,8 грн. (по 10217,2 грн. кожному) |
|  | 4.12.Організовувати своєчасне подання документів на отримання пенсій, аліментів, соціальної допомоги дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування | служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | 2012-2016 | - | - | - | - | Забезпечено своєчасне отримання пенсій, аліментів, соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Одержувачами пенсії у зв’язку з втратою годувальника є 24 особи, державної соціальної допомоги 53 особи, на повному державному забезпеченні утримується 6 дітей. Заборгованості із виплат пенсій у зв’язку з втратою годувальника, пенсій по інвалідності, державної соціальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, немає |
|  | 4.13.Систематично заслуховувати на засіданні комісії з питань захисту прав дитини звіти опікунів (піклувальників), прийомних батьків, батьків-вихователів про виховання та утримання підопічних, стан збереження житла та майна, що належить підопічним, про цільове використання коштів, наданих на утримання дітей, тощо | служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | згідно з планом | - | - | - | - | На засіданнях комісії з питань захисту прав дитини в грудні місяці заслуховувалися звіти опікунів, піклувальників про стан збереження житла та майна, що належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування. Письмові звіти опікунів, піклувальників проаналізовані та долучені до особових справ дітей. За результатами звітів та обстеження умов проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування встановлено, що майно та житло дітей зберігається в належному стані. Відчуження житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, у 2013 році не було |
|  | 4.14.Створити в закладах освіти фонди адресної підтримки, надавати за їх рахунок допомогу дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, та дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах | відділ освіти виконавчого комітету міської ради, керівники закладів освіти | 2012-2016 | - | - | - | - | Фонд адресної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у закладах освіти не створено. Періодично для дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, надається спонсорська допомога у вигляді предметів одягу, взуття, солодощів, іграшок, тощо |
|  | 4.15.Організовувати безкоштовне відвідування дітьми вказаної категорії культурно-видовищних заходів | служба у справах дітей, відділ освіти виконавчого комі-тету міської ради, навчально-виховні заклади, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 2012-2016 | - | - | - | - | Забезпечено безкоштовне відвідування дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, культурно-видовищних заходів: впродовж року діти відвідали 6 циркових вистав, неодноразово відвідували міський краєзнавчий музей, виставки, були учасниками розважальних програм та ігор |
| 5. | Матеріальне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 5.1.Кожній дитині-сироті та дитині, позбавленій батьківського піклування, відкрити банківський рахунок, внески на який робитимуть спонсори | служба у справах дітей відділ освіти виконавчого комі-тету міської ради, заклади освіти | 2012-2016 | - | - | - | - | Банківські рахунки відкриті на всіх опікунів, піклувальників, прийомних батьків дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. |
|  | 5.2.Організувати та провести акції: -"Творімо добро дітям", присвячену Міжнародному дню захисту дітей; -"Готуємо дітей до школи"; -"Зима": до свята Миколая до Нового року | орган опіки та піклування, служба у справах дітей, відділ освіти виконавчого комітету міської ради | 2012-2016 | 2,4 18,5 2,4 2,4 | - - | - 6,2 2,4 2,4 | - - - - | Організовано та проведено 01 червня 2013 року свято, присвячене Міжнародному дню захисту дітей. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які проживають у місті, були учасниками святкового дійства, конкурсів, розваг. 37 учнів загальноосвітніх навчальних закладів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у 2013 році забезпечені безкоштовно шкільною та спортивною формами: виділені кошти у сумі 6200грн. (по 167,56 грн. на дитину) та надана спонсорська допомога (шкільні костюми) приватним підприємцем Г.Зяркевич. 19 грудня 2013 року до дня святого Миколая та 26 грудня 2013 року до Нового року проведені ранки для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на яких дітям вручені подарунки від виконавчого комітету міської ради та надана благодійна допомога від спонсорів (міської громадської організації Товариства Червоного хреста, народного депутата України І.Сабія, Нетішинської міської організації Всеукраїнського об’єднання “Свобода”) у вигляді новорічних подарунків (солодощі).’ |
|  | 5.3.Організовувати та проводити свято "Від усієї душі" для опікунів та піклувальників, прийомних батьків дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | орган опіки та піклування, служба у справах дітей, відділ освіти вико-навчого комітету міської ради | березень 2012-2016 | 5,2 | - | 3,8 | - | З метою підтримки та заохочення опікунів, піклувальників, прийомних батьків дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, проведено свято “Від усієї душі”, на якому опікунам, піклувальникам, прийомним мамам вручені подарунки та квіти |
|  | 5.4.З метою поліпшення матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, залучати позабюджетні кошти, не заборонені законодавством | орган опіки та піклування, служба у справах дітей, відділ освіти виконавчого комітету міської ради | 2012-2016 | - | 3,0 спонсорські | - | - | Позабюджетні кошти на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, не надхо-дили. Дітям вище вказаної категорії була надана спонсорська допомога, а саме, солодощі, до ново-річних та різдвяних свят від міської організації Товариства червоного хреста, народного депутата І.Сабія, Українського ядерного товариства, тощо |
| 6. | Інформаційні заходи 6.1.Продовжувати роботу рубрик "Неповнолітні", "Служба у справах дітей інформує", "Права дитини" у газеті "Нетішинський вісник", залучати інші засоби масової інформації з метою пропаганди здорового способу життя, профілактики бездоглядності, безпритульності, бродяжництва, правопорушень та злочинів серед неповнолітніх; правової освіти дітей, молоді, батьків; про відповідальність батьків за неналежне виконання ними батьківських обов’язків щодо своїх неповнолітніх та малолітніх дітей; пропаганди усиновлення та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ях опікунів (піклувальників), прийомних сім’ях та будинках сімейного типу, соціального та правового захисту, фінансової підтримки, працевлаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, тощо. | служба у справах дітей, відділ освіти, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | постійно |  |  |  |  | З метою пропаганди здорового способу життя, профілактики бездоглядності, безпритульності, бродяжництва, правопорушень та злочинів серед неповнолітніх, правової освіти дітей, молоді, батьків, відповідальності батьків за неналежне виконання ними батьківських обов’язків щодо своїх неповнолітніх та малолітніх дітей, пропаганди усиновлення та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ях опікунів (піклувальників), прийомних сім’ях, соціального та правового захисту, фінансової підтримки, працевлаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в друкованих засобах масової інформації працівниками центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді розміщено статті: ‘‘Запобігання злочинності’’, ‘‘Дорога у безодню’’, ‘‘Діти вулиці’’, ‘‘Про пільги багатодітним’’, ‘‘Знайди родину для кожної дитини’’, ‘‘Не скоєний гріх’’, опубліковано інтерв’ю з працівниками служби у справах дітей щодо процедури усиновлення. Окрім того, на офіційному сайті Нетішинської міської ради розміщена інформація ‘‘Шлях до створення прийомної сім’ї та будинку сімейного типу’’, перелік надання адміністративних послуг, тощо. |
|  | 6.2.Організовувати та проводити семінари, наради, "круглі" столи з питань соціального та правового захисту, фінансової підтримки, працевлаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | служба у справах дітей, відділ освіти, виконавчого комітету міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | не менше одного разу на рік | 0,5 | - | - | - | Питання соціального та правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, виявлення проблем, які потребують вирішення, були актуальними впродовж року на засіданнях комісії з питань захисту прав дитини (на 10 засіданнях), координаційної ради у справах дітей виконавчого комітету міської ради (2 засіданнях). |
| 7. | Матеріально-технічне забезпечення виконання програми 7.1. Придбання бланків особових справ підоблікових, папки для особових справ, підставки та ін. | служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | 2012-2016 | 0,5 | - | - | - | Кошти на матеріально-технічне забезпечення програми не виділялись. На сьогодні вкрай необхідним є придбання папок, бланків особових справ підоблікових, тощо. |
|  | Усього: |  |  | 31,9 | 3,0 | 14,8 | - |  |

3. Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Економічні (виділено коштів на виконання заходів програми, грн.) | - | 14800,0 | - | - | - |
| Соціальні - діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; - особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; - опікуни, піклувальники; - прийомні сім’ї; - надано статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування; - влаштовано до сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | - | 59 24 44 4 11 13 | - | - | - |
| Екологічні | - | - | - | - | - |
| Інші Проведено обстеження житлово-побутових умов дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | - | 118 | - | - | - |

4.Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби коригування завдань та заходів

У 2013 році кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, збільшилася порівняно з 2012 роком на 10,2%. На обліку служби у справах дітей виконавчого комітету станом на 31 грудня 2013 року перебувало            59 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Впродовж року досягнуто зменшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які не охоплені сімейними формами виховання, а саме: у 2012 році 13,2% дітей перебували на повному державному утриманні, у 2013 році – 8,5%. У 2013 році до сімейних форм виховання влаштовано 91% дітей, які залишилися без піклування батьків. Протягом звітного року всього влаштовано до сімейних форм виховання 13 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, забезпечено всі соціальні гарантії та користування пільгами відповідно до чинного законодавства: безкоштовний проїзд у міському транспорті (на підставі єдиного квитка), безкоштовне харчування в школах, першочергове забезпечення підручниками, безоплатне утримання в дошкільних навчальних закладів, відвідання культурно-розважальних заходів, забезпечення безоплатними юридичними послугами, щорічне оздоровлення, тощо. Двічі за рік діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, пройшли обов'язкове комплексне медичне обстеження.

На матеріальну соціальну допомогу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з міського бюджету у 2013 році виділено 14800 грн. Для забезпечення подальшого виконання програми необхідне фінансування її в повному обсязі, що дасть змогу повноцінно забезпечити безкоштовно шкільною та спортивною формою учнів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (у 2013 році передбачено 18500,0 грн., виділено - 6200 ,0 грн.), провести акцію «Творімо добро дітям» до Міжнародного дня захисту дітей, тощо.

В цілому у 2013 році досягнуто позитивних очікуваних результатів виконання виконавцями програми заходів, які не потребували фінансування.

Заступник міського голови							М.С.Яцюк

Відповідальний виконавець:

начальник служби у справах дітей

виконавчого комітету міської ради

Смолій Є.В.