УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

п’ятдесят п’ятої сесії Нетішинської міської ради

VІ скликання

28.02.2014					Нетішин				№ 55/1236

Про виконання міської програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2009-2013 роки

Відповідно до статті 25, частини 2 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради                  VІ скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», міська рада     в и р і ш и л а:

1.Заключний звіт про виконання міської програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2009-2013 роки, затвердженої рішенням тридцять дев’ятої сесії Нетішинської міської ради                   V скликання від 03 березня 2009 року № 44, з внесеними змінами, взяти до відома (додається).

2.Зняти з контролю рішення тридцять дев’ятої сесії Нетішинської міської ради V скликання від 03 березня 2009 року № 44 «Про міську програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на                             2009-2013 роки».

Секретар міської ради 								О.М.Марчук

Додаток

до рішення п’ятдесят п’ятої

сесії Нетішинської міської

ради VІ скликання

28.02.2014 № 55/1236

Заключний звіт

про виконання міської програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2009-2013 роки

1.Основні дані.

Міська програма забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2009-2013 роки, затверджена рішенням тридцять дев’ятої сесії Нетішинської міської ради V скликання від 03 березня 2009 року № 44 (далі програма) із змінами, внесеними рішенням тридцять дев’ятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 27 березня 2013 року № 39/864 «Про внесення змін до рішення тридцять дев’ятої сесії Нетішинської міської ради V скликання від 03 березня  2009  року №44 «Про міську програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2009-2013 роки» була прийнята з метою виконання заходів, спрямованих на забезпечення житлом дітей-сиріт та  дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Організовує, координує та контролює роботу щодо виконання програми служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради. Задіяні у реалізації програми, крім служби у справах дітей, відділ освіти, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділ з питань обліку, приватизації та розподілу житла виконавчого комітету міської ради, комунальне підприємство Нетішинської міської ради «ЖКО», державна нотаріальна контора.

Основними завданнями програми є:

- забезпечення захисту житлових та майнових прав і законних інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, створення соціального житла для них;

- передбачення у бюджеті міста коштів на будівництво, ремонт, придбання житла та інвентарю для новостворених дитячих будинків сімейного типу.

На виконання програми на 2009-2013 роки, передбачено в програмі                    7035,0 тис.грн., з них 7020,0 тис.грн. - кошти бюджету міста, 15,0 тис.грн. – інші залучені кошти. Кошти передбачалися  на придбання соціального житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, які не мають власного житла, на придбання інвентарю для дитячого будинку сімейного типу, утримання соціального житла, наданого для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, ремонт житла, яке належить дітям вище вказаної категорії, будівництва у місті будинку для створення дитячого будинку сімейного типу, тощо. Кошти з бюджету міста за 2009-2013 роки не виділялись.

2

2.Виконання завдань і заходів

| № п/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання заходу | Планові обсяги фінансування тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування тис.грн |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюд-жет міста | інші дже-рела (зазначити) | бюд-жет міста | інші дже-рела (зазначити) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Забезпечити ведення банку даних про дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які не мають власного житла | служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 2009- 2013 | - | - | - | - | Створено та ведеться банк даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (далі ДС та ДПБП), осіб із числа ДС та ДПБП щодо забезпечення їх житлом. На обліку служби у справах дітей перебуває 59 ДС та ДПБП. З них 58 мають житло: 13 – на праві власності, 45 – на праві користування. Одна дитина житлом не забезпечена – перебуває на повному державному утримання в інтернатному закладі Міністерства соціальної політики |
| 2. | Організовувати та надавати юридичну, психологічну, соціальну допомогу дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування, а також сім’ям опікунів (піклувальників), усиновителів, прийомним сім’ям, батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу щодо збереження наявного житла та майна дітей даної категорії та отримання соціального житла тими дітьми, у яких воно відсутнє | служба у справах дітей, відділ у справах молоді, спорту та охорони здоров’я, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 2009-2013 | - | - | - | - | Систематично нада-валася індивідуальна юридична, психоло-гічна та соціальна допомога дітям-сиро-там та дітям, позбав-леним батьківського піклування, опікунам, піклувальникам, уси-новителям, прийом-ним батькам щодо збереження наявного житла та майна дітей даної категорії та постановки на квар-тирний облік грома-дян, які потребують покращення житло-вих умов, на облік на отримання соціально-го житла тими діть-ми, у яких воно від-сутнє. Питання щодо захисту житлових прав ДС та ДПБП щорічно заслухову-валися на засіданнях комісії з питань захисту прав дитини |
| 3. | Забезпечити взяття дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які не мають власного житла, на соціальний квартирний облік | Служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | 2009-2013 | - | - | - | - | На квартирний облік громадян, які потре-бують покращення житлових умов, поставлено 13 ДС та ДПБП та 9 осіб із числа ДС та ДПБП. На соціальному квартирному обліку ДС та ДПБП, особи із числа ДС та ДПБП не перебувають |
| 4. | Забезпечити дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування житлом після завершення їх виховання в різних формах влаштування після досягнення ними 18-річного віку, якщо вони не мають свого житла відповідно до житлових нормативів або мають житло з характеристиками, нижчими за встановлені житлові нормативи | Виконавчий комітет міської ради | 2009 - 2013 | - | - | - | - | Протягом 2009-2013 років вибули з різних форм влаштування за досягненням повно-ліття 23 особи із числа ДС та ДПБП. З них 15 осіб забезпе-чені житлом на праві власності, 8 – постав-лено на квартирний облік громадян, які потребують покраще-ння житлових умов. Після завершення перебування ДС та ДПБП у відповідних закладах для таких дітей, прийомних сім’ях, вибуття із сімей піклувальників, дітям надавалося впорядковане житло згідно чинного законодавства. У 2010 році 2 особам із числа ДС та ДПБП надано житло - кім-нати у гуртожитку, у 2012 році – 1 особі – надано ліжко-місце у гуртожитку. 4 особи продовжують навча-ння в професійних ліцеях, 1 особа про-живає в кімнаті гур-тожитку, право ко-ристування якою має |
| 5. | На період перебування дітей цієї категорії у державних інтернатних закладах вживати заходи щодо збереження майна та житла, що належить їм на правах особистої або сумісної власності та житла, яке перебуває у їх користуванні. | служба у справах дітей, відділ освіти, відділ з питань обліку, приватизації та розподілу житла виконавчого комітету міської ради, ЖКО, Державна нотаріальна контора | 2009-2013 | - | - | - | - | Збережено житло 7 ДС та ДПБП, які перебу-вають в інтернатних закладах. Прийняті рішення виконавчого комітету міської ради: - від 23.05.2013 № 158/2013 «Про захист житлових та майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбав-лених батьківського піклування, та осіб із їх числа», - від 10.06.2013 «Про збереження житла за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування»; - від 13.12.2013 № 463/2013 «Про збереження житла за неповнолітнім Огородніком М.А.», тощо. Проведено інвентаризацію житла 11 ДС та ДПБП та 3 осіб із числа ДС та ДПБП Житло 2 дітей та 1 особи із числа дітей, позбавлених батьківського піклування, визнано непридатним для проживання відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 09.08.2012 року ‘‘Про затвердження акта обстеження житлового приміще-ння (житлового будинку, що на вул.Лісовій, 92) з метою встановлення його відповідності санітарним і технічним вимогам’’. |
| 6. | Систематично заслуховувати на засіданнях комісії з питань захисту прав дітей звіти опікунів та піклувальників про стан збереження житла та майна, що належить підопічним | служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | 2009-2013 | - | - | - | - | Щорічно на засіда-ннях комісії з питань захисту прав дитини в грудні місяці заслу-ховувалися звіти опікунів, піклуваль-ників про стан збере-ження житла та май-на, що належить ДС та ДПБП. Письмові звіти опікунів, піклувальників проаналізовані та долучені до особових справ дітей. За результатами звітів та обстеження умов проживання ДС та ДПБП встановлено, що майно та житло дітей зберігається в належному стані. Відчуження житла, яке належить ДС та ДПБП у 2009-2013 роках не було |
| 7. | Залучати засоби масової інформації з метою поінформованості населення з питань усиновлення та інших форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, їх житлових та майнових прав. | служба у справах дітей, відділ освіти, відділ у справах молоді, спорту та охорони здоров’я виконавчого комітету міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 2009 - 2013 | - | - | - | - | Статті щодо популяризації сімейних форм виховання ДС та ДПБП, захисту житлових та майнових прав дітей систематично публікувалися у місцевих друкованих засобах масової інформації, відеоролики відповідної тематики розміщалися на місцевому телебаченні. Щорічно спеціалістами міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді розповсюджувалося 120 буклетів трьох видів та 90 плакатів трьох видів з питань популяризації сімейних форм виховання. |
| 8. | Забезпечити комплексну соціальну роботу з батьками, позбавленими батьківських прав, діти яких виховуються в державних закладах, з метою повернення дітей із закладів у біологічні сім’ї | служба у справах дітей, відділ освіти, відділ у справах молоді, спорту та охорони здоров’я виконавчого комітету міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 2009 - 2013 | - | - | - | - | У 2009 році 3 дітей, позбавлених батьківського піклування, повернуто з інтернатного закладу в біологічну сім’ю (батька поновлено в батьківських правах). У 2009-2013 роках з інтернат них закладів в сім’ї опікунів, піклувальників, прийомних батьків було влаштовано 6 дітей, позбавлених батьківського піклування. |

7

3.Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2009 рік | 2010 рік | 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Економічні | - | - | - | - | - |
| Соціальні (кількість ДС та ДПБП та осіб із їх числа) | 78 | 75 | 75 | 80 | 83 |
| Екологічні | - | - | - | - | - |
| Інші | - | - | - | - | - |

4.Заключний висновок.

Впродовж 2009-2013 років проводилася робота з виконання заходів, спрямованих на  забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Забезпечено житлом 3 особи із числа дітей, позбавлених батьківського піклування, які вибули із різних форм влаштування, поставлено на квартирний облік громадян, які потребують покращення житлових умов, 13 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 9 осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Із 59 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку служби у справах дітей, одна дитина житлом не забезпечена - перебуває на повному державному утриманні в інтернатному закладі Міністерства соціальної політики, 58 дітей - житлом забезпечені: 13 – на праві приватної власності, 45 – на праві користування.

Кошти бюджету міста на виконання заходів програми не виділялись.

Заступник міського голови							М.С.Яцюк

Відповідальний виконавець:

начальник служби у справах дітей

виконавчого комітету міської ради

Смолій Є.В.