УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

п’ятдесят п’ятої сесії Нетішинської міської ради

VІ скликання

28.02.2014					Нетішин				№ 55/1232

Про виконання у 2013 році програми запобігання дитячій бездоглядності у місті на 2011-2015 роки

Відповідно до статті 25, частини 2 статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради             VІ скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання цільових програм», міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний (проміжний) звіт про виконання у 2013 році програми запобігання дитячій бездоглядності у місті на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням четвертої (позачергової) сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 30 грудня 2010 року № 4/48, взяти до відома (додається).

Секретар міської ради 								О.М.Марчук

Додаток

до рішення п’ятдесят п’ятої

сесії Нетішинської міської

ради VІ скликання

28.02.2014 № 55/1232

Щорічний (проміжний) звіт

про виконання у 2013 році програми запобігання

дитячій бездоглядності у місті на 2011-2015 роки

1.Основні дані.

Програма запобігання дитячій бездоглядності у місті на 2011-2015 роки, затверджена рішенням четвертої (позачергової) сесії Нетішинської міської ради                 VI скликання від 30 грудня 2010 року № 4/48 (далі - програма), була прийнята з метою поліпшення становища дітей міста, розв’язання проблем дитячої бездоглядності та безпритульності, поліпшення соціального захисту дітей, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, створення належних умов для соціально-психологічної адаптації дітей, забезпечення захисту їх прав та законних інтересів, реалізації їх прав на сімейне виховання та здоровий розвиток.

Організовує, координує та контролює роботу щодо виконання програми служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради. Задіяні у реалізації програми, крім служби у справах дітей, відділ освіти, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, ДЗ “СМСЧ №4 МОЗУ”, МВ УМВС України в Хмельницькій області.

Основними завданнями програми є:

- забезпечення своєчасного виявлення дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, та надання їм своєчасної  необхідної допомоги;

- організовувати та проводити спільні цільові рейди “Діти вулиці”, “Підліток”, “Урок”, “Ринок”, “Вокзал”, “Сім’я і діти”, “Зима”;

- удосконалення форм соціальної підтримки дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, реалізації їх права на сімейне виховання та здоровий розвиток;

- пропаганда здорового способу життя.

На фінансово-економічне забезпечення програми на 2013 рік передбачено                 32 тис. гривень, профінансовано - 7 тис. грн. на проведення заходів до Міжнародного дня захисту дітей - 01 червня 2013 року, та  частково на акцію “Зима”.

2.Виконання завдань і заходів

| № п/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фі-нансування тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування тис.грн |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші дже-рела (зазна-чити) | бюджет міста | інші дже-рела (зазна-чити) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Забезпечення своєчасного виявлення, облік та соціальний супровід дітей, які опинились у складних життєвих обставинах в тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | Служба у справах дітей, відділ освіти,відділ у справах сім’ї, молоді та спорту. ДЗ “СМСЧ №4, МОЗУ”, Нетішинський МВ УМВС України в Хмельницькій області, МЦСССДМ | 2011-2015 | - | - |  |  | Проводилася робота щодо раннього виявлення дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Систематично поновлюється банк даних щодо дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, з метою надання їм своєчасної відповідної допомоги. Систематично проводиться моніторинг щодо кількості дітей, які проживають у сім’ях, які опинилися у складних життєвих обставинах. Так у 2011 році –на обліку перебувало 42 дитини із 26 сімей. У 2012 році – 31 дитина із 21 сім’ї. Впродовж 2013 року було взято на облік 28 дітей, знято з обліку 23 дитини. Наразі на обліку 46 дітей, які проживають у 29 сім’ях. Справи про взяття дітей під соціальний супровід передано до міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Ним було здійснено 398 соціальних інспектування, результатами яких було підтвердження або спростування фактів складних життєвих обставин, котрі перешкоджали нормальному функціонуванню сімей та розвитку дітей. Так, протягом року в центрі під соціальним супроводом перебувало 149 сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, в них виховується 247 дітей. |
| 2 | Проводити спільні цільові рейди „Діти вулиці”, „Підліток”, „Ринок”, „Вокзал”, „Урок”, “Зима”, “Сім’я і діти” | Служба у справах дітей, Нетішинський МВ УМВС України в Хмельницькій області, МЦСССДМ | 2011-2015 | 1.5 | - |  |  | Організовано і проведено 70 спільних цільових рейдів, з них 20 рейдів проведено спільно з міліцією, за результатами надано відповідну допомогу дітям згідно з виявленими фактами, а саме: виявлено 38 дітей, 19 дітей повернуто на навчання, 3 дітей влаштовано до Центру соціально-психологічної реабілітації “Подолянчик”, одного підлітка, вилученого з комп’ютерного залу, повернуто в сім’ю, ініційовано притягнення 19 батьків до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків, попереджено 28 дітей, проведено 317 індивідуально-профілактичних бесід з дітьми та батьками, надано їм консультативну допомогу. За результатами рейдів направлено клопотання щодо гуманітарної допомоги для 29 сімей через міську громадську організацію Товариство Червоного Хреста, та 7 сімей через управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, консультативну – 82 |
| 3 | Впроваджувати альтернативні форми виховання та утримання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування | Служба у справах дітей, МЦСССДМ | 2011-2015 | - |  |  |  | Працівники служби прийняли участь у 87 судових засіданнях, з питань захисту прав та інтересів дітей. Розглянуто 23 справи щодо надання висновку органу опіки та піклування про доцільність позбавлення батьківських прав. Підготовлено 12 висновків про доцільність позбавлення батьківських прав. Впродовж року судом позбавлено 7 батьків щодо 8 дітей за позовом одного з батьків. Здебільшого діти влаштовані в сім’ї опікунів. У 2013 році подано 9 позовів органу опіки піклування щодо позбавлення батьків батьківських прав, 8 з них задоволено,1 – відкликано. 10 дітей, які внаслідок цього набули статусу дітей, поз-бавлених батьківського піклування, влаштовано під опіку громадян |
| 4 | Забезпечення коорди-нації зусиль відповід-них відділів, управлінь, інших структурних підрозділів виконав-чого комітету міської ради, Нетішинського МВ УМВС України в Хмельницькій області щодо запобігання дитячій бездоглядності | Служба у справах дітей | 2011-2015 | - | - |  |  | Було організовано, сплановано та підготовлено роботу 5 засідань координаційної ради у справах дітей виконавчого комітету міської ради, на яких розглянуто 30 питань, в т.ч. щодо профілактики бездоглядності, жебракування, правопорушень серед неповнолітніх; про стан роботи з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах; про стан роботи з питань профілактики та боротьби з наркоманією, алкоголізмом та іншими негативними явищами серед неповнолітніх; затверджено ряд заходів; Винесено на розгляд комісії з питань захистку прав дитини 12 справ про виконання батьками обов’язків щодо дітей. |
|  | Удосконалення форм соціальної підтримки дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, реалізація їх права на сімейне виховання та здоровий розвиток | Служба у справах дітей | 2011-2015 | - | - |  |  | У навчально-виховних закладах міста з метою організації роботи з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, призначені громадські інспектори з охорони дитинства, організовано обстеження умов життя та виховання дітей, про що складено відповідні акти. Ретельно зібрані документи, що підтверджують соціальний статус дитини. Створено банки даних дітей соціально вразливих категорій, соціальні паспорти навчальних закладів м.Нетішина. У кожному навчальному закладі створені банки даних дітей, які перебувають на обліку в службі у справах дітей, в кримінальній міліції в справах дітей, дітей “групи ризику”, запроваджено внутрішньо шкільний облік, на який ставляться учні, які пропускають уроки без поважних причин, грубо або неодноразово порушують статут закладу, вчинили антигромадські дії, вживають спиртні напої. Організовано роботу в навчальних закладах загальнодоступних гуртків, спортивних секцій. Практичними психологами, соціальними педагогами закладів проводилась робота щодо ранньої психолого-педагогічної діагностики дітей, виявлення у поведінці учнів як позитивних, так і негативних проявів. Проводилось психолого-діагностичне обстеження дітей з девіантною поведінкою, корекційно-відновлювальна, розвивальна, консультативна робота. |
| 6 | Вжити заходів щодо залучення в установленому порядку додаткових коштів із джерел, не заборонених законодавством, для надання адресної допомоги дітям незахищених категорій та закладам соціального захисту дітей | Служба у справах дітей | 2011-2015 | - | - |  |  | Акцію “Готуємо дітей до школи” було проведено на залучені кошти (37 дітей із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, отримали набори шкільного приладдя за кошти доброчинців) Окрім того, підприємець Преподобний В.С. надав одяг на суму 3600 грн., а підприємець Зяркевич Г.М. - шкільну форму та взуття на суму близько 4 тис.грн. які вручено для 137 дітей соціально вразливих категорій. В рамках акції “Зима” 75 дітей соціально незахищених категорій отримали новорічні подарунки (25 шт. надані підприємцями КП “Торговий центр” та 50 шт. народним депутатом Верховної ради України Сабієм І.М.) Всього впродовж року надано речову допомогу 459 дітям. |
| 7 | Забезпечувати виріше-ння актуальних питань дитячої, сімейної полі-тики, популяризацію історичних традицій української родини, нових форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | Служба у справах дітей | 2011-2015 | - | - |  |  | Проводиться своєчасне соціальне інспектування дітей та відповідна профілактична робота з метою недопущення соціального сирітства дітей. Було обстежено 175 сімей, з них 55, які опинилися у складних життєвих обставинах, інспектувалися щоквартально, окрім того, спільно з управлінням соціального захисту населення було перевірено цільове використання одноразової допомоги при народження дитини у 142 сім’ях. Фактів нецільового використання коштів не виявлено. Забезпечено своєчасне вилучення дітей з умов, що загрожують їх життю та здоров’ю. Так впродовж року було вилучено 1 малолітнього, який згодом був повернутий матері рішенням Нетішинського місь-кого суду, після зникнення підстав, які стали причиною вилучення. |
| 8 | Організовувати та проводити акції „Зима”, „Творімо добро дітям”, „Готуємо дітей до школи” | Служба у справах дітей, відділ освіти | 2011-2015 | 22.0 | - | 6.5 |  | Проведено акцію “Творімо добро дітям”, в рамках якої для 90 дітей із 44 сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, та перебувають у складному матеріальному становищі, надано допомогу продуктовими наборами на суму 4 тисячі 500 гривень. В рамках акції “Зима” за кошти бюджету новорічні подарунки вручено 50 дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, на суму 2 тис. грн. |
| 9 | Проводити тренінги, семінари, засідання „круглого” столу з питань профілактики бездоглядності, правопорушень, захисту прав та свобод дітей, пропаганди здорового способу життя | Служба у спра-вах дітей, від-діл освіти, від-діл у справах сім’ї, молоді та спорту, Нетішинський МВ УМВС України в Хмельницькій області, МЦСССДМ | 2011-2015 | 1.0 | - |  |  | З метою профілактики негативних проявів в дитячому середовищі організовано проведення 12 тижнів профілактики бездоглядності, правопорушень та злочинів серед неповнолітніх, пропаганди здорового способу життя, в ході яких працівниками служби спільно з працівниками міського центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді, членами лекторської групи проведено індивідуальні профілактичні бесіди з дітьми навчальних закладів міста, лекції на теми: „Підліткам про кримінальну відповідальність”, "Правда про наркотики", “Підліткам про працю”, “Алкоголь та злочин”, “Підліткам про право”, “Чи варто ризикувати?” |
|  |  |  |  |  |  |  |  | На виконання рішення виконавчого комітету від 10 липня 2012 року № 30/600 “Про обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних, вин столових на території міста”, з метою недопущення вчинення протиправних дій дітьми, поширення проявів вживання неповнолітніми алкогольних та слабоалкогольних напоїв, продажу підліткам спиртних напоїв та втягнення їх у пияцтво, було проведено моніторинг закладів торгівлі, які працюють після 22 год. та перевірку наявності в них неповнолітніх. Фактів перебування дітей у невстановлений час у розважальних закладах не встановлено, керівників закладів повідомлено про відповідальність |
| 10 | Організовувати та проводити екскурсії, туристичні походи для дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, схильних до скоєння злочинів та правопорушень | Служба у справах дітей, відділ освіти, МЦСССДМ | 2011-2015 | 2.3 | - |  |  | У таборах з денним перебуванням дітей спеціалістами міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, службою у справах дітей було проведено ряд тренінгових та лекційних заходів, якими охоплено 650 дітей, на теми: “Основні права дітей”, “Куріння, пияцтво або здоров’я – вибирайте самі”, “Ми за здоровий спосіб життя”, “Здорова нація – здорове майбутнє”, Розроблено план та графік проведення лекцій лекторською групою, яка діє при службі. З метою просвітницької роботи проводяться зустрічі з учнями загальноосвітніх навчальних закладів міста. Членами лекторської групи проведено лекції: “Твоє здоров’я - твій вибір”, “До істини, як до причастя”, “Заради життя”, “Керуй своїм життям”, “Правда дітей і профілактика ВІЛ/СНІДу”, “Алкоголь і наркотики штучні злети та болючі падіння”, “Про відповідальне батьківство”. До 20 листопада 2013 року службою у справах дітей виконавчого комітету Нетішинської міської ради спільно з відділом освіти, відділом у справах сім’ї молоді та спорту, відділом культури та туризму, МЦСССДМ, КМСД МВ УМВС України у Хмельницькій області, управлінням юстиції організовано та проведено акцію “День спільних дій в інтересах дітей”, в рамках якої проведено екскурсії у міський краєзнавчий музей, “круглий стіл” та день відкритих дверей у виконавчому комітеті міської ради . |
| 11 | Організовувати та проводити конкурси, змагання | Служба у справах дітей | 2011-2015 | 1.6 | - | 0.5 | - | До Міжнародного дня захисту дітей 1 червня проведено конкурс малюнка на асфальті, в якому взяли участь близько 200 дітей. Переможців та учасників відзначено призами та нагородами. |
| 12 | Організовувати та проводити тематичні дискотеки „За здоровий спосіб життя | Служба у справах дітей | 2011-2015 | 1.1 | - |  |  | До 1 червня проведено міську тематичну дискотеку, та святкові шкільні дискотеки впродовж року. Поновила роботу дискотека в КЗ “Палац культури” |
| 13 | Активізувати роботу з благодійними організаціями, фондами щодо залучення їх можливостей для надання адресної допомоги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах | Служба у справах дітей | 2011-2015 | - | - |  |  | Ведуться пошуки благодійників з метою залучення їх до надання адресної допомоги дітям, направлені листи, викладено інформацію на сайті служби. |
| 14 | Придбання бланків особових справ дітей, які перебувають на обліку, папки для особових справ, підставки та ін | Служба у справах дітей | 2011-2015 | 0.5 | - |  |  | Виконання заходів програми потребують матеріально-технічного забезпечення, а саме придбання папок та бланків для особових справ, підставок, тощо. |

3.Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Економічні |  |  |  |  |  |
| Загальний обсяг, виділених коштів з бюджету міста, грн. |  |  | 7000 |  |  |
| Соціальні |  |  |  |  |  |
| Надано соціальну допомогу дітям, які опини-лися у складних життєвих обставинах, осіб |  |  | 459 |  |  |
| Проведено роботу щодо зниження рівня злочинності в дитячому середовищі, % |  |  | 50 |  |  |
| Екологічні |  |  |  |  |  |
| Інші |  |  |  |  |  |
| Робота щодо запобігання негативним проявам в дитячому середовищі, заходи од. |  |  | 18 |  |  |
| Проведення спільних цільових рейдів, од. |  |  | 60 |  |  |

4.Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми

Наразі бездоглядних та безпритульних дітей у місті не має, усі діти влаштовані. 23 дітей, які перебували у складних життєвих обставинах зняті впродовж року з обліку.

Однак, трапляються поодинокі прояви агресивної поведінки та нестійкість емоційних реакцій дітей, часто відсутність належної уваги з боку батьків, неналежна увага громадянському, патріотичному вихованню підлітків, формуванню у них ціннісних орієнтацій, поваги до інших людей, культури спілкування з однолітками і дорослими, негативний вплив засобів масової інформації, особливо телебачення, комп'ютерні ігри та Інтернет, які викликають у дітей і підлітків різного роду залежності, є причиною агресивності, душевного дискомфорту, страхів, ворожості, задиркуватості у дітей. Недостатнє оволодіння учнями системою правових знань може спричинити загострення криміногенної ситуації, тому є необхідним продовження цілеспрямованої системної роботи щодо профілактики злочинності та правопорушень серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

Окрім того ситуація в Україні, наслідки економічної кризи потребують продовження дій, спрямованих на запобігання бездоглядності та безпритульності дітей, їх соціально-правового захисту. Протягом 2010-2013 років не зменшилась кількість сімей, в яких проживають діти, які опинилися в складних життєвих обставинах. В більшості випадків – це молоді, іноді неповні сім’ї, де батьки безробітні, можуть зловживати спиртним та на неналежному рівні виконують батьківські обов’язки. Діти, які проживають в таких сім’ях, потребують постійного соціально-правового захисту, а сім’ї, в яких вони проживають, контролю за вихованням та утриманням дітей. Отож є необхідність забезпечення повного фінансування програми.

Заступник міського голови						М.С.Яцюк

Відповідальний виконавець:

Начальник служби у справах дітей

виконавчого комітету міської ради

Смолій Є.В.