УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

п’ятдесят сьомої сесії Нетішинської міської ради

VІ скликання

08.04.2014					Нетішин				№ 57/1288

Про виконання у 2013 році міської цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти м.Нетішина на період до 2017 року

Відповідно до статті 25, частини 2 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради              VІ скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний звіт про виконання у 2013 році міської цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти м.Нетішина на період до 2017 року, затвердженої рішенням чотирнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 30 вересня 2011 року № 14/288, взяти до відома (додається).

Секретар міської ради								О.М.Марчук

Додаток

до рішення п’ятдесят сьомої

сесії Нетішинської міської

ради VI скликання

08.04.2014 № 57/1288

Щорічний звіт

про виконання у 2013 році міської цільової соціальної

програми розвитку дошкільної освіти м.Нетішина

на період до 2017 року

1.Основні дані

Міська цільова соціальна програми розвитку дошкільної освіти м.Нетішина на період до 2017 року, затверджена рішенням чотирнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 30 вересня 2011 року № 14/288 (надалі програма) була прийнята з метою розроблення та впровадження механізму розвитку дошкільної освіти, забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності та безоплатності здобуття дошкільної освіти в дошкільних навчальних закладах міста.

Організовує, координує та контролює роботу щодо виконання програми відділ освіти виконавчого комітету міської ради.

Основними завданнями програми є:

- забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності дошкільної освіти дітям дошкільного віку шляхом збереження та розширення мережі дошкільних навчальних закладів;

- створення умов для обов’язкового здобуття дітьми п’ятирічного віку дошкільної освіти;

- зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів;

- поліпшення якості дошкільної освіти, розроблення механізму, що забезпечує  її сталий інноваційний розвиток;

- забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних особливостей;

- модернізація системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

- збереження та зміцнення здоров’я дітей з раннього дитинства;

- проведення досліджень, спрямованих на забезпечення розвитку дитини, подальшого становлення її особистості;

- розширення переліку форм роботи з батьками.

2.Виконання завдань і заходів

| № п/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування тис.грн |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет міста | Інші джерела (зазна чити) | Бюджет міста | Інші джерела (зазна чити) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Створення умов для обов’язкового здобуття дітьми 5-річного віку дошкільної освіти | Відділ освіти | 2013 | - | - | - | - | 100-відсоткове охоплення дітей 5-річного віку дошкільною освітою; |
| 2. | Забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку. 2.1. відкриття додаткових груп 2.2.забезпечення проведення капітального ремонту будівель, приміщень | Відділ освіти Керівники днз | 2013 | 130,0 | - | - | 84,1 (державний бюджет) | На базі днз№4,8 відкрито 2 додаткові групи для дітей віком 1,5-3 роки Розпочато капітальний ремонт покрівлі днз№6; проведено оплату виготовлення ПКД, експертизу кошторисів капітальних ремонтів частини покрівлі днз№2,6,8 |
| 3. | Зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів. 3.1. проведення модернізації матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів | Відділ освіти Керівники днз | 2013 | 352,6 | - | 271,0 | 62,6 (благодійні кошти) | Рівень забезпечення днз обладнанням -100%, В днз №2-9 відновлено матеріально-технічну базу на 25%:замінено технологічне обладнання харчоблоків, пралень, придбано дитячі меблі твердий та м’який інвентар тощо. |
| 4. | Поліпшення якості дошкільної освіти, розроблення механізму, що забезпечує її сталий інноваційний розвиток | Відділ освіти Керівники днз | 2013 | 1,8 | - | - | - | Проведено: Всеукраїнський фестиваль дитячої творчості«Сузір’я талановитих дошкільнят»; Конкурс сайтів днз; Всеукраїнський фестиваль дитячого театрального мистецтва; |
| 5. | Забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її задатків і здібностей, індивідуальних психічних і фізичних особливостей 5.1. забезпечення роботи профілактично-реабілітаційних центрів на базі днз№3,4,5, | Відділ освіти Керівники днз№3,4,5 | 2013 | 120,0 | - | 114,98 | - | Утримується 9,75 додаткові штатні одиниці ПРЦ у днз№3,4,5. Забезпечується профілактика захворювання дітей; здійснюються заходи щодо реабілітації дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, проблемами органів дихання, лор-органів та із захворюваннями органів зору |
| 6. | Збереження та зміцнення здоров’я дітей з раннього дитинства | Відділ освіти Керівники днз | 2013 | 0,3 | - | - | - | Проведено 3 семінари- практикуми, майстер-класи для інструкторів з фізичної культури з питань збереження здоров’я дітей |
| 7 | Модернізація системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів | Відділ освіти Керівники днз | 2013 | - | - | - | - | Проведено конкурси: «Вихователь року-2013»; Виставка педагогічних інновацій та передового досвіду «Освіта Нетішина на шляхах реформування». |
| 8. | Розширення переліку форм роботи з батьками | Відділ освіти Керівники днз | 2013 | - | - | - | - | На сайтах днз - «Форум сім’ї», «Електронна пошта для батьків» |
|  | Всього: |  |  | 360,1 | - | 295,08 | 146,7 |  |

3.Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2013р. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Економічні (виділено коштів на виконання програми)тис.грн. | 295,08-бюджет міста, 84,1 – державний бюджет, 62,6- благодійні кошти | - | - | - | - |
| Соціальні (тис.грн.) | 206,927-бюджет міста | - | - | - | - |
| Екологічні | - | - | - | - | - |
| Наукові (кількість заходів) | 5-конкурсів, 3-семінари-практикуми. | - | - | - | - |

4.Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби корегування завдань та заходів.

У 2013 році заходи Міської цільової  соціальної програми  розвитку дошкільної освіти м.Нетішина на період до 2017 року виконано на 100%. Для забезпечення проведення капітального ремонту покрівель було виділено державні (субвенційні) кошти. Рівень забезпечення днз обладнанням -100%, В днз №2-9 відновлено матеріально-технічну базу на 25%:замінено технологічне обладнання харчоблоків, пралень, придбано дитячі меблі твердий та м’який інвентар тощо

Фактичні обсяги фінансування здійснювати в повному обсязі та враховувати стан інфляції у 2014 році.

Заступник міського голови							М.С.Яцюк

Відповідальний виконавець:

Головний спеціаліст з дошкільного

виховання відділу освіти

виконавчого комітету міської ради

Рабченюк Н.О.