УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

п’ятдесят сьомої сесії Нетішинської міської ради

VІ скликання

08.04.2014					Нетішин				№ 57/1290

Про виконання у 2013 році Програми розвитку освіти м.Нетішина на 2013-2017 роки

Відповідно до статті 25, частини 2 статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради                   VІ скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 “Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм”, міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний звіт про виконання у 2013 році Програми розвитку м.Нетішина на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням тридцять п’ятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від  26 грудня 2012 року № 35/752, з внесеними змінами взяти до відома (додається).

Секретар міської ради 							О.М.Марчук

Додаток

до рішення п’ятдесят сьомої

сесії Нетішинської міської

ради VI скликання

08.04.2014 № 57/1290

Щорічний звіт

про виконання у 2013 році

Програми розвитку освіти м.Нетішина на 2013-2017 роки

1.Основні дані

Програма розвитку освіти м.Нетішина на 2013-2017 роки, затверджена рішенням тридцять п’ятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 26 грудня 2012 року № 35/752,  (надалі програма) із змінами, внесеними  рішенням п’ятдесятої   сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 22 листопада 2013 року № 50/1094 “Про внесення змін до рішення тридцять п’ятої сесії Нетішинської міської ради                VІ скликання від 26 грудня 2012 року № 35/752 «Про Програму розвитку м.Нетішина на 2013-2017 роки», була прийнята з метою створення умов для забезпечення сучасної, доступної та якісної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави; забезпечення ефективного управління розвитком освіти міста.

Організовує, координує та контролює роботу щодо виконання програми  відділ освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

Основними завданнями програми є:

- Запровадження освітніх інновацій, інформаційно-комунікаційних педагогічних технологій.

- Забезпечення варіативності навчання.

- Впровадження здоров’язберігаючих технологій в навчально-виховний процес.

- Створення толерантного середовища в навчальних закладах міста.

- Створення сприятливих умов для пошуку, підтримки та розвитку обдарованих дітей і молоді.

- Підтримка дітей і молоді з особливими потребами.

- Забезпечення консолідації та взаємодії соціальних і наукових партнерів із метою інтенсифікації розвитку і удосконалення освітнього середовища.

- Розвиток міжрегіонального та міжнародного партнерства.

- Приведення матеріально-технічного стану навчальних закладів міста у відповідність із потребами сучасної освіти.

2.Виконання завдань і заходів.

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін викона-ння заходу | Планові обся-ги фінансу-вання тис.грн. |  | Фактичні обся-ги фінансу-вання тис.грн |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела (зазна чити) | бюджет міста | інші джерела (зазна чити) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Розділ І. Дошкільна освіта Розвиток та оптимізація мережі дошкільних навчальних закладів. - відкриття центру розвитку дитини на базі днз№8 - функціонування консультативних центрів для батьків і дітей, які виховуються в умовах сім'ї; - відкриття додаткових груп . | Відділ освіти | 2013-2014 | 10,0 | - | - | - | Підготовлено методичні рекомедації до курсу «Логіка світу», «Технологія М.Монтессорі»; 100-відсоткове охоплення дітей 5-річного віку дошкільною освітою. На базі днз№2-9 діють консультативні центри для батьків і дітей, які виховуються в умовах сім'ї. На базі днз№4,8 відкрито 2 додаткові групи для дітей віком 1,5-3 роки |
| 2. | Модернізація матеріально-технічної та методичної бази дошкільних навчальних закладів 2.1.організація ремонту спортивних та ігрових майданчиків 2.2.забезпечення днз меблями, іграш-ками, твердим та м’яким інвентарем, технологічним обладнанням тощо | Відділ освіти Керівники днз | 2013 | 50,0 | - | - | - | Ігрові майданчики днз міста облаштовано нетрадиційним ігровим обладнанням, яке виготовили педагоги та батьки |
|  |  | Відділ освіти Керівники днз | 2013 | 352,6 | - | 271,0 | 62,6(благодійні кошти) | Рівень забезпечення днз обладнанням -100%, В днз №2-9 відновлено матеріально-технічну базу на 25%:замінено технологічне обладнання харчоблоків, пралень, придбано дитячі меблі твердий та м’який інвентар тощо |
|  | 2.3.Вивчення та поширення кращого досвіду роботи дошкільних навчальних закладів 2.4.Забезпечення сучасним корекційно відновлюваним обладнанням ПРЦ для дітей з вадами зору днз№4, з порушенням постави днз№5, з проблемами органів дихання днз№3 2.5.Формування фондів навчальної, наукової, довідкової, методичної літератури, фахових періодичних видань, зокрема, художньої літератури, орієнтовний перелік якої пропонується Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» | МК відділ освіти Керівники днз | 2013 | - | - | - | - | Вивчено ППД: Пилипчук С.М., вихователя днз№4 «Формування усвідомленого ставлення до моральних норм у дітей дошкільного віку»; Поширюється ППД: Товстюк Т.М., вихователя днз № 7 «Театралізована діяльність дітей як засіб художньо-мовленнєвого розвитку»; Доктор В.І., вихователя днз№3 «Школа батьківства»; Башенко Т.М., вихователя днз№ 6 ’ «Формування культури здоров’я дошкільнят» Проведено: Всеукраїнський фестиваль дитячої творчості«Сузір’я талановитих дошкільнят»; Всеукраїнський фестиваль дитячого театрального мистецтва. Відділом освіти було проведено конкурси: «Вихователь року-2013»; Виставка педагогічних інновацій та передового досвіду «Освіта Нетішина на шляхах реформування» |
|  |  | Відділ освіти Керівники днз№3,4,5 Методичний кабінет відділу освіти, керівники днз | 2013 2013-2017 | 25,12 5 | - - | - 1,147 | - - | Придбання корекційного обладнання для ПРЦ, які функціонують на базі днз№3,4,5 профінансовано. Зареєстровано кредиторську заборгованість через не проведення оплати органами УДКСУ Здійснено передплату періодичних видань: - дитячий садо+бібліотека; - Практика управління дошкільним закладом; - Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання; - Дошкільне виховання; - Психолог дошкілля; - Вихователь методист дошкільного закладу |
| 3. | Забезпечення функціонування розвивального здоров’язбережувального середовища дошкільних навчальних закладів | Відділ освіти Керівники днз | 2013 | - | - | - | - | Проведено 3 семінари-практикуми, майстер-класи для інструкторів з фізичної культури з питань збереження здоров’я дітей |
|  | 3.1. Збільшення обсягу фінансування для забезпечення виконання натуральних норм харчування дітей в дошкільних навчальних закладах | Відділ освіти Керівники днз | 2013 | - | - | - | - | Збільшено обсяг фінансування для забезпечення виконання норм харчування дітей у 2013р. на 535010,69грн. У зв’язку з чим зросла вартість харчування на 1 дитину і становить: раннього віку -8.24грн., дошкільного віку – 12.73грн. Виконання норм харчування дітей у 2013 р. 90,1%(середньорічний показник); |
|  | 3.2.Створення центрів за технологією сенплей «Ігри з піском» | Керівники днз | 2013 | - | - | - | - | На базі днз№4,3,8,5,7 створено центри за технологією сенплей |
|  | 3.3. Створення «зимових садів», організація занять степ-аеробіки | Керівники днз | 2013 | - | - | - | - | У днз№8 організовано заняття з степ-аеробіки; розпочато роботу над інвестиційним проектом «Зимовий сад» |
|  | 3.4.Облаштування «сухого басейну» | Керівник днз№7 | 2013 | - |  | - | 2,0 (бла-годійні кошти | Облаштовано «сухий басейн» в днз№7 |
|  | 3.5. Облаштування театральної студії «Золота масочка» та студії «Спільнота допитливих» в днз№4 | Керівник днз№4 | 2013 | - | - | - | - | Діє театральна студія «Золота масочка» та студія «Спільнота допитливих» у днз№4 |
|  | Всього: |  |  | 442,7 | - | 272,1 | 66,5 |  |

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін викона-ння заходу | Планові обся-ги фінансу-вання тис.грн. |  | Фактичні обся-ги фінансу-вання тис.грн |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела (зазна чити) | бюджет міста | інші джерела (зазна чити) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Розділ ІІ Загальна середня освіта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект «Рівний доступ до якісної освіти» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення повного охоплення нав-чанням дітей та підлітків шкільного віку | Відділ освіти, керівни-ки навчальних закладів | 2013-2017 | - | - | - | - | 100 % дітей і підлітків шкільного віку охоплено різними формами навчання |
| 2 | Забезпечення в навчальних закладах дотримання законодавства про мови в Україні, реалізація прав громадян щодо мов навчання | Відділ освіти, керівники навчальних закладів | 2013-2017 | - | - | - | - | Мережа навчальних закладів міста задовольняє освітні потреби національних меншин. На базі зош І-ІІІст. №№ 2, 4 функціонують два класи з російсь-кою мовою навчання, в яких навчається 30 учнів. Збільшено кількість годин варіативної частини навчального плану на вивчення предметів українознавчого циклу. Проведено міські олімпіади: -з української мови, -конкурси знавців української мови, -ІІ етапу Міжнародного конкурсу ім..П.Яцека, -Міжнародний день рідної мови, -Дня української писемності тощо. |
| 3 | Отримання середньої освіти екстерном | Відділ освіти, керівники навчаль-них закладів | 2013-2017 | - | - | - | - | Повну загальну середню освіту за екстернатною формою навчання здобувають 7 учнів |
| 4 | Забезпечення ефективного функціонування локальних мереж, широке використання інформаційних ресурсів Інтернету в освітньому процесі навчальних закладів | Відділ освіти, керівники навчальних закладів | 2013-2017 | - | - | - | - | 1.Станом на 01.01. 2014 року всі навчальні заклади міста комп’ютеризовано, підключено до мережі Internet. 2.Поновлено сайти у всіх дошкільних, загальноосвітніх та двох позашкільних навчальних закладах - БДТ, КЦ. 3.Відповідно до Державних стандартів початкової, основної та повної загальної середньої освіти у 2 класі впроваджується вивчення курсу «Сходинок до інформатики», у 5-му класі - викладання предмету «Інформатика». 4.38 педагогічних працівників шкіл міста пройшли навчання за програмами «Цифрові технології» і 8-« Вчителі в онлайні». 5.Створено кімнату в програмі Aconnect для проведення вебінару в місті. 6.В загальноосвітніх навчальних закладах у навчально-виховному процесі широко використовуються мультимедійні засоби |
| 6 | Впровадження інформаційної системи управління освітою | Відділ освіти, керівники навчальних закладів | 2013-2017 | 22,5 | - | - | - | Створено єдину систему збору, обробки та зберігання інформації в розрізі кожного загальноосвітнього нав-чального закладу, забезпечуючи відділ освіти, Депар-тамент освіти і науки облдержадміністрації повною оперативною та достовірною інформацією про діяль-ність навчальних закладів, дає можливість здійсню-вати освітній менеджмент на більш високому рівні |
| 7 | Оновлення та модернізація наявної комп’ютерної техніки | Керівники навчаль-них закладів | 2013-2017 | 695,84 |  | 344,5 |  | Оновлено та модернізовано наявну комп’ютерну техніку в зош І – ІІІ ступенів №1,НВК |
| 9 | Придбання мультимедійних, інтерактивних дошок та проекторів | керівники навчаль-них закладів, МК | 2013-2017 | 102,42 |  | 102,5 |  | Придбано 9 інтерактивних дошок та 9 проекторів |
| 10 | Створення кабінетів інформатики на базі початкової школи | Відділ освіти, керівники навчаль-них закладів | до 2017 | 20,0 |  | - |  | В НВК оснащено два комп’ютерні класи для початкової школи. Доукомплектовано один клас для початкової школи в зош І – ІІІ ступенів № 1 |
| 11 | Забезпечення регулярного безкоштовного підвезення учнів | директор зош І-ІІІ ст. № 1 | до 2017 | 87,5 |  | 82,4 |  | Забезпечено регулярне безкоштовне підвезення учнів зош І-ІІ ступенів № 1, 2 та НВК із садибної частини міста до місця навчання і в зворотньому напрямі |
| 12 | Введення до штатного розпису зош І – ІІІ ступенів №1 0,5 ставки вихователя для супроводу дітей, що підвозяться до навчальних закладів | директор зош І-ІІІ ст. № 1 | 2013-2017 | 17,3 | - | 7,09 | - | Відповідно до чинних нормативних вимог забезпечено супровід дітей, що підвозяться із садибної частини міста до зош І – ІІІ ступенів №1,2 та НВК та зворотньому напрямі |
|  | Проект «Профільне навчання» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Створення освітньої карти до- профільного та профільного навчання | Відділ освіти, ке-рівники навчаль-них закладів | 2013 | - | - | - | - | Відділом освіти створено Освітню карту допрофільного та профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах міста. Дану карту розміщено на сайті |
| 2 | Оснащення предметних кабінетів відповідно до змістовного компоненту державного стандарту на профільному рівні | Відділ освіти, керівники навчальних закладів | 2013-2017 | 50,0 | - | - | 13,737 | Відповідно до змістовного компоненту держав-ного стандарту на профільному рівні оснащено: - наочним обладнанням кабінети географії, біології, хімії, математики, української мови зош І-ІІ ст. №2,4; - телевізором в кабінет світової літератури зош І-ІІІ ст. №2; - мультимедійний проектор в кабінет інформатики зош І-ІІІ ст. №1,світової літератури -2 компл., історії - 2 компл., іноземної мови – 2компл.НВК; - проекційний екран в кабінети світової літератури-2 шт., історії – шт., іноземної мови- 2 шт. НВК; - інтерактивна дошка в кабінет історії НВК |
| 3 | Проведення системного моніторингу щодо відстеження ефективності системи профільного навчання | Відділ освіти, керівники навчальних закладів | 2013-2017 | - | - | - | - | В 2013 році проведено - моніторинг рівня навчальних досягнень учнів: 10-х класів – з математики (профільне і поглиблене навчання); 10-х класів – з української мови та літератури (профільне навчання); |
| 4. | Проведено аналіз доцільності та якості використання годин варіативної складової робочих навчальних планів | Відділ освіти, керівники навчальних закладів | 2013-2017 | - | - | - | - | В загальноосвітніх навчальних закладах години варіативної складової робочих навчальних планів використано на: - збільшення годин на поглиблене вивчення у 8-9 класах окремих предметів інваріантної складової; - збільшення годин в 10-11 класах при вивченні базових предметів на академічному рівні; - упровадження курсів за вибором. факультативів; - ініндивідуальні та групові заняття (корекційні заняття, МАН) |
| 6. | Узагальнення інформації про укла-дання угод про співпрацю між за-гальноосвітніми та вищими навчальними закладами з метою здійснення зовнішнього партнерства | Відділ освіти, керівники навчальних закладів | 2013-2017 | - | - | - | - | В 2013 році зош І – ІІІ ступенів №1 було укладено угоду про співпрацю із Севастопольським національним університетом ядерної енергії та промисловості |
| 7 | Забезпечення відкритого доступу батьків та інших громадян до інформації щодо профілізації навчального закладу (через дошки оголошень, ЗМІ, WEB-cайти закладів та відділу освіти) | Відділ освіти, керівники навчальних закладів | 2013-2017 | - | - | - | - | Забезпечено інформування батьків щодо профільності навчання шляхом: - проведення зборів учнів 9-х класів, - презентації старшокласниками обраного профілю навчання, - висвітлення на сайтах загальноосвітніх навчальних закладів та відділу освіти |
| 8. | Забезпечення підвищення кваліфікації педпрацівників з питань викладання профільних предметів, курсів за вибором, факультативів | Міський методичний кабінет | 2013-2017 | 20,0 | - | 3,0 | - | Педагогічні працівники міста систематично беруть участь у семінарах при ХОІППО з питань викладання профільних предметів, курсів за вибором, факультативів. Вчителі математики брали участь у семінарі з питань модернізації шкільної математичної освіти як засобу розвитку обдарованої особистості. Вчителі біології брали участь у обласній науково-практичній конференції з питання «Розвиток професійної компетентності вчителів як умова успішного впровадження Державного стандарту базової та повної середньої освіти». Питання «Використання ІКТ у проведенні елективних курсів» розглядалося на занятті майстер-класу вчителів української мови та літератури. |
| 9 | Проведено аналіз працевлаштування випускників міста з урахуванням обраного профілю | Відділ освіти, керівники навчальних закладів | 2013-2017 | - | - | - | - | Проведено аналіз працевлаштування випускників 2013 року. Відповідно до обраного профілю 91% учнів 11 класів вибрали профільні предмети для проходження ЗНО, а пізніше обрали вузи |
| 10. | Поповнення матеріально-технічної та навчальної бази профільних кабінетів з математики, фізики, хімії , біології | Відділ освіти, керівники навчальних закладів | 2013-2017 | 180,0 | - | 20,529 | 16,709 (благодійні кошти) | В 2013 році для кабінетів математики, фізики, хімії, біології придбано: інтерактивну дошку -2 шт, ноутбук –2 шт., проектор - 2 шт., екран – 2 шт., телевізор-2 шт. |
| 1 | Проект «Професійний розвиток педагогічних працівників» 1.1.Провести моніторинг управлінської компетентності керівників закладів освіти та їх заступників | Відділ освіти, методичний кабінет | 2013 | - | - | - | - | З метою виявлення рівня управлінської компетентності проведено анкетування керівників та їх заступників, результати анкетування висвітлено на засіданні секції керівників |
|  | 1.2.Забезпечити підготовку і навчання керівного складу закладів освіти засобами проведення постійно діючого семінару | Відділ освіти Методичний кабінет | З 2013 | - | - | - | - | Проведено семінари: - «Фасилітативне управління навчальним закладом - складова управлінської компетентності керівника» (НВК, березень); - «Управлінська діяльність щодо впровадження здоров‘язбережувальних технологій в освітню практику» (ЗОШ І-ІІІст.№2, травень); - «Управління процесом створення умов для повноцінного розвитку й реалізації творчого потенціалу обдарованої дитини» (НВК, листопад) |
|  | 1.3.Створити на сайті відділу освіти методичну скарбничку для вчителів різних фахів | Відділ освіти, методичний кабінет | 2013 | - | - | - | - | На сайті відділу освіти створено сторінку «Методична робота» з розділом «Матеріали для вчителів» |
|  | 1.4.Створити електронну базу даних про підвищення кваліфікації педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів | Відділ освіти, методичний кабінет | 2013 | - | - | - | - | Створена електронна база даних щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів на 2013-2018 роки |
|  | 1.5.Сприяти організації курсів підвищення кваліфікації педагогів за індивідуальною формою навчання: надавати систему консультативну допомогу в організації і виборі тем та змісту самоосвітньої роботи | Відділ освіти, методичний кабінет | 2013-2015 | 70.0 | - | 68,0 | - | Налагоджено систему координування планів курсової підготовки педагогічних працівників. У 2013 році 214 педпрацівникам закладів освіти міста надано групові та індивідуальні консультації щодо змісту самоосвітньої роботи, здійснено рецензування курсових робіт та оцінювання індивідуальних домашніх завдань. Забезпечено методичний супровід проходження курсової підготовки за індивідуальною формою навчання чотирьох педагогів. Тематика індивідуальних та групових консультації: «Вимоги до оформлення курсових робіт та індивідуальних домашніх завдань»; «Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів відповідно до вимог нових Державних стандартів»; «Планування проектної діяльності»; «Про підготовку учнів до участі у ЗНО та ДПА»; «Мотивація навчальної діяльності учнів»; «Зміст навчально-методичного кейсу»; «Робота над науково-методичною проблемою. Алгоритм роботи педагога»; «Етапи організації самоосвіти педагогів»; «Особливості роботи вчителів які починають працювати з п‘ятикласниками»; «Змістове та методичне наповнення уроку»; «Виявлення та педагогічний супровід обдарованої дитини»; «Здійснення особистісно-орієнтованого підходу до виховання дітей дошкільного віку»; «Використання сучасних засобів навчання з метою розвитку особистості» |
|  | 1.6.Продовжити практику презентації передового досвіду в закладах після проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічними працівниками | Відділ освіти, методичний кабінет | 2013-2017 | - | - | - | - | Діють школи перспективного педагогічного досвіду: Яцюка М.С., вчителя правознавства Нетішинської ЗОШ І-ІІІст №1, з питання «Розвиток критичного мислення учнів на уроках правознавства в умовах особистісно орієнтованого навчання»; Соболик Т.А., вчителя НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІст та ліцей», з питання «Активізація пізнавальної діяльності школярів на уроках географії та в позаурочний час» ; Товстюк Т.М., вихователь ДНЗ №7 з питання «Театралізована діяльність як засіб художньо-мовленнєвого розвитку дошкільників»; Доктор В.І., вихователь ДНЗ№3, з питання співпраці з батьками Бульбах Т.В. вчитель початкових класів ЗОШ І-ІІІст.№4 «Сучасний урок у початковій школі»; Проведено майстер-клас: вчителів української мови з питання використання ІКТ на уроках; вчителя хімії НВК Смичок І.Ю. з питання «Формування ключових компетентностей учнів на уроках хімії засобами ІКТ»; вчителя географії НВК Защик К.С. з питання «Використання ІКТ на прикладі програми MoviMaker»; Кондратюк К.О., вчителя математики ЗОШ І-ІІІст. №2 з питання «Формування життєвих компетенцій учнів на уроках математики». |
|  | 1.7.Створити творчі групи з розробки відповідних матеріалів щодо викладання предметів ін варіативної складової навчальних планів | Відділ освіти, методичний кабінет | 2013-2015 | - | - | - | - | Діють міські творчі та динамічні груп з проблем: - впровадження проектних технологій на уроках предметів фізико-математичного циклу; -з питань вивчення програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»; -з питань впровадження здоров’язбережувальних, здоров’яформуючих технологій; -з проблеми розвитку пізнавальної активності молодших школярів (О/З школа «Пізнайко» ); - участі вчителів природничого циклу у модернізації освіти, вивчення та впровадження новаторських технологій у власну практику. |
|  | 1.8.Надати інформаційну підтримку періодичним виданням шляхом публікації матеріалів з досвіду роботи педагогів міста | Відділ освіти, методичний кабінет | 2013-2017 | 5 | - | - | - | Матеріали з досвіду роботи педагогів міста надруковано у фахових виданнях: - «Дочка Півдня України. Анна Ахматова» (Бондарук Н.П.)//Світова література-2013 № 23 (733) - «Тема жіночої долі у творах Т.Шевченка» (Чабан С.В.)//Українська література в загальноосвітніх навчальних закладах – 2013 № 7; - «Маленькі інтелектуали. Авторська програма» (Васькевич М.А.)//Бібліотечка вихователя дитячого садка – 2013, №6; - «Добірка сюжетних занять» (Хмельовська Н.В.)// Бібліотечка вихователя дитячого садка – 2013, №23-24; - «Логопед+сайт для тих, кого цікавить логопедія» (Зайцева О.В.) // Методичний портал; - «Математичний дивосвіт» (Дацюк О.І.)// Посібник; - «Дидактичні ігри на уроках української мови в початкових класах» (творча група, кер.Конченко Л.І.)// Посібник; - «Навчивши не нашкодивши». Практичний посібник (Оскома О.В.)// Посібник; - "Сходинки етичного зростання" (Стоянівська О.В.) // Посібник; - "Екскурсії - складова навчального процесу» (Костюк О.Л.) // Посібник; - "Трудове навчання. 1 клас" (Попрожук О.М.)// Посібник; - "Щоб урок посміхався" (Бродюк Л.В.)// Посібник; - "Хай рідний край освятиться у слові". Уроки української мови. (Теслюк Г.С.) // Посібник; - «Літературні диктанти». (Тимощук Н.І.)//Посібник; - «Перші кроки до Парнасу».(Савич А.А., Гундер Т.П.)//Посібник; - «ІКТ на уроках української літератури» (Ковалінська І.Ю., Фабрицька С.В.) // Посібник; - «Тестовые задания по русскому языку. Сборник для тематического контроля. 9 класс» (Полякова Л.П.) // Посібник; «English for me». (Кирилюк Н.І.) // Посібник; «Let's learn the ABC». (Власюк М.В.) // Посібник; «Навчання основ правознавства з використанням інформаційно-комунікаційних технологій» (Соколінська В.В.) // Посібник; «Інтерактивні форми і методи навчання на уроках математики» (Березська В.В.) // Посібник; «Уроки фізики.7 клас.» (Мельниченко Н.А., Шевчук Б.П.) // Посібник; «Використання методу проектів на уроках фізики». (Меркотан О.С) // Посібник; «Внесок українських вчених-хіміків у світову науку» (Машук К.А.) // Посібник; «Демонстрація хімічного експерименту на уроках хімі» (Лотюк В.О.) // Посібник; «Контрольні роботи з географії. 8кл» (Васільчук В.Г.) // Посібник; «Для тих хто цікавиться музейною справою:словник термінів і понять» «Форсюк В.В» // Посібник; «Світ професій на заняттях гуртка ПТМ» (Фролова Л.Ф.) // Посібник; «Арт педагогіка в позашкіллі і не тільки…» (Матус О.О.) // Посібник; |
|  | 1.9.Підготувати методичні рекомендації щодо здійснення корекційної роботи у навчальних закладах | Відділ освіти, методичний кабінет | 2013-2015 | 3 | - | - | - | Розроблено та надіслано в навчальні заклади міста методичні рекомендації щодо здійснення корекційної роботи: -«Формування корекційно-розвивальної програми супроводу особистості дитини»; -«Використання інноваційних технік та прийомів у корекційній роботі»; -«Індивідуальна корекційна програма як засіб супроводу дитини з вадами психофізичного розвитку»; -«Порядок організації та проведення корекційної роботи з урахуванням нормативного навантаження спеціаліста психологічної служби в закладах освіти» |
|  | 1.10.Вивчати якісні та кількісні показники підвищення кваліфікації педагогічних працівників: - аналіз виконання плану проходження курсів підвищення кваліфікації в навчальних закладах; - рівень навчальних досягнень учнів, яких навчає даний вчитель (по роках); - узагальнення матеріалів вчителів, які пройшли курси підвищення кваліфікації, брали участь в міжкурсових заходах (виступи, творчі звіти, підбірка матеріалів з проблеми тощо); -впровадження перспективного педагогічного досвіду педагогічних працівників міста, області, України. | Відділ освіти, методичний кабінет | 2013-2017 | - | - | - | - | План щодо проходження курсів підвищення квалі-фікації в навчальних закладах виконано на 97%. Систематично згідно графіка здійснюється моніторинг рівень навчальних досягнень учнів: вчителі української мови та літератури: підготували 2 переможці Всеукраїнського рівня; 14 переможців та призерів обласного рівня; вчителі фізико-математичного циклу: підготували 3 переможці Всеукраїнського рівня 16 переможців та призерів обласного рівня; вчителі природничого циклу: підготували 5 переможців Всеукраїнського рівня, 25переможців та призерів обласного рівня; вчителі суспільних дисциплін: 3 переможці обласного рівня; вчителі, які пройшли курси підвищення кваліфікації, постійно беруть участь в різних методичних заходах вчителі трудового навчання, фізкультури, образотворчого мистецтва: 6 призерів і переможців Всеукраїнського рівня; 11 призери обласного рівня. Узагальнення матеріалів вчителів: Л.М.Нижня, О.А.Шевчук. Готуємось до олімпіади з математики 7 клас. Посібник для вчителів; В.О.Лотюк. Демонстрація хімічного експерименту на уроках хімії. Частина 1. 7-9 клас. Частина 2. 10-11клас. А.М. Біла. Екологічна стежка «Єдність людини і навколишнього середовища» І.П. Ковальська. Технологія виготовлення макраме. І.І.Останіна. Рослини куточка природи О.В.Ємельянова Використання методики Л.Шелестової в навчально-пізнавальній діяльності дітей старшого дошкільного віку І.І. Сторожук. Ігровий масаж як засіб залучення дітей дошкільного віку до здорового способу життя. О.І. Симонець. Удосконалення емоційно особистісної сфери дітей дошкільного віку за допомогою сміхотерапії. С.М. Личик Інноваційні технології та методи формування ключових та предметних компетентностей на уроках трудового навчання. О.П. Шевчук. Педагогічні технології здоров‘язбереження у початковій школі. І.І. Рухало. Розвиток критичного мислення у молодших школярів. Г.О. Митюк. Розвиток поетичної здібності молодших школярів Т.В. Бульбах Науково-дослідницька діяльність молодших школярів. А.В.Крошко. Стилі батьківського виховання. Батьківські збори. Брали участь у міжкурсових заходах: - обласному семінарі вчителів математики з питань мо-дернізації шкільної математичної освіти як засобу роз-витку обдарованої особистості (Нижня Л.М., Квасун О.М.); - Всеукраїнському форумі працівників позашкільної освіти, присвяченому Року дитячої творчості, на якому презентувала досвід роботи Матус О.О., директор Краєзнавчого центру; - обласному семінарі керівників творчих груп та методичних об‘єднань учителів початкових класів «Шляхи впровадження у початковій школі в 2013 році програми МОНМС України «Сходинки до інформатики». (Бобіна О.П., Терещук Т.В.); - участь у обласній конференції з актуальних питань викладання української мови та літератури: С.М. Янчук. Впровадження новітніх технологій на уроках української мови та літератури; Г.С.Теслюк. Літературне краєзнавство на уроках словесності; Н.В.Конончук. Методика ейдотехніки та її використання на уроках української літератури; Т.П.Гундер. Розвиток пізнавальної самостійності та творчих здібностей учнів; Т.В. Гізун. Розвиток творчих здібностей учнів. Впроваджують елементи досвіду роботи: Гудкової Г.М., вчителя біології м.Шепетівки, Соболя В.О., вчителя біології м.Хмельницького з питань організації роботи з обдарованими дітьми; Васільчук В.Г, вчителя географії м.Нетішина з питання «Розвиток творчої діяльності учня через залучення їх до роботи у громадських екологічних організаціях»; творчого колективу ДНЗ №3м.Шахтарська «Мандри в пісочному царсті»; Шульги Ж., вихователя м.Хмельницького з пита-ння «Підвищення ефективності формування основ безпеки життєдіяльності у дітей дошкільного віку»; Халатової В.М., вихователя м.Нетішина з питання «Формування екологічного світорозуміння та екологічної вихованості у дітей дошкільного віку»; Товстюк Т.М., вихователя м.Нетішина з питання «Театралізована діяльність як засіб художньо-мовленнєвого розвитку дошкільнят»; Божко В.О. вчителя української мови та літератури, з питання розвитку критичного мислення на уроках словесності; Пометун О, Пироженко Л. з питань «Використання інтерактивних технологій в практиці роботи педагогів»; Личик С.М., вчитель початкових класів м.Нетішина з питання «Активізація продуктивного мислення учнів початкових класів у процесі вивчення різних предметів». |
|  | 1.11.Вивчати та прогнозувати потребу в педагогічних працівниках для дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах, та розміщувати їх на Web-сайті відділу освіти | Відділ освіти | 2013-2017 | - | - | - | - | Вивчено та створена прогнозована потреба педагогічних працівників для ДНЗ, ПНЗ, ЗНЗ на 2013-2017 р |
|  | 1.12.Забезпечити безперервний професійний розвиток педагогічних працівників у системі післядипломної педагогічної освіти | Відділ освіти, методичний кабінет, керівники навчальних закладів | 2013-2017 | - | - | - | - | Проведено: засідання ради методичного кабінету - 4; засідання міських методичних об’єднань за напрямками - 93; засідання творчих, динамічних, інтервізійних груп - 75; засідання психологічної лабораторії - 4; засідання Школи ППД - 7; психолого-педагогічні семінари, тренінги, засідання педагогічних майстерень - 21; засідання Школи молодого педагога – 3; засідання методичної студії – 12; засідання Школи методичного активу – 6 |
|  | 1.13 Проводити навчальні семінари, тренінги, круглі столи, майстер-класи для педагогів та керівників закладів освіти міста та їх заступників | Відділ освіти, методичний кабінет | 2013-2017 | - | - | - | - | Проведено: Семінари з питання викладання іноземної мови у початкових класах ЗНЗ; з питання удосконалення мовленнєвої діяльності вчителів іноземної мови; з питання удосконалення методичної майстерності вчителів української мови та літератури; з питання щодо підвищення ефективності навчально-виховного процесу шляхом впровадження інноваційних освітніх технологій; з питання удосконалення навичок розв‘язування задач підвищеної трудності вчителями природничого циклу Проведено майстер-класи: вчителів української мови з питання використання ІКТ на уроках; вчителя хімії НВК Смичок І.Ю. з питання «Формування ключових компетентностей учнів на уроках хімії засобами ІКТ»; вчителя географії НВК Защик К.С. з питання «Вико-ристання ІКТ на прикладі програми MoviMaker»; вчителів фізики та математики НВК з питань використання проектних технологій; вчителя початкових класів ЗОШ І-ІІІст.№1 Шевчук М.О. «Роль дидактичної гри у формуванні пізнавальної активності учнів початкових класів»; вихователя ДНЗ №6 Башенко Т.М. «Пошуково-дослідницька діяльність як засіб формування культури здоров‘я дітей дошкільного віку»; вихователя ДНЗ №2 Кмитюк О.В. Кондратюк К.О., вчителя математики ЗОШ І-ІІІст.№2 з питання «Формування життєвих компетенцій учнів на уроках математики»; Дубовенко А.А., вчителя інформатики з питання «Зміст, методика та особливості викладання інформатики у початкових класів»; «Емоційно-чуттєве спілкування дитини з природою як основа становлення особистості»; вчителя основ здоров‘я ЗОШ І-ІІІст.№1 Соколюка М.М. «Розвиток креативного мислення – шлях до формування особистості творчого школяра»; Кузьменко С.М., вчителя трудового навчання ЗОШ І-ІІІст.№2 «Особливості впровадження нового Державного стандарту на уроках трудового навчання у 5 класі»; Круглі столи: для вихователів ДНЗ та вчителів початкової школи «Забезпечення єдності дій та управлінських рішень ДНЗ і початкової школи щодо наступності в роботі в умовах впровадження нових освітніх стандартів»; для вчителів іноземної мови з питання «Формування ключових компетенцій учнів на уроках іноземної мови»; для вчителів хімії «Залучення учнів до участі в екологічних проектах як форми розвитку їх громадянської свідомості» |
|  | 1.14. Участь у обласних семінарах з проблем: «Професійна компетентність учителя в умовах впровадження інноваційних технологій навчання»; «Творчість працівника психологічної служби як феномен формування його іміджу»; «Оптимізація навчально-виховної роботи з обдарованими дітьми. Стратегія розвитку та навчання обдарованих учнів»; «Навчання іноземної мови в умовах нової мовної політики. Особливості підготовки учнів до незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів»; «Науково-методичне забезпечення становлення особистості керівника освітнього закладу»; «Організація та шляхи впровадження регіональної моделі єдиного моніторингового середовища»; «Удосконалення системи роботи з апробації навчальної літератури» | Відділ освіти, методичний кабінет | 2013-2017 | 15 | - | 5,0 | - | Методисти, педагоги міста залучалися до роботи обласних, Всеукраїнських семінарів, конференцій. Вони брали участь в: - обласній науково-практичній конференції «Розвиток професійної компетентності педагогів у контексті реалізації нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», на якій презентували досвід роботи Троцик Л.В., Петрук О.В., методисти методичного кабінету відділу освіти; - обласному семінарі вчителів математики з питань модернізації шкільної математичної освіти як засобу розвитку обдарованої особистості; - обласному семінарі методистів з початкової освіти на якому презентувала досвід роботи Юрчук М.М., методист методичного кабінету відділу освіти з питання «Створення здоров‘я-збережувального середовища у початковій школі ЗНЗ міста»; - обласному семінарі методистів-психологів, на якому презентувала досвід роботи Алєксєєва О.П., методист методичного кабінету відділу освіти, з питання методичного супроводу діяльності психологічної служби м.Нетішина щодо попередження та подолання агресії та насильства в шкільному середовищі; - обласному семінарі методистів іноземної мови, на якому Кінах Л.В., методист методичного кабінету відділу освіти, презентувала досвід роботи вчителів іноземної мови ЗНЗ міста з питання розвитку обдаровань учнів; - Всеукраїнському форумі працівників позашкільної освіти, присвяченому Року дитячої творчості, на якому презентувала досвід роботи Матус О.О., директор Краєзнавчого центру; - обласному засіданні круглого столу «Ціннісні орієнтації та формування ціннісного ставлення учнівської молоді та світу», (Васільчук В.Г., вчитель географії ЗОШ І-ІІІст.№2); - обласному круглому столі з питання «Творчість письменника в діалозі з сучасністю» (Форсюк О.В., вчитель світової літератури НВК); - обласному круглому столі з проблеми “Сучасні підходи до вивчення російської мови» (Штогун Н.В., вчитель російської мови та світової літератури НВК); - обласній науково-практичній конференції «Формування патріотизму та збереження національної ідентичності особистості в умовах полікультурного середовища сучасної України», (Ноцик А.Є., вчитель історії НВК); - обласному семінарі керівників творчих груп та методичних об‘єднань учителів початкових класів «Шляхи впровадження у початковій школі в 2013 році програми МОНМС України «Сходинки до інформатики» |
|  | 1.15. Удосконалити систему роботи з керівниками навчальних закладів, їх заступниками та резервом керівних кадрів з таких питань: - системність в управлінні сучасним закладом; фінансово-господарська діяльність; - трудове законодавство України | Відділ освіти, методичний кабінет | 2013-2017 | - | - | - | - | Проведено семінари: -«Фасилітативне управління навчальним закладом – складова управлінської компетентності керівника» (НВК, березень) -«Управлінська діяльність щодо впровадження здоров‘язбережувальних технологій в освітню практику» (ЗОШ І-ІІІст.№2, травень) -«Управління процесом створення умов для повноцінного розвитку й реалізації творчого потенціалу обдарованої дитини» (НВК, листопад) |
|  | 1.16.Поліпшити систему виявлення, вивчення, узагальнення передового педагогічного досвіду освітян | Відділ освіти, методичний кабінет | 2013-2017 | - | - | - | - | Вивчення та поширення ППД ведеться відповідно до плану роботи методичного кабінету. Методистами методичного кабінету розпочато вивчення досвіду роботи 14 педагогів, продовжено вивчення ППД - 8 та завершено вивчення досвіду 7 педагогів. Демонстрація їх досвіду здійснювалась під час відкритих уроків та занять, презентацій з використанням мультимедійних засобів |
|  | 1.17. Удосконалити систему роботи «Школи молодого педагога», забезпечити ефективну співпрацю досвідчених і молодих фахівців у системі безперервної педагогічної освіти | методичний кабінет | 2013-2017 | - | - | - | - | Підготовлено посібник «Мій перший відкритий урок», проведено декаду Молодого вчителя (квітень), методичний тиждень для молодих вчителів іноземної мови, організовано (щомісяця) цикл тренінгових занять для молодих спеціалістів психологічної служби з метою підвищення фахової компетенції, організовано взаємовідвідуваня уроків молодих вчителів і вчителів наставників |
|  | 1.18.Здійснити науково-методичну ро-боту з питання формування професійно-педагогічної та соціально-психологічної культури педагогічних працівників через масові форми її організації: - теоретичні семінари; - семінари – практикуми; - практикуми; - конференції; - науково-практичні конференції; - педагогічні читання; педагогічні виставки, тощо | методичний кабінет | 2013-2017 | - | - | - | - | Проведено: інструктивно-методичні наради з питання формування професійно - педагогічної та соціально-психологічної культури педагогічних працівників; - надані індивідуальні та групові консультацій, семінари-практикуми з профілактики психоемо-ційного вигорання педагогічних працівників, надано консультації щодо підвищення культури педагогічної взаємодії учасників освітнього процесу, організовано педагогічну виставку «Освіта Нетішина на шляхах реформування» |
|  | 1.19. Продовжити навчання за спеціальними програмами професійного розвитку працівників освіти: курси за програмами «Партнерство у навчанні», «Intel. Навчання для майбутнього», «Цифрові технології», «Учителі в он-лайні» | Відділ освіти, методичний кабінет | 2013-2017 | 1.5 | - | - | - | Підготовлено за програмами: «Intel. Навчання для майбутнього» - 20 педагогів; «Цифрові технології»-196; «Партнерство у навчанні»-45. |
|  | 1.20. Знайомити педагогів міста з нор-мативно-законодавчою базою та змістом інноваційної діяльності шля-хом проведення цільових семінарів, тренінгів, «круглих столів» тощо | Відділ освіти, методичний кабінет | 2013-2017 | - | - | - | - | Проведено: - наради з питання дотримання вимог щодо ведення ділової документації; - критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів; підготовки та проведення ДПА з навчальних предметів; реалізації вимог щодо оцінювання робіт учасників олімпіад, конкурсів, турнірів, про особливості впровадження нових освітніх Державних стандартів; з питання підготовки та проведення моніторингу навчальних досягнень учнів з навчальних дисциплін; тренінги координаторів інтерактивних конкурсів («Колосок», «Левеня», «Кенгуру», «Соняшник», «Кришталева сова», «Лелека») |
|  | 1.21.Забезпечити участь педагогів у конкурсах « Учитель року», «Класний керівник року» та ін. | Відділ освіти, методичний кабінет | 2013-2017 | 10 | - | 0,8 | - | Забезпечено участь педагогів у Всеукраїнських конкурсах «Учитель року», «Класний керівник року», «Вихователь року». За рішенням фахових журі переможцями міського етапу ХVІ Всеукраїнського конкурсу "Учитель року – 2013" визнано: у номінації "Початкові класи" вчителя ЗОШ І-ІІІст. №2 Шевчук О.П.,у номінації «Трудове навчання» вчителя НВК «ЗОШ І-ІІст. та ліцей» Ковальську І.П; у номінації «Світова літерту-ра» вчителя НВК «ЗОШ І-ІІст. та ліцей» Форсюк О.В. Ноцик А.Є., вчитель історії НВК, перемогла в облас-ному етапі конкурсу «Класний керівник року-2013 ». Шубарчук М.П., вихователь ДНЗ№3, здобула І місце в міському етапі конкурсу «Вихователь року - 2013» |
|  | Проект «Моніторинг та оцінювання якості освіти» - Аналіз даних про якість навчання і виховання у дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладах: - статистичні відомості; - щорічні звіти керівників знз, днз, пнз; - дані досліджень рівня знань випускників початкової школи; - результати ЗНО | Відділ освіти, методичний кабінет | 2013-2017 | - | - | - | - | Аналіз результатів: щодо виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти: 78%- показники проявляються постійно; 16% - показники проявляються частково; 4.5% - показники проявляються рідко; 1.5% - показники не виконуються; рівня психологічної готовновності дітей старшого віку до навчання в школі: Високий рівень – 236 дітей (56%); Середній рівень – 174 дитини (41%); Низький рівень – 12 дітей (3%). -10-х класів – з математики (профільне і поглиблене навчання) високий рівень – 5 учнів (12 %), достатній рівень – 26 учнів (62%), середній рівень – 9 учнів (21%), початковий рівень – 2 учні(5%); -10-х класів – з української мови (профільне навчання) високий рівень – 10 учнів (24 %), достатній рівень – 20 учнів (48%), середній рівень – 12 учнів (28%), початковий рівень – 0 учнів (0%); -10-х класів – з української літератури (профільне навчання) високий рівень – 13 учнів ( 30%), достатній рівень – 19 учнів (46 %), середній рівень – 10 учнів (24 %), початковий рівень – 0 учнів (0%); -10-х класів - з фізики: високий рівень – 19 учнів ( 10,4%), достатній рівень – 64 учнів (35,1 %), середній рівень – 93 учнів (51 %), початковий рівень – 6 учнів (3,2%); -10-х класів – з алгебри високий рівень – 32 учнів (16,6 %), достатній рівень – 87 учнів (44,1%), середній рівень – 69 учнів (36%); 10-х класів – з геометрії: високий рівень – 32 учнів (16,3 %), достатній рівень – 88 учнів (45,1%), середній рівень – 64 учнів (32,7%); -10-х класів – з біології високий рівень – 69 учнів ( 35,93 %), достатній рівень – 84 учнів (43,7 %), середній рівень –34 учнів (17,7 %), початковий рівень – 5 учнів (2,6%); -10-х класів - з історії України: високий рівень – 75 учнів ( 38,5 %), достатній рівень – 81 учнів (41,5 %), середній рівень –37 учнів (19 %), початковий рівень – 2 учнів (1%) ; -10-х класів – з французької мови високий рівень – 2 учнів ( 28,6 %), достатній рівень – 3 учнів (42,8 %), середній рівень –1 учнів (14,3 %), початковий рівень – 1 учнів (14,3%) ; -10-х класів – з англійської мови: високий рівень – 38 учнів (23,6 %), достатній рівень – 375учнів (46 %), середній рівень –49 учнів (30 %), початковий рівень – 1 учнів (0,6%); -10-х класів – з хімії високий рівень – 34 учнів (19,88%), достатній рівень – 77 учнів (45%), середній рівень –55 учнів (32,16 %), початковий рівень – 5 учнів (2,92%) -10-х класів – з української мови: високий рівень - 49 учнів (25%), достатній рівень – 114 учнів (59%), середній рівень –27 учнів (15%), початковий рівень – 2 учнів (1%); -10-х класів – з української літератури високий рівень – 32 учнів (18 %), достатній рівень – 80 учнів (44 %), середній рівень – 53 учнів (35 %), початковий рівень – 6 учнів (3%) ; -10-х класів – з технології (обслуговуючі види праці) високий рівень – 47 учнів (55,95 %), достатній рівень – 34 учнів (40,47%), середній рівень –3 учнів (3,57%); -10-х класів – з технології (технічні види праці): високий рівень – 56 учнів ( 57,73 %), достатній рівень – 24 учнів (24,74%), середній рівень –17 учнів (17,52 %); -10-х класів - з всесвітньої історії високий рівень – 46 учнів ( 28,1 %), достатній рівень – 87 учнів (53 %), середній рівень –28 учнів (17,1 %), початковий рівень – 3 учнів (1,8%); - 10-их класів - з географії високий рівень – 36 учнів ( 20,93 %), достатній рівень – 66 учнів (38,37 %), середній рівень –62 уч-нів (36,04 %), початковий рівень – 8 учнів (4,65%); -5-х класів – з математики: високий рівень – 88 учнів (28,1 %), достатній рівень – 121 учнів (38,6%), середній рівень – 87 учнів (27,7%), початковий рівень – 17 учнів (5,4%); -5-х класів – з української мови: високий рівень – 97 учнів (31,7 %), достатній рівень – 138 учнів (45,1%), середній рівень – 64 учнів (20,9%), початковий рівень – 7 учнів (2,3%) ; 5-х класів – з англійської мови високий рівень – 134 учнів (45,8%), достатній рівень – 107 учнів (36,7%), середній рівень – 51 учнів (17,5%) ; -5-х класів – з «Я і Україна», «Основи здоров‘я»: високий рівень – 168 учнів (54,19 %), достатній рівень – 108 учнів (34,83%), середній рівень – 30 учнів (9,67%), початковий рівень – 4 учнів (1,29%); |
|  | 1.2. Здійснювати інформаційну та технологічну підготовку педагогів до проведення моніторингу якості освітніх послуг у навчальних закладах. | Відділ освіти, методичний кабінет | 2013-2017 | - | - | - | - | Підготовлені методичні рекомендації: - перевірка тестів та узагальнення матеріалів моніторингу; - аналіз електронних версій збірників моніторингових досліджень |
|  | 1.3. Проводити моніторинг впливу підвищення кваліфікації педагогічних працівників на якість їхньої діяльності. | Відділ освіти, методичний кабінет | 2013-2017 | - | - | - | - | Вивчено роботу: -з питання «Формування лексичних та граматичних навичок на уроках іноземної мови в початкових класах»; -з питання формування мовлення дітей дошкільного віку відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти ДНЗ№4,5,9; -щодо шляхів формування соціально-моральної компетентності дітей дошкільного віку ДНЗ №2,6,7,8; -з питання «Формування мовних та мовленнєвих компетенцій на уроках української мови у 3-х класах»; -організації роботи щодо попередження правопорушень та злочинів в учнівському середовищі загальноосвітніх навчальних закладів |
|  | 1.4.Проводити моніторинг якості освітніх послуг у навчальних закладах: - учнівський (навчальна діяльність зі шкільного предмету, рівень вихованості, самооцінка, емоційне ставлення до навчання, рейтинг навчальних предметів, соціометричний статус учня в учнівському колективі); - педагогічний (дослідження професій-ної компетентності вчителя, рівня управління учнівським колективом). - комплексний (включає основні компоненти діяльності закладу і спря-мований на виявлення якості освіти); - психологічний (психологічний клімат педагогічного та учнівського колективу, адаптація першокласників до школи, перехід учнів молодшої ланки в середню, професійна орієнтація учнів старшої школи); - навчально-матеріальне забезпечення (наявність і % забезпечення необхідним обладнанням, ТЗН, дидактичними матеріалами навчальних кабінетів , майстерень, спортивних залів) | Відділ освіти, методичний кабінет | 2013-2017 | - | - | - | - | Протягом року проведено: - моніторинг рівня навчальних досягнень учнів: 3-х класів – з української мови та читання; 5-х класів – з математики; 5-х класів – з української мови та літератури; 5-х класів – з іноземної мови; 5-х класів – з «Я і Україна»; 10-х класів – з математики (профільне і поглиблене навчання); 10-х класів – з української мови та літератури (профільне навчання); 7-х,9-х, 10-х класів – з української мови; 8-х, 10-х класів – з української літератури; 7-х класів – з російської мови; 8-х,9-х, 11-х класів – з світової літератури; 10-х класів – з української мови; 10-х класів - з фізики; 10-х класів – з алгебри; 10-х класів – з геометрії; 10-х класів – з біології; 10-х класів - з історії України; 10-х класів – з іноземної мови; 10-х класів – з хімії; 10-х класів – з української літератури; 10-х класів – з технології (обслуговуючі види праці); 10-х класів – з технології (технічні види праці); 10-х класів - з всесвітньої історії; 10-их класів - з географії. - моніторингові дослідження: психологічної готовності дитини до навчання у школі; якості навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів; адаптації учнів перших, п‘ятих класів до навчання в умовах впровадження нових Державних стандартів; з питання «Молодь обирає здоровий спосіб життя»; зайнятості учнів та вихованців в позаурочний час; раннього виявлення обдарованих дітей в ДНЗ; стану превентивної освіти дітей та учнівської молоді в начальних закладах; вивчення рівня професійного вигорання педагогів ДНЗ; готовності дітей дошкільного віку (5-6 рік життя) до навчання в школі; охоплення вихованців днз та учнів знз гуртковою роботою; дослідження стану позашкільної освіти та позакла-сної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах |
|  | Проект «Здоров'я учасників навчально-виховного процесу» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.Створено та забезпечено діяльность консиліуму з питань впровадження здоров’язберігаючих технологій | Відділ освіти, керівники знз | 2013-2017 | - | - | - | - | В усіх загальноосвітніх навчальних закладах створено консиліуми з питань впровадження здоров’язберігаючих технологій |
|  | 1.2.Забезпечено проведення заходів щодо популяризації здорового способу життя та профілактики шкідливих звичок : -науково-практичних конференцій; -«круглих столів»; -КВК; -«Маршруту безпеки» | Відділ освіти | 2013-2017 | 2 | - | - | - | З метою популяризації здорового способу життя та профілактики шкідливих звичок, у загальноосвітніх навчальних закладах проведено такі заходи: - тематичний тиждень присвячений Всесвітньому Дню боротьби зі СНІДом; - виховні години, години спілкування « Обери здоров’я – обери життя»; - виставка тематичних стінгазет «Наше здоров’я – в наших руках»; - шкільний флеш-моб «Червона стрічка»; - відкриті тематичні лінійки «Майбутнє без СНІДу»; - зняття з учнями за проектом «Чесна гра»; - інтерактивна виставка «Маршрут безпеки»; - усні журнали, бесіди - перегляд відеофільмів «Життя», «Правда про наркотики»; - соціально-психологічний моніторинг рівня поінформованості щодо популяризації здоровязберігаючих технологій серед учнів знз |
|  | 1.3.Залучати учнівську молодь до участі в програмах розвитку життєвих навичок: «Рівний-рівному», «Діалог», «Шкідливі звички», «Майбутнє починається сьогодні», «Родинна твердиня» | Відділ освіти | 2013-2017 | - | - | - | - | У загальноосвітніх навчальних закладах обладнано 4 тренінгові кабінети. Впроваджує програми розвитку життєвих навичок 21 педагог-тренер. Охоплено програмами 901 учень. |
|  | 1.4. Поширювати та впроваджувати кращий досвід педагогів-тренерів, які пройшли навчання за 40-годинною програмою. | Відділ освіти | 2013-2017 | - | - | - | - | Проведено 2 майстер-класи педагогів-тренерів, які пройшли навчання за 40-год. програмою (Соколюк М.М., Котик Л.Д.) |
|  | 1.6. Забезпечити проведення фестивалю-конкурсу "Молодь обирає здоров'я" | Відділ освіти | 2013-2017 | 1.5 | - | - | - | Проведено міський фестиваль та забезпечено участь у регіональному фестивалі- конкурсі "Молодь обирає здоров'я" |
|  | 1.8. Впроваджувати інтерактивні форми роботи з учнями та їх батьками, спрямовані на формування здорового способу життя | Відділ освіти | 2013-2017 | - | - | - | - | В навчальних закладах міста впроваджувались інтерактивні форми роботи з учнями та їх батьками, спрямовані на формування здорового способу життя : - уроки основ здоров’я в тренінговій формі; - мультимедійні презентації; - дискусії, - ділові ігри; - акції; - створено волонтерські загони з профілактики та попередження здорового способу життя. Для 612 батьків впроваджується батьківський всеобуч « Родинна твердиня» |
|  | 1.9.Забезпечити участь дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів у Всеукраїнському огляді-конкурсі на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах України. | Відділ освіти | 2013-2017 | 1.0 | - | - | - | Всеукраїнський огляд-конкурс на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах України у 2013р. не проводився (проводиться 1 раз в 4 роки) |
|  | 1.10. Проводити серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів: - спартакіаду з різних видів спорту; - змагання допризовної молоді "Юні козаки Поділля"; - міський етап змагань Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю школярів "Нащадки козацької слави"; - міський тур дитячих спортивних ігор "Старти надій" серед учнів 7-х класів за-гальноосвітніх навчальних закладів міста | Відділ освіти | 2013-2017 | 30.0 | - | 5,0 | - | Серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів проведено: - спартакіаду з різних видів спорту; - змагання допризовної молоді "Юні козаки Поділля"; -міський етап змагань Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю школярів "Нащадки козацької слави"; - міський тур дитячих спортивних ігор "Старти надій" серед учнів 7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів міста |
|  | 1.11.Забезпечити проведення міського етапу Всеукраїнських військово-патріо-тотичних ігор "Зірниця" та "Сокіл-Джура" | Відділ освіти | 2013-2017 | 5,0 | - | - | - | Проведено міський етапу Всеукраїнських війсь-ково-патріотичних ігор "Зірниця" та "Сокіл-Джура" і забезпечено участь учнів у обласному етапі |
|  | Проект «Дитина з особливими освітніми потребами» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Створити робочу групу з питань коор-динації та впровадження інклюзивного навчання | Відділ освіти | 2013 | - | - | - | - | Визначено відповідальних осіб за впровадження інклюзивного навчання |
| 2 | Здійснити моніторинг кількості та контингенту дітей з вадами психофізичного розвитку, створити банк даних за нозологіями | Відділ освіти | 2013 | - | - | - | - | На підставі результатів медичного огляду учнів проведено моніторинг кількості дітей з вадами психофізичного розвитку,, створено банк даних за нозологіями |
| 3 | Забезпечити ефективність діяльності психолого-медико-педагогічної консультації в частині організації корекційно-розвиткової роботи з дітьми дошкільного та шкільного віку в умовах інклюзивного навчання та навчання за індивідуальною формою (введення до штату міської ПМПК консультантів: вчителя-логопеда, вчителя-дефектолога, практичного психолога) | МПМПК | 2013 | 45,0 | - | - | - | Міська ПМПК працює на постійно діючій основі, до складу якої входять: завідувач ПМПК (0,5 ст. на постійно діючій основі), консультанти ( у кількості 7-ми осіб на громадських засадах). Обстежено 426 дітей шкільного та дошкільного віку. Направлено у логопедичні пункти 281 дитину. Рекомендовано інклюзивне навчання для 30 дітей з вадами зору у днз №4 , 65 дітей з вадами ОРА у днз №5; індивідуальне навчання для 34 дітей у знз. |
| 4. | Спільно з ХОІППО забезпечити спеціальну підготовку та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів для роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку в умовах інклюзивного навчання у дошкільних, загальноосвітніх , позашкільних навчальних закладах | Методичний кабінет відділу освіти | 2013 | 5,0 | - | - | - | Спільно із ХОІППО здійснено спеціальну підготовку 50 вчителів загальноосвітніх навчальних закладів для роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку на базі методичного кабінету відділу освіти. |
| 5. | Забезпечити умови для здобуття поза-шкільної освіти дітьми з особливими ос-вітніми потребами: 1.оснащення кімнат спеціальними меблями, пристосуваннями, освітленням; 2.облаштування кімнати психологічного розвантаження; 3.забезпечення необхідними навчально-методичними і технічними засобами | Відділ освіти | 2013- 2017 | 10,0 | - | - | - | У позашкільних навчальних закладах не облаштовано кімнат спеціальними меблями, пристосуваннями, не створено кімнат психологічного розвантаження у зв’язку з тим, що пнз знаходяться у пристосованих приміщеннях . |
| 6. | Забезпечити проведення семінарів, нарад для педагогічних працівників, що впроваджують інклюзивне навчання, консультантів міської психолого-медико-педагогічної консультації | Відділ освіти, методичний кабінет | 2013-2017 | 3,0 | - | - | - | Проведено засідання Круглого столу «Співпраця ПМПК та психологічної служби закладів освіти»; інтерактивні лекції: «Шляхи вдосконалення діяльності учасників інклюзивної освіти», «Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими потребами». |
| 7. | Запровадити системну організаційно-методичну, консультативно-роз'ясню-вальну роботу серед керівників навчаль-них закладів, педагогічних працівників, громадськості, батьків щодо забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на освіту | Методичний кабінет, керівники навчальних закладів | 2013-2017 | - | - | - | - | Проведено інструктивно-методичні наради з консультантами ПМПК, керівниками навчальних закладів Надано 87 індивідуальних та групових консультацій батькам щодо забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на освіту. |
|  | Проект «Обдаровані діти» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Науково-методичне забезпечення роботи з обдарованими дітьми |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.1.Створити та щорічно поновлювати Інтернет – каталог нормативно-правової та методичної літератури з питання щодо виявлення, розвитку обдарованої особистості | Відділ освіти, методичний кабінет | 2013 -2017 | - | - | - | - | Оновлено електронний каталог нормативно-правової та методичної літератури з питання щодо виявлення, розвитку обдарованої особистості. Укладено список рекомендованої літератури з питань організації діяльності шкільних наукових товариств. |
|  | 1.2. Провести семінари, круглі столи з питання використання інноваційних методів роботи з обдарованими дітьми | Відділ освіти, методичний кабінет | 2013 -2017 | - | - | - | - | Проведено семінар «Управління процесом створення умов для повноцінного розвитку й реалізації творчого потенціалу обдарованої дитини», надано психолого-педагогічні консультації педагогам, батькам щодо навчально-виховної системи роботи з обдарованою особистістю |
|  | 1.3.Створити картотеку передового досвіду педагогів міста з питання роботи з обдарованими | Відділ освіти, методичний кабінет | 2013 | - | - | - | - | Створено картотеку передового досвіду педагогів міста з питання роботи з обдарованими |
|  | 1.4. Пропагувати кращий досвід роботи педагогічних працівників з проблеми розвитку обдарованої особистості | Відділ освіти, методичний кабінет | 2013-2017 | - | - | - | - | На засіданні ради методичного кабінету розглянуто питання: «Про підсумки вивчення стану роботи з питання «Робота з обдарованими дітьми» у загальноосвітніх навчальних закладах міста» |
|  | 1.5.Створити електронний посібник науково-методичних розробок, програм , створених педагогами закладів освіти міста | Відділ освіти, методичний кабінет | 2013 | - | - | - | - | Створено електронний посібник науково-методичних розробок, програм, розроблених педагогами закладів освіти міста, видано посібник «Відкриваємо нові горизонти». |
|  | 1.6. Здійснювати інформаційний, порівняльний моніторинг особистих досягнень обдарованої особистості | Відділ освіти, методичний кабінет | 2013-2017 | - | - | - | - | Систематично здійснюється інформаційний, порівняльний моніторинг особистих досягнень обдарованої особистості |
|  | 1.7. Забезпечити проходження курсової підготовки керівників освітніх закладів, учителів, керівників гуртків, факультативів з питань роботи з обдарованими та талановитими дітьми | Відділ освіти, методичний кабінет | 2013-2017 | 15 | - | 0,6 | - | Спільно із ХОІППО здійснено спеціальну підготовку 5 учителів, керівників гуртків, факультативів з питань роботи з обдарованими та талановитими дітьми |
|  | 1. 8. Організувати підготовку та проведення майстер-класів для керівників гуртків, які працюють у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах | Відділ освіти, методичний кабінет | 2013-2017 | - | - | - | - | Проведено майстер-клас Коваль С.В. , вихователь ДНЗ №6 «Розвиток художньої творчості дошкільників за допомогою елементів дизайну» |
|  | 1. 9.Організувати роботу творчих груп педагогів з питання самовираження обдарованої особистості | Відділ освіти, методичний кабінет | 2013-2017 | - | - | - | - | Проведено 3 засідання творчої групи «Еврика» вчителів природничого циклу з питань організації роботи з обдарованими дітьми. |
|  | Психологічний супровід обдарованості |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2.1.Створити міську програму соціально-психологічного супроводу обдарованих дітей | Психологічна служба | 2013 | - | - | - | - | Створено міську програму соціально-психологічного супроводу обдарованих дітей |
|  | 2.2.Створити психологічну лабораторію з метою вивчення питання використа-ння різних методик виявлення здібних, обдарованих і талановитих дітей | Психологічна служба | 2013 | - | - | - | - | Діє психологічна лабораторія з питання використання різних методик виявлення здібних, обдарованих і талановитих дітей: |
|  | 2.3.Здійснювати прогностичний моніторинг досягнень обдарованої особистості | Психологічна служба | 2013-2017 | - | - | - | - | Систематично здійснюється моніторинг досягнень обдарованої особистості, та надаються рекомендації щодо подальшої роботи |
|  | 2.4.Забезпечити проведення психоло-гічних тренінгів з обдарованими дітьми-учасниками олімпіад, конкурсів | Психологічна служба | 2013-2017 | - | - | - | - | Постійно ведеться робота за напрямками консуль-таційна, просвітницька, діагностична з обдаро-ваними дітьми-учасниками олімпіад, конкурсів |
|  | 2.5.Забезпечити проведення консультацій для педагогів з питання «Профілактика емоційних, розумових перевантажень обдарованих учнів» | Психологічна служба | 2013-2017 | - | - | - | - | Постійно надаються консультації для педагогічних працівників з питання «Профілактика емоційних, розумових перевантажень обдарованих учнів» |
| 3 | Навчання, виховання та розвиток обдарованих дітей та учнівської молоді |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.Організувати роботу міжшкільних факультативів для учасників предметних олімпіад та конкурсів | Відділ освіти, методичний кабінет | 2013-2017 |  | - | - | - | Організовано роботу факультативу з програмування на базі НВК та ЗОШ І-ІІІст.№4 |
|  | 3.2.Проводити міські етапи олімпіад з базових дисциплін, конкурсів, турнірів, змагань | Відділ освіти, методичний кабінет | 2013-2017 | 5.0 | - | 1,0 | - | Проведено міські етапи олімпіад з 22 базових дисциплін; 2 Інтернет-олімпіади з математики та програмування; конкурси: «Юний математик», «Зоряний шлях», «Технік винахідник», знавців української мови ім..П.Яцика, конкурс журналістів, Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді ім. Т.Г.Шевченка, «Біощит», «Птах року», «Юний біолог», «Юний еколог», «Юний хімік», «Юний географ, філософ, релігієзнавець», «Юний дослід», конкурс-захист науково-дослідницьких робіт МАН, Заочний конкурс з інформаційних технологій, відкритий конкурс з інформаційних технологій, «Всеукраїнський юнацький водний приз», «Інтел-техно-Україна», «Інтел-Еко-Україна», «Юних інспекторів дорожнього руху», «Благослови мати», «Співає юність України», фольклорних колективів «За сонячним колесо», патріотичної пісні «Україно, любий край»; акції: «Майбутнє лісу в твоїх руках», «Посади ліс», «Весняна толока»; фестиваль «Молодь обирає здоров‘я»,змагання: «Старти надій», «Олімпійське лелеченя», «Нащадки козацької слави», з легкої атлетики, волейболу юнаки, дівчата, футбол, з військово-прикладних видів спорту «Джура», «Зірниця» |
|  | 3.3.Забезпечувати участь учнівських команд у обласних, всеукраїнських, міжнародних етапах олімпіад, конкурсів, змагань | Відділ освіти, методичний кабінет | 2013-2017 | 80.0 | - | 20,0 | - | Постійно забезпечується участь учнів ЗНЗ у обласних, всеукраїнських, міжнародних етапах олімпіад, конкурсах, змаганнях. Переможцями та призерами стали: у Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді ім.Т.Г.Шевченка (обласний етап – 3 учні, всеукраїнський – 1); обласному конкурсі знавців польської мови (обл. етап – 2 учні); Всеукраїнському турнірі юних журналістів (обласний етап – 2, всеукраїнський – 1); Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів членів МАН (обласний -11, всеукраїнський – 1); Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості (обласний – 5, всеукраїнський – 1); Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика (обласний етап -3), у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін IV етап 1 призер, ІІІ етап – 41 переможець та призер |
|  | 3.4.Організувати роботу наукового товариства «Юний дослідник» для учнів 5-8 класів | Відділ освіти, методичний кабінет | 2013 | - | - | - | - | Організовано роботу наукового товариства «Юний дослідник» для учнів 5-8 класів на базі ЗНЗ міста |
|  | 3.5..Забезпечити участь учнів у Міжнародних конкурсах «Кенгуру», «Левеня», «Лелеченя», «Гринвіч», Всеукраїнських конкурсах «Колосок», «Кришталева сова», «Соняшник» | Відділ освіти, методичний кабінет | 2013-2017 | - | - | - | - | Забезпечено участь учнів ЗНЗ у всеукраїнських та міжнародних інтерактивних конкурсах «Кенгуру» (766 уч.) «Левеня» (117 уч.), «Лелека» (25 уч.), Колосок» ( 594 уч.), «Кришталева сова» (137 уч.), «Патріот» (123 уч.), «Соняшник» (173 уч.) |
|  | 3.6.Забезпечити участь учнів в Інтернет - олімпіадах з навчальних предметів | Відділ освіти, методичний кабінет | 2013-2017 | - | - | - | - | Забезпечено участь учнів Інтернет-олімпіадах з математики, програмування накази № 379 від 23.09.2013; № 348 від05.09.2013; № 474 від 02.12.2013 |
| 4. | Забезпечення підтримки обдарованої молоді та вчителів їх творчих керівників |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.Порушувати щорічно клопотання про призначення стипендій міського голови для творчих вчителів, керівників гуртків, вихователів | Відділ освіти, методичний кабінет | 2013-2017 | 4.0 | - | - | - | Підготовлено списки претендентів на отримання стипендій міського голови для творчих вчителів, керівників гуртків, вихователів. Отримували стипендії 3 вчителі та 3 учні |
|  | 4.2.Висвітлювати в засобах масової інформації хід та результативність реалізації проекту «Обдаровані діти» | Відділ освіти, методичний кабінет | 2013-2017 |  | - | - | - | Постійно діяльність з питань участі учнів та педагогів в інтелектуальних змаганнях висвітлювалася на сторінках місцевої газети «Нетішинський вісник», демонструвалася по місцевому телебаченню |
|  | Всього: |  |  | 1479,06 | - | 639,9 | 30,446 |  |

|  | Розділ ІІІ. Позашкільна освіта. Виховання. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 1.1.Забезпечення методичного супроводу впровадження сучасних виховних технологій у педагогічну практику | Методичний кабінет | 2013-2017 | - | - | - | - | Програма «Рівний рівному» інтегрована у виховні години (ЗОШ І-ІІІст.№2), соціальний проект «Від серця до серця» (ЗОШ І-ІІІст.№4), соціальний проект «Корисні звички» (НВК), проект «Чесна гра» з пропаганди здорового способу життя (НВК, ЗОШ І-ІІІ ст. № 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.2.Створення банку педагогічних виховних інновацій | Методичний кабінет | 2013 | - | - | - | - | Підготовлено методичні розробки: -«Ліворука дитина в праворукому світі; -«Особливості методичної роботи з педпагогічними кадрами в позашкільному закладі»; - «Застосування інноваційних форм і методів робо-ти в гуртках декоративно-прикладного мистецтва»; -«Система роботи позашкільного закладу «Краєзнавчий центр» щодо впровадження сучасних педагогічних технологій у навчально-виховний процес» |
|  | 1.3.Проведення тренінгів, семінарів-практикумів з проблеми: - виховна система школи: концептуальні ідеї; - інноваційні аспекти діяльності класного керівника. | Методичний кабінет | 2013-2017 | - | - | - | - | Проведено міські методичні об‘єднання: з питань «Проектні технології в позашкільному навчальному закладі як засіб соціалізації вихованців», «Технологія порт фоліо в позашкільному навчальному закладі – скарбничка досягнень керівника і вихованців гуртка», «Організація діяльності керівника гуртка позашкільного навчального закладу з обдарованою молоддю», «Шляхи формування правової культури, виховання поваги до законів, прав і обов‘язків, норм співжиття у суспільстві», «Технологія проектів у виховній роботі загальноосвітнього навчального закладу». |
|  | 1.4.забезпечення співпраці загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів з громадськими організаціями щодо змістовного дозвілля дітей | Керівники знз, пнз | 2013-2017 | - | - | - | - | Розроблено спільний план щодо співпраці КЦ та із Нетішинською міською організацією «Нетішинський козацький полк Хмельниччини», ДЮКО «Нетішинські Джури» міжнародного союзу козаків «Запорізька Січ», з міською організацією ветеранів |
|  | 1.5.проведення моніторингу ефективності системи виховання в загальноосвітніх навчальних закладах | Керівники знз, пнз | 2013-2014 | - | - | - | - | Проведено моніторинг ефективності: - екологічного виховання; - патріотичного виховання, |
|  | 1.6.Виявлення, підтримка та розвиток природних нахилів і здібностей дітей з особливими освітніми потребами, залу-чення їх до навчання в гуртках, секціях, студіях загальноосвітніх навчальних закладів | Відділ освіти, методичний кабінет | 2013-2017 | - | - | - | - | Діти з особливими освітніми потребами, постійно залучаються до роботи в гуртках, секціях, студіях ЗНЗ. 5 вихованців КЮТ навчаються за індивідуальною формою |
|  | 1.7.Оптимізація мережі гуртків в позашкільних навчальних закладах | Керівники пнз | 2013-2017 | - | - | - | - | В 2013 році БДТ розпочав роботу молодіжний клуб «Діалог»; в КЦ: «Спортивний туризм», «Юні друзі природи», «Літературне краєзнавство», «Юні туристи краєзнавці», «Велотуризм» |
|  | 1.8.Розроблення персональних виставок робіт творчо обдарованих вихованців, учнів | Керівники пнз | З 2013 | - | - | - | - | Проведено персональні виставки гуртків декоратив-но-ужиткового мистецтва «Скарбничка творчості» |
|  | 1.9.Зміцнення матеріально-технічної бази | Відділ освіти, керівники пнз | 2013-2017 | 71,4 | - | 8,586 | 14,5 | Придбано комплект мультимедійної апаратури, принтер КЦ, сценічні костюми для гуртківців БДТ |
|  | Всього: |  |  | 71,4 | - | 8,586 | 14,5 |  |

3.Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Економічні (використано коштів на виконання програми) тис.грн. | 888,965 | - | - | - | - |
| Соціальні (тис.грн.) | 71,147 | - | - | - | - |
| Екологічні | - | - | - | - | - |
| Наукові (кількість заходів) | 281 | - | - | - | - |

4.Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби корегування завдань та заходів

У 2014 році продовжити роботу щодо надання якісних освітніх послуг.

Для забезпечення подальшого виконання програми необхідно збільшити фінансування для участі в обласних, всеукраїнських конкурсах, турнірах змаганнях педагогічних працівників та учнів.

Кредиторську заборгованість на придбання комп’ютерної техніки для зош№2,4, музичної апаратури для БДТ, спортивного обладнання для знз мі ста, програми ІСУО у сумі 470,815  тис. грн. просимо забезпечити фінансуванням у 2014році

Фактичні обсяги фінансування здійснювати в повному обсязі та враховувати стан інфляції у 2014 році.

Заступник міського голови						М.С.Яцюк

Відповідальний виконавець:

Начальник відділу освіти

виконавчого комітету міської ради

Моцик М.А.