УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

п’ятдесят восьмої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

26.06.2019					Нетішин				    	№ 58/3905

Про виконання у 2017-2018 роках цільової програми забезпечення пожежної безпеки на об’єктах усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділу пожежної охорони у м.Нетішин Хмельницької області на 2016-2020 роки

Відповідно до статті 25,пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада         в и р і ш и л а:

Щорічний (проміжний) звіт про виконання у 2017-2018 роках цільової програми забезпечення пожежної безпеки на об’єктах усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділу пожежної охорони у м.Нетішин Хмельницької області на 2016- 2020 роки, затвердженої рішенням третьої сесії Нетішинської міської ради     VІІ скликання від 10 грудня 2015 року № 3/333 з внесеними змінами та доповненнями, взяти до відома згідно з додатком.

Міський голова									О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення п’ятдесят восьмої

сесії Нетішинської міської

ради VІІ скликання

26.06.2019 № 58/3905

Щорічний (проміжний) звіт

про виконання у 2017-2018 роках цільової програми забезпечення

пожежної безпеки на об’єктах усіх форм власності,

розвитку інфраструктури підрозділу пожежної охорони у м.Нетішин Хмельницької області на 2016-2020 роки

1. Основні дані

Рішенням третьої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання                  від 10 грудня 2015 року № 3/33 було затверджено цільову програму забезпечення пожежної безпеки на об’єктах усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділу пожежної охорони у м.Нетішин Хмельницької області на 2016-2020 роки, зі змінами.

Програма спрямована на забезпечення протипожежного захисту об’єктів і населення міста щодо реалізації державної політики у сфері пожежної та техногенної безпеки, яка відповідно до Кодексу цивільного захисту України є невід’ємною частиною державної діяльності щодо охорони життя та здоров’я людей, національного багатства і навколишнього природного середовища.

Виконавець програми: відділ з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

Термін виконання: 2017-2018 роки.

2

Виконання у 2017-2018 році напрямів, завдань і заходів виконання цільової програми

«Забезпечення пожежної безпеки на об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури

підрозділу пожежної охорони м.Нетішин на 2016-2020 роки»

2. Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання | Планові обсяги фінансування (тис.грн.) |  | Фактичні обсяги фінансування (тис.грн.) |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела | бюджет міста | інші джерела |  |
| 1. | Приведення до належного протипожеж-ного стану об’єктів освіти м.Нетішин: | Управління освіти виконавчого комітету міської ради |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведення аналізу стану забезпечення пожежної безпеки у кожному навчальному закладі та розроблення за результатами аналізу комплексного плану заходів із запобігання пожежам та загибелі людей на них. Виконання заходів запропонованих приписами органів державного нагляду контролю у сфері пожежної та техногенної безпеки. |  | 2017 | - | - | - |  | Частково виконано.Проведено аналіз стану забезпечення пожежної безпеки у 4 загальноосвітніх навчальних закладах у 8 ДНЗ та адмінбудівлі управління освіти та за результатами аналізів розроблено комплексні плани заходів із запобігання та загибелі людей на них |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  | Частково виконано.Проведено аналіз стану забезпечення пожежної безпеки у 4 загальноосвітніх навчальних закладах у 8 ДНЗ та адмінбудівлі управління освіти та за результатами аналізів розроблено комплексні плани заходів із запобігання та загибелі людей на них |
| 1.2. | Проведення аналізу стану забезпечення пожежної безпеки у кожному позашкіль-ному навчальному закладі та розробле-ння за результатами аналізу комплекс-ного плану заходів із запобігання пожежам та загибелі на них людей. Виконання заходів запропонованих приписами органів державного нагляду контролю у сфері пожежної та техногенної безпеки у позашкільних навчальних закладах |  | 2017 |  |  |  |  | Частково виконано. Проведено аналіз стану забезпечення пожежної безпеки у 7 позашкільних навчальних закладах |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  | Частково виконано. Проведено аналіз стану забезпечення пожежної безпеки у 7 позашкільних навчальних закладах |
| 2. | Приведення до належного протипожежного стану об’єктів управління культури виконавчого комітету міської ради | Управління культури виконавчого комітету міської ради |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведення аналізу стану забезпечення пожежної безпеки у кожному закладі культури міста та розроблення за результатами аналізу комплексного плану заходів із запобігання пожежам та загибелі людей на них |  | 2017 | - | - | - | - | Частково виконано. |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  | Частково виконано. |
| 2.2. | Виконання заходів запропонованих приписами органів державного нагляду контролю у сфері пожежної та техногенної безпеки |  | 2017 | - | - | - | - | Заходи не виконані в повному обсязі. Виконана проектно-кошторисна документація на вогнегасну обробку дерев’яних конструкцій Палацу культури |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  | Частково виконано |
| 3. | Приведення до належного протипожежного стану будинків підвищеної поверховості | КП НМР «ЖКО» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Аналіз стану забезпечення пожежної безпеки у житлових будинках підвищеної поверховості | КП НМР «ЖКО» | 2017 | - | - | - | - | Проведено аналіз стану забезпече-ння пожежної безпеки у житлових будинках підвищеної поверховості |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  | Проведено аналіз стану забезпече-ння пожежної безпеки у житлових будинках підвищеної поверховості |
| 3.2. | Приведення до робочого стану інженерного обладнання систем протипожежного захисту висотних будинків і будинків підвищеної поверховості, забезпечення їх належного функціонування | КП НМР «ЖКО» | 2017 | - | - | - | - | Заходи не проводились |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  | Не виконано |
| 3.3. | Розгляд питань забезпечення протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості на засіданнях комісії з питань ТЕБ і НС | Відділ з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2017 | - | - | - | - | Питання забезпечення протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості розглянуто на засіданні Нетішинської міської комісії з питань ТЕБ і НС від 24 лютого 2017 року |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  | Питання забезпечення протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості розглянуто на засіданні Нетішинської міської комісії з питань ТЕБ і НС від 22 травня 2018 року |
| 3.4. | Висвітлення у ЗМІ резонансних пожеж, що виникли у будинках підвищеної повер-ховості, фактів загибелі людей на них та інших матеріалів на пожежну тематику | 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області | 2017 | - | - | - | - | Інформація висвітлювалася у газетах «Нетішинський вісник» та «Перспектива». |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  | Інформація висвітлювалася у газетах «Нетішинський вісник», «Перспектива»,ТРК «ЛОТЕЛ-СКТБ», інтернет-сайтах |
| 3.5. | Забезпечення функціонування системи централізованого пожежного спостере-ження, зокрема, виведення сигналів системи автоматичного протипожеж-ного захисту на пункти зв’язку частини | КП НМР «ЖКО» | 2017 | - | - | - | - | Кошти не заплановані програмою, систему не створено |
|  |  |  | 2018 | - | - | - | - | Не виконано |
| 4. | Забезпечення пожежної безпеки під час про-ведення загальноміських масових заходів. Проведення навчань з питань пожежної безпеки у загальноосвітніх закладах міста. Створення належних умов для підготовки дружин юних рятувальників до фестивалів та тренування юнацької команди з пожежно-прикладного спорту. Сприяння у розвитку матеріально-технічної бази пожежної частини для надання допомоги населенню щодо проведення робіт не пов’язаних з ліквідацією надзвичайних ситуацій та гасіння пожеж. |  | 2017 | - | - | - | - | Проведено тижні «Безпеки дитини»- з 24 по 28 квітня та з 20 по 24 листопада. Проводились конкурси, огляд спеціалізо-ваної пожежної техніки. Проведено 27квітня День цивільного захисту у загальноосвітніх школах та Нетішинському професійному ліцеї |
|  |  |  | 2018 | - | - | - |  | Проведено тижні «Безпеки дитини» з 16 по 20 квітння та з 12 по 26 листопада. Проводились конкурси, огляд спеціалізованої пожежної техніки. Проведено 19.04.2018 День цивільного захисту у загальноосвітніх школах та Нетішинському професійному ліцеї |
|  | Оснащення аварійно-рятувальним обладнанням, пожежно-технічним озброєнням, пально-мастильними матеріалами, спеціальним захисним одягом 8 ДПРЧ по охороні м.Нетішин | 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області | 2017 | 200000 | - | 200000 | - | Придбано: 10 касок пожежного (65000 грн.), ПММ 3901 літрів (86300 грн.). рукавів пожежних 32 шт. (48700 грн.) |
|  |  |  | 2018 | 200000 | - | 200000 | - | Придбано: ліхтарі світодіодні-2 шт. (3400 грн.). дозиметр радіометричний «Терра» -1 шт (4338 грн.), пожежна колонка – 2 шт. (16848 грн.), акумулятор до радіостанції – 2 шт. (4390 грн.), пожежно-технічне обладнання на суму 18717 грн., ПММ 5980 л (152307 грн.) |
| 5. | Організація агітаційно-масової роботи та попередження виникнення пожеж та загибелі людей на них | Виконавчий комітет міської ради |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Реалізація наказу начальника цивільного захисту області – голови обласної державної адміністрації від 15.02.2008 № 3 «Про створення та організацію роботи консультаційних пунктів щодо дій у надзвичайних ситуаціях, при пожежах та інших небезпечних подіях при органах місцевого самоврядування області» | КП НМР «ЖКО» | 2017 | - | - | - | - | Консультаційний пункт діє на базі КП НМР «ЖКО», за 2017 рік надано консультацій для 279 громадян |
|  |  |  | 2018 | - |  | - | - | Консультаційний пункт діє на базі КП НМР «ЖКО», за 2018 рік надано консультації для 302 громадян |
| 5.2 | Організувати розробку та проведення сезонних пожежно-профілактичних заходів під час підготовки до пожежонебезпечних періодів | Підприємства, установи, органі-зації незалежно від форм власності | 2017 | - | - | - | - | Розроблялися відповідні плани, прово-дились навчання та тренування згідно з затвердженим планом-графіком на підприємствах та в установах міста |
|  |  |  | 2018 | - | - | - | - | Розроблялися відповідні плани, прово-дились навчання та тренування згідно з затвердженим планом-графіком на підприємствах та в установах міста |
| 5.3 | Проведення навчань правилам пожеж-ної безпеки працівників, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небез-пекою підприємств, установ, організа-цій незалежно від форм власності | 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області | 2017 | - | - | - | - | Проводяться навчання на підприємствах, в установах та організаціях по пожежно-технічному мінімумі |
|  |  |  | 2018 | - | - | - | - | Проводяться навчання на підприємствах, в установах та організаціях по пожежно-технічному мінімумі |
| 5.4 | Виготовлення та розміщення в ліфтах, холах, сходових клітках, коридорах загального користування житлових будинків і гуртожитків табличок, листівок, плакатів з короткими інструкціями про заходи пожежної безпеки і рекомендаціями про порядок евакуації на випадок пожежі | КП НМР «ЖКО» 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області | 2017 | - | - | - | - | Розміщено в гуртожитках агітаційні матеріали з короткими інструкціями про заходи пожежної безпеки із рекомендаціями про порядок евакуації на випадок пожежі |
|  |  |  | 2018 | - | - | - | - | Розміщено в гуртожитках агітаційні матеріали з короткими інструкціями про заходи пожежної безпеки із рекомендаціями про порядок евакуації на випадок пожежі |
| 5.5 | Постійне транслювання текстів протипожежних застережень, звернень до громадян через об’єктові радіовузли та телебачення, встановлення біл-бордів та банерів | 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області | 2017 | - | - | - | - | Проводились інформаційні передачі на ТОВ «Лотел-СКТБ» |
|  |  |  | 2018 | - | - | - | - | Проводились інформаційні передачі на ТОВ «Лотел-СКТБ» |
| 5.6 | Організація виділення коштів для надання матеріальної допомоги одиноким пристарілим для приведення будівель у належний протипожежний стан | Управління со-ціального захисту населення вико-навчого комітету міської ради | 2017 | - | - | - | - | Кошти не виділялись |
|  |  |  | 2018 | - | - |  |  | Кошти не виділялись |
| 5.7 | Залучення до здійснення роз'яснюваль-ної роботи щодо профілактики пожеж і запобігання випадків травмування і загибелі людей відомчі, релігійні устано-ви, недержавні благодійні організації | 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області | 2017 | - | - | - | - | Залучено управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради до роз’яснювальної роботи |
|  |  |  | 2018 | - | - | - | - | Залучено Нетішинські курси ЦЗ ІІІ категорії |
| УСЬОГО за 2017 рік: |  |  |  | 200000 | - | 200000 | - |  |
| УСЬОГО за 2018 рік: |  |  |  | 200000 | - | 200000 | - |  |

8

3. Оцінка ефективності виконання програми

| Показники | 2017 рік | 2018 рік |
| --- | --- | --- |
| Економічні | - |  |
| Обсяг видатків всього, тис.грн.: | 200,0 | 200,0 |
| - в т.ч.кошти місцевого бюджету: | 200,0 | 200,0 |
| - в т.ч. інших джерел | - | - |
| Соціальні: |  |  |
| Екологічні: | - |  |
| Інші: | - |  |
| - придбано каску пожежного, шт.. | 10 |  |
| - придбано ПММ, л: | 3901 | 5980 |
| - придбано пожежний рукав, шт. | 32 | - |
| - придбано ліхтар світлодіодний, шт.. |  | 2 |
| - придбано дозиметр радіометричний «Терра», шт.. | - | 1 |
| - придбано пожежну колонку, шт. | - | 2 |
| - придбано пожежно-технічне обладнання, компл. | - | 1 |

4. Заключний висновок

Завдяки реалізації заходів програми, на які виділено з бюджету міста у 2017-2018 роках по 200000 гривень, що становить 100% від запланованих, покращено матеріально-технічну базу 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, що сприяє їм у роботі під час гасіння пожеж та аварійно-рятувальних робіт.

Бюджетні кошти було використано за призначенням.

Перший заступник міського голови                                                     І.В. Романюк

Відповідальний виконавець:

Начальник відділу з питань

цивільного захисту населення

виконавчого комітету міської ради

Л.Б.Вдовіченко