УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

шостої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

29.01.2016					Нетішин					№ 6/138

Про виконання програми забезпечення пожежної безпеки на об’єктах усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділу пожежної охорони у м.Нетішині на 2012-2015 роки

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання                     від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

1.Заключний звіт про виконання програми забезпечення пожежної безпеки на об’єктах усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділу пожежної охорони у м.Нетішин на 2012-2015 роки, затвердженої рішенням сімнадцятої (позачергової) сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 07 грудня 2011 року № 17/358, з внесеними змінами та доповненнями, взяти до відома (додається).

2.Зняти з контролю рішення сімнадцятої (позачергової) сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 07 грудня 2011 року № 17/358 «Про програму забезпечення пожежної безпеки на об’єктах усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділу пожежної охорони у м.Нетішині на 2012-2015 роки», з внесеними змінами та доповненнями.

Міський голова									О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення шостої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

29.01.2016 № 6/138

Заключний звіт

про виконання програми забезпечення пожежної безпеки

на об’єктах усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділу

пожежної охорони у м.Нетішин на 2012-2015 роки

1.Основні дані

Рішенням сімнадцятої (позачергової) сесії Нетішинської міської ради               VІ скликання від 07 грудня 2011 року № 17/358 було затверджено програму забезпечення пожежної безпеки на об’єктах усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділу пожежної охорони у м.Нетішин на 2012-2015 роки.

Програма спрямована на забезпечення протипожежного захисту об’єктів і населення міста щодо реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки,          яка відповідно до Закону України «Про пожежну безпеку» буде сприяти охороні життя та здоров’я людей, національного багатства і навколишнього природного середовища.

Виконавці програми: відділ освіти, управління культури, управління з питань цивільного захисту населення, управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради, КП НМР «ЖКО», 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Хмельницькій області та виконавчий комітет Нетішинської міської ради.

Термін виконання: 2012-2015 роки.

2.Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання | Планові обсяги фінансування (тис.грн.) |  | Фактичні обсяги фінансування (тис.грн.) |  | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела | бюджет міста | інші джерела |  |
| 1. | Приведення до належного протипожеж-ного стану закладів освіти м.Нетішин: - проведення аналізу стану забезпечення пожежної безпеки у кожному навчаль-ному закладі (ЗОШ №№ 1, 2, 4, НВК) та розроблення за результатами аналізу комплексного плану заходів із запобігання пожежам та загибелі людей на них; - виконання заходів запропонованих припи-сами органів державного нагляду контролю у сфері пожежної та техногенної безпеки; - проведення аналізу стану забезпечення пожежної безпеки у кожному дошкільному навчальному закладі (ДНЗ №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) та розроблення за результатами аналізу комплексного плану заходів із запо-бігання пожежам та загибелі на них людей; - виконання заходів запропонованих приписами органів державного нагляду контролю у сфері пожежної та техногенної безпеки у позашкільних навчальних закладах | Відділ освіти виконавчого комітету міської ради | 2012-2015 | - 700000 130000 | - - - | - - - | - - - | Проведено аналіз стану забезпече-ння пожежної безпеки у 4 загаль-ноосвітніх навчальних закладах у 8 ДНЗ та адмінбудівлі відділу осві-ти та за результатами аналізів розроблено комплексні плани захо-дів із запобігання та загибелі лю-дей на них. Заходи не проведені. Проведено аналіз стану забезпечення пожежної безпеки у 3 позашкільних навчальних закладах |
| 2. | Приведення до належного протипожежного стану об’єктів управління культури виконавчого комітету міської ради | Управління культури виконавчого комітету міської ради | 2012-2015 |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведення аналізу стану забезпечення пожежної безпеки у кожному закладі культури міста та розроблення за результатами аналізу комплексного плану заходів із запобігання пожежам та загибелі людей на них |  |  |  |  |  |  | Проведено аналіз стану забезпечення пожежної безпеки у кожному закладі культури та розроблено комплексний план заходів із запобігання пожежам |
| 2.2. | Виконання заходів запропонованих припи-сами органів державного нагляду контролю у сфері пожежної та техногенної безпеки |  | 2012-2015 | 200000 | - | - | - | Заходи не виконані через відсутність коштів у бюджеті міста |
| 3. | Приведення до належного протипожежного стану будинків підвищеної поверховості | КП НМР «ЖКО» | 2012-2015 |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Аналіз стану забезпечення пожежної безпеки у житлових будинках підвищеної поверховості |  | 2012-2015 | - | - | - | - | Проведено аналіз стану забезпече-ння пожежної безпеки у житлових будинках підвищеної поверховості |
| 3.2. | Приведення до робочого стану інженерного обладнання систем протипожежного захисту висотних будинків і будинків підвищеної по-верховості, забезпечення їх належного функ-ціонування, створення спецдільниць з ремон-ту та технічного обслуговування таких систем | КП НМР «ЖКО» | 2012-2015 | 579000 |  | 8,737 |  | Виготовлено проектно-кошторисну документацію на проведення кап-ремонту системи протипожежного за-хисту будинку на вул.Будівельників, 4 |
| 3.3. | Розгляд питань забезпечення протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості на засіданнях комісії з питань ТЕБ та НС | Управління з питань цивільного захисту населення виконав-чого комітету міської ради | 2012-2015 | - | - | - | - | Розглянуто на двох засіданнях комісії з питань ТЕБ та НС: протоколи від 21.02.2014 № 1 та від 04.07.2014 № 3 |
| 3.4. | Висвітлення у ЗМІ резонансних пожеж, що виникли у будинках підвищеної повер-ховості, фактів загибелі людей на них та інших матеріалів на пожежну тематику | 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області | 2012-2015 | - | - | - | - | Інформація висвітлювалася у газетах «Нетішинський вісник» та «Перспектива» - 3 публікації |
| 3.5. | Забезпечення функціонування системи централізованого пожежного спостереже-ння, зокрема, виведення сигналів системи автоматичного протипожежного захисту на пункти зв’язку частини | КП НМР «ЖКО» | 2012-2015 | - | - | - | - | Кошти не заплановані програмою, систему не створено |
| 4. | Оснащення аварійно-рятувальним облад-нання, пожежно-технічним озброєнням, пально-мастильними матеріалами 8 ДПРЧ по охороні м.Нетішин | 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмель-ницькій області, виконавчий комі-тет Нетішинської міської ради | 2012-2015 | 141000 | - | 140,932 | - | Придбано бензопилу «Стиль-18», бензоріз «Стиль-TS 400», моторний човен «Барк-ВТ-330-С», бухту напірного рукава. намет із засобом обігріву, пально-мастильні матеріали - 4740 л |
| 5. | Виготовлення, розміщення в ліфтах, хо-лах, сходових клітинах, коридорах загаль-ного користування житлових будинків і гуртожитків табличок, листівок, плакатів з короткими інструкціями про заходи пожежної безпеки і з рекомендаціями про порядок евакуації на випадок пожежі | КП НМР «ЖКО», 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Хмельницькій області | 2012-2015 | - | - | - | - | Розміщено в гуртожитках агітацій-ні матеріали з короткими інструк-ціями про заходи пожежної без-пеки із рекомендаціями про поря-док евакуації на випадок пожежі |
| 6. | Організація виділення коштів для приведення будівель одиноких, престарілих у належний протипожежний стан | Управління соціаль-ного захисту насе-лення виконавчого комітету міської ради | 2012-2015 | 20,0 | - | - | - | Заходи не виконані через відсутність достатніх коштів у бюджеті міста |
| 7. | Реалізація наказу начальника цивільного захисту області-голови обласної держав-ної адміністрації від 15.02.2018 № 3 «Про створення та організацію роботи консультаційних пунктів щодо дій у надзвичайних ситуаціях, при пожежах та інших небезпечних подіях при органах місцевого самоврядування області» | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «ЖКО» | 2012-2015 | - | - | - | - | Консультаційний пункт діє на базі КП НМР «ЖКО» |
| 8. | Організація розробки та проведення сезонних пожежно-профілактичних заходів під час підготовки до пожежонебезпечних періодів року | Виконавчий комітет міської ради | 2012-2015 | - | - | - | - | Проводяться заходи на підприємствах, в установах та організаціях |
| 9. | Проведення навчань правилам пожежної безпеки працівників, зайнятих на робо-тах з підвищеною пожежною небезпекою підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності | 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Хмельницькій області | 2012-2015 | - | - | - | - | Проводяться навчання на підприємствах, в установах та організаціях |
| 10. | Забезпечення функціонування класів з навчання населення правилам пожежної безпеки та обладнання їх відповідними наочними матеріалами в КП НМР «ЖКО» | КП НМР «ЖКО» | 2012-2015 | - | - | - | - | Проводиться в консультаційному пункті КП НМР «ЖКО» |
| 11. | Постійне транслювання текстів протипожежних застережень, звернень до громадян через міський радіовузол та телебачення, надання біг-бордів, багерів для встановлення | 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Хмельницькій області | 2012-2015 | - | - | - | - | Проводяться інформаційні передачі на ТОВ «Лотел-СКТБ» |
| 12. | Проведення щороку міського фестивалю дружин юних пожежників | 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Хмельницькій області, відділ освіти виконавчого комітету міської ради | 2012-2015 | - | - | - | - | Проведено фестиваль на базі загальноосвітніх навчальних закладів міста 15 квітня 2014 року |
| 13. | Проведення у дошкільних, середніх та середньо-спеціальних навчальних закладах тижня знань «Правил пожежної безпеки» | 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Хмельницькій області | 2012-2015 | - | - | - | - | Проведено тижні знань 20-25 січня, 15-20 травня, 12-17 листопада 2014 року |
| 14. | Залучення до здійснення роз’яснювальної роботи щодо профілактики пожеж і запобігання випадків травмування і загибелі людей відомчі, релігійні установи, недержавні благодійні організації | 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Хмельницькій області | 2012-2015 | - | - | - | - | Залучено управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради |
| УСЬОГО: |  |  |  | 1770000 | - | 149669 | - |  |

3.Оцінка ефективності виконання програми

Показники очікуваних результатів

| Показники | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Економічні (загальний обсяг виділення коштів з бюджету міста), (тис.грн.) |  | 39,937 | 69,733 | 39,999 |
| Соціальні: |  |  |  |  |
| - придбання намету дасть можливість відкрити пункт обігріву для жителів міста, які не мають житла, шт. |  |  |  |  |
| Інші: |  |  |  |  |
| - придбання бензопили та бензорізу покращило проведення аварійно-рятувальних робіт для ліквідації наслідків ДТП та НС природного характеру, шт. |  | 1 1 |  |  |
| - моторного човна - рятувальних робіт на воді, шт. |  | 1 |  |  |
| - придбання бухт напірних рукавів для укомплектування пожеж-них автомобілів дасть можливість ліквідовувати пожежі, шт. |  |  | 1 | 9 |
| - пально-мастильні матеріалів на своєчасне реагування на НС різного характеру з метою доставки особового складу і аварій-но-рятувального обладнання до місць надзвичайних ситуацій, л |  | 1610 | 1430 | 1700 |
| - виготовлення проектно-кошторисної документації дасть можливість провести капремонт системи протипожежного захисту будинку підвищеної поверховості, комплект |  |  | 1 |  |

4.Заключний висновок

Рішенням сімнадцятої (позачергової) сесії Нетішинської міської ради                   VІ скликання від 07 грудня 2011 року № 17/358 було затверджено програму забезпечення пожежної безпеки на об’єктах усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділу пожежної охорони у м.Нетішин на 2012-2015 роки.

Програма спрямована на забезпечення протипожежного захисту об’єктів і населення міста щодо реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки, яка відповідно до Закону України «Про пожежну безпеку» буде сприяти охороні життя та здоров’я людей, національного багатства і навколишнього природного середовища.

Термін виконання: 2012-2015 роки.

Заходи програми виконані не в повному обсязі, а лише на 8,5 відсотка. Проте, завдяки частковій реалізації заходів програми, на які виділено з бюджету міста 149669 гривень, при запланованих 1770000 гривень, покращено матеріально-технічну базу 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Хмельницькій області, що сприяє їм у роботі під час гасіння пожеж та аварійно-рятувальних робіт.

Бюджетні кошти було використано за призначенням.

Рішення сімнадцятої (позачергової) сесії Нетішинської міської ради                   VІ скликання від 07 грудня 2011 року № 17/358 «Про програму забезпечення пожежної безпеки на об’єктах усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділу пожежної охорони у м.Нетішин на 2012-2015 роки», з внесеними змінами та доповненнями, зняти з контролю.

Перший заступник міського голови						П.П.Скиба

Відповідальний виконавець:

Головний спеціаліст управління цивільного захисту населення

виконавчого комітету міської ради 	Руцький М.М.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

про результати виконання програми забезпечення пожежної безпеки

на об’єктах усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділу

пожежної охорони у м.Нетішин на 2012-2015 роки

Програма забезпечення пожежної безпеки на об’єктах усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділу пожежної охорони у м.Нетішин на                   2012-2015 роки (далі - програма), затверджена рішенням сімнадцятої (позачергової) сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 07 грудня 2011 року № 17/358, з внесеними змінами та доповненнями, була прийнята з метою забезпечення протипожежного захисту об’єктів і населення міста щодо реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки, яка відповідно до Закону України «Про пожежну безпеку» мала сприяти охороні життя та здоров’я людей, національного багатства і навколишнього природного середовища.

Виконання програми забезпечували: відділ освіти, управління культури, управління з питань цивільного захисту населення, управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради, КП НМР «ЖКО»,                   3 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Хмельницькій області та виконавчий комітет міської ради.

Програма передбачала виконання завдань щодо поліпшення забезпечення протипожежного захисту об’єктів і населення міста, національного багатства і навколишнього природного середовища.

Програма діяла упродовж 2012-2015 років. На виконання заходів програми було передбачено виділити з бюджету міста 1770000 гривень.

За період дії програми у 2012-2015 роках було виділено 140932 гривні на оснащення аварійно-рятувальним обладнанням, пожежно-технічним озброєнням та пально-мастильними матеріалами 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Хмельницькій області та 8737 гривень КП НМР «ЖКО» на виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капремонту системи протипожежного захисту будинку підвищеної поверховості, усього 149669 гривень.

Заходи програми виконані не у повному обсязі, а лише на 8,5 відсотка.

Проте завдяки частковій реалізації заходів програми була покращена матеріально-технічна база 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Хмельницькій області, що сприяє їм у роботі під час виїздів на пожежі та аварійно-рятувальних роботах.

Бюджетні кошти було використано за призначенням.