УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

шістдесят першої сесії Нетішинської міської ради

VІ скликання

26.06.2014					Нетішин				№ 61/1388

Про виконання у 2013 році міської програми розвитку культури на 2012-2016 роки

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від          25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», міська рада    в и р і ш и л а :

Щорічний звіт про виконання у 2013 році міської програми розвитку культури на 2012-2016 роки, затвердженої рішенням двадцять другої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 22 лютого 2012 року № 22/414, взяти до відома (додається).

Міський голова								О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення шістдесят першої

сесії Нетішинської міської

ради VI скликання

26.06.2014 № 61/1388

Щорічний звіт

про виконання у 2013 році міської програми розвитку культури на 2012-2016 роки

1.Основні дані

Міська програма розвитку культури на 2012-2016 роки (далі – програма), затверджена рішенням двадцять другої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 22 лютого 2012 року № 22/414, визначає шляхи збереження і розвитку культури міста як складової частини загальнонаціональної культури. Програма спрямована на реалізацію державної політики України щодо забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів. Моніторинг та контроль за виконанням Програми щорічно здійснюється Нетішинською міською радою.

Відповідальність за виконання Програми покладається на  управління культури виконавчого комітету міської ради, яке готує звіт про хід виконання Програми.

Головна мета Програми – формування і розвиток сучасної інфраструктури галузі, поліпшення умов творчої діяльності та побуту працівників культури, збереження національно-культурної спадщини, впровадження в діяльність установ культури інформаційних технологій.

Задля задоволення культурно-мистецьких запитів населення на рівні новітніх технологій і вимог заклади культури міста повинні стати центрами відпочинку і змістовного дозвілля населення, бути сучасно облаштованими новітньою аудіо-, відео- та звукопідсилюючою апаратурою, комп’ютерною та розмножувальною технікою.

У місті функціонують такі заклади управління культури: централізована бібліотечна система, яка налічує 5 бібліотек, Нетішинський міський краєзнавчий музей, складовою якого є мистецька галерея «Арт-Пласт», 2 початкових спеціалізованих мистецьких навчальних заклади («Нетішинська міська художня школа», «Нетішинська міська школа мистецтв»), комунальні заклади «Палац культури міста Нетішина» та «Нетішинський міський Будинок культури», муніципальні духовий оркестр та хоровий колектив.

На сьогодні повністю збережено мережу та кадровий потенціал закладів культури міста, напрацьовано великий досвід проведення культурно-мистецьких акцій.

Основними заходами програми є:

- Ремонти і реконструкція будівель та приміщень;

2. Заходи пожежної безпеки;

3. Зміцнення матеріально-технічної бази;

4. Придбання періодичних видань та літератури, видавнича діяльність;

5. Модернізація і технічне переоснащення установ і закладів культури;

6.Підтримка професійного мистецтва, розвиток і збереження нематеріальної культурної спадщини;

7. Робота з творчою молоддю та обдарованими дітьми;

8. Соціальний захист працівників галузі.

На фінансово-економічне забезпечення програми на 2013 рік передбачено            806,7 тис.грн., з них: із загального фонду - 464,9 тис.грн., спеціального фонду – 341,80тис.грн.

2.Виконання завдань і заходів:

2.1. Ремонти і реконструкції будівель та приміщень

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання | Планові обсяги фінансування тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела (зазначити) | бюджет міста | інші джерела (зазначити) |  |
| 1 | Заміна лінолеуму | ПСМНЗ «Нетішинська міська художня школа» | 2013 | 19,0 |  | 8,5 |  | Кредиторська заборгова-ність станом на 01.01.14 |
| 2 | Ремонт сантехнічних вузлів | ПСМНЗ «Нетішинська міська художня школа» |  | 1,5 |  |  |  |  |
| 3 | Заміна труб тепловодопостачання | ПСМНЗ «Нетішинська міська школа мистецтв» |  | 20,0 |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт покрівлі | КЗ «Палац культури міста Нетішина» |  | 159,1 |  |  | 25,4 (суб-венція із державного бюджету) | Кредиторська заборгова-ність станом на 01.01.13 |
| 5 | Заміна вікон, дверей | КЗ «Палац культури міста Нетішина» |  | 300,0 |  |  |  |  |
| 6 | Поточний ремонт приміщень музею | Нетішинський міський краєзнавчий музей |  | 5,0 |  |  |  |  |
| 7 | Реконструкція мистецької галереї «Арт-ПЛАСТ» | Нетішинський міський краєзнавчий музей |  | 20,0 |  |  | 206,6 (бюджет розвитку) | 102,0тис.грн. кредиторська заборгова-ність станом на 01.01.14 |
| 8 | Поточний ремонт бібліотек | Централізована бібліотечна система |  | 10,0 |  |  |  |  |
| 9 | Поточний ремонт приміщення | Управління культури |  | 5,0 |  |  |  |  |
| Всього |  |  |  | 539,6 |  | 8,5 | 232,0 |  |

2.2. Заходи пожежної безпеки

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання | Планові обсяги фінансування тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела (зазначити) | бюджет міста | інші джерела (зазначити) |  |
|  | Діагностування та обслуговування вогнегасників | ПСМНЗ «Нетішинська міська художня школа» |  | 0,8 |  |  | 0,1 (платні послуги) |  |
|  | Технічне обслуговування та наладка системи автоматичної пожежної сигналізації | ПСМНЗ «Нетішинська міська художня школа» |  | 0,6 |  | 0,4 |  |  |
|  | Цілодобове спос-тереження за проти-пожежним станом | ПСМНЗ «Нетішинська міська художня школа» |  | 1,5 |  |  | 1,4 (платні послуги) |  |
|  | Діагностування вогнегасників | ПСМНЗ «Нетішинська міська школа мистецтв» |  | 0,4 |  |  |  |  |
|  | Проведення замірів опору заземлення | ПСМНЗ «Нетішинська міська школа мистецтв» |  | 1,8 |  | 1,8 |  |  |
|  | Перезарядка вогнегасників | КЗ «Палац культури міста Нетішина» |  | 2,0 |  |  |  |  |
|  | Придбання вогнегасників | КЗ «Палац культури міста Нетішина» |  | 1,0 |  |  |  |  |
|  | Придбання пожежних рукавів | КЗ «Палац культури міста Нетішина» |  | 2,0 |  |  |  |  |
|  | Страхування життя пожежників | КЗ «Палац культури міста Нетішина» |  | 2,0 |  |  |  |  |
|  | Обслуговування пожежної сигналізації | КЗ «Палац культури міста Нетішина» |  | 2,0 |  |  | 3,7 (платні послуги) |  |
|  | Придбання вогнегасників | Нетішинський міський краєзнавчий музей |  | 1,0 |  |  | 0,2 (платні послуги) |  |
|  | Ремонт та обслуговування автоматичної системи пожежогасіння | Централізована бібліотечна система |  | 2,2 |  | 1,5 |  | З них 0,4 тис.грн. кредиторська заборгова-ність станом на 01.01.14 |
|  | Технічне обслуговування та наладка системи автоматичної пожежної сигналізації | Управління культури |  | 1,2 |  |  |  |  |
|  | Діагностування та обслуговування вогнегасників | Управління культури |  | 0,8 |  | 0,1 |  | Кредиторська заборгова-ність станом на 01.01.14. |
| Всього |  |  |  | 19,3 |  | 3,8 | 5,4 |  |

2.3.Зміцнення матеріально-технічної бази

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання | Планові обсяги фінансування тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела (зазначити) | бюджет міста | інші джерела (зазначити) |  |
|  | Придбання господарських інструментів | ПСМНЗ «Нетішинська міська художня школа» |  | 3,0 |  |  | 3,5 (платні послуги) |  |
|  | Придбання комп’ютерної техніки | ПСМНЗ «Нетішинська міська художня школа» |  | 13,0 |  |  | 7,5 (бюджет розвитку) |  |
|  | Придбання предметів, матеріалів і обладнання для навчальних потреб | ПСМНЗ «Нетішинська міська художня школа» |  | 5,0 |  |  | 2,7 (платні послуги) |  |
|  | Придбання канцелярських та господарських матеріалів | ПСМНЗ «Нетішинська міська художня школа» |  | 13,0 |  |  | 3,0 (платні послуги) |  |
|  | Ліцензійно-консультаційне обслуговування програми «М.Е.dok» | ПСМНЗ «Нетішинська міська художня школа» |  | 1,0 |  |  | 1,3 (платні послуги) |  |
|  | Придбання натюрмортного фонду та гіпсових форм | ПСМНЗ «Нетішинська міська художня школа» |  | 1,0 |  |  |  |  |
|  | Придбання саксофона | ПСМНЗ «Нетішинська міська школа мистецтв» |  | 28,7 |  |  |  |  |
|  | Придбання сценічних костюмів | КЗ «Палац культури міста Нетішина» |  | 3,0 |  |  | 7,4 (благо-дійні) |  |
|  | Придбання ламп у велику залу | КЗ «Палац культури міста Нетішина» |  | 15,0 |  |  | 0,7 (платні послуги) |  |
|  | Придбання радіомікрофонів | КЗ «Палац культури міста Нетішина» |  | 6,0 |  |  |  |  |
|  | Придбання музичного центру | Централізована бібліотечна система |  | 1,5 |  |  |  |  |
|  | Ліцензійно-консультаційне обслуговування програми «М.Е.dok» | Управління культури |  | 1,0 |  | 1,3 |  | Кредиторська заборгова-ність станом на 01.01.14 |
|  | Придбання костюмів | Муніципальний хоровий колектив |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  | Придбання музичних інструментів | Муніципальний духовий оркестр |  | 10,0 |  |  |  |  |
| Всього |  |  |  | 111,2 |  | 1,3 | 26,1 |  |

2.4.Придбання періодичних видань та літератури, видавнича діяльність

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання | Планові обсяги фінансування тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела (зазначити) | Бюджет міста | інші джерела (зазначити) |  |
|  | Передплата періодичних видань | ПСМНЗ «Нетішинська міська художня школа» |  | 3,5 |  | 0,3 | 5,5 (платні послуги) |  |
|  | Придбання свідоцтв | ПСМНЗ «Нетішинська міська художня школа» |  | 0,7 |  |  | 0,4 (платні послуги) |  |
|  | Придбання класних журналів | ПСМНЗ «Нетішинська міська художня школа» |  | 1,2 |  |  | 0,7 (платні послуги) |  |
|  | Придбання літератури для поповнення бібліотечного фонду | ПСМНЗ «Нетішинська міська художня школа» |  | 1,5 |  |  | 2,6 (благо-дійні) |  |
|  | Передплата періодичних видань | ПСМНЗ «Нетішинська міська школа мистецтв» |  | 4,0 |  |  | 4,5 (платні послуги) |  |
|  | Передплата періодичних видань | КЗ «Палац культури міста Нетішина» |  | 3,5 |  |  | 3,5 (платні послуги) |  |
|  | Виготовлення буклетів | КЗ «Палац культури міста Нетішина» |  | 3,5 |  |  |  |  |
|  | Видання наукового збірника «Вісник Нетішинського крає-знавчого музею», бук-летів та каталогів, фото-альбому «Нетішин» | Нетішинський міський краєзнавчий музей |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  | Передплата періодичних видань | Централізована бібліотечна система |  | 20,0 |  |  | 17,2 (бюджет розвитку) 0,3 (плата за послуги) |  |
|  | Придбання літератури | Централізована бібліотечна система |  | 90,0 |  |  | 13,5 (бла-годійні) |  |
|  | Видавнича діяльність (буклети, листівки) | Централізована бібліотечна система |  | 2,5 |  |  |  |  |
|  | Передплата періодичних видань | Управління культури |  | 4,0 |  | 2,1 |  |  |
| Всього |  |  |  | 144,4 |  | 19,6 | 31,0 |  |

2.5.Модернізація і технічне переоснащення установ і закладів культури

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання | Планові обсяги фінансування тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела (зазначити) | Бюджет міста | інші джерела (зазначити) |  |
|  | Придбання мульти-медійного проектора | ПСМНЗ «Нетішинська міська художня школа» |  | 12,0 |  |  |  |  |
|  | Придбання комп’ю-тера звукорежисеру | ПСМНЗ «Нетішинська міська школа мистецтв» |  | 5,0 |  |  |  |  |
|  | Придбання комп’ютера | КЗ «Палац культури міста Нетішина» |  | 5,0 |  |  |  |  |
|  | Обслуговування прог-рамного забезпечення | КЗ «Палац культури міста Нетішина» |  | 1,5 |  |  | 1,4 (платні послуги) |  |
|  | Технічне переос-нащення та придбання необхідної апаратури та обладнання | Нетішинський міський краєзнавчий музей |  | 5,0 |  |  | 4,0 (бюджет розвитку) | Придбання комп’ютера |
|  | Придбання програм-ного забезпечення (IRBIS, Microsoft Offise) | Централізована бібліотечна система |  | 4,0 |  |  |  |  |
|  | Придбання комп’ютерної техніки | Управління культури |  | 5,0 |  |  | 5,0 (бюджет розвитку) |  |
| Всього |  |  |  | 37,5 |  |  | 10,4 |  |

2.6.Підтримка професійного мистецтва, розвиток і збереження нематеріальної культурної спадщини

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання | Планові обсяги фінансування тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела (зазначити) | Бюджет міста | інші джерела (зазначити) |  |
|  | Обмін досвідом з викладачами ПСМНЗ області та України | ПСМНЗ «Нетішинська міська художня школа» |  | 3,0 |  |  | 0,1 (платні послуги) |  |
|  | Проведення майстер-класів, майстер-симпо-зіумів, фестивалів між-народними майстрами та митцями України | ПСМНЗ «Нетішинська міська художня школа» |  | 4,0 |  |  |  |  |
|  | Придбання звукоза-писувальної студії | КЗ «Палац культури міста Нетішина» |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | Участь в обласних, все-українських та міжна-родних конкурсах окремих виконавців та дитячих колективів Палацу культури | КЗ «Палац культури міста Нетішина» |  | 3,0 |  |  |  |  |
|  | Проведення творчих звітів | КЗ «Палац культури міста Нетішина» |  | 3,0 |  |  | 1,6 (платні послуги) |  |
|  | Проведення семінарів, конференцій, загальноміських заходів | Нетішинський міський краєзнавчий музей |  | 5,0 |  |  |  |  |
|  | Проведення археологічних, етнографічних, ботанічних експедицій | Нетішинський міський краєзнавчий музей |  | 5,0 |  |  |  |  |
| Всього |  |  |  | 123,0 |  |  | 1,7 |  |

2.7. Робота з творчою молоддю та обдарованими дітьми

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання | Планові обсяги фінансування тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела (зазначити) | Бюджет міста | інші джерела (зазначити) |  |
|  | Проведення виставкової та конкурсної діяльності | ПСМНЗ «Нетішинська міська художня школа» |  | 1,5 |  |  |  |  |
|  | Міжнародний конкурс «Синя птаха», м.Сімферополь | ПСМНЗ «Нетішинська міська школа мистецтв» |  | 7,0 |  |  |  |  |
|  | VII Регіональний конкурс виконавців на духових інструментах, м.Калуш | ПСМНЗ «Нетішинська міська школа мистецтв» |  | 3,7 |  |  |  |  |
|  | Міжнародний конкурс виконавців на духових інструментах, м.Львів | ПСМНЗ «Нетішинська міська школа мистецтв» |  | 1,0 |  |  | 2,2 (платні послуги) |  |
|  | Участь творчих колективів у конкурсах та фестивалях | КЗ «Палац культури міста Нетішина» |  | 3,0 |  |  | 0,1 (платні послуги) |  |
|  | Організація та проведення концертів | КЗ «Палац культури міста Нетішина» |  | 3,0 |  |  | 13,2 (платні послуги) |  |
|  | Участь у майстер-класах з вокалу та робота з хореографом-постановником | КЗ «Палац культури міста Нетішина» |  | 1,5 |  |  |  |  |
|  | Видання літературно-музичного альманаху «Нетішинських талантів диво цвіт» | Нетішинський міський краєзнавчий музей |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  | Фінансово організаційна підтримка реалізації творчих проектів обдарованої молоді в галузі літератури, проведення конкурсів | Централізована бібліотечна система |  | 2,0 |  |  |  |  |
| Всього |  |  |  | 32,7 |  |  | 15,5 |  |

2.8.Соціальний захист працівників галузі

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання | Планові обсяги фінансування тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела (зазначити) | Бюджет міста | інші джерела (зазначити) |  |
|  | Матеріальна допомога на оздоровлення для тех.персоналу | ПСМНЗ «Нетішинська міська художня школа» |  | 8,0 |  | 5,9 | 5,9 (платні послуги) |  |
|  | Винагорода за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов’язків | ПСМНЗ «Нетішинська міська художня школа» |  | 16,0 |  | 14,6 |  |  |
|  | Надбавка за складність та напруженість у роботі | ПСМНЗ «Нетішинська міська художня школа» |  | 28,6 |  | 36,0 |  |  |
|  | Премії | ПСМНЗ «Нетішинська міська художня школа» |  | 5,0 |  | 7,9 | 13,8 (плат-ні послуги) |  |
|  | Матеріальна допомога працівникам школи (за винятком педагогіч-ного персоналу та бібліотекаря) | ПСМНЗ «Нетішинська міська школа мистецтв» |  | 28,8 |  | 19,1 |  |  |
|  | Матеріальна допомога на оздоровлення та на вирішення соціально-побутових питань | КЗ «Палац культури міста Нетішина» |  | 115,0 |  | 7,8 |  |  |
|  | Надбавка за складність та напруженість у роботі | КЗ «Палац культури міста Нетішина» |  | 65,0 |  | 55,6 |  |  |
|  | Преміювання | КЗ «Палац культури міста Нетішина» |  | 21,2 |  | 26,3 |  |  |
|  | Матеріальна допомога на оздоровлення (тех-працівникам), грошова винагорода музейним працівникам, надбавка за складність та напруженість у роботі, премії | Нетішинський міський краєзнавчий музей |  | 100,9 |  | 44,8 |  |  |
|  | Премії | Централізована бібліотечна система |  | 20,0 |  | 36,1 |  |  |
|  | Матеріальна допомога на оздоровлення, надбавка за складність та напруженість у роботі, премії | Управління культури |  | 120,0 |  | 177,6 |  |  |
| Всього |  |  |  | 528,5 |  | 431,7 | 19,7 |  |

3.Оцінка ефективності виконання програми

Основним завданням міської програми розвитку культури на 2012-2016 роки, затвердженої рішенням двадцять другої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 22 лютого 2012 року № 22/414, є формування і розвиток сучасної інфраструктури галузі, поліпшення умов творчої діяльності та побуту працівників культури, збереження національно-культурної спадщини, впровадження в діяльність установ культури інформаційних технологій.

Показники результатів

| показники | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| економічні |  |  | 88,4 |  |  |
| зміцнення матеріально-технічної бази |  |  | 27,4 |  |  |
| придбання періодичних видань та літератури, видавнича діяльність |  |  | 50,6 |  |  |
| модернізація і технічне переоснащення установ і закладів культури |  |  | 10,4 |  |  |
| соціальні |  |  | 468,6 |  |  |
| підтримка професійного мистецтва, розвиток і збереження нематеріальної культурної спадщини |  |  | 1,7 |  |  |
| робота з творчою молоддю та обдарованими дітьми |  |  | 15,5 |  |  |
| соціальний захист працівників галузі |  |  | 451,4 |  |  |
| екологічні |  |  |  |  |  |
| інші |  |  | 249,7 |  |  |
| ремонти і реконструкція будівель та приміщень |  |  | 240,5 |  |  |
| заходи пожежної безпеки |  |  | 9,2 |  |  |

4.Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми

Реалізація у 2014-2016  роках програми якісно поліпшить культурно-мистецьке обслуговування  населення міста, створить умови для задоволення його зростаючих духових потреб, розвитку та підтримки талановитої молоді, широкого залучення дітей та підлітків до культурних надбань, підвищить соціальну захищеність працівників культури.

Виконання запланованих заходів сприятиме розширенню видів культурних послуг, розвитку інфраструктури культури і мистецтва в місті, зростанню обсягів позабюджетних коштів, використаних на культурно-мистецькі потреби, підвищенню рівня виконавської майстерності професійних митців та учасників художньої самодіяльності, проведенню культурно-мистецьких акцій, поліпшенню матеріально-технічного стану закладів, створенню належних умов для здійснення їх статутної діяльності, збереження пам’яток, піднесення рівня освіти, культури.

Для забезпечення подальшого виконання програми необхідно проводити фінансування в повному обсязі, враховуючи стан інфляції.

Секретар міської ради								О.М.Марчук

Відповідальні виконавці:

Начальник управління культури

виконавчого комітету міської ради

Михасик І.М.