УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

шістдесят третьої сесії Нетішинської міської ради

VІ скликання

23.09.2014					Нетішин				№ 63/1465

Про виконання у 2013 році міської програми організації рятування людей на водних об’єктах міста Нетішин на 2011-2015 роки

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 25.09.2013 № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм»,  міська рада    в и р і ш и л а:

Звіт про виконання у 2013 році міської програми організації рятування людей на водних об’єктах міста Нетішин на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням десятої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 17 травня 2011 року № 10/199 взяти до відома (додається).

Міський голова 									О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення шістдесят третьої

сесії Нетішинької міської

ради VI скликання

23.09.2014 № 63/1465

ЗВІТ

про виконання у 2013 році програми організації рятування людей на водних об’єктах міста Нетішин на 2011-2015 роки

1.Основні дані.

Рішенням десятої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 17 травня 2011 року № 10/199 було затверджено міську програму про організацію рятування людей на водних об’єктах міста Нетішин на 2011-2015 роки.

Програма спрямована на забезпечення захисту населення від надзвичайних ситуацій на водних об’єктах, попередження нещасних випадків, пошук та рятування людей, які терплять лихо на воді, створення умов безпечного користування водними об’єктами в інтересах окремої людини та  громадськості міста.

Термін виконання: 2013 рік.

2.Виконання завдань і заходів.

| № п/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання | Планові об-сяги фінан-сування (тис.грн.) |  | Фактичні об-сяги фінан-сування (тис.грн.) |  | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела | бюджет міста | інші джерела |  |
| 1. | Видатки на обстеження акваторії дна місця масового відпочинку на водному об’єкті "Озеро для купання" та на проведення пошуково-рятувальних робіт | КП НМР "ЖКО" | 2013 | 5,612 | - | - | - | Заходи виконані за рахунок програми з охорони навколишнього природного середовища |

3.Оцінка ефективності виконання програми

Гроші на виконання програми не виділялись.

Заходи щодо обстеження акваторії дна місця масового відпочинку на водному об’єкті "Озеро для купання" та на проведення інших робіт виконані за рахунок міської програми з охорони навколишнього природного середовища.

4.Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання  програми та у разі потреби коригування завдань та заходів.

Знайти можливість виділити у 2014 році на виконання заходів програми               5612 гривень.

Міський голова 									О.О.Супрунюк

Відповідальний виконавець:

Головний спеціаліст управління з питань цивільного

захисту населення виконавчого комітету міської ради

Руцький М.М.