УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

шістдесят четвертої сесії Нетішинської міської ради

VІ скликання

31.10.2014					Нетішин				№ 64/1507

Про внесення змін до рішення тридцять дев’ятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 27.03.2013 року № 39/861 «Про міську програму забезпечення роботи профілактично-реабілітаційних центрів, що діють на базі дошкільних навчальних закладів №№ 3, 4, 5 на 2013-2017 роки»

Відповідно пункту 22 частини 1 статті 26, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», міська рада                             в и р і ш и л а:

1.Унести до рішення тридцять дев’ятої сесії Нетішинської міської ради                   VІ скликання від 27.03.2013 року № 39/861 «Про міську програму забезпечення роботи профілактично-реабілітаційних центрів, що діють на базі дошкільних навчальних закладів №№ 3, 4, 5 на 2013-2017 роки» такі зміни:

- додаток до рішення викласти у новій редакції згідно додатком.

2.Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (Кравчук В.Ф.) при внесенні змін до бюджету міста на 2014 рік та при формуванні бюджету міста на 2015-2017 роки передбачати кошти на виконання заходів програми.

3.Відділу освіти виконавчого комітету міської ради щорічно інформувати міську раду про хід виконання цієї програми.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань освіти, культури, молодіжної політики, фізкультури та спорту    (Шевчук Б.П.) та заступника міського голови О.В.Хоменко.

Міський голова									О.О.Супрунюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням тридцять дев’ятої

сесії Нетішинської міської ради

VІ скликання 27.03.2013 № 39/861

(у редакції рішення шістдесят четвертої

сесії Нетішинської міської ради

VІ скликання 31.10.2014 № 64/1507)

Міська програма

забезпечення роботи профілактично-реабілітаційних

центрів, які функціонують на базі дошкільних

навчальних закладів №№ 3, 4, 5

на 2013-2017 роки

2

ПАСПОРТ

1.Міської програми забезпечення роботи профілактично-реабілітаційних центрів, що діють на базі дошкільних навчальних закладів №№ 3, 4, 5

на 2013-2017 роки

| 1. | Ініціатор розроблення програми |  |  | Відділ освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми |  |  | Проект національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2013-2021 роки |  |  |  |  |
| 3. | Розробник програми |  |  | Відділ освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради |  |  |  |  |
| 4. | Співрозробники програми |  |  | Дошкільні навчальні заклади № 3, № 4, № 5 |  |  |  |  |
| 5. | Відповідальний виконавець програми |  |  | Відділ освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради, керівники дош-кільних навчальних закладів №№ 3, 4, 5 |  |  |  |  |
| 6. | Учасники програми |  |  | Відділ освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради, дошкільні навчальні заклади № 3, № 4, № 5 |  |  |  |  |
| 7. | Термін реалізації програми |  |  | 2013-2017 роки |  |  |  |  |
| 7.1. | Етапи виконання програми (для довгострокових програм) |  |  | І етап – 2013 рік; ІІ етап – 2014 рік; ІІІ етап – 2015 рік; ІV етап – 2016 рік; V етап – 2017 рік |  |  |  |  |
| 8. | Обсяги та джерела фінансування |  |  |  |  |  |  |  |
| Джерела фінансування |  | Обсяг фінансування | 2013 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Бюджет міста |  | 940,42 | 240,6 |  | 232,4 | 237,5 | 401,7 | 482,3 |
| Позабюджетні кошти |  | 8,85 | 1,3 |  | 4,8 | 0,5 | 0,95 | 1,3 |
| Всього |  | 949,27 | 241,9 |  | 237,2 | 338,0 | 402,65 | 483,6 |

2.Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Оздоровча спрямованість освітнього процесу - важлива вимога Базового компонента дошкільної освіти.

Закон України «Про дошкільну освіту» гарантує усім дітям дошкільного віку право на освіту, а отже і можливість реалізувати це право в державних навчальних закладах незалежно від стану здоров’я, місця проживання та інших чинників. Реформа освіти в Україні покликала до життя і реформування в спеціальній освіті дітей з особливими потребами, які мають право на задоволення своїх потреб, як і всі інші члени суспільства.

Вимога часу – інклюзивна освіта, яка забезпечує включення дітей з різними стартовими можливостями в соціум. Інклюзія забезпечує однакове ставлення до всіх людей, дає змогу створити відповідні умови для дітей, які мають особливі освітні потреби.

3

З метою створення належних умов для всебічного розвитку, навчання та виховання дітей з особливими потребами, з вересня 2002 року на базі дошкільних навчальних закладів міста функціонують профілактично-реабілітаційні центри для дітей, які часто хворіють (ДНЗ № 3), з вадами зору (ДНЗ № 4), з порушення постави та плоскостопості (ДНЗ № 5).

За результатами аналізу надання допомоги дітям в профілактично-реабілітаційному центрі на ДНЗ № 3 встановлено, що у 2010-2011 навчальному році на диспансерному обліку перебувало 108 дітей, з числа яких:

- 58 (53,7%) дітей знято з обліку в зв’язку з одужанням,

- покращення спостерігалось у 16 дітей(14,8%),

- залишено на лікування 34 дитини (31,4%).

У 2011-2012 навчальному році на диспансерному обліку перебувало                      102 дитини, з числа яких:

- 51 дітей (50%) знято з обліку в зв’язку з одужанням;

- покращення спостерігалось у 17 дітей(16%);

- залишено на лікуванні 34 дитини (33,3%).

Для оздоровлення дітей надавались фізіопроцедури (загальне УФО в осінньо-зимовий період, тубусний кварц на мигдалики, інгаляції з настоями трав, полоскання горла розчином солі і соди, ароматерапія, ультразвукова терапія), дихальна гімнасти-ка, лікувальна фізкультура та лікувальний масаж для дітей після перенесених захворювань.

Двічі на рік всім вихованцям віком від 3 років проводився профілактичний масаж та УФО.

За період 2010-2012 року у офтальмологічному центрі (ДНЗ № 4) було надано лікувально-відновлювальну допомогу 83 дітям.

Виявлено значне покращення у 44 дітей (53%).

Знято з обліку 8дітей (9,6%).

Залишено на повторний курс 35дітей (42,1%).

Аналіз результативності лікувально-профілактичної роботи з дітьми, що мають порушення постави та плоскостопість (ДНЗ № 5),свідчить про ефективність надання лікувально-профілактичних послуг. У 2012році перебувало на обліку 65 дітей.

Виявлено значне покращення –у 20 дітей (31%).

Знято з обліку -20 дітей.(31%)

Залишено на лікуванні – 25 дітей (38%).

Аналіз показників результативності роботи за період 2010-2012 роки дає змогу зробити висновки про плановість, системність у роботі профілактично-реабілітаційних центрів , що функціонують на базі дошкільних навчальних закладів.

Проте, для успішного функціонування, підвищення ефективності роботи профілактично-реабілітаційні центри потребують поповнення сучасною апаратурою, спеціальним обладнанням, препаратами, забезпечення кваліфікованими спеціалістами.

3.Визначення мети програми

Метою програми є:

- забезпечення соціальної адаптації дітей з особливими потребами та інтеграції їх у сучасну систему соціальних відносин;

- створення психоемоційного комфорту для дітей, які мають різні стартові можливості;

- забезпечення діагностування ефективності процесів корекції, адаптації та соціалізації дітей з особливостями розвитку на етапі дошкільного дитинства;

4

- охорона та зміцнення фізичного, психічного здоров’я дітей;

- зміна суспільної свідомості та ставлення до дітей з особливостями розвитку;

- удосконалення фізкультурно-оздоровчої та лікувально-профілактичної роботи;

- покращення якості надання лікувально-профілактичних послуг;

- здійснення індивідуального підходу до кожного вихованця на основі  врахування індивідуальних психологічних та фізичних особливостей.

4.Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів

та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

Виконання програми здійснюється на рівні міста і сприятиме вирішенню питання інклюзивної освіти шляхом:

- організації своєчасного системного медично-педагогічного супроводу дітей з особливими потребами;

- забезпечення належного рівня фізичного, психічного і духовного здоров`я дошкільників шляхом впровадження ефективних медично-профілактичних технологій у роботу ПРЦ закладу;

- формування здорового способу життя в умовах дошкільного навчального закладу та сім`ї через впровадження;

- здоров’язбережувальних та здоров’яформувальних технологій;

- взаємодії педагогів, батьків, медичних працівників, практичних психологів, а також різних інституцій, які опікуються долею таких дітей;

- покращення матеріальної бази профілактично-реабілітаційних центрів шляхом залучення бюджетних та позабюджетних коштів.

Термін дії програми 2013-2017 роки.

Ресурсне забезпечення програми тис.грн.

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет міста | 940,42 | 240,6 | 232,4 | 237,5 | 401,7 | 482,3 |
| Позабюджетні кошти | 8,85 | 1,3 | 4,8 | 0,5 | 0,95 | 1,3 |
| Всього | 949,27 | 241,9 | 237,2 | 338,0 | 402,65 | 483,6 |

5.Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Виконання програми дасть можливість для:

- забезпечення рівних можливостей для духовного та фізичного самовдосконалення дітей з особливими потребами;

- зміцнення, збереження фізичного і психічного здоров’я дітей;

- забезпечення прав дітей, які потребують корекції фізичного розвитку, на інтеграцію в суспільство, шляхом створення умов для безперешкодного доступу до здобуття якісної дошкільної освіти;

- надання вихованцям кваліфікованої корекційно-реабілітаційної допомоги;

- забезпечення достатнього рівня розвитку дітей з особливими освітніми потребами відповідно до їх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей.

6.Напрями діяльності та заходи програми

Напрями діяльності та заходи програми викладені в додатку до програми.

7.Координація та контроль за ходом виконання програми

Координація та контроль за виконанням програми покладається на відділ освіти та фінансове управління виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

Додаток до програми

3.Напрями діяльності та заходи програми

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строки виконання заходу (роки) | Виконавці |  | Джерела фінансу-вання | Орієнтований обсяг фінансування ресурсів для виконання заходів (тис.грн.) у тому числі |  |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1. | Кадрове забезпечення | 1.1.Кількість додаткових штатних одиниць - 10,5 у.т.ч. ПРЦ на базі ДНЗ № 3 - 3,75, у т.ч.: - лікар - 0,5; - сестра медична з масажу - 0,75; - сестра медична з фізіотерапії - 1; - сестра медична з лікувальної фізкультури 0,75; - санітарка 0,75 | 2013-2017 | відділ освіти, керівник ДНЗ № 3 |  | Бюджет міста | 76,5 | 108,9 | 130,7 | 156,9 | 188,2 | Надання вихованцям кваліфікованої корекційно- реалібітаційної допомоги |
|  |  | 1.2.ПРЦ ДНЗ № 4 - 1,5, у т.ч.: - лікар-офтальмолог - 0,5 - медсестра офтальмологічного центру 0,5 - санітарка офтальмологічного центру 0,5 | 2013-2017 | відділ освіти, керівник ДНЗ № 4 |  | Бюджет міста | 30,6 | 44,3 | 53,1 | 63,8 | 76,5 | Надання вихованцям кваліфікованої корекційно- реалібітаційної допомоги |
|  |  | 1.3. ПРЦ ДНЗ № 5 - 5,25, у т.ч.: - лікар 0,5 - хореограф 0,75 - сестра медична з масажу 0,75 - санітарка 0,5 - сестра медична з лікувальної фізкультури 0,75 - сестра медична 0,5 - асистент вихователя 1,0 - вчитель-дефектолог 0,5 | 2013-2017 | відділ освіти, керівник ДНЗ № 5 |  | Бюджет міста | 107,1 | 120,1 | 144,2 | 173,0 | 207,6 | Надання вихованцям кваліфікованої корекційно- реалібітаційної допомоги |
|  |  | Всього |  |  |  |  | 214,2 | 233,3 | 328,0 | 393,7 | 472,3 |  |
| 2. | Модернізація матеріально-технічної та методичної бази профілактич-но-реабіліта-ційних центрів | 2.1.Придбання кутоміра для визначення порушень постави для ПРЦ ДНЗ № 5 | 2013-2017 |  | Відділ освіти, керівник ДНЗ № 5 | Бюджет міста |  |  | 1,5 |  |  | Покращення стану матеріально-техніч-ного забезпечення ПРЦ ДНЗ № 5 |
|  |  | 2.2.Придбання дитячого спортивного обладнання для ПРЦ ДНЗ № 5 | 2013-2017 |  | Відділ освіти, керівник ДНЗ № 5 | Бюджет міста | 10,6 |  |  |  |  | Покращення стану матеріально-техніч-ного забезпечення ПРЦ ДНЗ № 5 |
|  |  | 2.3.Придбання комплексного апарату для роботи центру ДНЗ № 4 “Панорама” | 2013-2017 |  | Відділ освіти, керівник ДНЗ № 4 | Бюджет міста | 12,0 |  |  | 3,0 | 10,0 | Покращення стану матеріально-техніч-ного забезпечення ПРЦ ДНЗ № 4 |
|  |  | 2.4. Обладнання сольової кімнати в ДНЗ № 3 | 2013-2017 |  | Відділ освіти, керівник ДНЗ № 3 | Бюджет міста | 1,0 |  |  | 2,0 |  | Покращення стану матеріально-техніч-ного забезпечення ПРЦ ДНЗ № 3 |
|  |  | 2.5.Придбання препарату «Морський кальцій з дитячим йодом» для проведення курсів загальнозміцнюючої терапії в ДНЗ № 3 | 2013-2017 |  | Відділ освіти, керівник ДНЗ № 3 | Бюджет міста | 0,8 |  |  |  |  | Покращення стану матеріально-техніч-ного забезпечення ПРЦ ДНЗ № 3 |
|  |  | 2.6.Придбання ультразвукового інгалятора в ДНЗ № 3 | 2013-2017 |  | Відділ освіти, керівник ДНЗ № 3 | Бюджет міста | 2,0 |  | 2,0 |  |  | Покращення стану матеріально-техніч-ного забезпечення ПРЦ ДНЗ № 3 |
|  |  | 2.7.Придбання футбольних м’ячів у ДНЗ № 5,3 | 2013-2017 |  | керівники ДНЗ №№ 3, 5 | Позабюд-жетні кошти |  | 2,0 |  |  |  | Покращення стану матеріально-техніч-ного забезпечення ПРЦ ДНЗ № 3, 5 |
|  |  | 2.8.Придбання «сухого басейну» в ДНЗ № 5 | 2013-2017 |  | Відділ освіти, керівник ДНЗ № 5 | Бюджет міста |  |  | 6,0 | 3,0 |  | Покращення стану матеріально-техніч-ного забезпечення ПРЦ ДНЗ № 5 |
|  |  | 2.10.Виготовити дидактичні ігри та посібники Світлани Троїцької для корекції зору у дітей в ДНЗ № 4 | 2013-2017 роки |  | Керівник ДНЗ № 4 | Позабюд-жетні кошти |  | 0,5 |  |  |  | Покращення стану матеріально-техніч-ного забезпечення ПРЦ ДНЗ № 4 |
|  |  | 2.11.Придбання приладу для засвітлювання для роботи офтальмологічного центру ДНЗ № 4 | 2013-2017 |  | Відділ освіти, керівник ДНЗ № 4 | Позабюд-жетні кошти |  |  |  | 0,95 |  | Покращення стану матеріально-техніч-ного забезпечення ПРЦ ДНЗ № 4 |
|  |  | 2.12. Оформлення інформаційного куточка “Здорові оченята – веселі дошкільнята “ у ДНЗ № 4 | 2013-2017 |  | Керівник ДНЗ № 4 | Позабюд-жетні кошти |  | 0,5 |  |  |  | Інформування батьків, педагогів про здоровий спосіб життя |
|  |  | 2.13. Проведення косметичного ремонту ПРЦ у ДНЗ № 3,4,5 | 2013-2017 |  | Керівники ДНЗ №№ 4, 3, 5 | Бюджет міста, інші джерела |  | 0,6 0,3 | 0,5 |  |  | Покращення умов для прове- дення корекцій- ної роботи |
|  |  | 2.14.Придбання сенсорних м’ячів, доріжок здоров’я | 2013-2017 |  | Керівники ДНЗ №№ 4, 3, 5 | Позабюд-жетні кошти | 0,8 |  |  |  | 0,8 | Покращення розвивального середовища |
|  |  | 2.15.Придбання масла для ароматерапії, масажу | 2013-2017 |  | Керівники ДНЗ №№ 3, 5 | Позабюд-жетні кошти | 0,5 |  |  |  | 0,5 | Покращення умов для проведення ко-рекційної роботи |
|  |  | Всього |  |  |  |  | 27,7 | 3,9 | 10,0 | 8,95 | 11,3 |  |
| 3. | Організацій-но-педагогіч-на, профілак-тично-корекційна | 3.1.Створення банку даних ефективних здоров’язбе-режувальних технологій | 2013-2017 |  | Керівники ДНЗ №№ 4, 5, 3 | Не потребує фінансу-вання |  |  |  |  |  | Покращення нау-ково-методичного забезпечення |
|  |  | 3.2.Організація семінару «Досвід роботи з використання здоров’я збережувальних технологій»у ДНЗ № 5 | 2013 |  | Керівник ДНЗ № 5 | Не потребує фінансу-вання |  |  |  |  |  | Підвищення про-фесійної компе-тенції педагогів, медичного персоналу |
|  |  | 3.3.Впровадження здоров’я збережувальної технології «Казкотерапія у поєднанні з фітболгімнастикою»у ДНЗ № 5 | 2013 |  | Керівник ДНЗ № 5 | Не потребує фінансу-вання |  |  |  |  |  | Підвищення про-фесійної компе-тенції педагогів, ме-дичного персоналу |
|  |  | 3.4.Моніторинг ефективності використання здоров’я- зберігаючих технологій у ДНЗ | 2013-2017 |  | Відділ освіти керівник ДНЗ №№ 3, 4, 5 | Не потребує фінансу-вання |  |  |  |  |  | Оцінка діяльності ПРЦ |
|  |  | 3.5.Інформування про результативність роботи ПРЦ на сторінках web-сайтів ДНЗ | 2013-2017 роки |  | керівник ДНЗ №№ 3, 4, 5 | Не потребує фінансу-вання |  |  |  |  |  | Створення іміджу ДНЗ |
|  |  | 3.6.Забезпечення психолого –педагогічного супроводу дітей з особливими потребами | 2013-2017 |  | Практич-ні ДНЗ №№ 3,4,5 | Не потребує фінансу-вання |  |  |  |  |  | Покращення психічного здоров’я дітей з особливими потребами |
|  |  | 3.7.Впровадження інноваційних технологій для забезпечення ефективності роботи ПРЦ | 2013-2017 |  | Лікарі, медсес-три, вихо-вателі-ме-тодисти | Не потребує фінансу-вання |  |  |  |  |  | Покращення здоров’я дітей з особливими потребами |
|  |  | 3.8.Проведення профілактичної роботи через систему занять з валеології та ОБЖД | 2013-2017 |  | Педагоги ДНЗ №№ 3, 4, 5 | Не потребує фінансу-вання |  |  |  |  |  | Покращення компетентності дошкільників з БЖД |
|  |  | 3.9.Використання в роботі з дітьми елементів психогімнастики, медитації та релаксації, звукову гімнастику, рефлексотерапія у ДНЗ № 3 | 2013-2017 |  | Педагоги ДНЗ № 3 | Не потребує фінансу-вання ання |  |  |  |  |  | Покращення здоров’я дітей з особливими потребами |
|  |  | 3.10.Проведення ароматерапії з використанням більш широкого спектру ефірних масел під час сну у, спелеотерапії (дихання іонами солі) у ДНЗ № 3 | 2013-2017 |  | сестра медична з фізіотера-пії ДНЗ № 3 | Не потребує фінансу-вання |  |  |  |  |  | Покращення здоров’я дітей, які часто хворіють |
|  |  | 3.11.Впровадження елементів програми «Постава», розробленої центром Євмінова у ДНЗ № 5 | 2014 |  | Лікарі, медсест-ри з ЛФК ДНЗ № 5 | Не потребує фінансу-вання |  |  |  |  |  | Покращення здоров’я дітей, з проблемами органів опорно- рухового апарату |
|  |  | 3.12.Проведення тижня “Здорові оченята – веселі дошкільнята” у ДНЗ № 4 | 2014 |  | Педагоги ДНЗ № 4 | Не потребує фінансу-вання |  |  |  |  |  | Покращення ком-петентності дош-кільників з БЖД |
|  |  | 3.14.Впровадження серії ігор С.Троїцької “ Ігри з сонечком і світлом” та “Чарівні оповідання для очей “ у ДНЗ № 4 | 2013-2017 роки |  | Педагоги ДНЗ № 4 | Не потребує фінансу-вання |  |  |  |  |  | Покращення здоров’я дітей, з проблемами органів зору |
|  |  | 3.15.Організація роботи кабінету релаксації для психологічного розвантаження дітей у ДНЗ № 3 | 2014 |  | Керівник ДНЗ № 3 | Не потребує фінансу-вання |  |  |  |  |  | Покращення умов для прове- дення корекцій- ної роботи |
|  |  | Забезпечення видачі дітям диспансерної групи мультвітамінів з мікроелементами у ДНЗ № 3 | 2013-2017 роки |  | Лікарі, медсест-ри ДНЗ № 3 | Не потребує фінансу-вання |  |  |  |  |  | Покращення здоров’я дітей, диспансерної групи |
|  |  | 3.16.Забезпечення підвищення фахового рівня педагогів щодо роботи з дітьми з особливими потребами | 2013-2017 роки |  | ММК відділу ос-віти, ви-хователі- методис-ти | Не потребує фінансу-вання |  |  |  |  |  | Підвищення професійної компетентності педагогів |
| 4. | Робота з батьками | 4.1.Інформування батьків про роботу профілактично-реабілітаційних центрів на веб-сайтах ДНЗ № 3,4,5 та засобах масової інформації | 2013-2017 |  | Керівни-ки ДНЗ №№ 3, 4, 5 | Не потребує фінансу-вання |  |  |  |  |  | Створення іміджу ДНЗ |
|  |  | 4.2.Проведення тижня педагогіч-них ідей «До здорової сім’ї через дитячий садок» у ДНЗ № 5 | 2013 |  | Керівник ДНЗ № 5 | Не потребує фінансу-вання |  |  |  |  |  | Просвіта батьків з питань здоров’я-збереження |
|  |  | 4.3.Проведення засідання «круглого столу» на тему «Творимо здоров’я душі, тіла » з участю батьків у ДНЗ № 3 | 2013 |  | КерівникДНЗ № 3 | Не потребує фінансу-вання |  |  |  |  |  | Просвіта батьків з питань здоров’я-збереження |
|  |  | 4.4.Розроблення циклу занять з навчання батьків проведенню оздоровчих та профілактичних заходів у ДНЗ № 5 | 2014 |  | Керівник ДНЗ № 5 | Не потребує фінансу-вання |  |  |  |  |  | Просвіта батьків з питань здоров’я-збереження |
|  |  | 4.5.Проведення загальних збо-рів (конференції) «Впровад-ження здоров’я-збережувальних технологій в практику роботи ДНЗ» у ДНЗ № 5 | 2014 |  | Керівник ДНЗ № 5 | Не потребує фінансу-вання |  |  |  |  |  | Просвіта батьків з питань здоров’я-збереження |
|  |  | 4.6.Психолого-педагогічна просвіта батьків через різні форми роботи | 2013-2017 |  | Керівни-ки ДНЗ №№ 5, 3, 4 | Не потребує фінансу-вання |  |  |  |  |  | Просвіта батьків з питань здоров’я-збереження |
|  |  | 4.7.Засідання „Школи батьківства ” у ДНЗ № 4. | 2013-2015 |  | Керівник ДНЗ № 4 | Не потребує фінансу-вання |  |  |  |  |  | Просвіта батьків з питань здоров’я-збереження |
|  |  | 4.8.Засідання „Школи здоров’я ” у ДНЗ № 3 | 2013-2015 |  | Керівник ДНЗ № 3 | Не потребує фінансу-вання |  |  |  |  |  | Просвіта батьків з питань здоров’я-збереження |
|  |  | 4.9.Моніторинг запитів батьків щодо отримання додаткових платних послуг | 2013 |  | Керівни-ки ДНЗ №№ 5, 3, 4 | Не потребує фінансу-вання |  |  |  |  |  | Надання додаткових послуг |
| УСЬОГО: |  |  |  |  |  |  | 241,9 | 237.2 | 338,0 | 402,65 | 483,6 |  |