УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

шістдесят восьмої сесії Нетішинської міської ради

VІ скликання

27.01.2015					Нетішин				      № 68/1637

Про внесення змін до рішення шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 11.11.2011 року № 16/329 «Про міську комплексну програму «Турбота» на 2012-2016 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», міська рада    в и р і ш и л а:

1.Унести до рішення шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради                            VІ скликання від 11 листопада 2011 року № 16/329 «Про міську комплексну програму «Турбота» на 2012-2016 роки, з внесеними змінами, такі зміни:

- додаток до рішення викласти у новій редакції, що додається.

2.Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (Кравчук В.Ф.) при формуванні бюджету міста на 2015 рік передбачати видатки на виконання заходів програми.

3.Визнати таким, що втратило чинність рішення шістдесят третьої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 23 вересня 2014 року № 63/1452 «Про внесення змін до рішення шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 11.11.2011 року № 16/329 «Про міську комплексну програму «Турбота» на      2012-2016 роки.

Міський голова									О.О.Супрунюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням шістнадцятої сесії

Нетішинської міської ради

VІ скликання 11.11. 2011 № 16/329

(у редакції рішення шістдесят восьмої

сесії Нетішинської міської ради

VІ скликання 27.01.2015 № 681637

МІСЬКА КОМПЛЕКСНА

ПРОГРАМА «ТУРБОТА»

на 2012-2016 роки

2

1.Паспорт міської комплексної програми «Турбота» на 2012-2016 роки

| 1. | Ініціатор розроблення програми |  | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми |  | Указ Президента України від 26.02.2010 року № 274/2010 «Про невідкладні заходи з подолання бідності», Державна цільова соціальна програма подолання та запобігання бідності на період до 2015 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 року № 1057, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» |  |  |  |  |
| 3. | Розробник програми |  | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради |  |  |  |  |
| 4. | Співрозробники програми |  | - |  |  |  |  |
| 5. | Відповідальний виконавець програми |  | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради |  |  |  |  |
| 6. | Учасники програми |  | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), Нетішинський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, фінансове управління, служба у справах дітей, відділ у справах сім'ї, молоді та спорту, відділ освіти, відділ бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради, центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, міський центр зайнятості, КП НМР «ЖКО», ДЗ «СМСЧ № 4», підприємства, установи та організації міста, міські громадські організації. |  |  |  |  |
| 7. | Термін реалізації програми |  | 2012-2016 роки |  |  |  |  |
| 7.1. | Етапи виконання програми |  | - |  |  |  |  |
| 8. | Обсяги та джерела фінансування |  |  |  |  |  |  |
| Джерела фінансування |  | Обсяг фінансування | У тому числі за роками, тис. грн. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Бюджет міста |  | 3874 | 587 | 654 | 850 | 856 | 927 |
| Залучені кошти |  | 73,7 | 10,6 | 13,6 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |

2.Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма

Проблема бідності залишається актуальною і для громадян міста Нетішина. Найбільше потерпають від бідності непрацездатні особи похилого віку, особи з обмеженими фізичними можливостями, безробітні громадяни, багатодітні сім’ї та неповні сім’ї з дітьми, інші сім’ї, які опинились в складних життєвих обставинах. З кожним роком їх кількість зростає.

3

| Категорія | 2009 рік | 2010 рік | 2011 рік |
| --- | --- | --- | --- |
| Пенсіонери | 6289 | 6575 | 6873 |
| Інваліди | 1350 | 1356 | 1362 |
| Діти-інваліди | 151 | 143 | 144 |
| Одинокі непрацездатні громадяни | 217 | 212 | 185 |
| Багатодітні сім'ї | 82 | 120 | 161 |
| Малозабезпечені сім'ї | 25 | 21 | 40 |
| Одержувачі державної допомоги сім’ям з дітьми | 2386 | 2408 | 2525 |
| Одержувачі субсидії на оплату житлово-комунальних послуг | 58 | 266 | 198 |
| Безробітні громадяни | 716 | 914 | 865 |

Оптимальним варіантом розв’язання проблеми бідності є поєднання активної соціальної політики з ефективною підтримкою найуразливіших верств населення, а саме:

- надання адресної матеріальної допомоги і підтримки сім’ям з дітьми – багатодітним, неповним, сім’ям, які опікуються дітьми-сиротами, дітьми-інвалідами, тому що саме ці категорії є найбільш вразливими і зазнають негативного впливу внаслідок зовнішніх факторів економічної нестабільності, що відповідним чином може відобразитись на майбутньому дітей;

- підтримка інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, вдів померлих ветеранів війни;

- надання одноразової матеріальної допомоги, хлібобулочних виробів, продуктових наборів окремим категоріям малозахищених верств населення, які опинилися в складних життєвих обставинах;

- розвиток соціальної інфраструктури міста з метою покращення якості надання соціальних послуг;

- розвиток волонтерського руху, благодійної діяльності з метою надання соціальної допомоги;

- надання додаткових до передбачених законодавством України пільг та соціальних гарантій окремим категоріям малозабезпечених та нужденних громадян.

3.Визначення мети програми

Мета програми полягає у створенні комплексу організаційно-правових, матеріально-фінансових, соціально-економічних та культурних заходів, спрямованих на підвищення ефективності системи соціальної допомоги в місті з метою підтримки та надання адресної допомоги соціально незахищеним категоріям громадян, підвищення якості їх життя.

4.Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів

та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

Як відомо, рівень соціальної захищеності як окремої людини, так і територіальної громади у цілому, є справжнім показником рівня життя людей, мірилом та оцінкою діяльності органів місцевого самоврядування.

Тому, лише спільна цілеспрямована соціальна діяльність територіальної громади забезпечить створення оптимальних умов для реальної підтримки соціально незахищених верств населення міста.

4

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів бюджету міста. Окрім цього, фінансування може здійснюватись за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Термін дії програми: 2012-2016 роки.

Ресурсне забезпечення програми

тис.грн.

| Джерела фінансування | Усього витрат на виконання програми, тис.грн. | Етапи виконання програми |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Бюджет міста | 3874 | 587 | 654 | 850 | 856 | 927 |
| Залучені кошти | 73,7 | 10,6 | 13,6 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |

5.Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Основними завданнями програми є:

- виявлення й облік найбільш соціально вразливих категорій громадян міста, продовження формування єдиного інформаційного банку даних громадян – одержувачів адресної соціальної допомоги;

- визначення і надання для найбільш соціально вразливих категорій громадян міста конкретних  видів адресної соціальної, матеріальної та гуманітарної допомоги;

- підвищення якості надання соціальних послуг, матеріально-побутового та соціального обслуговування найбільш соціально вразливих категорій громадян міста;

- розвиток волонтерського руху;

- підтримка та сприяння діяльності громадських організацій інвалідів та ветеранів.

Виконання програми дасть змогу посилити соціальний захист населення міста та дозволить реально підтримати найбільш соціально вразливі категорії мешканців, поліпшити їх соціально-культурний рівень, соціальну, медичну та трудову реабілітацію, розширити сферу надання соціальних послуг.

6.Напрями діяльності та заходи програми

Напрями діяльності та заходи програми викладені у додатку до програми.

7.Координація та контроль за ходом виконання програми

Програма сформована управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради на підставі пропозицій структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради та міських громадських організацій, що опікуються питаннями соціально незахищених громадян міста. Координація та контроль за виконанням програми покладається на управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради.

Додаток до програми

6.Напрями діяльності та заходи програми

| № п/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк вико-нання | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Організаційно-правове забезпечення | 1.1.Проводити обстеження матеріально побутових умов проживання інвалідів, вете-ранів війни та праці, одино-ких непрацездатних грома-дян, малозабезпечених, багатодітних та неповних сімей з метою вивчення їх потреб та надання конкретної допомоги | Щороку | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | Не потребує фінансу-вання | - | - | - | - | - | Посилення соціального захисту соціально вразливих категорій громадян міста |
|  |  | 1.2.Виявляти малозабезпечені сім'ї та призначати їм державну соціальну допомогу | Щороку | Управління соціального захисту населення вико-навчого комітету міської ради | Не потребує фінансу-вання | - | - | - | - | - | Посилення соціального захисту малозабезпечених сімей |
|  |  | 1.3.Призначати житлові субсидії окремим катего-ріям населення міста (пенсіонерам, інвалідам, непрацюючим особам, які доглядають дітей, інвалідів, престарілих тощо) за конкретних обставин, що склалися у сім'ї, за рішенням комісії при виконавчому комітеті міської ради | Щороку | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | Не потребує фінансу-вання | - | - | - | - | - | Посилення соціального захисту соціально вразливих категорій населення міста |
|  |  | 1.4.Забезпечити призначе-ння та виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги | Щороку | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | Бюджет міста | 84,0 | 92,0 | 101,0 | 112,0 | 123,0 | Посилення соціального захисту окремих категорій громадян міста |
|  |  | 1.5.Забезпечити надання одноразової грошової допомоги мешканцям міста, які опинилися в складних життєвих обставинах | Щороку | Управління соціального захисту населення, відділ бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради | Бюджет міста | 145,0 | 150,0 | 200,0 | 260,0 | 280,0 | Додаткова адресна підтримка осіб, які опини-лись в складних життєвих обставинах |
|  |  | 1.6.Надавати допомогу на по-ховання осіб, які не досягли пенсійного віку, та на момент смерті не працювали, не перебували на службі, не були зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні | Щороку | Відділ бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради | Бюджет міста | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | - |
|  |  | 1.7.Надавати пільгу в розмірі 50% знижки з оплати квар-тирної плати інвалідам 1 гру-пи, які не користуються та-кою пільгою згідно з чинним законодавством (інв. загального захворювання, інв. з дитинства) | Щороку | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, КП НМР «ЖКО» | Бюджет міста | 75,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | Додаткова адресна підтримка інвалідів 1 групи |
|  |  | 1.8.Сприяти реалізації прог-рами безперешкодного дос-тупу людей з обмеженими фізичними можливостями до житлових будинків та об’єк-тів громадського призначення | Щороку | Управління соціаль-ного захисту насе-лення виконавчого комітету міської ради, КП НМР «ЖКО» | Не потребує фінансу-вання по цій програмі | - | - | - | - | - | Сприяння у забез-печенні безпереш-кодного доступу для осіб з обмеже-ними фізичними можливостями |
|  |  | 1.9.Надавати інформаційну допомогу молодим особам з обмеженими фізичними можливостями щодо профорієнтації та сприяти працевлаштуванню інвалідів | Щороку | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, міський центр зайнятості | Не потребує фінансу-вання | - | - | - | - | - | Посилення соціального захисту інвалідів |
|  |  | 1.10.Забезпечувати бронювання робочих місць для окремих категорій населення, що потребують соціального захисту, у тому числі для одиноких матерів з дітьми, інвалідів та дітей-сиріт працездатного віку | Щороку | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, міський центр зайнятості | Не потребує фінансу-вання | - | - | - | - | - | Додаткова адресна підтримка соціально вразливих категорій населення |
|  |  | 1.11.Проводити конкурси на звання „Кращий роботодавець року”. | Щороку | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, міський центр зайнятості | Не потребує фінансу-вання | - | - | - | - |  | Посилення охорони праці на підприємствах |
|  |  | 1.12.Щороку організовувати та проводити фестиваль творчості інвалідів «Повір у себе» до Міжнародного дня інвалідів | Щороку | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | Залучені кошти | 1,3 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Підвищення рівня культурного і творчого життя інвалідів міста |
|  |  | 1.13.Щороку організовувати та проводити новорічний ранок для дітей-інвалідів із врученням новорічних подарунків дітям-інвалідам. | Щороку | Управління соціального захисту населення, управління культури виконавчого комітету міської ради | Залучені кошти | 7,0 | 8,6 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | Підвищення рівня культурного життя та надання адресної допомоги дітям-інвалідам |
|  |  | 1.14.Забезпечити проведення щорічних благодійних акцій «Милосердя» та місячника Червоного Хреста | Щороку | Управління соціаль-ного захисту насе-лення виконавчого комітету міської ра-ди, міська громадсь-ка організація Червоного Хреста України | Не потребує фінансу-вання | - | - | - | - | - | Надання додаткової адресної допомоги соціально вразливим категоріям громадянам міста |
|  |  | 1.15.Організовувати і проводити в трудових колективах і на рівні міста відзначення Дня людей похилого віку, Дня ветерана та Дня інваліда | Щороку | Управління соціаль-ного захисту насе-лення виконавчого комітету міської ра-ди, підприємства, установи, організації | Не потребує фінансу-вання | - | - | - | - | - | Підвищення ува-ги та надання ад-ресної допомоги окремим категоріям громадян міста |
|  |  | 1.16.До Дня виведення військ з Афганістану, Дня Чорнобильської трагедії, Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, Дня партизанської слави, Дня ліквідатора наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та інших загальнодержавних свят проводити дні пам’яті, урочисті зібрання, надавати матеріальну допомогу окремим категоріям осіб, організовувати інші культурно-мистецькі заходи | Щороку | Виконавчий комітет міської ради, управління соціального захисту населення, управління культури виконавчого комітету міської ради | Бюджет міста | 30,0 | 30,0 | 35,0 | 39,0 | 43,0 | Посилення соціального захисту окремих категорій соціально незахищених категорій громадян |
|  |  | 1.17.Вітати жителів міста, яким виповнюється 90, 95 та 100 років, з врученням одноразової грошової допомоги | Щороку | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | Бюджет міста | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | Посилення соціального захисту осіб, яким виповнюється 90, 95 та 100 років |
|  |  | 1.18.Залучати волонтерську молодь до надання допо-моги одиноким непраце-здатним громадянам похилого віку та інвалідам | Щороку | Управління соціаль-ного захисту насе-лення виконавчого комітету міської ради | Не потребує фінансу-вання | - | - | - | - | - | Посилення соціального захисту пенсіонерів та інвалідів |
|  |  | 1.19.Широко залучати комер-ційні структури, релігійні та громадські організації, фонди та громадськість міста до на-дання благодійної та шефської допомоги непрацездатним та малозабезпеченим громадянам | Щороку | Виконавчий комітет міської ради, управ-ління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | Не потребує фінансу-вання | - | - | - | - | - | Посилення соціального захисту пенсіонерів та інвалідів, сімей з дітьми |
|  |  | 1.20.Надавати фінансову допомогу та підтримку громадським організаціям інвалідів та ветеранів. | Щороку | Управління соціаль-ного захисту населе-ння виконавчого комітету міської ра-ди, міські громадсь-кі організації | Бюджет міста | 19,0 | 21,0 | 23,0 | 25,0 | 28,0 | Посилення со-ціального захисту громадських організацій ветеранів та інвалідів |
|  |  | 1.21.Проводити інформацій-но-роз’яснювальну роботу серед населення міста щодо змін та доповнень до чинно-го законодавства України з питань соціального захисту | Щороку | Управління соціаль-ного захисту насе-лення виконавчого комітету міської ради | Не потребує фінансу-вання | - | - | - | - | - | Підвищення інформованості населення міста |
|  |  | 1.22.Забезпечити підготовку та підвищення фахової квалі-фікації працівників системи соціального захисту населе-ння, соціальних працівників, педагогів та вихователів, які працюють з дітьми, що мають функціональні обмеження | Щороку | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | Не потребує фінансу-вання | - | - | - | - | - | Підвищення фахової кваліфікації працівників |
|  |  | 1.23.Висвітлювати в засобах масової інформації хід вико-нання міської комплексної програми «Турбота» | Щороку | Управління соціаль-ного захисту насе-лення виконавчого комітету міської ради | Не потребує фінансу-вання | - | - | - | - | - | Підвищення інформованості населення міста |
|  |  | 1.24.Організувати роботу щодо звільнення від плати за нада-ння платних соціальних пос-луг Нетішинським територіаль-ним центром соціального обс-луговування (надання соціаль-них послуг) громадян, що ма-ють рідних, які повинні забез-печити їм догляд та допомогу | Щороку | Управління соціаль-ного захисту населе-ння виконавчого комітету міської ра-ди, Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | Бюджет міста | - | 61,0 | 62,0 | 65,0 | 68,0 | Посилення соціального захисту непрацездатних громадян та інвалідів |
| 2. | Поліпшення соціально-по-бутового об-слуговування | 2.1.Розширити перелік соціально-побутових послуг, які надаються для одиноких непрацездатних громадян, пенсіонерів та інвалідів | Щороку | Управління соціаль-ного захисту населе-ння виконавчого комітету міської ради, Нетішинський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів | Не потребує фінансу-вання | - | - | - | - | - | Посилення соціального захисту одиноких непрацездатних громадян та інвалідів |
|  |  | 2.2.Забезпечити надання соціально незахищеним жителям міста хлібобулочних виробів | Щороку | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | Бюджет міста | 42,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | Посилення соціального захисту окремих категорій громадян міста |
|  |  | 2.3.Забезпечити надання окремим категоріям соціально незахищених громадян міста продуктових наборів | Щороку | Нетішинський тери-торіальний центр соціального обслу-говування (надання соціальних послуг) | Бюджет міста | 54,0 | 57,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | Посилення соціального захисту окремих категорій громадян міста |
|  |  | 2.4.Забезпечити пільгове зубопротезування ветеранів війни та праці, одиноких непрацездатних та малозабезпечених громадян, в тому числі інвалідів | Щороку | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | Бюджет міста | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Посилення соціального захисту окремих категорій громадян міста |
|  |  | 2.5.забезпечити організацію поховання одиноких непрацездатних громадян та осіб без визначеного місця проживання | Щороку | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | Бюджет міста | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | Посилення соціального захисту окремих категорій громадян міста |
|  |  | 2.6.Забезпечити дровами одиноких пенсіонерів, інвалідів війни та сім'ї з інвалідами з дитинства 1 групи та дітьми-інвалідами, які проживають в присадибній забудові міста | Щороку | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | Бюджет міста | 30,0 | 33,0 | 38,0 | 40,0 | 45,0 | Посилення соціального захисту окремих категорій громадян міста |
|  |  | 2.7.Проводити пільгову підписку преси для ветеранів війни та праці та одиноких пенсіонерів | Щороку | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | Залучені кошти | 2,3 | - | 2,5 | 2,5 | 2,5 | Підвищення інформованості ветеранів війни та праці |
|  |  | 2.8.Своєчасно виявляти сім’ї, які опинилися в складних життєвих обставинах, систематично перевіряти умови утримання та виховання в них неповнолітніх дітей з метою надання їм адресної натуральної та матеріальної допомоги | Щороку | Відділ освіти, служба у справах дітей, відділ у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | Не потребує фінансу-вання | - | - | - | - | - | Посилення соціального захисту окремих категорій громадян міста |
|  |  | 2.9.Забезпечити повне охоплення дітей з вадами фізичного та розумового розвитку спеціальним навчанням, адаптацією та реабілітацією | Щороку | Управління соціаль-ного захисту населе-ння виконавчого ко-мітету міської ради, Нетішинський центр соціальної реабілі-тації дітей-інвалідів | Не потребує фінансу-вання | - | - | - | - | - | Посилення соціального захисту окремих категорій громадян міста |
|  |  | 2.10.Здійснювати перевезення до місця навчання і додому школярів, які навчаються в спеціалізованих навчальних закладах міста Острога та потребують корекції фізичного та (або) розумового (психічного) розвитку | Щороку | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | Бюджет міста | 59,0 | 64,0 | 70,0 | 77,0 | 85,0 | Посилення соціального захисту окремих категорій громадян міста |
|  |  | 2.10.Сприяти створенню та організації роботи пунктів прийому від жителів міста одягу та взуття, бувшого в користуванні | Щороку | Нетішинський тери-торіальний центр соціального обслу-говування (надання соціальних послуг), міська громадська організація Червоно-го Хреста України | Не потребує фінансу-вання | - | - | - | - | - | Посилення соціального захисту окремих категорій громадян міста |
| 3. | Медичне обслугову-вання та оздоровлення | 3.1.Своєчасно здійснювати замовлення та забезпечення осіб з обмеженими фізичними можливостями протезно-ортопедичними виробами та засобами пересування, використовувати для цього можливості пункту прокату таких засобів при територіальному центрі соціального обслуговування | Щороку | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | Не потребує фінансу-вання | - | - | - | - | - | Посилення соціального захисту окремих категорій громадян міста |
|  |  | 3.2.Забезпечити щорічне медичне обстеження, диспан-серизацію та в разі необхідності госпіталізацію одиноких непрацездатних громадян та інвалідів, ветера-нів війни та праці, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | Щороку | ДЗ «СМСЧ № 4» | Не потребує фінансу-вання | - | - | - | - | - | Посилення медичного забезпечення окремих категорій громадян міста |
|  |  | 3.3.Забезпечити відповідно до законодавства безплатне одержання ліків за рецептами лікарів, зубопротезування та забезпечення слуховими апаратами ветеранів війни та праці, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | Щороку | ДЗ «СМСЧ № 4» | Не потребує фінансу-вання | - | - | - | - | - | Посилення медичного забезпечення окремих категорій громадян міста |
|  |  | 3.4.Забезпечити функціонування соціальної палати при ДЗ «СМСЧ №4» для тимчасового перебування осіб без визначеного місця проживання та малозабезпечених осіб, які потребують медичної допомоги | Щороку | ДЗ «СМСЧ № 4» | Не потребує фінансу-вання | - | - | - | - | - | Посилення медичного забезпечення окремих категорій громадян міста |
|  |  | 3.5.По мірі необхідності забезпечувати транспортування до обласних лікувальних закладів осіб з обмеженими фізичними можливостями | Щороку | ДЗ «СМСЧ № 4» | Не потребує фінансу-вання | - | - | - | - | - | Посилення медичного забезпечення окремих категорій громадян міста |
|  |  | 3.6.Згідно з діючим законодавством забезпечувати ветеранів війни, інвалідів, дітей-інвалідів, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, путівками на санаторно-курортне лікування | Щороку | Управління соціального захисту населення вико-навчого комітету міської ради, ДЗ «СМСЧ № 4» | Не потребує фінансу-вання | - | - | - | - | - | Посилення соціального захисту та медичного забезпечення окремих категорій громадян міста |
|  |  | 3.7.Забезпечити літній відпочинок та оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей-інвалідів та дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | Щороку | Відділи у справах сім'ї, молоді та спорту та совіти виконавчого комітету міської ради | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Посилення соціального захисту та медичного забезпечення окремих категорій громадян міста |