УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

шістдесят дев’ятої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

28.02.2020					Нетішин		 		№ 69/4481

Про виконання у 2018-2019 роках

програми захисту дітей міста

Нетішина на 2018 -2022 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення п’ятдесят сьомої (позачергової) сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 31 травня    2019 року №57/3773 «Про добровільне приєднання до територіальної громади міста обласного значення», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада   в и р і ш и л а:

1. Заключний звіт про виконання у 2018-2019 роках програми захисту дітей міста Нетішина на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням тридцять шостої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 24 листопада          2017 року № 36/1978, зі змінами, взяти до відома згідно з додатком.

2. Достроково припинити дію програми захисту дітей міста Нетішина на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням тридцять шостої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 24 листопада 2017 року № 36/1978.

3. Зняти з контролю рішення тридцять шостої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 24 листопада 2017 року №36/1978 «Про програму захисту дітей міста Нетішина на 2018-2022 роки» зі змінами.

Міський голова						              Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення шістдесят дев’ятої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання

28.02.2020 № 69/4481

Заключний звіт

про виконання  у 2018-2019 роках програми захисту дітей міста Нетішина на 2018-2022 роки

1. Основні дані.

Програма захисту дітей міста Нетішина на 2018-2022 роки, затверджена рішенням тридцять шостої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 24 листопада 2017 року №36/1978, (далі програма) була прийнята з метою поліпшення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, розв’язання проблеми дитячої бездоглядності та недопущення дитячої безпритульності, створення належних умов для соціально-психологічної адаптації дітей, реалізації їх права на сімейне виховання та здоровий розвиток, поступове розв’язання проблеми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, запобігання соціальному сирітству.

Організовувала, координувала та контролювала роботу щодо виконання програми служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради. Були задіяні у реалізації програми, крім служби у справах дітей, управління освіти, відділ молоді та спорту, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, Нетішинське відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області, КМЗ НМР «СМСЧ м.Нетішин», Нетішинський професійний ліцей.

Основними завданнями програми були:

- підвищення ефективності роботи відповідних відділів, управлінь, інших структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, Нетішинського відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області щодо попередження дитячої безпритульності, бездоглядності, соціального сирітства, підвищення матеріального рівня життя дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- забезпечення своєчасного виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей, які залишилися без піклування батьків, надання їм своєчасної  необхідної адресної допомоги;

- удосконалення форм соціальної підтримки дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, реалізації їх права на сімейне виховання та здоровий розвиток;

- пропаганда здорового способу життя;

2

- забезпечення захисту житлових, майнових та інших прав і законних інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Програма діяла впродовж 2018-2019 років.

Потреба коштів для реалізації програми на період від 2018 до 2022 року становить 2 млн. 150 тис. грн. за рахунок коштів бюджету міста та 1млн грн. – за рахунок коштів державного бюджету.

На фінансово-економічне забезпечення  програми  на 2018 рік було профінансовано  144,5 тис. грн, на 2019 рік – 182,4 тис. грн, зокрема на проведення заходу «Від усієї душі» для опікунів, піклувальників, прийомних батьків дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на акції «Творімо добро дітям», «Готуємо дітей до школи», «Зима», та на ремонт житла для дитини, позбавленої батьківського піклування.

3

2. Виконання завдань і заходів.

| № п/п |  | Захід | Голов ний викона вець | Термін викона ння заходу | Планові обсяги фінансування тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування тис.грн |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Бюджет міста | Інші джерела (зазна чити) | Бюджет міста | Інші джерела (зазна чити) |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Виявлення дітей, які пере бувають у склад них життєвих обставинах, дітей, які залиши лися без піклува ння батьків | 1.1. Забезпечення своєчасного виявлення, обліку та соціального супроводу дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей, які залишилися без піклування батьків | служба у справах дітей, управління освіти, відділ молоді та спорту, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, КМЗ «СМСЧ м.Нетішин», Нетішинське відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області | 2018-2019 | - | - | - | - | Проводилася робота щодо раннього виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей, які залишилися без піклування батьків. Проводився моніторинг щодо кількості дітей, які проживають у сім’ях, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Так у звітному періоді було виявлено 132 дитини, які перебувають у складних життєвих обставинах. З них на облік взято 55 дітей. Знято з обліку 52 дитини після проведеної роботи. Справи про взяття дітей під соціальний супровід передано до управління соціального захисту населення. На кінець звітного періоду на обліку служби у справах дітей перебувало 56 дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, які проживають у 25 сім’ях. Впродовж 2018-2019 років на первинний облік служби у справах дітей поставлено 11 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким вчасно надано статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Всього на первинному обліку служби у справах дітей перебуває 51 дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування, у місті проживає 57 дітей вказаної категорії. Упродовж 2018-2019 років управлінням соціального захисту населення взято на облік 89 нововиявлених сімей, які потрапили у складні життєві обставини. Соціальний супровід забезпечено 62 сім’ям відповідно до заяв та укладених договір про соціальний супровід. Інспектування проводилося спільно із суб’єктами соціальної роботи. |
|  |  | 1.2. Проведення спільних цільових рейдів «Діти вулиці», «Підліток», «Ринок», «Вокзал», «Урок», «Зима», «Сім’я і діти» | служба у справах дітей, відділ молоді та спорту, управління освіти, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, Нетішинське відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області, виконавчий комітет міської ради | 2018-2019 | 6,0 | - | - | - | Службою у справах дітей виконавчого комітету міської ради організовано та проведено впродовж звітного періоду 150 спільних цільових рейдів, з них 67 рейдів проведено спільно з поліцією, в ході яких обстежено 505 сімей, з них 58 сімей, діти яких перебувають у складних життєвих обставинах. За результатами проведених рейдів надано відповідну допомогу дітям згідно з виявленими фактами, а саме: виявлено 132 дитини, з них 55, батьки яких ухиляються від виконання батьківських обов’язків, взято на облік служби у справах дітей, 40 дітей повернуто на навчання, 2 дитини вилучено з розважальних закладів та повернуто батькам. Виявлено 5 фактів продажу підліткам алкоголю та тютюнових виробів, ініційовано притягнення 29 батьків до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків, попереджено 96 батьків, проведено консультативні та профілактичні бесіди з 822 дитиною та батьками, надано матеріальну та речову допомогу для 930 дітей. |
|  |  | 1.3. Забезпечення координації зусиль відповідних відділів, управлінь, інших структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, Нетішинського відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області щодо запобігання дитячій бездоглядності та соціальному сирітству | служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | 2018-2019 | - | - | - | - | Організовано, підготовлено та проведено 9 засідань координаційної ради у справах дітей виконавчого комітету міської ради, на яких розглянуто 46 питань. Зокрема, розглядались питання «Про запобігання вчиненню злочинів під час літніх канікул 2018-2019 років», «Про стан виконання у програми захисту дітей міста Нетішині на 2018-2022 роки», «Про виконання Комплексної програми використання трирівневої моделі у профілактиці правопорушень серед неповнолітнього населення на території міста Нетішина на 2017-2021 роки», «Про роботу щодо вивчення проблем дитячого середовища в місті, та дієвого впливу на нього», «Про стан злочинності та правопорушень серед дітей міста». Також розглядалися питання про становище дітей та сімей в м.Нетішині для визначення потреби вразливих груп населення в освітніх, медичних, соціальних та реабілітаційних послугах, формах альтернативного догляду дітей, інших механізмах соціального захисту дітей та активізації роботи кожного органу місцевого самоврядування, місцевого органу виконавчої влади щодо забезпечення повноцінного виховання та розвитку кожної дитини в сім’ї або в умовах, максимально наближених до сімей; про стан роботи з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах; про роботу щодо пропаганди здорового способу життя; про запобігання вчиненню злочинів дітьми; про аналіз стану злочинності та правопорушень серед дітей міста; про результати проведення спільних цільових рейдів, акцій, тощо. Винесено на розгляд комісії з питань захисту прав дитини 62 справи про виконання батьками обов’язків щодо малолітніх та неповнолітніх дітей. |
| 2 | Запобіган ня соціальному сирітству | 2.1.Забезпечення поновлення та ведення банку даних про дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на паперових носіях та на електронних носіях в Єдиній інформаційно-аналітичній системі «Діти» | служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | 2018-2019 | - | - | - | - | Систематично поновлювався банк даних про дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа. Дані про дітей внесені та систематично поновлюються і доповнюються в Єдиній інформаційно-аналітичній системі «Діти». На обліку служби у справах дітей на кінець 2019 року перебувало 56 дітей із 25 сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, та 57 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (на первинному обліку – 51 дитина). За звітний період знято з обліку служби у справах дітей 52 дитини, які перебувають у складних життєвих обставинах (1- у зв’язку із смертю, 38 – зникли підстави, 4 – вибули з міста, 7 – набули статусу дітей-сиріт, 2 – набули повноліття) та 11 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (10 - у зв’язку з досягненням дітьми повноліття, 1 – повернутий на виховання батькові). Окрім того, на контролі органу опіки та піклування перебуває 35 осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 28 дітей, усиновлених громадянами міста Нетішина. |
|  |  | 2.2. Забезпечення ведення банку даних потенційних усиновителів, опікунів (піклувальників), прийомних батьків, батьків-вихователів, на паперових носіях та на електронних носіях в Єдиній інформаційно-аналітичній системі “Діти” | служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | 2018-2019 | - | - | - | - | Забезпечено чіткий облік кандидатів в усиновлювачі, опікуни (піклувальники), прийомні батьки, батьки-вихователі. За звітний період на обік служби у справах дітей виконавчого комітету міської ради поставлено 10 громадян – кандидатів в опікуни/піклувальники, які стали опікунами/піклувальниками 14 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 2 сім’ї - кандитатів в усиновлювачі, одна з яких усиновила 1 дитину, позбавлену батьківського піклування, щодо другої сім’ї – справа щодо усиновлення дитини перебуває на розгляді суду. Відомості про кандидатів в усиновлювачі, опікуни/піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі заносяться до Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти». Систематично ведеться та поновлюється облік на паперових носіях та в ЄІАС «Діти». |
|  |  | 2.3. Забезпечення своєчасного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавле них батьківсько го піклування, до альтернатив них форм виховання та утримання (усиновлення, опіка/піклування, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімей ного типу, інтер натні заклади), надаю чи пере вагу родинному вихованню, з метою реаліза ції права кож ної дитини на проживання в сім’ї (родині) | служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | 2018-2019 | - | - | - | - | Впродовж звітного року виявлено та своєчасно влаштовано 11 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З виявлених дітей 10 влаштовані під опіку/піклування громадян, 1 – на повне державне утримання спеціалізованого будинку дитини «Берізка». Всього на первинному обліку служби у справах дітей виконавчого комітету міської ради перебуває 51 дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування (у місті проживає 57 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування). З них 49 дітей влаштовані до сімейних форм виховання (під опіку/піклування), 1 дитина перебуває на повному державному утриманні спеціалізованого будинку дитини «Берізка», 1 дитина – на повному державному утриманні Нетішинського професійного ліцею. Окрім того, у місті функціонує 5 прийомних сімей, в яких виховується 5 дітей, позбавлених батьківського піклування, та 1 особа із числа дітей-сиріт. |
|  |  | 2.4. Забезпечення функціонування патронатних сімей для можливості влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків, та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах | служба у справах дітей, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2018-2019 | - | - | - | - | У 2018-2019 роках не допущено появи в місті бездоглядних та безпритульних дітей. Всі діти вчасно виявлені та влаштовані, а саме: 11 дітей, які впродовж року залишилися без піклування батьків, своєчасно влаштовані: 10 - під опіку/піклування громадян, здебільшого родичів, 1 – на повне державне утримання до спеціалізованого будинку дитини. Підстав для вилучення із сімей дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах не було. Наразі у місті Нетішині патронатних сімей немає. З метою популяризації сімейних форм виховання дітей, зокрема – патронатних сімей упродовж року розповсюджено 30 листівок відповідної тематики, а також розміщено інформацію на сайті управління соціального захисту населення та в газеті «Нетішинський вісник». |
|  |  | 2.5. Захист прав та законних інтересів дітей, переміщених з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції, дітей, розлучених із сім’єю | служба у справах дітей, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2018-2019 | - | - | - | - | На обліку в управлінні соціального захисту населення перебувало станом на 01 січня 2019 року 157 внутрішньо переміщених осіб, з них 36 дітей. Отримували грошову допомогу 53 сім’ї внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції для покриття витрат на проживання, в тому числі, на оплату житлово-комунальних послуг. Нараховано за 2018 рік такої допомоги на суму 919,6 тис. грн. Станом на 01 січня 2020 року на обліку в управлінні соціального захисту населення перебувало 167 внутрішньо переміщених осіб, з них 38 дітей. Отримують грошову допомогу 51 сім’я внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції для покриття витрат на проживання, в тому числі, на оплату житлово-комунальних послуг. Нараховано за 2019 рік такої допомоги на суму 975,2 тис. грн. З метою з’ясування необхідності у сторонній підтримці та інформування про установи й організації, які надають допомогу внутрішньо переміщеним сім’ям працівниками відділу соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю управління соціального захисту населення у 2018 році відвідано 17 внутрішньо переміщених сімей з тимчасово окупованої території, в яких виховувалося 25 дітей. Дві сім’ї із вище вказаної категорії було охоплено соціальним супроводом. У 2019 році здійснено 9 обстежень сімей внутрішньо переміщених осіб. Впродовж звітного періоду статус дитини, позбавленої батьківського піклування, дітям, переміщених з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції, дітей, розлучених із сім’єю, не надавався, оскільки не виявлені діти із вказаної категорії, які прибули без супроводу батьків. |
| 3 | Профілак тика бездогляд ності серед дітей міста | 3.1.Проведення тренінгів, семінарів, засідань «круглого» столу з питань профілактики бездоглядності, правопорушень, захисту прав та свобод дітей, пропаганди здорового способу життя | служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, виконавчий комітет міської ради | 2018-2019 | 2,0 | - | - | - | З метою профілактики негативних проявів в дитячому середовищі організовано проведення 24 тижнів профілактики бездоглядності, правопорушень та злочинів серед неповнолітніх, пропаганди здорового способу життя, в ході яких працівниками служби у справах дітей спільно з працівниками управління соціального захисту населення, членами лекторської групи проведено індивідуальні профілактичні бесіди з дітьми навчальних закладів міста, лекції на теми: «Дітям про закон», «Про кримінальну відповідальність неповнолітніх», «Підліткам про право», «Ні палінню! Ми – здорове покоління», «Що ти знаєш про свої права?», «Про відповідальне батьківство», «Ні булінгу», «Стоп насильству», тощо. До 20 листопада у 2018 та у 2019 році службою у справах дітей виконавчого комітету Нетішинської міської ради проведено акцію «День спільних дій в інтересах дітей», в рамках якої проведено зустрічі з підлітками, з метою їх консультування на тему: «Підліткам про право». Спільно з управлінням освіти, відділенням поліції, управлінням соціального захисту населення організовано та проведено Всеукраїнську акцію «16 днів проти насильства», в ході якої організовано зустріч з педагогічними працівниками з питання вчинення насильства над дітьми, в т.ч. вчителями, та щодо булінгу у стінах школи, надано консультативну допомогу для 100 учнів 10-11 класів в ході лекторію «Про відповідальне батьківство», проведено анонімний онлайн-тест «Насилля у школі», тощо. В центрі міста проведено акцію «Стоп насильству!» із врученням дітям буклетів, пам’яток щодо протидії насильству. Під час акції діти малювали малюнки, відображаючи в них власний світ без жорстокості дорослих, тощо. На виконання заходів до Тижня права, проведено лекторії «Підліткам про кримінальну відповідальність». |
|  |  | 3.2. Організація та проведення екскурсій, туристичних походів для дітей, які пере бувають у складних життє вих обстави нах, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, схильних до скоєння злочинів та правопорушень | служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, виконавчий комітет міської ради | 2018-2019 | 4,6 | - | 1,3 | - | До 20 листопада (Всесвітній день дитини) службою у справах дітей виконавчого комітету Нетішинської міської ради спільно з управлінням освіти, відділом молоді та спорту, відділом культури, відділенням поліції організовано та проведено акцію «День спільних дій в інтересах дітей», в рамках якої проводилися екскурсії у міський краєзнавчий музей, відкриті двері у виконавчому комітеті міської ради, «круглі столи» та Тиждень права. Влітку 2019 року службою у справах дітей організовано та проведено 4 екскурсії до Краєзнавчого музею м.Острога для 60 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей, схильних до правопорушень та скоєння злочинів. |
|  |  | 3.3. Організація та проведення конкурсів, змагань | служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, виконавчий комітет міської ради | 2018-2019 | 3,2 | - | 1,1 | - | До Міжнародного дня захисту дітей 01 червня проведені конкурси малюнка на асфальті, в якому взяли участь близько 240 дітей. Переможців та учасників (80 дітей) відзначено призами та нагородами, у 2019 році - на суму 1 тис. 100 грн. |
|  |  | 3.4. Організація та проведення тематичних дискотек «За здоровий спосіб життя» | служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, виконавчий комітет міської ради | 2018-2019 | 2,2 | - | - | - | До 01 червня проведені міські тематичні дискотеки та святкові шкільні дискотеки в навчальних закладах міста. |
| 4. | Соціаль ний захист дітей | 4.1. Організація та проведення акцій: -«Творімо добро дітям», до Міжнародного дня захисту дітей; -«Готуємо дітей до школи»; -«Зима»: до свята Миколая до Нового року | служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, управління освіти виконавчого комітету міської ради, виконавчий комітет міської ради | 2018-2019 | 40,0 200,0 60,0 30,0 | - - - | 39,0 170,00 48,00 27,00 | - - - | Проведено акції: - «Творімо добро дітям», в рамках якої: У 2018 році: - 101 дитині з 40 сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, надано допомогу продуктовими наборами на суму 13 тис. грн. та проведено конкурс малюнка на асфальті, в якому взяли участь близько 120 дітей. Переможців та учасників (40 дітей) відзначено призами та нагородами на суму 2 тис грн.; - 63 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям із прийомних сімей вручено солодощі на суму 4 тис. грн. (подарунки на суму 63,49 грн. кожному). У 2019 році: - 101 дитині з 40 сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, надано допомогу продуктовими наборами на загальну суму 14 тис. грн. та проведено конкурс малюнка на асфальті, в якому взяли участь близько 120 дітей. Організовано та проведено 4 екскурсії до Краєзнавчого музею м.Острога для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей, схильних до правопорушень та скоєння злочинів. - 60 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям із прийомних сімей вручено солодощі на суму 6 тис. грн. (подарунки на суму по 100 грн кожному). - «Готуємо дітей до школи», в рамках якої: У 2018 році: - 40 школярів, які перебувають у складних життєвих обставинах, отримали набори шкільного приладдя на суму 10 тис.грн. (по 250 грн. на кожного); - виплачено кошти у сумі 60 тис.грн. на придбання шкільної та спортивної форми для 43 учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (по 1395,34 грн кожному). У 2019 році: - 60 школярів, які перебувають у складних життєвих обставинах, отримали набори шкільного приладдя на загальну суму 30 тис.грн. (по 500 грн. на кожного). - виплачено кошти у сумі 70 тис. грн на придбання шкільної та спортивної форми для 46 учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (по 1521,73 грн. кожному). «Зима», в рамках якої: У 2018 році: - 67 дітей соціально незахищених категорій, які перебувають у складних життєвих обставинах, отримали новорічні подарунки на суму 5 тис. грн., та рушники на суму 10 тис. грн.(до свята Миколая), - для 60 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із прийомних сімей вручені подарунки на загальну суму 15 тис грн. (до свята Миколая - на суму 8 тис. грн, до Нового року - на суму 7 тис.грн). У 2019 році: - 80 дітей соціально незахищених категорій отримали новорічні подарунки на загальну суму 10 тис. грн., та 44 дитини , які перебувають у складних життєвих обставинах отримали набори постільної білизни на загальну суму 15 тис. грн. - для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із прийомних сімей, дітей вказаної категорії із Нетішинського професійного ліцею вручені подарунки до свята Миколая (для 65 дітей) та до Нового року (для 75 дітей) - на загальну суму 20 тис грн. |
|  |  | 4.2. Організація та проведення заходу «Від усієї душі» для опікунів та піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, або надання їм матеріальної допомоги на придбання подарунка | служба у справах дітей, управління освіти виконавчого комітету міської ради, виконавчий комітет міської ради | 2018-2019 | 30,0 | - | 20,5 | - | З метою підтримки опікунів та піклувальників, прийомних батьків дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до Міжнародного дня захисту прав жінок та миру їм вручено подарунки: у 2018 році: кружку, вартістю 122,00 грн, на загальну суму 5 тис 500 гривень; у 2019 році надана матеріальна допомога для придбання подарунку на загальну суму 15 тис. грн. (по 348,83 грн. кожному). |
|  |  | 4.3. Активізація роботи з благодій ними організація ми, фондами щодо залучення їх можливостей для надання адресної допомоги дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | служба у справах дітей, відділ молоді та спорту, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2018-2019 | - | - | - | - | Активізовано роботу з благодійними організаціями: церква «Добра Новина», церква Християн Адвентисти Сьомого Дня та приватними підприємцями міста з метою залучення їх можливостей для надання адресної дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Надано адресну речову допомогу (одягом, речами побутового вжитку та засобів гігієни) благодійниками міста для 425 дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах у 2018 році, та для 524 дітей у 2019 році. |
|  |  | 4.4. Надання юридичної, психологічної, соціальної допомоги дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, їхнім батькам, дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, опікунам/ піклувальникам, усиновителям, прийомним батькам, батькам - вихователям | служба у справах дітей, відділ молоді та спорту, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2018-2019 | - | - | - | - | Протягом звітного періоду працівниками служби у справах дітей, відділу молоді та спорту, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради постійно надавалась юридична, психологічна, соціальна допомога дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, їхнім батькам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, сім’ям опікунів/піклувальників, усиновителям, прийомним сім’ям, з питань захисту прав дітей, щодо здорового гармонійного фізичного та психологічного розвитку дітей, їх навчання, змістовного відпочинку та соціальної адаптації. Працівниками управління соціального захисту населення у 2018 році для 45 сімей, які потрапили у складні життєві обставини надані соціальні послуги за потребою. За результатами роботи 31 сім’ю знято з обліку у зв’язку із досягненням позитивних змін та подоланням складних життєвих обставин. У 2019 році забезпечено соціальний супровід 38 сім’ям. |
|  |  | 4.5. Нормативно правове забезпечення прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: забезпечення безкоштовного відвідування дітьми дошкільних навчальних закладів, забезпечення безкоштовними гарячими обідами у навчально-виховних закладах міста, безкоштовним оздоровленням та відпочинком, своєчасна видача єдиних квитків, видача мінімального стандарту разової державної фінансової допомоги після закінченні такими дітьми виховного, навчального закладу чи при закінченні перебування таких дітей у різних формах влаштування після досягнення ними 18-річного віку, забезпечення проходження дітьми медичного огляду (двічі на рік), тощо. | служба у справах дітей, управління освіти, відділ молоді та спорту, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, КМЗ «СМСЧ м.Нетішин», загальноосвітні навчальні заклади, Нетішинський професійний ліцей, міський центр зайнятості | 2018-2019 | - | - | - | - | Опікуни, прийомні батьки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, звільнені від оплати за перебування 5 їхніх підопічних в дошкільних навчальних закладах. Із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 45 учнів були забезпечені впродовж звітного періоду безкоштовними гарячими обідами в шкільних їдальнях У 2018 році оздоровленню підлягало із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 46 дітей, які проживають в м.Нетішині. З них оздоровлено 36 дітей в дитячих оздоровчих закладах: 2 – “Молода Гвардія”, м. Одеса; 2 – “Лісова пісня” Кам’янець-Подільського району; 2- “Дністровська чайка” Кам’янець-Подільського району; 7 - “Салют” с.Коблево, Миколаївська обл.; 4 - “Смерічка” Івано-Франківська область; 1 - “Агатівка” Рівненської області, 1 - “Затока” м.Одеса; 2 – ОДС “Дністер” Кам’янець-Подільського району; 1 - Християнський ДОЗ “Вузенька стежка” Ізяславського району; 14 – пришкільні табори. 10 дітей відмовились від оздоровлення в дитячих оздоровчих закладах, оздоровлювались опікунами/ піклувальниками самостійно: 1- Одеська область; 1- Санаторій “Кенгуру” Одеська область; 1- Бердянськ Запорізька область (путівка з місця роботи піклувальника); 7 – в позаміській зоні. У 2019 році оздоровленню підлягало із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 53 дитини, які проживають в м.Нетішині. З них оздоровлено: 29 дітей в дитячих оздоровчих закладах: 1 – «Водограй», Закарпаття; 4 – «Лісова пісня» Кам’янець-Подільського району; 1 – «Салют» с.Коблево, Миколаївська обл.; 2 - «Смерічка» Івано-Франківська область; 3 – «Агатівка» Рівненської області, 1 - Християнський ДОЗ «Вузенька стежка» Ізяславського району; 10 – пришкільні табори; 7 – ДОТ «Аіст» ТОВ «Пансіонат з лікуванням «АІФА» 24 дитини відмовились від оздоровлення в дитячих оздоровчих закладах, оздоровлювались опікунами/піклувальниками, прийомними батьками самостійно: 2 – м. Одеса; 1 - Європа; 2 – Болгарія; 1 – Польща; 1 – Єгипет; 2 – м. Львів; 1 – м. Сочі; 1 – м. Трускавець; 1 - м. Бердянськ Запорізька область; 12 – в позаміській зоні. Всі учні із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, вчасно забезпечені єдиними квитками. Організовано безкоштовне відвідування впродовж року дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, 5 циркових вистави. Згідно до вимог чинного законодавства виплачена одноразова грошова допомога для 10 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, після досягнення ними 18-річчя. Всі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, двічі за рік пройшли медичне обстеження. Опікуни (піклувальники), прийомні батьки ознайомлені з результатами медичного обстеження підопічних, виконують вказівки лікарів. Опікуни, піклувальники, прийомні батьки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку та контролі служби у справах дітей, отримують пенсії, державні соціальні допомоги. Одержувачами державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування є 39 осіб (щодо 57 дітей). |
| 5 | Захист житло вих та майно вих прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків ського піклування, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків ського піклування | 5.1.Забезпечення ведення банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які не мають власного житла та які мають житло на праві власності або користування. | служба у справах дітей, відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | 2018-2019 | - | - | - | - | Створено реєстр житла та впорядковані документи стосовно житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на паперових носіях та в Єдиній інформаційно-аналітичній системі «Діти». Із 51 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, 24 дитини забезпечені житлом на праві власності, 26 дітей забезпечені житлом на праві користування, 1 дитина не має житла ні на праві власності ні на праві користування, перебуває на повному державному утриманні. Із 35 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на контролі органу опіки та піклування, 18 - забезпечені житлом на праві власності (приватної, спільної сумісної чи часткової), 17- на праві користування. |
|  |  | 5.2.Забезпечення взяття дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які не мають власного житла, на соціальний квартирний облік та на на облік громадян, які користуються правом позачергового одержання житлових приміщень | Виконавчий комітет міської ради | 2018-2019 | - | - | - | - | На квартирному обліку громадян, які користуються правом позачергового одержання житлових приміщень, перебуває 13 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 26 осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. За звітний період за клопотанням служби у справах дітей виконавчого комітету міської ради на квартирний облік поставлено 9 дітей, позбавлених батьківського піклування, після досягнення ними 16-річного віку. Особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на обліку у виконавчому комітеті міської ради на отримання соціального житла не перебувають. |
|  |  | 5.3. Придбання житла, а саме, житлових приміщень у гуртожитках, однокімнатних квартир, інших приміщень для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа, які не мають власного житла | Виконавчий комітет міської ради | 2018-2019 | 400,0 | 400,0 | - | - | У 2018 році придбано житло (три однокімнатні квартири, на загальну суму 1003042,00 грн) для трьох осіб із числа дітей-сиріт за кошти субвенції з державного бюджету у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 року №877 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа». Виконавчим комітетом міської ради виділено впорядковане житло (кімнату у гуртожитку) 1 особі із числа дітей-сиріт. У 2019 році 1 дитині, позбавленій батьківського піклування, та 3 особам із числа дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на квартирному обліку, в порядку черговості надано грошову компенсацію у розмірі 1414096 грн (по 353 524,00 гривні кожному) для придбання житла відповідно до Порядку та умов надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 877 (в редакції постанови КМУ від 26.06.2019 року № 616). |
|  |  | 5.4. Ремонт житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | Виконавчий комітет міської ради | 2018-2019 | 60,0 | - | 20,0 | - | За звітний період виконавчим комітетом міської ради виділено 20 тис. грн. на ремонт житла, право користування яким має дитина, позбавлена батьківського піклування. За виділені кошти здійснено ремонт житла. |
|  |  | 5.5. Забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, житлом після завершення їх виховання в різних формах влаштування після досягнення ними 18-річного віку, якщо вони не мають свого житла відповідно до житлових нормативів або мають житло з характеристиками, нижчими за встановлені житлові нормативи | Виконавчий комітет міської ради | 2018-2019 | - | - | - | - | За звітний період по досягненню повноліття вибуло 10 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (9 дітей вибули із сім’ї піклувальника, 1 дитина перебувала на повному державному утриманні в Нетішинському професійному ліцеї). З них 6 дітей забезпечені житлом на праві приватної та спільної часткової власності, 4 дитини - мають право користування житлом (на квартирному обліку перебуває 7 дітей). |
|  |  | 5.6. Оформлення спадщини на нерухоме майно та земельні паї, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, особам із їх числа | Виконавчий комітет міської ради | 2018-2019 | 20,0 | - | - | - | Кошти на оформлення спадщини на нерухоме майно та земельні паї, яке належиться дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, особам із їх числа у 2018-2019 роках не виділялися. Разом з тим службою у справах дітей проводилася робота з опікунами, піклувальниками, законними представниками дітей, щодо необхідності оформлення спадщини на нерухоме майно, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування. Так протягом звітного періоду переоформлена спадщина на 4 дітей-сиріт після смерті їхніх матерів. |
| 6 | Матеріально-технічне забезпечення виконання програми | Придбання бланків особових справ дітей, які перебувають на обліку, папки для особових справ, підставки та інше | служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, виконавчий комітет міської ради | 2018-2019 | 2,0 | - | - | - | Кошти на придбання бланків особових та квартирно-облікових справ підоблікових, папки для особових справ, підставки та інше у 2018-2019 роках не виділялися. |
| Усього: |  |  |  |  | 860,00 | 400,0 | 326,9 | - |  |

23

3. Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2018 рік | 2019 рік | Разом |
| --- | --- | --- | --- |
| Економічні (виділено коштів на виконання заходів програми, грн.) | 144,5 тис. грн | 182,4 тис. грн | 326,9 тис.грн |
| Соціальні |  |  |  |
| Діти, які перебувають у складних життєвих обставинах | 67 | 56 | 67 |
| Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування | 57 | 57 | 57 |
| Діти усиновлені громадянами міста | 31 | 28 | 31 |
| Особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 38 | 35 | 38 |
| Опікуни, піклувальники | 42 | 43 | 43 |
| Прийомні сім’ї | 5 | 5 | 5 |
| Надано статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування | 6 | 5 | 11 |
| Влаштовано до сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 6 | 9 | 15 |
| Надано соціальну допомогу дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах, осіб | 425 | 524 | 949 |
| Екологічні | - | - | - |
| Інші Проведено обстеження житлово-побутових умов дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених дітей | 88 | 85 | 173 |
| Робота щодо запобігання негативним проявам в дитячому середовищі (обстеження сімей) од. | 144 | 361 | 505 |
| Проведення спільних цільових рейдів | 75 | 75 | 150 |

4.Заключний висновок.

Наразі бездоглядних та безпритульних дітей, дітей, які залишилися без піклування батьків, у місті немає, усі діти влаштовані.

24

Впродовж звітного періоду досягнуто зменшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані на повне державне утримання в інтернатні на навчальні заклади, а саме, із 11 виявлених дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 10 дітей влаштовані до сімейних форм виховання (під опіку громадян), 1 дитина – тимчасово влаштована на повне державне утримання до спеціалізованого будинку дитини «Берізка» (наразі вирішується в судовому порядку питання щодо її усиновлення громадянами України).

Із 51 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку служби у справах дітей, 49 влаштовані під опіку/піклування громадян, 1 дитина перебуває на повному державному утриманні Нетішинського професійного ліцею, 1 дитина – в будинку дитини. Всього у місті проживає 57 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з яких 51 дитина влаштована під опіку/піклування, 5 – до прийомних сімей, 1 – до Нетішинського професійного ліцею.

Завдяки реалізації основних заходів програми вдалося забезпечити такі показники:

- вчасно виявити та влаштувати впродовж звітного періоду 11 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- надати статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, 11 дітям.

- влаштувати до сімейних форм виховання 15 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- забезпечити захист прав та інтересів 57 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  38 осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 31 дитини, усиновленої громадянами міста;

- зменшити рівень влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до інтернатних закладів;

- надати матеріальну допомогу для 57 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 67 дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- не допустити  росту дитячої злочинності в місті;

- надати соціальну допомогу 949  дітям;

- забезпечити захист прав та інтересів дітей у 606 сім’ях;

- провести 150 спільно цільових рейдів «Діти вулиці», «Сім’я і діти», «Вокзал», «Урок», в ході яких вчасно виявити 132 дитини, які перебувають у складних життєвих обставинах, з яких 55 взяти на облік служби у справах дітей;

Бюджетні кошти були використані за призначенням.

25

Рішенням шістдесят шостої сесії Нетішинської міської ради                    VIІ скликання від 20 грудня 2019 року №66/4278 затверджена  програма захисту дітей Нетішинської ОТГ на 2020-2024, на фінансування якої  передбачено  із бюджету міста  1 млн. 390 тис. та збільшено фінансування на проведення акцій з метою соціальної підтримки дітей Нетішинської міської ОТГ.

Рекомендуємо достроково припинити дію програми захисту дітей міста Нетішина на 2018-2020 роки, оскільки показники даної програми передбачені у програмі захисту дітей Нетішинської ОТГ на 2020-2024 роки.

Заступник міського голови						Ольга БОБІНА

Відповідальний виконавець:

Начальника служби у справах дітей

виконавчого комітету міської ради

Антоніна Карназей

Пояснювальна записка

до заключного звіту про виконання  у 2018-2019 роках програми захисту дітей міста Нетішина на 2018-2022 роки

Програма захисту дітей міста Нетішина на 2018-2022 роки, затверджена рішенням тридцять шостої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 24 листопада 2017 року №36/1978, була прийнята з метою поліпшення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, розв’язання проблеми дитячої бездоглядності та недопущення дитячої безпритульності, створення належних умов для соціально-психологічної адаптації дітей, реалізації їх права на сімейне виховання та здоровий розвиток, поступове розв’язання проблеми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, запобігання соціальному сирітству.

Організовувала, координувала та контролювала роботу щодо виконання програми служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради. Були задіяні у реалізації програми, крім служби у справах дітей, управління освіти, відділ молоді та спорту, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, Нетішинське відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області, КМЗ НМР «СМСЧ м.Нетішин», Нетішинський професійний ліцей.

Основними завданнями програми були:

- підвищення ефективності роботи відповідних відділів, управлінь, інших структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, Нетішинського відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області щодо попередження дитячої безпритульності, бездоглядності, соціального сирітства, підвищення матеріального рівня життя дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- забезпечення своєчасного виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей, які залишилися без піклування батьків, надання їм своєчасної  необхідної адресної допомоги;

- удосконалення форм соціальної підтримки дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, реалізації їх права на сімейне виховання та здоровий розвиток;

- пропаганда здорового способу життя;

- забезпечення захисту житлових, майнових та інших прав і законних інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Програма діяла впродовж 2018-2019 років.

Потреба коштів для реалізації програми на період від 2018 до 2022 року становить 2 млн. 150 тис. грн. за рахунок коштів бюджету міста та 1млн грн. – за рахунок коштів державного бюджету.  На фінансово-економічне забезпечення  програми  на 2018 рік було профінансовано  144,5 тис. грн., у 2019 рік – 182,4 тис. грн., зокрема на проведення заходу «Від усієї душі» для

2

опікунів, піклувальників, прийомних батьків дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на акції «Творімо добро дітям», «Готуємо дітей до школи», «Зима», та на ремонт житла для дитини, позбавленої батьківського піклування.

Завдяки реалізації основних заходів програми вдалося забезпечити такі показники:

- вчасно виявити та влаштувати впродовж звітного періоду 11 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- надати статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, 11 дітям.

- влаштувати до сімейних форм виховання 15 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- забезпечити захист прав та інтересів 57 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  38 осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 31 дитини, усиновленої громадянами міста;

- зменшити рівень влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до інтернатних закладів;

- надати матеріальну допомогу для 57 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 67 дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- не допустити  росту дитячої злочинності в місті;

- надати соціальну допомогу 949  дітям;

- забезпечити захист прав та інтересів дітей у 606 сім’ях;

- провести 150 спільно цільових рейдів «Діти вулиці», «Сім’я і діти», «Вокзал», «Урок», в ході яких вчасно виявити 132 дитини, які перебувають у складних життєвих обставинах, з яких 55 взяти на облік служби у справах дітей;

Бюджетні кошти у сумі 326,9 тис. грн. були використані за призначенням.

Рішенням шістдесят шостої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 20 грудня 2019 року № 66/4278 затверджена  програма захисту дітей Нетішинської ОТГ на 2020-2024, на фінансування якої  передбачено  із бюджету міста  1 млн. 390 тис. та збільшено фінансування на проведення акцій з метою соціальної підтримки дітей Нетішинської міської ОТГ.

Рекомендуємо достроково припинити дію програми захисту дітей міста Нетішина на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням тридцять шостої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 24 листопада 2017 року №36/1978, зі змінами, внесеними рішенням тридцять дев’ятої сесії Нетішинської міської ради  VІІ скликання від 02 березня 2018 року №39/2245 «Про внесення змін до рішення тридцять шостої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від      24 листопада  2017 року №36/1978 «Про граму захисту дітей міста Нетішина на 2018-2022 роки», оскільки показники даної програми передбачені у програмі захисту дітей Нетішинської ОТГ на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням шістдесят шостої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 20 грудня 2019 року № 66/4278.