УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

сьомої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

26.02.2016					Нетішин					№ 7/197

Про виконання програми запобігання дитячій бездоглядності у місті на 2011-2015 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

1.Заключний звіт про виконання програми запобігання дитячій бездоглядності у місті на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням четвертої (позачергової) сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 30 грудня 2010 року № 4/48, взяти до відома (додається).

2.Зняти з контролю рішення четвертої (позачергової) сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 30 грудня 2010 року № 4/48 “Про програму запобігання дитячій бездоглядності у місті на 2011-2015 роки”, зі змінами.

Міський голова									О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення сьомої сесії

Нетішинської міської ради

VІ скликання

26.02.2016 № 7/197

Заключний звіт

про виконання  програми запобігання дитячій бездоглядності

у місті на 2011-2015 роки

- Основні дані.

Програма запобігання дитячій бездоглядності у місті на 2011-2015 роки, затверджена рішенням четвертої (позачергової) сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 30 грудня 2010 року № 4/48 (далі програма), була прийнята з метою поліпшення становища дітей міста, розв’язання проблем дитячої бездоглядності та безпритульності, поліпшення соціального захисту дітей, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, створення належних умов для соціально-психологічної адаптації дітей, забезпечення захисту їх прав та законних інтересів, реалізації їх прав на сімейне виховання та здоровий розвиток.

Організовувала, координувала та контролювала роботу щодо виконання програми служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради. Були задіяні у реалізації програми, крім служби у справах дітей, відділ освіти, відділ у справах молоді та спорту,  виконавчого комітету міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, ДЗ “СМСЧ № 4 МОЗ України”, Нетішинське відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області.

Основними завданнями програми були:

- забезпечення своєчасного виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та надання їм своєчасної  необхідної допомоги;

- організація та проведення спільних цільових рейдів “Діти вулиці”, “Підліток”, “Урок”, “Ринок”, “Вокзал”, “Сім’я і діти”, “Зима”;

- удосконалення форм соціальної підтримки дітей, які перебуваають у складних життєвих обставинах, реалізація їх права на сімейне виховання та здоровий розвиток;

- пропаганда здорового способу життя;

На фінансово-економічне забезпечення  програми було передбачено 152 тис. гривень, профінансовано - 46 тис.500 грн. зокрема на проведення заходів до Міжнародного дня захисту дітей - 01 червня, та на акції “Творімо добро дітям”, “Готуємо дітей до школи”, “Зима”.

2.Виконання завдань і заходів

| № п/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання заходу | Планові обся-ги фінансу-вання, тис.грн. |  | Фактичні обся-ги фінансу-вання, тис.грн |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джере-ла (заз-начити) | бюджет міста | інші джере-ла (заз-начити) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Забезпечення своєчасного виявлення, облік та соціальний супровід дітей, які опинились у складних життєвих обставинах в тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | Служба у спра-вах дітей, відділ освіти, відділ молоді та спор-ту, ДЗ “СМСЧ № 4, МОЗУ”, Нетішинський ВП Славутсь-кого ВП ГУНП в Хмельницькій області, МЦСССДМ | 2011-2015 | - | - | - | - | Проводилася робота щодо раннього виявлення дітей, які перебува-ють у складних життєвих обставинах. Систематично поновлювався банк даних щодо дітей, які перебувають у складних життєвих обстави-нах, з метою надання їм своєчасної відповідної допомоги, прово-дився моніторинг щодо кількості дітей, які проживають у сім’ях, які перебувають у складних життєвих обставинах. Так у 2011 році – на обліку перебувало 42 дитини із 26 сімей. У 2012 році – 31 дитина із 21 сім’ї. У 2013 році – 46 дітей із 29 сімей. У 2014 році – 46 дітей із 36 сімей. Всього на облік служби було взято 104 дитини, знято з обліку 71 дитину після проведеної роботи. Справи про взяття дітей під соціальний супровід передано до міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Так, протягом звітного періоду в центрі під соціальним супроводом перебувало 390 сімей. Сім’ї, діти з яких взяті на облік служби у справах дітей, не були в повній мірі охоплені супроводом, оскільки не вмотивовані належним чином |
| 2. | Проводити спільні цільові рейди „Діти вулиці”, „Підліток”, „Ринок”, „Вокзал”, „Урок”, “Зима”, “Сім’я і діти” | Служба у справах дітей, Нетішинський ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області, МЦСССДМ | 2011-2015 | 7.5 | - | - | - | Організовано і проведено 365 спільних цільових рейди, з них 145 рейдів проведено спільно з поліцією, за результатами надано відповідну допомогу дітям згідно з виявленими фактами, а саме: виявлено 147 ді-тей, 57 дітей повернуто на навчання, 3 дитини вилучено з сім’ї, з них 2 влаштовані до Центру соціально-психологічної реабілітації “Подолян-чик”, 1- до лікарні, 2 дитини, вилучено із розважальних закладів міста повернуто в сім’ї, 7 дітей, вилучених з вулиці, та 5 дітей вилучених з місцевого сміттєзвалища, повернуто в сім’ї, 1 дитину вилучено з комп’ютерних клубі та повернуто в сім’ю, батьків попереджено, ініційовано притягнення 59 батьків до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків, попереджено 175 дітей, проведено 533 індивідуально-профілактичні бесід з дітьми та батьками, надано консультативну та речову допомогу для 1674 дітям |
| 3. | Впроваджувати альтернативні форми виховання та утримання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування | Служба у справах дітей, МЦСССДМ | 2011-2015 | - | - | - | - | Працівники служби прийняли участь у 273 судових засіданнях, з питань захисту прав та інтересів дітей. Розглянуто 133 справи щодо надання висновку органу опіки та піклування про доцільність позбавлення батьківських прав. Підготовлено 82 висновки про доцільність позбавлення батьківських прав 38 батьків щодо 38 дітей та 2 висновки про недоцільність позбавлення. Впродовж звітного періоду позбавлено 72 батьків щодо 74 дітей. Подано 29 позовів органу опіки та піклування про позбавлення 38 батьків батьківських прав щодо 38 дітей, 19 з них задоволено, один відповідач помер під час розгляду. Діти, які внаслідок цього набули статусу дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштовано під опіку родичів |
| 4. | Забезпечення коор-динації зусиль від-повідних відділів, управлінь, інших структурних під-розділів виконав-чого комітету місь-кої ради, Нетішин-ський ВП Славут-ського ВП ГУНП в Хмельницькій області щодо запо-бігання дитячій бездоглядності | Служба у справах дітей | 2011-2015 | - | - | - | - | Було організовано, сплановано та підготовлено роботу 25 засідань координаційної ради у справах дітей виконавчого комітету міської ради, на яких розглянуто 137 питань, в т.ч. щодо профілактики бездоглядності, жебракування, правопорушень серед неповнолітніх; про стан роботи з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах; про стан роботи з питань профілактики та боротьби з наркоманією, алкоголізмом та іншими негативними явищами серед неповнолітніх; затверджено ряд заходів, тощо. Винесено на розгляд комісії з питань захистку прав дитини 115 справ про виконання батьками обов’язків щодо дітей |
| 5. | Удосконалення форм соціальної підтримки дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, реалізація їх права на сімейне виховання та здоровий розвиток | Служба у справах дітей | 2011-2015 | - | - | - | - | У навчально-виховних закладах міста з метою організації роботи з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, призначені громадські інспектори з охорони дитинства, організовано обстеження умов життя та виховання дітей, про що складено відповідні акти. Ретельно зібрані документи, що підтверджують соціальний статус дитини. Створено банки даних дітей соціально вразливих категорій, соціальні паспорти навчальних закладів м.Нетішин. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | У кожному навчальному закладі створені банки даних дітей, які перебувають на обліку в службі у справах дітей, відділенні поліції, “групи ризику”, запроваджено внутрішньо шкільний облік, на який ставляться учні, які пропускають уроки без поважних причин, грубо або неодноразово порушують статут закладу, вчинили антигромадські дії, вживають спиртні напої. Організовано роботу в навчальних закладах загальнодоступних гуртків, спортивних секцій. Практичними психологами, соціальними педагогами закладів проводилась робота щодо ранньої психолого-педагогічної діагностики дітей, виявлення у поведінці учнів як позитивних, так і негативних проявів. Проводилось психолого-діагностичне обстеження дітей з девіантною поведінкою, корекційно-відновлювальна, розвивальна, консультативна робота |
| 6. | Вжити заходів щодо залучення в установленому порядку додаткових коштів із джерел, не заборонених законодавством, для надання адресної допомоги дітям незахищених категорій та закладам соціального захисту дітей | Служба у справах дітей | 2011-2015 | - | - | - | - | У 2011 році в рамках акції “Зима” доброчинці надали новорічні подарунки для 36 дітей. У 2012 році в рамках акції “Зима” доброчинці надали речову допомогу 188 дітям. У 2013 році в рамках акції “Готуємо дітей до школи.” доброчинці надали речову допомогу для 137 дітей. У 2014 році в рамках акції “Готуємо дітей до школи” доброчинці надали речову допомогу для 140 дітям. У 2015 році в рамках акції “Зима” міська громадська організація Товариство Червоного Хреста, надала солодощі та набори дитячого посуду для 170 дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей, чиї батьбки загинули в АТО, дітей-сиріт та дітей, позбавлених датьківського піклування. Окрім того, новорічні подарунки були щорічно надані представ-никами політичних партій та народними депутатами України |
| 7. | Забезпечувати вирішення актуальних питань дитячої, сімейної політики, популяризацію історичних традицій української родини, нових форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | Служба у справах дітей | 2011-2015 | - | - | - | - | Проводилося своєчасне соціальне інспектування дітей та відповідна профілактична робота з метою недопущення соціального сирітства дітей. Було обстежено 850 сімей, з них 113, які перебувають у складних життєвих обставинах, інспектувалися щоквартально. Окрім того, спільно з управлінням соціального захисту населення було перевірено цільове використання одноразової допомоги при народження дитини у 534 сім’ях, та проведено 514 вибіркових обстежень центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Фактів нецільового використання коштів не виявлено. Забезпечено своєчасне вилучення дітей з умов, що загрожують їх життю та здоров’ю, так у звітному періоді було повернуто 1 дитину з дитячого будинку Хмкельницької міської ради, де вона перебувала за заявою батьків. 3 дітей повернуто в сім’ї з Центру соціально-психологічної реабілітації “Подолянчик”, куди ті були влаштовані за заявою батьків. Вилучено з умов, які загрожують життю та здоров’ю дитини 3 дітей |
| 8. | Організовувати та проводити акції „Зима”, „Творімо добро дітям”, „Готуємо дітей до школи” | Служба у справах дітей, відділ освіти | 2011-2015 | 112.0 | - | 44.0 | - | Проведено акції “Творімо добро дітям”, в рамках яких: -у 2011 році 133 дітям із 60 сімей які перебувають у складних життєвих обставинах, надано допомогу продуктовими наборами на суму 4 тис.500 грн. - у 2012 році 103 дітям із 43 сімей які перебувають у складних життєвих обставинах, надано допомогу продуктовими наборами на суму 4 тис.500 грн. - у 2013 році 90 дітям із 44 сімей які перебувають у складних життєвих обставинах, надано допомогу продуктовими наборами на суму 4 тис.500 грн. - у 2014 році 94 дітям із 40 сімей які перебувають у складних життєвих обставинах, надано допомогу продуктовими наборами на суму 4 тис.500 грн. - у 2015 році 70 дітям із 30 сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, надано допомогу продуктовими наборами на суму 4 тис.500 грн. Проведено акції “Готуємо дітей до школи”, в рамках яких: -у 2015 році 32 школяра отримали набори шкільного приладдя на суму 4 тис. 974 грн. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Проведено акції “Зима”, в рамках яких: -у 2013 році 50 дітей соціально незахищених категорій отримали новорічні подарунки на суму 2 тис.грн. -у 2014 році 50 дітей соціально незахищених категорій отримали новорічні подарунки на суму 2 тис.грн., 25 сімей, в яких проживає 46 дітей, отримали матеріальну допомогу для придбання наборів постільної білизни на суму 5 тис.грн. -у 2015 році 50 дітей соціально незахищених категорій отримали новорічні подарунки на суму 2 тис.грн., 20 сімей, в яких проживає 41 дитина отримали матеріальну допомогу для придбання наборів постільної білизни на суму 5 тис.500 грн. Всього: 44 тис.грн. |
| 9. | Проводити тренінги, семінари, засідання „круглого” столу з питань профілактики бездоглядності, правопорушень, захисту прав та свобод дітей, пропаганди здорового способу життя | Служба у справах дітей, відділ освіти, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, Нетішинський ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області, МЦСССДМ | 2011-2015 | 5.0 | - | - | - | З метою профілактики негативних проявів в дитячому середовищі організовано проведення 60 тижнів профілактики бездоглядності, правопорушень та злочинів серед неповнолітніх, пропаганди здорового способу життя, в ході яких працівниками служби спільно з працівниками міського центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді, членами лекторської групи проведено індивідуальні профілактичні бесіди з дітьми навчальних закладів міста, лекції на теми: „Підліткам про кримінальну відповідальність”, "Правда про наркотики", “Підліткам про працю”, “Алкоголь та злочин”, “Підліткам про право”, “Чи варто ризикувати?”,“Ні паління! Ми – здорове покоління”, “Алкоголь та наркотики – штучні злети і болючі падіння”. “Що ти знаєш про свої права?”, “Пам’ятай про відповідальність”, та інші. На виконання рішень виконавчого комітету Нетішинської міської ради, які обмежують продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних, вин столових на території міста, з метою недопущення вчинення протиправних дій дітьми, поширення проявів вживання неповнолітніми алкогольних та слабоалкогольних напоїв, продажу підліткам спиртних напоїв та втягнення їх у пияцтво, щорічно проводився моніторинг закладів торгівлі, які працюють після 22 год. та перевірку наявності в них неповнолітніх. Встановлено 3 факти перебування дітей у невстановлений час у розважальних закладах, керівників закладів попереджено та повідомлено про відповідальність. Виявлено 20 порушень правил торгівлі алкогольними та тютюновим виробами. Винних притягнуто до відповідальності |
| 10. | Організовувати та проводити екскурсії, туристичні походи для дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, схильних до скоєння злочинів та правопорушень | Служба у справах дітей, відділ освіти, МЦСССДМ | 2011-2015 | 11.5 | - | - | - | Щороку у пришкільних таборах з денним перебуванням дітей спеціалістами міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, службою у справах дітей проводилися ряд тренінгові та лекційних заходи, якими охоплено біля 3000 дітей, на теми: “Основні права дітей”, “Здорові діти – здорова нація”, “Бережи здоров’я з молоду” та інші. Розроблено план та графік проведення лекцій лекторською групою, яка діє при службі. З метою просвітницької роботи проводилися зустрічі з учнями загальноосвітніх навчальних закладів міста. Членами лекторської групи проведено лекції: “Твоє здоров’я - твій вибір”, “Правда дітей і профілактика ВІЛ/СНІДу”, “Про відповідальне батьківство“ Усього проведено біля 200 лекцій та бесід просвітницького характеру, якими охоплено більше 4000 дітей. Щороку до 20 листопада (Всесвітній день дитини) службою у справах дітей виконавчого комітету Нетішинської міської ради спільно з відділом освіти, відділом у справах молоді та спорту, відділом культури, МЦСССДМ, відділення поліції, управлінням юстиції організовувалися та проводилися акції “День спільних дій в інтересах дітей”, в рамках яких проводилися екскурсії у міський краєзнавчий музей, відкриті двері у виконавчому комітеті міської ради, “круглі столи” “Про дитячі проблеми міста” та Тижні права |
| 11. | Організовувати та проводити конкурси, змагання | Служба у справах дітей | 2011-2015 | 8.0 | - | 2.5 | - | Щороку до Міжнародного дня захисту дітей 1 червня проводилися конкурси малюнка на асфальті, в яких взяли участь близько 1000 дітей. Переможців та учасників відзначено призами та нагородами на суму 2 тис.500 грн. |
| 12. | Організовувати та проводити тематичні дискотеки „За здоровий спосіб життя | Служба у справах дітей | 2011-2015 | 5.5 | - | - | - | Щороку до 01 червня проводилися міські тематичні дискотеки, та святкові шкільні дискотеки в навчальних закладах міста. |
| 13. | Активізувати роботу з благодійними організаціями, фондами щодо залучення їх можливостей для надання адресної допомоги дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах | Служба у справах дітей | 2011-2015 | - | - | - | - | Ведуться пошуки благодійників з метою залучення їх до надання адресної допомоги дітям, направлені листи, викладено інформацію на сайті служби. Підприємці міста та громадяни надають речову допомогу дітям соціально незахищених категорій одягом, взуттям. шкільним приладдям, допомагають у проведенні конкурсів. |
| 14. | Придбання бланків особових справ дітей, які перебувають на обліку, папки для особових справ, підставки та ін. | Служба у справах дітей | 2011-2015 | 2,5 | - | - | - | Виконання заходів програми потребують матеріально-технічного забезпечення, а саме придбання папок та бланків для особових справ, тощо. |

3.Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Економічні |  |  |  |  |  |  |
| Загальний обсяг виділених коштів з бюджету міста, грн. | 5000,00 | 5000,00 | 7000,00 | 12000,00 | 17474,08 | 46474,08 |
| Соціальні |  |  |  |  |  |  |
| Надано соціальну допомогу дітям які опинилися в складних життєвих обставинах, осіб | 259 | 295 | 454 | 378 | 288 | 1674 |
| Проведено роботу, щодо зниження рівня злочинності в дитячому середовищі, % та кількість | +18,2 (23 злочини) | -42,3 (12 злочинів) | -50 (6 злочинів) | -50 (3 злочини) | на рівні 2014 року (3 злочини) | -93% |
| Екологічні |  |  |  |  |  |  |
| Інші |  |  |  |  |  |  |
| Робота щодо запобігання негативним проявам в дитячому середовищі (обстеження сімей) од. | 204 | 154 | 175 | 175 | 142 | 850 |
| Проведення спільних цільових рейдів, од. | 65 | 83 | 70 | 75 | 72 | 365 |

4.Заключний висновок

Наразі бездоглядних та безпритульних дітей у місті не має, усі діти влаштовані. 15 дітей, які перебували у складних життєвих обставинах  зняті впродовж року з обліку.

Завдяки заходам, передбаченим програмою у звітному періоді зменшилась кількість дітей які перебувають у складних життєвих обставинах.

Однак, трапляються поодинокі прояви агресивної поведінки та нестійкість емоційних реакцій дітей, часто відсутність належної уваги з боку батьків, неналежна увага громадянському, патріотичному вихованню підлітків, формуванню у них ціннісних орієнтацій, поваги до інших людей, культури спілкування з однолітками і дорослими, негативний вплив засобів масової інформації, особливо телебачення, комп'ютерні ігри та Інтернет, які викликають у дітей і підлітків різного роду залежності, є причиною агресивності, душевного дискомфорту, страхів, ворожості, задиркуватості у дітей. Недостатнє оволодіння учнями системою правових знань може спричинити загострення криміногенної ситуації, тому є необхідним продовження цілеспрямованої системної роботи щодо профілактики злочинності та правопорушень серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

Окрім того ситуація в Україні, неоголошена війна, вимушені переселенці зі сходу та тимчасово переміщені особи, наслідки економічної кризи потребують продовження дій, спрямованих на запобігання бездоглядності та безпритульності дітей, їх соціально-правового захисту.	Діти соціально незахищених категорій, потребують постійного соціально-правового захисту, а сім’ї, в яких вони проживають, контролю за вихованням та утриманням дітей. Отож є необхідність продовження дії програми.

Заступник міського голови							О.П.Бобіна

Відповідальний виконавець:

Начальник служби у справах дітей

виконавчого комітету міської ради

Єльява А.А.

Пояснювальна записка

про результати виконання

програми запобігання дитячій бездоглядності у місті

на 2011-2015 роки

Програма запобігання дитячій бездоглядності у місті на 2011-2015 роки, затверджена рішенням четвертої (позачергової) сесії Нетішинської міської ради            VI скликання від 30 грудня 2010 року № 4/48 (далі програма), була прийнята з метою поліпшення становища дітей міста, розв’язання проблем дитячої бездоглядності та безпритульності, поліпшення соціального захисту дітей, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, створення належних умов для соціально-психологічної адаптації дітей, забезпечення захисту їх прав та законних інтересів, реалізації їх прав на сімейне виховання та здоровий розвиток.

Організовувала, координувала та контролювала роботу щодо виконання програми служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради. Були задіяні у реалізації програми, крім служби у справах дітей, відділ освіти, відділ у справах молоді та спорту, виконавчого комітету міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, ДЗ “СМСЧ №4 МОЗУ”, Нетішинське відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області.

Основними завданнями програми були:

- забезпечення своєчасного виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та надання їм своєчасної  необхідної допомоги;

- організація та проведення спільних цільових рейдів “Діти вулиці”, “Підліток”, “Урок”, “Ринок”, “Вокзал”, “Сім’я і діти”, “Зима”;

- удосконалення форм соціальної підтримки дітей, які перебуваають у складних життєвих обставинах, реалізація їх права на сімейне виховання та здоровий розвиток;

- пропаганда здорового способу життя;

Програма діяла впродовж 2011-2015 років. На фінансово-економічне забезпечення  програми  було передбачено 152 тис. гривень, профінансовано -                     46 тис.500 грн.

Завдяки реалізації основних заходів програми вдалося забезпечити такі показники:

- знизити рівень дитячої злочинності на  93%;

- надати соціальну допомогу 1674 дітям;

- забезпечити захист прав та інтересів дітей у 850 сім’ях;

- вчасно виявити дітей 104 дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах;

- вилучити 3 дітей з умов, які загрожували їх життю та здоров’ю.

Бюджетні кошти були використані за призначенням.