УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

сьомої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

26.02.2016					Нетішин					№ 7/206

Про виконання у 2015 році міської комплексної програми «Турбота» на 2012-2016 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний звіт про виконання у 2015 році міської комплексної програми «Турбота» на 2012-2016 роки, затвердженої рішенням шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 11 листопада 2011 року № 16/329, з внесеними змінами, взяти до відома (додається).

Міський голова                                                                            		О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення сьомої сесії

Нетішинської міської ради

VІІ скликання

26.02.2016 № 7/206

Щорічний (проміжний) звіт

про виконання у 2015 році міської комплексної

програми «Турбота» на 2012-2016 роки

1.Основні дані

Міська комплексна програма «Турбота» на 2012-2016 роки, затверджена рішенням шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від                           11 листопада 2011 року № 16/329 (далі – програма), прийнята з метою створення комплексу організаційно-правових, матеріально-фінансових, соціально-економічних та культурних заходів, спрямованих на підвищення ефективності системи соціальної допомоги в місті з метою підтримки та надання адресної допомоги соціально незахищених категорій громадян, підвищення якості їх життя.

Організовує, координує та контролює роботу щодо виконання програми управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради. Задіяні у реалізації програми також Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), Нетішинський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, фінансове управління, служба у справах дітей, відділ у справах молоді та спорту, відділ освіти, відділ бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради, Нетішинський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Нетішинський міський центр зайнятості, КП НМР «ЖКО», ДЗ «СМСЧ № 4                      МОЗ України», підприємства, установи та організації міста, міські громадські організації.

Основними завданнями програми  є:

- виявлення й облік найбільш соціально вразливих категорій громадян міста, продовження формування єдиного інформаційного банку даних громадян – одержувачів адресної соціальної допомоги;

- визначення і надання для найбільш соціально вразливих категорій громадян міста конкретних видів адресної соціальної, матеріальної та гуманітарної допомоги;

- підвищення якості надання соціальних послуг, матеріально-побутового та соціального обслуговування найбільш соціально вразливих категорій громадян міста;

- розвиток волонтерського руху;

- підтримка та сприяння діяльності громадських організацій інвалідів та ветеранів.

На фінансове забезпечення програми на 2015 рік передбачено 856,0 тис.грн. коштів бюджету міста та 16,5 тис.грн. залучених коштів. Фактичні обсяги фінансування програми становили 757,5 тис.грн. бюджету міста та 10,7 тис.грн. залучених коштів.

2.Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джере- ла (заз-начити) | бюджет міста | інші джере- ла (заз-начити) |  |
| 1. | Проводити обстеження матеріально-побутових умов проживання інвалідів, ветеранів війни та праці, одиноких непрацездатних громадян, малозабезпечених, багатодітних та неповних сімей з метою вивчення їх потреб та надання конкретної допомоги | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 2012-2016 | - | - | - | - | Проведено 897 обстежень матеріально-побутових умов проживання громадян соціально вразливих категорій з метою визначення їх потреб та надання конкретної допомоги, що на 429 обстежень більше ніж у 2014 році. |
| 2. | Виявляти малозабезпечені сім’ї та призначати їм державну соціальну допомогу | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2012-2016 | - | - | - | - | Державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям у грудні 2015 року одержували 202 сім’ї, що на 37 сімей або на 22 відсотки більше ніж у грудні 2014 року. Середній розмір допомоги становив 1614,98 грн., що на 328,88 грн. більше ніж у 2014 році |
| 3. | Призначити житлові субсидії окремим категоріям населення міста (пенсіонерам, інвалідам, непрацюючим особам, які доглядають дітей, інвалідів, престарілих тощо) за конкретних обставин, що склалися у сім’ї, за рішенням комісії при виконавчому комітеті міської ради | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2012-2016 | - | - | - | - | За рішенням комісії з вирішення спірних питань під час призначення субсидій та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям при виконавчому комітеті міської ради житлові субсидії у 2015 році призначено 203 сім’ям, що на 175 сімей більше ніж у 2014 році. Загалом у грудні 2015 року субсидію за спрощеним порядком отримувало 2094 сімї, тоді як у грудні 2014 року таких сімей було 230. Нараховано субсидії у 2015 році на суму 3186,8 тис. грн. (у 2014 році – на суму 276,6 тис. грн.) |
| 4. | Забезпечити призначення та виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2012-2016 | 105,0 | - | 103,2 | - | Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги, призначена 61 особі, що на 8 осіб більше ніж у 2014 році. Фактичні обсяги фінансування склали 103,2 тис. грн. і відповідали фактичним нарахуванням |
| 5. | Забезпечити надання одноразової грошової допомоги мешканцям міста, які опинилися в складних життєвих обставинах | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2012-2016 | 322,0 | - | 299,4 (219,4 – управління соц. захисту, 80,0 - викон-ком) | - | Одноразова грошова допомога управлінням соціального захисту населення надана для 343 осіб на суму 219,4 тис. грн., що на 71 особу більше ніж у 2014 році. Середній розмір допомоги становив 639 гривень, тоді як у 2013 році середній розмір допомоги становив 551 гривню. Відділом бухгалтерського обліку грошова допомога надана для 99 осіб на суму 80,0 тис. грн. |
| 6. | Надавати допомогу на поховання осіб, які не досягли пенсійного віку, та на момент смерті не працювали, не пере-бували на службі, не були зареєстро-вані в центрі зайнятості як безробітні | Відділ бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради | 2012-2016 | 19,0 | - | 13,5 | - | Допомога на поховання надана для 19 осіб. Розмір допомоги за рішенням виконавчого комітету міської ради становив для 11 осіб по 500 гривень, для 8 осіб – по 1000 гривень |
| 7. | Надавати пільгу в розмірі 50% знижки з оплати квартирної плати інвалідам І групи, які не користують-ся такою пільгою згідно чинного законодавства (інваліди загального захворювання та з дитинства) | Управління со-ціального захисту населення виконав-чого комітету міської ради, КП НМР «ЖКО» | 2012-2016 | 63,1 | - | 49,1 | - | Пільгу з оплати квартирної плати отримували у 2015 році 88 інвалідів І групи, у 2014 році – 89 інвалідів. Середній розмір пільги у 2015 році становив 46 гривень |
| 8. | Сприяти реалізації програми безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до житлових будинків та об’єктів громадського призначення | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, КП НМР «ЖКО» | 2012-2016 | - | - | - | - | Відповідно до міської програми забезпечення безперешкодного на 2012-2015 роки за 2015 рік КП НМР «ЖКО» облаштовані з’їздами та поручнями для підтримки 15 об’єктів кошторисною вартістю 15,0 тис. грн., в тому числі матеріали – на суму 8,5 тис. грн. Також облаштовано 3 пандуси на загаль-ну суму 83,0 тис.грн., а саме: для інваліда 1 групи з дитинства (вул.Набережна, 3) індивідуальний бетонний пандус вартістю 17,7 тис.грн., індивідуальний залізний пандус для інваліда армії 1 групи вартістю 26,5 тис.грн. (вул.Шевченка, 8), для Неті-шинського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів вартістю 38,8 тис.грн. |
| 9. | Надавати інформаційну допомогу молодим особам з обмеженими фізичними можливостями щодо профорієнтації та сприяти працевлаштуванню інвалідів | Управління со-ціального захисту населення виконав-чого комітету місь-кої ради, міський центр зайнятості | 2012-2016 | - | - | - | - | Управління формує список інвалідів, які бажають працювати і з цього питання звер-нулись до управління, і щомісяця направляє його міському центру зайнятості. Таким чи-ном, упродовж 2015 року міським центром зайнятості працевлаштовано 16 інвалідів. У 2014 році працевлаштовані 14 інвалідів |
| 10. | Забезпечити бронювання робочих місць для окремих категорій насе-лення, що потребують соціального захисту, у тому числі для одиноких матерів з дітьми, інвалідів та дітей-сиріт працездатного віку | Управління соціаль-ного захисту насе-лення виконавчого комітету міської ради, міський центр зайнятості | 2012-2016 | - | - | - | - | За 2015 рік міським центром зайнятості працевлаштовані 134 особи квотної категорії: жінки з дітьми до 6 років – 33 особи; одинокі матері – 4; особи перед пенсійного віку – 68; інваліди – 16; інші квотні категорії – 13 |
| 11. | Проводити конкурси на звання «Кращий роботодавець року» | Управління соціаль-ного захисту насе-лення виконавчого комітету міської ради, міський центр зайнятості | 2012-2016 | - | - | - | - | Конкурс на звання «Кращий роботодавець року» у 2015 році не проводився |
| 12. | Щорічно організовувати та проводити фестиваль творчості інвалідів «Повір у себе» до Міжнародного дня інвалідів | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2012-2016 |  | 5,0 | - | 1,7 | У щорічному фестивалі творчості інвалідів «Повір у себе» у 2015 році прийняло участь 41 учасник. На залучені кошти у сумі 1 тис. 680 гривень учасники фестивалю отримали надані благодійниками подарунки. Також з бюджету міста за рішенням виконкому для 90 інвалідів надана одноразова грошова допомога на загальну суму 19,6 тис. грн. |
| 13. | Щорічно організовувати та проводити новорічний ранок для дітей-інвалідів із вручення новорічних подарунків дітям-інвалідам | Управління со-ціального захисту населення, управ-ління культури виконавчого комі-тету міської ради | 2012-2016 | - | 9,0 | - | 8,4 | На новорічний ранок для дітей-інвалідів були запрошені 166 дітей-інвалідів міста. Діти отримали новорічні подарунки, прид-бані за кошти бюджету міста через відділ освіти. Учасники конкурсів отримали призи. На призи та іграшки залучено спонсорських коштів на суму 8,4 тис. грн. |
| 14. | Забезпечити проведення щорічних благодійних акцій «Милосердя» та місячника Червоного Хреста. | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, міська громадська організація Червоного Хреста України | 2012-2016 | - | - | - | 0,3 | Щорічна благодійна акція проводилась з нагоди відзначення Міжнародного дня інвалідів. З пропозицією прийняти участь в цій акції направлені листи 37 керівникам підприємств, організацій та фізичним осо-бам-підприємцям. За результатами акції на спеціальний благодійний рахунок надійшло 1,2 тис.грн. Одноразову грошо-ву допомогу отримав 1 інвалід на суму 300 грн. Місячник Червоного Хреста про-ведений міською громадською організа-цією Товариства Червоного Хреста |
| 15. | Організовувати і проводити в трудових колективах і на рівні міста відзначення Дня людей похилого віку, Дня ветерана та Дня інваліда. | Управління соціаль-ного захисту насе-лення виконавчого комітету міської ради, підприємства, установи, організації | 2012-2016 | - | - | - | - | До Дня громадян похилого віку 01 жовтня 2015 року проведено акцію з безкош-товного вимірювання цукру в крові, якою скористались 23 особи. Підприємствам, установам та організа-ціям рекомендовано проводити в трудових колективах відзначення цих днів |
| 16. | До Дня виведення військ з Афганістану, Дня Чорнобильської трагедії, Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, Дня партизанської слави, Дня вшанування ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та інших загальнодержавних свят та визначних дат проводити дні пам’яті, урочисті зібрання, надавати матеріальну допомогу окремим категоріям осіб, організовувати інші культурно-мистецькі заходи | Виконавчий комітет міської ради, управління соціального захисту населення, управління культури виконавчого комітету міської ради | 2012-2016 | 52,8 | - | 50,0 | - | Надана одноразова грошова допомога для 254 осіб на суму 50,0 тис.грн., а саме: до Дня пам'яті воїнів-інтернаціоналістів – для 6 осіб на суму 1,2 тис.грн.; до Дня Чорнобильської катастрофи – для 56 осіб на суму 8,8 тис.грн.; до Дня Перемоги – для 94 осіб на суму 18,8 тис.грн.; до Дня партизанської слави – для 3 осіб на суму 0,6 тис.грн., до Дня ліквідатора аварії на ЧАЕС – 5 особам на суму 1,0 тис.грн., до Дня інваліда – 90 особам на суму 19,6 тис.грн. |
| 17. | Вітати жителів міста, яким виповнюється 90, 95 та 100 років, з врученням одноразової грошової допомоги | Управління со-ціального захисту населення вико-навчого комітету міської ради | 2012-2016 | - | - | - | - | На фінансування цього заходу у 2015 році кошти не виділялись |
| 18. | Залучати волонтерську молодь до надання допомоги одиноким непрацездатним громадянам похилого віку та інвалідам | Управління соціального захисту населення виконавчого комі-тету міської ради | 2012-2016 | - | - | - | - | До роботи з надання допомоги одиноким непрацездатним громадянам похилого віку та інвалідам залучались волонтери – члени громадських організацій |
| 19. | Широко залучати комерційні структури, релігійні та громадські організації, фонди та громадськість міста до надання благодійної та шефської допомоги непрацездатним та малозабезпеченим громадянам | Виконавчий комітет міської ради, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2012-2016 | - | - | - | - | Упродовж 2015 року залучено бла-годійної натуральної допомоги на загаль-ну суму 104,6 тис.грн.: 75,2 тис.грн. залу-чено територіальним центром (придбання обладнання для проведення масажу та ремонт приміщення), 29,4 тис.грн. - Нетішинським центром соціальної реабілітації дітей-інвалідів (матеріали та обладнання для центру) |
| 20. | Надавати фінансову допомогу та підтримку громадським організаціям інвалідів та ветеранів | Управління со-ціального захисту населення вико-навчого комітету міської ради, міські громадські організації | 2012-2016 | 21,0 | - | 21,0 | - | На виконання статутної діяльності міській громадській організації ветеранів у 2015 році надана фінансова підтримка на загальну суму 21,0 тис. грн., що включає відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку та фінансову винагороду членам організації |
| 21. | Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення міста щодо змін та доповнень до чинного законодавства України з питань соціального захисту | Управління со-ціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2012-2016 | - | - | - | - | Упродовж 2015 року в місцевих газетах опубліковано 47 інформацій, заміток та оголошень управління соціального захисту населення. Інформація також розміщувалась на офіційному веб-сайті міської ради. У 2015 році управління соціального захисту населення розробило свій особистий сайт socnetishin.tk За 2015 рік відбулась 21 зустріч з працівниками підприємств, установ та організацій міста з питання надання субсидій,також було проведено 2 виїзди мобільного офісу у стару частину міста, де проводився прийом громадян. Було проведено 4 виступи на телебаченні з питання надання субсидій та з питання легалізації зайнятості населення. 13 лютого цього року проведено зустріч з ветеранами війни, 19 березня – з членами «афганської» громадської організації з питань змін у чинному законодавстві. 30 березня прийнято участь у прес-конференції міського голови з питань надання з травня цього року субсидій за спрощеним порядком, 7 квітня прийнято участь у нараді за участю міського голови з підприємствами міста-надавачами послуг з питання надання субсидій, 11 червня прийнято участь в громадському обговоренні питання підняття тарифів на житлово-комунальні послуги. 23 вересня 2015 року відбувся «круглий стіл» з питань соціального захисту громадян міста за участю інвалідів міста та представників громадських організацій інвалідів,влади міста, директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, депутатів міської ради, представників Департаменту охорони здоров»я облдержадміністрації |
| 22. | Забезпечити підготовку та підвищення фахової кваліфікації працівників системи соціального захисту населення, соціальних працівників, педагогів та вихованців, які працюють з дітьми, що мають функціональні обмеження | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2012-2016 | - | - | - | - | Підготовка та підвищення фахової квалі-фікації працівників системи соціального захисту населення, соціальних працівників, педагогів та вихованців, які працюють з дітьми, що мають функціональні обмеження, проводилась згідно плану Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. Таке підвищення кваліфікації у 2015 році пройшли 7 працівників управління соц. Захисту, 1 працівник центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів та 1 працівник територіального центру |
| 23. | Висвітлювати в засобах масової інформації хід виконання міської комплексної програми «Турбота» | Управління соціального захисту населення виконавчого комі-тету міської ради | 2012-2016 | - | - | - | - | В засобах масової інформації неодноразово висвітлювався хід виконання міської комплексної програми «Турбота» загалом та її окремих заходів. |
| 24. | Організувати роботу щодо звільнення від плати за надання платних соціальних послуг Нетішинський територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадян, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд та допомогу | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 2012-2016 | - | - | - | - | Відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради 3 пенсіонерів, які проживають одиноко, але мають рідних, та 3 інвалідів Великої Вітчизняної війни звільнено від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) Нетішинським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) |
| 25 | Забезпечити надання одноразової грошової допомоги мешканцям міста, які брали (братимуть) участь у антитерористичній операції (АТО) | Управління со-ціального захисту населення, відділ бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради | - | - | - | - | - | Упродовж 2015 року з місцевого бюджету надана матеріальна допомога для 114 учасників АТО на загальну суму 130 тисяч гривень. Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації підготовлені та надіслані документи для отримання 77 учасниками АТО матеріальної допомоги з обласного бюджету. Виплата зазначеної матеріальної допомоги у 2015 році передбачена міською комплексною програмою підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2015 |
| 26. | Розширити перелік соціально-побутових послуг, які надаються для одиноких непрацездатних громадян, пенсіонерів та інвалідів | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціаль-них послуг) | 2012-2016 | - | - | - | - | На обліку у Нетішинському територіальному центрі соціального обслуговування перебувало 1236 осіб, з них 184 – одинокі, які обслуговуються соціальними робітниками на дому. Для них надаються всі види послуг відповідно до їх запитів та потреб. Загалом терцентром надається 83 види соціально-побутових послуг, у 2014 році надавалось 45 послуг. Соціальні послуги надаються як безоплатно так і за плату. У 2015 році введено такі нові види послуг: массаж, вимірювання цукру у крові, різання дров бензопилою |
| 27. | Забезпечити надання соціально незахищеним жителям міста хлібобулочних виробів | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 2012-2016 | 55,0 | - | 33,6 | - | 54 особи отримували щотижня по одній буханці хліба та одному батону, що рівнозначно показнику 2014 року |
| 28. | Забезпечити надання окремим категоріям соціально незахищених громадян міста продуктових наборів | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 2012-2016 | 65,0 | - | 41,3 | - | 112 малозабезпечених осіб отримали загалом 170 продуктових наборів, що на 13 осіб та на 66 продуктових наборів більше ніж у 2014 році |
| 29. | Забезпечити пільгове зубопротезування ветеранів війни та праці, одиноких непрацездатних та малозабезпечених громадян, в тому числі інвалідів | Нетішинський те-риторіальний центр соціального обслу-говування (надання соціальних послуг) | 2012-2016 | - | - | - | - | На цей захід кошти з бюджету міста у 2015 році не виділялись. Поставлено на чергу на пільгове зубопротезування 40 ветеранів війни та праці. Всього перебуває на черзі 326 осіб |
| 30. | Забезпечити організацію поховання одиноких непрацездатних громадян та осіб без визначеного місця проживання | Нетішинський те-риторіальний центр соціального обслу-говування (надання соціальних послуг) | 2012-2016 | 15,0 | - | 7,4 | - | Організовано поховання 7 одиноких пенсіонерів та бездомних осіб, що на 5 осіб більше ніж у 2014 році. |
| 31. | Забезпечити дровами одиноких пенсіонерів, інвалідів війни та сім’ї з інвалідами з дитинства І групи та дітьми-інвалідами, які проживають в присадибній забудові міста | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання со-ціальних послуг) | 2012-2016 | 21,3 | - | 18,0 | - | Забезпечено дровами в кількості по 2 складометри 39 осіб, що проживають в садибній забудові міста: інваліди війни, одинокі пенсіонери, інваліди 1 групи та сім'ї з дітьми-інвалідами. У 2014 році дровами забезпечено 41 особу |
| 32. | Проводити пільгову підписку преси для ветеранів війни та праці та одиноких пенсіонерів | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 2012-2016 | 28,0 | 2,5 | 27,2 | 0,3 | Здійснено передплату газети «Нетішинсь-кий вісник» на 2016 рік для 184 інвалідів війни, інвалідів-візочників, одиноких пен-сіонерів та громадських організацій міста. За рахунок благодійних коштів здійснено підписку для 2 одиноких пенсіонерів |
| 33. | Своєчасно виявляти сім’ї, які опинилися в складних життєвих обставинах, систематично перевіряти умови утримання та виховання в них неповнолітніх дітей з метою надання їм адресної натуральної та матеріальної допомоги | Відділ освіти, служба у справах дітей, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | 2012-2016 | - | - | - | - | У 2015 році проведено 897 обстежень майнового стану та умов проживання громадян, що на 429 обстежень більше ніж у 2014 році. За виявленими результатами надавались рекомендації щодо призначення їм державних соціальних виплат та надання адресної натуральної та матеріальної допомоги |
| 34. | Забезпечити повне охоплення дітей з вадами фізичного та розумового розвитку спеціальним навчанням, адаптацією та реабілітацію | Управління со-ціального захисту населення вико-навчого комітету міської ради, Не-тішинський тери-торіальний центр соціальної реабілі-тації дітей-інвалідів | 2012-2016 | - | - | - | - | За направленнями управління соціального захисту Нетішинський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів у 2015 році надав реабілітаційних послуг всього для 82 дітей, у 2014 році надано послуг для 63 дітей. Рішенням виконавчого комітету міської ради від 11.06.2015 року № 182/2015 «Про передачу майна територіальної громади міста» в оперативне управління Нетішинського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів передано частину приміщення, загальною площею 427,6 кв.м, розташованого в ДНЗ № 9 (вул. Лісова, 4). У новому приміщенні проведено капітальний ремонт, на який витрачено 511,245 тис.грн. коштів бюд-жету міста. Відкриття нового приміщення відбулось 09 жовтня 2015 року |
| 35. | Здійснювати перевезення до місця навчання і додому школярів, які нав-чаються в спеціалізованих навчаль-них закладах міста Острога та потре-бують корекції фізичного та (або) розумового (психічного) розвитку | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2012-2016 | 88,8 | - | 88,7 | - | 17 дітей перевозились на навчання і додому до спеціалізованих навчальних закладів міста Острог. |
| 36. | Сприяти створення та організації роботи пунктів прийому від жителів міста одягу та взуття, бувшого в користуванні | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціаль-них послуг), міська громадська органі-зація Червоного Хреста України | 2012-2016 | - | - | - | - | Одяг та взуття, бувші у користування, приймались від громадян міста Нетішинським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та міською громадською організацією Червоного Хреста України. Цей одяг та взуття надані потребуючим особам. |
| 37. | Своєчасно здійснювати замовлення та забезпечення осіб з обмеженими фізичними можливостями протез-но-ортопедичними виробами та засоба-ми пересування, використовувати для цього можливості пункту прокату таких засобів при територіальному центрі соціального обслуговування | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2012-2016 | - | - | - | - | У 2015 році забезпечено інвалідними візка-ми 24 особи, протезно-ортопедичними виробами та засобами реабілітації – 277 осіб. Видано 69 направлень на забезпечення ортопедичним взуттям та 137 направлень на забезпечення протезними виробами. У пункті прокату при територіальному центрі соціального обслуговування для 19 осіб видано у тимчасове користування різні засоби реабілітації: палиці, милиці, ходунки, інвалідні візки |
| 38. | Забезпечити щорічне медичне обстеження, диспансеризацію та в разі необхідності госпіталізацію одиноких непрацездатних громадян та інвалідів, ветеранів війни та пра-ці, громадян, які постраждали внас-лідок Чорнобильської катастрофи | ДЗ «СМСЧ №4» | 2012-2016 | - | - | - | - | Громадяни пільгових категорій, які перебувають на диспансерному обліку у ДЗ «СМСЧ № 4», медичне обстеження проходять щороку |
| 39. | Забезпечити відповідно до законодавства безплатне одержання ліків за рецептами лікарів, зубопротезування та забезпечення слуховими апаратами ветеранів війни та праці, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | ДЗ «СМСЧ №4» | 2012-2016 | - | - | - | - | 83 громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, надано ліків на суму 64,7 тис.грн. та 27 здійснено зубопротезування на суму 22,6 тис.грн. державних коштів. З державного бюджету скористались зубопротезуванням 13 ветеранів праці на суму 11,5 тис.грн., 9 ветеранів війни на суму 8,5 тис грн. |
| 40. | Забезпечити функціонування соціаль-ної палати при ДЗ «СМСЧ № 4» для тимчасового перебування осіб без визначеного місця проживання та малозабезпечених осіб, які потребують медичної допомоги | ДЗ «СМСЧ №4» | 2012-2016 | - | - | - | - | Соціальна палата при ДЗ «СМСЧ №4» для тимчасового перебування осіб без визначеного місця проживання та для малозабезпечених осіб, які потребують медичної допомоги, утворена та функціонує |
| 41. | По мірі необхідності забезпечувати транспортування до обласних лікувальних закладів осіб з обме-женими фізичними можливостями | ДЗ «СМСЧ №4» | 2012-2016 | - | - | - | - | Транспортування до обласних лікувальних закладів осіб з обмеженими фізичними можливостями здійснюється по необхідності |
| 42. | Згідно з діючим законодавством забезпечувати ветеранів війни, інвалідів, дітей-інвалідів, громадян, які постраждали внаслідок Чорно-бильської катастрофи, путівками на санаторно-курортне лікування | Управління соціаль-ного захисту насе-лення виконавчого комітету міської ради, ДЗ «СМСЧ №4» | 2012-2016 | - | - | - | - | Управлінням соціального захисту населення у 2015 році забезпечено путівками 41 особу: 9 учасників бойових дій, 2 учасника війни, 1 вдова учасника війни, 26 інв. загального зах-ворювання та 3 інв. з дитинства. Також забез-печено путівками 18 дорослих громадян, пос-траждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи |
| 43. | Забезпечити літній відпочинок та оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей-інвалідів та дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | Відділи молоді та спорту, освіти, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, ДЗ «СМСЧ № 4» | 2012-2016 | - | - | - | - | Забезпечено літній відпочинок та оздоровлення всього 1030 дітей пільгових категорій: дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей-інвалідів та дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи |

3.Оцінка ефективності виконання програми

Показники очікуваних результатів:

| Показники | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Економічні |  |  |  |  |  |
| Загальний обсяг виділених коштів з бюджету міста, тис.грн. |  | 453,35 | 667,03 | 757,5 |  |
| Соціальні |  |  |  |  |  |
| Охоплено заходами програми, осіб |  | 4316 | 5168 | 5892 |  |
| Екологічні |  |  |  |  |  |
| Інші |  |  |  |  |  |

4.Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми

За результатами аналізу фінансового забезпечення програми «Турбота» у                 2015 році слід відмітити наступне.

На виконання у 2015 році програми «Турбота» були спрямовані кошти бюджету міста у сумі 757,5 – тис. грн., з них 664,0 тис. грн. – кошти управління соціального захисту населення, 93,5 тис. грн. – кошти відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради. Відділом бухгалтерського обліку виплати здійснені особам, які не перебувають на обліку в управлінні соціального захисту населення: на суму 80,0 тис. грн. – одноразова грошова допомога на лікування, на суму 13,5 тис. грн. – допомога на поховання осіб, які не досягли пенсійного віку і на момент смерті не працювали, не служили, не перебували в центрі зайнятості.	Також управлінням соціального захисту населення на суму 10,7 тис.грн. залучено благодійної матеріальної допомоги на проведення фестивалю творчості інвалідів «Повір у себе» та новорічного ранку для дітей-інвалідів. Загалом благодійної допомоги залучено територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на суму 75,2 тис.грн., центром соціальної реабілітації дітей-інвалідів – на суму 29,4 тис.грн.

Видатки на виконання у 2015 році програми «Турбота» у порівнянні з видатками у 2014 році збільшились на 105,82 тис.грн., або на 15,9 відсотків. Збільшення видатків відбулось на надання одноразової грошової допомоги мешканцям міста та вперше здійснено передплату газети «Нетішинський вісник» для окремих категорій соціально незахищених громадян.

Заходами програми у 2015 році охоплено 5892 особи, що становить 18 відсотків населення міста. Суттєве значення набула адресність надання цих видів допомог, та й, звичайно, фінансові можливості бюджету міста. В окремих випадках, виходячи з конкретної ситуації, одноразова грошова допомога надавалась у досить значних сумах.

І в 2015 році стались дві значущі події в соціальному захисті населення міста – в окремому приміщенні по проспекту Незалежності, 18 до Дня міста 19 вересня відкрито відділення соціально-побутової адаптації та організації надання матеріальної допомоги Нетішинського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та Нетішинський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів також переїхав у два рази більше за площею нове приміщення по вул. Лісова, 4. Надання соціальних та реабілітаційних послуг у місті стало на новий якісно вищий рівень як цього вимагає сьогодення.

З огляду на означене, для забезпечення подальшого виконання програми «Турбота» пропозиції такі: в зв’язку з тим, що рівень матеріального забезпечення соціально незахищених категорій громадян залишається низьким пропонується збільшення виділення коштів на фінансування програми.

Заступник міського голови 							О.П.Бобіна

Відповідальний виконавець:

Начальник управління соціального захисту

населення виконавчого комітету міської ради

Склярук В.Л.