УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

сьомої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

26.02.2016					Нетішин					№ 7/204

Про виконання у 2015 році міської програми розвитку культури на 2012-2016 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а :

Щорічний звіт про виконання у 2015 році міської програми розвитку культури на 2012-2016 роки, затвердженої рішенням двадцять другої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 22 лютого 2011 року № 22/414, взяти до відома (додається).

Міський голова									О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення сьомої сесії

Нетішинської міської ради

VІI скликання

26.02.2016 № 7/204

Щорічний (проміжний) звіт

про виконання у 2015 році міської програми розвитку культури

на 2012-2016 роки

1.Основні дані

Міська програма розвитку культури на 2012-2016 роки (далі – програма), затверджена рішенням двадцять другої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 22 лютого 2011 року № 22/414, визначає шляхи збереження і розвитку культури міста як складової частини загальнонаціональної культури. Програма спрямована на реалізацію державної політики України щодо забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів. Моніторинг та контроль за виконанням Програми щорічно здійснюється Нетішинською міською радою.

Відповідальність за виконання Програми покладається на  управління культури виконавчого комітету міської ради, яке готує звіт про хід виконання Програми.

Головна мета Програми – формування і розвиток сучасної інфраструктури галузі, поліпшення умов творчої діяльності та побуту працівників культури, збереження національно-культурної спадщини, впровадження в діяльність установ культури інформаційних технологій.

Задля задоволення культурно-мистецьких запитів населення на рівні новітніх технологій і вимог заклади культури міста повинні стати центрами відпочинку і змістовного дозвілля населення, бути сучасно облаштованими новітньою аудіо-, відео- та звукопідсилюючою апаратурою, комп’ютерною та розмножувальною технікою.

У місті функціонують такі заклади культури: централізована бібліотечна система, яка налічує 5 бібліотек, Нетішинський міський краєзнавчий музей, складовою якого є мистецька галерея «Арт-Пласт», 2 початкових спеціалізованих мистецьких навчальних заклади («Нетішинська міська художня школа», «Нетішинська міська школа мистецтв»), комунальні заклади «Палац культури міста Нетішина» та «Нетішинський міський Будинок культури», муніципальні духовий оркестр та хоровий колектив.

На сьогодні повністю збережено мережу та кадровий потенціал закладів куль-тури міста, напрацьовано великий досвід проведення культурно-мистецьких акцій.

Основними заходами програми є:

1. Ремонти і реконструкція будівель та приміщень;

2. Заходи пожежної безпеки;

3. Зміцнення матеріально-технічної бази;

4. Придбання періодичних видань та літератури, видавнича діяльність;

5. Модернізація і технічне переоснащення установ і закладів культури;

6.Підтримка професійного мистецтва, розвиток і збереження нематеріальної культурної спадщини;

7. Робота з творчою молоддю та обдарованими дітьми;

8. Соціальний захист працівників галузі.

2

На фінансово-економічне забезпечення програми на 2015 рік передбачено 2070,9 тисяч гривень. Протягом звітного періоду фактично освоєно по загальному фонду -  438,5 тисяч гривень, по спеціальному фонду – 396,8 тисяч гривень.

2.Виконання завдань і заходів:

2.1. Ремонти і реконструкції будівель та приміщень

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термінвико-нання | Планові обсяги фінансування тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела | бюджет міста | інші джерела |  |
| 1 | Герметизація стиків зв. стінових панелей | ПСМНЗ «Нетішинська міська художня школа» | 2015 | 80,0 |  | - | - | Виконано в минулих роках |
| 2 | Улаштування бруківки перед школою | ПСМНЗ «Нетішинська міська школа мистецтв» | 2015 | 106,6 |  | - | - | Виконано в минулих роках |
| 3 | Ремонт зовнішніх площадок центрального входу | КЗ «Палац культури міста Нетішина» | 2015 | 400,0 |  | - | - | Кошти не виділялися |
| 4 | Ремонт центрального фойє | КЗ «Палац культури міста Нетішина» | 2015 | 80,0 |  | - | - | Кошти не виділялися |
| 5 | Реконструкція будівлі | КЗ «Нетішинський міський Будинок культури»» | 2015 | 400,0 |  | 345,7 | - | Проведення капітального ремонту будівлі |
| 6 | Поточний ремонт приміщень музею | Нетішинський міський краєзнавчий музей | 2015 | 5,0 |  | - | - | Кошти не виділялися |
| 7 | Капітальний ремонт та реконструкція мистецької галереї «Арт-ПЛАСТ» | Нетішинський міський краєзнавчий музей | 2015 | 15,0 |  | 15,0 | - | Проведено поточний ремонту |
| 8 | Поточний ремонт бібліотек | Централізована бібліотечна система | 2015 | 15,0 |  | - | - | Кошти не виділялися |
| Всього |  |  |  | 1101,6 |  | 360,7 | 0,0 |  |

2.2. Заходи пожежної безпеки

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термінвико-нання | Планові обсяги фінансування тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела | бюджет міста | інші джерела |  |
| 1 | Діагностування та обслуговування вогнегасників | ПСМНЗ «Нетішинська міська художня школа» | 2015 | 0,8 |  | - | - | Виконано за рахунок власних коштів |
| 2 | Технічне обслуго-вування та наладка системи автома-тичної пожежної сигналізації | ПСМНЗ «Нетішинська міська художня школа» | 2015 | 0,6 |  | 0,1 | - | Виконано за рахунок власних коштів |
| 3 | Цілодобове спостереження за протипожежним станом | ПСМНЗ «Нетішинська міська художня школа» | 2015 | 1,5 |  | 1,4 | - | Виконано |
| 4 | Перезарядка вогнегасників | ПСМНЗ «Нетішинська міська школа мистецтв» | 2015 | 1,0 |  | - | - | Виконано за рахунок влас-них коштів |
| 5 | Діагностування вогнегасників | ПСМНЗ «Нетішинська міська школа мистецтв» | 2015 | 0,4 |  | - | - | Кошти не виділялися |
| 6 | Проведення замірів опору ізоляції | ПСМНЗ «Нетішинська міська школа мистецтв» | 2015 | 1,8 |  | - | - | Кошти не виділялися |
| 7 | Перезарядка вогнегасників | КЗ «Палац культури міста Нетішина» | 2015 | 2,0 |  | - | - | Виконано за рахунок влас-них коштів |
| 8 | Придбання вогнегасників | КЗ «Палац культури міста Нетішина» | 2015 | 1,0 |  | - | - | Кошти не виділялися |
| 9 | Придбання пожежних рукавів | КЗ «Палац культури міста Нетішина» | 2015 | 2,0 |  | 2,0 | - | Виконано |
| 10 | Страхування життя пожежників | КЗ «Палац культури міста Нетішина» | 2015 | 2,0 |  | - | - | Кошти не виділялися |
| 11 | Обслуговування пожежної сигналізації | КЗ «Палац культури міста Нетішина» | 2015 | 2,5 |  | - | - | Виконано за рахунок влас-них коштів |
| 12 | Ремонт та обслуговування автоматичної системи пожежогасіння | Централізована бібліотечна система | 2015 | 2,8 |  | 1,5 | - | Виконано |
| 13 | Технічне обслуго-вування та наладка системи автома-тичної пожежної сигналізації | Управління культури вик.ком. міської ради | 2015 | 1,4 |  | - | - | Кошти не виділялися |
| 14 | Діагностування та обслуговування вогнегасників | Управління культури вик.ком. міської ради | 2015 | 0,8 |  | 0,1 | - | Виконано |
| Всього |  |  |  | 20,6 |  | 5,1 | 0,0 |  |

2.3. Зміцнення матеріально-технічної бази

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термінвико-нання | Планові обсяги фінансування тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела | бюджет міста | інші джерела |  |
| 1 | Придбання предметів, матеріалів і обладнання для навчальних потреб | ПСМНЗ «Нетішинська міська художня школа» | 2015 | 5,0 |  | - | - | Виконано за рахунок влас-них коштів |
| 2 | Придбання канцелярських та господарських матеріалів | ПСМНЗ «Нетішинська міська художня школа» | 2015 | 13,0 |  | - | - | Виконано за рахунок власних коштів |
| 3 | Ліцензійно-консультаційне обслуговування програми «М.Е.dok» | ПСМНЗ «Нетішинська міська художня школа» | 2015 | 1,2 |  | - | - | Виконано за рахунок власних коштів |
| 4 | Придбання натюрмортного фонду та гіпсових форм | ПСМНЗ «Нетішинська міська художня школа» | 2015 | 1,0 |  | - | - | Кошти не виділялися |
| 5 | Придбання баяна | ПСМНЗ «Нетішинська міська школа мистецтв» | 2015 | 30,0 |  | - | - | Кошти не виділялися |
| 6 | Придбання сценічних костюмів | КЗ «Палац культури міста Нетішина» | 2015 | 3,0 |  | - | - | Виконано за рахунок влас-них коштів |
| 7 | Придбання кондиціонера | КЗ «Палац культури міста Нетішина» | 2015 | 10,0 |  | - | - | Виконано за рахунок влас-них коштів |
| 8 | Забезпечення спец меблями та комплектування вимірювально-контрольними приладами | Нетішинський міський краєзнавчий музей | 2015 | 5,0 |  | - | - | Кошти не виділялися |
| 9 | Придбання меблів | Централізована бібліотечна система | 2015 | 10,0 |  | - | - | Кошти не виділялися |
| 10 | Придбання меблів | Управління культури вик.ком. міської ради | 2015 | 5,0 |  | - | - | Кошти не виділялися |
| 11 | Ліцензійно-кон-сультаційне обслу-говування програ-ми «М.Е.dok» | Управління культури вик.ком. міської ради | 2015 | 1,2 |  | 1,2 | - | Виконано |
| 12 | Придбання музичних інструментів | Муніципальний духовий оркестр | 2015 | 10,0 |  | - | - | Кошти не виділялися |
| Всього |  |  |  | 94,4 |  | 1,2 | 0,0 |  |

2.4. Придбання періодичних видань та літератури, видавнича діяльність

| № з/п | Захід | Головнийвиконавець | Термінвико-нання | Планові обсяги фінансування тис.грн. |  | Фактичніобсяги фінансування тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела | Бюджет міста | інші джерела |  |
| 1 | Передплата періодичних видань | ПСМНЗ «Нетішинська міська художня школа» | 2015 | 4,1 |  | - | - | Виконано за рахунок влас-них коштів |
| 2 | Придбання свідоцтв | ПСМНЗ «Нетішинська міська художня школа» | 2015 | 1,1 |  | - | - | Виконано за рахунок влас-них коштів |
| 3 | Придбання класних журналів | ПСМНЗ «Нетішинська міська художня школа» | 2015 | 1,6 |  | - | - | Виконано за рахунок влас-них коштів |
| 4 | Придбання літератури для поповнення бібліотечного фонду | ПСМНЗ «Нетішинська міська художня школа» | 2015 | 1,5 |  | - | - | Кошти не виділялися |
| 5 | Передплата періодичних видань | ПСМНЗ «Нетішинська міська школа мистецтв» | 2015 | 4,0 |  | - | - | Виконано за рахунок власних коштів |
| 6 | Передплата періодичних видань | КЗ «Палац культури міста Нетішина» | 2015 | 4,5 |  | - | - | Виконано за рахунок власних коштів |
| 7 | Виготовлення буклетів | КЗ «Палац культури міста Нетішина» | 2015 | 4,5 |  | - | - | Кошти не виділялися |
| 8 | Видання наукового збірника «Вісник Нетішинського краєзнавчого музею», буклетів та каталогів, фотоальбому «Нетішин» | Нетішинський міський краєзнавчий музей | 2015 | 10,0 |  | - | - | Кошти не виділялися |
| 9 | Передплата періодичних видань | Централізована бібліотечна система | 2015 | 20,0 |  | 15,0 | - | Виконано |
| 10 | Придбання літератури | Централізована бібліотечна система | 2015 | 110,0 |  | 31,1 | - | Виконано |
| 11 | Видавнича діяльність (буклети, листівки) | Централізована бібліотечна система | 2015 | 3,0 |  | - | - | Кошти не виділялися |
| 12 | Передплата періодичних видань | Управління культури вик.ком. міської ради | 2015 | 5,0 |  | 2,5 | - | Виконано |
| Всього |  |  |  | 169,3 |  | 48,6 | 0,0 |  |

2.5. Модернізація і технічне переоснащення установ і закладів культури

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термінвико-нання | Планові обсяги фінансування тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела | Бюджет міста | інші джерела |  |
| 1 | Придбання комп’ютера в кабінет заступника директора з навчально-виховної роботи | ПСМНЗ «Нетішинська міська школа мистецтв» | 2015 | 3,2 |  | - | - | Кошти не виділялися |
| 2 | Придбання комп’ютера | КЗ «Палац культури міста Нетішина» | 2015 | 5,0 |  | - | - | Кошти не виділялися |
| 3 | Обслуговування програмного забезпечення | КЗ «Палац культури міста Нетішина» | 2015 | 1,5 |  | - | - | Виконано за рахунок влас-них коштів |
| 4 | Технічне переоснащення системи охорони та оповіщення | Нетішинський міський краєзнавчий музей | 2015 | 9,0 |  | 9,0 | - | Виконано |
| 5 | Придбання комп’ютерної техніки | Управління культури вик.ком. міської ради | 2015 | 5,0 |  | 5,0 | - | Виконано |
| Всього |  |  |  | 23,7 |  | 14,0 | 0,0 |  |

2.6. Підтримка професійного мистецтва, розвиток і збереження нематеріальної культурної спадщини

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термінвико-нання | Планові обсяги фінансування тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела | Бюджет міста | інші джерела |  |
| 1 | Обмін досвідом з викладачами ПСМНЗ області та України | ПСМНЗ «Нетішинська міська художня школа» | 2015 | 3,0 |  | - | - | Кошти не виділялися |
| 2 | Проведення майстер-класів, майстер-симпозіумів, фестивалів міжнародними майстрами та митцямиУкраїни | ПСМНЗ «Нетішинська міська художня школа» | 2015 | 4,0 |  | - | - | Кошти не виділялися |
| 3 | Участь в обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах окремих виконавців та дитячих колективів Палацу культури | КЗ «Палац культури міста Нетішина» | 2015 | 5,0 |  | - | - | Кошти не виділялися |
| 4 | Проведення творчих звітів | КЗ «Палац культури міста Нетішина» | 2015 | 3,0 |  | - | - | Виконано за рахунок власних коштів |
| 5 | Проведення семінарів, конференцій, загальноміських заходів | Нетішинський міський краєзнавчий музей | 2015 | 5,0 |  | - | - | Кошти не виділялися |
| 6 | Проведення археологічних, етнографічних, ботанічних експедицій | Нетішинський міський краєзнавчий музей | 2015 | 5,0 |  | - | - | Кошти не виділялися |
| Всього |  |  |  | 25,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |

2.7. Робота з творчою молоддю та обдарованими дітьми

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термінвико-нання | Планові обсяги фінансування тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела | бюджет міста | інші джерела |  |
| 1 | Проведення виставкової та конкурсної діяльності | ПСМНЗ «Нетішинська міська художня школа» | 2015 | 1,5 |  | - | - | Виконано за рахунок власних коштів |
| 2 | Всеукраїнський конкурс виконавців на духових інстру-ментах ім..В.Стар-чена, м.Рівне | ПСМНЗ «Нетішинська міська школа мистецтв» | 2015 | 0,6 |  | - | - | Кошти не виділялися |
| 3 | Всеукраїнський конкурс піаністів ім..Н.Нижанківського, м.Стрий | ПСМНЗ «Нетішинська міська школа мистецтв» | 2015 | 1,0 |  | - | - | Кошти не виділялися |
| 4 | VI Міжнародний конкурс виконавців на дерев’яних духо-вих інструментах ім.Д.Біди, м.Львів | ПСМНЗ «Нетішинська міська школа мистецтв» | 2015 | 1,0 |  | - | - | Кошти не виділялися |
| 5 | Міжнародний конкурс виконавців на духових, струнних інструментах «Сурми Буковини», м.Чернівці | ПСМНЗ «Нетішинська міська школа мистецтв» | 2015 | 3,4 |  | - | - | Кошти не виділялися |
| 6 | Міжнародний конкурс «Синя птаха», м.Сімферополь | ПСМНЗ «Нетішинська міська школа мистецтв» | 2015 | 7,0 |  | - | - | Кошти не виділялися |
| 7 | Участь творчих колективів у конкурсах та фестивалях | КЗ «Палац культури міста Нетішина» | 2015 | 5,0 |  | - | - | Кошти не виділялися |
| 8 | Організація та проведення концертів | КЗ «Палац культури міста Нетішина» | 2015 | 5,0 |  | - | - | Виконано за рахунок власних коштів |
| 9 | Участь у майстер-класах з вокалу та робота з хореографом-постановником | КЗ «Палац культури міста Нетішина» | 2015 | 1,5 |  | - | - | Кошти не виділялися |
| 10 | Видання літературно-музичного альманаху «Нетішинських талантів диво цвіт» | Нетішинський міський краєзнавчий музей | 2015 | 10,0 |  | - | - | Кошти не виділялися |
| 11 | Фінансово органі-заційна підтримка реалізації творчих проектів обдаро-ваної молоді в галузі літератури, проведе-ння конкурсів | Централізована бібліотечна система | 2015 | 2,5 |  | - | - | Кошти не виділялися |
| Всього |  |  |  | 38,5 |  | 0,0 | 0,0 |  |

2.8. Соціальний захист працівників галузі

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термінвико-нання | Планові обсяги фінансування тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела | Бюджет міста | інші джерела |  |
| 1 | Матеріальна допомога на оздоровлення для тех.персоналу | ПСМНЗ «Нетішинська міська художня школа» | 2015 | 8,0 |  | 7,9 | - | Виконано |
| 2 | Винагорода за сумлінну працю та зразкове вико-нання службових обов’язків | ПСМНЗ «Нетішинська міська художня школа» | 2015 | 16,0 |  | 1,7 | - | Виконано |
| 3 | Надбавка за склад-ність та напруже-ність у роботі | ПСМНЗ «Нетішинська міська художня школа» | 2015 | 28,6 |  | 27,2 | - | Виконано |
| 4 | Премії | ПСМНЗ «Нетішинська міська художня школа» | 2015 | 5,0 |  | 2,1 | - | Виконано |
| 5 | Матеріальна допо-мога працівникам школи (за винят-ком педагогічного персоналу та бібліотекаря) | ПСМНЗ «Нетішинська міська школа мистецтв» | 2015 | 32,1 |  | 8,7 | - | Виконано |
| 6 | Матеріальна допо-мога на оздоровле-ння та на виріше-ння соціально-побутових питань | КЗ «Палац культури міста Нетішина» | 2015 | 135,0 |  | 14,4 | - | Виконано |
| 7 | Надбавка за склад-ність та напруже-ність у роботі | КЗ «Палац культури міста Нетішина» | 2015 | 85,0 |  | 57,2 | - | Виконано |
| 8 | Преміювання | КЗ «Палац культури міста Нетішина» | 2015 | 27,2 |  | 27,2 | - | Виконано |
| 9 | Матеріальна допо-мога на оздоровле-ння (техпрацівни-кам), грошова ви-нагорода музейним працівникам, над-бавка за складність та напруженість у роботі, премії | Нетішинський міський краєзнавчий музей | 2015 | 100,9 |  | 100,9 | - | Виконано |
| 10 | Премії | Централізована бібліотечна система | 2015 | 20,0 |  | 20,0 | - | Виконано |
| 11 | Матеріальна допомога на оздоровлення, надбавка за складність та напруженість у роботі, премії | Управління культури вик.ком. міської ради | 2015 | 140,0 |  | 138,4 | - | Виконано |
| Всього |  |  |  | 597,8 |  | 405,7 | 0,0 |  |

3.Оцінка ефективності виконання програми

Основним завданням міської програми розвитку культури на 2012-2016 роки, затвердженої рішенням двадцять другої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 22 лютого 2011 року № 22/414, є формування і розвиток сучасної інфраструктури галузі, поліпшення умов творчої діяльності та побуту працівників культури, збереження національно-культурної спадщини, впровадження в діяльність установ культури інформаційних технологій.

Показники результатів

| показники | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| економічні |  |  |  | 145,6 | 63,8 |
| зміцнення матеріально-технічної бази |  |  |  | 72,5 | 1,2 |
| придбання періодичних видань та літератури, видавнича діяльність |  |  |  | 57,1 | 48,6 |
| модернізація і технічне переоснащення установ і закладів культури |  |  |  | 16,0 | 14,0 |
| соціальні |  |  |  | 319,1 | 405,7 |
| підтримка професійного мистецтва, розвиток і збереження нематеріальної культурної спадщини |  |  |  | 4,0 | 0,0 |
| робота з творчою молоддю та обдарованими дітьми |  |  |  | 8,9 | 0,0 |
| соціальний захист працівників галузі |  |  |  | 306,2 | 405,7 |
| екологічні |  |  |  |  |  |
| інші |  |  |  | 14,85 | 365,8 |
| ремонти і реконструкція будівель та приміщень |  |  |  | 0,0 | 360,7 |
| заходи пожежної безпеки |  |  |  | 14,85 | 5,1 |

4.Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми

Реалізація у 2015-2016  роках програми якісно поліпшить культурно-мистецьке обслуговування  населення міста, створить умови для задоволення його зростаючих духових потреб, розвитку та підтримки талановитої молоді, широкого залучення дітей та підлітків до культурних надбань, підвищить соціальну захищеність працівників культури.

Виконання запланованих заходів сприятиме розширенню видів культурних послуг, розвитку інфраструктури культури і мистецтва в місті, зростанню обсягів позабюджетних коштів, використаних на культурно-мистецькі потреби, підвищенню рівня виконавської майстерності професійних митців та учасників художньої самодіяльності, проведенню культурно-мистецьких акцій, поліпшенню матеріально-технічного стану закладів, створенню належних умов для здійснення їх статутної діяльності, збереження пам’яток, піднесення рівня освіти, культури.

Для забезпечення подальшого виконання програми необхідно проводити фінансування в повному обсязі, враховуючи стан інфляції.

Заступник міського голови 							О.П.Бобіна

Відповідальні виконавці:

Начальник управління культури

виконавчого комітету міської ради

Михасик І.М.