УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

сьомої сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

12.03.2021					Нетішин				      № 7/347

- Про виконання у 2020 році програми розвитку земельних відносин Нетішинської міської територіальної громади на           2020-2022 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міський цільових програм», рішення шістдесят шостої сесії Нетішинської міської ради VII  скликання від 20 грудня 2019 року №66/4280 «Про Програму розвитку земельних відносин Нетішинської міської ОТГ на 2020-2022 роки» з внесеними змінами, Нетішинська міська рада в и р і ш и л а:

Щорічний (проміжний) звіт про виконання у 2020 році програми розвитку земельних відносин Нетішинської міської територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням шістдесят шостої сесії Нетішинської міської ради        VII  скликання від 20 грудня 2019 року № 66/4280,  з внесеними змінами, взяти до відома згідно з додатком.

Міський голова                                                                    Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення сьомої сесії Нетішинської міської ради VIІІ скликання

12.03.2021 № 7/347

- Щорічний (проміжний) звіт

про виконання у 2020 році програми розвитку земельних відносин Нетішинської міської територіальної громади на 2020-2022 роки

- Основні дані

Програми розвитку земельних відносин Нетішинської міської територіальної громади на 2020-2022 роки затверджена рішенням шістдесят шостої сесії Нетішинської міської ради VII  скликання від 20 грудня 2019 року №66/4280 з внесеними змінами (дала-програма), прийнята з метою раціонального використання та охорони земельних ресурсів, спрямована на реалізацію державної політики України щодо забезпечення сталого розвитку землекористування, рівності права власності на землю територіальних громад та держави, захисту прав власників та користувачів земельних ділянок, а також створення більш сприятливих умов для залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки міста.

Координація виконання програми покладається на відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

Моніторинг та контроль за виконанням Програми щорічно здійснюється Нетішинською міською радою.

Відповідальність за виконання Програми покладається на виконавчий комітет міської ради, КП НМР «Комфорт», КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій».

Основними заходами програми є:

- виготовлення технічної документації (повторної) з нормативної грошової оцінки населених пунктів;

- розробка документації із землеустрою щодо встановлення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг;

- виготовлення документації із землеустрою;

- проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок які пропонуються для продажу;

- геодезичні роботи;

- інвентаризація земель, зайнятих лісовими насадженнями лінійного типу (полезахисними лісовими смугами).

2

2. Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Термін виконання | Головний виконавець | Планові обсяги фінансування тис. грн. |  | Фактичні обсяги фінансування тис. грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела | бюджет міста | інші джерела |  |
| 1 | Виготовлення технічної документації (повторної) з нормативної грошової оцінки населених пунктів | 2020 | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, | 200,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | Виготовлена технічна документація із нормативної грошової оцінки с. Новий Кривин |
| 2 | Розробка документації із землеустрою щодо встановлення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг вздовж річок | 2020 | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | Кошти не виділялись, документація із землеустрою щодо встановлення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг вздовж річок на розроблялась |
| 3 | Виготовлення документації із землеустрою | 2020 | Виконавчий комітет Нетішинської міської | 250,0 | 50,0 | 88,6 | 14,0 | Виготовлена та затверджена документація із землеустрою: Технічна документація щодо поділу земельної ділянки- 1 од.; Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок - 4 од.; технічна документація із землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок – 1 од.; технічна документація щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) – 1 од. проєкт землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальної одиниці с. Старий Кривин Славутського району Хмельницької області – 1 од. |
| 4 | Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, які пропонуються для продажу | 2020 | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, | 25,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | Розроблена та затверджена Документація з експертної грошової оцінки земельних ділянок – 2 од. |
| 5 | Геодезичні роботи | 2020 | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти не виділялись. Геодезичні роботи не проводились |
| 6 | Інвентаризація земель, зайнятих захисними лісовими насадженнями лінійного типу (полезахисними лісовими смугами) | 2020 | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти не виділялись. Інвентаризація земель, зайнятих захисними лісовими насадженнями лінійного типу (полезахисними лісовими смугами) не проводилась |
| Всього |  |  |  | 645,0 | 50,0 | 111,6 | 14,0 |  |

5

3. Оцінка ефективності виконання програми

| показники | 2020 |
| --- | --- |
| економічні |  |
| Обсяг видатків: тис.грн. | 111,6 |
| соціальні |  |
| екологічні |  |
| інші |  |
| Розроблено проект землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку, од. | 1 |
| Розроблено технічну документацію із землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств, од. | 1 |
| Розроблено проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, од. | 2 |
| Розроблено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) , од. | 1 |
| Розроблено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії, од. | 1 |
| Розроблено технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, од. | 1 |
| Розроблено проєкт землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальної одиниці с. Старий Кривин Славутського району Хмельницької області, од. | 1 |
| Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, які пропонуються для продажу, од. | 2 |

6

4. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми

Реалізація в 2020-2022 роках Програми дозволить здійснити використання та охорону земель на якісно новому рівні, надасть можливість зберегти та використовувати землю як складову частину природного ресурсу і територіального базису, основне національне багатство перетворити в самостійний фактор зростання економіки, а також сприяти залученню інвестицій у розвиток економіки міста та надасть можливість створити сприятливі умови для збільшення надходжень коштів до міського бюджету.

Заступник міського голови                                                  Оксана ЛАТИШЕВА

Відповідальні виконавці:

Відділ земельних ресурсів

та охорони навколишнього природного

середовища виконавчого комітету міської ради

Ганна ТОНКА