УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

сьомої сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

12.03.2021					Нетішин				      № 7/353

Про виконання у 2020 році програми розвитку інвестиційної діяльності в Нетішинській міській територіальній громаді на 2020-2022 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада          в и р і ш и л а:

Щорічний (проміжний) звіт про виконання у 2020 році програми розвитку інвестиційної діяльності в Нетішинській міській територіальній громаді на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням шістдесят дев’ятої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 28 лютого 2020 року № 69/4466, зі змінами, взяти до відома згідно з додатком.

Міський голова							Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення сьомої сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

12.03.2021 № 7/353

Щорічний (проміжний) звіт

про виконання у 2020 році програми розвитку інвестиційної діяльності в Нетішинській міській територіальній громаді на 2020-2022 роки

1.Основні дані

Прийняття програми обумовлено необхідністю створення умов для активізації інвестиційної діяльності, спрямованої на поліпшення середовища для ведення ділової та економічної діяльності.

Метою програми є створення умов для залучення інвестиційних ресурсів для соціально-економічного розвитку Нетішинської міської ТГ через впровадження механізмів формування привабливого інвестиційного іміджу та підтримки інвестиційної діяльності, безпосереднього збільшення обсягів прямих іноземних інвестицій в економіку Нетішинської міської ТГ; позиціонування Нетішинської міської ТГ, як надійного партнера та перспективної території для ведення бізнесу, в тому числі через започаткування нових та поглиблення існуючих зв’язків Нетішинської міської ТГ з містами і регіонами та міжнародними організаціями.

Програма затверджена рішенням шістдесят дев’ятої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 28 лютого 2020 року №69/4466, зі змінами.

Відповідальними виконавцями програми є управління економіки виконавчого комітету міської ради, КП НМР «Агенція місцевого розвитку».

Термін виконання програми: 2020-2022 роки.

2

2.Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис. грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет міста | Інші джерела (зазначити) | Бюджет міста | Інші джерела (зазначити) |  |
| 1 | Створення сприятливих умов для активізації та розвитку інвестиційної діяльності |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Створення та періодичне оновлення бази даних потенційних інвесторів | Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету, КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | постійно | - | - | - | - | На офіційному сайті міської ради розміщено інвестиційний паспорт Нетішинської міської ТГ, в якому зазначені вільні приміщення, земельні ділянки, які можуть бути передані в оренду або приватизовані. Виконавчим комітетом Нетішинської міської ради сформовано перелік інвестиційних проєктів громади, який включено до інвестиційного паспорта територіальної громади На електронному сервісі «Розумне місто» оприлюднена інвестиційна карта, де розміщена інформація про вільні земельні ділянки та приміщення для потенційних інвесторів |
|  | Сприяння участі суб’єктів господарювання у програмах міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва | КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | постійно | - | - | - | - | На сайті Нетішинської міської ради розміщується інформація із пропозицією участі у різноманітних ярмарково-виставкових, інвестиційних заходах як всеукраїнських так і міжнародних. З метою отримання грантів фахівці КП НМР «Агенція місцевого розвитку» подавали заявки на участь у таких конкурсах: - «Модернізація медичного обладнання гінекологічного кабінету для раннього діагностування злоякісних новоутворень у жінок» (участь у конкурсі на отримання Грантової допомоги "Кусаноне" від посольства Японії в Україні для закупівлі медичного обладнання на 1 179 400 грн.) - Проєкт «STOP COVID-19: ДОЛАЄМО КОРОНОВІРУС РАЗОМ» (участі у конкурсі на отримання грантової допомоги від Zagoriy Foundation) на сума 138 058, 00 грн. для встановлення дезінфікуючих порталів на в’їздах в місто та в місцях великої концентрації людей - Проєкт «Co-working Center – Free space for Development» за сприяння Словацького агентства з міжнародного співробітництва та розвитку у співпраці з Посольством Словацької Республіки в Києві. Загальна сума – 13 736,59 EUR, створення коворкінг-центру на базі бібліотеки Нетішинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2. «Сонячна школа» у рамках проекту «Просування сталих енергетичних рішень в громадах (приклади з практики)» ІІ етап. (участь у конкурсі на отримання Грантової допомоги від Громадської організації «Екоклуб» за підтримки Міністерства закордонних справ Норвегії (МЗС Норвегії) на суму 300 000 гривень. |
| 2 | Формування позитивного іміджу та підвищення інвестиційної привабливості |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розроблення, виготовлення та розповсюдження інформації про інвестиційно-привабливі земельні ділянки, комунальне майно, тощо (поліграфічна продукція, буклети, флаєри, каталоги, та інші презентаційні матеріали) | Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету, КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | 2020 | - | - | - | - | З метою сприяння здійсненню інвестиційної діяльності на території Нетішинської міської ТГ розроблений та оприлюднений на офіційному сайті виконавчого комітету міської ради інвестиційний паспорт Нетішинської міської ТГ. Разом з тим, на офіційному сайті Нетішинської міської ради оприлюднений перелік потенційних об'єктів оренди, які можуть бути використанні для започаткування бізнесу та реалізації інвестиційних проєктів, а також розміщується інформація щодо виставкових заходів, форумів, які проводяться як на території України, так і за кордоном. З метою розповсюдження інформації про інвестиційний потенціал громади на електронному сервісі «Розумне місто» розміщена інвестиційна карта. |

|  | Забезпечення підготовки та проведення інвестиційних форумів | Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету, КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | За окремим планом | - | - | - | - | Упродовж 2020 року на території Нетішинської міської ТГ інвестиційні форуми не проводились |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Маркетинг та промоція інвестиційного потенціалу регіону |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сприяння поширенню інформації серед бізнесових кіл щодо інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки | Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету, КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | постійно | - | - | - | - | Рішенням виконавчого комітету міської ради від 28 травня 2020 року №229/2020 затверджено порядок надання КП НМР «Агенція місцевого розвитку» поворотної фінансової допомоги (позик) для підтримки і розвитку діяльності фізичних осіб-підприємців Нетішинської міської ТГ. Допомога надається для провадження підприємницької діяльності її отримувачами (позичальниками) на поповнення обігових коштів з метою закупівлі товарів, робіт, послуг, необхідних для провадження підприємницької діяльності, закупівлі і встановлення (монтажу) обладнання (основних засобів) для використання у підприємницькій діяльності тощо. Упродовж 2020 року до КП НМР «Агенція місцевого розвитку» надійшло 3 звернення від заявників на поворотну допомогу. У результаті розгляду звернень одному заявнику надана поворотна фінансова допомога в сумі 50 тис. гривень. На сайті Нетішинської міської ради оприлюднювалась інформація із пропозицією участі у різноманітних ярмарково-виставкових, інвестиційних заходах як всеукраїнських так і міжнародних. З метою залучення інвестицій та пошуку нових ринків, суб’єктам господарювання територіальної громади запропоновано долучитися до проєктів «Сімейні молочні ферми», де є можливість залучення коштів організаторів проєкту та створення нових робочих місць, та «Купуй Хмельницьке!». З метою запровадження інформаційної підтримки товарного потенціалу підприємств області промисловим підприємствам запропоновано розмістити перелік власної продукції на сайті обласної державної адміністрації. Окрім того, на офіційному сайті міської ради оприлюднена інформація щодо запровадження проєкту «Відкритий ринок» - соціальної он-лайн платформи для підтримки невеликих сільгосппідприємств, покликаного допомогти їм знайти своїх покупців, які у свою чергу отримують можливість придбати якісні свіжі продукти. «Відкритий ринок» – це майданчик, на якому зможуть зустрітись без посередників виробники сільськогосподарської продукції та її споживачі. Він задуманий як відповідь на виклик епідемії COVID-19 та її наслідків, зокрема, карантинних заходів. |
|  | Забезпечення підготовки та видавництва інвестиційного паспорта, каталогу | Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету, КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | 1 раз на рік | - | - | - | - | На офіційному сайті міської ради оприлюднений інвестиційний паспорт Нетішинської міської територіальної громади. |
|  | Забезпечення підготовки та розповсюдження рекламно-презентаційної продукції, для поширення інформації про інвестиційну привабливість регіону | Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету, КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | За окремим планом | - | - | - | - | Упродовж 2020 року рекламно-презентаційна продукція щодо інвестиційної привабливості територіальної громади не виготовлялась. |
| 4 | Ресурсне та інформаційне забезпечення процесів залучення інвестицій |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Підготовка презентацій для потенційних інвесторів, в т. ч. щодо окремих інвестиційних проектів та об’єктів нерухомості | Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету, КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | постійно | - | - | - | - | Фахівцями КП НМР «Агенція місцевого розвитку» проведено презентацію щодо розвитку туристичного бізнесу для зацікавлених осіб: «Пізнаючи світ – відкрий себе», де обговорювались питання впровадження комплексних заходів, спрямованих на розвиток туристичної галузі. Разом з тим, проведено зустріч із суб’єктами господарювання міста стосовно створення нових проєктів на території міського парку культури та відпочинку. |
|  | Підтримка громадських організацій в розробці відповідної інвестиційної/ грантової документації | КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | постійно | - | - | - | - | Фахівцями КП НМР «Агенція місцевого розвитку» надавалася допомога у розробці та поданні грантових заявок, документації для громадських організацій «Успішна молодь Нетішина» та «Актив міста». |
|  | Розробка дорожньої інвестиційної карти міста щодо визначення та використання найбільш оптимальних механізмів та інструментів залучення інвестицій | Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету, КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | За окремим планом | - | - | - | - | Виконавчим комітетом міської ради надається всебічна підтримка інвесторам, у тому числі в отриманні документів дозвільного характеру, вибору інвестиційних об’єктів, тощо. |
|  | Допомога в залученні підприємствами, установами, організаціями Нетішинської міської ТГ коштів міжнародної технічної допомоги, а також відповідних державних програм | КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | постійно | - | - | - | - | Проєкти, які були поданні для залучення інвестицій в місто: - Коворкінг-центр – вільний простір для творчості, розвитку культурного та інтелектуального потенціалу спільноти міста Нетішин (участь у конкурсі на отримання Грантової допомоги від Українського культурного фонду на суму 427 472 грн - Проєкт-челендж «Не пали – компостуй!» (участь у конкурсі на отримання підтримки розвитку руху від Лабораторії інноваційного розвитку ПРООН в Україні разом з центром розвитку інновацій з метою отримання електронних інструментів та програмного забезпечення.) - Проєкт «STOP COVID-19» на отримання допомоги від Міжнародного Фонду «Відродження» і представництва Європейського союзу в Україні конкурс «Людяність і взаємодопомога» для встановлення автоматичних дезінфікуючих установок у місті Нетішин (Хмельницька область)»на суму 50 000 грн. - Проєкт «Коворкінг-центр – вільний простір для творчості, розвитку культурного та інтелектуального потенціалу спільноти міста Нетішин» в рамках конкурсу «Культура в часи кризи: інституційна підтримка» від Українського культурного фонду. Сума: 582 530,74 грн. - Проєкт конкурс "Дієва громада" - Проєкт програми "Двигун громади" - Проєкт конкурсному відборі громад для надання підтримки з розробки стратегій розвитку - Проєкт «Книга громаді: конкурс рецептів успіху». |
| 5 | Реалізації пріоритетних інвестиційних проектів направлених на розвиток інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Співфінансування грантових проєктів | Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету, КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | постійно | - | - | - | - | Упродовж 2020 року продовжувалась реалізація проєкту з модернізації центру надання адміністративних послуг «U – LEAD з Європою», що фінансується Європейським Союзом та реалізується компанією NIRAS Sweden AB на замовлення Шведського агентства міжнародного розвитку. |
|  | Забезпечення проведення конкурсів, торгів, тощо щодо продажу прав оренди або власності | Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету, КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | постійно | - | - | - | - | Упродовж звітного періоду були проведені земельні торги у формі аукціону щодо продажу права оренди трьох земельних ділянок. Зокрема, одна земельна ділянка за категорією відноситься до земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, дві інші – землі сільськогосподарського призначення. За результатами торгів продано право оренди 1 земельної ділянки несільськогосподарського призначення та укладено відповідний договір, розмір орендної плати 48909,35 гривень. Рішеннями вісімдесятої сесії Нетішинської міської ради від 02 вересня 2020 року продано дві земельні ділянки, відповідно до договорів купівлі-продажу від 18 вересня 2020 року. Сума продажу становить 613,0 тис. гривень. |
|  | Забезпечення учасниками-переможцями конкурсів, торгів, тощо умов щодо розвитку інфраструктури громади | Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету | постійно | - | - | - | - | Упродовж 2020 року укладено 6 договорів пайової участі в розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста (в бюджет громади надійшло 276,72 тис. грн., що у 5,5 разів більше, ніж у 2019 році). Окрім того, відповідно до договорів № 3 від 29 грудня та № 4 від 30 грудня 2020 року про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни двох земельних ділянок сплачено 44,2 тис. грн, що складає 10 % від нормативної грошової оцінки земельних ділянок. |

12

3. Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2020 рік |
| --- | --- |
| Економічні, тис. грн. | 661,9 тис. грн. – кошти, які надійшли від продажу прав оренди або власності земельних ділянок; 50,0 тис. грн. - надана поворотна фінансова допомога (позика) для підтримки і розвитку діяльності фізичних осіб-підприємців |
| Соціальні | Оновлений та оприлюднений на офіційному сайті міської ради інвестиційний паспорт Нетішинської міської ТГ. На електронному сервісі «Розумне місто» оприлюднена інвестиційна карта міста. На сайті Нетішинської міської ради оприлюднювалась інформація із пропозицією участі у різноманітних ярмарково-виставкових, інвестиційних заходах як всеукраїнських так і міжнародних |
| Екологічні | - |
| Інші | - |

4. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби коригування завдань та заходів.

Програма розвитку інвестиційної діяльності в Нетішинській міській ТГ розроблена з метою створення умов для залучення інвестиційних ресурсів для соціально-економічного розвитку Нетішинської міської ТГ через впровадження механізмів формування привабливого інвестиційного іміджу та підтримки інвестиційної діяльності, безпосереднього збільшення обсягів прямих іноземних інвестицій в економіку Нетішинської міської ТГ.

Упродовж 2020 року значний вплив на виконання заходів програми спричинили карантинні обмеження, запроваджені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19». Зокрема, значно було обмежено проведення різнопланових форумів, семінарів, зустрічей тощо та участь у них, де безпосередньо можна було б презентувати інвестиційну привабливість громади.

Не зважаючи на такі обставини було проведено ряд заходів з метою активізації інвестиційної діяльності на території Нетішинської міської ТГ.

Програма потребує подальшого виконання відповідальними виконавцями.

Перший заступник міського голови				Олена ХОМЕНКО

Відповідальний виконавець:

начальник відділу економіки

виконавчого комітету міської ради

Наталія Заріцька