УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

сьомої сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

12.03.2021					Нетішин				      № 7/351

Про виконання програми фінансової підтримки комунальних підприємств Нетішинської міської ради на 2018-2020 роки

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, пункту 3 частини 4 статті                     42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

1. Заключний звіт про виконання програми фінансової підтримки комунальних підприємств Нетішинської міської ради на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради             VIІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3370 «Про програму фінансової підтримки комунальних підприємств Нетішинської міської ради на                              2018-2020 роки», взяти до відома згідно з додатком.

2. Зняти з контролю рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 21 грудня 2018 року №48/3370 «Про програму фінансової підтримки комунальних підприємств Нетішинської міської ради на 2018-2020 роки».

Міський голова							Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення сьомої сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

12.03.2021 № 7/351

Заключний звіт

про виконання програми фінансової підтримки комунальних підприємств Нетішинської міської ради на 2018-2020 роки

1.Основні дані

Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Нетішинської міської ради розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 91 Бюджетного кодексу України та з метою забезпечення ефективного використання майна комунальної власності шляхом досягнення стабільної діяльності комунальних підприємств і утримання об’єктів комунальної власності в належному стані.

Метою програми є сприяння у здійсненні стабільної діяльності комунальних підприємств та збереження комунального майна шляхом надання фінансової підтримки комунальним підприємствам та поповнення статутного капіталу і спрямована на виконання наступних завдань:

1. Здійснення статутної діяльності комунальних підприємств.

2. Забезпечення раціонального використання і збереження комунального майна, розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази підприємств.

3. Сприяння створенню належних умов для здійснення комунальними підприємствами своєї поточної діяльності з виробництва і надання якісних послуг споживачам.

4. Проведення інвестиційної діяльності, направленої на переоснащення, відновлення та реконструкцію виробничих потужностей підприємств.

5. Запобігання банкрутства комунальних підприємств.

6. Погашення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам.

7. Погашення заборгованості зі сплати податків і зборів та інших обов’язкових платежів.

8. Проведення вчасних розрахунків за спожиті енергоносії.

9. Подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій.

10. Проведення інших видатків.

Програма затверджена рішенням сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради від 21 грудня 2018 року № 48/3370 із внесеними змінами.

Відповідальними виконавцями програми є виконавчий комітет Нетішинської міської ради, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, учасниками програми є комунальні підприємства Нетішинської міської ради.

Термін виконання програми: 2018-2020 роки.

2

2.Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис. грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет міста | Інші джерела (зазначити) | Бюджет міста | Інші джерела (зазначити) |  |
| 1 | Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам міста шляхом здійснення внесків до їх статутних фондів за рахунок коштів бюджету міста |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Надання поворотної фінансової допомоги КП НМР «Житлово-комунальне об’єднання» | Виконавчий комітет міської ради, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, КП НМР «ЖКО» | 2018 | 1000,0 | - | 1000,0 |  | Погашено заборгованість зі сплати податків і зборів та інших обов’язкових платежів. У 2019 році КП НМР «ЖКО» повернуто 1000,0 тис. грн. до бюджету міста |
| 1.2 | Надання поворотної фінансової допомоги КП НМР «Нетішинський міський ринок» | Виконавчий комітет міської ради, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, КП НМР «Нетішинський міський ринок» | 2019 | 100,0 | - | 100,0 | - | Виплата заробітної плати працівникам підприємства, сплата податків і зборів та інших обов’язкових платежів. У 2019 році повернуто 100,0 тис. грн. до бюджету міста |
| 1.3 | Надання безповоротної фінансової допомоги комунальному торгово-виробничого підприємству «Міськторг» | Виконавчий комітет міської ради, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, ліквідаційна комісія КТВП «Міськторг» | 2019 | 4,0 | - | 3,636 | - | Погашено кредиторську заборгованість перед ВП «Хмельницька АЕС» |
| 1.4 | Поповнення розміру статутного капіталу КП НМР «Житлово-комунальне об’єднання» | Виконавчий комітет міської ради, фінансове управління вико-навчого комітету міської ради, КП НМР «ЖКО» | 2019 | 1000,0 | - | 446,717 |  | Створено фонд для проведення капітальних ремонтів житлових будинків |
| 1.5 | Надання безповоротної фінансової допомоги КП НМР «Житлово-комунальне об’єднання» | Виконавчий комітет міської ради, фінансове управління вико-навчого комітету міської ради, КП НМР «ЖКО» | 2019 | 210,0 | - | 135,9 |  | Впроваджено комплексну програму «Комплексна система автоматизації підприємства IS-PRO» |
| 1.6 | Надання безпово-ротної фінансової допомоги КП НМР «Житлово-комунальне об’єднання» | Виконавчий комітет міської ради, фінансове управління вико-навчого комітету міської ради, КП НМР «ЖКО» | 2019 | 192,1 | - | 0 |  | Проведення претензійно-позовної роботи у рамках програми фінансової підтримки комунальних підприємств Нетішинської міської ради не фінансувалось |
| 1.7 | Надання безповоротної фінансової допомоги КП НМР «Бюро технічної інвентаризації» | Виконавчий комітет міської ради, фінансове управління вико-навчого комітету міської ради, лікві-даційна комісія КП НМР «БТІ» | 2019 | 115,0 | - | 88,594 | - | Погашена кредиторська заборгованість, виплачена заробітна плата працівникам підприємства, сплачені податки, збори, інші обов’язкові платежі, проведена експертна оцінка майна |
| 1.8 | Надання безповоротної фінансової допомоги КП НМР «Нетішинський міський ринок» | Виконавчий комітет міської ради, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, ліквідаційна комісія КП НМР «НМР» | 2019 | 300,0 | - | 291,0 | - | Погашена кредиторська заборгованість, виплачена заробітна плата працівникам підприємства, сплачені податки, збори, інші обов’язкові платежі, проведена експертна оцінка майна, виготовлені технічні паспорти будівель та технічний висновок |
| 1.9 | Поповнення статутного капіталу КП НМР «Житлово-комунальне об’єднання» | Виконавчий комітет міської ради, фінансове управління вико-навчого комітету міської ради, КП НМР «ЖКО» | 2019 | 1500,0 | - | 1493,0 |  | Приріст обігових коштів підприємства, погашення заборгованості за технічне обслуговування ліфтів житлових будинків |
| 1.10 | Поповнення розміру статутного капіталу КП НМР «Житлово-комунальне об’єднання» | Виконавчий комітет міської ради, фінансове управління вико-навчого комітету міської ради, КП НМР «ЖКО» | 2019 | 800,0 | - | 800,0 |  | Вирішення інших невідкладних проблем підприємства. Стабільна та беззбиткова робота підприємства |

5

3. Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік |
| --- | --- | --- | --- |
| Економічні, тис. грн. | Фактично профінансовано: |  |  |
|  | - КП НМР «ЖКО» 1000,0 тис. грн. | - КП НМР «ЖКО» 2875,617 тис. грн. - КП НМР «Нетішинський міський ринок» 391,0 тис. грн. - КП НМР «БТІ» 88,594 тис. грн. - ліквідаційна комісія КТВП «Міськторг» 3,636 тис. грн. | - |
| Соціальні | Виконання зобов’язань комунальними підприємствами міста, недопущення соціальної напруги серед працівників, населення міста |  | - |
| Екологічні |  | - | - |
| Інші |  | - | - |

4. Заключний висновок.

Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Нетішинської міської ради на 2018-2020 роки розроблена з метою забезпечення ефективної  та стабільної роботи комунальних підприємств, які в свою чергу забезпечують задоволення потреб мешканців територіальної громади міста, залучення додаткових коштів на оновлення виробничих потужностей та зниження аварійності об’єктів, відсутність заборгованості із виплати  заробітної плати працівникам та сплати податків, зборів  і інших обов’язкових платежів.

Упродовж дії програми комунальні підприємства завдяки передбаченим заходам мали можливість забезпечити своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплатити податки, збори та інші обов’язкові платежі, не допускаючи заборгованості, погашати кредиторську заборгованість, створити фонд для проведення капітальних ремонтів житлових будинків, впровадити комплексну програму «Комплексна система автоматизації підприємства IS-PRO», провести експертну оцінку майна.

У 2020 році кошти бюджету Нетішинської міської ОТГ на виконання заходів програми не спрямовувались.

Перший заступник міського голови				Олена ХОМЕНКО

Відповідальний виконавець:

начальник відділу економіки

виконавчого комітету міської ради

Наталія Заріцька

Пояснювальна записка

про результати виконання програми фінансової підтримки комунальних підприємств Нетішинської міської ради на 2018-2020 роки

Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Нетішинської міської ради розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 91 Бюджетного кодексу України та з метою забезпечення ефективного використання майна комунальної власності шляхом досягнення стабільної діяльності комунальних підприємств і утримання об’єктів комунальної власності в належному стані.

Метою програми є сприяння у здійсненні стабільної діяльності комунальних підприємств та збереження комунального майна шляхом надання фінансової підтримки комунальним підприємствам та поповнення статутного капіталу і спрямована на виконання наступних завдань:

1. Здійснення статутної діяльності комунальних підприємств.

2. Забезпечення раціонального використання і збереження комунального майна, розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази підприємств.

3. Сприяння створенню належних умов для здійснення комунальними підприємствами своєї поточної діяльності з виробництва і надання якісних послуг споживачам.

4. Проведення інвестиційної діяльності, направленої на переоснащення, відновлення та реконструкцію виробничих потужностей підприємств.

5. Запобігання банкрутства комунальних підприємств.

6. Погашення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам.

7. Погашення заборгованості зі сплати податків і зборів та інших обов’язкових платежів.

8. Проведення вчасних розрахунків за спожиті енергоносії.

9. Подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій.

10. Проведення інших видатків.

Програма затверджена рішенням сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради від 21 грудня 2018 року № 48/3370 із внесеними змінами.

Упродовж 2018-2019 років на фінансування програми були спрямовані кошти бюджету у сумі 3 млн. 358 тис.847 гривень, зокрема:

у 2018 році - КП НМР «ЖКО» 1000,0 тис. гривень.

У 2019 році - КП НМР «ЖКО» 2875,617 тис. грн., КП НМР «Нетішинський міський ринок» 391,0 тис. грн., КП НМР «БТІ» 88,594 тис. грн., ліквідаційній комісії КТВП «Міськторг» 3,636 тис. гривень.

У 2020 році кошти на виконання заходів програми з бюджету міської ОТГ не спрямовувались.

Начальник відділу економіки 				Наталія ЗАРІЦЬКА