УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

сімдесятої сесії Нетішинської міської ради

VІ скликання

27.02.2015					Нетішин				№ 70/1683

Про виконання у 2014 році міської програми поповнення бібліотечних фондів на 2012-2015 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний звіт про виконання у 2014 році міської програми поповнення бібліотечних фондів на 2012-2015 роки, затвердженої рішенням дев’ятнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 29 грудня 2011 року № 19/375, взяти до відома (додається).

Міський голова									О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення сімдесятої

сесії Нетішинської міської

ради VI скликання

27.02.2015 № 70/1683

Щорічний (проміжний) звіт про виконання у 2014 році міської програми

поповнення бібліотечних фондів на 2012-2015 роки

1.Основні дані

Міська програма поповнення бібліотечних фондів на 2012-2015 роки, затверджена рішенням дев`ятнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 29 грудня 2011 року № 19/375, з внесеними змінами  (далі - програма), була прийнята з метою поліпшення якісного та кількісного складу фондів бібліотек, їх оновлення, раціонального використання, зростання наукового та інформаційного потенціалу, задоволення читацького попиту. Програма була спрямована на реалізацію державної політики України щодо забезпечення реалізації прав громадян на доступ до інформації, а також створення більш сприятливих умов для залучення нових користувачів.

Моніторинг та контроль за виконанням Програми щорічно здійснюється Нетішинською міською радою.

Відповідальність за виконання Програми покладається на  управління культури виконавчого комітету міської ради, яке готує звіт про хід виконання Програми.

Основними заходами програми є:

- придбання періодичних видань

- придбання книжкової продукції

На фінансово-економічне забезпечення програми на 2014 рік передбачено            125 тис.грн., із них: 20 тис.грн. на придбання періодичних видань та 105 тис.грн. на придбання книжкової продукції.

2.Виконання завдань і заходів:

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання | Планові обсяги фінансування тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші дже-рела (кошти отримані від надання плат-них послуг) | бюджет міста | інші дже-рела (кошти отримані від надання плат-них послуг) |  |
| 1. | Придбання періодич-них видань | Управління культури, виконавчий комітет міської ради | 2014 | 20,0 | - | 17,2 | 0,5 | Виділені кошти використані за призначенням, тим самим збільшивши надходження періодичних видань у фон-ди міської ЦБС |
| 2. | Придбання книжкової продукції | Управління культури, виконавчий комітет міської ради | 2014 | 100,0 | 5,0 |  | 19,7 | На придбання літератури кошти із бюджету міста не виділялись |

2

3.Оцінка ефективності виконання програми

Основним завданням міської програми поповнення бібліотечних фондів на 2012-2015 роки», затвердженої Рішенням дев’ятнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 29 грудня 2011 року № 19/375, є забезпечення бібліотек міста мінімумом періодичних видань, вітчизняної та зарубіжної книжкової продукції, відповідно до завдань та статусу бібліотек, складу їх користувачів.

Орієнтовний обсяг фінансування програми за 2012-2015 роки становить              480,0 тис.грн., з них – 460,0 тис.грн. - за рахунок бюджету міста, 20,0 тис.грн. - за рахунок позабюджетних коштів. У 2014 році з бюджету міста (бюджету розвитку) виділено на підписку періодичних видань 17,2 тис.грн., що становить 86 % від передбаченого у бюджетному запиті у сумі 20,0 тис.грн.

Ці кошти використані на:

- підписку періодичних видань на ІІ півріччя 2014 року на суму 7,4тис.грн.;

- підписку періодичних видань на І півріччя 2015 року (січень-червень) на загальну суму 8,8 тис.грн.;

- підписку періодичних видань на ІІ півріччя 2015 року на суму 1,0 тис.грн.

Окрім того, за кошти, отримані від надання платних послуг, сплачено послуги з приймання передплати у сумі 0,4 тис.грн. та підписано періодичні видання на                     ІІ півріччя 2014 року на суму 0,07 тис.гривень.

З бюджету міста кошти  на придбання книг не виділялися.

За позабюджетні кошти (отримані від надання платних послуг) придбано книги на суму 0,1 тис.грн., що становить 2,2% від передбачених бюджетних призначень у сумі 5 тис.гривень. У звітному періоді оприбутковано та поставлено на облік подаровану літературу на суму 19,7 тис. гривень.

Показники результатів

| показники | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| економічні |  |  |  |  |  |
| - придбання періодичних видань, тис. грн. |  |  |  | 17,7 |  |
| - придбання книжкової продукції, тис. грн. |  |  |  | 19,7 |  |
| соціальні |  |  |  |  |  |
| екологічні |  |  |  |  |  |
| інші |  |  |  |  |  |

4.Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми

Реалізація у 2015 році програми дозволить здійснити використання фондів міської ЦБС на якісно новому рівні, надасть можливість зберегти та використовувати бібліотечний фонд як складову частину ресурсу і базису соціальної інфраструктури міста. Управління фондами друкованих та електронних видань перетворює їх в самостійний фактор, який сприяє зростанню економіки, розвитку культури, освіти та надасть можливість створити сприятливі умови для збільшення надходжень у фонди бібліотек централізованої бібліотечної системи міста. Виконання програми дасть змогу поповнити фонди бібліотек соціально-значущими виданнями, вітчизняною та зарубіжною друкованою продукцією, що вплине на якісний та кількісний склад фондів міських бібліотек, позначиться на рівні задоволення потреб населення міста у бібліотечних послугах.

3

У 2015 році продовжуватиметься робота щодо придбання книг та підписки періодичних видань. Для забезпечення подальшого виконання програми необхідно проводити фінансування в повному обсязі, враховуючи стан інфляції.

Заступник міського голови 							О.В.Хоменко

Відповідальний виконавець:

Начальник управління культури

виконавчого комітету міської ради

Михасик І.М.