УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

сімдесят першої сесії Нетішинської міської ради

VІ скликання

31.03.2015					Нетішин				№ 71/1727

Про виконання у 2014 році цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2012-2016 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 23 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний звіт про виконання у 2014 році цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2012-2016 роки, затвердженої рішенням двадцять другої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від               22 лютого 2012 року № 22/415, з внесеними змінами, взяти до відома (додається).

Міський голова                                                             			О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення сімдесят першої

сесії Нетішинської міської

ради VІ скликання

31.03.2015 № 71/1727

Щорічний (проміжний) звіт про виконання у 2014 році цільової соціальної

програми розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2012-2016 роки

1.Основні дані

Цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2012-2016 роки, затверджена рішенням двадцять другої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 22 лютого 2012 року № 22/415 з урахуванням змін. які були внесені відповідно до рішення п’ятдесят третьої сесії Нетішинської міської ради               VІ скликання від 21.01.2014 № 53/1163 «Про внесення змін до рішення двадцять другої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 22 лютого 2012 року № 22/415 «Про цільову соціальну програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2012-2016 роки» була прийнята з метою залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя та фізичної реабілітації, максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому, резервному спорті, спорті вищих досягнень та виховання її у дусі олімпізму.

Організовує, координує та контролює роботу щодо  виконання програми відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради. Учасниками програми є відділ освіти виконавчого комітету міської ради, Нетішинський професійний ліцей, Нетішинська КДЮСШ та СК «Енергетик» ПО ХАЕС, громадські організації фізкультурно-спортивного спрямування.

Основними завданнями програми є:

- створення умов для фізичного виховання і спорту у навчальних закладах міста, за місцем роботи та місцях масового відпочинку населення;

- підтримка дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів та ветеранів;

- забезпечення розвитку олімпійських, неолімпійських видів спорту, видів спорту інвалідів та видів спорту, не включених до програм паралімпійських і дефлімпійських ігор;

- підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою і спортом, забезпечення спортивними залами, плавальними басейнами і спортивними майданчиками.

Щороку у місті проводиться інвентаризація спортивних споруд та спортивних об’єктів з метою визначення потреб у їх подальшому облаштуванні для занять фізкультурою, спортом та фізкультурно-спортивною реабілітацією і безперешкодному доступу до всіх спортспоруд для спортсменів та глядачів з обмеженими фізичними можливостями.

Фінансування підготовки та участі спортсменів міста в обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях проводилося за рахунок коштів бюджету міста, коштів ППО ХАЕС та залучених коштів.

У 2014 році на розвиток фізичної культури та спорту із бюджету міста виділено 257 тис. 100 гривень. Для проведення фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів у місті та участь в обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях протягом звітного періоду профінансовано 21011,17. Окрім того, станом на 01 січня 2015 року заборгованість складає 190 тис. 74 гривні.

Додаток до програми

2. Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела | бюджет міста | інші джерела |  |
| 1. | Запровадження у навчальних закладах міста рухової активності учнів в обсязі 8-12 годин на тиждень | Відділ освіти виконавчого комітету міської ради, Нетішинський професійний ліцей | Щороку | - | - | - | - | У місті Нетішині створені належні умови щодо забезпечення фізичного виховання і масового спорту в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах відповідно до норм обсягу рухової активності, враховуючи вікові та статеві особливості. У загальноосвітніх навчальних закладах міста проводились «Старти надій», змагання з футболу серед дітей та підлітків на приз клубу «Шкіряний м’яч», фізкультурно-оздоровчий патріотичний фестиваль «Нащадки козацької слави», спартакіади школярів, спортивно-масовий захід серед дітей «Олімпійське лелеченя», «Ігри чемпіонів». Окрім того, були організовані та проведені дні здоров’я, тижні фізкультури, спортивні свята, олімпійські уроки та тижні, фізкультурно-оздоровчі заходи у закладах відпочинку-таборах з денним перебування дітей, організованих на базі загальноосвітніх шкіл міста. Команди загальноосвітніх навчальних закладів брали активну участь у міських спортивних заходах, приурочених Дню Перемоги, Дню захисту дітей, Дню фізичної культури і спорту, Дню міста |
| 2. | Залучення населення до занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання та відпочинку, утворення центру фізичного здоров’я населення міста «Спорт для всіх» | Відділ молоді та спорту виконав-чого комітету міської ради, фізкультурно-спортивні організації міста | Постійно | - | - | - | - | У місті Нетішині відсутній центр фізичного здоров’я населення міста «Спорт для всіх». За звітний період у спортивному комплексі «Енергетик» ППО ХАЕС проведено ХІV Спартакіаду серед цехів та відділів ВП «ХАЕС» з 11 видів спорту (у 2013 році - 10 видів спорту), традиційний турнір з футзалу на приз газети «Перспектива», змагання зі спортивної риболовлі, спортивно-масові заходи з нагоди державних свят, в яких взяли участь 1460 працівників підрозділу (у 2013 році – 1031 працівників). Діє 71 група здоров’я та загальної фізичної підготовки з 13 видів спорту ( у 2013 році – 72 груп з 14 видів спорту), де займається 1809 працівників ВП «ХАЕС» та жителів міста (у 2013 році – 1500). Збірні команди СК «Енергетик» брали активну участь у всеукраїнських, регіональних, галузевих Спартакіадах і інших масових спортивних змаганнях |
| 3. | Залучення представників установ, організацій міста до занять фізичною культурою і спортом за місцем роботи | Підприємства, установи, організації міста, відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | Постійно | - | - | - | - | Створені належні умови для проведення занять фізкультурно-спортивного спрямування та від-починку у спортивному комплексі та навчаль-но-тренувальному центрі ВП «ХАЕС», спортивно-тренувальному комплексі 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Хмельницькій області. Проводять заняття інструктори-методисти з фізичної культури і спорту |
| 4. | Проведення міських та участь в обласних масових фізкультурно-спортивних заходах серед посадових осіб органів місцевого самоврядува-ння, депутатів усіх рівнів, серед пра-цівників галузей народного госпо-дарства, соціальної та побутової сфери | Підприємства, установи, організації міста, відділ молоді та спорту виконав-чого комітету міської ради | Щороку | - | - | - | - | У 2014 році змагання серед посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, серед працівників галузей народного господарства, соціальної та побутової сфери у місті не проводилися |
| 5. | Створення належних умов для дітей –інвалідів для занять фізичною культурою | Нетішинський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, відділ освіти виконавчого комітету міської ради | Постійно | - | - | - | - | Для дітей-інвалідів, які відвідують Нетішинський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, створені належні умови для занять фізичною культурою. Центр забезпечений відповідним спортінвентарем. Заняття проводять інструктори-методисти. |
| 6. | Залучення осіб з обмеженими фізичними можливостями до занять фізичною культурою і спортом. | Відділ молоді та спорту виконав-чого комітету міської ради, СК «Енергетик» ППО ХАЕС | Постійно | - | - | - | - | Особи з обмеженими фізичними можливостями приймали участь у спортивних змаганнях з шахів та шашок, які проводилися з нагоди державних свят |
| 7. | Проведення інвентаризації спортспоруд та спортивних об’єктів з метою визначе-ння потреб у їх подальшому облаштува-нні для занять фізкультурою, спортом та фізкультурно-спортивною реабілітацією і безперешкодному доступу до всіх спорт споруд для спортсменів та глядачів з обмеженими фізичними можливостями | Відділи освіти, молоді та спорту, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, ВП «ХАЕС» | Постійно | - | - | - | - | Особи з обмеженими фізичними можливостями у місті Нетішині мають доступ до спортивних споруд. Щороку здійснюється інвентаризація спортспоруд та спортивних об’єктів з метою визначення потреб у їх подальшому облаштуванні для занять фізкультурою, спортом та фізкультурно-спортивною реабілітацією |
| 8 | Проведення Спартакіади допризовної та призовної молоді | Відділи освіти, молоді та спорту виконавчого комі-тету міської ради, Нетішинський професійний ліцей | 2014 | 2,0 | - | 2,0 | - | З метою підвищення фізичної підготовленості молоді до проходження військової служби проведено Спартакіаду допризовної та призовної молоді серед навчальних закладів міста, у якій прийняли участь 24 учасники |
| 9 | Залучення дітей та молоді до занять спортом у комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі | Нетішинська КДЮСШ ППО ХАЕС | Щороку | - | - | - | - | Підготовку спортсменів високої кваліфікації здійснює Нетішинська КДЮСШ ППО ХАЕС. У школі працює 24 тренери-викладачі з таких видів спорту, як бокс, боротьба самбо, дзюдо, волейбол, гандбол, легка атлетика, плавання, кікбоксинг, фехтування, футбол. Підвищують спортивну майстерність 987 учнів, що становить 24 % усіх дітей шкільного віку. Спортсмени міста у складах збірних команд облас-ті, України успішно виступали у всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Кращими спортсменами з видів спорту є: фехтування (Жовнір Ольга, Пундик Галина, Пундик Дмитро, Комащук Аліна, Щукла Ірина, Штурбабін Олег, Бойко Дмитро, Цимбота Марія, Бережная Анастасія, Баришнікова Даша, Поліщук Максим, Пізнюр Ірина), боротьба самбо та дзюдо (Бабійчук Дмитро, Васильчук Іван, Гонгало Віталій та Володимир, Кравчук Василь, Мирончук Олександр, Ющук Ігор, Кузьмінчук Ярослав, Долінський Олександр), бокс (Нетикша Тетяна, Шевчук Лілія,Карпюк Олена, Марушкевич Анастасія), кікбоксинг (Троцюк Олександр, Поліщук Антон, Корсун Володимир, Бещук Сергій, Костенко Євген, Ніконова Галина, Охримчук Іван, Долюк Маским), легка атлетика (Юрчик Владислав, Панченко В’ячеслав, Якимчук Марія, Слободян Анасатасія), плавання (Буренко Софія, Приганович Артем, Хвалько Павло, Власюк Юлія, Косюк Вероніка). У 2014 році міська команда юнаків 2002 р.н. з футболу здобула перше місце в обласних змага-ннях з футболу на приз клубу «Шкіряний м’яч». Команда волейболісток КДЮСШ посіла 8 місце на чемпіонаті України серед дівчат 1999-2000р.н. Команда «Енергетик-НАЕК» посіла 5 місце у чемпінаті України з гандболу серед чоловічих команд вищої ліги. Плідно працювали заслужені тренери України Геннадій Горохов (боротьба самбо), Ольга Штурбабіна (фехтування), тренери Олег Каспаров (гандбол), Цисарук Віталій (фехтування), Анатолій Олійник (плавання). За звітний період підготовлено 3 майстри спорту України (2- з фехтування на шаблях та 1 – боротьба самбо), 8 кандидатів у майстри спорту, 26 спортсменів першого спортивного розряду, 359 спортсменів масових розрядів. У 2014 році 12 спортсменів міста входили до складу (основний, кандидати, резерв) національних збірних команд України з таких видів спорту: фехтування (5), боротьба самбо (7) |
| 10 | Забезпечення модернізації та зміцнення матеріально-технічної бази КДЮСШ, облаштування необхідним обладнанням та інвентарем | Нетішинська КДЮСШ ППО ХАЕС | Щороку | - | - | - | - | Нетішинська КДЮСШ належним чином забез-печена спортивним інвентарем, який щороку оновлюється. Для організації спортивної роботи КДЮСШ використовує спортивні споруди ВП «ХАЕС»: Палац спорту, плавальний басейн, стадіон, спортивні майданчики |
| 11 | Проведення НТЗ, участь у міських, обласних спортивних та всеукраїнських змаганнях з визнаних у державі олімпійських видів спорту серед спортсменів різних вікових груп (першості, Кубки міста, чемпіонати області, України, Кубки України, спортивні ігри молоді області, юнацькі обласні спортивні ігри, багатоступеневі обласні ігри серед ветеранів тощо) | Відділи молоді та спорту, освіти ви-конавчого комітету міської ради, НПЛ, Нетішинська КДЮСШ ППО ХАЕС, СК «Енергетик» ППО ХАЕС, фізкультур-но-спортивні організації міста | 2014 | 300,0 | - | 137,1 |  | У 2014 році з олімпійських видів спорту у місті було проведено 47 змагань, забезпечено участь спортсменів міста у 23 обласних змаганнях, 10 всеукраїнських спортивних заходах.. Спортсменами міста здобуто понад 230 призових місць. Даними заходами охоплено понад 1000 осіб |
| 12 | Проведення НТЗ, участь у міських, обласних спортивних та всеукраїнських змаганнях з визнаних у державі з неолімпійських видів спорту серед спортсменів різних вікових груп (першості, Кубки міста, чемпіонати області, України, Кубки України, спортивні ігри молоді області, юнацькі обласні спортивні ігри, багатоступеневі обласні ігри серед ветеранів тощо) | Відділи молоді та спорту, освіти виконавчого комітету міської ради, НПЛ, Нетішинська КДЮСШ ППО ХАЕС, СК «Енергетик» ППО ХАЕС, фізкультурно-спортивні організації міста | 2014 | 150,00 | - | 64,0 |  | У 2014 році з неолімпійських видів спорту у місті було проведено 17 змагань, забезпечено участь спортсменів міста у 7 обласних змаганнях, 4 всеукраїнському спортивному заході. Спортсменами міста здобуто понад 90 призових місць. У заходах взяло участь понад 300 осіб |
| 13 | Проведення міських,участь в обласних, всеукраїнських спортивних змаганнях з олімпійських, не олімпійських видів спорту серед спортсменів різних вікових груп, спорту інвалідів, спорту ветеранів | Відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | 2014 | 9,5 | - | 4,5 |  | Протягом 2014 року спортсмени міста взяли участь у міжнародному турнір з тенісу настільного серед ветеранів, чеміонатах України з плавання. У місті за участю ветеранів спорту були проведені заходи з футзалу, футболу, міський турнір з тенісу настільного, Кубок міста з футзалу, турніри з баскетболу, пауерліфтингу, бадмінтону, шахів та шашок, волейболу, гандболу, армспорту, у яких взяло участь 458 осіб. |
| 14 | Проведення тематичних семінарів для спеціалістів, працівників галузі фізичної культури і спорту, тренерів, спортсменів. | Відділи молоді та спорту, освіти виконавчого комітету міської ради, НПЛ, Нетішинська КДЮСШ ППО ХАЕС, СК «Енергетик» ППО ХАЕС, фізкультурно-спортивні організації міста | Щороку | - | - | - | - | Протягом 2014 року на чотирьох засіданнях координаційної ради з питань фізичної культури і спорту при виконавчому комітеті міської ради, методичних об’єднаннях вчителів фізичної культури відділу освіти виконавчого комітету міської ради, педагогічних радах Нетішинської КДЮСШ ППО ХАЕС аналізувалися результати виступів спортсменів міста в обласних, всеукраїнських та міських змаганнях, розглядалися питання стану матеріально-технічної бази у місті, роботи громадських організацій фізкультурно- спортивного спрямування, проведення фізкультурно-оздоровчої роботи за місцем навчання, роботи та проживання населення |
| 15 | Утримання та забезпечення навчально-виховного процесу КДЮСШ з відповідних бюджетів | ППО ХАЕС | Щороку | - | - | - | - | Фінансування навчально-виховного процесу у Нетішинській КДЮСШ здійснюється за рахунок коштів ППО ХАЕС |
| 16 | Здійснення модернізації, облаштування, реконструкції та капітального ремонту спортивних споруд міста | Виконавчий комі-тет міської ради, КП НМР «ЖКО», відділ освіти вико-навчого комітету міської ради, НПЛ, ВП «ХАЕС» | 2014 | 250,0 | - | - | - | У 2014 році із бюджету міста кошти на здійснення модернізації, облаштування, реконструкції та капітального ремонту спортивних споруд міста не виділялися. |
| 17 | Будівництво нових спортивних споруд, у т.ч. фізкультурно-спортивного комплексу, спортивної споруди зі штучним льодом,спортзалу з легких швидкомонтуючих конструкцій | Виконавчий комітет міської ради, ВП «ХАЕС» | 2014 | 13000,00 | - | - | - | У 2014 році кошти на будівництво нових спортивних споруд, у т.ч. фізкультурно-спортивного комплексу, спортивної споруди зі штучним льодом,спортзалу з легких швидкомонтуючих конструкцій із бюджету міста та бюджету ВП «ХАЕС» не виділялися |
| 18 | Залучення видатних спортсменів міста , тренерів, громадських організацій до участі у фізкультурно-спортивних заходах | Відділи молоді та спорту, освіти ви-конавчого комітету міської ради, НПЛ, Нетішинська КДЮСШ ППО ХАЕС, СК «Енергетик» ППО ХАЕС, фізкультур-но-спортивні організації міста | Щороку | - | - | - | - | Видатні спортсмени, тренери міста є постійними активними учасниками фізкультурно-спортивних та масових заходів, які проводяться у місті Нетішині.. За участі громадських організацій міста спортивного спрямування проводилися масові заходи з нагоди професійних та державних свят |
| 19 | Впровадження соціальної реклами щодо пропаганди здорового способу життя, підвищення рівня культури харчування, небезпеки активного та пасивного тютюнокуріння, вживання алкоголю та наркоманії. | Відділи молоді та спорту, освіти виконавчого комітету міської ради, НПЛ, Нетішинська КДЮСШ ППО ХАЕС, СК «Енергетик» ППО ХАЕС, фізкультурно-спортивні організації міста | 2014 | - | - | - | - | Волонтерами МЦСССДМ під час проведення масових спортивних та розважальних заходів у місті розповсюджувалися буклети щодо про-паганди здорового способу життя, підвищення рівня культури харчування, небезпеки активного та пасивного тютюнокуріння, вживання алкоголю та наркоманії. Серед учнівської молоді міста із залученням фахівців ДЗ «СМСЧ № 4», управління юстиції, Нетішинського МВ УМВС України в Хмельниць-кій області було проведено ряд виховних годин та бесід, тренінгів з питань популяризації здорового способу життя, попередження негативних звичок у молодіжному середовищі. Через засоби масової інформації здійснювалася пропаганда здорового способу життя |
| 20. | Висвітлювати на офіційному сайті міста, на сторінках ЗМІ інформацію про спортивні досягнення спортсменів міста, розвиток фізичної культури і спорту у місті | Відділи молоді та спорту, освіти ви-конавчого комітету міської ради, НПЛ, Нетішинська КДЮСШ ППО ХАЕС, СК «Енергетик» ППО ХАЕС, фізкультур-но-спортивні організації міста | 2014 | - | - | - | - | У місцевих засобах масової інформації, на сайті Нетішинської міської ради щотижнево висвітлюються спортивні досягнення спортсменів міста Нетішина, інформація про стан виконання програми розвитку фізичної культури і спорту. |
| 21 | Удосконалювати систему заохочення та відзначення спортивних команд, кращих спортсменів, тренерів, фахівців галузі фізичної культури і спорту, переможців та призерів змагань, фестивалів, міських спортивних ігор цінними подарунками, кубками, медалями, грамотами, подяками, грошовими винагородами, премією «За вагомий внесок у розбудову фізкультурно-спортивного руху у місті» | Відділ молоді та спорту виконав-чого комітету міської ради, НПЛ, Нетішинська КДЮСШ ППО ХАЕС, СК «Енергетик» ППО ХАЕС, фізкультурно-спортивні організації міста, місцеві ЗМІ | 2014 | 8,0 | - | 3,0 |  | У місті Нетішині створена система матеріального заохочення провідних спортсменів міста та фахівців галузі спорту. Стипендії Нетішинського міського голови для талановитих перспективних спортсменів у 2014 році отримували Костенко Євген та Поліщук Антон (кікбоксинг) та Кузьмінчук Ярослав (боротьба самбо). З нагоди Дня фізичної культури і спорту вручено премії Нетішинського міського голови «За вагомий внесок у розбудову фізкультурно-спортивного руху у місті» 15 кращим фахівцям галузі фізичної культури і спорту |
| 22 | Сприяти фінансовій підтримці міської гандбольної команди «Енергетик-НАЕК» для участі у чемпіонаті України | Виконавчий комі-тет міської ради, відділи молоді та спорту та бухгал-терського обліку виконавчого комі-тету міської ради | 2014 | - | - | - | - | Участь міської гандбольної команди «Енергетик-НАЕК» у чемпіонаті України з гандболу серед чоловічих команд вищої ліги фінансується за рахунок коштів ППО ХАЕС |
| 23 | Здійснення матеріально-технічного забезпечення виконання програми | Відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | 2014 | 0,5 | - | 0,5 | - | У 2014 році на матеріально-технічне забезпечення виконання цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту були використані кошти у сумі 500 гривень, за які було придбано папір та папки для оформлення необхідної документації |

3.Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Економічні(виділено коштів на виконання заходів програми), тис.грн. |  |  | 211,1 |  |  |
| Соціальні: - проведено заходів у місті; - взято участь в обласних змаганнях; - взято участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях; - кількість охоплених осіб спортивно-масовими заходами |  |  | 64 30 14 12300 |  |  |
| Екологічні |  |  |  |  |  |
| Інші |  |  |  |  |  |
| Досягнуто призовних місць, одн. |  |  | 310 |  |  |

4.Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби корегування завдань та заходів.

У місті Нетішині проводиться відповідна робота щодо реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту. Організовуються та проводяться міські спортивні масові заходи з нагоди державних свят, фізкультурно-оздоровчі заходи, забезпечується участь спортсменів міста та спортивних команд в обласних, всеукраїнських змаганнях. Свідченням високих спортивних результатів є здобуті            310 призових місць.

Активно проводять спортивну діяльність міські громадські організації: футбольний клуб «Енергетик», дитячий боксерський клуб «Максим», спортивний клуб «Пульсар». Навчально-матеріальна база з фізичної культури і спорту у місті знаходиться в належному стані. Протягом року проводились поточні ремонти спортивних споруд ВП «ХАЕС», навчальних закладів міста.

З метою створення сприятливих умов для занять фізичною культурою і спортом у місцях масового відпочинку населення та за місцем проживання у місті необхідно розглянути питання щодо відкриття міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

Заступник міського голови							О.В.Хоменко

Відповідальний виконавець:

начальник відділу молоді та спорту

виконавчого комітету міської ради

Рябчук Л.І.