УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

сімдесят першої сесії Нетішинської міської ради

VІ скликання

31.03.2015					Нетішин				№ 71/1731

Про виконання у 2014 році міської програми відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків міста Нетішина на 2014-2017 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської радиVІ скликання від 25 березня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення  та виконання міських цільових програм», міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний (проміжний) звіт про результати виконання міської програми відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків міста Нетішина  на 2014-2017 роки, затвердженої рішенням п’ятдесят третьої сесії Нетішинської міської ради                            VІ скликання від 21 січня 2014 року № 53/1170, взяти до відома (додається).

Міський голова                                                                      			О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення сімдесят першої

сесії Нетішинської міської

ради VІ скликання

31.03.2015 № 71/1731

Щорічний (проміжний) звіт

про виконання міської програми відпочинку

та оздоровлення дітей і підлітків міста Нетішина

на 2014-2017 роки

1.Основні дані

Міська  програма відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків міста Нетішина  на 2014-2017 роки, затверджена рішенням п’ятдесят третьої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 21 січня 2014 року № 53/1170, була прийнята з метою створення сприятливих умов та реалізації прав дітей на якісне оздоровлення та відпочинок, збільшення кількості дітей, охопленими організованими формами відпочинку та оздоровлення, першочергове оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

Організовує, координує та контролює роботу щодо  виконання програми відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради. Учасниками програми є відділ освіти, служба у справах дітей, управління культури та соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,   виконавчий комітет Нетішинської міської ради.

Основними завданнями програми є:

- придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Охоплення організованим оздоровленням та відпочинком щороку під час літніх канікул не менше 50 % дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

- забезпечення санітарно-епідемічного нагляду, дотримання вимог протипожежної безпеки, нагляду за підготовкою, відкриттям та функціонуванням дитячих закладів відпочинку, дотримання правил безпеки під час перебування у дитячих закладах  відпочинку дітей;

- проведення безкоштовних медичних обстежень дітей, які направляються на відпочинок та оздоровлення до дитячих оздоровчих закладів та працівників, які працюватимуть у таборах з денним перебуванням дітей;

- забезпечення надання психолого-педагогічної, інформаційної, соціальної допомоги дітям, проведення профілактично-просвітницьких заходів з питань пропаганди здорового способу життя, попередження негативних проявів у дитячому середовищі;

- проведення концертних програм, вистав, театралізованих і культурологічних заходів у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, спортивних змагань. Розширення маршрутів  туристичних поїздок, подорожей, походів.

Додаток до програми

2.Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання заходу | Планові обсяги фі-нансування, тис.грн |  | Фактичні обсяги фі-нансування, тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела | бюджет міста | інші джерела |  |
| 1 | Сприяти утворенню нових типів дитячих закладів відпочинку, а саме: наметового містечка, дитячого закладу праці та відпочинку | Відділи освіти, моло-ді та спорту, служба у справах дітей ви-конавчого комітету міської ради | 2014 | 150,0 | - | - | - | У літній період 2014 року на базі загальноосвітніх навчальних закладів міста функціонували чотири табори з денним перебуванням дітей |
| 2 | Першочергово забезпечувати оз-доровленням та відпочинком дітей, які потребують особли-вої соціальної уваги та під-тримки: діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклу-вання; діти-інваліди; безпри-тульні та бездоглядні діти; діти, потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи; діти, які постраждали від стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; діти із бага-тодітних та малозабезпечених сімей; діти, батьки яких заги-нули від нещасних випадків на виробництві або під час вико-нання службових обов’язків; діти, які перебувають на диспансерному обліку; талановиті та обдаровані діти – переможці міжнародних, все-українських, обласних міських олімпіад, конкурсів, фестива-лів, змагань, спартакіад, відмі-нники навчання, лідери дитя-чих громадських організацій; дитячі творчі колективи та спортивні команди; діти працівників бюджетної сфери міста; діти, які проживають у сім’ях, що опинилися у складних життєвих обставинах | Виконавчий комітет міської ради, управління соціального захисту населення, відділи освіти, молоді та спорту, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, МЦСССДМ, установи, організації, підприємтсва міста | 2014 | - | - | - | - | Протягом звітного періоду забезпечено оздоровленням та відпочинком 1000 дітей пільгових категорій, з них: - 42 дитини-сироти та дітей, позбавлених батьківського піклування; - 220 дітей із багатодітних та малозабезпечених сімей; - 50 дітей-інвалідів; - 54 дитини, які постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС; - 175 дітей працівників бюджетної сфери; - 160 талановитих та обдарованих дітей; - 152 дитини, які перебувають на диспансерному обліку. |
| 3 | Забезпечувати придбання путівок у дитячі оздоровчі табори для дітей працівників бюджетної сфери міста та талановитим і обдарованим дітям міста | Виконавчий комітет міської ради, відділ освіти, фінансове управління, управління соціального захисту населення, управління культури виконавчого комітету міської ради, МЦСССДМ | 2014 | 130,0 | - | 94,4 | - | За кошти бюджету міста було прид-бано 70 путівок у дитячі оздоровчі табори шляхом співфінансування з бюджету міста (1200 гривень за одну путівку), Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, батьківської плати, профспілкових коштів, а саме дітям: - працівників галузі освіти - 36 путівок; - працівників виконавчого комітету міської ради – 5 путівок; - працівників управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради – 2 путівки; - працівнику фінансового управління виконавчого комітету міської ради 1 путівка; - працівнику МЦСССДМ – 1; - працівників галузі культури -9; - талановитим та обдарованим дітям 16 |
| 4 | Сприяти забезпеченню оздоровленням та відпочинком дітей пільгових категорій в УДЦ «Молода гвардія» | Відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | 2014 | - | - | - | - | У 2014 році за кошти державного бюджету 6 дітей пільгових категорій оздоровилось в УДЦ «Молода гвар-дія», а саме: - 4 дитини, позбавлених батьківського піклування, 1 дитина-інвалід та 1 дитина, яка перебувала на диспансерному обліку |
| 5 | Організовувати роботу закладів відпочинку-таборів з денним перебуванням дітей на базі загальноосвітніх навчальних закладів міста: - забезпечити збалансоване 2-х разове гаряче харчування дітей у таборах з денним перебуванням дітей; - організовувати дозвіллля дітей, які відпочивають у таборах з денним перебуванням дітей | Відділ освіти, управління культури виконавчого комітету міської ради, МЦСССДМ | 2014 | 150,0 | - | 148,7 |  | Під час оздоровчої кампанії 2014 року у м.Нетішині була організована робота 4 дитячих закладів відпочинку-таборів з денним перебуванням дітей на базі загальноосвітніх навчальних закладів, де від 01 до 19 червня 2014 року відпочинковими послугами було забезпечено 450 дітей соціально-незахищених категорій. Забезпечено раціональний режим пе-ребування дітей у закладах відпочинку: враховано санітарно-гігієнічні вимоги, організовано збалансоване 2-разове харчування дітей з розрахунку на одну дитину 13 грн. 65 коп. в один день. У календарних планах було передбачено комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, спортивно-розважального, пізнавального характеру. Ряд розважально-пізнавальних та виховних заходів у таборах з денним перебуванням дітей було проведено фахівцями управління культури виконавчого комітету міської ради. Організовувалися екскурсії до міського краєзнавчого музею, художньої школи, конкурси малюнків на асфальті, майстер-класи з рисунку, живопису, композиції, лозоплетіння. У бібліотках міста функціонували тематичні книж-кові виставки «Ми діти твої, Україно», «З книгою канікули, сумувати ніколи», «У світі дитячої періодики» |
| 6 | Здійснювати направлення на лікування, оздоровлення, реабілітацію дітей, які мають статус постраждалих від наслідків катастрофи на ЧАЕС | Виконавчий комітет міської ради, управ-ління соціального захисту населення виконавчого комі-тету міської ради | 2014 | - | - | - | - | За кошти державного бюджету 4 ді-тей, які мають статус постраждалих від наслідків катастрофи на ЧАЕС, було направлено управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради на оздоровлення у санаторно-курортні заклади України (2 дитини- санаторій «Патрія» Одеської області, 2 - санато-рій «Джерельце» Рівненської області) |
| 7 | Забезпечувати організоване перевезення дітей пільгових категорій міста до дитячих оздоровчих таборів | Управління соціального захисту населення, відділи освіти, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | 2014 | 10,0 | - | 4,0 | - | Відділом молоді та спорту виконав-чого комітету міської ради у 2014 ро-ці було організоване перевезення та супровід 41 дитини пільгової катего-рії міста до дитячих оздоровчих табо-рів та у зворотньому напрямку за кош-ти бюджету міста та батьківські кошти |
| 8 | Забезпечувати направлення дітей пільгових категорій міста на оздоровлення до санаторних закладів | ДЗ «СМСЧ №4», управління соціаль-ного захисту населе-ння виконавчого ко-мітету міської ради | 2014 | - | - | - | - | Протягом звітного періоду ДЗ «СМСЧ № 4» направило на оздоровлення та відпочинок 89 дітей пільгових категорій у санаторні заклади України |
| 9 | Проводити наради, семінари з питань підготовки, проведення оздоровчих кампаній і підведення їх підсумків, забезпечити діяльність координаційної ради з питань оздоровлення та відпочинку дітей | Відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | 2014 | - | - | - | - | Рішенням виконавчого комітету міської ради від 31 березня 2014 року № 97/2014 утворено координаційну раду з питань організації відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків та затверджено її склад. Протягом 2014 року відбулося 5 за-сідань координаційної ради за участі організаторів оздоровлення дітей у місті, керівників установ, організацій, підприємств міста, представників батьківської громадськості. На засіданнях обговорювалися питання підготовки, проведення літньої оздоровчої кампанії та її підсумки, розподіл путівок, які надавалися Департаментом освіти і науки ХОДА, у табори, що розташовані на терито-рії Хмельницької та Одеської областей |
| 10 | Здійснювати обстеження дитя-чих закладів відпочинку-табо-рів з денним перебуванням ді-тей щодо стану підготовки та проведення літніх відпочин-кових кампаній, проводити в установленому порядку пере-вірки дотримання норм харчу-вання у дитячих закладах | Відділи освіти, моло-ді та спорту виконав-чого комітету міської ради, Славутське міськрайонне управ-ління Головного управління Держсан-епідслужби у Хмель-ницькій області | 2014 | - | - | - | - | Під час функціонування дитячих закладів відпочинку - таборів з денним перебуванням дітей дотримані вимоги чинного законодавства. В усіх дитячих закладах відпочинку були у наявності документи, що регламентують діяль-ність відпочинкового закладу: акт про прийняття в експлуатацію, статут, паспорт санітарно-технічного стану, правила внутрішнього розпорядку, ре-жим роботи, посадові інструкції пра-цівників, журнал реєстрації інструк-тажів працівників табору з техніки безпеки, профілактики травматизму і попередження нещасних випадків. Забезпечено раціональний режим пере-бування дітей у закладах відпочинку: враховано санітарно-гігієнічні вимоги, організовано збалансоване 2-разове харчування дітей з розрахунку на одну дитину 13 грн. 65 коп. в один день |
| 11 | Забезпечити надання організаційної, інформаційної допомоги установам, організаціям, дитячим закладам відпочинку-таборам з денним перебуванням дітей щодо організації проведення літньої оздоровчої кампанії | Відділи освіти, моло-ді та спорту виконав-чого комітету міської ради, Славутська міжрайонна виконав-ча дирекція Фонду соціального страху-вання з тимчасової втрати працездатнос-ті у місті Нетішині | 2014 | - | - | - | - | У 2014 році відділом молоді та спорту виконавчого комітету міської ради було забезпечено належну координаційну роботу літньої оздоровчої кампанії. Установам, організаціям, жителям міста було надано 83 інформаційні консультації щодо організації проведення оздоровчої та відпочинкової кампанії. |
| 12 | Забезпечувати санітарно-епідеміологічний нагляд, дотримання вимог протипожежної безпеки, нагляд за підготовкою, відкриттям та функціонуванням дитячих закладів відпочинку – таборів з денним перебуванням дітей, дотриманням правил безпеки під час перебування у дитячих закладах відпочинку дітей | Славутське міськ-районне управління Головного управлі-ння Держсанепід-служби у Хмель-ницькій області, 3 ДПРЗ ГУ ДСНС у Хмельницькій області | 2014 | - | - | - | - | Славутським міськрайонним управлінням Головного управління Держсанепідслужби у Хмельницькій області, 3 ДПРЗ ГУ ДСНС у Хмельницькій області протягом періоду функціонування таборів з денним перебуванням дітей здійснювалися заходи щодо перевірки готовності стану таборів до початку оздоровчої кампанії відповідно до державних санітарних правил та норм, приведення у технічно справний стан внутрішнє та зовнішнє протипожежне водопоста-чання таборів. Під час діяльності таборів на базі загальноосвітніх нав-чальних закладів міста були дотри-мані вимоги чинного законодавства |
| 13 | Здійснювати безкоштовне медичне обстеження дітей, які направляються на відпочинок та оздоровлення у дитячі оздоровчі табори та працівників, які працюватимуть у таборах з денним перебуванням дітей | ДЗ «СМСЧ №4» | 2014 | - | - | - | - | Діти, які направлялися на оздоров-лення та відпочинок у дитячі оздо-ровчі табори та працівники, які пра-цювали у дитячих закладах відпочин-ку-таборах з денним перебуванням дітей, які функціонували на базі загальноосвітніх навчальних закладах міста Нетішина, пройшли безкоштовне медичне обстеження у ДЗ «СМСЧ № 4» |
| 14 | Створити інформаційний банк даних дітей та підлітків пільгових категорій, які потребують оздоровлення | Відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | 2014 | - | - | - | - | У 2014 році в інформаційному банку даних дітей і підлітків пільгових ка-тегорій міста, які потребували оздо-ровлення, пребувало 1тис. 975 дітей |
| 15 | Висвітлювати інформацію про підготовку та проведення оздоровлення та відпочинку дітей, дитячих закладів відпочинку-таборів з денним перебуванням дітей у засобах масової інформації | Відділи освіти, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, місцеві ЗМІ | 2014 | - | - | - | - | Протягом 2014 року у місцевих засо-бах масової інформації висвітлювався хід підготовки, проведення та підсумки оздоровчої кампанії «Літо-2014», заходи щодо профілактики дитячого травматизму, інфекційних захворювань, формування безпечної поведінки |
| 16 | Визначити позашкільні навчальні заклади міста центрами методичного та організаційного забезпечення для проведення культурно-масової та фізкультурно-спортивної роботи, змістовного дозвілля дітей у закладах відпочинку – таборах з денним перебуванням дітей | Управління культури, відділи освіти, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, МЦСССДМ | 2014 | - | - | - | - | Спеціалістами управління культури виконавчого комітету міської ради проводились виховні, розважальні заходи а саме: тематичні екскурсії до міського краєзнавчого музею, міської бібліотеки для дітей, де вихованці таборів відпочинку мали можливість прийняти участь у бібліотечних уроках, майстер-класах з живопису, скульптури. Для дітей були організовані виставки-вітальні «Дитинство – це ти і я», кон-цертні програми, знайомства –тренінги «Інтернет - імперія інформації», конкурси малюнків на асфальті |
| 17 | Забезпечити надання психолого-педагогічної, інформаційної, соціальної допомоги дітям, проведення профілактично-просвітницьких заходів з питань пропаганди здорового способу життя, попередження негативних проявів у дитячому середовищі | Служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, МЦСССДМ, Нетішинський МВ УМВС України в Хмельницькій області | 2014 | - | - | - | - | У календарних планах було передбачено комплекс спеціальних заходів соціаль-ного, виховного, медичного, спортивно-розважального, пізнавального харак-теру, що забезпечували організацію дозвілля дітей, відновлення фізичних і психічних функцій дитячого організму, сприяли розвитку духовності та соціальної активності дітей. З метою пропаганди здорового способу життя та попередження негативних проявів у дитячому середовищі, сприя-ння формуванню гуманних загально-прийнятих людських цінностей, розвит-ку самооцінки та успіху у житті спе-ціалістами міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді було проведено 33 групових заходи, якими охоплено 816 осіб. Для 38 осіб було на-дано індивідуальні психологічні, соціаль-но-педагогічні, інформаційні послуги |
| 18 | Забезпечити безоплатне відвідування дітьми, що відпочиватимуть у таборах з денним перебуванням, культурно-масових, мистецьких заходів | КЗ «Палац культури міста Нетішина», Нетішинський міський краєзнавчий музей | 2014 | - | - | - | - | Діти, які відпочивали у таборах з денним перебуванням дітей мали можливість безкоштовно відвідувати виставки м’якої іграшки, майстер-класи у художніх колективах Палацу культури, V регіональний фестиваль дитячого тетрального мистецтва «Золота масочка 2014», екскурсії до міського краєзнавчого музею |
| 19 | Проводити концертні програми, вистави, тетралізовані і культурологічні заходи у дитячих закладах відпочинку, спортивні змагання. Розширити маршрути туристичних поїздок, подорожей. | Управління культури, відділи освіти, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | 2014 | - | - | - | - | Робота у таборах з денним перебува-нням дітей проводилася відповідно до календарних планів, у яких було перед-бачено комплекс спеціальних заходів спортивного, розважального, пізнаваль-ного характеру, що забезпечували ор-ганізацію дозвілля дітей, відновле-ння фізичних і психічних функцій ди-тячого організму, сприяли розвитку духовності та соціальної активності дітей. З метою створення позитивного емоціного середовища, пропаганди здорового способу життя прово-дилися спортивні ігри, змагання, естафети, конкурси, розваги |

3.Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Економічні( виділено коштів на виконання програми) | 247,1 |  |  |  |
| Соціальні: - діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; - діти-інваліди; - діти із багатодітних і малозабезпечених сімей; - діти, які мають статус постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС; - діти працівників бюджетної сфери; - діти, які перебувають на диспансерному обліку; - талановиті та обдаровані діти | 42 50 220 54 175 152 160 |  |  |  |
| Екологічні |  |  |  |  |
| Інші - функціонування таборів з денним перебуванням дітей | 4 |  |  |  |

4.Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби корегування завдань та заходів.

Протягом 2014 року проводилась робота з виконання заходів програми, спрямованих на належну організацію оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків міста пільгових категорій. Протягом звітного періоду із бюджету міста були виділені кошти у сумі 247, 1 тис. гривень. Залучалися кошти обласного, державного бюджетів, кошти Фонду соціального страхування з тимчсової втрати працездатності, профспілкових, батьківських коштів та коштів установ, підприємств та організацій міста.

Всього забезпечено послугами оздоровлення та відпочинку 1 тис. дітей міста пільгових категорій.

Активізація роботи щодо реалізації заходів програми дасть можливість створенню сприятливих умов та реалізацію права на якісне оздоровлення та відпочинок дітей, збільшенню кількості дітей, охоплених організованими формами оздоровлення.

Заступник міського голови			                          		О.В.Хоменко

Відповідальний виконавець:

начальник відділу молоді та спорту

виконавчого комітету міської ради

Рябчук Л.І.